## TDSheet
|  | СОГЛАСОВАНО: | [24 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Начальник ДТПиРОиРОЭХ | [24 empty] | Первый заместитель генерального директора -
главный инженер
[5 empty] | Харебов О.А. | [24 empty] | Абаимов В.М.
|  | 1 ноября |  | 2021 г. | [22 empty] | 1 ноября |  | 20 | 21 | г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛ 35-110 кВ ПО Служба ВЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2022 ГГ.
| Сценарий: |  | 2022_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | [5 empty] | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[9 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
Служба ВЛ
СУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [18 empty] | 470.7401 | [9 empty] | 470.7401
|  | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером | [5 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [18 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [18 empty] | 0.58 | [9 empty] | 0.58
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески | [5 empty] | 1 элемент | [18 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена гасителя вибрации на проводе железобетонной опоры ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма с опусканием провода на землю (доставка бригады п | [5 empty] | 1 гаситель вибрации | [18 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [5 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  | ИТОГО по ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [20 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [14 empty] | 1548.3714 | [13 empty] | 1548.3714
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [14 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена провода ВЛ напряжением 35 кВ на переходе через линию связи с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) | [20 empty] | 3.565 | [13 empty] | 3.565
|  | Чистка изолирующей подвески на ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП | [5 empty] | 1 гирлянда | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 24 | [13 empty] | 24
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [16 empty] | 393.896 | [11 empty] | 393.896
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [16 empty] | 0.87 | [11 empty] | 0.87
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания п | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 48 | [11 empty] | 48
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 183 | [11 empty] | 183
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [18 empty] | 2027.2024 | [9 empty] | 2027.2024
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | [5 empty] | 1 т опор | [18 empty] | 28 | [9 empty] | 28
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером | [5 empty] | 1 га | [18 empty] | 1.52 | [9 empty] | 1.52
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [20 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [14 empty] | 2061.3394 | [13 empty] | 2061.3394
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 35кВ c оттяжкой с применением АГП | [5 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [14 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Замена провода ВЛ напряжением 35 кВ на переходе через линию связи с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) | [20 empty] | 5.695 | [13 empty] | 5.695
|  | Замена изоляторов в натяжных подвесках на одноцепных ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 72 | [13 empty] | 72
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 22 | [13 empty] | 22
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [18 empty] | 64.9125 | [9 empty] | 64.9125
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [18 empty] | 1.365 | [9 empty] | 1.365
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [18 empty] | 0.928 | [9 empty] | 0.928
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [16 empty] | 1120.7379 | [11 empty] | 1120.7379
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [16 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [16 empty] | 0.16 | [11 empty] | 0.16
|  | Замена провода ВЛ напряжением 35 кВ на переходе через линию связи с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) | [22 empty] | 0.385 | [11 empty] | 0.385
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 275 | [11 empty] | 275
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ЮУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [16 empty] | 3144.405 | [11 empty] | 3144.405
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [16 empty] | 2.85 | [11 empty] | 2.85
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без о | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 168 | [11 empty] | 168
|  | Замена изолятора в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески на землю, подъем по стойке метал | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 756 | [11 empty] | 756
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 456 | [11 empty] | 456
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [13 empty] | КР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [7 empty] | 1333.5391 | [20 empty] | 1333.5391
|  | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом с перемещением до 20 м, при густой заросли | [5 empty] | 1 га | [7 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [7 empty] | 1.8 | [20 empty] | 1.8
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [7 empty] | 180 | [20 empty] | 180
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 648 | [20 empty] | 648
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [13 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [18 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 622.3993 | [15 empty] | 622.3993
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [12 empty] | 1.95 | [15 empty] | 1.95
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [5 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 270 | [15 empty] | 270
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [18 empty] | 1 | [15 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [16 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2152.8066 | [17 empty] | 2152.8066
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [10 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [10 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [10 empty] | 174 | [17 empty] | 174
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 991 | [17 empty] | 991
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [16 empty] | 1 | [17 empty] | 1
2 |  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [20 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [14 empty] | 1017.9825 | [13 empty] | 1017.9825
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [14 empty] | 2.4 | [13 empty] | 2.4
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 132 | [13 empty] | 132
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 450 | [13 empty] | 450
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1
3 |  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [16 empty] | 1447.2849 | [11 empty] | 1447.2849
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [16 empty] | 1.62 | [11 empty] | 1.62
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [16 empty] | 2.4 | [11 empty] | 2.4
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 105 | [11 empty] | 105
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 495 | [11 empty] | 495
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [16 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1398.6118 | [17 empty] | 1398.6118
|  | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом с перемещением до 20 м, при густой заросли | [5 empty] | 1 га | [10 empty] | 2.9 | [17 empty] | 2.9
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [10 empty] | 2.7 | [17 empty] | 2.7
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [10 empty] | 124 | [17 empty] | 124
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 600 | [17 empty] | 600
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [16 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [20 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [14 empty] | 1644.3507 | [13 empty] | 1644.3507
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [14 empty] | 2.1 | [13 empty] | 2.1
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [14 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [14 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 36 | [13 empty] | 36
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 504 | [13 empty] | 504
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 72 | [13 empty] | 72
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) | [18 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 169.7148 | [15 empty] | 169.7148
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [12 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) | [18 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО затрат на капитальный ремонт | [5 empty] | т.р. | [7 empty] | 1333.5391 |  |  | 3551.4185 |  | 792.1141 |  | 6272.0441 |  | 6106.3237 |  | 2562.8549 | [9 empty] | 20618.2945
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [7 empty] | 1.8 |  |  | 5.7 |  | 0.6 | [15 empty] | 8.1
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | [5 empty] | 1 т опор | [18 empty] | 28 | [9 empty] | 28
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [10 empty] | 2 |  |  |  | 30 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 35
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 648 |  |  | 1591 |  |  |  | 978 |  | 770 |  | 4 | [9 empty] | 3991
|  | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером | [5 empty] | 1 га | [18 empty] | 1.52 | [9 empty] | 1.52
|  | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером | [5 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [18 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП | [5 empty] | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 1 |  | 1.03 |  | 1.508 | [9 empty] | 3.538
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески | [5 empty] | 1 элемент | [18 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена гасителя вибрации на проводе железобетонной опоры ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма с опусканием провода на землю (доставка бригады п | [5 empty] | 1 гаситель вибрации | [18 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [5 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 270 |  |  |  | 456 |  | 21 | [9 empty] | 747
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания п | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 48 | [11 empty] | 48
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 183 | [11 empty] | 183
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана | [5 empty] | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена провода ВЛ напряжением 35 кВ на переходе через линию связи с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) | [20 empty] | 9.26 |  | 0.385 | [11 empty] | 9.645
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [7 empty] | 180 |  |  | 298 |  |  |  | 190 |  | 126 | [11 empty] | 794
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [5 empty] | 1 га | [12 empty] | 1.95 |  | 2.1 |  | 4.47 |  | 1.365 | [9 empty] | 9.885
|  | Чистка изолирующей подвески на ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП | [5 empty] | 1 гирлянда | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп | [5 empty] | 1 элемент | [14 empty] | 73 | [13 empty] | 73
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 35кВ c оттяжкой с применением АГП | [5 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изоляторов в натяжных подвесках на одноцепных ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 72 | [13 empty] | 72
|  | Механизированная подборка валков и сгребание кустарника в кучи после расчистки трассы кусторезом с перемещением до 20 м, при густой заросли | [5 empty] | 1 га | [7 empty] | 2 |  |  | 2.9 | [17 empty] | 4.9
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без о | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 168 | [11 empty] | 168
|  | Замена изолятора в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески на землю, подъем по стойке метал | [5 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 756 | [11 empty] | 756
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю | [5 empty] | 1 элемент | [16 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол | [5 empty] | 3 провода 1000м | [14 empty] | 3.1 |  | 2.4 | [11 empty] | 5.5
Потребность в материалах на капитальный ремонт
|  | АИ-95 | [5 empty] | л | [12 empty] | 30 | [15 empty] | 30
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | кг | [14 empty] | 18 |  | 14.4 | [11 empty] | 32.4
|  | СВ-164-12 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 126 |  |  |  | 116 | [9 empty] | 242
|  | СК 26.1.1.1 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 35 | [13 empty] | 35
|  | Б10-1с | [5 empty] | шт | [14 empty] | 35 |  | 18 | [11 empty] | 53
|  | Б20с-1 | [5 empty] | шт | [18 empty] | 24 | [9 empty] | 24
|  | СК 22.2.1.1 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 8 |  |  |  | 12 |  | 18 |  | 12 | [9 empty] | 50
|  | ТМ-15 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 252 |  |  |  | 232 | [9 empty] | 484
|  | ТМ-16 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 126 |  |  |  | 116 | [9 empty] | 242
|  | Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/20 | [5 empty] | шт | [18 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  | ПС-70Е (строительная высота - 146 мм) | [5 empty] | шт | [7 empty] | 2592 |  |  | 6364 |  | 540 |  | 4350 |  | 7890 | [11 empty] | 21736
|  | Провод АС-70/11 | [5 empty] | т | [14 empty] | 5.91 | [13 empty] | 5.91
|  | Провод АС-95/16 | [5 empty] | т | [10 empty] | 9.2 |  | 0.693 |  | 19.95 |  | 6.39 | [11 empty] | 36.233
|  | Провод АС-185/24 | [5 empty] | т | [7 empty] | 3.2 | [20 empty] | 3.2
|  | СР-7-16 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 120 |  |  |  | 323 |  |  |  | 36 | [9 empty] | 479
|  | СР-12-16 | [5 empty] | шт | [7 empty] | 144 | [6 empty] | 378 |  | 150 | [11 empty] | 672
|  | СРС-7-16 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 100 |  |  |  | 90 |  | 656 |  | 348 | [9 empty] | 1194
|  | СК-7-1А | [5 empty] | шт | [10 empty] | 220 |  |  |  | 198 |  | 656 |  | 348 | [9 empty] | 1422
|  | СК-12-1А | [5 empty] | шт | [7 empty] | 144 | [6 empty] | 593 |  | 150 |  | 36 | [9 empty] | 923
|  | У 1-7-16 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 220 |  |  |  | 198 |  | 656 |  | 348 | [9 empty] | 1422
|  | У 1-12-16 | [5 empty] | шт | [7 empty] | 144 | [6 empty] | 593 |  | 150 |  | 36 | [9 empty] | 923
|  | КГП-7-1 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 108 | [13 empty] | 108
|  | КГП-12-1 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 378 |  | 150 | [11 empty] | 528
|  | СОАС-70-3 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 300 | [13 empty] | 300
|  | СОАС-95-3 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 120 |  | 108 | [11 empty] | 228
|  | НБ-3-6 | [5 empty] | шт | [7 empty] | 144 | [6 empty] | 216 |  | 180 | [11 empty] | 540
|  | НБ-2-6 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 312 |  |  |  | 126 |  | 192 | [11 empty] | 630
|  | Б4С-1 | [5 empty] | шт | [14 empty] | 70 |  | 36 | [11 empty] | 106
|  | Б5С | [5 empty] | шт | [18 empty] | 48 | [9 empty] | 48
|  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 | [5 empty] | тн | [14 empty] | 0.6 |  | 1.221 |  | 1.856 | [9 empty] | 3.677
|  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 | [5 empty] | тн | [18 empty] | 3.51 | [9 empty] | 3.51
|  | ПС 70 Е | [5 empty] | шт | [14 empty] | 504 |  | 2193 |  | 1150 | [9 empty] | 3847
|  | ПГН-2-6 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 220 |  |  |  | 378 |  | 656 |  | 348 | [9 empty] | 1602
|  | ПГН-3-5 | [5 empty] | шт | [7 empty] | 144 | [6 empty] | 215 |  | 168 |  | 36 | [9 empty] | 563
Главный инженер АО "Чеченэнерго" | [5 empty] | Цуев И.Р.
должность | [6 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" | [5 empty] | Тазбиев Х.А.
должность | [6 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата