## TDSheet
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [24 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  |  | Начальник ДТПиРОиРОЭХ | [24 empty] | Первый заместитель генерального директора -
главный инженер
[6 empty] | Харебов О.А. | [25 empty] | Абаимов В.М.
|  |  |  | 1 ноября | 2021 г. | [23 empty] | 1 ноября |  | 20 | 21 | г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПС 35-110 КВ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2022 ГГ.
| Сценарий: |  | 2022_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ПС 35-110 кВ. Сметная стоимость и номенклатура работ. | [6 empty] | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Год пред. ремонта
[10 empty] | п | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Плановый текущий ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 6
|  | ШР РВС-110кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.4112 | [7 empty] | 2.4112
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОД Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.3951 | [7 empty] | 2.3951
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [6 empty] | 1 отделитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | КЗ Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.8118 | [7 empty] | 1.8118
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.0489 | [7 empty] | 2.0489
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 35.8803 | [7 empty] | 35.8803
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.4086 | [7 empty] | 1.4086
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алпатово" 110/10кВ | [25 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 45.9559 | [7 empty] | 45.9559
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [6 empty] | 1 отделитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [14 empty] | ТР | [8 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 10
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.6175 | [9 empty] | 2.6175
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН 6 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 0.68827 | [18 empty] | 0.68827
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.2651 | [7 empty] | 2.2651
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8525 | [7 empty] | 2.8525
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.4399 | [7 empty] | 3.4399
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.0236 | [7 empty] | 30.0236
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 30.2691 | [18 empty] | 30.2691
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.5826 | [9 empty] | 2.5826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.984 | [9 empty] | 1.984
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.5602 | [9 empty] | 2.5602
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 4 |  | 4 | [7 empty] | 10
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 30.9574 | [8 empty] | 9.7443 |  | 38.5811 | [7 empty] | 79.2828
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
3 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [10 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 107
|  | ТТ Л-130 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3585 | [13 empty] | 4.3585
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-120 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 16.3657 | [7 empty] | 16.3657
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.7711 | [7 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.7599 | [7 empty] | 3.7599
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.3585 | [7 empty] | 4.3585
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШСВ-110кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 46.8517 | [11 empty] | 46.8517
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.2515 | [7 empty] | 30.2515
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3662 | [11 empty] | 4.3662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3886 | [11 empty] | 4.3886
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1837 | [11 empty] | 3.1837
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-120-1СШ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.5785 | [7 empty] | 2.5785
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-130-1СШ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5733 | [13 empty] | 2.5733
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-120 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.2037 | [7 empty] | 30.2037
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-120-2СШ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.5845 | [7 empty] | 2.5845
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.2026 | [9 empty] | 3.2026
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.79 | [9 empty] | 3.79
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.3774 | [9 empty] | 4.3774
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.5785 | [7 empty] | 2.5785
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 30.1994 | [13 empty] | 30.1994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6146 | [7 empty] | 2.6146
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.7393 | [7 empty] | 3.7393
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.3886 | [7 empty] | 4.3886
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.1725 | [7 empty] | 3.1725
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОР-130 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 44.022 | [13 empty] | 44.022
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-122 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5785 | [15 empty] | 2.5785
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5845 | [15 empty] | 2.5845
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР-123 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 30.1994 | [15 empty] | 30.1994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР-124 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5785 | [13 empty] | 2.5785
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-129 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.6146 | [15 empty] | 2.6146
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 16.3769 | [15 empty] | 16.3769
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-121-1СШ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5785 | [15 empty] | 2.5785
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-123-1СШ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5845 | [13 empty] | 2.5845
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-124-1СШ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 30.1994 | [13 empty] | 30.1994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-129-1СШ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5845 | [15 empty] | 2.5845
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.7711 | [9 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.7711 | [9 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.3473 | [9 empty] | 4.3473
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1837 | [9 empty] | 3.1837
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.7711 | [9 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.3473 | [9 empty] | 4.3473
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-171-2СШ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.1994 | [7 empty] | 30.1994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-130 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 44.022 | [13 empty] | 44.022
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-122 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5905 | [15 empty] | 2.5905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-122-2СШ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5673 | [15 empty] | 2.5673
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В Л-121 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 148.8486 | [13 empty] | 148.8486
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-121 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 29.0017 | [18 empty] | 29.0017
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.3473 | [15 empty] | 4.3473
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.7711 | [15 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.1614 | [15 empty] | 3.1614
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.3585 | [15 empty] | 4.3585
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 19.6305 | [15 empty] | 19.6305
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.1725 | [15 empty] | 3.1725
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-121-2СШ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6055 | [18 empty] | 2.6055
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.1837 | [7 empty] | 3.1837
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.3585 | [7 empty] | 4.3585
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.7711 | [7 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.3473 | [7 empty] | 4.3473
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.7711 | [7 empty] | 3.7711
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.1725 | [7 empty] | 3.1725
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-123-2СШ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 30.1994 | [9 empty] | 30.1994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В Л-124 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 23.704 | [13 empty] | 23.704
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-124 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 16.3769 | [13 empty] | 16.3769
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 14.421 | [11 empty] | 14.421
|  | Заполнение трансформатора маслом | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.7488 | [11 empty] | 2.7488
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.958 | [11 empty] | 1.958
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1725 | [11 empty] | 3.1725
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.7599 | [11 empty] | 3.7599
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.1025 | [11 empty] | 7.1025
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена масла в трансформаторах тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-124-2СШ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5613 | [13 empty] | 2.5613
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.4817 | [7 empty] | 2.4817
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.069 | [7 empty] | 3.069
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.069 | [7 empty] | 3.069
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-129-2СШ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.4908 | [18 empty] | 1.4908
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5733 | [11 empty] | 2.5733
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4817 | [15 empty] | 2.4817
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.6564 | [15 empty] | 3.6564
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.069 | [15 empty] | 3.069
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.2111 | [20 empty] | 2.2111
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 60.3041 | [7 empty] | 60.3041
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-82 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.1999 | [7 empty] | 2.1999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-82 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 29.4384 | [7 empty] | 29.4384
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.205 | [20 empty] | 2.205
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6952 | [18 empty] | 3.6952
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТН-1 35кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1138 | [18 empty] | 3.1138
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТН-1 35кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7193 | [18 empty] | 3.7193
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | В Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.1257 | [20 empty] | 6.1257
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35-2 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТР Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 20.3601 | [20 empty] | 20.3601
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.1999 | [7 empty] | 2.1999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 11.2705 | [7 empty] | 11.2705
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-98 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 42.1251 | [7 empty] | 42.1251
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.1999 | [7 empty] | 2.1999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-583 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 20.3489 | [7 empty] | 20.3489
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-583 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 29.3937 | [7 empty] | 29.3937
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-583 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8928 | [18 empty] | 2.8928
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-583 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4802 | [18 empty] | 3.4802
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-97 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.1999 | [7 empty] | 2.1999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-97 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 60.3041 | [7 empty] | 60.3041
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В- Т-2 | [10 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. |  |  |  | 6.5201 | [22 empty] | 6.5201
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 | [6 empty] | 1 выключатель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.205 | [7 empty] | 2.205
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.5897 | [18 empty] | 1.5897
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 31.5025 | [18 empty] | 31.5025
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 15.4931 | [18 empty] | 15.4931
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.2426 | [11 empty] | 2.2426
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.1082 | [7 empty] | 2.1082
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 19.0428 | [15 empty] | 19.0428
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9737 | [7 empty] | 3.9737
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [10 empty] | 1 |  | 4 |  | 11 |  |  | 20 |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 37 | [7 empty] | 107
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. |  |  |  | 6.5201 |  | 30.9019 |  | 98.5846 |  |  | 138.3658 |  | 352.0284 |  | 96.7688 |  | 64.7611 |  | 442.0616 | [7 empty] | 1229.9923
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 9 |  | 6 | [7 empty] | 28
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 |  |  | 7 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 24
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Заполнение трансформатора маслом | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 8
|  | Замена масла в трансформаторах тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35-2 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 | [6 empty] | 1 выключатель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [14 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  | ТР | [9 empty] | 11
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.0973 | [9 empty] | 3.0973
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6959 | [18 empty] | 3.6959
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6959 | [18 empty] | 3.6959
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.7533 | [18 empty] | 1.7533
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.7554 | [9 empty] | 1.7554
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-4- (резерв) | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 16.5163 | [11 empty] | 16.5163
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.7917 | [9 empty] | 6.7917
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.8749 | [9 empty] | 3.8749
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.2875 | [9 empty] | 3.2875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.4623 | [9 empty] | 4.4623
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 18.9805 | [9 empty] | 18.9805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [14 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  | 7 | [9 empty] | 11
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.145 | [6 empty] | 16.5163 |  | 42.2495 | [9 empty] | 67.9109
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [12 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 45
|  | ТН-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.2875 | [11 empty] | 1.2875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.5734 | [20 empty] | 2.5734
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4546 | [20 empty] | 1.4546
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8531 | [7 empty] | 2.8531
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8643 | [7 empty] | 2.8643
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.4517 | [7 empty] | 3.4517
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8084 | [7 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8084 | [7 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.3958 | [7 empty] | 3.3958
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.6895 | [9 empty] | 1.6895
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.8084 | [9 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.3958 | [9 empty] | 3.3958
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОД Т-1 (Удалить) | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3539 | [15 empty] | 2.3539
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [6 empty] | 1 отделитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.7455 | [7 empty] | 1.7455
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.4517 | [7 empty] | 3.4517
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8643 | [7 empty] | 2.8643
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.4517 | [15 empty] | 3.4517
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.9202 | [15 empty] | 2.9202
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.4517 | [15 empty] | 3.4517
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОД Т-2 (Удалить) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.3539 | [13 empty] | 2.3539
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [6 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | КЗ Т-2 (Удалить) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.6847 | [13 empty] | 1.6847
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110М | [6 empty] | 1 КЗ | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4644 | [20 empty] | 1.4644
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4644 | [20 empty] | 1.4644
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4644 | [20 empty] | 1.4644
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.5273 | [20 empty] | 2.5273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.5273 | [20 empty] | 2.5273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.1147 | [20 empty] | 3.1147
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СМВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1986 | [13 empty] | 2.1986
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.9259 | [13 empty] | 3.9259
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3385 | [13 empty] | 3.3385
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 18.6818 | [13 empty] | 18.6818
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1- (резерв) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.9259 | [13 empty] | 3.9259
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3385 | [13 empty] | 3.3385
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-7 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 13.7259 | [13 empty] | 13.7259
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-8 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3084 | [13 empty] | 3.3084
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 0.32307 | [20 empty] | 0.32307
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.9259 | [13 empty] | 3.9259
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 13.2512 | [15 empty] | 13.2512
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3958 | [15 empty] | 3.3958
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.8084 | [15 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.8084 | [15 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 30.4891 | [15 empty] | 30.4891
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.0905 | [15 empty] | 5.0905
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ТТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.8084 | [15 empty] | 2.8084
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3958 | [15 empty] | 3.3958
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [12 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 |  | 11 |  | 1 |  | 3 |  | 9 | [7 empty] | 45
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 16.9133 |  |  |  |  | 76.225 |  | 60.4077 |  | 1.2875 |  | 7.8937 |  | 26.2431 | [7 empty] | 188.9704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 9 | [7 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [6 empty] | 1 отделитель | [10 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110М | [6 empty] | 1 КЗ | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [14 empty] | ТР |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 86
|  | TТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.5893 | [18 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1767 | [18 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1655 | [18 empty] | 3.1655
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-ОСШ Л-176 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 42.8401 | [11 empty] | 42.8401
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1767 | [18 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.5893 | [18 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.5893 | [18 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-ОСШ Л-175 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.4027 | [11 empty] | 1.4027
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 28.9617 | [11 empty] | 28.9617
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 28.9617 | [11 empty] | 28.9617
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5893 | [11 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5893 | [11 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1655 | [11 empty] | 3.1655
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5893 | [11 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-176 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.4237 | [11 empty] | 1.4237
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-175 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 29.0176 | [11 empty] | 29.0176
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 192.0608 | [7 empty] | 192.0608
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 28.9617 | [11 empty] | 28.9617
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 42.8401 | [11 empty] | 42.8401
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5893 | [11 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5893 | [11 empty] | 2.5893
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.0019 | [11 empty] | 2.0019
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.5781 | [11 empty] | 2.5781
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.0019 | [11 empty] | 2.0019
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1767 | [11 empty] | 3.1767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-176 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.4027 | [11 empty] | 1.4027
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Р 1-СШ Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0292 | [15 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТР Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9433 | [18 empty] | 12.9433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.6145 | [11 empty] | 2.6145
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | TТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.6446 | [11 empty] | 2.6446
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Р Л-401 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 49.0093 | [18 empty] | 49.0093
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 2СШ Л-401 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 8.9232 | [15 empty] | 8.9232
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Р-2СШ ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0353 | [18 empty] | 1.0353
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 2СШ Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9992 | [18 empty] | 12.9992
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0292 | [18 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3431 | [11 empty] | 2.3431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3543 | [11 empty] | 2.3543
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Р Л-402 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.978 | [15 empty] | 4.978
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Р 3 -СШ 402 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0593 | [18 empty] | 1.0593
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-Л | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0292 | [18 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-3СШ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0292 | [15 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Р-3-СШ Т-3 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9132 | [18 empty] | 12.9132
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-426 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 48.9792 | [18 empty] | 48.9792
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-4-СШ-426 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9433 | [18 empty] | 12.9433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-403 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0181 | [15 empty] | 1.0181
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-4-СШ-403 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0292 | [18 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-4-СШ-Т-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9132 | [18 empty] | 12.9132
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-3 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 13.0182 | [15 empty] | 13.0182
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 41.0593 | [18 empty] | 41.0593
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.7669 | [7 empty] | 1.7669
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.7558 | [7 empty] | 1.7558
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.3543 | [7 empty] | 2.3543
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.7669 | [7 empty] | 1.7669
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.6383 | [18 empty] | 1.6383
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.3543 | [18 empty] | 2.3543
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.7669 | [18 empty] | 1.7669
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.3431 | [18 empty] | 2.3431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.797 | [7 empty] | 1.797
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.3543 | [7 empty] | 2.3543
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 8.9792 | [15 empty] | 8.9792
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0181 | [18 empty] | 1.0181
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-83а | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0292 | [18 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-83а | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 8.9792 | [18 empty] | 8.9792
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 1-СШ ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0232 | [18 empty] | 1.0232
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1 3СШ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0292 | [15 empty] | 1.0292
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Р-3СШ ТН-3 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.9692 | [18 empty] | 12.9692
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.7096 | [7 empty] | 1.7096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.297 | [7 empty] | 2.297
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.3082 | [7 empty] | 2.3082
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Р-4СШ ТН-4 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 12.9692 | [15 empty] | 12.9692
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.3082 | [18 empty] | 2.3082
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.7509 | [18 empty] | 1.7509
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.2509 | [18 empty] | 2.2509
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 0.41387 | [11 empty] | 0.41387
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 0.44226 | [11 empty] | 0.44226
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 0.42506 | [11 empty] | 0.42506
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-4 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 0.42506 | [13 empty] | 0.42506
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 16.8867 | [11 empty] | 16.8867
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 22.7605 | [11 empty] | 22.7605
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 15.2818 | [9 empty] | 15.2818
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-4 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 21.1557 | [9 empty] | 21.1557
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [14 empty] | 31 |  |  | 9 |  | 1 |  | 33 |  | 2 |  | 10 | [7 empty] | 86
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 265.6606 |  |  | 52.9735 |  | 0.42506 |  | 298.4509 |  | 36.4375 |  | 210.1709 | [7 empty] | 864.1184
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 15 | [11 empty] | 21
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 18 |  |  | 9 | [15 empty] | 27
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [10 empty] | 6 | [7 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 6300 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
7 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [12 empty] | ТР |  | ТР | [6 empty] | ТР | [11 empty] | 20
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6795 | [18 empty] | 2.6795
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.2668 | [18 empty] | 3.2668
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.9977 | [11 empty] | 1.9977
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.9977 | [11 empty] | 1.9977
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.8917 | [11 empty] | 9.8917
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4473 | [18 empty] | 3.4473
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.9231 | [18 empty] | 2.9231
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-54 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.8917 | [11 empty] | 9.8917
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-54 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 13.8817 | [11 empty] | 13.8817
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.9977 | [11 empty] | 1.9977
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-406 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.8917 | [11 empty] | 9.8917
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-406 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 13.8817 | [11 empty] | 13.8817
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 13.9376 | [11 empty] | 13.9376
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.1488 | [11 empty] | 2.1488
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 18.8474 | [18 empty] | 18.8474
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 6.4186 | [11 empty] | 6.4186
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.3935 | [18 empty] | 1.3935
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.3823 | [18 empty] | 1.3823
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.3228 | [20 empty] | 3.3228
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.3787 | [20 empty] | 3.3787
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [12 empty] | 2 |  | 7 | [6 empty] | 11 | [11 empty] | 20
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.7015 |  | 33.9399 | [6 empty] | 85.9366 | [11 empty] | 126.578
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 |  | 2 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 3
|  | ТН | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.8206 | [7 empty] | 1.8206
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-435 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.4465 | [18 empty] | 14.4465
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 15.2375 | [11 empty] | 15.2375
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.4465 | [6 empty] | 15.2375 |  |  |  | 1.8206 | [7 empty] | 31.5046
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [14 empty] | ТР |  |  | ТР | [15 empty] | 14
|  | МВ Ввод Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.154 | [15 empty] | 6.154
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 14.1617 | [15 empty] | 14.1617
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СМВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.8345 | [15 empty] | 3.8345
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 9.2044 | [15 empty] | 9.2044
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4394 | [15 empty] | 2.4394
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4248 | [15 empty] | 2.4248
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-55 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.4005 | [15 empty] | 10.4005
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-55а | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4248 | [15 empty] | 2.4248
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 14.3346 | [15 empty] | 14.3346
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7905 | [15 empty] | 1.7905
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.8044 | [15 empty] | 3.8044
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1324 | [18 empty] | 3.1324
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1324 | [18 empty] | 3.1324
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7198 | [18 empty] | 3.7198
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [14 empty] | 3 |  |  | 11 | [15 empty] | 14
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.9846 |  |  | 70.9737 | [15 empty] | 80.9582
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
3 |  | ПС "Братская" 35/10 кВ | [14 empty] | ТР | [8 empty] | ТР | [9 empty] | 6
|  | ЛР Л-492 РЛНД-2--35/600 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.7711 | [9 empty] | 2.7711
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 50.691 | [9 empty] | 50.691
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 15.7419 | [18 empty] | 15.7419
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.2913 | [9 empty] | 7.2913
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.388 | [9 empty] | 7.388
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.1368 | [18 empty] | 2.1368
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Братская" 35/10 кВ | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 17.8788 | [8 empty] | 68.1414 | [9 empty] | 86.0202
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [5 empty] | ТР | [9 empty] | 18
|  | СР-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.706 | [9 empty] | 6.706
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.7761 | [9 empty] | 2.7761
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-492 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.7519 | [9 empty] | 10.7519
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 42.7761 | [9 empty] | 42.7761
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-68 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.8321 | [9 empty] | 2.8321
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-68 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 14.686 | [9 empty] | 14.686
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.8209 | [9 empty] | 2.8209
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 15.7469 | [9 empty] | 15.7469
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 14.1616 | [15 empty] | 14.1616
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СМВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.769 | [9 empty] | 4.769
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.7617 | [9 empty] | 7.7617
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.1257 | [9 empty] | 4.1257
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.7617 | [9 empty] | 7.7617
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 13.9859 | [9 empty] | 13.9859
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.1565 | [15 empty] | 2.1565
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.0111 | [9 empty] | 3.0111
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.0558 | [9 empty] | 3.0558
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 9.0257 | [9 empty] | 9.0257
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [17 empty] | 2 | [5 empty] | 16 | [9 empty] | 18
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 16.3181 | [5 empty] | 152.5924 | [9 empty] | 168.9105
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
5 |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [17 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 16
|  | СР-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.4575 | [11 empty] | 3.4575
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | СР-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3449 | [11 empty] | 2.3449
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-98 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 50.3766 | [11 empty] | 50.3766
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-98 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3897 | [11 empty] | 2.3897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-99 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.4009 | [11 empty] | 2.4009
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-99 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 14.2547 | [11 empty] | 14.2547
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 18.3049 | [11 empty] | 18.3049
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.6599 | [11 empty] | 2.6599
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-68 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.6599 | [11 empty] | 2.6599
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-68 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 14.2547 | [11 empty] | 14.2547
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-97 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3897 | [11 empty] | 2.3897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-97 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 46.3866 | [11 empty] | 46.3866
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3449 | [11 empty] | 2.3449
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7407 | [15 empty] | 1.7407
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 16.5373 | [7 empty] | 16.5373
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 16.6534 | [13 empty] | 16.6534
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 13 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 16
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7407 |  | 16.6534 |  | 164.2251 |  |  |  | 16.5373 | [7 empty] | 199.1565
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2
6 |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [12 empty] | ТР | [7 empty] | 10
|  | ТТ Л-81 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3415 | [20 empty] | 2.3415
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3415 | [20 empty] | 2.3415
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 8.4417 | [7 empty] | 8.4417
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.8688 | [7 empty] | 1.8688
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.6009 | [7 empty] | 3.6009
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 11.8445 | [20 empty] | 11.8445
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 16.4194 | [7 empty] | 16.4194
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.0254 | [20 empty] | 1.0254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3415 | [20 empty] | 2.3415
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.9289 | [20 empty] | 2.9289
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 10
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 22.8232 | [12 empty] | 30.3308 | [7 empty] | 53.154
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
7 |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР | [7 empty] | ТР | [7 empty] | 5
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.857 | [20 empty] | 2.857
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.2696 | [20 empty] | 2.2696
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.618 | [15 empty] | 1.618
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 20.2824 | [7 empty] | 20.2824
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 18.9155 | [15 empty] | 18.9155
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 5.1267 |  |  |  |  | 20.5335 | [7 empty] | 20.2824 | [7 empty] | 45.9426
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
8 |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ | [19 empty] | ТР |  | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 7
|  | Присоединение Ф-5 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.8374 | [11 empty] | 4.8374
|  | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 2 группа сложности | [6 empty] | ячейка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-10 кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.0981 | [11 empty] | 2.0981
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 13.0707 | [7 empty] | 13.0707
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.3428 | [7 empty] | 1.3428
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 14.0581 | [7 empty] | 14.0581
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 8.0815 | [7 empty] | 8.0815
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 15.9087 | [13 empty] | 15.9087
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Капустино" 35/10 кВ | [19 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 7
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 15.9087 |  | 6.9354 |  |  |  | 36.5531 | [7 empty] | 59.3972
|  | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 2 группа сложности | [6 empty] | ячейка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | ПС "Кирова"35/10 кВ | [14 empty] | ТР | [8 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 11
|  | СР-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.6397 | [7 empty] | 1.6397
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-80 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 49.5836 | [7 empty] | 49.5836
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-530 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 9.5724 | [7 empty] | 9.5724
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СМВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.4421 | [7 empty] | 3.4421
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 11.6934 | [9 empty] | 11.6934
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.0295 | [18 empty] | 1.0295
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 13.1574 | [7 empty] | 13.1574
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-7 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 11.9826 | [9 empty] | 11.9826
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 18.4294 | [7 empty] | 18.4294
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.5933 | [18 empty] | 14.5933
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 35.7233 | [7 empty] | 35.7233
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кирова"35/10 кВ | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 7 | [7 empty] | 11
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 15.6228 | [8 empty] | 23.676 |  | 131.548 | [7 empty] | 170.8468
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 |  | 3 | [7 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
10 |  | ПС "Конев" 35/6 | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [9 empty] | 3
|  | ЛР Л-90 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 46.1924 | [9 empty] | 46.1924
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РР Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.1265 | [9 empty] | 10.1265
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.087 | [20 empty] | 4.087
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Конев" 35/6 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.087 | [10 empty] | 56.3188 | [9 empty] | 60.4058
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
11 |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР |  | ТР | [6 empty] | ТР | [11 empty] | 13
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.527 | [18 empty] | 1.527
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4563 | [18 empty] | 3.4563
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4563 | [18 empty] | 3.4563
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-85 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.1312 | [20 empty] | 2.1312
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-85 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 54.0152 | [20 empty] | 54.0152
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 16.3069 | [11 empty] | 16.3069
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СМВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3662 | [20 empty] | 2.3662
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 17.2909 | [20 empty] | 17.2909
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.1468 | [20 empty] | 7.1468
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3662 | [20 empty] | 2.3662
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 15.6873 | [20 empty] | 15.6873
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.7361 | [20 empty] | 2.7361
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.4102 | [20 empty] | 7.4102
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [12 empty] | 9 |  | 3 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 13
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 111.1501 |  | 8.4396 | [6 empty] | 16.3069 | [11 empty] | 135.8966
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 7 | [20 empty] | 7
12 |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [14 empty] | ТР |  |  | ТР |  |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 8
|  | ТСН-10 кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8705 | [11 empty] | 2.8705
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-82 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 50.6134 | [18 empty] | 50.6134
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 7.735 | [7 empty] | 7.735
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9574 | [9 empty] | 2.9574
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.5279 | [9 empty] | 4.5279
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 20.2048 | [15 empty] | 20.2048
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.1152 | [18 empty] | 2.1152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 13.0984 | [7 empty] | 13.0984
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [14 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 52.7286 |  |  | 20.2048 |  |  |  | 2.8705 |  | 7.4852 |  | 20.8335 | [7 empty] | 104.1226
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 1000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
13 |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ | [14 empty] | ТР |  |  | ТР | [15 empty] | 6
|  | МВ Ф-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9809 | [15 empty] | 4.9809
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.1935 | [18 empty] | 14.1935
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.3935 | [18 empty] | 4.3935
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-91 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 42.9837 | [18 empty] | 42.9837
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 10.9483 | [18 empty] | 10.9483
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 14.3692 | [15 empty] | 14.3692
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Минеральная" 35/10кВ | [14 empty] | 4 |  |  | 2 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 72.519 |  |  | 19.35 | [15 empty] | 91.8691
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [14 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 19
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.8396 | [18 empty] | 1.8396
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СМВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.7288 | [11 empty] | 7.7288
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.1315 | [18 empty] | 3.1315
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФН-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7189 | [18 empty] | 3.7189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФН-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 46.3538 | [11 empty] | 46.3538
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.4386 | [11 empty] | 2.4386
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-90 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.3997 | [11 empty] | 10.3997
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Л-78 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.6896 | [9 empty] | 6.6896
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-78 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.4239 | [11 empty] | 2.4239
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 14.3338 | [11 empty] | 14.3338
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-91(нет марки РЛНДЗ-1Б-35-600 в программе) | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.4498 | [11 empty] | 2.4498
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-99(нет марки РЛНДЗ-1Б-35-600 в программе) | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.4498 | [11 empty] | 2.4498
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.6736 | [11 empty] | 2.6736
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.5288 | [11 empty] | 7.5288
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 10.7059 | [7 empty] | 10.7059
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.3917 | [18 empty] | 2.3917
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 15.6136 | [11 empty] | 15.6136
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 16.5953 | [9 empty] | 16.5953
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 14.3897 | [11 empty] | 14.3897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 12 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 19
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 11.0817 | [6 empty] | 128.7837 |  | 23.2849 |  | 10.7059 | [7 empty] | 173.8563
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФН-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 4000 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [9 empty] | 6
|  | СР-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.1736 | [20 empty] | 1.1736
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР-83 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.0834 | [20 empty] | 13.0834
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР-83а | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.2295 | [20 empty] | 1.2295
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 49.0934 | [20 empty] | 49.0934
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 0.56937 | [9 empty] | 0.56937
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 12.559 | [20 empty] | 12.559
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 77.1388 | [10 empty] | 0.56937 | [9 empty] | 77.7082
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
16 |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [19 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [9 empty] | 9
|  | ТН-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 0.73918 | [13 empty] | 0.73918
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР Л-405 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.3724 | [9 empty] | 5.3724
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 15.5152 | [9 empty] | 15.5152
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.3867 | [9 empty] | 1.3867
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 13.2965 | [9 empty] | 13.2965
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-405 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.3867 | [9 empty] | 1.3867
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 9.3401 | [9 empty] | 9.3401
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-406 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 41.3867 | [9 empty] | 41.3867
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-406 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 13.4197 | [9 empty] | 13.4197
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [19 empty] | 1 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 9
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 0.73918 |  |  |  | 101.104 | [9 empty] | 101.8431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [12 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР | [5 empty] | ТР | [9 empty] | 13
|  | ТН-2 (Удалить) | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 0.56419 | [15 empty] | 0.56419
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.0524 | [20 empty] | 13.0524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.1425 | [20 empty] | 1.1425
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.0624 | [20 empty] | 9.0624
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-402 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.1985 | [20 empty] | 1.1985
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-402 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.1985 | [20 empty] | 1.1985
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | РР Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.0524 | [20 empty] | 13.0524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 0.50826 | [15 empty] | 0.50826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 13.9441 | [9 empty] | 13.9441
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 12.528 | [9 empty] | 12.528
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 161.0292 | [15 empty] | 161.0292
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 161.0292 | [15 empty] | 161.0292
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СМВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 12.7523 | [20 empty] | 12.7523
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [12 empty] | 7 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 13
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 51.4588 |  |  |  |  | 323.1309 | [5 empty] | 26.4721 | [9 empty] | 401.0617
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 1600 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
18 |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [12 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР |  |  |  | ТР |  | ТР | [9 empty] | 6
|  | ТСН-10 кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.0967 | [11 empty] | 2.0967
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР - Л- 432 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.9414 | [15 empty] | 1.9414
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.1686 | [15 empty] | 2.1686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.2365 | [15 empty] | 2.2365
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.3415 | [9 empty] | 1.3415
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 14.9724 | [20 empty] | 14.9724
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 14.9724 |  |  |  |  | 6.3466 |  |  |  | 2.0967 |  | 1.3415 | [9 empty] | 24.7571
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
19 |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 13
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 12.8382 | [7 empty] | 12.8382
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4527 | [20 empty] | 1.4527
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4527 | [20 empty] | 1.4527
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-83 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 49.3726 | [20 empty] | 49.3726
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 0.52027 | [9 empty] | 0.52027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 0.52027 | [9 empty] | 0.52027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.4527 | [20 empty] | 1.4527
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-34 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 45.4385 | [20 empty] | 45.4385
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Ф-А | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.2163 | [9 empty] | 2.2163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Ф-С | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.8037 | [9 empty] | 2.8037
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.8037 | [9 empty] | 2.8037
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.2163 | [9 empty] | 2.2163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 0.81847 | [9 empty] | 0.81847
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 7 |  | 1 | [7 empty] | 13
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 99.1693 | [10 empty] | 11.8989 |  | 12.8382 | [7 empty] | 123.9064
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [12 empty] | ТР |  | ТР |  |  | ТР | [5 empty] | ТР | [9 empty] | 8
|  | МВ Ф-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.0135 | [20 empty] | 7.0135
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.0135 | [9 empty] | 7.0135
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.1026 | [9 empty] | 7.1026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.518 | [18 empty] | 1.518
|  | Замена трансформатора напряжения НКМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.5956 | [9 empty] | 2.5956
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-426 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 49.1658 | [9 empty] | 49.1658
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.246 | [9 empty] | 1.246
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 11.4567 | [15 empty] | 11.4567
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.0135 |  | 1.518 |  |  | 11.4567 | [5 empty] | 67.1235 | [9 empty] | 87.1117
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 3
|  | Замена трансформатора напряжения НКМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [8 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 4
|  | ШР Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.9054 | [20 empty] | 13.9054
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.3465 | [7 empty] | 3.3465
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.3353 | [7 empty] | 3.3353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 12.2063 | [11 empty] | 12.2063
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.9054 | [8 empty] | 12.2063 |  |  |  | 6.6819 | [7 empty] | 32.7936
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 3
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 12.0338 | [20 empty] | 12.0338
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-81 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.7389 | [20 empty] | 1.7389
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.1734 | [20 empty] | 1.1734
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Степная" - 35/10 кВ | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 14.9461 | [20 empty] | 14.9461
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
23 |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 21
|  | ШР ТН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 9.1916 | [7 empty] | 9.1916
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.5667 | [20 empty] | 2.5667
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.5779 | [20 empty] | 2.5779
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.2829 | [7 empty] | 1.2829
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 13.1816 | [7 empty] | 13.1816
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-402 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.2829 | [7 empty] | 1.2829
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-402 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.2829 | [7 empty] | 1.2829
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-412 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1869 | [7 empty] | 5.1869
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-412 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.264 | [7 empty] | 1.264
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 9.2027 | [7 empty] | 9.2027
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-411 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.2528 | [7 empty] | 1.2528
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-411 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.2829 | [7 empty] | 1.2829
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 13.1928 | [7 empty] | 13.1928
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 7.2787 | [7 empty] | 7.2787
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 0.59272 | [20 empty] | 0.59272
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.2573 | [9 empty] | 6.2573
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 12.4926 | [7 empty] | 12.4926
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 0.64865 | [20 empty] | 0.64865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-8 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6325 | [7 empty] | 2.6325
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.4766 | [7 empty] | 1.4766
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СМВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 6.3319 | [7 empty] | 6.3319
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [12 empty] | 4 | [10 empty] | 1 |  | 16 | [7 empty] | 21
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.386 | [10 empty] | 6.2573 |  | 87.8163 | [7 empty] | 100.4596
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 |  | 5 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
24 |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [8 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 8
|  | МВ Ф-4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 11.9771 | [7 empty] | 11.9771
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 6.5191 | [7 empty] | 6.5191
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | МВ Ввод Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.5435 | [7 empty] | 3.5435
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Л-433 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 46.1742 | [7 empty] | 46.1742
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление окраски | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-10 кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.1698 | [11 empty] | 3.1698
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-433 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 49.4662 | [9 empty] | 49.4662
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.5222 | [20 empty] | 9.5222
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 20.1465 | [11 empty] | 20.1465
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 2 |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.5222 | [8 empty] | 23.3163 |  | 49.4662 |  | 68.2139 | [7 empty] | 150.5186
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление окраски | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ошиновка трансформатора | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка трансформатора | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР |  | ТР | [10 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | МВ Ф-8 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.1727 | [20 empty] | 3.1727
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-54 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.6728 | [20 empty] | 13.6728
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-3 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.7888 | [20 empty] | 1.7888
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | РР Т-3 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.7387 | [20 empty] | 9.7387
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.1426 | [20 empty] | 3.1426
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.3197 | [20 empty] | 6.3197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.1287 | [18 empty] | 1.1287
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-3 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 13.3413 | [20 empty] | 13.3413
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 15.9232 | [7 empty] | 15.9232
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [12 empty] | 7 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 51.1765 |  | 1.1287 | [10 empty] | 15.9232 | [7 empty] | 68.2284
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ошиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка масляного трансформатора 35 кВ 2500 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак | [6 empty] | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 62
|  | TТ-2 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.538 | [18 empty] | 5.538
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.538 | [18 empty] | 5.538
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.338 | [18 empty] | 5.338
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.0279 | [18 empty] | 4.0279
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.0279 | [18 empty] | 4.0279
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.748 | [18 empty] | 4.748
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.0016 | [18 empty] | 3.0016
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.0016 | [18 empty] | 3.0016
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.0016 | [18 empty] | 3.0016
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 8.4586 | [18 empty] | 8.4586
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-36 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ Л-29 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-29 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.283 | [18 empty] | 4.283
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.283 | [18 empty] | 4.283
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.283 | [18 empty] | 4.283
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.6913 | [18 empty] | 4.6913
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-5 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.6889 | [18 empty] | 4.6889
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.1319 | [18 empty] | 4.1319
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.283 | [18 empty] | 4.283
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.283 | [18 empty] | 4.283
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.4479 | [18 empty] | 4.4479
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-3 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.9668 | [18 empty] | 1.9668
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.9668 | [18 empty] | 1.9668
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 146.4127 | [18 empty] | 146.4127
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 30.174 | [18 empty] | 30.174
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ Л-62 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-62 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-30 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 30.0705 | [18 empty] | 30.0705
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8929 | [18 empty] | 2.8929
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.7216 | [18 empty] | 3.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 27.1692 | [18 empty] | 27.1692
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 33 | [18 empty] | 33
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.5786 | [18 empty] | 3.5786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [14 empty] | 62 | [18 empty] | 62
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 465.8161 | [18 empty] | 465.8161
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 53 | [18 empty] | 53
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
2 |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 3
|  | СР-1-110 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.6781 | [20 empty] | 4.6781
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.6781 | [20 empty] | 4.6781
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 288.216 | [20 empty] | 288.216
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [5 empty] | 50 | [20 empty] | 50
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 297.5722 | [20 empty] | 297.5722
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [5 empty] | 50 | [20 empty] | 50
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
3 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | ТР |  |  | ТР | [15 empty] | 32
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ РП | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-112 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9891 | [15 empty] | 4.9891
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9891 | [15 empty] | 4.9891
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.2005 | [15 empty] | 5.2005
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-111 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9891 | [15 empty] | 4.9891
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9891 | [15 empty] | 4.9891
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.9891 | [15 empty] | 4.9891
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-76 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.4131 | [18 empty] | 12.4131
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-КЛ1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 127.8041 | [18 empty] | 127.8041
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ КЛ-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-79 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 8.1839 | [18 empty] | 8.1839
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.9218 | [18 empty] | 3.9218
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.8631 | [18 empty] | 3.8631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 188.5179 | [15 empty] | 188.5179
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 195.8482 | [15 empty] | 195.8482
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РНТА-2; РНТА-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | 19 |  |  | 13 | [15 empty] | 32
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 210.7387 |  |  | 440.5149 | [15 empty] | 651.2535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 16 | [18 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РНТА-2; РНТА-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
4 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [17 empty] | ТР |  | ТР | [13 empty] | 46
|  | ТН-1-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-2-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-2-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | В-Л-резерв | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.0104 | [13 empty] | 9.0104
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-202 (в резерве) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-202 (в резерве) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-202 (в резерве) | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.3598 | [13 empty] | 4.3598
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 Ф-А | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.2353 | [13 empty] | 3.2353
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.9843 | [13 empty] | 5.9843
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 40.5837 | [13 empty] | 40.5837
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 121.3232 | [15 empty] | 121.3232
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.355 | [13 empty] | 3.355
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.355 | [13 empty] | 3.355
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф12 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф7 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф20 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф13 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф14 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф18 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2017
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3851 | [13 empty] | 3.3851
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.1233 | [13 empty] | 5.1233
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [17 empty] | 1 |  | 45 | [13 empty] | 46
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 121.3232 |  | 232.2727 | [13 empty] | 353.596
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 3 |  | 3 | [13 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 |  | 2 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
5 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 117
|  | ШР-Т1-110-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т4-110-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т3-110-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т3-110-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т4-110-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-103 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-103 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.9166 | [9 empty] | 5.9166
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ОР-137 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-136 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.9166 | [9 empty] | 5.9166
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ОР-136 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-105 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-109 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-109 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-109 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-ТН-ОСШ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т3-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т3-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т4-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т4-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.9166 | [9 empty] | 5.9166
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | РТ-Т1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-ОВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2364 | [9 empty] | 4.2364
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-103-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-137-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-105-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-резерв-1-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-103-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.2173 | [9 empty] | 7.2173
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ШР-105-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-136-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-137-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 8.518 | [9 empty] | 8.518
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ШР-резерв-2-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.1743 | [9 empty] | 3.1743
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.2686 | [9 empty] | 4.2686
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.5205 | [9 empty] | 10.5205
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-3 а | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 11.5973 | [9 empty] | 11.5973
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4 а | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.3368 | [9 empty] | 10.3368
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 308.3312 | [9 empty] | 308.3312
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Отбор проб масла | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 143.8223 | [9 empty] | 143.8223
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-110 | [6 empty] | 1 ограничитель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Т-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 322.3419 | [9 empty] | 322.3419
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Т-4 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 176.049 | [9 empty] | 176.049
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ОР-105 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2379 | [9 empty] | 5.2379
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-резерв-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-резерв-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6159 | [9 empty] | 4.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.128 | [9 empty] | 6.128
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-110 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-110 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-110 (Демонтированы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8273 | [9 empty] | 4.8273
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2379 | [9 empty] | 5.2379
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | 117 | [9 empty] | 117
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1497.0349 | [9 empty] | 1497.0349
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 56 | [9 empty] | 56
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 42 | [9 empty] | 42
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Отбор проб масла | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-110 | [6 empty] | 1 ограничитель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 27
|  | В-Ф19 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.2612 | [11 empty] | 4.2612
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | КЗ-Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.7611 | [11 empty] | 7.7611
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 8.2841 | [11 empty] | 8.2841
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | КЗ-Т2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.7611 | [11 empty] | 7.7611
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 8.2841 | [11 empty] | 8.2841
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1419.461 | [11 empty] | 1419.461
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РС-3; РС-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Т-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 201.6213 | [11 empty] | 201.6213
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-52 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-52 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т3-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т3-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.3255 | [11 empty] | 10.3255
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-10кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.9196 | [11 empty] | 2.9196
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.9196 | [11 empty] | 2.9196
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.368 | [11 empty] | 10.368
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф4 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.368 | [11 empty] | 10.368
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф9 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.1428 | [11 empty] | 9.1428
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф18 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.368 | [11 empty] | 10.368
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф17 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.368 | [11 empty] | 10.368
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Выключатель Ф-14 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3037 | [11 empty] | 4.3037
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф резерв | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.4376 | [11 empty] | 10.4376
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф24 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.4376 | [11 empty] | 10.4376
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф16 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.1634 | [11 empty] | 9.1634
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 5.1645 | [11 empty] | 5.1645
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1799.8717 | [11 empty] | 1799.8717
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 40 | [11 empty] | 40
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РС-3; РС-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Ремонт съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
7 |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 21
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 176.2661 | [18 empty] | 176.2661
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 156.0941 | [18 empty] | 156.0941
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-110 ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4542 | [18 empty] | 3.4542
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТТ ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4542 | [18 empty] | 3.4542
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТТ ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.4542 | [18 empty] | 3.4542
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ШР-1 110 ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 ОВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.6714 | [18 empty] | 6.6714
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.3568 | [18 empty] | 3.3568
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Гудермес-Тяговая II цепь | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Гудермес | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Гудермес-Тяговая I цепь | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Аргунская ТЭЦ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3707 | [18 empty] | 5.3707
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [14 empty] | 21 | [18 empty] | 21
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 427.9413 | [18 empty] | 427.9413
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 16 | [18 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
8 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 9
|  | ТТ Л-142 (Выведены из схемы в связи с заменой выключателя) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-142 (Выведены из схемы в связи с заменой выключателя) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-142 (Выведены из схемы в связи с заменой выключателя) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-142 (Демонтированы, необходимо вывести из программы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-142 (Демонтированы, необходимо вывести из программы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.6981 | [9 empty] | 5.6981
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-142 (Демонтированы, необходимо вывести из программы) | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.0758 | [9 empty] | 6.0758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 51.6609 | [9 empty] | 51.6609
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 10 | [9 empty] | 10
9 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 19
|  | ЛР-112 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.7208 | [15 empty] | 2.7208
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.6868 | [15 empty] | 2.6868
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0927 | [15 empty] | 2.0927
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0502 | [15 empty] | 2.0502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0502 | [15 empty] | 2.0502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0502 | [15 empty] | 2.0502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0502 | [15 empty] | 2.0502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.0502 | [15 empty] | 2.0502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3758 | [15 empty] | 2.3758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.7208 | [15 empty] | 2.7208
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 86.3059 | [15 empty] | 86.3059
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 29.4592 | [15 empty] | 29.4592
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ТН-1-10 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.337 | [15 empty] | 1.337
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.337 | [15 empty] | 1.337
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | 19 | [15 empty] | 19
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 153.1658 | [15 empty] | 153.1658
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
10 |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 32
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 43.6897 | [7 empty] | 43.6897
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена двигателя вентилятора | [6 empty] | 1 электродвигатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт расширителя трансформатора и расширителя РПН | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 63.998 | [7 empty] | 63.998
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена двигателя вентилятора | [6 empty] | 1 электродвигатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт бака | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.8524 | [7 empty] | 1.8524
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.9573 | [7 empty] | 1.9573
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 Курчалой 35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР 35 Курчалой 35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 Курчалой 35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 резерв 1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 резерв 1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 резерв 2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР 35 резерв 2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 резерв 2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 Бачи-Юрт | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР 35 Бачи-Юрт | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 Бачи-Юрт | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 резерв 3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР 35 резерв 3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 резерв 3 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 резерв 4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР 35 резерв 4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 резерв 4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТР 35 Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 35 Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТР 35 Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР 35 Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТН-1-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТН-2-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СВ-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0584 | [7 empty] | 4.0584
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9712 | [7 empty] | 3.9712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [25 empty] | 32 | [7 empty] | 32
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 223.4761 | [7 empty] | 223.4761
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена двигателя вентилятора | [6 empty] | 1 электродвигатель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Ремонт расширителя трансформатора и расширителя РПН | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт бака | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 19 | [7 empty] | 19
11 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 23
|  | ТН-2-6 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 18.0687 | [13 empty] | 18.0687
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 38.935 | [13 empty] | 38.935
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 37.284 | [13 empty] | 37.284
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 8.5516 | [13 empty] | 8.5516
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф19 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.884 | [13 empty] | 7.884
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф14 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 37.5996 | [13 empty] | 37.5996
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 8.8308 | [13 empty] | 8.8308
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф резерв | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 38.2308 | [13 empty] | 38.2308
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-128 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-128 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-128 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3249 | [13 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 8.6573 | [13 empty] | 8.6573
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.8487 | [13 empty] | 7.8487
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 43.3015 | [13 empty] | 43.3015
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 140.9879 | [13 empty] | 140.9879
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [12 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | В-452 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 23.1773 | [13 empty] | 23.1773
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-452 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.5377 | [13 empty] | 5.5377
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [19 empty] | 23 | [13 empty] | 23
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 472.8196 | [13 empty] | 472.8196
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [12 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 19
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 177.8093 | [11 empty] | 177.8093
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 99.948 | [11 empty] | 99.948
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.3298 | [11 empty] | 3.3298
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.3298 | [11 empty] | 3.3298
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.3298 | [11 empty] | 3.3298
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.9828 | [11 empty] | 4.9828
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.9828 | [11 empty] | 4.9828
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.9828 | [11 empty] | 4.9828
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 191.7004 | [11 empty] | 191.7004
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.4241 | [11 empty] | 4.4241
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 16.918 | [11 empty] | 16.918
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [21 empty] | 19 | [11 empty] | 19
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 551.1306 | [11 empty] | 551.1306
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 12
|  | ТТ Л-47 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.069 | [13 empty] | 4.069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТТ Л-47 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.5089 | [13 empty] | 4.5089
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 21.5715 | [13 empty] | 21.5715
|  | Ремонт бака | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 33.472 | [13 empty] | 33.472
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ЛР-475 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.9488 | [13 empty] | 4.9488
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3989 | [13 empty] | 3.3989
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3989 | [13 empty] | 3.3989
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3989 | [13 empty] | 3.3989
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 40.9722 | [13 empty] | 40.9722
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 39.7537 | [13 empty] | 39.7537
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 39.7537 | [13 empty] | 39.7537
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.1965 | [13 empty] | 3.1965
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 202.4432 | [13 empty] | 202.4432
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт бака | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 33
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 30.4668 | [9 empty] | 30.4668
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 29.4933 | [9 empty] | 29.4933
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ТН-3-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 8.5155 | [9 empty] | 8.5155
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.2551 | [9 empty] | 6.2551
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8025 | [9 empty] | 4.8025
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.7119 | [9 empty] | 3.7119
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8025 | [9 empty] | 4.8025
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.6096 | [9 empty] | 4.6096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [23 empty] | 33 | [9 empty] | 33
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 199.6332 | [9 empty] | 199.6332
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 22 | [9 empty] | 22
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [16 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
15 |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 20
|  | ЛР-109 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3049 | [11 empty] | 4.3049
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3049 | [11 empty] | 4.3049
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.8633 | [11 empty] | 2.8633
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.3049 | [11 empty] | 4.3049
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 4.5163 | [11 empty] | 4.5163
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 433.0894 | [11 empty] | 433.0894
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 26 | [11 empty] | 26
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 200.7801 | [11 empty] | 200.7801
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ТН-3-10 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.6755 | [11 empty] | 1.6755
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.6755 | [11 empty] | 1.6755
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.6755 | [11 empty] | 1.6755
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [21 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 696.0888 | [11 empty] | 696.0888
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [14 empty] | 51 | [11 empty] | 51
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [14 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ | [6 empty] | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 68
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ЛР-160 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-160 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.6719 | [18 empty] | 3.6719
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 59.4023 | [18 empty] | 59.4023
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0908 | [18 empty] | 5.0908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 254.7844 | [18 empty] | 254.7844
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  | Замена двигателя вентилятора | [6 empty] | 1 электродвигатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт вводов | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Ремонт вводов | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт РПН | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 261.154 | [18 empty] | 261.154
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РНТА-2; РНТА-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Т-3 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 211.5791 | [18 empty] | 211.5791
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Т-4 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 138.6076 | [18 empty] | 138.6076
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.2041 | [18 empty] | 3.2041
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.2041 | [18 empty] | 3.2041
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-445 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-445 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.5214 | [18 empty] | 5.5214
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-449 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 249.0971 | [18 empty] | 249.0971
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ЛР-449 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-449 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-449 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-449 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-87 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 150.1306 | [18 empty] | 150.1306
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ЛР-87 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 47 | [18 empty] | 47
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-87 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-87 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-87 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.3813 | [18 empty] | 3.3813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 62.7813 | [18 empty] | 62.7813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.3813 | [18 empty] | 3.3813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-87а | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-87а | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-86 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 100.0737 | [18 empty] | 100.0737
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ЛР-86 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 72.0421 | [18 empty] | 72.0421
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-86 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-481 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 72.0421 | [18 empty] | 72.0421
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-481 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-481 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7662 | [18 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-481 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т3-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.7064 | [18 empty] | 4.7064
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.3249 | [18 empty] | 5.3249
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | 68 | [18 empty] | 68
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1941.5934 | [18 empty] | 1941.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 22 | [18 empty] | 22
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  | Замена двигателя вентилятора | [6 empty] | 1 электродвигатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт вводов | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Ремонт вводов | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Ремонт РПН | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РНТА-2; РНТА-4 | [6 empty] | 1 устройство РПН | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе свыше 2000 до 3200 А | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
17 |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 20
|  | ШР-Т1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.3694 | [7 empty] | 2.3694
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-136 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-136 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-136 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.6712 | [7 empty] | 2.6712
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 119.4401 | [7 empty] | 119.4401
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 123.8241 | [7 empty] | 123.8241
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [25 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 291.0446 | [7 empty] | 291.0446
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 17 | [7 empty] | 17
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
18 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 16
|  | ШР-ТН2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1135 | [7 empty] | 5.1135
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 279.7627 | [7 empty] | 279.7627
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [18 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 129.2375 | [7 empty] | 129.2375
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [18 empty] | 45 | [7 empty] | 45
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [18 empty] | 30 | [7 empty] | 30
|  | ТТ Л-445 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.7662 | [7 empty] | 4.7662
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.4842 | [7 empty] | 2.4842
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.4842 | [7 empty] | 2.4842
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [25 empty] | 16 | [7 empty] | 16
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 473.2468 | [7 empty] | 473.2468
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [18 empty] | 55 | [7 empty] | 55
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [18 empty] | 31 | [7 empty] | 31
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
19 |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 22
|  | ЛР-114 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.4293 | [13 empty] | 4.4293
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.4293 | [13 empty] | 4.4293
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.4293 | [13 empty] | 4.4293
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.77 | [13 empty] | 2.77
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 121.3943 | [13 empty] | 121.3943
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 156.459 | [13 empty] | 156.459
|  | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5822 | [13 empty] | 1.5822
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5822 | [13 empty] | 1.5822
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.703 | [13 empty] | 3.703
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.703 | [13 empty] | 3.703
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.423 | [13 empty] | 4.423
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [19 empty] | 22 | [13 empty] | 22
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 349.2933 | [13 empty] | 349.2933
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена съемного ввода 6-10 кВ при номинальном токе до 630 А | [6 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
20 |  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 2
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 108.007 | [20 empty] | 108.007
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 133.2987 | [20 empty] | 133.2987
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЦПС "Город" 110/10/10кВ | [12 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 241.3057 | [20 empty] | 241.3057
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 28
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 133.4142 | [20 empty] | 133.4142
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 5.5999 | [20 empty] | 5.5999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 5.5999 | [20 empty] | 5.5999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.5272 | [20 empty] | 6.5272
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 116.0476 | [20 empty] | 116.0476
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СВ-10 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.4155 | [20 empty] | 8.4155
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-9 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.6375 | [20 empty] | 7.6375
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-10 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.6375 | [20 empty] | 7.6375
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.6375 | [20 empty] | 7.6375
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.2695 | [20 empty] | 9.2695
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-3 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.2695 | [20 empty] | 9.2695
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3598 | [20 empty] | 2.3598
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.6375 | [20 empty] | 7.6375
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-резерв | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2686 | [20 empty] | 8.2686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-резерв | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2686 | [20 empty] | 8.2686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-6 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2686 | [20 empty] | 8.2686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-8 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2686 | [20 empty] | 8.2686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- на ТП | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2334 | [20 empty] | 8.2334
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.3598 | [20 empty] | 2.3598
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2686 | [20 empty] | 8.2686
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР-448 А | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 72.9129 | [20 empty] | 72.9129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-448 А | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.5272 | [20 empty] | 6.5272
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ЛР-479 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 72.9129 | [20 empty] | 72.9129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-479 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.5272 | [20 empty] | 6.5272
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ЛР-447 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 72.9129 | [20 empty] | 72.9129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-447 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 61.1459 | [20 empty] | 61.1459
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ШР-резерв | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 5.5999 | [20 empty] | 5.5999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.5272 | [20 empty] | 6.5272
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [12 empty] | 28 | [20 empty] | 28
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 684.0551 | [20 empty] | 684.0551
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 16 | [20 empty] | 16
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 13 | [20 empty] | 13
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
2 |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 4
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 34.6936 | [18 empty] | 34.6936
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 85.4459 | [18 empty] | 85.4459
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.0334 | [18 empty] | 6.0334
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.8262 | [18 empty] | 2.8262
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [14 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 128.9991 | [18 empty] | 128.9991
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
3 |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 2
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.8066 | [15 empty] | 2.8066
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 94.7349 | [15 empty] | 94.7349
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [17 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 97.5415 | [15 empty] | 97.5415
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
4 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 21
|  | Т-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.8847 | [9 empty] | 4.8847
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-472 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.4088 | [9 empty] | 4.4088
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.2609 | [9 empty] | 2.2609
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.2609 | [9 empty] | 2.2609
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-474 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 11.4498 | [9 empty] | 11.4498
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-474 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 4.4088 | [9 empty] | 4.4088
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-474 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 71.7142 | [9 empty] | 71.7142
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.5538 | [9 empty] | 5.5538
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | СР-1-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.5311 | [9 empty] | 5.5311
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | СР-2-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.5307 | [9 empty] | 5.5307
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.764 | [9 empty] | 5.764
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 30.8031 | [9 empty] | 30.8031
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | СВ-10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.3062 | [9 empty] | 5.3062
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-5 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.6511 | [9 empty] | 2.6511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-7 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-9 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2.6511 | [9 empty] | 2.6511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.2609 | [9 empty] | 5.2609
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [23 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 196.7443 | [9 empty] | 196.7443
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
5 |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  | ТН-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 62.2837 | [7 empty] | 62.2837
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.8837 | [7 empty] | 2.8837
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 135.3321 | [7 empty] | 135.3321
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 6.7973 | [7 empty] | 6.7973
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [25 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 207.2968 | [7 empty] | 207.2968
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 9
|  | ШР-Т2-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.9635 | [11 empty] | 7.9635
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-452 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.9635 | [11 empty] | 7.9635
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.9635 | [11 empty] | 7.9635
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СВ-10 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 9.9658 | [11 empty] | 9.9658
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 51.5892 | [11 empty] | 51.5892
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-4 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.9246 | [11 empty] | 10.9246
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 10.9246 | [11 empty] | 10.9246
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 113.5464 | [11 empty] | 113.5464
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 115.2739 | [11 empty] | 115.2739
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [21 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 336.1152 | [11 empty] | 336.1152
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | ПС "Беной" 35/6кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  | ТН-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.5631 | [7 empty] | 5.5631
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 7.7106 | [7 empty] | 7.7106
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 64.3124 | [7 empty] | 64.3124
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт переключающего устройства ПБВ 35 кВ | [6 empty] | 1 устройство ПБВ | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | В-49 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 10.559 | [7 empty] | 10.559
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" 35/6кВ | [25 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 88.1451 | [7 empty] | 88.1451
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт переключающего устройства ПБВ 35 кВ | [6 empty] | 1 устройство ПБВ | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 130.7613 | [20 empty] | 130.7613
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 130.7613 | [20 empty] | 130.7613
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
9 |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 2
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 49.5078 | [20 empty] | 49.5078
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 5.808 | [20 empty] | 5.808
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [12 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 55.3158 | [20 empty] | 55.3158
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
10 |  | ПС "Висаитова" 35/6кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 8
|  | I СШ-35 кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 85.8876 | [15 empty] | 85.8876
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 50 | [15 empty] | 50
|  | II СШ-35 кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 85.7392 | [15 empty] | 85.7392
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 50 | [15 empty] | 50
|  | ТТ Л-34 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3582 | [15 empty] | 3.3582
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-34 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3582 | [15 empty] | 3.3582
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0685 | [15 empty] | 1.0685
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.0685 | [15 empty] | 1.0685
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.7388 | [15 empty] | 4.7388
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.3088 | [15 empty] | 4.3088
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Висаитова" 35/6кВ | [17 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 189.5277 | [15 empty] | 189.5277
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [10 empty] | 14 | [15 empty] | 14
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 100 | [15 empty] | 100
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
11 |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 54.3785 | [11 empty] | 54.3785
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 54.3785 | [11 empty] | 54.3785
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 22
|  | ТТ Л-438 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-438 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-44 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-44 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.7274 | [13 empty] | 2.7274
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-438 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-438 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-438 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-67 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-67 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-67 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-44 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-44 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-44 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.3418 | [13 empty] | 5.3418
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.5368 | [13 empty] | 5.5368
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.526 | [13 empty] | 10.526
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5302 | [13 empty] | 2.5302
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [19 empty] | 22 | [13 empty] | 22
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 104.4011 | [13 empty] | 104.4011
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 17
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 105.6135 | [11 empty] | 105.6135
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3861 | [11 empty] | 2.3861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3861 | [11 empty] | 2.3861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2.3861 | [11 empty] | 2.3861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 136.55 | [11 empty] | 136.55
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-1 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.4889 | [11 empty] | 1.4889
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 3.771 | [11 empty] | 3.771
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [21 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1.4889 | [11 empty] | 1.4889
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [21 empty] | 17 | [11 empty] | 17
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 290.0096 | [11 empty] | 290.0096
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
14 |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 4
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 118.4057 | [9 empty] | 118.4057
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 116.0203 | [9 empty] | 116.0203
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 8.7255 | [9 empty] | 8.7255
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.1219 | [9 empty] | 7.1219
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [23 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 250.2735 | [9 empty] | 250.2735
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
15 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 7
|  | СР-1-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.4117 | [15 empty] | 4.4117
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.4117 | [15 empty] | 4.4117
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-32 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.4117 | [15 empty] | 4.4117
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.4117 | [15 empty] | 4.4117
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 52.0798 | [15 empty] | 52.0798
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.7925 | [15 empty] | 3.7925
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.6326 | [15 empty] | 2.6326
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [17 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 76.1517 | [15 empty] | 76.1517
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Внешний осмотр | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
16 |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 11
|  | ЛР-474 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.32 | [9 empty] | 5.32
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.2473 | [9 empty] | 6.2473
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ЛР-480 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 5.32 | [9 empty] | 5.32
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.2473 | [9 empty] | 6.2473
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | СВ-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.6499 | [9 empty] | 7.6499
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.6499 | [9 empty] | 7.6499
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.0751 | [9 empty] | 3.0751
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф9 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 9.2819 | [9 empty] | 9.2819
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.0751 | [9 empty] | 3.0751
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 115.5122 | [9 empty] | 115.5122
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 114.9566 | [9 empty] | 114.9566
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 284.3352 | [9 empty] | 284.3352
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 4
|  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 44.4882 | [9 empty] | 44.4882
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 181.5269 | [9 empty] | 181.5269
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.9866 | [9 empty] | 1.9866
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1.9866 | [9 empty] | 1.9866
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [23 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 229.9882 | [9 empty] | 229.9882
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
18 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 16
|  | СР-1-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-452 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-452 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-51 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф8 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.1482 | [9 empty] | 7.1482
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | В-Ф6 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 6.4177 | [9 empty] | 6.4177
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.3026 | [9 empty] | 10.3026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.3026 | [9 empty] | 10.3026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.3026 | [9 empty] | 10.3026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.3415 | [9 empty] | 7.3415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 144.7971 | [9 empty] | 144.7971
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СВ-10 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 7.0955 | [9 empty] | 7.0955
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 10.3026 | [9 empty] | 10.3026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 3.2306 | [9 empty] | 3.2306
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 261.2901 | [9 empty] | 261.2901
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [6 empty] | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 5
|  | ТТ Л-95 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.5126 | [18 empty] | 5.5126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-95 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.5126 | [18 empty] | 5.5126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 110.7667 | [18 empty] | 110.7667
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 108.8573 | [18 empty] | 108.8573
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.2306 | [18 empty] | 3.2306
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [14 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 233.8798 | [18 empty] | 233.8798
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
20 |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 11.298 | [15 empty] | 11.298
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 11.298 | [15 empty] | 11.298
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 5
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 122.5507 | [13 empty] | 122.5507
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена привода переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 49.4966 | [13 empty] | 49.4966
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.9578 | [13 empty] | 7.9578
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 16.308 | [13 empty] | 16.308
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.279 | [13 empty] | 9.279
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 205.592 | [13 empty] | 205.592
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена привода переключающего устройства РПН | [6 empty] | 1 устройство РПН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 15
|  | СР-1-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 32.4969 | [7 empty] | 32.4969
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | СР-2-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 31.5696 | [7 empty] | 31.5696
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-96 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.2409 | [7 empty] | 30.2409
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ШР-96 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.271 | [7 empty] | 4.271
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-415 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 28.8563 | [7 empty] | 28.8563
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ШР-415 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.271 | [7 empty] | 4.271
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-493 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 35.4237 | [7 empty] | 35.4237
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ТТ Л-493 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9722 | [7 empty] | 3.9722
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТТ Л-493 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.0522 | [7 empty] | 5.0522
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 127.8105 | [7 empty] | 127.8105
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 126.3508 | [7 empty] | 126.3508
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТН-1-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.0488 | [7 empty] | 2.0488
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Ф6/7 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.3274 | [7 empty] | 3.3274
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 34.1925 | [7 empty] | 34.1925
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 2.0488 | [7 empty] | 2.0488
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [25 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 471.9325 | [7 empty] | 471.9325
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 19 | [7 empty] | 19
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
23 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 6
|  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 129.6629 | [20 empty] | 129.6629
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ТН-1 10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.4531 | [20 empty] | 2.4531
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 2.4531 | [20 empty] | 2.4531
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.9952 | [20 empty] | 4.9952
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ТТ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 4.9952 | [20 empty] | 4.9952
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 37.663 | [20 empty] | 37.663
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [12 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 182.2225 | [20 empty] | 182.2225
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
24 |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 5
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 116.2794 | [7 empty] | 116.2794
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 57.5596 | [7 empty] | 57.5596
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | В-Ф4 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 70.4896 | [7 empty] | 70.4896
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТН-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1588 | [7 empty] | 5.1588
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 5.1588 | [7 empty] | 5.1588
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [25 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 254.6461 | [7 empty] | 254.6461
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
25 |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 8
|  | ТН-2-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.8117 | [15 empty] | 4.8117
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.6767 | [15 empty] | 2.6767
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.838 | [15 empty] | 2.838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.838 | [15 empty] | 2.838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 66.9685 | [15 empty] | 66.9685
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 51.4365 | [15 empty] | 51.4365
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.5856 | [15 empty] | 2.5856
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.2296 | [15 empty] | 3.2296
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [17 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 137.3843 | [15 empty] | 137.3843
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
26 |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 3
|  | ТН-1-10 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 17.9443 | [7 empty] | 17.9443
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.9793 | [7 empty] | 3.9793
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 128.9913 | [7 empty] | 128.9913
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Серноводская" 35/10кВ | [25 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 150.9149 | [7 empty] | 150.9149
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
27 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 3
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 195.4496 | [13 empty] | 195.4496
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт ПБВ | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ТН-1-6 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5511 | [13 empty] | 1.5511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5511 | [13 empty] | 1.5511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [19 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 198.5519 | [13 empty] | 198.5519
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт ПБВ | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
28 |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 6
|  | ТН-1-35кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3239 | [15 empty] | 2.3239
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3239 | [15 empty] | 2.3239
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3239 | [15 empty] | 2.3239
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.3239 | [15 empty] | 2.3239
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 131.7783 | [15 empty] | 131.7783
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 135.5526 | [15 empty] | 135.5526
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 276.6265 | [15 empty] | 276.6265
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
29 |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 8
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 51.3121 | [18 empty] | 51.3121
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6145 | [18 empty] | 2.6145
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6145 | [18 empty] | 2.6145
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6145 | [18 empty] | 2.6145
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.6145 | [18 empty] | 2.6145
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.1136 | [18 empty] | 5.1136
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.4333 | [18 empty] | 2.4333
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 2.4333 | [18 empty] | 2.4333
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [14 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 71.7503 | [18 empty] | 71.7503
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
30 |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 8
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 250.7582 | [18 empty] | 250.7582
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.8609 | [18 empty] | 1.8609
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.787 | [18 empty] | 3.787
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 3.787 | [18 empty] | 3.787
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.5511 | [18 empty] | 1.5511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 16.3271 | [18 empty] | 16.3271
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.1459 | [18 empty] | 1.1459
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 133.9701 | [18 empty] | 133.9701
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье" 35/6кВ | [14 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 413.1874 | [18 empty] | 413.1874
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
31 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 10
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 109.118 | [13 empty] | 109.118
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 117.7323 | [13 empty] | 117.7323
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.2832 | [13 empty] | 4.2832
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.2832 | [13 empty] | 4.2832
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.2832 | [13 empty] | 4.2832
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-491 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.631 | [13 empty] | 5.631
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-491 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 6.5583 | [13 empty] | 6.5583
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3861 | [13 empty] | 3.3861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.1395 | [13 empty] | 7.1395
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3861 | [13 empty] | 3.3861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [19 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 265.8007 | [13 empty] | 265.8007
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [6 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы ошиновки | [6 empty] | трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
32 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 8
|  | ТН-2-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 4.0882 | [7 empty] | 4.0882
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТН-2-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.8511 | [7 empty] | 3.8511
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.5314 | [7 empty] | 1.5314
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СВ-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 11.7029 | [7 empty] | 11.7029
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.8476 | [7 empty] | 3.8476
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 3.4973 | [7 empty] | 3.4973
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТН-1-6 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1.5314 | [7 empty] | 1.5314
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 30.2259 | [7 empty] | 30.2259
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 60.2758 | [7 empty] | 60.2758
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
33 |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 4
|  | В-440 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 129.4415 | [20 empty] | 129.4415
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ЛР-440 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 10.1274 | [20 empty] | 10.1274
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 141.606 | [20 empty] | 141.606
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [12 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.7904 | [20 empty] | 3.7904
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [12 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 284.9653 | [20 empty] | 284.9653
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Обновление надписей и восстановление покраски | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла | [6 empty] | трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре | [6 empty] | 1 замена | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты | [6 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый текущий ремонт
|  | АШМ-16-1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 24 |  | 15 | [18 empty] | 39
|  | Трубка 8СЯ770.130 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 21 |  | 3 |  | 33 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 78
|  | АШМ-20-1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 24 |  | 36 | [18 empty] | 60
|  | Предохранитель ПКН-001-10У1 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1(квадратный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [16 empty] | 2 |  | 3 | [7 empty] | 5
|  | ИО-10-3,75 У2 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Кольцо (розеточн. контакта) 6 ламелей 8БП.299.370 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Камера 5БП.740.240 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | эмаль ПФ-115 зеленая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 12.5 |  |  | 3 |  | 2.3 |  | 1 |  |  |  | 6.3 | [7 empty] | 25.1
|  | Бумага нождачная №1 | [6 empty] | м2 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-110/77/10/2 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 12 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 30
|  | эмаль ПФ-115 черная | [6 empty] | кг | [7 empty] | 27 |  |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 52
|  | ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ 1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 18
|  | ИПУ-10/2000-12, 5 УХЛ 1 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | ИОС-35/500 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 29 |  | 31 |  |  | 16 |  |  |  | 37 |  | 24 |  | 15 | [7 empty] | 152
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ | [6 empty] | шт | [5 empty] | 2 |  | 6 | [18 empty] | 8
|  | Камера дугогасит 5БП.740.169 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 16 | [18 empty] | 16
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-110/77/10/3 III УХЛ1 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 6 |  | 72 |  | 27 | [9 empty] | 105
|  | Предохранитель ПКТ-101-6кВ 31,5А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Контакт розеточный 5ВУ.551.032 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Стекло маслоуказателя ВМГ-133 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | 5
|  | Стекло масломерное 8БП.771.213 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-20 х2,5 | [6 empty] | шт | [14 empty] | 162 | [11 empty] | 162
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 24
|  | Комплект главных ножей к разъединителю РНДЗ-35 (комплект 3 пары ножей к РНДЗ-35) | [6 empty] | шт | [5 empty] | 7 |  | 8 | [6 empty] | 3 |  | 7 |  | 5.5 | [7 empty] | 30.5
|  | ИПТ-1/630-01 УХЛ Т1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 10 | [11 empty] | 26
|  | 2ДАТ-100-250-1,5У1 0,25 кВт с крыльчаткой 1380 об/мин | [6 empty] | шт | [5 empty] | 48 |  | 210 |  |  | 49 |  | 36 |  | 405 |  | 35 |  | 97 | [7 empty] | 880
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | эмаль ПРИМ Контарккор синяя RAL 5005 или 5010 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 7 |  | 38 |  |  | 13 |  | 4 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 74
|  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-30-1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 54 |  | 15 | [7 empty] | 126
|  | Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИОР 10-7,5 III УХЛ2 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИОС-35-1000 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 23 |  | 6 | [8 empty] | 3 |  | 22 | [7 empty] | 54
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.6 |  | 6.48 |  |  | 1.35 |  | 0.93 |  | 1.13 |  | 0.55 |  | 1.15 | [7 empty] | 12.19
|  | "Циатим-201" | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.2 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 2.26 | [7 empty] | 3.11
|  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-16-2 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 21 |  |  |  | 54 |  | 6 | [7 empty] | 81
|  | АИ-95 | [6 empty] | л | [5 empty] | 173 |  | 330 |  |  | 180 |  | 368 |  | 461 |  | 176 |  | 285 | [7 empty] | 1973
|  | Цеолит NaА черенок 5 мм | [6 empty] | т | [5 empty] | 0.2 |  | 0.8 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 1.9
|  | ИОС-110-1250 М УХЛ1 | [6 empty] | шт | [14 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ОПНп-35/40,5/10/2 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 51 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 69
|  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 20 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 108 | [6 empty] | 90 |  |  |  | 117 | [7 empty] | 315
|  | ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х16 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 81 |  | 57 |  |  | 18 |  | 39 |  | 63 |  | 60 |  | 72 | [7 empty] | 390
|  | Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10, ВМПЭ-10 Камера 5БП.740.240 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 26 | [7 empty] | 28
|  | Резина маслостойкая УМ 5мм | [6 empty] | кг | [7 empty] | 570 | [6 empty] | 340 | [11 empty] | 910
|  | ИПТ-10/630 А 01 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной | [6 empty] | шт | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 4 | [7 empty] | 19
|  | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 5
|  | Ввод трансформаторный ВСТА-35/630-2-У1 (ЕНСА.686341.011-09.00) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  | Смазка Графитовая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.311 |  | 0.826 |  |  | 0.244 |  | 0.649 |  | 0.161 |  | 1.729 |  | 1.832 | [7 empty] | 5.752
|  | ИОР 10-7,5 II М УХЛ2 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИОР 10-7,5 III М УХЛ2 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 12 | [8 empty] | 4 |  | 10 | [9 empty] | 26
|  | ИОС-110-400 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 11 |  | 14 |  | 2 |  | 7 | [7 empty] | 39
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [5 empty] | 73 |  | 40 |  |  | 15 |  | 107 |  | 111 |  | 128 |  | 68 | [7 empty] | 542
|  | Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 КН 1.9.002 Ry | [6 empty] | шт | [14 empty] | 51 | [11 empty] | 51
|  | ОПН П-1-110/77/10/2-УХЛ1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 24 | [8 empty] | 17 | [11 empty] | 41
|  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 16 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 108 |  |  |  |  | 54 |  | 90 |  | 81 |  | 117 | [7 empty] | 450
|  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 38 | [10 empty] | 12 | [7 empty] | 50
|  | ТОЛ-35-III-II 150/5 0.5/10Р УХЛ1 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИОР-10-7,5 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 4
|  | Подвижный контакт 5СЯ.551.226 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 6
|  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 4 |  | 14.4 |  |  | 10.4 |  | 6.6 |  | 5.3 |  | 16.8 |  | 11 | [7 empty] | 68.5
|  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 4 |  | 14.4 |  |  | 10.4 |  | 6.6 |  | 5.3 |  | 16.8 |  | 11 | [7 empty] | 68.5
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10, ВМПЭ-10 Камера 5БП.740.234 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | эмаль ПФ-115 желтая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 12.5 |  |  | 3 |  | 2.3 |  | 1 |  |  |  | 6.3 | [7 empty] | 25.1
|  | эмаль ПФ-115 синяя | [6 empty] | кг | [7 empty] | 109 |  |  | 31 |  | 15 | [13 empty] | 155
|  | Резина маслостойкая УМ 4мм | [6 empty] | кг | [5 empty] | 54 |  | 72 |  |  | 14 |  | 40 |  | 48 |  | 56 |  | 60 | [7 empty] | 344
|  | Краска фасадная на водной основе | [12 empty] | 1750 |  | 1200 |  |  | 1350 |  | 1600 |  | 3700 |  | 3150 |  | 750 | [7 empty] | 13500
|  | "Циатим-221" | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.25 |  | 3.15 |  |  | 2.3 |  | 0.35 |  | 1 |  |  |  | 1.97 | [7 empty] | 9.02
|  | Ввод трансформаторный ВСТА-35/400-2-У1 (ЕНСА.686341.011-05.00) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 19 |  |  |  |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 9 | [7 empty] | 57
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-12 х 1,75 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 |  | 57 |  |  |  |  | 39 |  | 54 |  |  |  | 84 | [7 empty] | 279
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Связь гибкая 8ВУ.505.002 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 26 | [7 empty] | 28
|  | Смазка Литол -24 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 63.9 |  | 190.2 |  |  | 80.9 |  | 134.1 |  | 321.2 |  | 224.6 |  | 101.7 | [7 empty] | 1116.6
|  | Шайба плоская М12 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 12 |  | 5.6 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.6 |  | 1.8 |  | 2.6 | [7 empty] | 35.2
|  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 84.9 |  | 129.9 |  |  | 52.65 |  | 90 |  | 139.1 |  | 161.7 |  | 85.3 | [7 empty] | 743.55
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-0,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Разрядник РВО-6Н У1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 36 |  | 108 |  |  |  |  | 54 |  | 81 |  |  |  | 48 | [7 empty] | 327
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Стержень (640, 1000А) ВМП-10 5БП.540.110 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 11 | [7 empty] | 22
|  | Контакт розеточный 5ВУ.551.096 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 8
|  | эмаль ПРИМ Промкор желтая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 84.9 |  | 129.9 |  |  | 52.65 |  | 90 |  | 139.1 |  | 161.7 |  | 85.3 | [7 empty] | 743.55
|  | НАМИ-35 УХЛ1 Герметичный 35000/100, три вторичные обмотки, кл. точности основной вторичной обмотки 0,2 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 II УХЛ2 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 2 |  | 5 |  |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 10 | [7 empty] | 29
|  | Стекло масломерное | [6 empty] | шт | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 38 | [10 empty] | 12 | [7 empty] | 50
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 4 |  | 14.4 |  |  | 10.4 |  | 6.6 |  | 5.3 |  | 16.8 |  | 11 | [7 empty] | 68.5
|  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 84.9 |  | 129.9 |  |  | 52.65 |  | 90 |  | 139.1 |  | 161.7 |  | 85.3 | [7 empty] | 743.55
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | 1 кг |  |  |  | 0.5 |  | 115.4 |  | 282.5 |  |  | 187.1 |  | 236.7 |  | 237.6 |  | 334 |  | 247 | [7 empty] | 1640.8
|  | штанга 5БП.743.093 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | эмаль ПФ-115 красная | [6 empty] | кг | [7 empty] | 12.5 |  |  | 3 |  | 2.3 |  | 1 |  |  |  | 6.3 | [7 empty] | 25.1
|  | эмаль ПФ-115 серая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 25 |  |  | 180 |  | 5 |  | 100 |  | 40 |  | 610 | [7 empty] | 960
|  | уайт-спирит | [6 empty] | шт | [10 empty] | 100 |  | 3 |  | 64 |  | 30 |  | 416 | [7 empty] | 613
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-27 х1,5 | [6 empty] | шт | [14 empty] | 102 | [11 empty] | 102
|  | Предохранитель ПКН-001-10У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [12 empty] | 3 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 12
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Стержень подвижный 5ВУ.540.007 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | растворитель Р-646 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 119.9 |  | 224.6 |  |  | 67.6 |  | 141.4 |  | 273.6 |  | 422.9 |  | 190.6 | [7 empty] | 1440.6
|  | ВГ/ГК | [6 empty] | т | [5 empty] | 37.952 |  | 56.378 |  |  | 43.709 |  | 29.29 |  | 90.5575 |  | 61.194 |  | 45.872 | [7 empty] | 364.9525
|  | ПС 70 Е | [6 empty] | шт | [10 empty] | 450 | [15 empty] | 450
|  | Силикагель КСМГ индикаторный Ø 7мм | [6 empty] | т | [5 empty] | 0.298 |  | 0.53 |  |  | 0.294 |  | 0.359 |  | 0.731 |  | 0.657 |  | 0.224 | [7 empty] | 3.093
|  | Смазка ЭПС-98 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5
|  | Бумага нождачная №2 | [6 empty] | м2 |  |  |  | 0.5 |  | 21.3 |  | 30.2 |  |  | 27.8 |  | 11.98 |  | 54.6 |  | 23.5 |  | 47.72 | [7 empty] | 217.6
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-1,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | РВО-10Н У1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 72 |  | 66 |  |  | 54 |  | 120 |  | 189 |  | 100 |  | 45 | [7 empty] | 646
|  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 1397 |  | 2069 |  |  | 855 |  | 1342 |  | 2446 |  | 2438 |  | 1568 | [7 empty] | 12115
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 99.5 |  | 210.95 |  |  | 110.8 |  | 127.75 |  | 164.9 |  | 228 |  | 132.95 | [7 empty] | 1074.85
|  | Тех.пластина 2Н-1-МБС-С 6 мм | [6 empty] | кг | [5 empty] | 11 |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 21 |  | 20 |  | 19 | [7 empty] | 121
|  | Резина маслостойкая УМ 3мм | [6 empty] | кг | [5 empty] | 80 |  | 215 |  |  | 80 |  | 150 |  | 315 |  | 230 |  | 125 | [7 empty] | 1195
|  | ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ 1 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 15 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 18
|  | ОПНп -35/40,5/10/1-III УХЛ1 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 39 | [13 empty] | 39
Плановый средний ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [25 empty] | СР | [7 empty] | 2
|  | МВ Ввод Т-2 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 21.2476 | [7 empty] | 21.2476
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Л-175 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 696.4431 | [7 empty] | 696.4431
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя МКП-110М | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [25 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 717.6907 | [7 empty] | 717.6907
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя МКП-110М | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1
|  | ШСВ-110кВ | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 154.251 | [20 empty] | 154.251
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 154.251 | [20 empty] | 154.251
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [17 empty] | СР |  | СР | [13 empty] | 2
|  | МВ Т-1 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 308.6261 | [15 empty] | 308.6261
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | СМВ | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 255.531 | [13 empty] | 255.531
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 308.6261 |  | 255.531 | [13 empty] | 564.1571
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 |  | 1 | [13 empty] | 3
4 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 2
|  | МВ Ф-7 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 11.0259 | [9 empty] | 11.0259
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-8 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 20.8259 | [9 empty] | 20.8259
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [23 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 31.8517 | [9 empty] | 31.8517
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | МВ Т-1 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 171.155 | [9 empty] | 171.155
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М | [6 empty] | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Установка дугогасительной камеры | [6 empty] | 1 полюс | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 171.155 | [9 empty] | 171.155
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М | [6 empty] | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Установка дугогасительной камеры | [6 empty] | 1 полюс | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [12 empty] | СР | [12 empty] | СР | [7 empty] | 2
|  | МВ Ф-5 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 307.2023 | [20 empty] | 307.2023
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Т-1 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 273.0349 | [7 empty] | 273.0349
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М | [6 empty] | 1 ввод | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Опускание бака | [6 empty] | 1 полюс | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Подъем бака, заполнение маслом | [6 empty] | 1 бак | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 307.2023 | [12 empty] | 273.0349 | [7 empty] | 580.2371
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М | [6 empty] | 1 ввод | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Опускание бака | [6 empty] | 1 полюс | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Подъем бака, заполнение маслом | [6 empty] | 1 бак | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  | МВ Л-433 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 365.0677 | [7 empty] | 365.0677
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [25 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 365.0677 | [7 empty] | 365.0677
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 41
|  | ШР-ТН2-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-ОВ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-36 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 666.7176 | [18 empty] | 666.7176
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.9935 | [18 empty] | 9.9935
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-185-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.9935 | [18 empty] | 9.9935
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-185-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-185-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-Т1-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-185-1 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-1 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-1 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.9935 | [18 empty] | 9.9935
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-ОВ-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.9935 | [18 empty] | 9.9935
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-ОВ-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-1 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-185 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-110 Грозненская ТЭС | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ- Резерв | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ОР-Резерв | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-ТН-ОСШ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-185 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 5.0202 | [18 empty] | 5.0202
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Резерв110-1 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.7969 | [18 empty] | 6.7969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Резерв110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Резерв110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Резерв110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-1 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.7969 | [18 empty] | 6.7969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 8.3133 | [18 empty] | 8.3133
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-2 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.8341 | [18 empty] | 6.8341
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [14 empty] | 41 | [18 empty] | 41
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 952.3113 | [18 empty] | 952.3113
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 43 | [18 empty] | 43
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
2 |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [12 empty] | СР | [20 empty] | 2
|  | КЗ-Т2-110 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 9.5378 | [20 empty] | 9.5378
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.4133 | [20 empty] | 7.4133
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [12 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 16.9512 | [20 empty] | 16.9512
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [6 empty] | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У | [6 empty] | 1 отделитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 234.8624 | [18 empty] | 234.8624
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 234.8624 | [18 empty] | 234.8624
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | СВ-110 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 70.478 | [13 empty] | 70.478
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 70.478 | [13 empty] | 70.478
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 11
|  | В-103 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 412.4913 | [9 empty] | 412.4913
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 69.3584 | [9 empty] | 69.3584
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 74.4313 | [9 empty] | 74.4313
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-резерв-1 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 413.1884 | [9 empty] | 413.1884
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СВ-35 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 752.5146 | [9 empty] | 752.5146
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | В-496 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 540.3444 | [9 empty] | 540.3444
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ШСВ-110 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 69.3584 | [9 empty] | 69.3584
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОВ-110 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 71.3753 | [9 empty] | 71.3753
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-105 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 69.3584 | [9 empty] | 69.3584
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-136 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 73.3553 | [9 empty] | 73.3553
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-137 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 148.5353 | [9 empty] | 148.5353
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 2694.3112 | [9 empty] | 2694.3112
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 13 | [9 empty] | 13
6 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | СВ-35 | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1180.1951 | [11 empty] | 1180.1951
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 1180.1951 | [11 empty] | 1180.1951
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
7 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | ОВ-110кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 430.1687 | [9 empty] | 430.1687
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 430.1687 | [9 empty] | 430.1687
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | СР | [15 empty] | 2
|  | В-Т1-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.6859 | [15 empty] | 3.6859
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 9.1601 | [15 empty] | 9.1601
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 12.846 | [15 empty] | 12.846
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | СР | [13 empty] | 8
|  | В-Ф8 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 37.7285 | [13 empty] | 37.7285
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф7 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 52.1285 | [13 empty] | 52.1285
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СВ-10 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 47.3285 | [13 empty] | 47.3285
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-475 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 131.4405 | [13 empty] | 131.4405
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | В-60 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 213.0228 | [13 empty] | 213.0228
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | В-Т2-35 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 127.2113 | [13 empty] | 127.2113
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | В-47 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 338.1737 | [13 empty] | 338.1737
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | В-Т1-35 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 298.343 | [13 empty] | 298.343
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1245.3769 | [13 empty] | 1245.3769
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
10 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 3
|  | В-Т4-35 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 22.3687 | [18 empty] | 22.3687
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 261.6198 | [18 empty] | 261.6198
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 36 | [18 empty] | 36
|  | В-445 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 481.5856 | [18 empty] | 481.5856
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 765.5741 | [18 empty] | 765.5741
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 36 | [18 empty] | 36
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
11 |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [19 empty] | СР | [13 empty] | 4
|  | В-Ф27 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.8658 | [13 empty] | 9.8658
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф28 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.8658 | [13 empty] | 9.8658
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 35.7929 | [13 empty] | 35.7929
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 6.6106 | [13 empty] | 6.6106
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [19 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 62.135 | [13 empty] | 62.135
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [12 empty] | СР | [20 empty] | 5
|  | В-447 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 274.8484 | [20 empty] | 274.8484
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | В-Т2-35 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 725.9888 | [20 empty] | 725.9888
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | В-Т1-35 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 282.4321 | [20 empty] | 282.4321
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 7 | [20 empty] | 7
|  | В-479 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 334.0828 | [20 empty] | 334.0828
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | В-448 А | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 330.5002 | [20 empty] | 330.5002
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [12 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1947.8522 | [20 empty] | 1947.8522
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 26 | [20 empty] | 26
2 |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [17 empty] | СР | [15 empty] | 2
|  | В-Т1-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 645.565 | [15 empty] | 645.565
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | В-Т2-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 460.2999 | [15 empty] | 460.2999
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [17 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1105.8649 | [15 empty] | 1105.8649
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
3 |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [21 empty] | СР | [11 empty] | 4
|  | В-496 | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 150.6376 | [11 empty] | 150.6376
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-резерв | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 114.2985 | [11 empty] | 114.2985
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | В-497 | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 226.7282 | [11 empty] | 226.7282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-11 | [21 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 236.9687 | [11 empty] | 236.9687
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [21 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 728.633 | [11 empty] | 728.633
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
4 |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1403.908 | [9 empty] | 1403.908
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 13 | [9 empty] | 13
|  | ИТОГО по ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1403.908 | [9 empty] | 1403.908
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 13 | [9 empty] | 13
5 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | СР | [9 empty] | 2
|  | В-Т2-35 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 54.7799 | [9 empty] | 54.7799
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СВ-35 | [23 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 59.3429 | [9 empty] | 59.3429
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 114.1228 | [9 empty] | 114.1228
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
6 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1
|  | ЛР-3 | [12 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 11.0104 | [20 empty] | 11.0104
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 11.0104 | [20 empty] | 11.0104
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
7 |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | СР | [15 empty] | 2
|  | В-Т2-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 143.9995 | [15 empty] | 143.9995
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | СВ-35 | [17 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 101.0436 | [15 empty] | 101.0436
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 245.0432 | [15 empty] | 245.0432
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
8 |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [14 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2011
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 140.5607 | [18 empty] | 140.5607
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье" 35/6кВ | [14 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 140.5607 | [18 empty] | 140.5607
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
9 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | В-89 | [19 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 192.2328 | [13 empty] | 192.2328
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 192.2328 | [13 empty] | 192.2328
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
10 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | СР | [7 empty] | 2
|  | В-Т1-35 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 16.6042 | [7 empty] | 16.6042
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [25 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 650.9643 | [7 empty] | 650.9643
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 667.5685 | [7 empty] | 667.5685
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Непредвиденные затраты | [6 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый средний ремонт
|  | Прокладка 8СЯ.370.425 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  | Контакт неподвижный 5ся.551.245 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 12 | [9 empty] | 15
|  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 84 |  |  |  |  | 42 |  | 42 | [11 empty] | 168
|  | Тяга 5СЯ.743.051 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Бумага нождачная №1 | [6 empty] | м2 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 11
|  | Маслоуказатель (поплавок) ВИЕЮ.306.766.001 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Прокладка 8СЯ.371.181 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  | Нагреватель электрический трубчатый ТЭН-0,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [16 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-03СБ | [6 empty] | шт | [10 empty] | 6 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 11 | [7 empty] | 22
|  | Смазка ЭПС-98 | [6 empty] | кг | [12 empty] | 0.5 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5.5
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-1,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [16 empty] | 3 |  | 15 | [7 empty] | 18
|  | Камера дугогасительная 5БП 740.167.01 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Зажим ответвительный ОА3-2 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 1.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 2.8
|  | Камера дугогасительная бол.цилиндр 5КА.740.041 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Смазка Литол -24 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.3 |  | 4.3 |  |  |  |  | 0.8 | [13 empty] | 5.4
|  | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ | [6 empty] | шт | [7 empty] | 72 |  |  | 3 |  | 11 |  | 3 | [11 empty] | 89
|  | Камера 5БП.740.240 | [6 empty] | шт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | М12х60 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | Азот газообразный | [6 empty] | бал | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Ввод высоковольтный ГКВП-III-90-40,5/1000 Nчерт. ИВУЕ 686351.230-01 (ВТ-35) | [6 empty] | шт | [5 empty] | 36 |  |  |  |  | 20 |  | 9 |  |  |  | 111 |  | 12 | [7 empty] | 188
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Стержень (640, 1000А) ВМП-10 5БП.540.110 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Подвижный контакт 5СЯ.551.226 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 10 | [9 empty] | 13
|  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 84 |  |  |  |  | 42 |  | 42 | [11 empty] | 168
|  | Бумага нождачная №2 | [6 empty] | м2 | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Смазка Графитовая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 0.81 |  | 1.38 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 0.84 |  | 0.15 | [7 empty] | 3.84
|  | Шайба плоская М12 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | ВБЭТ-35-25/630-1600 | [21 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 38 |  | 2 |  |  | 14 |  | 22 |  |  |  | 52 | [9 empty] | 128
|  | Камера дугогасит 5БП.740.169 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 36 |  |  | 6 |  | 18 |  | 8 |  | 6 |  | 12 | [7 empty] | 86
|  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 1.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 2.8
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | "Циатим-221" | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.03 | [18 empty] | 0.03
|  | "Циатим-201" | [6 empty] | кг | [5 empty] | 2.6 |  | 0.117 |  |  | 1.1 |  | 2.5 |  | 0.007 |  | 2.8 |  | 0.5 | [7 empty] | 9.624
|  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 8 |  | 22 |  |  |  | 52 |  | 4 | [7 empty] | 113
|  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 32 |  | 2 |  |  | 6 |  | 22 |  |  |  | 52 | [9 empty] | 114
|  | Запчасти к приводу ПП-67 Катушка включения | [6 empty] | шт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 2.8 |  | 6.2 |  |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0.7 |  | 3.8 | [9 empty] | 15.5
|  | ВГ/ГК | [6 empty] | т | [5 empty] | 9.98 |  | 6.696 |  |  | 3.39 |  | 4.812 |  | 2.59 |  | 15.94 |  | 5.065 | [7 empty] | 48.473
|  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной | [6 empty] | шт | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Стекло масломерное 8БП.771.213 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [9 empty] | 6
|  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 2.8 |  | 6.2 |  |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0.7 |  | 3.8 | [9 empty] | 15.5
|  | эмаль ПРИМ Промкор желтая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 1.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | [13 empty] | 2.8
|  | растворитель Р-646 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 13.8 |  | 10.8 |  |  | 2.8 |  | 6.4 |  |  |  | 11.2 |  | 2 | [7 empty] | 47
|  | Запчасти к выключателю ВМД-35 Контакт 8БП.551.259 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 32 | [13 empty] | 32
|  | Прокладка 8СЯ.766.068 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-0,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | М12 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 11.9 |  | 26.7 |  |  | 2.7 |  | 1.9 |  | 7 |  | 2.8 |  | 0.5 | [7 empty] | 53.5
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10, ВМПЭ-10 Камера 5БП.740.234 | [6 empty] | шт
|  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 2.8 |  | 6.2 |  |  | 0.8 |  | 1.2 |  | 0.7 |  | 3.8 | [9 empty] | 15.5
|  | АИ-95 | [6 empty] | л | [5 empty] | 15.5 |  | 60 |  |  | 5 |  | 39 |  | 30 | [11 empty] | 149.5
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | 1 кг | [5 empty] | 58 |  | 83 |  |  | 34 |  | 66.5 |  | 14 |  | 76 |  | 10 | [7 empty] | 341.5
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-07СБ | [6 empty] | шт | [12 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [6 empty] | кг | [5 empty] | 90 |  | 139 |  |  | 21 |  | 35 |  | 35 |  | 104 | [9 empty] | 424
|  | Кисть малярная | [6 empty] | шт. | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Стекло масломерное | [6 empty] | шт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Стекло маслоуказателя | [17 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ВВ/TEL-10/20/1000У2 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Запчасти к выключателю ВМД-35 Камера дугогасиельная 5БП.740.123 | [19 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | штанга 5БП.743.093 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
Плановый капитальный ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [21 empty] | КР | [11 empty] | 5
|  | МВ Ф-8 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 473.9629 | [11 empty] | 473.9629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 473.9629 | [11 empty] | 473.9629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 473.9629 | [11 empty] | 473.9629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 473.9629 | [11 empty] | 473.9629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 473.9629 | [11 empty] | 473.9629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [21 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 2369.8147 | [11 empty] | 2369.8147
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | КР | [18 empty] | 2
|  | ТН-3-10 | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 51.7039 | [18 empty] | 51.7039
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 52.2015 | [18 empty] | 52.2015
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [14 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 103.9054 | [18 empty] | 103.9054
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
2 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | КР | [11 empty] | 2
|  | ТН-2-6 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 51.2426 | [11 empty] | 51.2426
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 7.925 | [11 empty] | 7.925
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [21 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 59.1676 | [11 empty] | 59.1676
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБПС-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 2
|  | I СШ-110 кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 983.7011 | [9 empty] | 983.7011
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [16 empty] | 1.63 | [9 empty] | 1.63
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 252 | [9 empty] | 252
|  | II СШ-110 кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 983.7011 | [9 empty] | 983.7011
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [16 empty] | 1.63 | [9 empty] | 1.63
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 252 | [9 empty] | 252
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [23 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 1967.4021 | [9 empty] | 1967.4021
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [16 empty] | 3.26 | [9 empty] | 3.26
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [16 empty] | 504 | [9 empty] | 504
4 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | КР | [15 empty] | 4
|  | В-Ф1 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 307.688 | [15 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 307.688 | [15 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 307.688 | [15 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СВ1-10 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 333.3881 | [15 empty] | 333.3881
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [17 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1256.4522 | [15 empty] | 1256.4522
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
5 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 4
|  | ТН-1-6 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 50.7713 | [13 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | I СШ-110 кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 641.7526 | [13 empty] | 641.7526
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.42 | [13 empty] | 1.42
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 150 | [13 empty] | 150
|  | II СШ-110 кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 539.3891 | [13 empty] | 539.3891
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.42 | [13 empty] | 1.42
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | III СШ-110 кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 539.3891 | [13 empty] | 539.3891
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.42 | [13 empty] | 1.42
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 100 | [13 empty] | 100
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [19 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1771.302 | [13 empty] | 1771.302
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [12 empty] | 4.26 | [13 empty] | 4.26
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [12 empty] | 350 | [13 empty] | 350
6 |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | СВ-35 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 671.5688 | [11 empty] | 671.5688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 671.5688 | [11 empty] | 671.5688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
7 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 50.7713 | [13 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 50.7713 | [13 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 3
|  | В-Ф1 | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 307.688 | [9 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф16 | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 307.688 | [9 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф34 | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 307.688 | [9 empty] | 307.688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [23 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 923.0642 | [9 empty] | 923.0642
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 | [6 empty] | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
9 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | КР | [18 empty] | 3
|  | I CШ-110 кВ | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 781.364 | [18 empty] | 781.364
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 153 | [18 empty] | 153
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [7 empty] | 2.13 | [18 empty] | 2.13
|  | СВ-35 | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 438.9924 | [18 empty] | 438.9924
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | II CШ-110 кВ | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 777.6189 | [18 empty] | 777.6189
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 153 | [18 empty] | 153
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [7 empty] | 2.13 | [18 empty] | 2.13
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [14 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1997.9753 | [18 empty] | 1997.9753
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 306 | [18 empty] | 306
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [7 empty] | 4.26 | [18 empty] | 4.26
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
10 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [25 empty] | КР | [7 empty] | 2
|  | I СШ-110 кВ | [25 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 590.7276 | [7 empty] | 590.7276
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [18 empty] | 1.42 | [7 empty] | 1.42
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 126 | [7 empty] | 126
|  | II CШ-110 кВ | [25 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 590.7276 | [7 empty] | 590.7276
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [18 empty] | 1.42 | [7 empty] | 1.42
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 126 | [7 empty] | 126
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [25 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 1181.4551 | [7 empty] | 1181.4551
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про | [6 empty] | 3 провода 1000м | [18 empty] | 2.84 | [7 empty] | 2.84
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес | [6 empty] | 1 изолятор | [18 empty] | 252 | [7 empty] | 252
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 50.7713 | [9 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 50.7713 | [9 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [12 empty] | КР | [20 empty] | 1
|  | В-95 | [12 empty] | КР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1180.7238 | [20 empty] | 1180.7238
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1180.7238 | [20 empty] | 1180.7238
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
3 |  | ПС "Висаитова" 35/6кВ | [17 empty] | КР | [15 empty] | 6
|  | ТСН-1 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 153.8923 | [15 empty] | 153.8923
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-2 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 361.9994 | [15 empty] | 361.9994
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | В-34 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 55.8864 | [15 empty] | 55.8864
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2010
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 383.9994 | [15 empty] | 383.9994
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | В-14 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 55.8864 | [15 empty] | 55.8864
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2010
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 253.9994 | [15 empty] | 253.9994
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | ИТОГО по ПС "Висаитова" 35/6кВ | [17 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 1265.6633 | [15 empty] | 1265.6633
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 26 | [15 empty] | 26
4 |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | ТН-6 | [21 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 50.7713 | [11 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [14 empty] | 50.7713 | [11 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [6 empty] | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 130.8413 | [15 empty] | 130.8413
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 130.8413 | [15 empty] | 130.8413
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | КР | [9 empty] | 2
|  | ТН-1 | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 50.7713 | [9 empty] | 50.7713
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [23 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 131.1212 | [9 empty] | 131.1212
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [23 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [16 empty] | 181.8925 | [9 empty] | 181.8925
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [14 empty] | КР | [18 empty] | 2
|  | В-95 | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1180.506 | [18 empty] | 1180.506
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | ТСН-2 | [14 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 131.1212 | [18 empty] | 131.1212
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [14 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1311.6273 | [18 empty] | 1311.6273
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
8 |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 130.6547 | [15 empty] | 130.6547
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 130.6547 | [15 empty] | 130.6547
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 132.5519 | [13 empty] | 132.5519
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 132.5519 | [13 empty] | 132.5519
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [19 empty] | КР | [13 empty] | 3
|  | ТН-2-35 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 250.982 | [13 empty] | 250.982
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 250.982 | [13 empty] | 250.982
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [19 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2010
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 957.36 | [13 empty] | 957.36
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [19 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [12 empty] | 1459.3239 | [13 empty] | 1459.3239
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [6 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
11 |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [17 empty] | КР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 107.046 | [15 empty] | 107.046
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [10 empty] | 107.046 | [15 empty] | 107.046
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [6 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
12 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [25 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 129.8764 | [7 empty] | 129.8764
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [25 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [18 empty] | 129.8764 | [7 empty] | 129.8764
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты | [6 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый капитальный ремонт
|  | Камера дугогасит 5БП.740.169 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 24 | [11 empty] | 45
|  | ВВ/TEL-10/20/1000У2 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 6
|  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-100/6-11 УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Провод АС-240/32 | [6 empty] | т | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 42 | [6 empty] | 48 | [11 empty] | 90
|  | ОА-240-2Т | [6 empty] | шт | [16 empty] | 200 | [9 empty] | 200
|  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-63/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ | [6 empty] | шт | [7 empty] | 21 |  |  | 56 |  |  |  | 48 | [11 empty] | 125
|  | А2А-185-2 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 144 |  |  |  |  | 212 | [5 empty] | 144 | [7 empty] | 500
|  | А4А-185 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 144 |  |  |  |  | 212 | [5 empty] | 144 | [7 empty] | 500
|  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 35 |  |  | 84 |  | 18 |  | 42 | [11 empty] | 179
|  | ТМГ-63/6/0,4 У-1 Д/Ун-0 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [6 empty] | кг | [7 empty] | 7 |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 8.1 | [11 empty] | 18.5
|  | ВГ/ГК | [6 empty] | т | [7 empty] | 2.59 |  |  | 10.36 |  | 2.22 |  | 2.96 | [11 empty] | 18.13
|  | А2А-240-Т | [6 empty] | шт | [16 empty] | 200 | [9 empty] | 200
|  | Ввод высоковольтный ГКВП-III-90-40,5/1000 Nчерт. ИВУЕ 686351.230-01 (ВТ-35) | [6 empty] | шт | [12 empty] | 24 | [13 empty] | 24
|  | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 кл. точности основной вторичной обмотки 0,5 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 5
|  | "Циатим-201" | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.007 |  |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.008 | [11 empty] | 0.815
|  | Провод АС-185/24 | [6 empty] | т | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 16
|  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 52 |  | 12 | [13 empty] | 64
|  | ПС-70Е (строительная высота - 146 мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 606 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 1008 |  | 504 | [7 empty] | 2818
|  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 52 |  | 12 | [13 empty] | 64
|  | Смазка Графитовая | [6 empty] | кг | [10 empty] | 0.06 |  | 0.18 | [13 empty] | 0.24
|  | НАМИ-35 УХЛ1 Герметичный 35000/100, три вторичные обмотки, кл. точности основной вторичной обмотки 0,2 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.7 |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.9 | [11 empty] | 5
|  | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 кл. точности основной вторичной обмотки 0,5 | [6 empty] | шт | [12 empty] | 1 |  | 3 | [11 empty] | 4
|  | штанга 5БП.743.093 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [11 empty] | 15
|  | 630-1000-20 (=I упр.) | [21 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | РОА-185-1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 144 |  |  |  |  | 212 | [5 empty] | 144 | [7 empty] | 500
|  | "Циатим-221" | [6 empty] | кг | [14 empty] | 0.03 | [11 empty] | 0.03
|  | ВВ/TEL-10/20/1600У2 | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.7 |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.9 | [11 empty] | 5
|  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 42 | [6 empty] | 48 | [11 empty] | 90
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-1,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [10 empty] | 78 | [15 empty] | 78
|  | А4А-240 | [6 empty] | шт | [16 empty] | 200 | [9 empty] | 200
|  | Электронагреватель трубчатый ТЭН-0,7 кВт "Термекс" | [6 empty] | шт | [10 empty] | 26 | [15 empty] | 26
|  | ВБЭТ-35-25/630-1600 | [12 empty] | 8 |  | 8 | [18 empty] | 16
|  | растворитель Р-646 | [6 empty] | кг | [10 empty] | 11.2 |  | 2.4 | [13 empty] | 13.6
|  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | [6 empty] | шт | [10 empty] | 76 |  | 12 | [13 empty] | 88
|  | АИ-95 | [6 empty] | л | [14 empty] | 40 | [11 empty] | 40
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | 1 кг | [7 empty] | 14 |  |  | 56 |  | 12 |  | 18 | [11 empty] | 100
|  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.7 |  |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 0.9 | [11 empty] | 5
Главный инженер АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Цуев И.Р.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Тазбиев Х.А.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  |  | подпись | [6 empty] | дата