## TDSheet
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [23 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  |  | Начальник ДТПиРОиРОЭХ | [23 empty] | Первый заместитель генерального директора -
главный инженер
[6 empty] | Харебов О.А. | [24 empty] | Абаимов В.М.
|  |  |  | 1 ноября | 2021 г. | [22 empty] | 1 ноября |  | 20 | 21 | г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТП 10/0,4 КВ И СП 6-10 КВ ПО Служба РЭС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2022 ГГ.
| Сценарий: |  | 2022_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | [6 empty] | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[10 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
Служба РЭС
АГЭС
ТП
1 |  | КТП 16-74/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 17.2024 | [15 empty] | 17.2024
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-74/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | КТП 17-121/160кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.6192 | [17 empty] | 6.6192
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 7 | [17 empty] | 7
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 17-121/160кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
3 |  | КТП 19-106/250кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 11.4886 | [13 empty] | 11.4886
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 19-106/250кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 19-158/250кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 22.8173 | [17 empty] | 22.8173
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 19-158/250кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 19-66/400кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 32.5072 | [11 empty] | 32.5072
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-66/400кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 19-67/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 39.8972 | [13 empty] | 39.8972
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | ИТОГО по КТП 19-67/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 3-14/250кВА ПС "Октябрьская" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 20.3278 | [7 empty] | 20.3278
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-14/250кВА ПС "Октябрьская" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТП 3-15/250кВА ПС "Октябрьская" | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 12.484 | [19 empty] | 12.484
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-15/250кВА ПС "Октябрьская" | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
9 |  | КТП 3-18/250кВА ПС "Октябрьская" (аренда) | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 17.8345 | [19 empty] | 17.8345
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 0.05 | [19 empty] | 0.05
|  | ИТОГО по КТП 3-18/250кВА ПС "Октябрьская" (аренда) | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
10 |  | КТП 3-19/160кВА ПС "Октябрьская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 227.7296 | [13 empty] | 227.7296
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 0.05 | [13 empty] | 0.05
|  | ИТОГО по КТП 3-19/160кВА ПС "Октябрьская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | КТП 3-48/100кВА ПС "АКХП" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 15.0055 | [7 empty] | 15.0055
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
|  | ИТОГО по КТП 3-48/100кВА ПС "АКХП" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  | КТПН 3-12/250 кВА ПС "Октябрьская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 258.5401 | [9 empty] | 258.5401
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 3-12/250 кВА ПС "Октябрьская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТПн 3-32/630кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 38.2311 | [15 empty] | 38.2311
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПн 3-32/630кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | КТПн 3-35/400кВА ПС "АКХП" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 18.2106 | [9 empty] | 18.2106
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПн 3-35/400кВА ПС "АКХП" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  | МТП 3-14/400кВА ПС "АКХП" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 591.3458 | [7 empty] | 591.3458
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена силового трансформатора мощностью 630 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-14/400кВА ПС "АКХП" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
16 |  | МТП 3-16/250кВА ПС "АКХП" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 23.1031 | [9 empty] | 23.1031
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-16/250кВА ПС "АКХП" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | МТП 3-17/400кВА ПС "АКХП" | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 19.0561 | [19 empty] | 19.0561
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-17/400кВА ПС "АКХП" | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
18 |  | МТП 3-18/400кВА ПС "АКХП" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 246.7791 | [11 empty] | 246.7791
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-18/400кВА ПС "АКХП" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  | РП 3-1/400кВА ПС "АКХП" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 12.3098 | [17 empty] | 12.3098
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по РП 3-1/400кВА ПС "АКХП" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
20 |  | ТП 17-26/250кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 24.663 | [11 empty] | 24.663
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 17-26/250кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | ТП 7-22/400кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 28.6859 | [15 empty] | 28.6859
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 7-22/400кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 9-21/400 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 35.3557 | [13 empty] | 35.3557
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 9-21/400 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | КТП 1-11/160 кВ ПС "Красноармейская" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 21.5897 | [7 empty] | 21.5897
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-11/160 кВ ПС "Красноармейская" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | КТП 1-11/63 п/с Красноармейская | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 10.0491 | [19 empty] | 10.0491
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-11/63 п/с Красноармейская | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
4 |  | КТП 1-18/160 п/с Красноармейская | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 12.4343 | [13 empty] | 12.4343
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Снятие-установка силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-18/160 п/с Красноармейская | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 1-9/250 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 23.1602 | [13 empty] | 23.1602
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-9/250 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | КТП 2-13/100 п/с Самашки | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 12.9439 | [9 empty] | 12.9439
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-13/100 п/с Самашки | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 2-16/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 15.892 | [15 empty] | 15.892
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-16/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
8 |  | КТП 2-18/100 п/с Самашки | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 28.8104 | [17 empty] | 28.8104
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-18/100 п/с Самашки | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
9 |  | КТП 2-23/100 п/с Ачхой-Мартан | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 42.858 | [17 empty] | 42.858
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-23/100 п/с Ачхой-Мартан | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
10 |  | КТП 2-24/160 п/с Самашки | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 10.3055 | [11 empty] | 10.3055
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 2-24/160 п/с Самашки | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 2-34/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 29.7827 | [15 empty] | 29.7827
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-34/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
12 |  | КТП 3-14/250 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 43.5185 | [11 empty] | 43.5185
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-14/250 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | КТП 3-15/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 29.1227 | [11 empty] | 29.1227
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-15/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | КТП 4- 1/250 п/с Самашки | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 7.7946 | [19 empty] | 7.7946
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4- 1/250 п/с Самашки | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
15 |  | КТП 4- 3/1000 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 67.4255 | [7 empty] | 67.4255
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4- 3/1000 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
16 |  | КТП 4- 7/250 п/с Самашки | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 11.6301 | [7 empty] | 11.6301
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4- 7/250 п/с Самашки | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  | КТП 4- 9/100 п/с Самашки | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 17.9218 | [11 empty] | 17.9218
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4- 9/100 п/с Самашки | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | КТП 4-12/160 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 1.0266 | [19 empty] | 1.0266
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-12/160 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
19 |  | КТП 4-22/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 0.55832 | [19 empty] | 0.55832
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-22/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
20 |  | КТП 5- 9/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 27.3787 | [11 empty] | 27.3787
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5- 9/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | КТП 6- 8/63 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 16.1417 | [9 empty] | 16.1417
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6- 8/63 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | КТП 7-10/250 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 56.3385 | [15 empty] | 56.3385
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 14 | [15 empty] | 14
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-10/250 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
23 |  | КТП 7-22/160 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.5735 | [9 empty] | 40.5735
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-22/160 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  | КТП 7-34/100 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 53.7291 | [11 empty] | 53.7291
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-34/100 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | КТП 7-37/100 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 39.8277 | [13 empty] | 39.8277
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-37/100 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
26 |  | КТП 8-12/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 31.8873 | [13 empty] | 31.8873
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-12/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
27 |  | КТП 8-22/250 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 28.1974 | [9 empty] | 28.1974
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-22/250 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  | КТП 9- 6/160 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 8.2267 | [19 empty] | 8.2267
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9- 6/160 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
29 |  | КТП 9-10/100 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 22.4809 | [17 empty] | 22.4809
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 7 | [17 empty] | 7
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-10/100 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
30 |  | КТП 9-13/250 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 12.9193 | [13 empty] | 12.9193
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 9-13/250 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | КТП 9-33/100 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.9443 | [7 empty] | 24.9443
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-33/100 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  | КТП 9-33/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 18.5252 | [11 empty] | 18.5252
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-33/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 9-36/100 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 35.7873 | [17 empty] | 35.7873
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-36/100 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
34 |  | КТП 9-45/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 132.6523 | [11 empty] | 132.6523
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-45/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  | МТП 1-5/160 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 26.4966 | [13 empty] | 26.4966
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 1-5/160 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС СПУ
ТП
1 |  | КТП 2-4/160кВ ПС "Серноводская" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 19.9588 | [15 empty] | 19.9588
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 2-4/160кВ ПС "Серноводская" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | КТП 3-26/100кВ ПС "Серноводская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 13.6783 | [11 empty] | 13.6783
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ИТОГО по КТП 3-26/100кВ ПС "Серноводская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 3-31/100кВ ПС "Серноводская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 25.794 | [11 empty] | 25.794
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-31/100кВ ПС "Серноводская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 4-1/40кВ ПС "Серноводская" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 21.9812 | [7 empty] | 21.9812
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-1/40кВ ПС "Серноводская" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТП 4-16/100кВ ПС "Ассиновская" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 4.4082 | [11 empty] | 4.4082
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-16/100кВ ПС "Ассиновская" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 7-6/400кВ ПС "Ассиновская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 22.2761 | [13 empty] | 22.2761
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-6/400кВ ПС "Ассиновская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 8- 2/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 15.447 | [7 empty] | 15.447
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 8- 2/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТП 8- 7/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 14.407 | [7 empty] | 14.407
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 8- 7/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
9 |  | КТП 8-12/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 50.1683 | [9 empty] | 50.1683
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-12/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 8-14/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 22.0743 | [9 empty] | 22.0743
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [15 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  | ИТОГО по КТП 8-14/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 8-15/100 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 18.394 | [11 empty] | 18.394
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-15/100 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | КТП 8-16/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 19.028 | [9 empty] | 19.028
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | ИТОГО по КТП 8-16/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Веденские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 2-9/160 п/с "Серженюрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 27.5878 | [11 empty] | 27.5878
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 2-9/160 п/с "Серженюрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 1-6/250 П/С "Махкеты" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.768 | [9 empty] | 40.768
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-6/250 П/С "Махкеты" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | КТП 1-6а/100 П/С "Ведено" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 134.171 | [9 empty] | 134.171
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-6а/100 П/С "Ведено" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | КТП 1-8/63 П/С "Ведено" | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 114.6215 | [19 empty] | 114.6215
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-8/63 П/С "Ведено" | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
5 |  | КТП 2-2/100 П/С "Ведено" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 39.9108 | [15 empty] | 39.9108
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-2/100 П/С "Ведено" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 2-34/160 П/С "Махкеты" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 24.9974 | [15 empty] | 24.9974
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-34/160 П/С "Махкеты" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 4-11/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 34.3522 | [11 empty] | 34.3522
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-11/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 4-16/160 П/С "Центарой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 109.5681 | [11 empty] | 109.5681
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-16/160 П/С "Центарой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 4-17/160 П/С "Центарой" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 15.7122 | [13 empty] | 15.7122
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-17/160 П/С "Центарой" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 4-2/250 П/С "Ведено"(Аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 47.4479 | [13 empty] | 47.4479
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-2/250 П/С "Ведено"(Аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | КТП 4-7/160 П/С "Центарой" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 23.044 | [9 empty] | 23.044
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-7/160 П/С "Центарой" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 4-8/160 П/С "Центарой" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 141.2959 | [9 empty] | 141.2959
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-8/160 П/С "Центарой" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТП 5-1/160 П/С "Ведено" (Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 39.8487 | [11 empty] | 39.8487
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-1/160 П/С "Ведено" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | КТП 5-14/250 П/С "Махкеты" (Аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 49.4422 | [17 empty] | 49.4422
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-14/250 П/С "Махкеты" (Аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
15 |  | КТП 5-26/250 П/С "Махкеты" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 181.8302 | [13 empty] | 181.8302
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 5-26/250 П/С "Махкеты" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
16 |  | КТП 5-9/160 П/С "Махкеты" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 53.8991 | [15 empty] | 53.8991
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-9/160 П/С "Махкеты" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
17 |  | КТП 6-17/160 П/С Ведено (Аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 34.5434 | [15 empty] | 34.5434
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 6-17/160 П/С Ведено (Аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
18 |  | КТП 6-25/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 39.2878 | [13 empty] | 39.2878
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 6-25/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
19 |  | КТПН 6-19/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 39.8731 | [11 empty] | 39.8731
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТПН 6-19/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | ТП 6-17/63кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 39.1682 | [11 empty] | 39.1682
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 6-17/63кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ГГЭС
ТП
1 |  | БКТП 1-578\1000 ПС "Южная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 65.4982 | [15 empty] | 65.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по БКТП 1-578\1000 ПС "Южная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | ЗТП 10-100\630 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 45.6773 | [7 empty] | 45.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 10-100\630 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | ЗТП 12-152\630 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 104.1773 | [9 empty] | 104.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 12-152\630 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | ЗТП 12-47/250 ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 79.4273 | [17 empty] | 79.4273
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 12-47/250 ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | ЗТП 1-257/400 ПС "Электроприбор" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 99.6773 | [17 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 1-257/400 ПС "Электроприбор" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | ЗТП 12-97\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 64.8545 | [15 empty] | 64.8545
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 12-97\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | ЗТП 1-389/400 ПС "Консервная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 258.3781 | [11 empty] | 258.3781
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 1-389/400 ПС "Консервная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | ЗТП 14-2/630 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 104.468 | [13 empty] | 104.468
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 14-2/630 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | ЗТП 15-216/250 ПС "Северная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 107.7773 | [9 empty] | 107.7773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 15-216/250 ПС "Северная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | ЗТП 15-252/250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 99.6773 | [9 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 15-252/250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | ЗТП 15-308/400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 54.5355 | [13 empty] | 54.5355
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 15-308/400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | ЗТП 15-416/250 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 90.6773 | [11 empty] | 90.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 15-416/250 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | ЗТП 15-58\250 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 201.8667 | [13 empty] | 201.8667
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 15-58\250 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | ЗТП 16-146/250 ПС "Холодильник" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 150.3673 | [17 empty] | 150.3673
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 16-146/250 ПС "Холодильник" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
15 |  | ЗТП 16-294/400 ПС "Холодильник" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 99.6773 | [7 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 16-294/400 ПС "Холодильник" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
16 |  | ЗТП 16-325/630/630 ПС "Холодильник" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 99.5484 | [13 empty] | 99.5484
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 16-325/630/630 ПС "Холодильник" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | ЗТП 18-338\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 127.4019 | [15 empty] | 127.4019
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 30 | [15 empty] | 30
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 18-338\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
18 |  | ЗТП 19-32/250/250 ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 200.3235 | [17 empty] | 200.3235
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 19-32/250/250 ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
19 |  | ЗТП 19-603\250 ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 18.6773 | [15 empty] | 18.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 19-603\250 ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
20 |  | ЗТП 20-324\630 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 315.6177 | [11 empty] | 315.6177
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 20-324\630 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | ЗТП 20-510/400 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 81.1969 | [11 empty] | 81.1969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 20-510/400 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | ЗТП 21-214/630 ПС "Северная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 108.6773 | [17 empty] | 108.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 21-214/630 ПС "Северная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
23 |  | ЗТП 21-467/250/400 ПС "Холодильник" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 97.8469 | [9 empty] | 97.8469
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 21-467/250/400 ПС "Холодильник" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  | ЗТП 2-20/400 ПС "Трансмаш" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 254.4189 | [9 empty] | 254.4189
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-20/400 ПС "Трансмаш" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
25 |  | ЗТП 22-202\250 ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 210.3857 | [17 empty] | 210.3857
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 30 | [17 empty] | 30
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 22-202\250 ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
26 |  | ЗТП 22-309/250 ПС "Южная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 90.6773 | [7 empty] | 90.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 22-309/250 ПС "Южная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  | ЗТП 22-540\630 ПС "Восточная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 304.6956 | [9 empty] | 304.6956
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 22-540\630 ПС "Восточная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  | ЗТП 22-57/400 ПС "Восточная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 103.2773 | [11 empty] | 103.2773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 22-57/400 ПС "Восточная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
29 |  | ЗТП 23-44\400 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 251.3284 | [17 empty] | 251.3284
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 30 | [17 empty] | 30
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 23-44\400 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
30 |  | ЗТП 2-347\400/400 ПС "Тепличная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 65.3694 | [13 empty] | 65.3694
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 2-347\400/400 ПС "Тепличная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | ЗТП 24-35\400 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 261.1697 | [13 empty] | 261.1697
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 24-35\400 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
32 |  | ЗТП 26-265/400 ПС "ГРП" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 124.6899 | [11 empty] | 124.6899
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 26-265/400 ПС "ГРП" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | ЗТП 27-91/630 ПС "Северная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 108.6773 | [9 empty] | 108.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 27-91/630 ПС "Северная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  | ЗТП 28-49\400 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 199.8424 | [7 empty] | 199.8424
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 28-49\400 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
35 |  | ЗТП 32-123\400 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 45.5484 | [13 empty] | 45.5484
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 32-123\400 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
36 |  | ЗТП 3-239/400 ПС "Восточная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 89.7773 | [7 empty] | 89.7773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 3-239/400 ПС "Восточная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
37 |  | ЗТП 32-535\1000 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 45.6773 | [11 empty] | 45.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 32-535\1000 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38 |  | ЗТП 3-359\250 ПС "Трансмаш" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 103.1045 | [15 empty] | 103.1045
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 3-359\250 ПС "Трансмаш" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
39 |  | ЗТП 3-463\400 ПС "Южная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 99.5484 | [13 empty] | 99.5484
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 3-463\400 ПС "Южная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
40 |  | ЗТП 35-331\630 ПС "Холодильник" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 90.6773 | [9 empty] | 90.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 35-331\630 ПС "Холодильник" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 |  | ЗТП 37-596\400 ПС "Холодильник" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 99.6773 | [11 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 37-596\400 ПС "Холодильник" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | ЗТП 4-10/400 кВ ПС "Октябрьская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 166.671 | [13 empty] | 166.671
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 4-10/400 кВ ПС "Октябрьская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
43 |  | ЗТП 4-170/400 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 258.7498 | [11 empty] | 258.7498
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 4-170/400 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  | ЗТП 4-277/630 ПС "Черноречье" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 155.5899 | [15 empty] | 155.5899
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 4-277/630 ПС "Черноречье" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
45 |  | ЗТП 4-390/250 ПС "Трансмаш №56" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 99.6773 | [15 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 4-390/250 ПС "Трансмаш №56" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
46 |  | ЗТП 4-89/1000 ПС "Северная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 65.4982 | [17 empty] | 65.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 4-89/1000 ПС "Северная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
47 |  | ЗТП 5-187/250/250 ПС "Южная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 99.6773 | [7 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 5-187/250/250 ПС "Южная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  | ЗТП 5-365\400 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 111.4982 | [17 empty] | 111.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 5-365\400 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
49 |  | ЗТП 5-500\400 ПС "Южная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 72.6773 | [15 empty] | 72.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 5-500\400 ПС "Южная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
50 |  | ЗТП 5-76\630 ПС "Южная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 104.1773 | [15 empty] | 104.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 5-76\630 ПС "Южная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
51 |  | ЗТП 6-171\400 ПС "Южная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 45.6773 | [15 empty] | 45.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 6-171\400 ПС "Южная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
52 |  | ЗТП 6-243/400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 99.968 | [13 empty] | 99.968
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ИТОГО по ЗТП 6-243/400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
53 |  | ЗТП 6-265/400 ПС "ГРП" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 208.8424 | [15 empty] | 208.8424
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 6-265/400 ПС "ГРП" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
54 |  | ЗТП 6-273/630 ПС "Холодильник" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 99.6773 | [15 empty] | 99.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 6-273/630 ПС "Холодильник" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
55 |  | ЗТП 6-351/250 ПС "Западная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 90.6773 | [11 empty] | 90.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 6-351/250 ПС "Западная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
56 |  | ЗТП 6-421\400 ПС "Восточная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 109.3876 | [13 empty] | 109.3876
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | ИТОГО по ЗТП 6-421\400 ПС "Восточная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
57 |  | ЗТП 6-96/630 ПС "Южная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 256.0328 | [7 empty] | 256.0328
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 6-96/630 ПС "Южная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
58 |  | ЗТП 7-320/630 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 141.3861 | [9 empty] | 141.3861
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 7-320/630 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
59 |  | ЗТП 8-141/400 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 25.8773 | [9 empty] | 25.8773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 8-141/400 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
60 |  | ЗТП 8-316\400 ПС "Восточная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 23.1773 | [9 empty] | 23.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 8-316\400 ПС "Восточная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
61 |  | КТП 12-160/250 ПС "Южная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 209.0986 | [7 empty] | 209.0986
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 12-160/250 ПС "Южная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
62 |  | КТП 14-303\630 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 111.4982 | [7 empty] | 111.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 14-303\630 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
63 |  | КТП 15-283\250 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 104.5969 | [9 empty] | 104.5969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 15-283\250 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
64 |  | КТП 15-693\250 ПС "Северная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 45.6773 | [17 empty] | 45.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 15-693\250 ПС "Северная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
65 |  | КТП 15-769\250 ПС "Консервная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 80.9482 | [7 empty] | 80.9482
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 15-769\250 ПС "Консервная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
66 |  | КТП 19-439\400 ПС "Восточная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 27.6773 | [7 empty] | 27.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 19-439\400 ПС "Восточная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
67 |  | КТП 2-1/400кВ ПС "№ 84" (аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 182.121 | [15 empty] | 182.121
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-1/400кВ ПС "№ 84" (аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
68 |  | КТП 21-162/630 ПС "Северная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 54.6773 | [9 empty] | 54.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 21-162/630 ПС "Северная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
69 |  | КТП 2-22/160 кВ ПС "Октябрьская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 103.0114 | [11 empty] | 103.0114
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-22/160 кВ ПС "Октябрьская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
70 |  | КТП 2-229\250 ПС "Тепличная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 238.1184 | [7 empty] | 238.1184
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-229\250 ПС "Тепличная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
71 |  | КТП 22-639\250 ПС "Южная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 80.9482 | [11 empty] | 80.9482
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 22-639\250 ПС "Южная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
72 |  | КТП 2-27/160кВ ПС "Октябрьская" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.1773 | [17 empty] | 14.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-27/160кВ ПС "Октябрьская" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
73 |  | КТП 2-3/100кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 9.6773 | [7 empty] | 9.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-3/100кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
74 |  | КТП 24-656\160 ПС "Восточная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 104.1773 | [7 empty] | 104.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 24-656\160 ПС "Восточная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
75 |  | КТП 2-770/400 ПС "Электроприбор" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 46.0969 | [17 empty] | 46.0969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-770/400 ПС "Электроприбор" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
76 |  | КТП 27-781\250 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 202.1876 | [7 empty] | 202.1876
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 27-781\250 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
77 |  | КТП 2-9/160кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 65.4982 | [9 empty] | 65.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-9/160кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
78 |  | КТП 3-17/100кВ ПС "Аэропорт" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 23.3738 | [17 empty] | 23.3738
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-17/100кВ ПС "Аэропорт" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
79 |  | КТП 32-145/400 ПС "Холодильник" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 80.7773 | [15 empty] | 80.7773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 32-145/400 ПС "Холодильник" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
80 |  | КТП 35-758\400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 173.3288 | [13 empty] | 173.3288
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 35-758\400 ПС "Холодильник" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
81 |  | КТП 4-118\250 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 90.6773 | [11 empty] | 90.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 4-118\250 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
82 |  | КТП 4-2/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 10.3307 | [11 empty] | 10.3307
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 4-2/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
83 |  | КТП 6-125/400 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 104.1773 | [9 empty] | 104.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 6-125/400 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
84 |  | КТП 6-261\400 ПС "Черноречье" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 173.4189 | [7 empty] | 173.4189
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-261\400 ПС "Черноречье" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
85 |  | КТП 6-621\250 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 23.1773 | [17 empty] | 23.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 6-621\250 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
86 |  | КТП 6-720\250 ПС "ГРП" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 46.0969 | [9 empty] | 46.0969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 6-720\250 ПС "ГРП" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
87 |  | КТП 7-610\100 ПС "Тепличная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 88.4982 | [9 empty] | 88.4982
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 7-610\100 ПС "Тепличная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
88 |  | КТП 8-785\160 ПС "Трансмаш" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 118.5118 | [17 empty] | 118.5118
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-785\160 ПС "Трансмаш" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
89 |  | КТП 8-794\160 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 103.1045 | [7 empty] | 103.1045
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 8-794\160 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
90 |  | КТП 9-421/400 ПС "Южная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 100.0969 | [11 empty] | 100.0969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 9-421/400 ПС "Южная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
91 |  | КТПН 2-8/250кВ ПС "Октябрьская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 45.6773 | [11 empty] | 45.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТПН 2-8/250кВ ПС "Октябрьская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
92 |  | МТП 1-1050/160 ПС "Консервная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 83.0125 | [11 empty] | 83.0125
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по МТП 1-1050/160 ПС "Консервная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
93 |  | МТП 12-11-11/250 ПС "Восточная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 306.0527 | [9 empty] | 306.0527
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 60 | [9 empty] | 60
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по МТП 12-11-11/250 ПС "Восточная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
94 |  | МТП 3-877/160 ПС "БКНС" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 63.2223 | [15 empty] | 63.2223
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 3-877/160 ПС "БКНС" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
95 |  | МТП 6-48/400 ПС "Черноречье" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 7.4738 | [13 empty] | 7.4738
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-48/400 ПС "Черноречье" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
96 |  | МТП 6-880\250 ПС "ТП "Западная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 72.6773 | [11 empty] | 72.6773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по МТП 6-880\250 ПС "ТП "Западная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
97 |  | РП 12-12\400 ПС "Консервная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 23.1773 | [17 empty] | 23.1773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по РП 12-12\400 ПС "Консервная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
98 |  | РП 21-5\250 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 216.5866 | [11 empty] | 216.5866
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по РП 21-5\250 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
99 |  | РП 28-27\630/630 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 45.5484 | [13 empty] | 45.5484
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по РП 28-27\630/630 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
100 |  | РП 7-26/400 ПС "Восточная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 177.9608 | [13 empty] | 177.9608
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по РП 7-26/400 ПС "Восточная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
101 |  | РП 9-9/250 ПС "Южная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 161.5345 | [15 empty] | 161.5345
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по РП 9-9/250 ПС "Южная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Грозненские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 5-22/160 кВА ПС "ГРП-110" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 103.7193 | [7 empty] | 103.7193
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 5-22/160 кВА ПС "ГРП-110" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | ЗТП 8-10/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 104.1798 | [17 empty] | 104.1798
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 8-10/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
3 |  | КТП 1-12/100 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 95.171 | [9 empty] | 95.171
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-12/100 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | КТП 1-15/250 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 140.6905 | [13 empty] | 140.6905
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-15/250 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 1-17/180 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 26.1052 | [11 empty] | 26.1052
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-17/180 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 1-24/160 кВА ПС "Правобережная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 104.9553 | [15 empty] | 104.9553
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-24/160 кВА ПС "Правобережная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 1-28/250 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 140.6905 | [11 empty] | 140.6905
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-28/250 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 1-3/250 кВА ПС "Правобережная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 140.6905 | [9 empty] | 140.6905
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-3/250 кВА ПС "Правобережная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  | КТП 1-30/160 кВА ПС "Правобережная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 21.4404 | [9 empty] | 21.4404
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Покраска | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-30/160 кВА ПС "Правобережная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 1-31/63 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 79.5078 | [11 empty] | 79.5078
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-31/63 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 1-6/160 кВА ПС "Правобережная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 23.2876 | [13 empty] | 23.2876
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Покраска | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-6/160 кВА ПС "Правобережная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 19-6/160 кВА ПС "ГРП-110" (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 27.2712 | [9 empty] | 27.2712
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 19-6/160 кВА ПС "ГРП-110" (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТП 2-3/250 кВА ПС "Толстой-Юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 139.6048 | [7 empty] | 139.6048
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-3/250 кВА ПС "Толстой-Юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  | КТП 3-19/100 кВА ПС "№ 84" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 18.9969 | [17 empty] | 18.9969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-19/100 кВА ПС "№ 84" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
15 |  | КТП 3-7/400 кВА ПС "№ 84" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 169.5956 | [17 empty] | 169.5956
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-7/400 кВА ПС "№ 84" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
16 |  | КТП 4-15/250 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 39.7448 | [13 empty] | 39.7448
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-15/250 кВА ПС "Правобережная" (аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | КТП 4-3/100 кВА ПС "Бердыкель" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 96.6003 | [11 empty] | 96.6003
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-3/100 кВА ПС "Бердыкель" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | КТП 4-56/160 кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 21.9076 | [13 empty] | 21.9076
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Покраска | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-56/160 кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
19 |  | КТП 4-8/400 кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 169.492 | [13 empty] | 169.492
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-8/400 кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | КТП 5-1/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 23.7095 | [11 empty] | 23.7095
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-1/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | КТП 5-10/160 кВА ПС "Горячеисточненская" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 20.3137 | [7 empty] | 20.3137
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-10/160 кВА ПС "Горячеисточненская" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
22 |  | КТП 5-13/160 кВА ПС "Калаус" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 25.4473 | [7 empty] | 25.4473
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-13/160 кВА ПС "Калаус" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  | КТП 5-17/160 кВА ПС "Петропавловская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 50.0101 | [13 empty] | 50.0101
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-17/160 кВА ПС "Петропавловская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 |  | КТП 5-30/100 кВА ПС "ГРП-110" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 28.7879 | [15 empty] | 28.7879
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Покраска | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-30/100 кВА ПС "ГРП-110" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
25 |  | КТП 6-8/160 кВА ПС "Горячеисточненская" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 20.2363 | [17 empty] | 20.2363
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 6-8/160 кВА ПС "Горячеисточненская" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
26 |  | КТП 6-9/100 кВА ПС "Озеро" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 21.8419 | [15 empty] | 21.8419
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-9/100 кВА ПС "Озеро" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
27 |  | КТП 7-20/630 кВА ПС "Электроприбор" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 276.7309 | [15 empty] | 276.7309
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-20/630 кВА ПС "Электроприбор" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
28 |  | КТП 8-13/250 кВА ПС "Толстой-юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 35.2582 | [7 empty] | 35.2582
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-13/250 кВА ПС "Толстой-юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  | КТП 8-18/160 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 19.473 | [17 empty] | 19.473
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-18/160 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
30 |  | КТП 8-19/100 кВА ПС "Толстой-юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 34.8012 | [15 empty] | 34.8012
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-19/100 кВА ПС "Толстой-юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
31 |  | КТП 8-24/160 кВА ПС "№ 84" (аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 20.6816 | [15 empty] | 20.6816
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-24/160 кВА ПС "№ 84" (аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
32 |  | КТП 8-3/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 23.0708 | [11 empty] | 23.0708
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-3/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 8-8/160 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 37.2114 | [9 empty] | 37.2114
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-8/160 кВА ПС "Толстой-юрт" (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  | МТП 1-13/400 кВА ПС "Правобережная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 62.1529 | [7 empty] | 62.1529
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 1-13/400 кВА ПС "Правобережная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Гуд ГЭС
ТП
1 |  | БКТП 19-1/630 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 16.116 | [7 empty] | 16.116
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ИТОГО по БКТП 19-1/630 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | ЗТП 14-97/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 18.1137 | [15 empty] | 18.1137
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 14-97/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | КТП 14-14/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 33.2668 | [9 empty] | 33.2668
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-14/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | КТП 14-30/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 3.0926 | [13 empty] | 3.0926
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-30/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 14-35/100 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 33.2662 | [15 empty] | 33.2662
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 14-35/100 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 14-57/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 32.9602 | [11 empty] | 32.9602
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 14-57/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТП 14-67/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 28.161 | [13 empty] | 28.161
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 14-67/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | КТП 14-68/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 31.9992 | [17 empty] | 31.9992
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 8
|  | ИТОГО по КТП 14-68/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
9 |  | КТП 17-15/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 19.6658 | [13 empty] | 19.6658
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-15/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 17-19/250 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.3127 | [7 empty] | 10.3127
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 17-19/250 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | КТП 22-17/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 18.4591 | [9 empty] | 18.4591
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-17/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 22-2/250 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 26.4184 | [7 empty] | 26.4184
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-2/250 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
13 |  | КТП 22-64/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 8.0746 | [13 empty] | 8.0746
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-64/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | КТП 22-84/630 кВА ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 3.1876 | [15 empty] | 3.1876
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 22-84/630 кВА ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | КТП 22-85/400 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 10.7795 | [17 empty] | 10.7795
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-85/400 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
16 |  | КТП 24-32/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 7.1419 | [11 empty] | 7.1419
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-32/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | КТП 24-34/100 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 12.9203 | [7 empty] | 12.9203
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-34/100 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | КТП 24-36/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 14.2493 | [11 empty] | 14.2493
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-36/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  | КТП 24-57/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 29.6365 | [9 empty] | 29.6365
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-57/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  | КТП 24-66/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 8.1195 | [9 empty] | 8.1195
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-66/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | КТП 24-81/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 23.389 | [9 empty] | 23.389
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-81/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | КТП 7-28/63 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 9.8773 | [9 empty] | 9.8773
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 7-28/63 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
23 |  | ТП 24-82/250 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 14.1816 | [11 empty] | 14.1816
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | ИТОГО по ТП 24-82/250 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Гудермесские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 1-10/400 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 8.5976 | [13 empty] | 8.5976
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 1-10/400 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | ЗТП 23-54/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 27.3382 | [15 empty] | 27.3382
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 23-54/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | ЗТП 24-8/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 27.6363 | [17 empty] | 27.6363
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 24-8/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 |  | ЗТП 4-2/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 19.1264 | [13 empty] | 19.1264
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ИТОГО по ЗТП 4-2/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | ЗТП 4-6/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 23.6692 | [11 empty] | 23.6692
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ИТОГО по ЗТП 4-6/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 1-34/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 9.6409 | [15 empty] | 9.6409
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-34/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 1-34/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 37.7786 | [15 empty] | 37.7786
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-34/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
8 |  | КТП 14-25/250 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 19.5493 | [11 empty] | 19.5493
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-25/250 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 14-44/250 ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 17.6406 | [9 empty] | 17.6406
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-44/250 ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 14-48/160 ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 10.5508 | [11 empty] | 10.5508
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 14-48/160 ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 14-78/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 24.063 | [13 empty] | 24.063
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 14-78/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.3372 | [7 empty] | 3.3372
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
13 |  | КТП 14-92/63 ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 2.9494 | [9 empty] | 2.9494
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-92/63 ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | КТП 14-93/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 17.1764 | [7 empty] | 17.1764
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-93/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
15 |  | КТП 1-51/250 ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 9.356 | [17 empty] | 9.356
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-51/250 ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
16 |  | КТП 16-77/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 6.754 | [17 empty] | 6.754
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 16-77/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
17 |  | КТП 1-9/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 454.6959 | [17 empty] | 454.6959
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-9/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
18 |  | КТП 19-17/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 20.0406 | [9 empty] | 20.0406
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 19-17/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | КТП 19-18/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 417.2712 | [9 empty] | 417.2712
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-18/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  | КТП 19-19/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 17.0279 | [11 empty] | 17.0279
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 19-19/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | КТП 24-110/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 6.0674 | [13 empty] | 6.0674
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 24-110/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | КТП 3-18/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 16.5732 | [13 empty] | 16.5732
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-18/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
23 |  | КТП 3-19/63 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 3.3361 | [19 empty] | 3.3361
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-19/63 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
24 |  | КТП 3-3/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 24.3991 | [15 empty] | 24.3991
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-3/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
25 |  | КТП 3-4/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 14.2993 | [17 empty] | 14.2993
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-4/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
26 |  | КТП 4-18/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 417.1424 | [7 empty] | 417.1424
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-18/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  | КТП 4-27/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 18.3891 | [9 empty] | 18.3891
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-27/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  | КТП 4-5/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 21.8077 | [7 empty] | 21.8077
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-5/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  | КТП 4-58/400 ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 13.8509 | [15 empty] | 13.8509
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-58/400 ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
30 |  | КТП 4-6/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 422.9582 | [13 empty] | 422.9582
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-6/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | КТП 4-80/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 6.827 | [19 empty] | 6.827
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-80/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
32 |  | КТП 5-21/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 417.1424 | [11 empty] | 417.1424
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-21/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 5-5/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 454.5026 | [9 empty] | 454.5026
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-5/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  | КТП 6-2/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 10.3242 | [11 empty] | 10.3242
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-2/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  | КТП 6-70/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.3228 | [17 empty] | 4.3228
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-70/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
36 |  | КТП 9-5/250 кВ ПС "АКХП" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 13.964 | [15 empty] | 13.964
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-5/250 кВ ПС "АКХП" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
37 |  | МТП 2-13/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 15.6154 | [7 empty] | 15.6154
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 2-13/100 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Итум-Калинские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1-10/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 173.5774 | [11 empty] | 173.5774
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-10/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 1-11/160кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 172.7978 | [11 empty] | 172.7978
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-11/160кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 1-12/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 8.4697 | [9 empty] | 8.4697
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-12/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | КТП 1-6/100кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 221.3404 | [11 empty] | 221.3404
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-6/100кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | КТП 2-1/63кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 11.9004 | [11 empty] | 11.9004
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-1/63кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 2-12/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 6.0506 | [11 empty] | 6.0506
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-12/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТП 2-14/100кВ ПС "Итум-Кали" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 3.6955 | [13 empty] | 3.6955
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-14/100кВ ПС "Итум-Кали" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | КТП 2-4/40кВ ПС "Итум-Кали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 4.233 | [15 empty] | 4.233
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-4/40кВ ПС "Итум-Кали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | КТП 3-9/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 7.2076 | [9 empty] | 7.2076
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-9/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 4-30/10 кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4893 | [7 empty] | 1.4893
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-30/10 кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | КТП 4-33/40кВ ПС "Итум-Кали" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 8.3771 | [13 empty] | 8.3771
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-33/40кВ ПС "Итум-Кали" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 4-37/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 7.1531 | [9 empty] | 7.1531
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-37/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТП 4-52/25 кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 11.098 | [7 empty] | 11.098
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-52/25 кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  | КТП 4-7/25кВ ПС "Итум-Кали" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 4.436 | [17 empty] | 4.436
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-7/25кВ ПС "Итум-Кали" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
Курчалоевские РЭС
ТП
1 |  | КТПН 25-53/400кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 43.8902 | [17 empty] | 43.8902
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТПН 25-53/400кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
2 |  | КТПН 3-45/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 176.9209 | [15 empty] | 176.9209
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения, со сменой обмоток, мощнос | [6 empty] | шт | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 3-45/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | КТПН 4-84 (3-54)/400кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 21.1893 | [13 empty] | 21.1893
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 4-84 (3-54)/400кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТПН 9-75/250кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 12.1993 | [11 empty] | 12.1993
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 9-75/250кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ТП 1-1/250кВ ПС"Курчалой-110" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.6713 | [9 empty] | 40.6713
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 1-1/250кВ ПС"Курчалой-110" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | ТП 1-23/160кВ ПС"Курчалой" (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 12.1471 | [7 empty] | 12.1471
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 1-23/160кВ ПС"Курчалой" (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  | ТП 1-42/160кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 195.0331 | [13 empty] | 195.0331
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода с применением заглубителя) | [6 empty] | 1 электрод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 1-42/160кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | ТП 2-17/160кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 47.0795 | [15 empty] | 47.0795
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Чистка и покраска металлоконструкции | [6 empty] | 1 т | [9 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03
|  | ИТОГО по ТП 2-17/160кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | ТП 2-32/160кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 41.0057 | [15 empty] | 41.0057
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 2-32/160кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
10 |  | ТП 2-76/160кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 48.0149 | [7 empty] | 48.0149
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 2-76/160кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | ТП 2-8/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 19.8934 | [7 empty] | 19.8934
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-8/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  | ТП 3-37/100кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 15.4083 | [11 empty] | 15.4083
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-37/100кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | ТП 3-39/100кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 34.1146 | [9 empty] | 34.1146
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 3-39/100кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | ТП 3-41/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 16.1266 | [15 empty] | 16.1266
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-41/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | ТП 3-46/250кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.9897 | [9 empty] | 40.9897
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 3-46/250кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | ТП 3-6/160кВ ПС"Бачи- юрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 11.0057 | [11 empty] | 11.0057
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-6/160кВ ПС"Бачи- юрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | ТП 4-34/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 41.74 | [9 empty] | 41.74
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-34/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  | ТП 4-4/100кВ ПС"Бачи- юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 32.374 | [13 empty] | 32.374
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-4/100кВ ПС"Бачи- юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
19 |  | ТП 4-42/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 21.3983 | [7 empty] | 21.3983
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 4-42/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
20 |  | ТП 4-54/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 45.7209 | [17 empty] | 45.7209
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по ТП 4-54/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
21 |  | ТП 4-60/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 36.7308 | [17 empty] | 36.7308
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 14 | [17 empty] | 14
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [7 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-60/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
22 |  | ТП 5-15/250кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 59.857 | [15 empty] | 59.857
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [9 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по ТП 5-15/250кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
23 |  | ТП 5-17/250кВ ПС"Курчалой" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 40.6963 | [13 empty] | 40.6963
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-17/250кВ ПС"Курчалой" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 |  | ТП 5-4/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 23.6505 | [11 empty] | 23.6505
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-4/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | ТП 5-47/400кВ ПС"Курчалой" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 63.331 | [17 empty] | 63.331
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-47/400кВ ПС"Курчалой" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
26 |  | ТП 5-5/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.1652 | [9 empty] | 40.1652
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-5/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 |  | ТП 5-7/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 23.8333 | [7 empty] | 23.8333
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-7/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  | ТП 5-8/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 12.713 | [11 empty] | 12.713
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-8/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
29 |  | ТП 6-28/63кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 11.2748 | [7 empty] | 11.2748
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 6-28/63кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
30 |  | ТП 6-33/100кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 13.8134 | [9 empty] | 13.8134
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 6-33/100кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
31 |  | ТП 8-19/160кВ ПС"Курчалой" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 207.39 | [17 empty] | 207.39
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по ТП 8-19/160кВ ПС"Курчалой" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
32 |  | ТП 8-30/250кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 15.6334 | [11 empty] | 15.6334
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 8-30/250кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | ТП 8-49/160кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 34.3685 | [15 empty] | 34.3685
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 8-49/160кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
34 |  | ТП 9-28/160кВ ПС"Курчалой-110"(Аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 11.123 | [13 empty] | 11.123
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 9-28/160кВ ПС"Курчалой-110"(Аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
35 |  | ТП 9-6/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 52.5619 | [17 empty] | 52.5619
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [7 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 9-6/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
36 |  | ТП 9-69/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 227.5043 | [17 empty] | 227.5043
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [7 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 9-69/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
37 |  | ТП 9-74/100кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 18.2989 | [15 empty] | 18.2989
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 9-74/100кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
38 |  | ТП 9-77/250кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 28.5807 | [13 empty] | 28.5807
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 9-77/250кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
39 |  | ТП 9-78/250кВ ПС"Курчалой" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 40.2236 | [13 empty] | 40.2236
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 9-78/250кВ ПС"Курчалой" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Надтеречные РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 3-15/100 ПС Гвардейская | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 15.3299 | [9 empty] | 15.3299
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 3-15/100 ПС Гвардейская | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  | ЗТП 3-22/160 ПС Надтеречная (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.7565 | [7 empty] | 3.7565
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 3-22/160 ПС Надтеречная (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | КТП 1-15/250 ПС Гвардейская | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 480.411 | [17 empty] | 480.411
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-15/250 ПС Гвардейская | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 |  | КТП 13-11/100 ПС Знаменская | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 1.2385 | [11 empty] | 1.2385
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-11/100 ПС Знаменская | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | КТП 13-14/160 ПС Знаменская (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 8.9395 | [11 empty] | 8.9395
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле межремонтная | [6 empty] | 1 заземляющее устройство | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой разъединителя: РЛНД-6, РЛН-6, РВ-10, РЛН-10, РЛНД-10 | [6 empty] | компл | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ИТОГО по КТП 13-14/160 ПС Знаменская (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 13-15/100 ПС Знаменская (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 1.2168 | [9 empty] | 1.2168
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 13-15/100 ПС Знаменская (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 13-8/160 ПС Знаменская | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 13.3044 | [17 empty] | 13.3044
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | ИТОГО по КТП 13-8/160 ПС Знаменская | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
8 |  | КТП 2-2/100 ПС Минеральная (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 37.4471 | [11 empty] | 37.4471
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 2-2/100 ПС Минеральная (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 2-2/160 ПС Надтеречная (аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 439.1217 | [13 empty] | 439.1217
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-2/160 ПС Надтеречная (аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 2-26/100 ПС Гвардейская | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 27.2477 | [13 empty] | 27.2477
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | ИТОГО по КТП 2-26/100 ПС Гвардейская | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | КТП 2-38/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 20.4484 | [9 empty] | 20.4484
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 2-38/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 3-1/160 ПС Братская | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 20.1383 | [11 empty] | 20.1383
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-1/160 ПС Братская | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | КТП 3-1/250 ПС Гвардейская | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 3.9831 | [15 empty] | 3.9831
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-1/250 ПС Гвардейская | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | КТП 3-10/400 ПС Братская | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 19.5677 | [11 empty] | 19.5677
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-10/400 ПС Братская | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  | КТП 3-23/160 ПС Братская | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 4.2908 | [9 empty] | 4.2908
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-23/160 ПС Братская | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 3-26/100 ПС Надтеречная | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 187.0537 | [17 empty] | 187.0537
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 3-26/100 ПС Надтеречная | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
17 |  | КТП 3-4/250 ПС Братская | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 25.9265 | [11 empty] | 25.9265
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 3-4/250 ПС Братская | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | КТП 3-6/160 ПС Горская-4 | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 10.6963 | [9 empty] | 10.6963
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | ИТОГО по КТП 3-6/160 ПС Горская-4 | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | КТП 3-9/250 ПС Гвардейская | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 487.5761 | [15 empty] | 487.5761
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-9/250 ПС Гвардейская | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
20 |  | КТП 5-15/160 ПС Надтеречная | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 16.9495 | [13 empty] | 16.9495
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 5-15/160 ПС Надтеречная | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
21 |  | КТП 5-19/100 ПС Надтеречная (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 24.7726 | [11 empty] | 24.7726
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 5-19/100 ПС Надтеречная (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | КТП 5-2/63 ПС Надтеречная | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 23.287 | [7 empty] | 23.287
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ИТОГО по КТП 5-2/63 ПС Надтеречная | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  | КТП 5-21/100 ПС Надтеречная | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 15.7395 | [13 empty] | 15.7395
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-21/100 ПС Надтеречная | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 |  | КТП 5-23/63 ПС Надтеречная | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 4.508 | [13 empty] | 4.508
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 5-23/63 ПС Надтеречная | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
25 |  | КТП 5-25/40 ПС Знаменская | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 8.6153 | [15 empty] | 8.6153
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | ИТОГО по КТП 5-25/40 ПС Знаменская | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
26 |  | КТП 5-4/100 ПС Надтеречная | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 15.7688 | [11 empty] | 15.7688
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | ИТОГО по КТП 5-4/100 ПС Надтеречная | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  | КТП 5-42/160 ПС Надтеречная | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 17.4446 | [15 empty] | 17.4446
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-42/160 ПС Надтеречная | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
28 |  | КТП 5-5/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 3.4463 | [9 empty] | 3.4463
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-5/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
29 |  | КТП 6-3/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 16.0429 | [9 empty] | 16.0429
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 6-3/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
30 |  | КТП 7-14/160 ПС Знаменская | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 30.0778 | [17 empty] | 30.0778
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 7 | [17 empty] | 7
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 16 | [17 empty] | 16
|  | ИТОГО по КТП 7-14/160 ПС Знаменская | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
31 |  | КТП 8-36/160 ПС Знаменская (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 17.2782 | [11 empty] | 17.2782
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 8-36/160 ПС Знаменская (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  | КТП 8-8/250 ПС Знаменская (аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.6216 | [7 empty] | 24.6216
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ИТОГО по КТП 8-8/250 ПС Знаменская (аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Наурские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1-12/25 ПС "Постная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 43.2181 | [13 empty] | 43.2181
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-12/25 ПС "Постная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | КТП 1-15/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 42.2746 | [11 empty] | 42.2746
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-15/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 1-17/25 ПС "Постная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 44.0834 | [11 empty] | 44.0834
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-17/25 ПС "Постная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 1-18/25 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 41.6326 | [13 empty] | 41.6326
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-18/25 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 1-2/63 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 37.3687 | [9 empty] | 37.3687
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-2/63 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | КТП 1-20/25 ПС "Фрунзе" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 103.4261 | [9 empty] | 103.4261
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-20/25 ПС "Фрунзе" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 1-3/100 ПС "Алпатово" (Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 131.3233 | [11 empty] | 131.3233
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 1-3/100 ПС "Алпатово" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 1-3/40 ПС "Корнеево" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 37.8849 | [13 empty] | 37.8849
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-3/40 ПС "Корнеево" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 1-4/25 ПС "Николаевская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.6495 | [9 empty] | 40.6495
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-4/25 ПС "Николаевская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 1-6/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 120.2257 | [9 empty] | 120.2257
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-6/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 1-7/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 37.953 | [9 empty] | 37.953
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-7/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 1-9/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 41.6326 | [11 empty] | 41.6326
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-9/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | КТП 2-1/250 ПС "Капустино" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 43.2553 | [11 empty] | 43.2553
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 2-1/250 ПС "Капустино" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | КТП 2-1/400 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 219.3487 | [9 empty] | 219.3487
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-1/400 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  | КТП 2-12/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 37.4201 | [11 empty] | 37.4201
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 2-12/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | КТП 2-14/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 37.3865 | [11 empty] | 37.3865
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-14/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | КТП 2-2/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 150.0149 | [9 empty] | 150.0149
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-2/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  | КТП 2-2/160 ПС "Калиновская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 150.998 | [13 empty] | 150.998
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-2/160 ПС "Калиновская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
19 |  | КТП 2-20/160 ПС "Алпатово " | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 150.0149 | [11 empty] | 150.0149
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-20/160 ПС "Алпатово " | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | КТП 2-4/100 ПС "Николаевская" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 41.7825 | [15 empty] | 41.7825
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-4/100 ПС "Николаевская" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | КТП 2-4/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 150.2247 | [9 empty] | 150.2247
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-4/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | КТП 2-6/250 ПС "Николаевская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 162.3361 | [11 empty] | 162.3361
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-6/250 ПС "Николаевская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | КТП 2-6/400 ПС "Калиновская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 220.8201 | [13 empty] | 220.8201
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-6/400 ПС "Калиновская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 |  | КТП 2-7/25 ПС "Степная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 26.2592 | [15 empty] | 26.2592
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-7/25 ПС "Степная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
25 |  | КТП 3-1/100 ПС "Майская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 38.0995 | [11 empty] | 38.0995
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-1/100 ПС "Майская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
26 |  | КТП 3-10/25 ПС "Постная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 41.889 | [11 empty] | 41.889
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-10/25 ПС "Постная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  | КТП 3-11/160 ПС "Алпатово" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 141.392 | [11 empty] | 141.392
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-11/160 ПС "Алпатово" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  | КТП 3-16/40 ПС "Майская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 41.6326 | [9 empty] | 41.6326
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-16/40 ПС "Майская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
29 |  | КТП 3-21/40 ПС "Майская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 41.6326 | [9 empty] | 41.6326
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-21/40 ПС "Майская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
30 |  | КТП 3-25/160 ПС "Майская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 120.1324 | [11 empty] | 120.1324
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-25/160 ПС "Майская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
31 |  | КТП 3-3/250 ПС "Алпатово" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 191.0592 | [11 empty] | 191.0592
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-3/250 ПС "Алпатово" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  | КТП 4-1/400 ПС "Капустино" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 214.0019 | [13 empty] | 214.0019
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-1/400 ПС "Капустино" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
33 |  | КТП 4-4/40 ПС "Степная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 33.5527 | [15 empty] | 33.5527
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-4/40 ПС "Степная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
34 |  | КТП 4-4/63 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 116.8383 | [9 empty] | 116.8383
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-4/63 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
35 |  | КТП 4-7/63 ПС "Корнеево" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 40.1242 | [13 empty] | 40.1242
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-7/63 ПС "Корнеево" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
36 |  | КТП 4-8/25 ПС "Степная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 40.8667 | [13 empty] | 40.8667
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-8/25 ПС "Степная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
37 |  | КТП 5-1/63 ПС "Корнеево" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 116.8383 | [11 empty] | 116.8383
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-1/63 ПС "Корнеево" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38 |  | КТП 5-13/100 ПС "Капустино" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 37.4492 | [9 empty] | 37.4492
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-13/100 ПС "Капустино" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
39 |  | КТП 5-4/250 ПС "Капустино" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 35.088 | [13 empty] | 35.088
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-4/250 ПС "Капустино" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
40 |  | КТП 5-7/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 103.1894 | [9 empty] | 103.1894
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-7/25 ПС "Капустино" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 |  | КТП 5-9/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 100.273 | [11 empty] | 100.273
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-9/25 ПС "Капустино" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | КТП 6-1/25 ПС "Степная" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 40.3614 | [11 empty] | 40.3614
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-1/25 ПС "Степная" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  | КТП 6-1/40 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 39.11 | [11 empty] | 39.11
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 6-1/40 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  | КТП 6-11/40 ПС "Степная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 36.4843 | [17 empty] | 36.4843
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 6-11/40 ПС "Степная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
45 |  | КТП 6-16/100 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 38.6103 | [11 empty] | 38.6103
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-16/100 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
46 |  | КТП 6-18/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 183.9025 | [9 empty] | 183.9025
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-18/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
47 |  | КТП 6-2/63 ПС "Корнеево" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 38.868 | [13 empty] | 38.868
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 6-2/63 ПС "Корнеево" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
48 |  | КТП 6-3/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 47.1046 | [11 empty] | 47.1046
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-3/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
49 |  | КТП 6-5/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 187.1369 | [11 empty] | 187.1369
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 6-5/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
50 |  | КТП 6-6/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 54.3242 | [9 empty] | 54.3242
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-6/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
51 |  | КТП 6-7//160 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 150.0149 | [9 empty] | 150.0149
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-7//160 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
52 |  | КТП 6-7/400 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 195.5478 | [11 empty] | 195.5478
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-7/400 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
53 |  | КТП 6-8/25 ПС "Степная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.7233 | [9 empty] | 40.7233
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-8/25 ПС "Степная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
54 |  | КТПН 5-1/630 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 53.1782 | [11 empty] | 53.1782
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 5-1/630 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
55 |  | КТПН 5-2/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 47.1046 | [9 empty] | 47.1046
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 5-2/250 ПС "ИТК" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
56 |  | МТП 2-1/250 ПС "Алпатово" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 51.398 | [13 empty] | 51.398
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по МТП 2-1/250 ПС "Алпатово" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
57 |  | МТП 2-11/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 40.6093 | [11 empty] | 40.6093
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 2-11/100 ПС "Алпатово" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
58 |  | МТП 3-2/200 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 27.5127 | [13 empty] | 27.5127
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-2/200 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
59 |  | МТП 3-28/25 ПС "Кирово" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 43.0827 | [15 empty] | 43.0827
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-28/25 ПС "Кирово" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
60 |  | МТП 3-7/40 ПС "Майская" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 42.9134 | [17 empty] | 42.9134
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-7/40 ПС "Майская" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
61 |  | МТП 4-13/63 ПС "Майская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 35.1279 | [9 empty] | 35.1279
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по МТП 4-13/63 ПС "Майская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
62 |  | МТП 4-5/160 ПС "Наурская" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 148.9632 | [15 empty] | 148.9632
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 4-5/160 ПС "Наурская" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
63 |  | МТП 6-4/160 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 152.6441 | [11 empty] | 152.6441
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-4/160 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
64 |  | МТП 6-8/100 ПС "ИТК" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 41.1761 | [9 empty] | 41.1761
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-8/100 ПС "ИТК" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
65 |  | МТП 6-9/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 48.491 | [11 empty] | 48.491
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-9/250 ПС "ИТК" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Ножай-Юртовские РЭС
ТП
1 |  | ПС "Беной" ТП 10-12/63 кВА | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 53.6942 | [15 empty] | 53.6942
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 | [6 empty] | 1 выключатель | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-12/63 кВА | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | ПС "Беной" ТП 10-4/250 кВА | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 32.8326 | [9 empty] | 32.8326
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-4/250 кВА | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | ПС "Беной" ТП 6-10/100 кВА | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 50.4155 | [13 empty] | 50.4155
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-10/100 кВА | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | ПС "Беной" ТП 6-5/100 кВА | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 53.8471 | [7 empty] | 53.8471
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-5/100 кВА | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-29/100 кВА | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 29.4429 | [15 empty] | 29.4429
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-29/100 кВА | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-6/100 кВА | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 204.5569 | [13 empty] | 204.5569
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-6/100 кВА | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-8/250 кВА | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 56.0239 | [11 empty] | 56.0239
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-8/250 кВА | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-21/100 кВА | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 43.9268 | [11 empty] | 43.9268
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-21/100 кВА | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-19/100 кВА | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 205.4161 | [7 empty] | 205.4161
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-19/100 кВА | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-26/63 кВА | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 23.2133 | [9 empty] | 23.2133
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 | [6 empty] | 1 выключатель | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-26/63 кВА | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | ПС "Саясан" ТП 1-3/160 кВА | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 35.5421 | [9 empty] | 35.5421
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 1-3/160 кВА | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | ПС "Саясан" ТП 2-5/100 кВА | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 275.203 | [11 empty] | 275.203
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-5/100 кВА | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | ПС "Саясан" ТП 4-8/100 кВА | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 194.1293 | [13 empty] | 194.1293
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 4-8/100 кВА | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Урус-Мартановские РЭС
ТП
1 |  | КТП 10-11/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 31.953 | [13 empty] | 31.953
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-11/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | КТП 10-22/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 163.6342 | [11 empty] | 163.6342
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-22/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 10-30/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 24.8248 | [13 empty] | 24.8248
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 10-30/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 10-34/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 322.848 | [7 empty] | 322.848
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-34/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТП 10-35/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 26.6531 | [13 empty] | 26.6531
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-35/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | КТП 10-38/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 117.5541 | [15 empty] | 117.5541
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-38/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 10-39/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 26.5251 | [9 empty] | 26.5251
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 10-39/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  | КТП 10-4/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 3.2308 | [13 empty] | 3.2308
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-4/63 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 10-45/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 33.1789 | [15 empty] | 33.1789
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-45/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
10 |  | КТП 10-54/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 36.9122 | [11 empty] | 36.9122
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-54/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 10-56/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 123.811 | [9 empty] | 123.811
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-56/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 1-13/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 38.7991 | [9 empty] | 38.7991
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-13/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТП 11-6/160 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 39.0174 | [13 empty] | 39.0174
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 11-6/160 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | КТП 1-28/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 43.4248 | [15 empty] | 43.4248
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-28/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | КТП 1-29/400кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 43.293 | [7 empty] | 43.293
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-29/400кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
16 |  | КТП 1-3/250 кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 421.3505 | [7 empty] | 421.3505
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-3/250 кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  | КТП 13-58/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 37.2039 | [11 empty] | 37.2039
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-58/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | КТП 18-16/100 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 12.1213 | [15 empty] | 12.1213
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-16/100 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
19 |  | КТП 18-19/100 кВ ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 10.3898 | [13 empty] | 10.3898
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-19/100 кВ ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | КТП 18-38/160кВ ПС "Горец" (аренда ) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 38.7623 | [17 empty] | 38.7623
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-38/160кВ ПС "Горец" (аренда ) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
21 |  | КТП 18-41/100кВ ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 33.7546 | [13 empty] | 33.7546
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-41/100кВ ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | КТП 19-17/250 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 27.2076 | [9 empty] | 27.2076
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-17/250 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
23 |  | КТП 19-24/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 37.5622 | [7 empty] | 37.5622
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-24/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
24 |  | КТП 19-32/250 кВ ПС "Горец" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 180.8296 | [17 empty] | 180.8296
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 автотрансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-32/250 кВ ПС "Горец" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
25 |  | КТП 19-35/160 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 38.603 | [15 empty] | 38.603
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-35/160 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
26 |  | КТП 19-74/63 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 26.9223 | [11 empty] | 26.9223
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 19-74/63 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  | КТП 20-20/250 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 41.9029 | [7 empty] | 41.9029
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 20-20/250 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  | КТП 20-3/160 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 37.9463 | [9 empty] | 37.9463
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 20-3/160 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
29 |  | КТП 20-31/250 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 172.2536 | [15 empty] | 172.2536
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-31/250 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
30 |  | КТП 20-32/100 кВ ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 125.3644 | [13 empty] | 125.3644
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-32/100 кВ ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | КТП 2-22/250кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 29.8941 | [7 empty] | 29.8941
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-22/250кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  | КТП 2-29/400кВ ПС "Горец" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 299.2015 | [11 empty] | 299.2015
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-29/400кВ ПС "Горец" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 2-7/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 177.9556 | [11 empty] | 177.9556
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-7/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
34 |  | КТП 3-13/40кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 29.7818 | [9 empty] | 29.7818
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-13/40кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
35 |  | КТП 3-2/40кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 29.3036 | [11 empty] | 29.3036
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-2/40кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
36 |  | КТП 3-24/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.6926 | [7 empty] | 24.6926
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-24/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
37 |  | КТП 3-27/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 10.971 | [15 empty] | 10.971
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-27/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
38 |  | КТП 3-37/160 кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 38.6514 | [13 empty] | 38.6514
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-37/160 кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
39 |  | КТП 3-41/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 28.818 | [9 empty] | 28.818
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-41/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
40 |  | КТП 3-65/63кВ ПС "Горец" (аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 36.016 | [15 empty] | 36.016
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-65/63кВ ПС "Горец" (аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
41 |  | КТП 5-12/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда ТМ) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 279.6422 | [9 empty] | 279.6422
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-12/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда ТМ) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
42 |  | КТП 5-13/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 35.972 | [11 empty] | 35.972
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-13/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  | КТП 6-11/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 38.0239 | [11 empty] | 38.0239
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-11/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  | КТП 6-13/400кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 47.8111 | [9 empty] | 47.8111
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-13/400кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
45 |  | КТП 6-6/250кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 41.6728 | [7 empty] | 41.6728
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-6/250кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
46 |  | КТП 8-1/400кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 58.1276 | [7 empty] | 58.1276
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-1/400кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
47 |  | КТП 8-13/250кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 38.0608 | [9 empty] | 38.0608
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-13/250кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
48 |  | КТП 8-17/160кВ ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 39.0018 | [15 empty] | 39.0018
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-17/160кВ ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
49 |  | КТП 8-17/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 278.247 | [7 empty] | 278.247
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-17/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
50 |  | КТП 8-22/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 278.6508 | [15 empty] | 278.6508
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-22/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
51 |  | КТП 8-22/250кВ ПС "Горец" (аренда ) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 38.0445 | [15 empty] | 38.0445
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-22/250кВ ПС "Горец" (аренда ) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
52 |  | КТП 8-29/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 48.6939 | [7 empty] | 48.6939
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-29/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
53 |  | КТП 8-30/160кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 51.1934 | [9 empty] | 51.1934
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-30/160кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
54 |  | КТП 8-32/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 41.1874 | [11 empty] | 41.1874
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-32/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
55 |  | КТП 8-33/160кВ ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 45.7232 | [13 empty] | 45.7232
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-33/160кВ ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
56 |  | КТП 8-4/250кВ ПС "Урус-Мартан"(аренда ТМ ) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 38.5796 | [13 empty] | 38.5796
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-4/250кВ ПС "Урус-Мартан"(аренда ТМ ) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
57 |  | КТП 9-2/63 кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 26.4311 | [11 empty] | 26.4311
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-2/63 кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
58 |  | КТП 9-6/160 кВ ПС "Горец" (аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 29.5347 | [13 empty] | 29.5347
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 9-6/160 кВ ПС "Горец" (аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
59 |  | КТП 2-2/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда ТМ ) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 403.9298 | [13 empty] | 403.9298
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-2/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда ТМ ) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
60 |  | КТП 2-7/160 кВ ПС "Предгорная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 135.1723 | [15 empty] | 135.1723
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-7/160 кВ ПС "Предгорная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
61 |  | КТП 3-16/100 кВ ПС "Предгорная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 30.4407 | [9 empty] | 30.4407
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-16/100 кВ ПС "Предгорная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
62 |  | КТП 4-11/100 ПС "Предгорная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 14.5861 | [7 empty] | 14.5861
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-11/100 ПС "Предгорная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
63 |  | КТП 4-4/400кВ ПС "Предгорная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 26.6125 | [17 empty] | 26.6125
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-4/400кВ ПС "Предгорная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
64 |  | МТП 18-25/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 26.3819 | [11 empty] | 26.3819
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 18-25/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Шалинские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 1-39/400 кВ ПС "Сержен-юрт" (демонтирован) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 41.8982 | [13 empty] | 41.8982
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 1-39/400 кВ ПС "Сержен-юрт" (демонтирован) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | ЗТП 15-4/630 кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 44.9699 | [9 empty] | 44.9699
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 15-4/630 кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | КТП 11-63/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 134.4309 | [15 empty] | 134.4309
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 11-63/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | КТП 1-3/400кВ ПС "Махкеты" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 181.9478 | [11 empty] | 181.9478
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-3/400кВ ПС "Махкеты" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | КТП 1-35/100 кВ ПС "Шали" исправ (Аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 22.8539 | [7 empty] | 22.8539
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-35/100 кВ ПС "Шали" исправ (Аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | КТП 1-5/40 кВ ПС "Шали" на балансе потребителя | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 9.969 | [11 empty] | 9.969
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 | [6 empty] | 1 выключатель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-5/40 кВ ПС "Шали" на балансе потребителя | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТП 15-14/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 210.4263 | [17 empty] | 210.4263
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 15-14/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
8 |  | КТП 15-17/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 95.6703 | [13 empty] | 95.6703
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 15-17/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 15-23/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 84.7697 | [13 empty] | 84.7697
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 15-23/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 15-29/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 146.1448 | [11 empty] | 146.1448
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 15-29/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 15-31/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 157.8699 | [9 empty] | 157.8699
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 15-31/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 15-32/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 174.0489 | [7 empty] | 174.0489
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 15-32/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
13 |  | КТП 15-50/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 106.2778 | [15 empty] | 106.2778
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 15-50/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | КТП 15-61-63 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 119.6288 | [7 empty] | 119.6288
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 15-61-63 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
15 |  | КТП 1-8/630 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 24.5515 | [15 empty] | 24.5515
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-8/630 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
16 |  | КТП 2-2/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 12.9992 | [9 empty] | 12.9992
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 | [6 empty] | 1 выключатель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-2/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | КТП 2-23/25 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 12.9941 | [7 empty] | 12.9941
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-23/25 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | КТП 2-32/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 116.9825 | [9 empty] | 116.9825
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-32/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | КТП 2-34/40 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 28.636 | [13 empty] | 28.636
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-34/40 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | КТП 2-6/250кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 162.5615 | [15 empty] | 162.5615
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-6/250кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | КТП 2-7/63 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 36.5759 | [13 empty] | 36.5759
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-7/63 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | КТП 2-9/250 кВ ПС "Шали" исправ | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 38.0411 | [13 empty] | 38.0411
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-9/250 кВ ПС "Шали" исправ | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
23 |  | КТП 3-10/63 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 35.409 | [17 empty] | 35.409
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-10/63 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
24 |  | КТП 3-13/160кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 130.3338 | [7 empty] | 130.3338
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-13/160кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
25 |  | КТП 3-20/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 106.9909 | [13 empty] | 106.9909
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-20/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
26 |  | КТП 3-25/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 33.7887 | [11 empty] | 33.7887
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-25/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  | КТП 3-26/100кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 112.8926 | [11 empty] | 112.8926
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-26/100кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  | КТП 3-32/160кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 131.6239 | [15 empty] | 131.6239
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-32/160кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
29 |  | КТП 3-33/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 9.2083 | [15 empty] | 9.2083
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-33/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
30 |  | КТП 3-39/400 кВА ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 219.5458 | [15 empty] | 219.5458
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-39/400 кВА ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
31 |  | КТП 3-42/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 7.7032 | [11 empty] | 7.7032
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-42/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  | КТП 3-43/250кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 153.0407 | [7 empty] | 153.0407
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-43/250кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
33 |  | КТП 3-47/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 36.078 | [7 empty] | 36.078
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-47/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
34 |  | КТП 3-48/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 34.5005 | [9 empty] | 34.5005
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-48/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
35 |  | КТП 3-7/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 35.9692 | [13 empty] | 35.9692
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-7/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
36 |  | КТП 4-19/250 кВ ПС "Шали" исправ. | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 14.353 | [9 empty] | 14.353
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 4-19/250 кВ ПС "Шали" исправ. | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  | КТП 4-47/250 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 185.3292 | [11 empty] | 185.3292
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-47/250 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38 |  | КТП 4-51/250 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 188.7893 | [13 empty] | 188.7893
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-51/250 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
39 |  | КТП 4-60/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 39.0767 | [11 empty] | 39.0767
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-60/160 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
40 |  | КТП 5-37/250 кВ ПС "Сержень-юрт" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 33.1934 | [9 empty] | 33.1934
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-37/250 кВ ПС "Сержень-юрт" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 |  | КТП 6-5/100 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 34.3408 | [11 empty] | 34.3408
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-5/100 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | КТП 7-15/100 кВ ПС "Шали"(Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 40.3617 | [11 empty] | 40.3617
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-15/100 кВ ПС "Шали"(Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  | КТП 7-7/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 20.6921 | [15 empty] | 20.6921
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 7-7/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
44 |  | КТП 9-48/400 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 43.0429 | [9 empty] | 43.0429
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-48/400 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
45 |  | КТП 9-51/100 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 34.6871 | [15 empty] | 34.6871
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-51/100 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
46 |  | КТП 9-53/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 138.9779 | [9 empty] | 138.9779
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 9-53/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
47 |  | КТП 9-57/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 37.0834 | [7 empty] | 37.0834
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 9-57/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  | КТП 9-59/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 40.311 | [9 empty] | 40.311
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-59/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
49 |  | КТПн 2-20/400 кВ ПС "Шали" (ТМ аренда) | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 39.9853 | [7 empty] | 39.9853
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 2-20/400 кВ ПС "Шали" (ТМ аренда) | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
50 |  | КТПн 2-71/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 9.6092 | [9 empty] | 9.6092
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 2-71/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
51 |  | КТПн 3-11/250 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 27.3759 | [15 empty] | 27.3759
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 3-11/250 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
52 |  | МТП 1-17/160 кВ ПС "Шали" исправ | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 11.2948 | [11 empty] | 11.2948
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по МТП 1-17/160 кВ ПС "Шали" исправ | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
53 |  | ТП 20-15/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 188.5065 | [7 empty] | 188.5065
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 20-15/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
54 |  | ТП 20-24/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 190.6329 | [15 empty] | 190.6329
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 20-24/400 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
55 |  | ТП 20-29/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 15.3325 | [7 empty] | 15.3325
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 20-29/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
56 |  | ТП 4-20/160кВ ПС "Цемзавод"(Аренда) | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 31.5132 | [13 empty] | 31.5132
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 4-20/160кВ ПС "Цемзавод"(Аренда) | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
57 |  | ТП 5-14/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 96.6825 | [15 empty] | 96.6825
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-14/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
58 |  | ТП 5-2/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 108.4682 | [11 empty] | 108.4682
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-2/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
59 |  | ТП 5-25/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 146.0448 | [13 empty] | 146.0448
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-25/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
60 |  | ТП 5-31/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 108.5592 | [7 empty] | 108.5592
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-31/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
61 |  | ТП 5-33/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 133.87 | [9 empty] | 133.87
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-33/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
62 |  | ТП 9-10/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 90.7843 | [9 empty] | 90.7843
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 9-10/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
63 |  | ТП 9-21/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 101.1049 | [7 empty] | 101.1049
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 9-21/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
64 |  | ТП 9-34/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 114.9119 | [13 empty] | 114.9119
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ИТОГО по ТП 9-34/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
65 |  | ТП 9-4/250 кВ ПС "Гойт-Корт" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 8.9712 | [11 empty] | 8.9712
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 9-4/250 кВ ПС "Гойт-Корт" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Шатойские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 2-3/160 кВ ПС "Шатой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 59.2384 | [11 empty] | 59.2384
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-3/160 кВ ПС "Шатой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ЗТП 3-10/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 308.12 | [7 empty] | 308.12
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 3-10/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | ЗТП 5-1/250 кВ ПС "Шатой" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 87.5075 | [15 empty] | 87.5075
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | ИТОГО по ЗТП 5-1/250 кВ ПС "Шатой" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | КТП 1-13/63кВ ПС "Шатой" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 184.9855 | [11 empty] | 184.9855
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-13/63кВ ПС "Шатой" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | КТП 2-10/160 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 129.4991 | [15 empty] | 129.4991
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 2-10/160 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 2-19/100 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 212.8645 | [9 empty] | 212.8645
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт двери низковольтного шкафа | [6 empty] | 1 дверь | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-19/100 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 2-20/160 кВ ПС "Цем-Завод" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 185.2851 | [7 empty] | 185.2851
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-20/160 кВ ПС "Цем-Завод" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТП 2-4/100 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 114.0678 | [11 empty] | 114.0678
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-4/100 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 175.2334 | [9 empty] | 175.2334
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 3-5/160 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 182.4369 | [9 empty] | 182.4369
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-5/160 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 4-9/160 ПС "Цемзавод" (аренда) | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 157.4995 | [17 empty] | 157.4995
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-9/160 ПС "Цемзавод" (аренда) | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
12 |  | КТП 6-1/40 кВ ПС "Шатой" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 112.2545 | [13 empty] | 112.2545
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-1/40 кВ ПС "Шатой" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | МТП 2-6/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 115.3445 | [7 empty] | 115.3445
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 2-6/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  | ТП 2-25/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 117.4919 | [13 empty] | 117.4919
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-25/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Шелковские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1-7/25 ПС "Старогладовская" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 1.556 | [15 empty] | 1.556
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-7/25 ПС "Старогладовская" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | КТП 2-11/630 ПС "Каргалинская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 42.7122 | [11 empty] | 42.7122
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-11/630 ПС "Каргалинская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 2-12/25 ПС "Кугули" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 32.2918 | [15 empty] | 32.2918
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-12/25 ПС "Кугули" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | КТП 2-12/250 ПС "Новошедринская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 237.8621 | [13 empty] | 237.8621
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-12/250 ПС "Новошедринская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 2-13/630 ПС "Каргалинская" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 45.4416 | [17 empty] | 45.4416
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-13/630 ПС "Каргалинская" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | КТП 2-14/630 ПС "Каргалинская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 54.4971 | [13 empty] | 54.4971
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-14/630 ПС "Каргалинская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 2-15/63 ПС "Новошедринская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 11.9135 | [11 empty] | 11.9135
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-15/63 ПС "Новошедринская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 2-25/40 ПС "Башан" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 1.4421 | [9 empty] | 1.4421
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-25/40 ПС "Башан" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  | КТП 2-5/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 35.1786 | [15 empty] | 35.1786
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-5/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
10 |  | КТП 2-6/25 ПС "Кугули" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 32.3397 | [17 empty] | 32.3397
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-6/25 ПС "Кугули" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
11 |  | КТП 2-8/400 ПС "Каргалинская" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 58.1143 | [7 empty] | 58.1143
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-8/400 ПС "Каргалинская" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  | КТП 3-1/630 ПС "Старогладовская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 8.6663 | [13 empty] | 8.6663
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-1/630 ПС "Старогладовская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | КТП 3-2/100 ПС "Башан" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8551 | [7 empty] | 1.8551
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-2/100 ПС "Башан" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  | КТП 3-20/25 ПС"Башан" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 1.4421 | [17 empty] | 1.4421
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-20/25 ПС"Башан" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
15 |  | КТП 4-1/630 ПС "Бороздиновская" (АРЕНДА) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 60.3182 | [9 empty] | 60.3182
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-1/630 ПС "Бороздиновская" (АРЕНДА) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 4-21/100 ПС "Новошедринская" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 4.7621 | [9 empty] | 4.7621
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-21/100 ПС "Новошедринская" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | КТП 4-9/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 46.3099 | [9 empty] | 46.3099
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 4-9/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  | КТП 5-1/400 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 45.118 | [7 empty] | 45.118
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 5-1/400 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | КТП 5-1/630 ПС "Бороздиновская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 43.9799 | [11 empty] | 43.9799
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 5-1/630 ПС "Бороздиновская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | КТП 5-10/160 ПС "Каргалинская" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 1.526 | [13 empty] | 1.526
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-10/160 ПС "Каргалинская" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
21 |  | КТП 5-11/25 ПС "Каргалинская" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 1.4421 | [15 empty] | 1.4421
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-11/25 ПС "Каргалинская" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
22 |  | КТП 5-3/250 ПС "Бороздиновская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 3.3401 | [11 empty] | 3.3401
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-3/250 ПС "Бороздиновская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | КТП 6-4/100 ПС "Шелковская" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 37.556 | [11 empty] | 37.556
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 6-4/100 ПС "Шелковская" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Червленский производственный участок
ТП
1 |  | КТП 1-32/160 ПС "Степная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 35.1967 | [17 empty] | 35.1967
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-32/160 ПС "Степная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
2 |  | КТП 1-4/25 ПС "Червленная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 32.764 | [15 empty] | 32.764
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-4/25 ПС "Червленная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | КТП 1-7/250 ПС "Червленная" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 41.6747 | [17 empty] | 41.6747
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 1-7/250 ПС "Червленная" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 |  | КТП 1-8/40 ПС "Червленная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 30.494 | [13 empty] | 30.494
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 1-8/40 ПС "Червленная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 2-13/160 ПС "Червленная" (Аренда) | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 33.4858 | [11 empty] | 33.4858
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-13/160 ПС "Червленная" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 2-3/63 ПС "Сар-Сакай" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 33.7909 | [15 empty] | 33.7909
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 2-3/63 ПС "Сар-Сакай" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 2-8/25 ПС "Сар-Сакай" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 31.2923 | [13 empty] | 31.2923
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-8/25 ПС "Сар-Сакай" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | КТП 3-1/25 ПС "Степная" | [16 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [9 empty] | 29.3179 | [15 empty] | 29.3179
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-1/25 ПС "Степная" | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | КТП 3-14/25 ПС "Степная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 31.5957 | [9 empty] | 31.5957
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 3-14/25 ПС "Степная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 3-16/25 ПС "Сар-сакай" | [20 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [13 empty] | 31.3801 | [11 empty] | 31.3801
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 3-16/25 ПС "Сар-сакай" | [20 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 3-20/25 ПС "Степная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 31.7379 | [7 empty] | 31.7379
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 3-20/25 ПС "Степная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  | КТП 3-9/25 ПС "Степная" | [18 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [11 empty] | 30.1218 | [13 empty] | 30.1218
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [11 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 3-9/25 ПС "Степная" | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | КТП 4-3/25 ПС "Сар-Сакай" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 31.7379 | [9 empty] | 31.7379
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 4-3/25 ПС "Сар-Сакай" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | КТП 4-7/25 ПС "Сар-Сакай" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 31.7379 | [7 empty] | 31.7379
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 4-7/25 ПС "Сар-Сакай" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
15 |  | КТП 5-1/25 ПС "Сар-Сакай" | [14 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [7 empty] | 31.7379 | [17 empty] | 31.7379
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 5-1/25 ПС "Сар-Сакай" | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1
16 |  | КТП 7-21/250 ПС "Червленная" | [22 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [15 empty] | 38.0758 | [9 empty] | 38.0758
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [15 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | ИТОГО по КТП 7-21/250 ПС "Червленная" | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | КТП 7-5/25 ПС "Червленная" | [24 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость | [6 empty] | т.р. | [17 empty] | 28.1191 | [7 empty] | 28.1191
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-5/25 ПС "Червленная" | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП/РП | [6 empty] | т.р. | [5 empty] | 201.8145 |  | 4994.0058 |  | 6471.1876 |  | 8183.6529 |  | 10144.6829 |  | 8897.5605 |  | 7640.6447 | [7 empty] | 46533.5491
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [5 empty] | 35 |  | 406 |  | 605 |  | 659 |  | 906 |  | 844 |  | 504 | [7 empty] | 3959
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [5 empty] | 16 |  | 79 |  | 156 |  | 193 |  | 242 |  | 230 |  | 130 | [7 empty] | 1046
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  | 12 |  | 14 |  | 7 | [7 empty] | 49
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 4 |  | 87 |  | 153 |  | 165 |  | 242 |  | 216 |  | 113 | [7 empty] | 980
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [5 empty] | 2 |  | 53 |  | 78 |  | 104 |  | 132 |  | 138 |  | 62 | [7 empty] | 569
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП | [6 empty] | 1 ввод | [7 empty] | 20 |  | 43 |  | 55 |  | 84 |  | 85 |  | 51 | [7 empty] | 338
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А | [6 empty] | рубильник | [5 empty] | 1 |  | 29 |  | 57 |  | 64 |  | 121 |  | 87 |  | 44 | [7 empty] | 403
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 |  | 14 |  | 28 |  | 37 |  | 40 |  | 42 |  | 20 | [7 empty] | 183
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А | [6 empty] | рубильник | [7 empty] | 8 |  | 9 |  | 14 |  | 23 |  | 15 |  | 10 | [7 empty] | 79
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 3 |  | 7 |  | 9 |  | 5 |  | 3 | [7 empty] | 27
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 4
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А | [6 empty] | рубильник | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 5
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 | [7 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А | [6 empty] | 1 рубильник | [5 empty] | 19 |  | 106 |  | 114 |  | 78 |  | 141 |  | 90 |  | 87 | [7 empty] | 635
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 11 |  | 20 |  | 19 | [9 empty] | 59
|  | Окраска оборудования | [6 empty] | 1 кв.м | [7 empty] | 120 |  | 100 |  | 80 |  | 100 |  | 101 |  | 82 | [7 empty] | 583
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 13 |  | 9 |  | 21 |  | 37 |  | 20 |  | 13 | [7 empty] | 113
|  | Покраска | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) | [6 empty] | 1 электрод | [9 empty] | 2 |  | 4 |  | 9 |  | 4 | [9 empty] | 19
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) | [6 empty] | 2 электрода | [7 empty] | 8 |  | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 14
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 | [6 empty] | 1 выключатель | [9 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4
|  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [9 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 | [6 empty] | 1 выключатель | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника на промежуточной опоре | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 30
|  | Доливка масла в силовой трансформатор | [6 empty] | 1 доливка | [5 empty] | 3.05 |  | 6 |  | 7 |  | 15.35 |  | 18 |  | 12.5 |  | 12.8 | [7 empty] | 74.7
|  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 2 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 4
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента | [6 empty] | 1 КТПН | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 14
|  | Замена выключателя нагрузки | [6 empty] | 1 выключатель | [7 empty] | 21 |  | 3 |  | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 10 | [7 empty] | 65
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7
|  | Замена вентильного разрядника | [6 empty] | 1 разрядник | [7 empty] | 6 |  | 14 |  | 15 |  | 12 |  | 17 |  | 15 | [7 empty] | 79
|  | Замена линейного разъединителя | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 27
|  | Замена предохранителя | [6 empty] | 1 предохранитель | [7 empty] | 18 |  | 35 |  | 37 |  | 28 |  | 43 |  | 42 | [7 empty] | 203
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 5
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 автотрансформатор | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 2 | [7 empty] | 8
|  | Замена изолятора проходного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 2 |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 6 | [7 empty] | 33
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | [6 empty] | 1 разъединитель | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного | [6 empty] | 1 изолятор | [7 empty] | 1 |  | 12 |  | 6 |  | 15 |  | 6 |  | 8 | [7 empty] | 48
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ | [6 empty] | 1 разъединитель | [13 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 | [6 empty] | 1 предохранитель | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках | [6 empty] | 1 КТП | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 4
|  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения, со сменой обмоток, мощнос | [6 empty] | шт | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода с применением заглубителя) | [6 empty] | 1 электрод | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силового трансформатора мощностью 630 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3
|  | Заливка масла в трансформатор | [6 empty] | т | [7 empty] | 1.15 |  | 0.05 | [15 empty] | 1.2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Чистка и покраска металлоконструкции | [6 empty] | 1 т | [9 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03
|  | Оконцевание жил кабеля (опрессовка наконечника), сечение жил до 120 кв.мм | [6 empty] | 1 наконечник | [9 empty] | 12 |  |  |  | 8 |  | 23 |  | 13 | [7 empty] | 56
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [6 empty] | 1 трансформатор | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена разъединителя выключателем нагрузки | [6 empty] | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 13
|  | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 250 кВА | [6 empty] | 1 КТПН | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Снятие-установка силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А | [6 empty] | 1 трансформатор | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящегося в земле межремонтная | [6 empty] | 1 заземляющее устройство | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой разъединителя: РЛНД-6, РЛН-6, РВ-10, РЛН-10, РЛНД-10 | [6 empty] | компл | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Ремонт двери низковольтного шкафа | [6 empty] | 1 дверь | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Потребность в материалах на капитальный ремонт
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М1-340010-100А-750-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | [6 empty] | шт | [9 empty] | 10 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 16
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-160А-1000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 50 |  | 52 | [9 empty] | 104
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М1-340010-63А-500-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | [6 empty] | шт | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 8 | [7 empty] | 9
|  | ВНРп-10/400-20 УХЛ-1 с приводом | [14 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | 1 кг | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.5 | [9 empty] | 6
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [6 empty] | кг | [5 empty] | 2 |  |  |  | 650 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 652.5
|  | Перчатки х/б | [6 empty] | пар | [9 empty] | 65 |  |  |  | 128 |  |  |  | 80 | [7 empty] | 273
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х225х355мм) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ШФ-20Г | [6 empty] | шт | [7 empty] | 306 |  | 201 |  | 96 |  | 123 |  | 51 |  | 96 | [7 empty] | 873
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1031 |  | 1199 |  | 1563 |  | 1986 |  | 2164 |  | 1162 | [7 empty] | 9105
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 64 |  | 110 |  | 124 |  | 128 |  | 172 | [7 empty] | 598
|  | ИО-10-3,75 У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 750 |  | 854 |  | 1140 |  | 641 |  | 1080 |  | 940 | [7 empty] | 5405
|  | ИО-10-3,75 У2 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 60 |  | 274 |  | 1420 |  | 1960 |  | 3320 |  | 2655 |  | 907 | [7 empty] | 10596
|  | ИО-10-3,75 (II) У3 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 102 | [15 empty] | 102
|  | ИО-10-3,75 (I) У3 (болт-болт) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1035 |  | 744 |  | 642 |  | 879 |  | 732 |  | 1029 | [7 empty] | 5061
|  | "Циатим-201" | [6 empty] | кг | [15 empty] | 0.0014 | [9 empty] | 0.0014
|  | РЕ-19-41-31160-1000А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 60 |  | 90 |  |  |  | 30 |  |  |  | 65 | [7 empty] | 245
|  | 250/10 без трансформатора (согласно опросного листа) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Конструкция под разъединитель РА-1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 38 |  | 15 |  | 30 |  | 88 |  | 16 |  | 28 | [7 empty] | 215
|  | Конструкция под привод разъединителя РА-2 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 38 |  | 15 |  | 30 |  | 88 |  | 16 |  | 28 | [7 empty] | 215
|  | Герметик силиконовый беcцветный | [6 empty] | шт | [7 empty] | 274 |  | 204 |  | 212 |  | 288 |  | 254 |  | 248 | [7 empty] | 1480
|  | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 384 |  | 738 |  | 900 |  | 1026 | [9 empty] | 3048
|  | Разъединитель РЛК -10 IV/400 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [15 empty] | 25 |  | 24 | [7 empty] | 49
|  | Разъединитель РЛКВ -10 IV/400 УХЛ1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 22 | [17 empty] | 22
|  | Корпус для КТП 160/10 без трансформатора (согласно опросного листа) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  | 20 |  | 29 |  | 19 |  | 20 |  | 31 | [7 empty] | 121
|  | Корпус для КТП 400/10 без трансформатора (согласно опросного листа) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 31 |  | 18 |  | 38 | [7 empty] | 90
|  | РПС-6 П 630 А | [6 empty] | шт | [9 empty] | 54 | [15 empty] | 54
|  | Головка изоляторная НН Ǿ12 мм | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 |  | 187 |  | 502 |  | 582 |  | 1108 |  | 938 |  | 413 | [7 empty] | 3775
|  | Головка изоляторная НН Ǿ16 мм | [6 empty] | шт | [7 empty] | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 5 |  | 18 | [7 empty] | 56
|  | Головка изоляторная НН Ǿ20 мм | [6 empty] | шт | [7 empty] | 3 |  | 9 |  | 15 |  | 12 |  | 12 |  | 15 | [7 empty] | 66
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 57 |  | 60 | [9 empty] | 117
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (530х205х280мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 3 |  | 234 |  | 105 |  | 228 |  | 237 |  | 48 | [7 empty] | 855
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) | [6 empty] | шт | [17 empty] | 42 | [7 empty] | 42
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-25-10/0,4 (320х91х124мм) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 57 |  | 114 | [9 empty] | 171
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х140мм) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 51 |  | 60 |  | 162 |  | 57 | [7 empty] | 330
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (540х115х155мм) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 51 |  | 168 | [9 empty] | 219
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (530х145х190мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 3 |  | 177 |  | 48 |  | 111 |  | 123 |  | 48 | [7 empty] | 510
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (470х160х215мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 90 |  | 84 |  | 159 |  | 3 |  | 150 | [7 empty] | 486
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (515х180х240) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 51 |  | 117 |  | 123 |  | 84 |  | 57 |  | 45 | [7 empty] | 477
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (595х180х246) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 6 |  | 9 |  |  |  | 6 | [9 empty] | 21
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-630-10/0,4 (629х285х212мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 9 | [7 empty] | 24
|  | Рубильник ЯРВ-100А IP32 с комплектом предохранителей | [6 empty] | шт | [9 empty] | 14 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 32 | [7 empty] | 70
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-1000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ | [6 empty] | шт | [13 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Выключатели автоматические ВА57-35-340010-160А-800-690АС-УХЛ3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1 |  | 15 | [15 empty] | 16
|  | Выключатели автоматические ВА57-35-340010-100А-500-690АС-УХЛ3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 32 | [5 empty] | 14 | [7 empty] | 46
|  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-100/6-11 УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 57 |  | 114 | [9 empty] | 171
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (470х320х230мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 90 |  | 84 |  | 123 |  | 3 |  | 150 | [7 empty] | 450
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (540х165х250мм) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 51 |  | 168 | [9 empty] | 219
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (440х160х240мм) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 24 | [5 empty] | 54 | [7 empty] | 78
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (515х260х340) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 51 |  | 117 |  | 123 |  | 84 |  | 57 |  | 45 | [7 empty] | 477
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-630-10/0,4 (629х412х295мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 9 | [7 empty] | 24
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 5А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 120 |  | 120 |  | 126 |  | 57 |  | 168 |  | 120 | [7 empty] | 711
|  | 100/10 без трансформатора (согласно опросного листа) | [6 empty] | шт | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | эмаль МЛ-12 синяя | [6 empty] | кг | [7 empty] | 575 |  | 425 |  | 388 |  | 523 |  | 503 |  | 527 | [7 empty] | 2941
|  | Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [13 empty] | 90 |  | 63 | [9 empty] | 153
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35М2-340010-250А-1250-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | [6 empty] | шт | [9 empty] | 26 |  | 2 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 31
|  | Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-400А-2000-690АС-УХЛЗ -КЭАЗ | [6 empty] | шт | [5 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 29
|  | Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-630А-3200-690АС-УХЛЗ -КЭАЗ | [6 empty] | шт | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | [6 empty] | км | [15 empty] | 0.042 |  | 0.08 | [7 empty] | 0.122
|  | Провод СИП-2 3Х35+1Х54.6-0,6/1 | [6 empty] | км | [9 empty] | 0.078 |  |  |  | 0.06 |  | 0.402 |  | 0.13 | [7 empty] | 0.67
|  | Провод СИП-2 3Х50+1Х54.6-0,6/1 | [6 empty] | км | [7 empty] | 4.67 |  | 3.143 |  | 2.704 |  | 3.828 |  | 4.264 |  | 4.882 | [7 empty] | 23.491
|  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ11-160/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН | [6 empty] | шт | [7 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 17
|  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ12-250/6/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН | [6 empty] | шт | [11 empty] | 16 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 18
|  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ12-250/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН | [6 empty] | шт | [7 empty] | 4 |  | 2 | [15 empty] | 6
|  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ12-400/6/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН | [6 empty] | шт | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18
|  | Головка изоляторная ВН Ǿ12 мм | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 |  | 159 |  | 495 |  | 582 |  | 1029 |  | 933 |  | 411 | [7 empty] | 3654
|  | Зажим токосъёмный контактный НН к ТМ 25-160 кВА (М12х1,75), а=34мм, b=38мм, L=80мм | [6 empty] | шт | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Зажим токосъёмный контактный НН к ТМ 250 кВА (М16х2,0), а=52мм, b=62мм, L=113мм | [6 empty] | шт | [7 empty] | 4 |  | 4 | [15 empty] | 8
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (418х160х250мм) | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 | [19 empty] | 45
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-6/0,4 (418х160х242мм) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 51 |  | 60 |  | 162 |  | 57 | [7 empty] | 330
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 42 |  | 48 |  | 93 |  | 3 | [9 empty] | 186
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-100-6/0,4 (504х190х265мм) | [6 empty] | шт | [15 empty] | 60 | [9 empty] | 60
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 153 |  | 3 |  |  |  | 168 |  | 60 | [9 empty] | 384
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (527х235х324мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 63 |  |  |  | 138 |  | 216 |  | 57 |  | 6 | [7 empty] | 480
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х149мм) | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 | [19 empty] | 45
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (440х145х105мм) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 24 | [5 empty] | 54 | [7 empty] | 78
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (504х128х181мм) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 42 |  | 48 |  | 36 |  | 3 | [9 empty] | 129
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (492х147х201мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 153 |  | 60 |  | 57 |  | 228 |  | 174 |  | 42 | [7 empty] | 714
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (527х163х225мм) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 63 |  |  |  | 138 |  | 180 |  | 57 |  | 6 | [7 empty] | 444
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х255х330) | [6 empty] | шт | [9 empty] | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | 18
|  | АЕ2046 63А | [6 empty] | шт | [15 empty] | 22 | [9 empty] | 22
|  | ВА-51-35 160 А 340010 Ip=5Iн УХЛ3 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВА-51-35 250 А 340010 Ip=5Iн УХЛ3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2 |  | 2 | [15 empty] | 4
|  | ВНА-10/400-20 УХЛ-1 с приводом | [6 empty] | шт | [7 empty] | 4 |  | 36 | [15 empty] | 40
|  | ВНР-10/400-20 УХЛ-1 с приводом | [6 empty] | шт | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 20
|  | ВНРп-10/630-20 УХЛ-1 с приводом | [6 empty] | шт | [11 empty] | 10 |  | 9 |  | 45 |  | 10 | [7 empty] | 74
|  | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | [6 empty] | шт | [15 empty] | 70 |  | 60 | [7 empty] | 130
|  | Наконечник кабельный ТА-35-10-8 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 210 |  | 746 |  | 225 |  | 696 |  | 643 |  | 449 | [7 empty] | 2969
|  | Наконечник кабельный ТА-50-10-9 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 5094 |  | 4743 |  | 5892 |  | 6117 |  | 7142 |  | 5460 | [7 empty] | 34448
|  | Наконечник кабельный ТА-70-10-12 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 2460 |  | 3220 |  | 3212 |  | 3483 |  | 3183 |  | 3960 | [7 empty] | 19518
|  | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | [6 empty] | шт | [13 empty] | 114 | [11 empty] | 114
|  | Наконечник кабельный ТМ-50-10-9 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 126 | [11 empty] | 198
|  | ППТ-10 10А У3 с контактами из меди в сборе | [6 empty] | шт | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ПН-2 100/31,5 А с контактными ножами из меди в сборе | [6 empty] | шт | [7 empty] | 249 |  | 189 |  | 60 |  | 228 |  | 216 |  | 377 | [7 empty] | 1319
|  | Предохранитель ПН-2 100/63 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [5 empty] | 24 |  | 150 |  | 160 |  | 660 |  | 459 |  | 339 |  | 165 | [7 empty] | 1957
|  | Предохранитель ПН-2 100/100 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [5 empty] | 73 |  | 252 |  | 459 |  | 759 |  | 1314 |  | 1749 |  | 381 | [7 empty] | 4987
|  | Предохранитель ПН-2 200/200 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 495 |  | 108 |  | 216 |  | 108 |  | 210 | [7 empty] | 1137
|  | ПН-2 250/80А с контактными ножами из меди в сборе | [6 empty] | шт | [11 empty] | 138 | [13 empty] | 138
|  | Предохранитель ПН-2 250/100А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 106 |  | 156 |  | 402 |  | 65 |  | 246 |  | 414 | [7 empty] | 1389
|  | Предохранитель ПН-2 250/160А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [5 empty] | 9 |  | 576 |  | 1172 |  | 756 |  | 1728 |  | 1650 |  | 375 | [7 empty] | 6266
|  | Предохранитель ПН-2 250/200 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 423 |  | 195 |  | 897 |  | 552 |  | 150 | [7 empty] | 2217
|  | Предохранитель ПН-2 250/250А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [5 empty] | 120 |  | 1228 |  | 1602 |  | 1258 |  | 2323 |  | 1392 |  | 1863 | [7 empty] | 9786
|  | Предохранитель ПН-2 400/400 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 1458 |  | 1438 |  | 2049 |  | 2380 |  | 2211 |  | 1831 | [7 empty] | 11367
|  | Предохранитель ПН-2 600/630 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 48 |  | 210 |  | 240 |  | 219 |  | 342 |  | 45 | [7 empty] | 1104
|  | Предохранитель ПКН-001-10У1 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Предохранитель ПКТ-101-6кВ 20А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 114 |  |  |  | 192 |  | 255 |  | 132 | [7 empty] | 693
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 3,2Ас контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [11 empty] | 48 | [13 empty] | 48
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 8А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 120 | [17 empty] | 120
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 10А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 75 |  | 48 |  | 30 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 177
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 16А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 21 |  |  |  | 10 |  | 90 |  | 48 | [7 empty] | 169
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 20А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 75 | [5 empty] | 138 | [11 empty] | 213
|  | Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [9 empty] | 87 |  | 180 |  | 102 |  | 120 |  | 129 | [7 empty] | 618
|  | Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [17 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  | Предохранитель ПКТ101-10-8-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [17 empty] | 45 | [7 empty] | 45
|  | Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 |  | 249 |  | 581 |  | 885 |  | 1004 |  | 1161 |  | 396 | [7 empty] | 4321
|  | Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 102 |  | 345 |  | 573 |  | 1068 |  | 723 |  | 174 | [7 empty] | 2985
|  | Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 12 |  | 123 |  | 6 |  | 201 |  | 402 | [9 empty] | 744
|  | Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 363 |  | 282 |  | 201 |  | 111 |  | 90 |  | 54 | [7 empty] | 1101
|  | Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 42 |  | 87 | [7 empty] | 57 | [7 empty] | 186
|  | Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [13 empty] | 54 |  | 39 | [9 empty] | 93
|  | Губки под ПК Ø-55мм К 01-10УЗ | [6 empty] | шт | [7 empty] | 822 |  | 612 |  | 540 |  | 792 |  | 678 |  | 744 | [7 empty] | 4188
|  | Хомут с гайками Х-1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 45 |  | 726 |  | 1458 |  | 1998 |  | 2733 |  | 2652 |  | 1014 | [7 empty] | 10626
|  | эмаль ПРИМ Контарккор белая RAL 9003 | [6 empty] | кг | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [6 empty] | кг | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2
|  | эмаль ПФ-115 белая | [6 empty] | кг | [15 empty] | 75 | [9 empty] | 75
|  | эмаль ПФ-115 серая | [6 empty] | кг | [9 empty] | 119 |  | 147 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 301
|  | эмаль МЛ-12 белая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 301 |  | 221 |  | 208 |  | 275 |  | 277 |  | 279 | [7 empty] | 1561
|  | эмаль МЛ-12 серая | [6 empty] | кг | [7 empty] | 438 |  | 323 |  | 298 |  | 399 |  | 390 |  | 403 | [7 empty] | 2251
|  | эмаль МЛ-12 чёрная | [6 empty] | кг | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | растворитель Р-646 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 274 |  | 204 |  | 140 |  | 248.5 |  | 227.5 |  | 248 | [7 empty] | 1342
|  | Грунт-эмаль 4в1 светло-серая | [6 empty] | кг | [9 empty] | 48 | [15 empty] | 48
|  | ВГ/ГК (Евробочка 175кг/216,5л) | [6 empty] | шт | [11 empty] | 24 |  | 28 |  | 42 |  | 8 | [7 empty] | 102
|  | ВГ/ГК | [6 empty] | т | [5 empty] | 1.83 |  | 8.258 |  | 10.075 |  | 12.465 |  | 13.059 |  | 10.82 |  | 17.105 | [7 empty] | 73.612
|  | круглая D 22 мм | [6 empty] | тн | [5 empty] | 0.0375 |  | 0.32 |  | 1.0775 |  | 1.56 |  | 2.175 |  | 2.105 |  | 0.765 | [7 empty] | 8.04
|  | полоса 4x40 | [6 empty] | т | [7 empty] | 7 |  | 3.73 |  | 2.81 |  | 1.22 |  | 0.57 |  | 0.64 | [7 empty] | 15.97
|  | сталь листовая г/к 3мм (1,25*2,5) | [6 empty] | т | [11 empty] | 0.36 | [13 empty] | 0.36
|  | труба D 25 мм Ст 3ПС | [6 empty] | т | [5 empty] | 0.45 |  | 14.07 |  | 15.845 |  | 20.94 |  | 28.56 |  | 26.76 |  | 11.1 | [7 empty] | 117.725
|  | уголок 50x50х5 ГОСТ 8509-95 | [6 empty] | тн | [9 empty] | 1.4 |  | 2.44 | [13 empty] | 3.84
|  | уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-95 | [6 empty] | тн | [5 empty] | 0.615 |  | 8.747 |  | 20.491 |  | 36.623 |  | 38.07 |  | 36.736 |  | 14.066 | [7 empty] | 155.348
|  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 | [6 empty] | тн | [7 empty] | 0.5 |  | 2.87 |  | 7.743 |  | 3.497 |  |  |  | 2.66 | [7 empty] | 17.27
|  | полоса 4x40 | [6 empty] | тн | [9 empty] | 0.85 | [15 empty] | 0.85
|  | труба D 25 мм Ст 3ПС | [6 empty] | т | [15 empty] | 0.231 | [9 empty] | 0.231
|  | Привод к разъединителю ПР-10 | [6 empty] | шт | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Разъединитель РВО-10/400-УХЛ-2 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 25 |  | 13 |  | 91 |  | 34 |  | 38 | [7 empty] | 201
|  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 15 |  | 178 |  | 416 |  | 540 |  | 691 |  | 715 |  | 293 | [7 empty] | 2848
|  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 182 |  | 160 |  | 277 |  | 386 |  | 255 |  | 143 | [7 empty] | 1403
|  | Разъединитель РВ-10/1000 | [6 empty] | шт | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | АПВ-35 класс 2 | [6 empty] | км | [7 empty] | 1.03 |  | 1.525 |  | 1.275 |  | 1.025 |  | 2.175 |  | 0.8 | [7 empty] | 7.83
|  | АПВ-50 класс 2 | [6 empty] | км | [9 empty] | 1.325 |  | 1.275 |  | 1.025 |  | 2.175 |  | 0.8 | [7 empty] | 6.6
|  | Рубильник ВР-32-35 А 10250-250А | [6 empty] | шт | [5 empty] | 15 | [9 empty] | 80 |  | 9 | [7 empty] | 104
|  | Рубильник ВР-32-35 А 31250-250А | [6 empty] | шт | [13 empty] | 20 |  | 11 | [9 empty] | 31
|  | Рубильник ВР-32-37 А 10220-400А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 44 | [17 empty] | 44
|  | Рубильник РБ-32 250А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 129 |  | 256 |  | 276 |  | 423 |  | 469 |  | 109 | [7 empty] | 1662
|  | Рубильник РБ-34 400А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 75 |  | 96 |  | 192 |  | 350 |  | 459 |  | 207 | [7 empty] | 1379
|  | Рубильник РБ-36 630А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 6 |  | 19 |  | 7 |  | 29 | [11 empty] | 61
|  | Рубильник РПС-1/2 П 100 А | [6 empty] | шт | [5 empty] | 23 |  | 171 |  | 139 |  | 268 |  | 492 |  | 452 |  | 157 | [7 empty] | 1702
|  | Рубильник РПС-2/2 П 250 А | [6 empty] | шт | [5 empty] | 57 |  | 533 |  | 998 |  | 653 |  | 1156 |  | 981 |  | 766 | [7 empty] | 5144
|  | Рубильник РПС-4/2 П 400 А | [6 empty] | шт | [5 empty] | 30 |  | 451 |  | 331 |  | 305 |  | 463 |  | 316 |  | 202 | [7 empty] | 2098
|  | Рубильник РПС-6/2 П 630 А | [6 empty] | шт | [7 empty] | 16 |  | 110 |  | 40 |  | 202 |  | 72 |  | 15 | [7 empty] | 455
|  | Рубильник РЕ-19-43-31160-1600А | [6 empty] | шт | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Смазка Циатим-221 | [6 empty] | кг | [9 empty] | 14 |  | 32 |  | 75 |  | 17 |  | 32 | [7 empty] | 170
|  | Резина маслостойкая УМ 5мм | [6 empty] | кг | [5 empty] | 30 |  | 79 |  | 321 |  | 376 |  | 675 |  | 613 |  | 257.5 | [7 empty] | 2351.5
|  | Резина маслостойкая УМ полосовая 11*40 | [6 empty] | кг | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4.5 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 19.5
|  | Резина маслостойкая УМ полосовая 12*30 | [6 empty] | кг | [5 empty] | 30 |  | 97 |  | 327 |  | 384 |  | 685 |  | 619 |  | 268.5 | [7 empty] | 2410.5
|  | Бумага нождачная Р-220 | [6 empty] | м2 | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Колпачки полиэтиленовые КП-22 (аналог К-6) | [6 empty] | шт | [7 empty] | 306 |  | 201 |  | 96 |  | 123 |  | 51 |  | 96 | [7 empty] | 873
|  | ГАЙКА М16 | [18 empty] | 78 | [13 empty] | 78
|  | ЦИАТИМ 201 | [20 empty] | 10 | [11 empty] | 10
[17 empty] | 150 | [17 empty] | 150
|  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 | [6 empty] | шт | [13 empty] | 51 | [11 empty] | 51
|  | ИПУ-10/630-7,5 М УХЛ 1 с овальным фланцем | [6 empty] | шт | [5 empty] | 30 |  | 54 |  | 299 |  | 218 |  | 260 |  | 286 |  | 252 | [7 empty] | 1399
|  | ИПУ-10/630-7,5УХЛ1(кв. | [6 empty] | шт | [7 empty] | 42 |  |  |  | 100 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 202
|  | ИО-6-3,75 I У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 150 |  | 120 |  | 120 |  | 138 |  | 138 |  | 138 | [7 empty] | 804
|  | ИО-6-3,75 II У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 60 |  | 24 |  |  |  | 66 | [11 empty] | 150
|  | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 123 |  | 216 |  | 561 |  | 516 |  | 750 |  | 465 |  | 556 | [7 empty] | 3187
|  | ПКТ 101-10-10-20 У1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 36 |  | 6 |  |  |  | 42 |  | 16 |  | 33 | [7 empty] | 133
|  | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 69 |  | 36 | [11 empty] | 105
|  | ПКТ 101-10-16-20 У1 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 21 | [15 empty] | 21
|  | ПКТ 101-10-16-31,5 У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 457 |  | 675 |  | 988 |  | 1011 |  | 910 |  | 425 | [7 empty] | 4466
|  | ПКТ 101-10-20-12,5 У3 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 51 |  | 36 |  | 59 |  | 16 |  | 26 | [7 empty] | 188
|  | ПКТ 101-10-20-20 У1 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 30 | [17 empty] | 30
|  | ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 54 |  | 12 |  | 18 |  | 36 |  | 55 |  | 15 | [7 empty] | 190
|  | ПКТ 101-10-5-20 У1 | [6 empty] | шт | [15 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  | ПКТ 101-6-10-20 У3 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 60 | [13 empty] | 60
|  | ПКТ 101-6-10-40 У1 | [6 empty] | шт | [13 empty] | 15 |  | 39 |  | 42 | [7 empty] | 96
|  | ПКТ 101-6-8-20 У3 | [6 empty] | шт | [17 empty] | 69 | [7 empty] | 69
|  | Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном | [6 empty] | шт | [7 empty] | 81 |  | 51 |  | 84 |  | 81 |  | 90 |  | 183 | [7 empty] | 570
|  | ПКТ 102-6-31,5-31,5 У3 | [6 empty] | шт | [13 empty] | 69 | [11 empty] | 69
|  | ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | [6 empty] | шт | [7 empty] | 75 |  | 60 | [5 empty] | 69 | [9 empty] | 204
|  | ПКТ 104-6-160-31,5 У3 | [6 empty] | шт | [11 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | ПР-2 200/160 А, 220В | [6 empty] | шт | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | ПР-2 200/160 А, 500В | [6 empty] | шт | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | М16 | [6 empty] | кг | [15 empty] | 102 | [9 empty] | 102
|  | Арматура 22 ст 3 пс дл. 11,7 м | [14 empty] | 5.27 |  | 7.505 |  | 2.24 |  | 2.94 |  | 0.7883 |  | 2.48 | [7 empty] | 21.2233
|  | Кабель АВВГ 4*35 | [6 empty] | км | [7 empty] | 0.42 |  | 0.48 | [15 empty] | 0.9
|  | Кабель АВВГ 4*50 | [14 empty] | 0.42 |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 0.84 |  | 1.77 |  | 1.59 | [7 empty] | 7.62
|  | Кабель АВВГ 4*70 | [18 empty] | 0.24 | [5 empty] | 0.66 | [7 empty] | 0.9
|  | Рубильник РПС-1 100 А | [14 empty] | 60 |  | 85 |  | 62 |  | 94 |  | 39 |  | 63 | [7 empty] | 403
|  | Рубильник РПС-2 250 А | [16 empty] | 17 |  | 97 |  | 169 |  | 173 |  | 30 | [7 empty] | 486
|  | Рубильник РПС-2 250 А | [18 empty] | 32 | [13 empty] | 32
|  | Рубильник РБ-31 100 А | [14 empty] | 60 |  | 85 |  | 90 |  | 58 |  | 53 |  | 81 | [7 empty] | 427
|  | Рубильник РБ-32 250 А | [14 empty] | 50 | [5 empty] | 44 |  | 23 |  | 18 | [7 empty] | 135
|  | РЛНД -10Б/400У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 34 |  | 10 | [7 empty] | 98
|  | РВО-10Н У1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 71 |  | 1221 |  | 2216 |  | 2439 |  | 3789 |  | 3511 |  | 1665 | [7 empty] | 14912
|  | Разрядник РВО-6Н У1 | [6 empty] | шт | [5 empty] | 123 |  | 300 |  | 534 |  | 681 |  | 312 |  | 534 |  | 675 | [7 empty] | 3159
|  | ПА-1-1 | [6 empty] | шт | [9 empty] | 93 |  | 153 |  | 123 |  | 144 |  | 96 | [7 empty] | 609
|  | ППН-41-4 1000 А | [6 empty] | шт | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5
Главный инженер АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Цуев И.Р.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Тазбиев Х.А.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата