## TDSheet
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [25 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  |  |  | Начальник ДТПиРОиРОЭХ | [25 empty] | Первый заместитель генерального директора -
главный инженер
[6 empty] | Харебов О.А. | [25 empty] | Абаимов В.М.
|  |  |  | 1 ноября | 2021 г. | [24 empty] | 1 ноября | 20 | 21 | г.
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ Служба ВЛ на 2022 год.
| Сценарий: |  | 2022_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование работ | [6 empty] | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  | На год
[10 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф
Техническое обслуживание
1 |  | Проверка состояния фундаментов металлических (многогранных и решётчатых) и железобетонных опор ВЛ 35 кВ неразрушающими методами | [6 empty] | 1 опора | 10 |  |  | 17 |  | 55 |  | 101 |  |  | 20 |  | 60 |  | 65 |  | 56 |  | 98 |  | 60 |  | 19 |  |  | 40 |  | 601
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | 10 |  |  | 17 |  | 55 |  | 101 |  |  | 20 |  | 60 |  | 65 |  | 56 |  | 98 |  | 60 |  | 19 |  |  | 40 |  | 601
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | 7 |  |  | 13 |  | 53 |  | 93 |  |  | 14 |  | 57 |  | 61 |  | 49 |  | 93 |  | 58 |  | 15 |  |  | 35 |  | 548
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | 7 |  |  | 13 |  | 28 |  | 34 |  |  | 7 |  | 24 |  | 36 |  | 14 |  | 33 |  | 58 |  | 15 |  |  | 35 |  | 304
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 15 | [12 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 14 | [6 empty] | 14
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 7 |  | 7
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 19 | [6 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 15 | [19 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 8 | [21 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 11 | [21 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 5 | [8 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 23 | [8 empty] | 23
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 5 | [8 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 15 |  | 15
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 7 | [10 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 12 | [19 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 9 | [12 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 1 опора | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 1 опора | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 1 опора | 3 | [26 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 7 |  | 7
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 11 | [14 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 9 | [6 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 5 | [6 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 4 |  | 4
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 7 | [10 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 12 | [12 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 25 |  | 59 |  |  | 7 |  | 33 |  | 25 |  | 35 |  | 60 | [8 empty] | 244
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 11 | [8 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 2 | [12 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 23 | [19 empty] | 23
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 18 | [8 empty] | 18
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 25 | [21 empty] | 25
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 20 | [12 empty] | 20
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 9 | [10 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 17 | [8 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 11 | [19 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 10 | [19 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 7 | [16 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 15 | [10 empty] | 15
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 7 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 53
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 32
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 5 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 4 | [8 empty] | 21
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 2 | [8 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
2 |  | Измерение ширины просеки на трассе ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений | [6 empty] | 1 измерение | 15 |  |  | 31 |  | 13 |  | 7 |  |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 12 |  | 63 |  | 21 |  |  | 38 |  | 217
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 измерение | 15 |  |  | 31 |  | 13 |  | 7 |  |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 12 |  | 63 |  | 21 |  |  | 38 |  | 217
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 измерение | 12 |  |  | 27 |  | 11 | [12 empty] | 8 |  | 61 |  | 17 |  |  | 33 |  | 169
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 измерение | 12 |  |  | 27 |  | 11 | [14 empty] | 61 |  | 17 |  |  | 33 |  | 161
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 17 | [6 empty] | 17
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 измерение | [5 empty] | 11 | [21 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 12 |  | 12
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 5 | [23 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 1 измерение | 5 | [26 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 1 измерение | 3 | [26 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 1 измерение | 4 | [26 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 12 |  | 12
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 9 | [6 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 7 | [6 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 7 | [23 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 6 |  | 6
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 5 | [23 empty] | 5
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 5 | [6 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 8
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 измерение | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 48
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 измерение | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 32
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 1 измерение | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 1 измерение | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 1 измерение | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 1 измерение | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 1 измерение |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
3 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств железобетонных опор ВЛ 110кВ | [14 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | Служба ВЛ | [14 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | СУЭС | [14 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ | [14 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [17 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [17 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [17 empty] | 1 | [16 empty] | 1
4 |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности | [6 empty] | 1 провод в пролете | 30 |  |  | 53 |  | 40 |  | 128 |  |  | 42 |  | 99 |  | 69 |  | 125 |  | 124 |  | 80 |  | 41 |  |  | 73 |  | 904
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 провод в пролете | 30 |  |  | 53 |  | 40 |  | 128 |  |  | 42 |  | 99 |  | 69 |  | 125 |  | 124 |  | 80 |  | 41 |  |  | 73 |  | 904
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 провод в пролете | 12 |  |  | 29 |  | 28 |  | 95 |  |  | 17 |  | 82 |  | 49 |  | 83 |  | 99 |  | 68 |  | 17 |  |  | 31 |  | 610
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 провод в пролете | 11 |  |  | 29 |  | 21 |  | 22 |  |  | 12 |  | 20 |  | 31 |  | 19 |  | 35 |  | 68 |  | 17 |  |  | 31 |  | 316
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 15 | [12 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 12 | [6 empty] | 12
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 9 | [6 empty] | 9
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 15 | [6 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 5 | [23 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 7 | [19 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 8 | [21 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 4 | [8 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 25 | [8 empty] | 25
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 12 |  | 12
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 8 | [10 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 10 | [19 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 5 | [12 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 5 | [26 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 3 | [26 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 3 | [26 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 10 |  | 10
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 7 | [23 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 7 |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 8 | [16 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 11 | [10 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 7 | [12 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 7 | [23 empty] | 7
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 провод в пролете | 1 |  |  |  |  | 7 |  | 73 |  |  | 5 |  | 62 |  | 18 |  | 64 |  | 64 | [8 empty] | 294
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 9 | [8 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 10 | [8 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 5 | [19 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 15 | [19 empty] | 15
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 18 | [8 empty] | 18
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 6 | [10 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 7 | [21 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 12 | [12 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 9 | [10 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 20 | [8 empty] | 20
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 18 | [19 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 13 | [19 empty] | 13
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 6 | [10 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 11 | [19 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 7 | [8 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 25 | [10 empty] | 25
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 | [6 empty] | 1 провод в пролете | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 14 | [10 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 7 | [19 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 провод в пролете | 18 |  |  | 24 |  | 12 |  | 33 |  |  | 25 |  | 17 |  | 20 |  | 42 |  | 25 |  | 12 |  | 24 |  |  | 42 |  | 294
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 провод в пролете | 18 |  |  | 24 |  | 12 |  | 18 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 28 |  | 6 |  | 12 |  | 24 |  |  | 42 |  | 220
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 18 |  | 18
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 6 |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 6 |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 6 | [26 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 6 | [26 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 6 | [10 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 6 |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [25 empty] | 6 |  | 6
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 1 провод в пролете | 6 | [26 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 22 | [10 empty] | 22
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [23 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 15 |  |  | 13 |  | 5 |  | 8 |  | 14 |  | 19 | [8 empty] | 74
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 4 | [8 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 9 | [8 empty] | 9
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 6
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 провод в пролете | [10 empty] | 5 | [16 empty] | 5
5 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при перемещении на каждые последующие 10 м, при средней заросли | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1.1 |  |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.2 |  | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.64 |  |  | 11.715 |  | 18.855
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1.1 |  |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.2 |  | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 1.64 |  |  | 11.715 |  | 18.855
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1.1 |  |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.2 |  | 2.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 6.4
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.8 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 3.3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.8 | [14 empty] | 0.8
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 1 га | [16 empty] | 0.8 | [10 empty] | 0.8
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 1 га | [16 empty] | 0.8 | [10 empty] | 0.8
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) | [6 empty] | 1 га | [22 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.6 | [8 empty] | 3.1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 1 га | [14 empty] | 0.2 | [12 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 га | [16 empty] | 0.4 | [10 empty] | 0.4
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0.4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 0.6 | [19 empty] | 0.6
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 га | [16 empty] | 0.6 | [10 empty] | 0.6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 0.5 | [19 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) | [6 empty] | 1 га | [10 empty] | 0.2 | [16 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) | [6 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0.2
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 га | [22 empty] | 0.74 |  |  | 11.715 |  | 12.455
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 га | [22 empty] | 0.74 |  |  | 11.715 |  | 12.455
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 га | [25 empty] | 11.715 |  | 11.715
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 га | [22 empty] | 0.74 |  |  |  |  | 0.74
6 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 2 |  | 2.8 |  |  | 0.6 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1.7 | [8 empty] | 10.8
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 2 |  | 2.8 |  |  | 0.6 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1.7 | [8 empty] | 10.8
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 2 |  | 2.8 |  |  | 0.6 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1.7 | [8 empty] | 10.8
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 2 |  | 1.2 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.7 | [8 empty] | 4.5
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 0.5 | [21 empty] | 0.5
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 0.4 | [21 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 1 га | [5 empty] | 1.1 | [21 empty] | 1.1
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.7 | [8 empty] | 0.7
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 1 га | [10 empty] | 0.6 | [16 empty] | 0.6
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 0.7 | [19 empty] | 0.7
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 0.5 | [19 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1 | [8 empty] | 6.3
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 1 га | [14 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.4 | [14 empty] | 0.4
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.8 | [14 empty] | 0.8
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 0.6 | [19 empty] | 0.6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.7 | [14 empty] | 0.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 га | [16 empty] | 0.7 | [10 empty] | 0.7
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 га | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 га | [18 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | [6 empty] | 1 га | [12 empty] | 0.6 | [14 empty] | 0.6
7 |  | Проверка состояния провода ВЛ 110 кВ в натяжном зажиме с применением АГП и тягового механизма | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 18 |  | 65 |  |  | 8 |  | 56 |  | 27 |  | 54 |  | 61 | [8 empty] | 289
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 18 |  | 65 |  |  | 8 |  | 56 |  | 27 |  | 54 |  | 61 | [8 empty] | 289
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 18 |  | 65 |  |  | 8 |  | 56 |  | 27 |  | 54 |  | 61 | [8 empty] | 289
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 10 | [12 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 10 | [12 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 18 |  | 65 |  |  | 8 |  | 56 |  | 17 |  | 54 |  | 61 | [8 empty] | 279
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 10 | [8 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 5 | [8 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [12 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 20 | [19 empty] | 20
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 19 | [8 empty] | 19
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 18 | [21 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 11 | [12 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 8 | [10 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 11 | [14 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 11 | [14 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 20 | [8 empty] | 20
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 13 | [19 empty] | 13
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 7 | [8 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [6 empty] | 1 зажим | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 21 | [10 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 15 | [10 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 8 | [19 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) | [6 empty] | 1 зажим | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
8 |  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 243 |  |  | 134 |  | 162 |  | 113 |  | 325 |  | 738 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 1735
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 243 |  |  | 134 |  | 162 |  | 113 |  | 325 |  | 738 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 1735
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 11 | [5 empty] | 55 | [8 empty] | 66
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 11 | [5 empty] | 55 | [8 empty] | 66
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 11 | [14 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 55 | [8 empty] | 55
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 243 |  |  | 134 |  | 151 |  | 113 |  | 325 |  | 683 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 1669
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 32
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 240 |  |  | 132 |  | 149 |  | 111 |  | 323 |  | 682 | [8 empty] | 1637
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 22 | [16 empty] | 22
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 111 | [8 empty] | 111
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 111 | [12 empty] | 111
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 80 | [19 empty] | 80
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 238 | [10 empty] | 238
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 160 | [19 empty] | 160
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 149 | [14 empty] | 149
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 262 | [8 empty] | 262
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 309 | [8 empty] | 309
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 110 | [16 empty] | 110
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 85 | [10 empty] | 85
9 |  | Восстановление постоянных знаков на металлической опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 123 |  |  |  | 15 | [10 empty] | 138
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 123 |  |  |  | 15 | [10 empty] | 138
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 123 |  |  |  | 15 | [10 empty] | 138
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 123 |  |  |  | 15 | [10 empty] | 138
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 15 | [10 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 123 | [14 empty] | 123
10 |  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 13 |  |  | 3 |  | 13 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 58 |  | 16 |  |  | 25 |  | 136
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 13 |  |  | 3 |  | 13 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 58 |  | 16 |  |  | 25 |  | 136
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 58 |  | 16 |  |  | 25 |  | 120
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 58 |  | 16 |  |  | 25 |  | 99
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 12 | [6 empty] | 12
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 7 | [6 empty] | 7
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 15 | [6 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 болт | [22 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 1 болт | [25 empty] | 11 |  | 11
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 1 болт | [25 empty] | 7 |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 1 болт | [22 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 1 болт | [25 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 1 болт | [25 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 1 болт | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 болт | [12 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 болт | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 болт | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 болт | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
11 |  | Осмотр ВЛ 35 кВ в дневное время (на автотранспорте) (доставка бригады по труднопроходимой местности) | [6 empty] | 10 км | 5.95 |  |  | 7.56 |  | 10.14 |  | 9.81 |  |  | 4.57 |  | 7 |  | 9.48 |  | 11.78 |  | 6.6 |  | 10.56 |  | 9.05 |  |  | 11.85 |  | 104.35
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 10 км | 5.95 |  |  | 7.56 |  | 10.14 |  | 9.81 |  |  | 4.57 |  | 7 |  | 9.48 |  | 11.78 |  | 6.6 |  | 10.56 |  | 9.05 |  |  | 11.85 |  | 104.35
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 10 км | 0.82 |  |  | 2.95 |  | 8.52 |  | 7.57 |  |  | 1.76 |  | 4.46 |  | 7.42 |  | 3.98 |  | 4.46 |  | 8.52 |  | 4.79 |  |  | 5.2 |  | 60.45
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 10 км | 0.8 |  |  | 2.95 |  | 4.7 |  | 7.57 |  |  | 1.76 |  | 4.46 |  | 7.42 |  | 3.98 |  | 4.46 |  | 8.52 |  | 4.79 |  |  | 5.2 |  | 56.61
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.41 | [6 empty] | 0.41
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 2.42 | [12 empty] | 2.42
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.75 | [6 empty] | 1.75
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.99 | [6 empty] | 0.99
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.17 |  | 1.17
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 2.32 | [6 empty] | 2.32
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.23 | [23 empty] | 0.23
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 0.87 | [21 empty] | 0.87
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.62 | [23 empty] | 0.62
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.8 | [14 empty] | 2.8
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 0.4 | [21 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 2.4 | [19 empty] | 2.4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 2.15 | [21 empty] | 2.15
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 1.28 | [21 empty] | 1.28
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 0.73 | [8 empty] | 0.73
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.59 |  |  |  |  | 1.59
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 2.2 | [8 empty] | 2.2
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 1.53 | [8 empty] | 1.53
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.19 |  | 1.19
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 2.66 | [10 empty] | 2.66
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.48 | [23 empty] | 0.48
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 2.65 | [19 empty] | 2.65
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1.18 | [12 empty] | 1.18
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 10 км | 0.32 | [26 empty] | 0.32
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 0.67 | [16 empty] | 0.67
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 10 км | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 10 км | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.18 |  | 1.18
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1.66 | [14 empty] | 1.66
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.27 | [6 empty] | 1.27
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.64 | [19 empty] | 0.64
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.09 | [6 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1.25 | [23 empty] | 1.25
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 0.26 |  | 0.26
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 1.09 | [16 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 1.32 | [10 empty] | 1.32
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 2.22 | [12 empty] | 2.22
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.24 | [19 empty] | 1.24
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.37 | [23 empty] | 0.37
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.69 | [6 empty] | 0.69
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 0.61 | [12 empty] | 0.61
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.94 |  |  |  |  | 1.94
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.64 | [19 empty] | 0.64
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [12 empty] | 0.99
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 3.82 | [21 empty] | 3.84
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 3.82 | [21 empty] | 3.82
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 | [6 empty] | 10 км | 0.02 | [26 empty] | 0.02
|  | СУЭС | [6 empty] | 10 км | 5.13 |  |  | 4.61 |  | 1.62 |  | 2.24 |  |  | 2.81 |  | 2.54 |  | 2.06 |  | 7.8 |  | 2.14 |  | 2.04 |  | 4.26 |  |  | 6.65 |  | 43.9
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 10 км | 5.13 |  |  | 4.61 |  | 1.62 |  | 2.24 |  |  | 2.81 |  | 2.54 |  | 2.06 |  | 7.8 |  | 2.14 |  | 2.04 |  | 4.26 |  |  | 6.65 |  | 43.9
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 0.63 |  |  |  |  | 0.63
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.82 | [23 empty] | 0.82
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.97 | [6 empty] | 0.97
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 2.82 |  | 2.82
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 2.22 | [16 empty] | 2.22
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 0.53 |  | 0.53
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.28 | [19 empty] | 1.28
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.45 |  |  |  |  | 1.45
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.36 | [19 empty] | 0.36
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 0.59 |  | 0.59
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1.03 | [23 empty] | 1.03
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 10 км | 1.22 | [26 empty] | 1.22
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.07 |  |  |  |  | 1.07
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 0.47 | [21 empty] | 0.47
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 10 км | 2.13 | [26 empty] | 2.13
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 0.77 | [10 empty] | 0.77
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1.69 | [12 empty] | 1.69
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 0.37 | [12 empty] | 0.37
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1.57 | [14 empty] | 1.57
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.11 |  |  |  |  | 1.11
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.2 |  | 1.2
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 1.15 | [21 empty] | 1.15
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.51 |  | 1.51
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 2.14 | [8 empty] | 2.14
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1.52 | [23 empty] | 1.52
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 10 км | 1.78 | [26 empty] | 1.78
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 7.03 | [10 empty] | 7.03
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.6 | [19 empty] | 0.6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 0.59 | [16 empty] | 0.59
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 0.97 | [14 empty] | 0.97
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1.24 | [23 empty] | 1.24
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.07 | [6 empty] | 1.07
12 |  | Восстановление постоянных знаков на металлической опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 114 |  |  |  |  | 91.7 |  | 19 |  | 121 |  | 77.9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 423.65
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 114 |  |  |  |  | 91.7 |  | 19 |  | 121 |  | 77.9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 423.65
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 114 |  |  |  |  | 91.7 |  | 19 |  | 121 |  | 77.9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 423.65
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 19 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 19.05
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 19 | [12 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 114 |  |  |  |  | 91.7 |  |  |  | 121 |  | 77.9 | [8 empty] | 404.6
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1.35 | [8 empty] | 1.35
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1.55 | [8 empty] | 1.55
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 15 | [19 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 14 | [19 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 19 | [19 empty] | 19
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 58 | [8 empty] | 58
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 13 | [10 empty] | 13
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 10 | [10 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 22 | [14 empty] | 22
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 44 | [14 empty] | 44
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 28 | [19 empty] | 28
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 21 | [19 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 14 | [14 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 7 | [10 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 17 | [19 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 17 | [8 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 53 | [10 empty] | 53
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 38 | [10 empty] | 38
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 0.7 | [14 empty] | 0.7
13 |  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 77 |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 311.2 |  | 69 |  | 697 |  | 471.05 |  |  |  | 82.1 |  |  | 293 |  | 2532.35
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 77 |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 311.2 |  | 69 |  | 697 |  | 471.05 |  |  |  | 82.1 |  |  | 293 |  | 2532.35
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 532 |  |  |  |  | 311.2 |  | 69 |  | 697 |  | 209.05 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1818.35
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 69 | [7 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 69.1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 69 | [12 empty] | 69
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 532 |  |  |  |  | 311.2 |  |  |  | 697 |  | 209.05 | [8 empty] | 1749.25
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 6.95 | [8 empty] | 6.95
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 4.1 | [8 empty] | 4.1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 21 | [19 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 22 | [19 empty] | 22
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 130 | [19 empty] | 130
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 17 | [10 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 198 | [8 empty] | 198
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 23 | [10 empty] | 23
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 17 | [14 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 97 | [10 empty] | 97
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 95 | [14 empty] | 95
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 89 | [14 empty] | 89
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 109 | [19 empty] | 109
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 138 | [19 empty] | 138
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 102 | [14 empty] | 102
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 66 | [10 empty] | 66
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 112 | [19 empty] | 112
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 318 | [10 empty] | 318
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 176 | [10 empty] | 176
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 8.2 | [14 empty] | 8.2
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 77 | [14 empty] | 262 |  |  |  | 82 |  |  | 293 |  | 714
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 77 | [18 empty] | 82 |  |  | 293 |  | 452
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 77 | [23 empty] | 77
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 293 |  | 293
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 82 |  |  |  |  | 82
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 262 | [8 empty] | 262
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 262 | [8 empty] | 262
14 |  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) | [6 empty] | 1 болт | 7 |  |  | 16 |  | 9 |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 48
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 болт | 7 |  |  | 16 |  | 9 |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 48
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 болт | 7 |  |  | 16 |  | 9 | [21 empty] | 32
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 болт | 7 |  |  | 16 |  | 9 | [21 empty] | 32
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 1 болт |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 1 болт |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 болт | [5 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 1 болт |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 1 болт | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 1 болт | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 1 болт | 3 | [26 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 1 болт |  |  |  | 5 | [23 empty] | 5
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 16
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 болт | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 болт | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 болт | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 болт | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 1 болт | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 1 болт | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 болт | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
15 |  | Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры ВЛ 35кВ с применением АГП | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 5 |  | 14 |  | 29 |  |  | 10 |  | 13 |  | 21 |  | 46 |  | 23 |  | 5 |  | 16 |  |  | 31 |  | 216
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 5 |  | 14 |  | 29 |  |  | 10 |  | 13 |  | 21 |  | 46 |  | 23 |  | 5 |  | 16 |  |  | 31 |  | 216
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 26 |  |  | 6 |  | 11 |  | 19 |  | 7 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 111
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 26 |  |  | 6 |  | 11 |  | 19 |  | 7 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 111
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 10 | [19 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 3 | [8 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 17 | [8 empty] | 17
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 2 | [8 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 12 | [19 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 13 | [12 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 39 |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  |  | 31 |  | 105
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 опора | 3 |  |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 39 |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  |  | 31 |  | 105
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 25 |  | 25
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 1 опора | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 1 опора | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 38 | [10 empty] | 38
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 1 опора |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 1 опора | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
16 |  | Проверка состояния провода ВЛ 35 кВ в натяжном зажиме с применением АГП и тягового механизма | [6 empty] | 1 зажим | 6 |  |  | 16 |  | 23 |  | 31 |  |  | 10 |  | 34 |  | 29 |  | 21 |  | 27 |  | 52 |  | 17 |  |  | 24 |  | 290
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 зажим | 6 |  |  | 16 |  | 23 |  | 31 |  |  | 10 |  | 34 |  | 29 |  | 21 |  | 27 |  | 52 |  | 17 |  |  | 24 |  | 290
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 зажим | 6 |  |  | 16 |  | 23 |  | 31 |  |  | 10 |  | 34 |  | 29 |  | 21 |  | 27 |  | 52 |  | 17 |  |  | 24 |  | 290
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 1 зажим | 6 |  |  | 16 |  | 23 |  | 31 |  |  | 10 |  | 34 |  | 29 |  | 21 |  | 27 |  | 52 |  | 17 |  |  | 24 |  | 290
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 11 | [6 empty] | 11
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 6 | [6 empty] | 6
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 14 | [6 empty] | 14
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 1 зажим |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 1 зажим |  |  |  | 2 | [23 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 19 | [14 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 11 | [19 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 7 | [21 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 1 зажим | [5 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 7 | [8 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 1 зажим | [22 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [6 empty] | 1 зажим | [18 empty] | 20 | [8 empty] | 20
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 1 зажим | [25 empty] | 10 |  | 10
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 11 | [10 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 1 зажим |  |  |  | 3 | [23 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 13 | [19 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 5 | [12 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 1 зажим | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [6 empty] | 1 зажим | [10 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 1 зажим | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 1 зажим | 2 | [26 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 1 зажим | [25 empty] | 8 |  | 8
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [6 empty] | 1 зажим | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 9 | [6 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 1 зажим | [22 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [6 empty] | 1 зажим |  |  |  | 4 | [23 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 1 зажим | [25 empty] | 4 |  | 4
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 1 зажим | [25 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [6 empty] | 1 зажим | [10 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [6 empty] | 1 зажим | [16 empty] | 10 | [10 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 13 | [12 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [6 empty] | 1 зажим | [7 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 1 зажим |  |  |  | 5 | [23 empty] | 5
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 1 зажим | [20 empty] | 5 | [6 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 5 | [12 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) | [6 empty] | 1 зажим | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6
17 |  | Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры ВЛ 110 кВ с применением АГП | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 16 |  | 92 |  |  | 59 |  | 79 |  | 65 |  | 54 |  | 108 | [8 empty] | 473
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 16 |  | 92 |  |  | 59 |  | 79 |  | 65 |  | 54 |  | 108 | [8 empty] | 473
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 16 |  | 62 |  |  | 5 |  | 58 |  | 26 |  | 54 |  | 62 | [8 empty] | 283
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 16 |  | 62 |  |  | 5 |  | 58 |  | 26 |  | 54 |  | 62 | [8 empty] | 283
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 10 | [8 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 12 | [8 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 3 | [12 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 20 | [19 empty] | 20
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 3 | [10 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 19 | [8 empty] | 19
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 5 | [10 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 1 опора | [5 empty] | 16 | [21 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 17 | [12 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 10 | [10 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 15 | [8 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 8 | [19 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 17 | [19 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 16 | [14 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 9 | [10 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 11 | [19 empty] | 11
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 23 | [10 empty] | 23
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 1 опора | [16 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | СУЭС | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 54 |  | 21 |  | 39 |  |  |  | 46 | [8 empty] | 190
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 54 |  | 21 |  | 39 |  |  |  | 46 | [8 empty] | 190
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 18 | [8 empty] | 18
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 22 | [12 empty] | 22
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 1 опора | [14 empty] | 17 | [12 empty] | 17
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 12 | [19 empty] | 12
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 1 опора | [7 empty] | 18 | [19 empty] | 18
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 1 опора | [12 empty] | 21 | [14 empty] | 21
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 1 опора | [18 empty] | 28 | [8 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 25 | [16 empty] | 25
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 1 опора | [10 empty] | 29 | [16 empty] | 29
18 |  | Осмотр ВЛ 110 кВ в дневное время (на автотранспорте) (доставка бригады по труднопроходимой местности) | [6 empty] | 10 км | 0.82 |  |  | 1.7 |  | 5.1 |  | 22.63 |  |  | 8.01 |  | 18.53 |  | 8.11 |  | 22.15 |  | 25.06 |  | 8.52 |  | 2.87 |  |  | 4.03 |  | 127.53
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 10 км | 0.82 |  |  | 1.7 |  | 5.1 |  | 22.63 |  |  | 8.01 |  | 18.53 |  | 8.11 |  | 22.15 |  | 25.06 |  | 8.52 |  | 2.87 |  |  | 4.03 |  | 127.53
|  | ЮУЭС | [6 empty] | 10 км | 0.82 |  |  | 1.7 |  | 5.1 |  | 12.92 |  |  | 2.41 |  | 16.22 |  | 4.62 |  | 15.21 |  | 13.35 |  | 8.52 |  | 2.87 |  |  | 4.03 |  | 87.77
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 10 км | 0.8 |  |  | 1.7 |  | 1.28 | [14 empty] | 8.52 |  | 2.85 |  |  | 4.03 |  | 19.18
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.41 | [6 empty] | 0.41
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.75 | [6 empty] | 1.75
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.99 | [6 empty] | 0.99
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 2.32 | [6 empty] | 2.32
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.23 | [23 empty] | 0.23
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.62 | [23 empty] | 0.62
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 1.28 | [21 empty] | 1.28
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.59 |  |  |  |  | 1.59
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.19 |  | 1.19
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.48 | [23 empty] | 0.48
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) | [6 empty] | 10 км | 0.32 | [26 empty] | 0.32
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) | [6 empty] | 10 км | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) | [6 empty] | 10 км | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.18 |  | 1.18
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.27 | [6 empty] | 1.27
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.26
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1.09 | [6 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 0.26 |  | 0.26
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 0.37 | [23 empty] | 0.37
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 0.69 | [6 empty] | 0.69
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 3.82 |  | 12.92 |  |  | 2.41 |  | 16.22 |  | 4.62 |  | 15.21 |  | 13.35 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 68.59
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 2.6 | [8 empty] | 2.6
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 1.77 | [8 empty] | 1.77
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.68 | [19 empty] | 0.68
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 0.44 | [12 empty] | 0.44
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 0.63 | [19 empty] | 0.63
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.98 | [19 empty] | 1.98
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 0.45 | [10 empty] | 0.45
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 4.59 | [8 empty] | 4.59
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 0.48 | [10 empty] | 0.48
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.33 | [14 empty] | 2.33
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 3.82 | [21 empty] | 3.82
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 3.18 | [12 empty] | 3.18
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 2.94 | [10 empty] | 2.94
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1.98 | [14 empty] | 1.98
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.52 | [14 empty] | 2.52
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.35 | [14 empty] | 2.35
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 3.14 | [8 empty] | 3.14
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.68 | [19 empty] | 1.68
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 3.64 | [19 empty] | 3.64
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1.7 | [14 empty] | 1.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 1.5 | [10 empty] | 1.5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.88 | [19 empty] | 1.88
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 1.25 | [8 empty] | 1.25
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 1.28 | [16 empty] | 1.28
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 6.58 | [10 empty] | 6.58
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 | [6 empty] | 10 км | 0.02 | [26 empty] | 0.02
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 3.26 | [10 empty] | 3.26
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 2.43 | [19 empty] | 2.43
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.63 | [14 empty] | 2.63
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.71 | [14 empty] | 2.71
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 1.13 | [16 empty] | 1.13
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
|  | СУЭС | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 9.71 |  |  | 5.6 |  | 2.31 |  | 3.49 |  | 6.94 |  | 11.71 | [8 empty] | 39.76
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 9.71 |  |  | 5.6 |  | 2.31 |  | 3.49 |  | 6.94 |  | 11.71 | [8 empty] | 39.76
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 0.38 | [16 empty] | 0.38
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 2.08 | [8 empty] | 2.08
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 2.09 | [12 empty] | 2.09
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1.4 | [12 empty] | 1.4
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.93 | [19 empty] | 1.93
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 4.61 | [10 empty] | 4.61
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 3.68 | [19 empty] | 3.68
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 2.31 | [14 empty] | 2.31
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1.11 | [19 empty] | 1.11
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 4.85 | [8 empty] | 4.85
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 4.78 | [8 empty] | 4.78
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 2.99 | [19 empty] | 2.99
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 2.22 | [16 empty] | 2.22
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 0.87 | [10 empty] | 0.87
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 1.46 | [10 empty] | 1.46
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 3 | [16 empty] | 3
19 |  | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности) | [6 empty] | 10 км | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5.85 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 36.85
|  | Служба ВЛ | [6 empty] | 10 км | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5.85 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 36.85
|  | СУЭС | [6 empty] | 10 км | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5.85 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 36.85
|  | ВЛ-35кВ | [6 empty] | 10 км | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 32
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) | [6 empty] | 10 км | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) | [6 empty] | 10 км | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [6 empty] | 10 км | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [6 empty] | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [6 empty] | 10 км | [5 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [6 empty] | 10 км | [25 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [6 empty] | 10 км | 1 | [26 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) | [6 empty] | 10 км | [16 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [6 empty] | 10 км | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) | [6 empty] | 10 км | [10 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [6 empty] | 10 км | [12 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [6 empty] | 10 км |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [6 empty] | 10 км | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 4.85 | [8 empty] | 4.85
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [6 empty] | 10 км | [18 empty] | 4.85 | [8 empty] | 4.85
Главный инженер АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Цуев И.Р.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" | [6 empty] | Тазбиев Х.А.
должность | [7 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата