## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11.12.2018 г. №20@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 467.9459 | 467.9459 | 601.3904 | 3812.2179 | 572.7289 | 1552.4358 | 1396.6332 | 351.7394 | 5244.8223 | 579.4836 | 2387.0468 | 1654.145 | 624.1469 | 0 | 3210.8275 | 0 | 320.759 | 0 | 2386.4517 | 118.4198 | 143.6272 | 61.6012 | 193.6316 | 1621.3473 | 1337.6614 | 1215.1483 | 581.521 | 277.0083 | 2256.4568 | 42.3028 | 47.0806 | 0.72398 | 82.1902 | 0.72398 | 0.72398 | 3067.2003 | 4499.2657 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 139.0033 | 139.0033 | 332.0967 | 1670.1642 | 85.0076 | 780.5298 | 560.0317 | 244.5951 | 1918.9175 | 91.4621 | 855.9217 | 637.2346 | 334.2991 | 0 | 1338.0675 | 0 | 238.9913 | 0 | 774.8907 | 92.2229 | 102.2038 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 710.7832 | 423.098 | 210.5151 | 660.1704 | 27.0282 | 31.8061 | 0.72398 | 82.1902 | 0.72398 | 0.72398 | 1235.8637 | 1484.0779 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 72.9608 | 72.9608 | 56.4535 | 169.3312 | 30.3146 | 67.9266 | 56.8395 | 14.2505 | 675.5029 | 30.6148 | 494.7253 | 59.3444 | 90.8185 | 0 | 112.8777 | 0 | 46.5308 | 0 | 552.7025 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 58.1958 | 56.0346 | 0 | 0 | 31.2562 | 537.4279 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5654 | 608.7371 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1046.6044 | 72.1861 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 1713.3258 | 72.1861 | 801.1856 | 670.6306 | 169.3235 | 0 | 1046.6044 | 0 | 35.2369 | 0 | 701.9583 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 35.2369 | 701.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6044 | 1713.3258 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.2537 | 3.2537 | 0 | 24.5847 | 1.6325 | 17.0844 | 3.691 | 2.1769 | 24.5847 | 1.6325 | 17.0844 | 3.691 | 2.1769 | 0 | 24.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0687 | 24.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 212.8401 | 901.5333 | 383.5881 | 279.4492 | 272.2863 | 27.529 | 912.4914 | 383.5881 | 218.1298 | 283.2444 | 27.529 | 0 | 688.6932 | 0 | 0 | 0 | 356.9002 | 6.5602 | 6.5263 | 1.1624 | 1.1624 | 443.0978 | 176.6394 | 504.3651 | 158.423 | 0 | 356.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.1669 | 693.125 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 467.9459 | 467.9459 | 601.3904 | 3812.2179 | 572.7289 | 1552.4358 | 1396.6332 | 351.7394 | 5244.8223 | 579.4836 | 2387.0468 | 1654.145 | 624.1469 | 0 | 3210.8275 | 0 | 320.759 | 0 | 2386.4517 | 118.4198 | 143.6272 | 61.6012 | 193.6316 | 1621.3473 | 1337.6614 | 1215.1483 | 581.521 | 277.0083 | 2256.4568 | 42.3028 | 47.0806 | 0.72398 | 82.1902 | 0.72398 | 0.72398 | 3067.2003 | 4499.2657 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.0033 | 139.0033 | 332.0967 | 1670.1642 | 85.0076 | 780.5298 | 560.0317 | 244.5951 | 1918.9175 | 91.4621 | 855.9217 | 637.2346 | 334.2991 | 0 | 1338.0675 | 0 | 238.9913 | 0 | 774.8907 | 92.2229 | 102.2038 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 710.7832 | 423.098 | 210.5151 | 660.1704 | 27.0282 | 31.8061 | 0.72398 | 82.1902 | 0.72398 | 0.72398 | 1235.8637 | 1484.0779 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.4319 | 136.4319 | 332.0967 | 736.7111 | 41.1778 | 192.6906 | 376.813 | 126.0298 | 810.6424 | 44.0883 | 251.4419 | 380.7238 | 134.3885 | 0 | 404.6144 | 0 | 14.3909 | 0 | 89.3727 | 91.0062 | 100.9801 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 3.1541 | 1.5646 | 10.7529 | 85.7346 | 2.1901 | 2.1901 | 0.72398 | 0.72398 | 0.72398 | 0.72398 | 303.6343 | 377.0265 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | с | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16459 | 19.1479 | 1.1389 | 15.9005 | 0.64803 | 1.4605 | 18.8501 | 1.1389 | 15.6027 | 0.64803 | 1.4605 | 0 | 18.9833 | 0 | 7.318 | 0 | 7.318 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.50266 | 0.13631 | 1.5839 | 0.84591 | 3.68 | 3.68 | 2.1901 | 2.1901 | 0.72398 | 0.72398 | 0.72398 | 0.72398 | 9.0382 | 8.3003 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | з | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15307 | 0.0098895 | 0.13823 | 0 | 0.0049448 | 0.25196 | 0.0098895 | 0.23713 | 0 | 0.0049448 | 0 | 0.15307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | 0.054171 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.4319 | 136.4319 | 331.9321 | 717.4101 | 40.029 | 176.6519 | 376.1649 | 124.5643 | 791.5403 | 42.9395 | 235.6021 | 380.0757 | 132.923 | 0 | 385.478 | 0 | 7.0729 | 0 | 82.0547 | 90.1267 | 90.9361 | 23.4896 | 155.5201 | 137.0139 | 130.3787 | 1.5703 | 0.71871 | 7.0729 | 82.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5419 | 368.6721 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2019 | 2019 | 1.1836 | 1.1836 | 0 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | з | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | нд | 0.22709 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н (договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | з | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | нд | 0.55088 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района (договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | з | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43036 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.021864 | 0.43036 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.021864 | нд | 0.43036 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. от Ру-10 кВ ТП-163 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,3 км. , ААБлУ- 3х12 для технологического присоединения ООО "Теплицстройсервис" к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 15.03.2018 №2 к договору №3193 от 11.10.2016г.) | I_Che124 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.72227 | 0.05658 | 0.66569 | 0 | -1.0254e-06 | 0.71871 | 0 | 0.66474 | 0 | 0.053974 | нд | 0.72227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72227 | 0.71871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72227 | 0.71871 | Корректировка сметной стоимости ввиду выявленной экономии по факту выполненных работ. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. от РУ-10 кВ ТП-212 Ф-7 ПС 110 кВ Тепличная L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения ООО "Евро-Телеком" к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 25.06.2018 №1 к договору № 4545 от 06.07.2017г. Доп.соглашение о расторжении договора ТП от 29.11.2018) | I_Che130 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.848 | 0.043602 | 0.31999 | 0.29834 | 0.18608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР на основании соглашения о расторжении договора ТП от 29.11.2018
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24665 | 0.0090026 | 0.20742 | 0 | 0.030226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24665 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 6749 от 16.08.2018г ООО "Грозненский международный университет". Плата по договору ТП составляет 0,1325528 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4394 | 0.16202 | 3.7334 | 0 | 0.54402 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4394 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 246/2018 от 23.05.2018 ООО «Эдельвейс». Плата по договору ТП составляет 2,23327156 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018) | J_Che212 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0426 | 0.074566 | 1.7177 | 0 | 0.2503 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0426 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 7222 от 23.11.2018 ООО "Феникс". Плата по договору ТП составляет 1,03467854 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21504 | 0.010185 | 0.11044 | 0.057492 | 0.036927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21504 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 6451 от 11.07.2018г ООО "Дика-Стройпроект". Плата по договору ТП составляет 0,09852431 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che217 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1461 | 0.81982 | 17.5709 | 0.50695 | 2.2484 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.1461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.1461 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che235 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3841 | 0.48012 | 10.2903 | 0.2969 | 1.3168 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3841 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che236 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5031 | 0.21335 | 4.5726 | 0.13193 | 0.58514 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5031 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che237 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1187 | 0.23722 | 5.0842 | 0.14669 | 0.6506 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1187 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che238 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2756 | 0.35961 | 7.7073 | 0.22237 | 0.98626 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2756 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che239 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2108 | 0.31833 | 6.8225 | 0.19684 | 0.87304 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2108 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che240 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che241 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che242 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che243 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che244 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che245 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | 0.054417 | 0.24237 | 0.44166 | 0.16151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89996 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по технологическому присоединению 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России. Прогнозная плата по договору ТП составит 25,346 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | з | 2011 | 2018 | 2019 | 82.1959 | 82.1959 | 239.2582 | 423.8663 | 12.9278 | 88.2351 | 240.6613 | 82.042 | 423.8663 | 12.9278 | 88.2351 | 240.6613 | 82.042 | нд | 184.6081 | нд | 0 | нд | 0 | 44.6595 | 46.1155 | 12.9278 | 43.1624 | 90.6717 | 95.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4926 | 138.4926 | Мероприятия по cтроительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" утверждены в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270) и финансируются за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Корректировка сроков финансирования по причине отсутствия утвержденной директивы Правительства РФ. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") | G_Che22 | з | 2014 | 2017 | 2017 | 53.0524 | 53.0524 | 92.6739 | 283.6923 | 26.4044 | 84.7596 | 130.6079 | 41.9204 | 283.6923 | 26.4044 | 84.7596 | 130.6079 | 41.9204 | нд | 191.0184 | нд | 0 | нд | 0 | 43.8947 | 43.6122 | 10.5618 | 112.3577 | 46.3422 | 35.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4062 | 147.4062 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 850.2525 | 40.1585 | 554.2586 | 148.1156 | 107.7198 | 938.0599 | 38.8866 | 548.54 | 181.1303 | 169.503 | 0 | 850.2525 | 0 | 142.688 | 0 | 516.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.5645 | 421.4483 | 142.688 | 516.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.2525 | 938.0599 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 850.2525 | 40.1585 | 554.2586 | 148.1156 | 107.7198 | 938.0599 | 38.8866 | 548.54 | 181.1303 | 169.503 | 0 | 850.2525 | 0 | 142.688 | 0 | 516.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.5645 | 421.4483 | 142.688 | 516.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.2525 | 938.0599 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 660.3135 | 25.8917 | 539.8966 | 0 | 94.5252 | 702.6122 | 26.4582 | 530.2744 | 0 | 145.8796 | 0 | 660.3135 | 0 | 142.688 | 0 | 490.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6254 | 212.6046 | 142.688 | 490.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.3135 | 702.6122 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.25294 | 0 | 3.9686 | 0.15561 | 3.2449 | 0 | 0.56811 | 2.1052 | 0.07435 | 1.9833 | 0 | 0.047549 | нд | 3.9686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9686 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9686 | 2.1052 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.25294 | 0 | 4.128 | 0.16186 | 3.3752 | 0 | 0.59094 | 4.5799 | 0.07435 | 4.4016 | 0 | 0.10398 | нд | 4.128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.128 | 4.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 4.5799 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 5,3 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 8.8356 | 0 | 50.5329 | 1.9815 | 41.3176 | 0 | 7.2339 | 70.163 | 4.4898 | 62.7642 | 0 | 2.909 | нд | 50.5329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.5329 | 70.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5329 | 70.163 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 5,3 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 7.74 | 0 | 50.5329 | 1.9815 | 41.3176 | 0 | 7.2339 | 64.9011 | 4.5093 | 57.8799 | 0 | 2.512 | нд | 50.5329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.5329 | 64.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5329 | 64.9011 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 4,5 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 7.053 | 0 | 48.3196 | 1.8947 | 39.5078 | 0 | 6.917 | 58.0314 | 4.4866 | 51.2633 | 0 | 2.2815 | нд | 48.3196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.3196 | 58.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3196 | 58.0314 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 2 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 27.2047 | 1.0667 | 22.2435 | 0 | 3.8944 | 27.2047 | 4.5599 | 19.0433 | 0 | 3.6015 | нд | 27.2047 | нд | 0 | нд | 22.6447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.2047 | 4.5599 | 0 | 22.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2047 | 27.2047 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Плиево-Новая (до границы с Республикой Ингушетия) с организацией схемы плавки гололеда протяженностью 53 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | с | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 475.6267 | 18.6499 | 388.89 | 0 | 68.0869 | 475.6267 | 8.2639 | 332.9387 | 0 | 134.4242 | нд | 475.6267 | нд | 142.688 | нд | 467.3629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 332.9387 | 8.2639 | 142.688 | 467.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.6267 | 475.6267 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 189.939 | 14.2668 | 14.362 | 148.1156 | 13.1946 | 235.4477 | 12.4284 | 18.2656 | 181.1303 | 23.6234 | 0 | 189.939 | 0 | 0 | 0 | 26.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.939 | 208.8437 | 0 | 26.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.939 | 235.4477 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 16.5664 | 0 | 56.4976 | 5.9458 | 4.3215 | 40.7443 | 5.486 | 88.7371 | 3.4956 | 6.2057 | 70.9412 | 8.0946 | нд | 56.4976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.4976 | 88.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4976 | 88.7371 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 11.562 | 0 | 56.4976 | 5.9458 | 4.3215 | 40.7443 | 5.486 | 63.9827 | 3.6648 | 6.0236 | 48.5513 | 5.743 | нд | 56.4976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 56.4976 | 63.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4976 | 63.9827 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.4457 | 0.21294 | 0.32378 | 4.7439 | 0.16499 | 4.4538 | 1.1443 | 0.086922 | 2.3399 | 0.88272 | нд | 5.4457 | нд | 0 | нд | 3.3096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4457 | 1.1443 | 0 | 3.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4457 | 4.4538 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.3421 | 0.12776 | 0.32378 | 4.7439 | 0.14664 | 6.4288 | 1.0522 | 0.29352 | 3.8222 | 1.2609 | нд | 5.3421 | нд | 0 | нд | 5.3766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3421 | 1.0522 | 0 | 5.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3421 | 6.4288 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.79366 | 0 | 3.6305 | 0.10553 | 0.07717 | 3.3668 | 0.08095 | 4.0393 | 0.15744 | 0.23529 | 3.4323 | 0.2143 | нд | 3.6305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6305 | 4.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 4.0393 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 1.1655 | 0 | 5.3939 | 0.17035 | 0.32378 | 4.7439 | 0.15581 | 5.9585 | 0.45201 | 0.48549 | 4.7209 | 0.30005 | нд | 5.3939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3939 | 5.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3939 | 5.9585 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | з | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 7.053 | 0 | 44.4218 | 1.4411 | 4.1924 | 37.5507 | 1.2377 | 42.7788 | 1.3112 | 4.4371 | 33.7216 | 3.3089 | нд | 44.4218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.4218 | 42.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4218 | 42.7788 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5953 | 0.070354 | 0.07717 | 3.3668 | 0.08095 | 14.6312 | 0.83019 | 0.11985 | 10.7032 | 2.9781 | нд | 3.5953 | нд | 0 | нд | 13.8011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5953 | 0.83019 | 0 | 13.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5953 | 14.6312 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.5953 | 0.07036 | 0.07717 | 3.3668 | 0.08095 | 0.85973 | 0.081985 | 0.025019 | 0.58126 | 0.17146 | нд | 3.5953 | нд | 0 | нд | 0.77774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5953 | 0.081985 | 0 | 0.77774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5953 | 0.85973 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | с | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.5192 | 0.17681 | 0.32378 | 4.7439 | 0.27469 | 3.5777 | 0.23869 | 0.35319 | 2.3164 | 0.66938 | нд | 5.5192 | нд | 0 | нд | 3.339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5192 | 0.23869 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5192 | 3.5777 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 83.2006 | 3.6713 | 33.5806 | 35.1032 | 10.8456 | 170.2152 | 8.4872 | 55.9399 | 75.3805 | 30.4076 | 0 | 83.2006 | 0 | 81.9123 | 0 | 168.9064 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064576 | 0.085057 | 57.0743 | 57.8242 | 24.8381 | 29.6159 | 0 | 81.4663 | 0 | 0 | 81.9769 | 168.9915 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 83.2006 | 3.6713 | 33.5806 | 35.1032 | 10.8456 | 170.2152 | 8.4872 | 55.9399 | 75.3805 | 30.4076 | 0 | 83.2006 | 0 | 81.9123 | 0 | 168.9064 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064576 | 0.085057 | 57.0743 | 57.8242 | 24.8381 | 29.6159 | 0 | 81.4663 | 0 | 0 | 81.9769 | 168.9915 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | з | 2015 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13874 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | з | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | 0.66531 | 0.029012 | 0.17407 | 0.40419 | 0.058025 | нд | 0.58025 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88522 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085057 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | з | 2015 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19269 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | 2019 | 2019 | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.91349 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.91349 | нд | 18.4438 | нд | 17.8417 | нд | 17.8417 | 0 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | п | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032288 | 0.032288 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по причине неисполнения плана 2018 года.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | п | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032288 | 0.032288 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по причине неисполнения плана 2018 года.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ на ТП-98 и в проектируемой ТП от ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.) | J_Che214 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68536 | 0.037969 | 0.17628 | 0.31688 | 0.15423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68536 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 92/2015 от 05.05.2015 ЗАО "Служба доставки". Плата по договору ТП составляет 0,05684355 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | п | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.2441 | 4.7779 | 22.183 | 39.8754 | 19.4078 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.2441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7779 | нд | 81.4663 | нд | 0 | нд | 86.2441 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП № 03/2018 от 11.01.2018 г Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; №58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити». Плата по договорам ТП составляет 12,93014812 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.1466 | 0.49457 | 9.8936 | 0 | 1.7584 | 12.1466 | 0.49457 | 9.8936 | 0 | 1.7584 | нд | 12.1466 | нд | 12.1466 | нд | 12.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1466 | 12.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1466 | 12.1466 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.862 | 0.48298 | 9.6618 | 0 | 1.7172 | 11.862 | 0.48298 | 9.6618 | 0 | 1.7172 | нд | 11.862 | нд | 11.862 | нд | 11.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС 110 кВ Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.8295 | 0.042604 | 0.19396 | 0.46083 | 0.1321 | 0.8295 | 0.042604 | 0.19396 | 0.46083 | 0.1321 | нд | 0.8295 | нд | 0.8295 | нд | 0.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.8295 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.9608 | 72.9608 | 56.4535 | 169.3312 | 30.3146 | 67.9266 | 56.8395 | 14.2505 | 675.5029 | 30.6148 | 494.7253 | 59.3444 | 90.8185 | 0 | 112.8777 | 0 | 46.5308 | 0 | 552.7025 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 58.1958 | 56.0346 | 0 | 0 | 31.2562 | 537.4279 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5654 | 608.7371 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.9137 | 49.709 | 3.3694 | 13.9638 | 29.2359 | 3.1398 | 55.1266 | 3.6695 | 15.3573 | 31.7408 | 4.359 | 0 | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3214 | 7.739 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.9137 | 49.709 | 3.3694 | 13.9638 | 29.2359 | 3.1398 | 55.1266 | 3.6695 | 15.3573 | 31.7408 | 4.359 | 0 | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 5.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3214 | 7.739 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭБ-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2018 | 2018 | нд | нд | 45.9137 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.4738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | G_prj_109108_49557 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | G_prj_109108_49561 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | G_prj_109108_49567 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | G_prj_109108_49590 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49593 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | G_prj_109108_49597 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49600 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49607 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | G_prj_109108_49614 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49619 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49622 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4176 | 0.30013 | 1.3935 | 2.5049 | 1.2191 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4176 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения предписания Ростехнадзора от 03.12.2017г. № 1340 Акт расследования причин аварии
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году по замечаниям АО "СО ЕЭС" от19.05.2017 № Б31-II-3-19-6068 (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | нд | 1.1607 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 1.1607 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | нд | 1.1607 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 1.1607 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.29083 | 0.29083 | 0 | 40.918 | 22.0702 | 18.1842 | 0 | 0.66355 | 541.6721 | 22.0702 | 443.5895 | 0 | 76.0124 | 0 | 40.918 | 0 | 21.2562 | 0 | 522.0103 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | 0 | 0 | 21.2562 | 522.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4065 | 539.1606 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 0.29083 | 0.29083 | 0 | 23.7677 | 21.4302 | 2.1222 | 0 | 0.21539 | 524.5218 | 21.4302 | 427.5274 | 0 | 75.5642 | 0 | 23.7677 | 0 | 21.2562 | 0 | 522.0103 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2562 | 522.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2562 | 522.0103 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.027204 | 0.027204 | 0 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | нд | 0.23505 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.045379 | 0.045379 | 0 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | нд | 0.39224 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0074927 | 0.0074927 | 0 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | нд | 0.064536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.064536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.03746 | 0.03746 | 0 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | нд | 0.32369 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.04752 | 0.04752 | 0 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | нд | 0.41057 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.026823 | 0.026823 | 0 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | нд | 0.23106 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.067605 | 0.067605 | 0 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | нд | 0.58249 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ярык-Су – ПС Ойсунгур (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 по трассе протяжённостью 26,72 км. | I_Che164 | п | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.5218 | 7.5218 | 0 | 0 | 0 | 184.7057 | 7.5218 | 150.6643 | 0 | 26.5196 | нд | 7.5218 | нд | 7.5218 | нд | 184.7057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.5218 | 184.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5218 | 184.7057 | Включение объекта в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от ........). Мероприятия будут финансироваться за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети".
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | п | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.7345 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 337.3046 | 13.7345 | 274.7409 | 0 | 48.8293 | нд | 13.7345 | нд | 13.7345 | нд | 337.3046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.7345 | 337.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7345 | 337.3046 | Включение объекта в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от ........). Мероприятия будут финансироваться за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети".
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.031347 | 0.031347 | 0 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | нд | 0.27187 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 17.1502 | 0.64001 | 16.0621 | 0 | 0.44816 | 17.1502 | 0.64001 | 16.0621 | 0 | 0.44816 | 0 | 17.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1502 | 17.1502 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.2634 | 0.15904 | 3.993 | 0 | 0.11142 | 4.2634 | 0.15904 | 3.993 | 0 | 0.11142 | нд | 4.2634 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2634 | 4.2634 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | G_prj_109108_49550 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | G_prj_109108_49558 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | G_prj_109108_49563 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | G_prj_109108_49569 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | G_prj_109108_49591 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | G_prj_109108_49594 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | G_prj_109108_49595 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | G_prj_109108_49598 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | G_prj_109108_49602 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | G_prj_109108_49612 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | G_prj_109108_49616 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | G_prj_109108_49620 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | G_prj_109108_49555 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | G_prj_109108_49559 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | G_prj_109108_49565 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | G_prj_109108_49589 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | G_prj_109108_49592 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | G_prj_109108_49596 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | G_prj_109108_49599 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | G_prj_109108_49604 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | G_prj_109108_49613 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | G_prj_109108_49618 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | G_prj_109108_49621 | п | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9717 | 0.14909 | 3.7188 | 0 | 0.10376 | 3.9717 | 0.14909 | 3.7188 | 0 | 0.10376 | нд | 3.9717 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 3.9717 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3655 | 0.16295 | 4.0885 | 0 | 0.11407 | 4.3655 | 0.16295 | 4.0885 | 0 | 0.11407 | нд | 4.3655 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3655 | 4.3655 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.5496 | 0.16893 | 4.2618 | 0 | 0.11891 | 4.5496 | 0.16893 | 4.2618 | 0 | 0.11891 | нд | 4.5496 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5496 | 4.5496 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | з | 2015 | 2017 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2016 году
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.6699 | 72.6699 | 10.5398 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | 0 | 61.8375 | 0 | 25.2746 | 0 | 25.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.5629 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8375 | 61.8375 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.6699 | 72.6699 | 10.5398 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | 0 | 61.8375 | 0 | 25.2746 | 0 | 25.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.5629 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8375 | 61.8375 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | и | 2014 | нд | нд | 66.6834 | 66.6834 | 10.5398 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2018 году по замечаниям АО "СО ЕЭС" от 06.09.2018 № Б32-II-3-19-9910; Погашение КЗ по факту 2018 года
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | з | 2017 | 2018 | 2018 | 2.0416 | 2.0416 | 0 | 12.2795 | 0.6 | 5 | 5.2795 | 1.4 | 12.2795 | 0.6 | 5 | 5.2795 | 1.4 | нд | 12.2795 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2795 | 12.2795 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | з | 2017 | 2018 | 2018 | 2.5752 | 2.5752 | 0 | 15.2648 | 1.02 | 6.7648 | 5.1 | 2.38 | 15.2648 | 1.02 | 6.7648 | 5.1 | 2.38 | нд | 15.2648 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2648 | 15.2648 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | з | 2017 | 2018 | 2018 | 1.3697 | 1.3697 | 0 | 9.0186 | 0.6 | 4.0186 | 3 | 1.4 | 9.0186 | 0.6 | 4.0186 | 3 | 1.4 | нд | 9.0186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0186 | 9.0186 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1046.6044 | 72.1861 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 1713.3258 | 72.1861 | 801.1856 | 670.6306 | 169.3235 | 0 | 1046.6044 | 0 | 35.2369 | 0 | 701.9583 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 35.2369 | 701.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6044 | 1713.3258 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1046.6044 | 72.1861 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 1713.3258 | 72.1861 | 801.1856 | 670.6306 | 169.3235 | нд | 1046.6044 | нд | 35.2369 | нд | 701.9583 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 35.2369 | 701.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.6044 | 1713.3258 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | з | 2016 | 2018 | 2019 | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | нд | 1011.3675 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.3675 | 1011.3675 | Мероприятия по cтроительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" утверждены в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270) и финансируются за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Корректировка сроков финансирования по причине отсутствия утвержденной директивы Правительства РФ. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году.
1.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) | I_Che146 | п | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 35.2369 | 35.2369 | 0 | 0 | 0 | 701.9583 | 35.2369 | 393.7398 | 166.8459 | 106.1356 | нд | 35.2369 | нд | 35.2369 | нд | 701.9583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.2369 | 701.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2369 | 701.9583 | Включение объекта в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденным Планом развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от ........). Мероприятия будут финансироваться за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети".
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.2537 | 3.2537 | 0 | 24.5847 | 1.6325 | 17.0844 | 3.691 | 2.1769 | 24.5847 | 1.6325 | 17.0844 | 3.691 | 2.1769 | 0 | 24.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0687 | 24.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.061892 | 0.061892 | 0 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | нд | 0.35538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.032056 | 0.032056 | 0 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | нд | 0.27835 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.088823 | 0.088823 | 0 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | нд | 0.77123 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.24759 | 0.24759 | 0 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | нд | 2.1497 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0677 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.098072 | 0.098072 | 0 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | нд | 0.85155 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81563 | 0.85155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.55912 | 0.55912 | 0 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | нд | 4.8547 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.053362 | 0.053362 | 0 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | нд | 0.57262 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.017886 | 0.017886 | 0 | 0.10201 | 0.0061207 | 0.071408 | 0.016322 | 0.0081604 | 0.10201 | 0.0061207 | 0.071408 | 0.016322 | 0.0081604 | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.096351 | 0.096351 | 0 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | нд | 1.1561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.068928 | 0.068928 | 0 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | нд | 0.24507 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24517 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.03992 | 0.03992 | 0 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | нд | 0.3466 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01951 | 0.01951 | 0 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | нд | 0.1694 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | нд | 0.12223 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.21876 | 0.21876 | 0 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | нд | 1.8994 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8809 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01674 | 0.01674 | 0 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | нд | 0.14518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13925 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.12095 | 0.12095 | 0 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | нд | 1.0547 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0142 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00928 | 0.00928 | 0 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | нд | 0.080588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.080588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.02817 | 0.02817 | 0 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | нд | 0.24538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.24538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | нд | 0.56808 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.03839 | 0.03839 | 0 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | нд | 0.33265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01921 | 0.01921 | 0 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | нд | 0.16228 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | нд | 0.07665 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01567 | 0.01567 | 0 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | нд | 0.13576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01099 | 0.01099 | 0 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | нд | 0.096652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.096652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.02933 | 0.02933 | 0 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | нд | 0.25465 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.04836 | 0.04836 | 0 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | нд | 0.41987 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.019805 | 0.019805 | 0 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | нд | 0.17101 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01795 | 0.01795 | 0 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | нд | 0.15577 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14932 | 0.15577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.01266 | 0.01266 | 0 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | нд | 0.10999 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10528 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.13384 | 0.13384 | 0 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | нд | 1.1622 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1131 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.00779 | 0.00779 | 0 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | нд | 0.067573 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06478 | 0.067573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.09435 | 0.09435 | 0 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | нд | 0.81714 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78466 | 0.81714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | п | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.088735 | 0.088735 | 0 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022382 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022382 | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24869 | 0.24869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.088527 | 0.088527 | 0 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | нд | 0.44271 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44 | 0.44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.064261 | 0.064261 | 0 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | нд | 0.34229 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.10293 | 0.10293 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.10293 | 0.10293 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.055169 | 0.055169 | 0 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | нд | 0.2787 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.068176 | 0.068176 | 0 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | нд | 0.35838 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.075337 | 0.075337 | 0 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | нд | 0.3937 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.075289 | 0.075289 | 0 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | нд | 0.38183 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.075273 | 0.075273 | 0 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | нд | 0.39318 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.075193 | 0.075193 | 0 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | нд | 0.39628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | з | 2015 | 2016 | 2016 | 0.067996 | 0.067996 | 0 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | п | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | п | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана ИПР при корректировке инвестиционной программы в 2017 году (ИПР утверждена Приказом Минэнерго РФ от 15.11.2017 №19@)
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 212.8401 | 901.5333 | 383.5881 | 279.4492 | 272.2863 | 27.529 | 912.4914 | 383.5881 | 218.1298 | 283.2444 | 27.529 | 0 | 688.6932 | 0 | 0 | 0 | 356.9002 | 6.5602 | 6.5263 | 1.1624 | 1.1624 | 443.0978 | 176.6394 | 504.3651 | 158.423 | 0 | 356.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.1669 | 693.125 | нд
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | 2017 | 2017 | нд | нд | 4.9153e-07 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | нд | 5.5602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2015 году
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году.
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | з | 2016 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2016 году.
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | з | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2016 году
1.6 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ПАО «ОГК-2» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году при корректировке проекта ИПР затраты на разработку проектно-сметной документации перераспределены между титулами I_Che147 - I_Che163
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | с | 2013 | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 210.6579 | 296.6864 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | 296.6864 | 37.6461 | 218.1298 | 13.3815 | 27.529 | нд | 86.0285 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 146.3819 | 85.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0624 | 85.0624 | Объект исключен из плана ИПР в соответствии с п.11 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 18.09.2018 №09-2106-пр/ВК. Объем сметной стоимости отражен в объеме фактически произведенных затрат.
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | п | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 175.741 | 175.741 | 0 | 0 | 0 | 175.741 | 175.741 | 0 | 0 | 0 | нд | 175.741 | нд | 0 | нд | 175.741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 175.741 | 0 | 0 | 175.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.741 | 175.741 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | п | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 170.2011 | 170.2011 | 0 | 0 | 0 | 170.2011 | 170.2011 | 0 | 0 | 0 | нд | 170.2011 | нд | 0 | нд | 170.2011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 170.2011 | 0 | 0 | 170.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2011 | 170.2011 | Корректировка сметной стоимости ввиду внесения изменений в налоговое законодательство РФ в части увеличения ставки НДС. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году.
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | и | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9269 | 0 | 0 | 4.9269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9269 | Включение в проект ИПР затрат на модернизацию радиосети с целью обеспечения диспетчерских пунктов и оперативно-выездных бригад современными средствами радиосвязи. Мероприятия по модернизации радиосети АО "Чеченэнерго" включены в скорректированный План развития группы компаний МРСК "Северного Кавказа".
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | и | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0312 | 0 | 0 | 6.0312 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0312 | Включение в проект ИПР затрат на модернизацию системы видео-конференц связи с целью обеспечения управленческой деятельности АО «Чеченэнерго» и взаимодействия с ФОИВ. Мероприятия по модернизации системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" включены в скорректированный План развития группы компаний МРСК "Северного Кавказа".
1.6 | Приобретение полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовым кузовом-20 ед. | H_Che90 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 10.8282 | 0 | 0 | 10.8282 | 0 | 10.8282 | 0 | 0 | 10.8282 | 0 | нд | 10.8282 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2034 | 10.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8282 | 10.8282 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение полноприводного фургона с двухрядной кабиной-20 ед. | H_Che92 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.3113 | 0 | 0 | 11.3113 | 0 | 11.3113 | 0 | 0 | 11.3113 | 0 | нд | 11.3113 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 11.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3113 | 11.3113 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение фургона с двухрядной кабиной-3 ед. | H_Che93 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | нд | 3.0781 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0781 | 3.0781 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение микроавтобуса пассажирского-5 ед. | H_Che94 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 6.1169 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 6.1169 | 0 | нд | 6.1169 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 6.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1169 | 6.1169 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 50т-1 ед. | H_Che95 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 18.9626 | 0 | 0 | 18.9626 | 0 | 18.9626 | 0 | 0 | 18.9626 | 0 | нд | 18.9626 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4885 | 0 | 18.9626 | 18.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9626 | 18.9626 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 25т-2 ед. | H_Che96 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.8294 | 0 | 0 | 14.8294 | 0 | 14.8294 | 0 | 0 | 14.8294 | 0 | нд | 14.8294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8062 | 14.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8294 | 14.8294 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установкой-4 ед. | H_Che97 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.7376 | 0 | 0 | 15.7376 | 0 | 15.7376 | 0 | 0 | 15.7376 | 0 | нд | 15.7376 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9266 | 0 | 15.7376 | 15.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7376 | 15.7376 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение цепного траншейного экскаватора-2 ед. | H_Che98 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | нд | 7.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение бурильной машины-4 ед. | H_Che99 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 14.4151 | 0 | 0 | 14.4151 | 0 | 14.4151 | 0 | 0 | 14.4151 | 0 | нд | 14.4151 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.791 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4151 | 14.4151 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение гусеничной бурильно-крановой машины-1 ед. | H_Che100 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.6198 | 0 | 0 | 5.6198 | 0 | 5.6198 | 0 | 0 | 5.6198 | 0 | нд | 5.6198 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 5.6198 | 5.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6198 | 5.6198 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м-2 ед. | H_Che101 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.7561 | 0 | 0 | 6.7561 | 0 | 6.7561 | 0 | 0 | 6.7561 | 0 | нд | 6.7561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 6.7561 | 6.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7561 | 6.7561 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м с 2-х рядной кабиной-3 ед. | H_Che102 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 12.1044 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | 12.1044 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | нд | 12.1044 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2373 | 0 | 12.1044 | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1044 | 12.1044 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м-2 ед. | H_Che103 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.8369 | 0 | 0 | 7.8369 | 0 | 7.8369 | 0 | 0 | 7.8369 | 0 | нд | 7.8369 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8158 | 0 | 7.8369 | 7.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8369 | 7.8369 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che104 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9286 | 0 | 0 | 3.9286 | 0 | 3.9286 | 0 | 0 | 3.9286 | 0 | нд | 3.9286 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 3.9286 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9286 | 3.9286 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-33023-1 ед. | H_Che105 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9389 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 3.9389 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | нд | 3.9389 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 0 | 3.9389 | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9389 | 3.9389 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che106 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | нд | 3.9439 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9774 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9439 | 3.9439 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-33088-1 ед. | H_Che107 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | нд | 3.8591 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 3.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8591 | 3.8591 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗ-2705-1 ед. | H_Che108 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | нд | 4.1388 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 4.1388 | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1388 | 4.1388 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автомастерской-4 ед. | H_Che109 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | нд | 13.0912 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8701 | 0 | 13.0912 | 13.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0912 | 13.0912 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение траншейного экскаватора-погрузчика-2 ед. | H_Che110 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 7.084 | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 7.084 | 0 | нд | 7.084 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 7.084 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение универсального экскаватора-бульдозера-2 ед. | H_Che111 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | нд | 5.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.05 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение бульдозера гусеничного-1 ед. | H_Che112 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | нд | 7.54 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5395 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение передвижного дизельного генератора N=50кВт-1 ед. | H_Che113 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.45459 | 0 | 0 | 0.45459 | 0 | 0.45459 | 0 | 0 | 0.45459 | 0 | нд | 0.45459 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8291 | 0.45459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45459 | 0.45459 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение передвижного дизельного компрессора-1 ед. | H_Che114 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.73856 | 0 | 0 | 0.73856 | 0 | 0.73856 | 0 | 0 | 0.73856 | 0 | нд | 0.73856 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8226 | 0.73856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73856 | 0.73856 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение автоцистерны 10м3-1 ед. | H_Che115 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3119 | 0 | 0 | 4.3119 | 0 | 4.3119 | 0 | 0 | 4.3119 | 0 | нд | 4.3119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 4.3119 | 4.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3119 | 4.3119 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение опоровоза на шасси КАМАЗ-65224-3971-43-1ед. | H_Che116 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.4725 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | 7.4725 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | нд | 7.4725 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 7.4725 | 7.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4725 | 7.4725 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение тягача с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che117 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | нд | 6.4236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6045 | 0 | 6.4236 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4236 | 6.4236 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение полноприводного бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che118 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | нд | 6.23 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che119 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | нд | 4.7893 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 4.7893 | 4.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7893 | 4.7893 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение измельчителя-2 ед. | H_Che120 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | нд | 1.4881 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4881 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 1.4881 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение установки цеолитовой-маслонагревателя-3 ед. | H_Che121 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 1.263 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла-1 ед. | H_Che122 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение легкового автомобиля-1 ед. | I_Che138 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.41009 | 0 | 0 | 0.41009 | 0 | 0.41009 | 0 | 0 | 0.41009 | 0 | нд | 0.41009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41009 | 0.41009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41009 | 0.41009 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установкой БКМ-317-04 на шасси ГАЗ-33088-1 ед. | I_Che139 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | нд | 3.6557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6557 | 3.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 3.6557 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины БМ-308А на шасси ДТ-75ДЕ-РС4-1 ед. | I_Che140 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | нд | 5.4517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4517 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4517 | 5.4517 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м Чайка-Сервис 2784 BR на шасси ГАЗ-А22R23 -2 ед. | I_Che141 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.8355 | 0 | 0 | 6.8355 | 0 | 6.8355 | 0 | 0 | 6.8355 | 0 | нд | 6.8355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8355 | 6.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8355 | 6.8355 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году
1.6 | Приобретение АГП-18, Чайка-Сервис 27846S на шасси ГАЗ-33098 со сдвоенной 4-х дверной 5-ти местной кабиной-3 ед. | I_Che142 | з | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.0546 | 0 | 0 | 11.0546 | 0 | 11.0546 | 0 | 0 | 11.0546 | 0 | нд | 11.0546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0546 | 11.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0546 | 11.0546 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2018 году