## Форма 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 11.12.2018 г. №20@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | 18632.4045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5895.6 | нд | нд | 0.4 | 206.085 | нд | нд | нд | нд | 466.458 | 6464.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18632.4045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5895.6 | нд | нд | 0.4 | 206.085 | нд | нд | нд | нд | 466.458 | 6464.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 212.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 49.465 | нд | нд | нд | нд | 397.218 | 439.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 212.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 49.465 | нд | нд | нд | нд | 397.218 | 439.308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | 06.06.2011; Доп.соглашение от 15.03.2016 №1 | 226/2011 | 1 | 8.346 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Нефтеперерабатывающий завод ОАО НК "Роснефть" | ОАО НК "Роснефть" на территории ЧР | 0 | 19.4 | ПС 110/10 "ГРП" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 1.045 | 20.445 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | G_Che18
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 2015-06-01 | 169/2015 | 1 | 0.284 | 2017-08-12 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике, отдел "Бечик" в н. п. Тусхорой и шесть общежитий квартирного типа для семейных военнослужащих" | управление ФСБ России по Чеченской Республике | 0.4 | 1.5 | ПС 35/10 "Итум-Кале" | 2.3 | 2018-12-19 | 90.89 | 2.02 | 3.52 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н (договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | 16.12.2014; Доп.соглашение от 20.10.2016 №2 | 931 | 1 | 0.67822 | 2019-10-30 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | песчаный карьер с.Дачу-Барзой, Грозненского р-н. | ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" | 0 | 0.3 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 19.2 | 2018-12-19 | 76.61 | 6.05 | 6.35 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района (договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | 16.12.2014; Доп.соглашение от 20.10.2016 №2 | 942 | 1 | 0.61407 | 2019-10-30 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | известковый карьер с.Ярыш-Марды, Грозненского р-н. | ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" | 0 | 0.45 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 19.2 | 2018-12-19 | 76.61 | 6.05 | 6.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. от Ру-10 кВ ТП-163 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,3 км. , ААБлУ- 3х12 для технологического присоединения ООО "Теплицстройсервис" к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 15.03.2018 №2 к договору №3193 от 11.10.2016г.) | I_Che124 | 11.10.2016; Доп.соглашение от 29.03.2017 №1; Доп.соглашение от 15.03.2018 №2 | 3193 | 1 | 0.63621 | 2018-07-07 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 16-и этажный жилой дом | ООО "Теплицстройсервис" | 0 | 0.35 | ПС 110 кВ "Северная" | 24.1 | 2018-12-19 | 96.51 | 14.01 | 14.36 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. от РУ-10 кВ ТП-212 Ф-7 ПС 110 кВ Тепличная L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения ООО "Евро-Телеком" к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 25.06.2018 №1 к договору № 4545 от 06.07.2017г. Доп.соглашение о расторжении договора ТП от 29.11.2018) | I_Che130 | 06.07.2017; Доп.соглашение от 25.06.2018 №1; Доп.соглашение о расторжении договора ТП от 29.11.2018 | 4545 | 1 | 0.31158 | 2018-12-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Жилой микрорайон эконом-класса | ООО "Евро-Телеком" | 0 | 0.6 | ПС 110 кВ "Тепличная" | 7.41 | 2018-12-19 | 185 | 1.278 | 1.878 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | 16.08.2018 | 6749 | 1 | 0.13255 | 2019-08-16 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Грозненский международный университет | ООО "Грозненский международный университет" | 0 | 4.6 | ПС 110 кВ "Восточная" | 32.4 | 2018-12-19 | 129.41 | 4.59 | 9.19 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | 23.05.2018 | 246/2018 | 1 | 2.2333 | 2022-05-23 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени В.В. Путина | ООО "Эдельвейс" | 0 | 1.015 | ПС 110 кВ Северная; ПС 110 кВ Консервная | 24,1; 4,3 | 2018-12-19 | 96,51; 27,05 | 361,16; 8,99 | 362,18; 10,01 | 50; 32 | 50; 32 | 25; 16 | 25; 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018) | J_Che212 | 2018-11-23 | 7223 | 1 | 1.0347 | 2019-05-23 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Три многоквартирных дома, расположенных в г.Грозный, Заводской район, ул. М. Гайрбекова 68 | ООО "Феникс" | 0 | 0.6 | ПС 110 кВ Западная; ПС 110 кВ Северная | 3,6; 24,1 | 2018-12-19 | 77,29; 96,51 | 1,54; 362,43 | 2,14; 363,03 | 16,3; 50 | 16,3; 50 | 6,3; 25 | 6,3; 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | 11.07.2018; Доп.соглашение от 11.02.2019 №1 | 6451 | 1 | 0.098524 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в г. Грозном, Ленинский район, микрорайон "Ипподромный" | ООО "Дика-Стройпроект" | 0 | 0.25 | ПС 110 кВ Северная | 24.1 | 2018-12-19 | 96.51 | 362.175 | 362.425 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che217 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Мешхой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che235 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Басхой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che236 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Гезехой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che237 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Терти | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che238 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Саханы | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che239 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Тонгахой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che240 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Мешхой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che241 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Басхой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che242 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Гезехой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che243 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Терти | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che244 | 2018-12-10 | 7568 | 1 | 15.8979 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Саханы | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Ф-3 ПС Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) | J_Che245 | 2018-12-10 | 7567 | 1 | 16.8773 | 2019-12-11 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Отделение (пограничная застава) с.Тонгахой | ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Чеченской Республике" | 0 | 0.48 | ПС 110 кВ Итум-Кали | [9 empty] | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 2016-12-01 | 457/2016 | 1 | 1.028 | 01.12.2019 - 1 этап; 01.12.2020 - 2 этап | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Комплекс высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2", ЧР, г.Гудермес, ул. Ватутина, д.81 | ЗАО "Инкомстрой" | 0 | 8.14 | нд | 13.26 | 2018-12-19 | 53.1 | 0 | 8.14 | нд | 50 | нд | 25 | нд | 2018 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") | G_Che22 | 2016-11-21 | 447/2016 | 1 | 0.50139 | 2020-11-21 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Цветомузыкальный фонтан, пос.Черноречье Заводского района г.Грозного ЧР | ЗАО "Инком-Альянс" | 0 | 6.5 | нд | 0.92 | 2018-12-19 | 5.8 | 0 | 6.5 | нд | 32 | нд | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18396.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5895.6 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.36 | 5909.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18396.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5895.6 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.36 | 5909.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 7575.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2427.6 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2427.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-10-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/35/6 "Холодильник" | 13.7 | 2018-12-19 | 54.97 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-10-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ "ГРП-110" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 5,3 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ "ГРП-110" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 5,3 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ "ГРП-110" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 4,5 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ №84 | 23.7 | 2018-12-19 | 127.14 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 2 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2019-06-30 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Южная | 29.3 | 2018-12-19 | 183.26 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Плиево-Новая (до границы с Республикой Ингушетия) с организацией схемы плавки гололеда протяженностью 53 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2019-06-30 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 346.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 10821.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3468 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.36 | 3482.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ "ГРП-110" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ "Северная" | 24.1 | 2018-12-19 | 96.51 | 14.36 | 361.16 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Гудермес-Сити | 0 | 2018-12-19 | 26.25 | 0 | 346.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая | 1.8 | 2018-12-19 | 4.6 | 0 | 346.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Ищерская | 20.8 | 2018-12-19 | 129.84 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Наурская | 14.1 | 2018-12-19 | 89.94 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che160; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ №84 | 23.7 | 2018-12-19 | 127.14 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che161; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Южная | 29.3 | 2018-12-19 | 183.26 | 0 | 346.8 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che162; I_Che163
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ АКХП | 6.7 | 2018-12-19 | 67.08 | 0 | 346.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che162
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | 2018-02-28 | 155/2018 | 1 | 1082.168 | 2018-12-01 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | Грозненская ТЭС | ООО "ГЭХ Инжиниринг" | нд | 346.8 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ | 24.6 | 2018-12-19 | 153.51 | 0 | 346.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | I_Che154; I_Che155; I_Che156; I_Che157; I_Che158; I_Che159; I_Che160; I_Che161; I_Che163
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 22.9985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 156.62 | нд | нд | нд | нд | 54.88 | 115.496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 22.9985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 156.62 | нд | нд | нд | нд | 54.88 | 115.496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 2014-11-18 | 483/2014 | 1 | 0.16371 | 2015-11-18 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова" (Спортивная арена "Колизей" на 5 000 мест) | ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова" | 0 | 2.16 | ПС 110/10 "Северная" | 24.1 | 2018-12-19 | 96.51 | 11.85 | 14.01 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | 30.05.2011; Доп.соглашение от 06.02.2017 №3 | 210/2011 НЭ | 1 | 1.0446 | 2018-10-03 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЗАО ИСТ "Казбек" | ЗАО ИСТ "Казбек" | 0 | 4.45 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 19.2 | 2018-12-19 | 76.61 | 6.05 | 10.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 26.11.2014 | 490/2014 | 1 | 0.22737 | 2015-11-26 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ООО Многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" | ООО Многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" | 0 | 3 | ПС 110/10 "Южная" | 29.3 | 2018-12-19 | 183.26 | 9.78 | 12.78 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | 06.06.2011; Доп.соглашение от 15.03.2016 №1 | 226/2011 | 1 | 8.346 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Нефтеперерабатывающий завод ОАО НК "Роснефть" | ОАО НК "Роснефть" на территории ЧР | 0 | 19.4 | ПС 110/10 "ГРП" | 36.1 | 2018-12-19 | 144.56 | 1.045 | 20.445 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | 2015-04-28 | 85/2015 | 1 | 0.092011 | 2019-04-28 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Общежитие Чеченского государственного университета | ФГБОУ "Чеченский государственный университет" | 0 | 1.214 | ПС 110/10 "Восточная" | 32.4 | 2018-12-19 | 129.41 | 3.39 | 4.59 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | 03.07.2017; Доп.соглашение от 26.10.2018 №1 | 4516 | 1 | 0.021195 | 2019-05-01 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Насос для орошения полей в с.Кулары | ООО "Стандарт-С" | 0 | 0.16 | ПС 35 "Красноармейская" | 4.8 | 2018-12-19 | 119.02 | 0.835 | 0.995 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ на ТП-98 и в проектируемой ТП от ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.) | J_Che214 | 05.05.2015; Доп.соглашение от 29.01.2019 №1 | 92/2015 | 1 | 0.056844 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающие устройства ЗАО "Служба доставки", расположенные в г.Грозный, Ленинский район, ул.А. Митаева | ЗАО "Служба доставки" | 0 | 0.75 | ПС 110 кВ Консервная | 4.3 | 2018-12-19 | 27.05 | 8.24 | 8.99 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г. ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 11.01.2018; 25.01.2018 | 03/2018; 58/2018 | 1 | 12.9301 | 11.01.2022; 25.01.2022 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Центральная мечеть г. Шали имени Р.А. Кадырова; Комплекс высотных зданий "Шали-Сити" | Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; ООО «Шали-Сити» | 0 | 5.486 | ПС 110 кВ Шали | 37.7 | 2018-12-19 | 235.34 | 1.45 | 6.94 | 32 | 80 | 16 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Горец" | 33.2 | 2018-12-19 | 132.87 | 3.302 | 15.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | H_Che83; H_Che84; H_Che85; H_Che86
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 19.2 | 2018-12-19 | 76.61 | 6.05 | 18.05 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | H_Che82; H_Che84; H_Che85; H_Che86
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | H_Che82; H_Che83; H_Che85; H_Che86
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Шали" | 37.7 | 2018-12-19 | 235.34 | 1.444 | 1.447 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | H_Che82; H_Che83; H_Che84; H_Che86
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС 110 кВ Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Шали" | 37.7 | 2018-12-19 | 235.34 | 1.444 | 1.449 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы" | H_Che82; H_Che83; H_Che84; H_Che85