## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2018 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5540.1849 | 7346.9581 | 2309.6767 | 3230.5082 | 2293.1995 | 0 | 0 | 52.6582 | 2240.5413 | 1830.8415 | 0 | 0 | 117.159 | 1713.6825 | 1399.6667 | -462.358 | -20.1621 | 0 | - | 0 | - | 64.5008 | 122.4898 | -526.8588 | -23.5148
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2793.792 | 3911.2169 | 799.3764 | 1994.4156 | 1634.7075 | 0 | 0 | 20.5829 | 1614.1247 | 1472.0976 | 0 | 0 | 14.7768 | 1457.3208 | 522.318 | -162.6099 | -9.9473 | 0 | - | 0 | - | -5.806 | -28.2081 | -156.8039 | -9.7145
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 550.7901 | 724.5823 | 1.5816 | 549.2085 | 92.5243 | 0 | 0 | 29.7476 | 62.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2085 | -92.5243 | -100 | 0 | - | 0 | - | -29.7476 | -100 | -62.7767 | -100
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1191.7232 | 1747.0186 | 1056.3757 | 135.3476 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | -135.3476 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -135.3476 | -100
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.2027 | 30.3177 | 9.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 994.6769 | 933.8225 | 443.1404 | 551.5366 | 430.6201 | 0 | 0 | 2.3277 | 428.2924 | 358.7439 | 0 | 0 | 102.3822 | 256.3618 | 192.7926 | -71.8762 | -16.6913 | 0 | - | 0 | - | 100.0545 | 4298.4031 | -171.9306 | -40.1433
1 | Чеченская Республика | Г | 5540.1849 | 7346.9581 | 2309.6767 | 3230.5082 | 2293.1995 | 0 | 0 | 52.6582 | 2240.5413 | 1830.8415 | 0 | 0 | 117.159 | 1713.6825 | 1399.6667 | -462.358 | -20.1621 | 0 | - | 0 | - | 64.5008 | 122.4898 | -526.8588 | -23.5148
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2793.792 | 3911.2169 | 799.3764 | 1994.4156 | 1634.7075 | 0 | 0 | 20.5829 | 1614.1247 | 1472.0976 | 0 | 0 | 14.7768 | 1457.3208 | 522.318 | -162.6099 | -9.9473 | 0 | - | 0 | - | -5.806 | -28.2081 | -156.8039 | -9.7145
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1433.7776 | 2004.7934 | 407.215 | 1026.5626 | 697.5667 | 0 | 0 | 6.2496 | 691.3171 | 705.1949 | 0 | 0 | 0.35179 | 704.8431 | 321.3677 | 7.6282 | 1.0935 | 0 | - | 0 | - | -5.8978 | -94.371 | 13.526 | 1.9566
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | 21.8701 | 0 | 0 | 21.8701 | 2.6561 | 0 | 0 | 2.2134 | 0.44269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8701 | -2.6561 | -100 | 0 | - | 0 | - | -2.2134 | -100 | -0.44269 | -100 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.0097508 | 0 | 0 | 0.0082634 | 0.0014874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | -0.0097508 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.0082634 | -100 | -0.0014874 | -100 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1411.7268 | 2004.7934 | 407.215 | 1004.5119 | 694.9008 | 0 | 0 | 4.0279 | 690.8729 | 705.1949 | 0 | 0 | 0.35179 | 704.8431 | 299.317 | 10.2941 | 1.4814 | 0 | - | 0 | - | -3.6761 | -91.2662 | 13.9702 | 2.0221
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 842.35 | 1138.8125 | 0 | 842.35 | 592.35 | 0 | 0 | 0 | 592.35 | 702.7375 | 0 | 0 | 0 | 702.7375 | 139.6124 | 110.3876 | 18.6355 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 110.3876 | 18.6355 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | 0.29598 | 0.30864 | 0 | 0.29598 | 0.29598 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.15979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29598 | -0.29598 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.13619 | -100 | -0.15979 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | 5.3273 | 6.9346 | 0 | 5.3273 | 5.3273 | 0 | 0 | 2.5784 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273 | -5.3273 | -100 | 0 | - | 0 | - | -2.5784 | -100 | -2.7489 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | 2.4511 | 2.981 | 0 | 2.4511 | 2.4511 | 0 | 0 | 1.1804 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | -2.4511 | -100 | 0 | - | 0 | - | -1.1804 | -100 | -1.2708 | -100 | Невыполнение плана финансирования в связи с поздим предоставлением актов выполненных работ (сроки выполнения работ по договору подряда до 31.12.2019)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | 0.25805 | 1.4067 | 0 | 0.25805 | 0.25805 | 0 | 0 | 0.13294 | 0.12511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25805 | -0.25805 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.13294 | -100 | -0.12511 | -100 | Списание КЗ.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | 25.3753 | 38.6011 | 0 | 25.3753 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3753 | -7.608 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.608 | -100 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 14.861 | 23.8866 | 0 | 14.861 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.861 | -4.464 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.464 | -100 | Объект реализуется в соответствии с Планом развития Группы МРСК Северного Кавказа, утвержденным СД ПАО «Россети» (протокол от 11.02.2019 № 342). Соглашение о контроле расходования средств финансовой поддержки от 24.12.19 № МР8-ЧечЭ-01-1522
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 6.6037 | 8.9946 | 0 | 6.6037 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6037 | -1.98 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.98 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | 7.3424 | 11.0223 | 0 | 7.3424 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3424 | -2.208 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.208 | -100 | Невыполнение плана финансирования в связи с поздим предоставлением актов выполненных работ (сроки выполнения работ по договору подряда до 31.12.2019)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | 11.1307 | 16.7529 | 0 | 11.1307 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1307 | -3.336 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.336 | -100 | Невыполнение плана финансирования в связи с поздим предоставлением актов выполненных работ (сроки выполнения работ по договору подряда до 31.12.2019)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 9.8529 | 14.5361 | 0 | 9.8529 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8529 | -2.952 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.952 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 1.0799 | 1.1701 | 0 | 1.0799 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | -0.32398 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32398 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 476.9414 | 731.0786 | 407.215 | 69.7264 | 69.7264 | 0 | 0 | 0 | 69.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7264 | -69.7264 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.7264 | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | 2.4573 | 2.4573 | 0 | 2.4573 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4573 | 0 | 0 | 0.35179 | 2.1055 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1311.9867 | 1831.4979 | 392.1614 | 919.8253 | 919.8253 | 0 | 0 | 0 | 919.8253 | 766.901 | 0 | 0 | 14.425 | 752.476 | 152.9242 | -152.9242 | -16.6254 | 0 | - | 0 | - | 14.425 | - | -167.3493 | -18.1936 | Позднее проведение торгово-закупочных мероприятий и заключение договора подряда
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 1311.9867 | 1831.4979 | 392.1614 | 919.8253 | 919.8253 | 0 | 0 | 0 | 919.8253 | 766.901 | 0 | 0 | 14.425 | 752.476 | 152.9242 | -152.9242 | -16.6254 | 0 | - | 0 | - | 14.425 | - | -167.3493 | -18.1936 | Отсутствие утвержденной директивы правительства РФ.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1011.2245 | 1504.1872 | 197.0011 | 814.2234 | 814.2234 | 0 | 0 | 0 | 814.2234 | 665.9002 | 0 | 0 | 0 | 665.9002 | 148.3233 | -148.3233 | -18.2165 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -148.3233 | -18.2165 | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения.
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | 5.3993 | 6.857 | 2.5563 | 2.843 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | 2.4819 | 2.8918 | 2.3688 | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 2.498e-16 | -2.498e-16 | -2.21e-13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.498e-16 | -2.21e-13 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | 82.3443 | 99.9722 | 32.5223 | 49.822 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 49.822 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | 76.2026 | 76.6986 | 32.496 | 43.7066 | 43.7066 | 0 | 0 | 0 | 43.7066 | 43.7066 | 0 | 0 | 0 | 43.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | 68.133 | 78.0476 | 26.1363 | 41.9967 | 41.9967 | 0 | 0 | 0 | 41.9967 | 41.9967 | 0 | 0 | 0 | 41.9967 | 0 | 7.1054e-15 | 1.6919e-14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.1054e-15 | 1.6919e-14 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | 127.0262 | 127.2647 | 26.665 | 100.3612 | 100.3612 | 0 | 0 | 0 | 100.3612 | 94.8781 | 0 | 0 | 0 | 94.8781 | 5.483 | -5.483 | -5.4633 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.483 | -5.4633 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | 649.6372 | 1112.4552 | 74.2563 | 575.3808 | 575.3808 | 0 | 0 | 0 | 575.3808 | 432.5406 | 0 | 0 | 0 | 432.5406 | 142.8403 | -142.8403 | -24.8253 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -142.8403 | -24.8253 | Оплата, запланированная в прошлом периоде, профинансирована в 2019 г. в связи с поздним поступлением платы за технологическое присоединение от Заявителя (июль.2019)
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Оплата, запланированная в прошлом периоде, профинансирована в 2019 г. в связи с поздним поступлением платы за технологическое присоединение от Заявителя (июль.2019)
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 300.7622 | 327.3106 | 195.1604 | 105.6018 | 105.6018 | 0 | 0 | 0 | 105.6018 | 101.0009 | 0 | 0 | 14.425 | 86.5758 | 4.601 | -4.601 | -4.3569 | 0 | - | 0 | - | 14.425 | - | -19.026 | -18.0167 | Оплата, запланированная в прошлом периоде, профинансирована в 2019 г. в связи с поздним поступлением платы за технологическое присоединение от Заявителя (июль.2019)
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | 104.5659 | 104.7008 | 67.4698 | 37.096 | 37.096 | 0 | 0 | 0 | 37.096 | 37.096 | 0 | 0 | 0 | 37.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | Оплата, запланированная в прошлом периоде, профинансирована в 2019 г. в связи с поздним поступлением платы за технологическое присоединение от Заявителя (июль.2019)
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | 75.4273 | 79.9669 | 67.0274 | 8.3999 | 8.3999 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 8.3999 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | Оплата, запланированная в прошлом периоде, профинансирована в 2019 г. в связи с поздним поступлением платы за технологическое присоединение от Заявителя (июль.2019)
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | 4.0993 | 8.4987 | 1.0802 | 3.0191 | 3.0191 | 0 | 0 | 0 | 3.0191 | 3.0191 | 0 | 0 | 0 | 3.0191 | -5.2e-09 | 5.2e-09 | 1.7224e-07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2e-09 | 1.7224e-07 | В связи с отсутствием платы за ТП перенос погашения КЗ вправо. Экономия по факту выполненых работ (объект введен)
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | 5.9037 | 8.5415 | 0.99323 | 4.9105 | 4.9105 | 0 | 0 | 0 | 4.9105 | 4.9105 | 0 | 0 | 0 | 4.9105 | -6.2e-09 | 6.2e-09 | 1.2626e-07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.2e-09 | 1.2626e-07 | В связи с отсутствием платы за ТП перенос погашения КЗ вправо. Экономия по факту выполненых работ (объект введен)
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | 4.7639 | 5.4286 | 4.3419 | 0.42197 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0.42197 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | 7.0266 | 7.4607 | 6.3892 | 0.63737 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0.63737 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | 13.2734 | 20.5444 | 0.7837 | 12.4897 | 12.4897 | 0 | 0 | 0 | 12.4897 | 12.4897 | 0 | 0 | 0 | 12.4897 | -4.8e-09 | 4.8e-09 | 3.8432e-08 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8e-09 | 3.8432e-08 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | 0.78479 | 2.3298 | 0.077394 | 0.7074 | 0.7074 | 0 | 0 | 0 | 0.7074 | 0.7074 | 0 | 0 | 0 | 0.7074 | -4.6e-09 | 4.6e-09 | 6.5027e-07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6e-09 | 6.5027e-07 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | 3.2961 | 4.0487 | 0.22533 | 3.0707 | 3.0707 | 0 | 0 | 0 | 3.0707 | 3.0707 | 0 | 0 | 0 | 3.0707 | 8e-09 | -8e-09 | -2.6052e-07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8e-09 | -2.6052e-07 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | 17.3195 | 17.8019 | 0 | 17.3195 | 17.3195 | 0 | 0 | 0 | 17.3195 | 14.0141 | 0 | 0 | 11.6784 | 2.3357 | 3.3054 | -3.3054 | -19.0847 | 0 | - | 0 | - | 11.6784 | - | -14.9838 | -86.5141 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | 4.2171 | 4.7595 | 0 | 4.2171 | 4.2171 | 0 | 0 | 0 | 4.2171 | 3.2959 | 0 | 0 | 2.7466 | 0.54932 | 0.92118 | -0.92118 | -21.844 | 0 | - | 0 | - | 2.7466 | - | -3.6678 | -86.974 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | 60.0847 | 63.2292 | 46.7722 | 13.3125 | 13.3125 | 0 | 0 | 0 | 13.3125 | 12.9381 | 0 | 0 | 0 | 12.9381 | 0.37441 | -0.37441 | -2.8125 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.37441 | -2.8125 | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (2 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (3 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (3 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Корректировка сметной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка сроков финансирования по причине неисполнения плана финансирования в 2018 году. Погашение КЗ 2018 по факту получения Государственной экспертизы (3 этап). За счет заемных средств ПАО "Россети"
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Финансирование скорректировано по факту выхода гос. экспертизы
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 48.0278 | 74.9257 | 0 | 48.0278 | 17.3156 | 0 | 0 | 14.3333 | 2.9823 | 0.0017197 | 0 | 0 | 0 | 0.0017197 | 48.0261 | -17.3139 | -99.9901 | 0 | - | 0 | - | -14.3333 | -100 | -2.9806 | -99.9423 | Финансирование скорректировано по факту выхода гос. экспертизы
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Экономия по факту выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 48.0278 | 74.9257 | 0 | 48.0278 | 17.3156 | 0 | 0 | 14.3333 | 2.9823 | 0.0017197 | 0 | 0 | 0 | 0.0017197 | 48.0261 | -17.3139 | -99.9901 | 0 | - | 0 | - | -14.3333 | -100 | -2.9806 | -99.9423 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | 0.038746 | 0.12568 | 0 | 0.038746 | 0.038746 | 0 | 0 | 0 | 0.038746 | 0.00085986 | 0 | 0 | 0 | 0.00085986 | 0.037886 | -0.037886 | -97.7808 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.037886 | -97.7808 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | 0.038746 | 0.12568 | 0 | 0.038746 | 0.038746 | 0 | 0 | 0.014874 | 0.023872 | 0.00085986 | 0 | 0 | 0 | 0.00085986 | 0.037886 | -0.037886 | -97.7808 | 0 | - | 0 | - | -0.014874 | -100 | -0.023012 | -96.398 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | 0.82244 | 3.1501 | 0 | 0.82244 | 0.82244 | 0 | 0 | 0.63799 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82244 | -0.82244 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.63799 | -100 | -0.18444 | -100 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0.030007 | 0.048239 | 0 | 0.030007 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.02543 | 0.0045774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | -0.030007 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.02543 | -100 | -0.0045774 | -100 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0.018747 | 0.048239 | 0 | 0.018747 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.015887 | 0.0028597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | -0.018747 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.015887 | -100 | -0.0028597 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | 23.5396 | 35.8101 | 0 | 23.5396 | 6.7894 | 0 | 0 | 5.6578 | 1.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5396 | -6.7894 | -100 | 0 | - | 0 | - | -5.6578 | -100 | -1.1316 | -100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | 23.5396 | 35.6176 | 0 | 23.5396 | 9.5776 | 0 | 0 | 7.9813 | 1.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5396 | -9.5776 | -100 | 0 | - | 0 | - | -7.9813 | -100 | -1.5963 | -100 | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом (материалы со склада профинансированы прошлым периодом)
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 550.7901 | 724.5823 | 1.5816 | 549.2085 | 92.5243 | 0 | 0 | 29.7476 | 62.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2085 | -92.5243 | -100 | 0 | - | 0 | - | -29.7476 | -100 | -62.7767 | -100 | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом (материалы со склада профинансированы прошлым периодом)
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.8938 | 4.0175 | 1.5816 | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 1.9269 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | -2.3122 | -100 | 0 | - | 0 | - | -1.9269 | -100 | -0.38537 | -100 | Невыполнение плана финансирования в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ (сроки выполнения работ по договору подряда до 31.12.2019)
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Освоение хозспособом (оборудование со склада профинансировано прошлым периодом)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.8938 | 4.0175 | 1.5816 | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 1.9269 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | -2.3122 | -100 | 0 | - | 0 | - | -1.9269 | -100 | -0.38537 | -100 | Освоение хозспособом (оборудование со склада профинансировано прошлым периодом)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | 0.46828 | 0.47622 | 0.46828 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Произведена корректировка графика финансирования, освоения и постановки объекта под напряжение по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2019 на 2020 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП от 19.09.2019 №1, а также с целью исполнения п.28 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1800-пр
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | 0.46828 | 0.47622 | 0.46828 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Произведена корректировка графика финансирования, освоения и постановки объекта под напряжение по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2019 на 2020 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП от 19.09.2019 №1, а также с целью исполнения п.28 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1800-пр
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | 0.039338 | 0.040005 | 0.039338 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | 0.074636 | 0.075901 | 0.074636 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | 0.53106 | 0.53106 | 0.53106 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 2.3122 | 2.4181 | 0 | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 1.9269 | 0.38537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | -2.3122 | -100 | 0 | - | 0 | - | -1.9269 | -100 | -0.38537 | -100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 513.5114 | 659.8095 | 0 | 513.5114 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5114 | -56.8272 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -56.8272 | -100 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 513.5114 | 659.8095 | 0 | 513.5114 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5114 | -56.8272 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -56.8272 | -100 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | 108.7458 | 132.0048 | 0 | 108.7458 | 16.0272 | 0 | 0 | 0 | 16.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7458 | -16.0272 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.0272 | -100 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | 404.7656 | 527.8047 | 0 | 404.7656 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7656 | -40.8 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.8 | -100 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Исполнение п.1.1. Протокола совещания ПАО "Россети" по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 г.г. от 10.08.2018г. № 126
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Объект не освоен в полном объеме по причине задержки в получении утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Объект не освоен в полном объеме по причине задержки в получении утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 33.3848 | 60.7553 | 0 | 33.3848 | 33.3848 | 0 | 0 | 27.8207 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3848 | -33.3848 | -100 | 0 | - | 0 | - | -27.8207 | -100 | -5.5641 | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 33.3848 | 60.7553 | 0 | 33.3848 | 33.3848 | 0 | 0 | 27.8207 | 5.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3848 | -33.3848 | -100 | 0 | - | 0 | - | -27.8207 | -100 | -5.5641 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | 21.3835 | 30.3776 | 0 | 21.3835 | 21.3835 | 0 | 0 | 17.8196 | 3.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3835 | -21.3835 | -100 | 0 | - | 0 | - | -17.8196 | -100 | -3.5639 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | 12.0013 | 30.3776 | 0 | 12.0013 | 12.0013 | 0 | 0 | 10.0011 | 2.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0013 | -12.0013 | -100 | 0 | - | 0 | - | -10.0011 | -100 | -2.0002 | -100 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1191.7232 | 1747.0186 | 1056.3757 | 135.3476 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | -135.3476 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -135.3476 | -100 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1191.7232 | 1747.0186 | 1056.3757 | 135.3476 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | -135.3476 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -135.3476 | -100 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 1191.7232 | 1747.0186 | 1056.3757 | 135.3476 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | -135.3476 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -135.3476 | -100 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.2027 | 30.3177 | 9.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Позднее проведение торгово-закупочных процедур, позднее заключение договора подряда
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | 0.27394 | 0.5369 | 0.27394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее проведение торгово-закупочных процедур, позднее заключение договора подряда
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | 0.12532 | 0.58882 | 0.12532 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | 0.35578 | 0.58882 | 0.35578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | 0.45978 | 0.67142 | 0.45978 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | 0.16198 | 0.5369 | 0.16198 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отсутствие утвержденной директивы правительства РФ
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | 0.16198 | 0.5369 | 0.16198 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | 0.16048 | 0.58882 | 0.16048 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | 0.070649 | 0.50622 | 0.070649 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | 0.22378 | 0.67142 | 0.22378 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | 0.10228 | 0.5369 | 0.10228 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | 0.1358 | 0.58882 | 0.1358 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | 0.1358 | 0.58882 | 0.1358 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | 0.14694 | 0.58882 | 0.14694 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | 0.1793 | 0.58882 | 0.1793 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | 0.39212 | 0.67142 | 0.39212 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | 0.38934 | 0.67142 | 0.38934 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | 0.45179 | 0.67142 | 0.45179 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | 0.1943 | 1.3122 | 0.1943 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | 0.25678 | 0.67142 | 0.25678 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | 0.18008 | 0.67142 | 0.18008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | 0.1776 | 0.58882 | 0.1776 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | 0.16137 | 0.5369 | 0.16137 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | 0.1429 | 0.5369 | 0.1429 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | 0.1793 | 0.58882 | 0.1793 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | 0.18008 | 0.67142 | 0.18008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | 0.10125 | 0.47672 | 0.10125 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | 0.11643 | 0.67142 | 0.11643 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | 0.043902 | 0.5369 | 0.043902 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | 0.33432 | 0.67142 | 0.33432 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | 0.068619 | 0.5369 | 0.068619 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | 0.23424 | 0.58882 | 0.23424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | 0.080165 | 0.58882 | 0.080165 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | 0.080482 | 0.5369 | 0.080482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | 0.10045 | 0.5369 | 0.10045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | 0.1358 | 0.58882 | 0.1358 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | 0.17202 | 0.67142 | 0.17202 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | 0.076942 | 0.5369 | 0.076942 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | 0.076942 | 0.5369 | 0.076942 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | 0.16048 | 0.58882 | 0.16048 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | 0.16048 | 0.58882 | 0.16048 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | 0.3539 | 0.67142 | 0.3539 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | 0.2727 | 0.67142 | 0.2727 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | 0.4445 | 0.67142 | 0.4445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | 0.12236 | 1.3122 | 0.12236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | 0.33359 | 1.3122 | 0.33359 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | 0.33359 | 1.3122 | 0.33359 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 994.6769 | 933.8225 | 443.1404 | 551.5366 | 430.6201 | 0 | 0 | 2.3277 | 428.2924 | 358.7439 | 0 | 0 | 102.3822 | 256.3618 | 192.7926 | -71.8762 | -16.6913 | 0 | - | 0 | - | 100.0545 | 4298.4031 | -171.9306 | -40.1433 | 0
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | 0.0995 | нд | 0 | 0.0995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | -8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | 92.7421 | нд | 72.4453 | 20.2968 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2286 | 0 | 0 | 2.0343 | 0.19426 | 18.0682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 349.8158 | нд | 249.407 | 100.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3478 | 0 | 0 | 100.3478 | 0 | 0.060936 | 100.3478 | - | 0 | - | 0 | - | 100.3478 | - | 0 | - | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | 143.9395 | 481.3403 | 0 | 143.9395 | 162.48 | 0 | 0 | 0 | 162.48 | 88.815 | 0 | 0 | 0 | 88.815 | 55.1245 | -73.665 | -45.3379 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.665 | -45.3379 | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | 270.7842 | 452.4822 | 0 | 270.7842 | 252.2437 | 0 | 0 | 0 | 252.2437 | 167.1416 | 0 | 0 | 0 | 167.1416 | 103.6426 | -85.1021 | -33.738 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -85.1021 | -33.738 | нд
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | 1.4964 | нд | 1.385 | 0.11139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0.11139 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | 1.34 | нд | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | -1.34 | -100 | 0 | - | 0 | - | -1.1356 | -100 | -0.20441 | -100 | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | 0.692 | нд | 0 | 0.692 | 0.692 | 0 | 0 | 0.58644 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | -0.692 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.58644 | -100 | -0.10556 | -100 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | 0.54304 | нд | 0 | 0.54304 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.4602 | 0.082836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | -0.54304 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.4602 | -100 | -0.082836 | -100 | Взыскание денежных средств по делу № А77-1603/2018 от 11.02.2019
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0.17166 | нд | 0 | 0.17166 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.026186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | -0.17166 | -100 | 0 | - | 0 | - | -0.14548 | -100 | -0.026186 | -100 | Корректировка сроков финансирования по причине необходимости устранения замечаний подрядной организацией. Объект реализуется при финансовой поддержке ПАО "Россети" включен в План развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2019г. (протокол от 11.02.2019 № 342)
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | 5.9123 | нд | 0 | 5.9123 | 5.9123 | 0 | 0 | 0 | 5.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9123 | -5.9123 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.9123 | -100 | Корректировка сроков финансирования по причине необходимости устранения замечаний подрядной организацией. Объект реализуется при финансовой поддержке ПАО "Россети" включен в План развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2019г. (протокол от 11.02.2019 № 342)
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | 7.2374 | нд | 0 | 7.2374 | 7.2374 | 0 | 0 | 0 | 7.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2374 | -7.2374 | -100 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.2374 | -100 | Погашение просроченной КЗ 2018 г.в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | 50.9763 | нд | 50.9763 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутсвием потребности финансирования по ОС принятым на баланс от АО "Нурэнерго" в 2014 году
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | 68.9268 | нд | 68.9268 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с отсутсвием потребности финансирования по ОС принятым на баланс от АО "Нурэнерго" в 2014 году

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 479.463 | 4676.9835 | 0 | 2303.1886 | 0 | 2373.7948 | 0 | 1670.9085 | 0 | 1650.9769 | 0 | 722.8179 | нд | -19.9317 | нд | -1.1929 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 226.6434 | 2362.9864 | 0 | 845.3559 | 0 | 1517.6305 | 0 | 1225.5198 | 0 | 1271.9707 | 0 | 245.6598 | нд | 46.4509 | нд | 3.7903 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.091327 | 459.0066 | 0 | 0.89029 | 0 | 458.1163 | 0 | 88.8276 | 0 | 17.5929 | 0 | 440.5234 | нд | -71.2347 | нд | -80.1943 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 181.5949 | 1011.3675 | 0 | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 7.7989 | 0 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 71.1333 | 835.8241 | 0 | 437.7761 | 0 | 398.048 | 0 | 356.5612 | 0 | 361.4133 | 0 | 36.6347 | нд | 4.8521 | нд | 1.3608 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 479.463 | 4676.9835 | 0 | 2303.1886 | 0 | 2373.7948 | 0 | 1670.9085 | 0 | 1650.9769 | 0 | 722.8179 | нд | -19.9317 | нд | -1.1929 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 226.6434 | 2362.9864 | 0 | 845.3559 | 0 | 1517.6305 | 0 | 1225.5198 | 0 | 1271.9707 | 0 | 245.6598 | нд | 46.4509 | нд | 3.7903 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 82.5054 | 1221.4172 | 0 | 423.8663 | 0 | 797.5509 | 0 | 531.0336 | 0 | 622.7519 | 0 | 174.799 | нд | 91.7183 | нд | 17.2716 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | 0 | 18.4099 | нд | 0 | нд | 18.4099 | нд | 3.68 | нд | 1.2201 | нд | 17.1898 | нд | -2.4598 | нд | -66.8437 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | 0 | 0.15307 | нд | 0 | нд | 0.15307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15307 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 82.5054 | 1202.8542 | 0 | 423.8663 | 0 | 778.9878 | 0 | 527.3536 | 0 | 621.5317 | 0 | 157.4561 | нд | 94.1781 | нд | 17.8586 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | нд | 701.9583 | нд | 0 | нд | 701.9583 | нд | 500 | нд | 615.1813 | нд | 86.777 | нд | 115.1813 | нд | 23.0363 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0182-19 от 29.11.19г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | нд | 0.24665 | нд | 0 | нд | 0.24665 | нд | 0.24665 | нд | 0 | нд | 0.24665 | нд | -0.24665 | нд | -100 | Задержка в закупке и поставке материалов
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | нд | 4.4394 | нд | 0 | нд | 4.4394 | нд | 4.4394 | нд | 2.6474 | нд | 1.7921 | нд | -1.7921 | нд | -40.3667 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | нд | 2.0426 | нд | 0 | нд | 2.0426 | нд | 2.0426 | нд | 1.6553 | нд | 0.38734 | нд | -0.38734 | нд | -18.9632 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | нд | 0.21504 | нд | 0 | нд | 0.21504 | нд | 0.21504 | нд | 0 | нд | 0.21504 | нд | -0.21504 | нд | -100 | Задержка в закупке и поставке оборудования
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | нд | 21.1461 | нд | 0 | нд | 21.1461 | нд | 6.34 | нд | 0 | нд | 21.1461 | нд | -6.34 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | нд | 12.3841 | нд | 0 | нд | 12.3841 | нд | 3.72 | нд | 0 | нд | 12.3841 | нд | -3.72 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | нд | 5.5031 | нд | 0 | нд | 5.5031 | нд | 1.65 | нд | 0 | нд | 5.5031 | нд | -1.65 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | нд | 6.1187 | нд | 0 | нд | 6.1187 | нд | 1.84 | нд | 0 | нд | 6.1187 | нд | -1.84 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | нд | 9.2756 | нд | 0 | нд | 9.2756 | нд | 2.78 | нд | 0 | нд | 9.2756 | нд | -2.78 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | нд | 8.2108 | нд | 0 | нд | 8.2108 | нд | 2.46 | нд | 0 | нд | 8.2108 | нд | -2.46 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | нд | 0.89996 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | 0.26999 | нд | 0 | нд | 0.89996 | нд | -0.26999 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 82.1959 | 423.8663 | нд | 423.8663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | 0.30948 | 2.0478 | нд | 0 | нд | 2.0478 | нд | нд | нд | 2.0478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Освоние по договору ТП 3 3672 от 29.12.2016г. Доп.соглашение №1 от 30.12.18г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 144.1381 | 1101.5454 | 0 | 421.4483 | 0 | 680.0971 | 0 | 680.0971 | 0 | 648.6084 | 0 | 31.4888 | нд | -31.4888 | нд | -4.63 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 144.1381 | 1101.5454 | 0 | 421.4483 | 0 | 680.0971 | 0 | 680.0971 | 0 | 648.6084 | 0 | 31.4888 | нд | -31.4888 | нд | -4.63 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 101.4541 | 847.2139 | 0 | 212.6046 | 0 | 634.6094 | 0 | 634.6094 | 0 | 606.9547 | 0 | 27.6546 | нд | -27.6546 | нд | -4.3577 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | 0.53817 | 4.5799 | 0 | 4.5799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | 0.25294 | 2.1052 | 0 | 2.1052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | 8.8356 | 70.163 | 0 | 70.163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | 7.74 | 64.9011 | 0 | 64.9011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | 7.053 | 58.0314 | 0 | 58.0314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | 12.3981 | 105.9311 | 0 | 4.5599 | нд | 101.3712 | 0 | 101.3712 | 0 | 98.2323 | нд | 3.1388 | нд | -3.1388 | нд | -3.0964 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | 64.6363 | 541.502 | 0 | 8.2639 | нд | 533.2382 | 0 | 533.2382 | 0 | 508.7224 | нд | 24.5158 | нд | -24.5158 | нд | -4.5975 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 42.6839 | 254.3315 | 0 | 208.8437 | 0 | 45.4878 | 0 | 45.4878 | 0 | 41.6536 | 0 | 3.8341 | нд | -3.8341 | нд | -8.4289 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | 16.5664 | 88.7371 | нд | 88.7371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | 11.562 | 63.9827 | нд | 63.9827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | 0.70921 | 3.4352 | нд | 1.1443 | нд | 2.2909 | нд | 2.2909 | нд | 2.2909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | 0.99779 | 4.9373 | 0 | 1.0522 | нд | 3.8851 | 0 | 3.8851 | 0 | 3.8851 | нд | -4.4409e-16 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | 0.79366 | 4.0393 | 0 | 4.0393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | 1.1655 | 5.9585 | 0 | 5.9585 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | 2.2364 | 11.075 | нд | 0.83019 | нд | 10.2448 | нд | 10.2448 | нд | 10.2448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | 0.1315 | 0.65536 | нд | 0.081985 | нд | 0.57337 | нд | 0.57337 | нд | 0.57337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | 0.53223 | 2.7507 | 0 | 0.23869 | нд | 2.512 | 0 | 2.512 | 0 | 2.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | нд | 14.4329 | нд | 0 | нд | 14.4329 | нд | 14.4329 | нд | 11.6784 | нд | 2.7545 | нд | -2.7545 | нд | -19.0847 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0132-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | нд | 3.5142 | нд | 0 | нд | 3.5142 | нд | 3.5142 | нд | 2.7466 | нд | 0.76765 | нд | -0.76765 | нд | -21.844 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0131-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | 7.9892 | 50.8132 | нд | 42.7788 | нд | 8.0344 | нд | 8.0344 | нд | 7.7224 | нд | 0.31201 | нд | -0.31201 | нд | -3.8834 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 40.0238 | 0 | 0.041317 | 0 | 39.9825 | 0 | 14.3891 | 0 | 0.61048 | 0 | 39.372 | нд | -13.7786 | нд | -95.7573 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 40.0238 | 0 | 0.041317 | 0 | 39.9825 | 0 | 14.3891 | 0 | 0.61048 | 0 | 39.372 | нд | -13.7786 | нд | -95.7573 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | нд | 0.032288 | 0 | 0 | нд | 0.032288 | 0 | 0.032288 | 0 | 0.030182 | нд | 0.0021062 | нд | -0.0021062 | нд | -6.5233 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0.032288 | нд | 0.032288 | нд | 0.030182 | нд | 0.0021062 | нд | -0.0021062 | нд | -6.5233 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | нд | 0.68536 | нд | 0 | нд | 0.68536 | нд | 0.68536 | нд | 0.55012 | нд | 0.13525 | нд | -0.13525 | нд | -19.7335 | Корректировка стоимости согласно утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | 0.02543 | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | 0.015887 | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | нд | 19.6163 | 0 | 5.6578 | 0 | 0 | нд | 19.6163 | нд | -5.6578 | нд | -100 | Произведена корректировка графика финансирования, освоения и постановки объекта под напряжение по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2019 на 2020 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП от 19.09.2019 №1, а также с целью исполнения п.28 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1800-пр
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | нд | 19.6163 | 0 | 7.9813 | 0 | 0 | нд | 19.6163 | нд | -7.9813 | нд | -100 | Произведена корректировка графика финансирования, освоения и постановки объекта под напряжение по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2019 на 2020 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП от 19.09.2019 №1, а также с целью исполнения п.28 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 09.09.2019 №09-1800-пр
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.091327 | 459.0066 | 0 | 0.89029 | 0 | 458.1163 | 0 | 88.8276 | 0 | 17.5929 | 0 | 440.5234 | нд | -71.2347 | нд | -80.1943 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.091327 | 3.2597 | 0 | 0.89029 | 0 | 2.3694 | 0 | 1.9269 | 0 | 0.44255 | 0 | 1.9269 | нд | -1.4843 | нд | -77.0327 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.091327 | 3.2597 | 0 | 0.89029 | 0 | 2.3694 | 0 | 1.9269 | 0 | 0.44255 | 0 | 1.9269 | нд | -1.4843 | нд | -77.0327 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | нд | 0.39685 | 0 | 0.39685 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | нд | 0.39685 | 0 | 0.39685 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | нд | 0.033338 | 0 | 0.033338 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | нд | 0.063251 | 0 | 0.063251 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | 0.091327 | 0.44255 | 0 | 0 | нд | 0.44255 | 0 | нд | 0 | 0.44255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение п.1.1. Протокола совещания ПАО "Россети" по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 г.г. от 10.08.2018г. № 126
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | нд | 1.9269 | 0 | 0 | нд | 1.9269 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | нд | 1.9269 | нд | -1.9269 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 427.9262 | 0 | 0 | 0 | 427.9262 | 0 | 59.08 | 0 | 17.1503 | 0 | 410.7758 | нд | -41.9297 | нд | -70.971 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 427.9262 | 0 | 0 | 0 | 427.9262 | 0 | 59.08 | 0 | 17.1503 | 0 | 410.7758 | нд | -41.9297 | нд | -70.971 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | нд | 90.6215 | нд | 0 | нд | 90.6215 | нд | 19.08 | нд | 3.5534 | нд | 87.0681 | нд | -15.5266 | нд | -81.3764 | Объект не освоен в полном объеме по причине задекржки в получении утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | нд | 337.3046 | нд | 0 | нд | 337.3046 | нд | 40 | нд | 13.597 | нд | 323.7077 | нд | -26.403 | нд | -66.0076 | Объект не освоен в полном объеме по причине задекржки в получении утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 27.8207 | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 27.8207 | нд | -27.8207 | нд | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 27.8207 | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 27.8207 | нд | -27.8207 | нд | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | нд | 17.8196 | нд | 0 | нд | 17.8196 | нд | 17.8196 | нд | 0 | нд | 17.8196 | нд | -17.8196 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | нд | 10.0011 | нд | 0 | нд | 10.0011 | нд | 10.0011 | нд | 0 | нд | 10.0011 | нд | -10.0011 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 181.5949 | 1011.3675 | 0 | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 181.5949 | 1011.3675 | 0 | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 181.5949 | 1011.3675 | нд | 1011.3675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.7989 | 0 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | нд | 0.23215 | нд | 0.23215 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | нд | 0.1062 | нд | 0.1062 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | нд | 0.30151 | нд | 0.30151 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | нд | 0.38965 | нд | 0.38965 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | нд | 0.13727 | нд | 0.13727 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | нд | 0.13727 | нд | 0.13727 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | нд | 0.136 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | нд | 0.059872 | нд | 0.059872 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | нд | 0.18965 | нд | 0.18965 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | нд | 0.086679 | нд | 0.086679 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | нд | 0.11509 | нд | 0.11509 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | нд | 0.11509 | нд | 0.11509 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | нд | 0.12453 | нд | 0.12453 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | нд | 0.15195 | нд | 0.15195 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | нд | 0.33231 | нд | 0.33231 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | нд | 0.32995 | нд | 0.32995 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | нд | 0.38287 | нд | 0.38287 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | нд | 0.16466 | нд | 0.16466 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | нд | 0.21761 | нд | 0.21761 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | нд | 0.15261 | нд | 0.15261 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | нд | 0.1505 | нд | 0.1505 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | нд | 0.13675 | нд | 0.13675 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | нд | 0.1211 | нд | 0.1211 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | нд | 0.15195 | нд | 0.15195 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | нд | 0.15261 | нд | 0.15261 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | нд | 0.085805 | нд | 0.085805 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | нд | 0.09867 | нд | 0.09867 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | нд | 0.037205 | нд | 0.037205 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | нд | 0.28332 | нд | 0.28332 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | нд | 0.058152 | нд | 0.058152 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | нд | 0.19851 | нд | 0.19851 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | нд | 0.067937 | нд | 0.067937 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | нд | 0.068205 | нд | 0.068205 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | нд | 0.085128 | нд | 0.085128 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | нд | 0.11509 | нд | 0.11509 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | нд | 0.14578 | нд | 0.14578 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | нд | 0.065205 | нд | 0.065205 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | нд | 0.065205 | нд | 0.065205 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | нд | 0.136 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | нд | 0.136 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | нд | 0.29991 | нд | 0.29991 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | нд | 0.2311 | нд | 0.2311 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | нд | 0.3767 | нд | 0.3767 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | нд | 0.10369 | нд | 0.10369 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | нд | 0.2827 | нд | 0.2827 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | нд | 0.2827 | нд | 0.2827 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 71.1333 | 835.8241 | 0 | 437.7761 | 0 | 398.048 | 0 | 356.5612 | 0 | 361.4133 | 0 | 36.6347 | нд | 4.8521 | нд | 1.3608 | нд
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | нд | 0.082917 | нд | 0 | нд | 0.082917 | нд | нд | нд | 0.082917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | нд | 77.2851 | нд | 35.8812 | нд | 41.4039 | нд | нд | нд | 15.7273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 71.1333 | 296.6864 | нд | 296.6864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | нд | 119.9496 | нд | 0 | нд | 119.9496 | нд | 119.9496 | нд | 119.9496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | нд | 225.6535 | нд | 0 | нд | 225.6535 | нд | 225.6535 | нд | 225.6535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | нд | 1.2681 | нд | 1.2681 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | нд | 1.1356 | нд | 1.1356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | нд | 0.58644 | нд | 0.58644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | нд | 0.4602 | нд | 0.4602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | нд | 4.9269 | нд | 0 | нд | 4.9269 | нд | 4.9269 | нд | 0 | нд | 4.9269 | нд | -4.9269 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | нд | 6.0312 | нд | 0 | нд | 6.0312 | нд | 6.0312 | нд | 0 | нд | 6.0312 | нд | -6.0312 | нд | -100 | Позднее проведение торгово-закупочных процедур и заключение договора
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | нд | 43.2002 | нд | 43.2002 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | нд | 58.4125 | нд | 58.4125 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Незавершённое строительство по объектам, невключённым в Инвестиционную программу | Г | [16 empty] | нд

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 г | [15 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3843.2657 | 0 | 748.3475 | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 744.3068 | 5.493 | 0 | 53.1715 | 0 | 131 | 0 | 0 | - | -4.0408 | -0.53996 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2360.9387 | 0 | 707.6419 | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 672.9605 | 0 | 0 | 53.1715 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | -34.6814 | -4.901 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 457.6737 | 0 | 29.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | -28.4147 | -95.5195 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 7.7989 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 13.2858 | 0 | 10.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | - | 51.2565 | 467.7496 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 3843.2657 | 0 | 748.3475 | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 744.3068 | 5.493 | 0 | 53.1715 | 0 | 131 | 0 | 0 | - | -4.0408 | -0.53996 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2360.9387 | 0 | 707.6419 | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 672.9605 | 0 | 0 | 53.1715 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | -34.6814 | -4.901 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1219.3694 | 0 | 10.6237 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5706 | 0 | 0 | 3.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3.0531 | -28.739 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | 18.4099 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.4598 | -66.8437 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | 0.15307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1200.8064 | 0 | 6.9437 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3504 | 0 | 0 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.59331 | -8.5446 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 701.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | 0.24665 | 0 | 0.24665 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.24665 | -100 | Объект не освоен по причине задержки в закупке и поставке оборудования
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | 4.4394 | 0 | 4.4394 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.7921 | -40.3667 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | 2.0426 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.38734 | -18.9632 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | 0.21504 | 0 | 0.21504 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.21504 | -100 | Объект не освоен по причине задержки в закупке и поставке оборудования
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | 21.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 12.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 5.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | 6.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | 9.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 8.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 0.89996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 423.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Освоние по договору ТП 3 3672 от 29.12.2016г. Доп.соглашение №1 от 30.12.18г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1101.5454 | 0 | 696.2682 | 0 | 0 | 69.754 | 0 | 6 | 0 | 0 | 664.7794 | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | -31.4888 | -4.5225 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 1101.5454 | 0 | 696.2682 | 0 | 0 | 69.754 | 0 | 6 | 0 | 0 | 664.7794 | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | -31.4888 | -4.5225 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 847.2139 | 0 | 647.4332 | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7785 | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -27.6546 | -4.2714 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | 4.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | 70.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | 64.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | 58.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | 105.9311 | 0 | 105.9311 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7923 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3.1388 | -2.9631 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | 541.502 | 0 | 541.502 | 0 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9862 | 0 | 0 | 46.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -24.5158 | -4.5274 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 254.3315 | 0 | 48.8351 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | -3.8341 | -7.8512 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | 88.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | 63.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | 3.4352 | 0 | 3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4.4409e-16 | 1.2928e-14 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | 4.9373 | 0 | 4.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | 4.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | 5.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | 11.075 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | 0.65536 | 0 | 0.65536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | 2.7507 | 0 | 2.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | 14.4329 | 0 | 14.4329 | 0 | 0 | 16.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.7545 | -19.0847 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0132-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | 3.5142 | 0 | 3.5142 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.76765 | -21.844 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0131-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | 50.8132 | 0 | 8.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -0.31201 | -3.8834 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 40.0238 | 0 | 0.74994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.61048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | -0.13946 | -18.596 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 40.0238 | 0 | 0.74994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.61048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | -0.13946 | -18.596 | -
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | 0.032288 | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.030182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -0.0021062 | -6.5233 | -
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | 0.032288 | 0 | 0.032288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.030182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -0.0021062 | -6.5233 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | 0.68536 | 0 | 0.68536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -0.13525 | -19.7335 | Корректировка стоимости согласно утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 457.6737 | 0 | 29.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | -28.4147 | -95.5195 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9269 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | -0.59403 | -30.8289 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9269 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | -0.59403 | -30.8289 | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.033338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.063251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 1.9269 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.9269 | -100 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 427.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 427.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | 90.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | 337.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.8207 | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -27.8207 | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.8207 | 0 | 27.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -27.8207 | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | 17.8196 | 0 | 17.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -17.8196 | -100 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | 10.0011 | 0 | 10.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10.0011 | -100 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 1011.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7989 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 7.7989 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23215 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30151 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38965 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059872 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18965 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.086679 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11509 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11509 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12453 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33231 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32995 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38287 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1505 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13675 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1211 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085805 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28332 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.058152 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19851 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.067937 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.068205 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085128 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11509 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14578 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.065205 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.065205 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2311 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3767 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2827 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2827 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 13.2858 | 0 | 10.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | - | 51.2565 | 467.7496 | нд
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.082917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение и ввод в связи с производственной необходимостью
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | 0.58644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | 4.9269 | 0 | 4.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4.9269 | -100 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | 6.0312 | 0 | 6.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6.0312 | -100 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта незавершенного строительством
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | нд | нд | Ввод объекта незавершенного строительством
| Незавершённое строительство по объектам, невключённым в Инвестиционную программу | Г

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019 г | [13 empty] | Отклонения от плановых показателей 2019 года | [5 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Га | Шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 80 | 0 | 57.588 | 0 | 12 | 0 | нд | 85.493 | 0 | 55.9715 | 0 | 19 | 0 | 5.493 | 0 | -1.6165 | 0 | 7 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 80 | 0 | 57.588 | 0 | 9 | 0 | нд | 80 | 0 | 55.9715 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1.6165 | 0 | 2 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | 0 | 80 | 0 | 57.588 | 0 | 12 | 0 | 3 | 85.493 | 0 | 55.9715 | 0 | 19 | 0 | 5.493 | 0 | -1.6165 | 0 | 7 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | 80 | 0 | 57.588 | 0 | 9 | 0 | 3 | 80 | 0 | 55.9715 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1.6165 | 0 | 2 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 80 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 6.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9445 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | нд | нд | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0633 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 80 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | нд | 80 | 0 | 4.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | нд | 4 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4418 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Освоние по договору ТП 3 3672 от 29.12.2016г. Доп.соглашение №1 от 30.12.18г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 6 | 1 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 1 | -1 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 6 | 1 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 1 | -1 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | -1 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | Грозненская ТЭС | 2 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | Грозненская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0132-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | Грозненская ТЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0131-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | Грозненская ТЭС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Корректировка стоимости согласно утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Незавершённое строительство по объектам, невключённым в Инвестиционную программу | Г | [21 empty] | нд

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 г | [16 empty] | Отклонения от плановых показателей 2019 года | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Га | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Га | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | нд | 5.493 | 0 | 51.9052 | 0 | 1.2663 | 0 | 131 | 0 | 5.493 | 0 | -23.0388 | 0 | 1.2663 | 0 | 91 | 0 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | нд | 0 | 0 | 51.9052 | 0 | 1.2663 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -23.0388 | 0 | 1.2663 | 0 | 2 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | нд | 5.493 | 0 | 51.9052 | 0 | 1.2663 | 0 | 131 | 0 | 5.493 | 0 | -23.0388 | 0 | 1.2663 | 0 | 91 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 74.944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | нд | 0 | 0 | 51.9052 | 0 | 1.2663 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -23.0388 | 0 | 1.2663 | 0 | 2 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0108 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | нд | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9475 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | нд | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не освоен по причине задержки в закупке и поставке оборудования
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | нд | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | нд | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.485 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости и протяженности линии согласно утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | нд | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не освоен по причине задержки в закупке и поставке оборудования
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-03-30 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Освоние по договору ТП 3 3672 от 29.12.2016г. Доп.соглашение №1 от 30.12.18г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 69.754 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -20.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 69.754 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -20.028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 49.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 45.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 46.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сметной стоимости и протяженности линии после утверждения ПСД и получения ГГЭ
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -20.356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 16.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0132-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сметной стоимости согласно полученного положительного заключения ГГЭС № 20-1-0131-19 от 30.08.19г.
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Корректировка стоимости согласно утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2018 году
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2018 году
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2018 году
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2018 году
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2018 году
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта в эксплуатацию выполненного в рамках подготовки к ОЗП в 2019 году
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | нд
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | Объект не освоен по причине позднего проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | нд
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2019 г | [12 empty] | Отклонения от плановых показателей 2019 года | [5 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт | Га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Чеченская Республика | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | Грозненская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -

## 7 Кпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей 2019
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [43 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [31 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 110 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 35 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 110 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 35 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 110 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 35 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 0,4 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 110 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 35 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, имеющих проектный высший класс напряжения 0,4 кВ |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов высшего класса напряжения 110 кВ |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов высшего класса напряжения 35 кВ |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов высшего класса напряжения 10 кВ |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов высшего класса напряжения 6 кВ |  | показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения 110 кВ |  | показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения 35 кВ |  | показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения 10 кВ |  | показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения 6 кВ |  | показатель замены линий электропередачи высшего класса напряжения 0,4 кВ |  | показатель замены выключателей, имеющих проектный высший класс напряжения 110 кВ |  | показатель замены выключателей, имеющих проектный высший класс напряжения 35 кВ |  | показатель замены выключателей высшего класса напряжения 0,4-20 кВ |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 110 кВ |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 35 кВ |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 0,4-20 кВ |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 8.589 | 4.097 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 985.1754 | 769.1313 | 517.529 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0.0995 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 8.589 | 4.097 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 849.8278 | 766.9027 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2286 | 427.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0.0995 | 0 | 0
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 8.589 | 4.097 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 985.1754 | 769.1313 | 517.529 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0.0995 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 8.589 | 4.097 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 0 | 849.8278 | 766.9027 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 1.973 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 664.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | 6 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 1.935 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 662.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | нд | 0 | 592.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6 | нд | 0.65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.015 | 1.015 | 0,48; 0,13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | 0,41; 0,48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0.48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | нд | 0,00 | нд | 0.192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 69.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 185.0368 | 766.901 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.754 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.4 | 3121.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 185.0368 | 766.901 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.398 | 49.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.6 | 693.6 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138.4815 | 665.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.843 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 49.822 | 49.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43.7066 | 43.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 41.9967 | 41.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.939 | 46.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.8 | 2427.6 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 46.5553 | 101.0009 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 37.096 | 37.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 8.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.42197 | 0.42197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.63737 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0141 | 0 | 14.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 0 | 3.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 2.124 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.048754 | 0.0017197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 2.124 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.048754 | 0.0017197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 1.214 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00085986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00085986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.84 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 135.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2286 | 427.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0.0995 | 0 | 0
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0995 | нд | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 143.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 270.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | РПБ ЮУЭС(ВЭС) Производственный корпус | J_Che253_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | РПБ СУЭС Производственный корпус | J_Che254_19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2019 | факт на 01.01.2020 | факт на 01.01.2019 | факт на 01.01.2020 | факт на 01.01.2019 | факт на 01.01.2020 | факт на 01.01.2019 | факт на 01.01.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Чеченская Республика | Г | нд | Чеченская Республика | 405.8 | 405.8 | -71.98 | -61.187 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | Чеченская Республика | 405.8 | 405.8 | -71.98 | -61.187 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.2 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I CШ РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I CШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.). | J_Che210 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018). | J_Che211 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018; Доп.соглашение от 03.06.2019 №1) | J_Che212 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019 г.) | J_Che213 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che217 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che237 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che238 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che240 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che243 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che244 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП-89-ТП-234 до проектируемой ТП; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-98 до проектируемой ТП для технологического присоединения | J_Che246_19 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 295.5 | 295.5 | -66.21 | -58.117 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 295.5 | 295.5 | -66.21 | -58.117 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС Грозный-330 -ПС ГРП Л-110 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che148 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство отпайки от ВЛ-110кВ ПС ГРП-ПС Северная с отпайкой на ПС Холодильник Л-109 на Грозненскую ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che147 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-1 (1 цепь) протяженностью 4,84 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che149 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ГРП110 ВЛ №-2 (2 цепь) протяженностью 4,50 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che150 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-ПС№84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che151 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che152 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che153 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 295.5 | 295.5 | -66.21 | -58.117 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ ГРП-110 (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che154 |  | Чеченская Республика | 55 | 55 | -3.94 | -4.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных ячеек) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che155 |  | Чеченская Республика | 50 | 50 | -24.2 | -19.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Сити (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che156 |  | Чеченская Республика | 50 | 50 | 9.08 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Гудермес-Тяговая (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che157 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Ищерская (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che158 |  | Чеченская Республика | 34.5 | 34.5 | -2.38 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Наурская (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che159 |  | Чеченская Республика | 32 | 32 | 0.81 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Южная (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che161 |  | Чеченская Республика | 32 | 32 | -40.73 | -40.083 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che163 |  | Чеченская Республика | 10 | 10 | 0.45 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che162 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-136/137 (прокладка ВОЛС от ПС 110 кВ ГРП-110 до отпаечной опоры № 68А протяженностью 16,65 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che248 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение на участке существующей двухцепной ВЛ 110 кВ Л-114/115 (прокладка ВОЛС на отпайке от опоры №65 до ПС 110 кВ Южная протяженностью 3,7 км) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | J_Che247 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018) | I_Che160 |  | Чеченская Республика | 32 | 32 | -5.3 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 110.3 | 110.3 | -5.77 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 110.3 | 110.3 | -5.77 | -3.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки в РУ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (Доп.соглашение от 21.03.2018 №1 к договору №4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кв. на ТП-98 от ПС 110 кВ Консервная. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ в ТП котельной Дома приемов от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г. д/согл. от 29.01.2019 №1) | J_Che214 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная КЛ-10 кВ ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Южная КЛ-10 кВ ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che82 |  | Чеченская Республика | 50 | 50 | -6.93 | -6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che83 |  | Чеченская Республика | 60.3 | 60.3 | 1.16 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | Чеченская Республика г.Гудермес | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ойсунгур с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che220_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Наурская с установкой шкафа контроля изоляции ШПТ-РА ШКИ-КХЛ4 | I_Che221_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВКаргалинская с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 | I_Che222_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ Гудермес-Тяговая с установкой шкафа промежуточных зажимов ШЗВ-200 и шкафа обогрева ШОВ-4 | I_Che223_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 11,2 км. | I_Che164 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100 с ТМГ-100 Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центорой ТП 3-84 | I_Che163_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-6 ПС Курчалой с. Корен-Беной ТП 6-32 | I_Che164_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-84 | I_Che165_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250 Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-8 | I_Che166_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Шалажи ТП 10-86 | I_Che167_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100 Ф-2 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 2-51 | I_Che168_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-15 | I_Che169_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-63 Ф-16 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 16-28 | I_Che170_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 9-11 | I_Che171_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-100 Ф-8 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан ТП 8-10 | I_Che172_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-20 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 20-12 | I_Che173_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-160 Ф-13 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 13-5 | I_Che174_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-160 Ф-8 ПС Шелковская ст.Гребенская ТП 8-17 | I_Che175_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-9 ПС Беной с.Ашан-Те ТП 9-15 | I_Che176_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Ожи-Юрт ТП 9-11 | I_Che177_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ 12-250 Ф-9 ПС Беной с.Деньги-Юрт ТП 9-22 | I_Che178_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-13 | I_Che179_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-23 ПС Гудермес-Сити c.Джалка ТП 23-80 | I_Che180_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-11 | I_Che181_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-9 ПС АКХП c.Джалка ТП 9-61 | I_Che182_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160 Ф-16 ПС Гудермес c.Новый Беной ТП 16-4 | I_Che183_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100 Ф-1 ПС Красноармейская с.Кулары ТП 1-12 | I_Che184_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100 Ф-8 ПС №84 c.Побединское ТП 8-1 | I_Che185_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-91 | I_Che186_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 Ф-17 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 17-19 | I_Che187_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40 Ф-2 ПС Катар-Юрт с. Шаами-Юрт ТП 2-44 | I_Che188_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП -250 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che189_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП -100 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che190_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | СтроительствоКТП с ТМ -250 Ф-2 ПС Шали г. Шали ТП 2-3 | I_Che191_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100 Ф-5 ПС Шали с. Герменчук ТП 5-40 | I_Che192_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-2 ПС Цемзавод с. Дуба-Юрт ТП 2-2 | I_Che193_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160 Ф-4 ПС Шали с. Автуры ТП 4-16 | I_Che194_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | СтроительствоТМГ 11-100 Ф-2 Шали г.Шали ТП 2-74 | I_Che195_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ 11-100 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-23 | I_Che196_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ -160 Ф-1 ПС Шали г.Шали ТП 1-29 | I_Che197_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -250 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-25 | I_Che198_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-4 ПС Шали г.Шали ТП 4-61 | I_Che199_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11 -100 Ф-3 ПС Шали г.Шали ТП 3-48 | I_Che200_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-4 | I_Che201_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-37 | I_Che202_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-160 Ф-5 ПС Сержень-Юрт с. Автуры ТП 5-44 | I_Che203_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250 Ф-2 ПС Шали г.Шали ТП 2-22 | I_Che204_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-ТК-250 с ТМГ12-250 Ф-6 ПС Холодильник г.Грозный ТП-496 (мечеть Ташкала) | I_Che205_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400 Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-622 | I_Che206_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-1 ПС Тепличная г.Грозный ТП-207 | I_Che207_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ 12-400 Ф-4 ПС Северная г.Грозный ТП-158 | I_Che208_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение переплетной системы с устройством обжатия корешка - 2 шт. | J_Che252_19 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование. | G_Che2_16 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che143 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго" | I_Che136 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение персональных компьютеров–30 ед | I_Che231_18 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение ретранслятора цифрового - 12 ед., комплекта АФУ (антенно фидерное устройство) - 12 ед., АРМ диспетчера - 1 ед., мобильного измерительного комплекса для работы в полевых условиях - 1 ед., сервисного комплекта монтажника - 1 ед.) | J_Che233 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 |  | Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9 ФПл
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики, в том числе по источникам финансирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: - Чеченская республика
Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 15.11.2019 №8@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 г. |  | Отклонения от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 7714.2518 | 6740.4008 | -973.851 | -12.62% | -
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3378.1733 | 3036.93 | -341.2434 | -10.1% | Вследствие снижения полезного отпуска на 118,4 млн кВтч, а так же снижения среднего тарифа на передачу электроэнергии
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1405.5613 | 1346.0844 | -59.4769 | -4.232% | -
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 2891.6883 | 2316.9484 | -574.7399 | -19.88% | Вследствие снижения объема потребления на 250,4 млн кВт.ч. и снижения среднего тарифа
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 38.8289 | 40.438 | 1.6091 | 4.144% | -
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 7409.6319 | 7134.9796 | -274.6522 | -3.707% | -
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 3871.1948 | 3997.68 | 126.4852 | 3.267% | -
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 488.4392 | 482.794 | -5.6452 | -1.156% | -
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 3016.9785 | 2620.1416 | -396.8369 | -13.15% | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 33.0193 | 34.364 | 1.3447 | 4.072% | -
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 4058.1417 | 3921.3274 | -136.8143 | -3.371% | -
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 3861.612 | 3727.289 | -134.3229 | -3.478% | -
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 3861.612 | 3727.289 | -134.3229 | -3.478% | -
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 1309.42 | 1575.6504 | 266.2304 | 20.33% | Увеличение стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь на 266 млн рублей, обусловленно увеличением объема потерь на 223,1 млн кВтч. и снижением среднего тарифа на покупку потерь на 7,3 коп./кВтч.
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | 2552.1919 | 2151.6386 | -400.5533 | -15.69% | Снижение обусловлено ростом объема покупки электроэнергии на ОРЭМ на 25,6 млн кВтч. а так же ростом доли внутреннего оборота (ээ на компенсацию потерь) в общей стоимости покупной электроэнергии на ОРЭМ в следствии роста уровня потерь на 6,6 процентных пункта
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - | - | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 196.5297 | 194.0384 | -2.4913 | -1.268% | -
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 0 | -2.2737e-13 | -2.2737e-13 | 0% | -
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 1043.8651 | 1006.3987 | -37.4664 | -3.589% | -
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 432.9197 | 406.2007 | -26.7189 | -6.172% | -
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 90.7427 | 92.6257 | 1.883 | 2.075% | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | 8.4136 | 8.3639 | -0.049635 | -0.5899% | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 511.7892 | 499.2084 | -12.5808 | -2.458% | -
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 1149.9784 | 1163.2416 | 13.2632 | 1.153% | -
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 605.4158 | 624.156 | 18.7402 | 3.095% | -
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 145.0895 | 137.7244 | -7.3651 | -5.076% | -
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 139.5132 | 137.1455 | -2.3676 | -1.697% | -
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 5.5764 | 0.57886 | -4.9975 | -89.62% | -
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 407.1414 | 282.1314 | -125.01 | -30.7% | -
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 89.2166 | 39.8969 | -49.3198 | -55.28% | Снижение обусловлено заключением дополнительного соглашения по аренде электросетевого оборудования с меньшей стоимостью.
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 309.5112 | 233.8706 | -75.6406 | -24.44% | Основное снижение произошло по следующим статьям прочих расходов: - расходы на оформление имущественных прав на 22,1 млн рублей; - услуги по охране на 13,5 млн рублей; - услуги по ТБ и ОТ на 7,3 млн рублей; - вознаграждения по агентским договорам на 6,8 млн рублей; - расходы на природоохранные мероприятия (кроме налогов и сборов) на 4,0 млн рублей; - прочие 21,9 млн рублей.
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 212.6269 | 211.2794 | -1.3475 | -0.6337% | -
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 1850.9844 | 1672.1214 | -178.863 | -9.663% | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 68.4008 | 188.2159 | 119.8151 | 175.2% | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 304.6199 | -394.5788 | -699.1988 | -229.5% | -
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -493.0215 | -960.75 | -467.7285 | 94.87% | -
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 917.1221 | 863.2904 | -53.8317 | -5.87% | -
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | -125.2902 | -303.1932 | -177.903 | 142% | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.8095 | 6.074 | 0.26445 | 4.552% | -
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -1467.6364 | -765.8332 | 701.8032 | -47.82% | -
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 2396.0154 | 2396.0154 | 0% | -
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 0 | 1.1843 | 1.1843 | 0% | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 1940.8306 | 1940.8306 | 0% | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 0 | 1940.8306 | 1940.8306 | 0% | Восстановлением резерва по сомнительным долгам в связи с поступлением ДС за поставленную электроэнергию от конечных потребителей (просроченная задолженность).
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 0 | 454.0005 | 454.0005 | 0% | 155 млн рублей - отражение штрафных санкций к получению в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности по займам перед ПАО «Россети Северный Кавказ»; 130,8 млн рублей - отражение прибыли прошлых лет, выявл. в отчётном периоде; 142,8 млн рублей - отражение доходов от реализации векселей.
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 1467.6364 | 3161.8486 | 1694.2122 | 115.4% | -
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 2.2739 | 2.84 | 0.56606 | 24.89% | -
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 110.9677 | 111.123 | 0.15532 | 0.14% | -
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 1099.2299 | 2560.1234 | 1460.8936 | 132.9% | 39,9 млн рублей - резерв по судебным разбирательствам; 19,7 млн рублей - резерв под снижение стоимости МПЗ; 22,2 млн рублей - создание резерва за аренду; 5,9 млн рублей - бездоговорное потребление электроэнергии; 1 371,6 млн рублей - создание дополнительного резерва по сбытовой деятельности 1,6 млн рублей - прочие.
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 1099.2299 | 2500.5619 | 1401.332 | 127.5% | 22,2 млн рублей - создание резерва за аренду; 5,9 млн рублей - бездоговорное потребление электроэнергии; 1 371,6 млн рублей - создание дополнительного резерва по сбытовой деятельности 1,6 млн рублей - прочие.
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 255.1649 | 487.7622 | 232.5973 | 91.16% | Выявление в отчётном периоде убытков прошлых лет в объеме 235,0 млн рублей.
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | -1163.0165 | -1160.412 | 2.6044 | -0.2239% | -
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -770.4983 | -1072.6291 | -302.1308 | 39.21% | -
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 917.1221 | 863.2904 | -53.8317 | -5.87% | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | -1315.4498 | -933.3167 | 382.1331 | -29.05% | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.8095 | -17.7566 | -23.5661 | -405.6% | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 69.1013 | 1.7 | -67.4013 | -97.54% | -
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 13.2037 | 13.2037 | 0% | -
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 179.1285 | 35.3726 | -143.7559 | -80.25% | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | -111.1891 | -46.8763 | 64.3127 | -57.84% | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 1.1619 | 0 | -1.1619 | -100% | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | -1232.1178 | -1162.112 | 70.0058 | -5.682% | -
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - |  | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - |  | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - |  | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - |  | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - |  | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -770.4983 | -1085.8328 | -315.3345 | 40.93% | Основные факторы: -341,2 млн рублей - снижение выручки от услуг по передаче; -266 млн рублей - увеличение стоимости компенсации потерь; + 46 млн рублей - снижение стоимости аренды электросетевого оборудования; + 154,8 млн рублей - отражение штрафных санкций к получению в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности по займам перед ПАО «Россети Северный Кавказ»; + 14 млн рублей - снижение стоимости услуг по испытанию и поверке приборов.
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 737.9936 | 827.9178 | 89.9242 | 12.18% | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | -1204.2608 | -886.4404 | 317.8203 | -26.39% | Основные факторы: - 574,7 млн рублей - снижение выручки от реализации электроэнергии; + 407,6 млн рублей - снижение покупной ээ (мощность) для реализаци; + 567,3 млн рублей - снижение сальдо резерва по сомнительным долгам.
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 4.6476 | -17.7566 | -22.4042 | -482.1% | Основные факторы: + 1,6 млн рублей - рост прочей выручки; - 27,8 млн рублей - сальдо резерва по сомнительным долгам.
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
IX | Иные сведения: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | -446.633 | -425.133 | 21.5 | -4.814% | -
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 641.503 | 641.503 | 0 | 0% | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 177.387 | 177.387 | 0 | 0% | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 177.3867 | 964.5658 | 787.1791 | 443.8% | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 177.3867 | 181.1954 | 3.8086 | 2.147% | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | -0.39716 | -2.2689 | - | - | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 7861.8765 | 6910.6961 | -951.1804 | -12.1% | -
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 52.7272 | 49.6855 | -3.0416 | -5.769% | -
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1390.6778 | 1036.6026 | -354.0752 | -25.46% | -
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 6371.8769 | 5769.9102 | -601.9666 | -9.447% | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 46.5947 | 54.4977 | 7.903 | 16.96% | -
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 7294.4426 | 6745.3281 | -549.1145 | -7.528% | -
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 83.2796 | 103.3111 | 20.0314 | 24.05% | -
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 3920.3263 | 3700.6917 | -219.6345 | -5.602% | -
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 3886.866 | 3671.6761 | -215.1899 | -5.536% | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 33.4603 | 29.0157 | -4.4446 | -13.28% | -
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 464.1145 | 461.6803 | -2.4342 | -0.5245% | -
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 108.8912 | 90.3786 | -18.5126 | -17% | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 884.1052 | 878.6011 | -5.5041 | -0.6226% | -
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 268.0931 | 261.6147 | -6.4784 | -2.416% | -
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 353.8164 | 165.8037 | -188.0128 | -53.14% | -
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 119.7224 | 97.7435 | -21.9789 | -18.36% | -
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 503.1126 | 390.7315 | -112.3811 | -22.34% | -
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 103.062 | 29.949 | -73.1131 | -70.94% | -
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 0.32346 | 0 | -0.32346 | -100% | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 485.5957 | 564.8229 | 79.2272 | 16.32% | -
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 2293.1995 | 1830.8415 | -462.3579 | -20.16% | -
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 2293.1995 | 1830.8415 | -462.358 | -20.16% | -
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 218.1076 | 101.0026 | -117.105 | -53.69% | -
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 1644.4718 | 1371.095 | -273.3768 | -16.62% | -
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 430.6201 | 358.7439 | -71.8762 | -16.69% | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 3.996e-06 | 3.996e-06 | 0% | -
13.4 | Иные сведения: | - | - | - | - | - | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 0 | 0 | - | - | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 2679.0686 | 1677.1406 | -1001.928 | -37.4% | -
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 0 | 144.1685 | 144.1685 | 0% | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 2260.1863 | 1193.3246 | -1066.8617 | -47.2% | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 418.8823 | 339.6475 | -79.2349 | -18.92% | -
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | -3.979e-13 | 1.7053e-13 | 5.6843e-13 | -142.9% | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 882.9986 | 20.3932 | -862.6054 | -97.69% | -
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 882.9986 | 20.3932 | -862.6054 | -97.69% | -
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 882.9986 | 20.3932 | -862.6054 | -97.69% | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 567.434 | 165.368 | -402.066 | -70.86% | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -2293.1995 | -1830.8415 | 462.3579 | -20.16% | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -2293.1995 | -1830.8415 | 462.358 | -20.16% | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 0 | -3.996e-06 | -3.996e-06 | 0% | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 1796.07 | 1656.7473 | -139.3227 | -7.757% | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -464.1163 | 319.2543 | 783.3705 | -168.8% | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 2260.1863 | 1337.4931 | -922.6932 | -40.82% | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 58.8627 | 58.8627 | 0% | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 70.3045 | 50.1365 | -20.168 | -28.69% | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 107.3966 | 107.3957 | -0.0009 | -0.000838% | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 177.7011 | 157.5322 | -20.1689 | -11.35% | -
XXIII | Иные сведения: | - | - | - | - | - | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 5154.2929 | 4923.6085 | -230.6844 | -4.476% | -
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1.6689 | 5.2651 | 3.5962 | 215.5% | -
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 4222.8702 | 3635.8252 | -587.0451 | -13.9% | Снижение обусловлено ростом уровня оплаты за проданную электроэнергию конечным потребителям на 5,8 процентных пункта
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 3371.949 | 2991.762 | -380.187 | -11.27% | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 929.7538 | 1282.5182 | 352.7644 | 37.94% | -
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 244.5703 | 488.4619 | 243.8917 | 99.72% | -
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 7171.3355 | 7556.7168 | 385.3813 | 5.374% | -
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 4395.774 | 4452.0482 | 56.2742 | 1.28% | -
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 4094.3202 | 4146.6017 | 52.2815 | 1.277% | -
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 3606.2511 | 3664.8262 | 58.5751 | 1.624% | -
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 301.4538 | 305.4465 | 3.9927 | 1.324% | -
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 298.1274 | 302.8279 | 4.7005 | 1.577% | -
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 797.9249 | 768.2964 | -29.6285 | -3.713% | -
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 483.741 | 324.4158 | -159.3252 | -32.94% | -
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 4.7761 | 24.8162 | 20.0401 | 419.6% | -
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 0.7321 | 14.3793 | 13.6472 | 1864% | -
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 38.15 | 39.5752 | 1.4251 | 3.736% | -
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 17.8673 | 73.227 | 55.3597 | 309.8% | -
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 6.4562 | 48.6116 | 42.1554 | 652.9% | -
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 46.6097 | 46.6097 | 0% | -
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 150.7293 | 551.3823 | 400.653 | 265.8% | Превышение на - 205 млн рублей - Строительство ПС "Курчалой", ПС "Гудермес-Сити"; - 158 млн рублей - задолженность по ПИР ПСП; - 35 млн рублей - ПС 110/10 кВ "Город"
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 127.0562 | 234.6706 | 107.6144 | 84.7% | -
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 1759.6576 | 1598.7599 | -160.8977 | -9.144% | Снижение обусловлено переводом кредиторской задолженности по пеням и штрафным санкциям по договорам займа перед ПАО "Россети Северный Кавказ" в разряд "прочие доходы" в объеме 155 млн рублей на основании заключенного дополнительного соглашения.
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 1170.2248 | 943.4622 | -226.7626 | -19.38% | -
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 84.93% | 85.44% | 0.5107% | - | -
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 93.25% | -6.749% | - | -
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | - | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 84.99% | 90.23% | 5.24% | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | -
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | -
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | -
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | -
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | -
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | -
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 1954.0314 | 1836.3077 | -117.7237 | -6.025% | -
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 845.9684 | 1069.0403 | 223.0719 | 26.37% | -
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 269 | 269 | 0 | 0% | -
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 64780.978 | 64946.5898 | 165.6118 | 0.2556% | -
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 1545.091 | 962.4532 | -582.6378 | -37.71% | -
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | - | - | -
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 2250.1485 | 1999.7751 | -250.3734 | -11.13% | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 2408.2496 | 1626.5893 | -781.6603 | -32.46% | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | - | - | -
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 2478.5 | 2375.3775 | -103.1225 | -4.161% | -
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 г. |  | Отклонения от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн рублей | 2293.1998 | 1830.8415 | -462.3582 | -20.16% | Отклонение связано с переносом сроков финансирования за счет финансовой поддержки ПАО «Россети» объектов ПС «Курчалой» и ПС «Гудермес-Сити» в объеме 205 млн рублей, ПИР по ПСП в объеме 159 млн рублей, ТП Грозненская ТЭС в объеме 153 млн рублей, а также не запланированное финансирование на 110 млн рублей ПС 110/10 кВ "Город" вследствие получения директивы Правительства РФ.
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 2293.1998 | 1491.1941 | -802.0057 | -34.97% | -
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 842.3311 | 667.9353 | -174.3958 | -20.7% | -
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 842.3311 | 667.9353 | -174.3958 | -20.7% | -
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 842.3311 | 667.9353 | -174.3958 | -20.7% | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 842.3311 | 667.9353 | -174.3958 | -20.7% | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 842.3311 | 667.9353 | -174.3958 | -20.7% | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 52.6582 | 117.159 | 64.5008 | 122.5% | -
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 52.6582 | 117.159 | 64.5008 | 122.5% | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 52.6582 | 117.159 | 64.5008 | 122.5% | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 17.2893 | 3.3622 | -13.927 | -80.55% | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1380.9212 | 702.7375 | -678.1837 | -49.11% | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 1380.9212 | 702.7375 | -678.1837 | -49.11% | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 339.6474 | 339.6474 | 0% | -
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 339.6474 | 339.6474 | 0% | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | -
III | Иные сведения: | - | - | - | - | - | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 1.77 | 0 | -1.77 | -100% | -
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1.77 | 0 | -1.77 | -100% | -
3.1.3 | кредитов | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | - | - | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | -
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка