## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3411.5758 | 0 | 0 | 184.6929 | 3226.8829 | 802.1883 | 0 | 0 | 134.0319 | 668.1564 | -2609.3875 | -76.49% | 0 | - | 0 | - | -50.661 | -27.4298 | -2558.7265 | -79.2941 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 3356.4882 | 0 | 0 | 138.7866 | 3217.7017 | 802.1883 | 0 | 0 | 134.0319 | 668.1564 | -2554.2999 | -76.1% | 0 | - | 0 | - | -4.7546 | -3.4259 | -2549.5453 | -79.235 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 42.9135 | 0 | 0 | 35.7613 | 7.1523 | 7.7125 | 0 | 0 | 3.6554 | 4.0571 | -35.201 | -82.03% | 0 | - | 0 | - | -32.1059 | -89.7783 | -3.0952 | -43.2754 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1607.3791 | 0 | 0 | 103.0253 | 1504.3538 | 247.3786 | 0 | 0 | 108.4859 | 138.8927 | -1360.0005 | -84.61% | 0 | - | 0 | - | 5.4606 | 5.3002 | -1365.4611 | -90.7673 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1706.1956 | 0 | 0 | 0 | 1706.1956 | 275.7587 | 0 | 0 | 6.1723 | 269.5864 | -1430.4369 | -83.84% | 0 | - | 0 | - | 6.1723 | - | -1436.6092 | -84.1996 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3386 | 0 | 0 | 15.7184 | 255.6202 | 271.3386 | - | 0 | - | 0 | - | 15.7184 | - | 255.6202 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.9063 | -100 | -9.1813 | -100 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.9063 | -100 | -9.1813 | -100 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 3411.5758 | 0 | 0 | 184.6929 | 3226.8829 | 802.1883 | 0 | 0 | 134.0319 | 668.1564 | -2609.3875 | -76.49% | 0 | - | 0 | - | -50.661 | -27.4298 | -2558.7265 | -79.2941 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3356.4882 | 0 | 0 | 138.7866 | 3217.7017 | 802.1883 | 0 | 0 | 134.0319 | 668.1564 | -2554.2999 | -76.1% | 0 | - | 0 | - | -4.7546 | -3.4259 | -2549.5453 | -79.235 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 42.9135 | 0 | 0 | 35.7613 | 7.1523 | 7.7125 | 0 | 0 | 3.6554 | 4.0571 | -35.201 | -82.03% | 0 | - | 0 | - | -32.1059 | -89.7783 | -3.0952 | -43.2754 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 42.9135 | 0 | 0 | 35.7613 | 7.1523 | 7.7125 | 0 | 0 | 3.6554 | 4.0571 | -35.201 | -82.03% | 0 | - | 0 | - | -32.1059 | -89.7783 | -3.0952 | -43.2754 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 35.1908 | 0 | 0 | 29.3256 | 5.8651 | 4.3865 | 0 | 0 | 3.6554 | 0.73108 | -30.8043 | -87.54% | 0 | - | 0 | - | -25.6702 | -87.5351 | -5.134 | -87.5351 | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 7.7228 | 0 | 0 | 6.4356 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7228 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4356 | -100 | -1.2871 | -100 | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 3.326 | 3.326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.326 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 2.3952 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3952 | - | Реализация плана 2021 года, отставание подрядной организации от графика выполнения работ в связи с затянувшейся процедурой получения разрешения на проведение земельных работ от администрации города.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0.93079 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.93079 | - | Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ" РС-14 от 30.12.2021 №2 в соответствии с условиями договора.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1607.3791 | 0 | 0 | 103.0253 | 1504.3538 | 247.3786 | 0 | 0 | 108.4859 | 138.8927 | -1360.0005 | -84.61% | 0 | - | 0 | - | 5.4606 | 5.3002 | -1365.4611 | -90.7673 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | 0.53106 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44255 | - | 0.08851 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44255 | - | 0.08851 | - | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 190.9111 | 0 | 0 | 0 | 190.9111 | 121.1713 | 0 | 0 | 3.3132 | 117.8582 | -69.7397 | -36.53% | 0 | - | 0 | - | 3.3132 | - | -73.0529 | -38.2654 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 190.9111 | 0 | 0 | 0 | 190.9111 | 121.1713 | 0 | 0 | 3.3132 | 117.8582 | -69.7397 | -36.53% | 0 | - | 0 | - | 3.3132 | - | -73.0529 | -38.2654 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 25.7563 | 0 | 0 | 0 | 25.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7563 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.7563 | -100 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 165.1548 | 0 | 0 | 0 | 165.1548 | 121.1713 | 0 | 0 | 3.3132 | 117.8582 | -43.9834 | -26.63% | 0 | - | 0 | - | 3.3132 | - | -47.2966 | -28.6378 | Затраты застройщика заказчика (заработная плата).
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 1292.8377 | 0 | 0 | 0 | 1292.8377 | 3.911 | 0 | 0 | 3.2592 | 0.65183 | -1288.9267 | -99.7% | 0 | - | 0 | - | 3.2592 | - | -1292.1858 | -99.9496 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 3.2592 | 0.65183 | 3.911 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2592 | - | 0.65183 | - | Затраты застройщика заказчика (заработная плата).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -979.665 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -979.665 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.1727 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -313.1727 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 123.6304 | 0 | 0 | 103.0253 | 20.6051 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | -1.8652 | -1.509% | 0 | - | 0 | - | -1.5543 | -1.5087 | -0.31086 | -1.5087 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 123.6304 | 0 | 0 | 103.0253 | 20.6051 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | -1.8652 | -1.509% | 0 | - | 0 | - | -1.5543 | -1.5087 | -0.31086 | -1.5087 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | 76.1508 | 0 | 0 | 63.459 | 12.6918 | 74.6494 | 0 | 0 | 62.2079 | 12.4416 | -1.5014 | -1.972% | 0 | - | 0 | - | -1.2511 | -1.9716 | -0.25023 | -1.9716 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | 47.4796 | 0 | 0 | 39.5663 | 7.9133 | 47.1158 | 0 | 0 | 39.2631 | 7.8526 | -0.36382 | -0.7663% | 0 | - | 0 | - | -0.30318 | -0.76626 | -0.060636 | -0.76626 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1706.1956 | 0 | 0 | 0 | 1706.1956 | 275.7587 | 0 | 0 | 6.1723 | 269.5864 | -1344.3467 | -78.79% | 0 | - | 0 | - | 6.1723 | - | -1436.6092 | -84.1996 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 0.010811 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010811 | - | Необходимость исполнения договорных обязательств по факту выполненных работ в рамках авторского надзора в 2021 г.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 68.4753 | 0 | 0 | 0 | 68.4753 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | -67.3683 | -98.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -67.3683 | -98.3835 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 123.5429 | 0 | 0 | 0 | 123.5429 | 28.2427 | 0 | 0 | 0.4939 | 27.7488 | -95.3001 | -77.14% | 0 | - | 0 | - | 0.4939 | - | -95.794 | -77.5391 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 84.6475 | 0 | 0 | 0 | 84.6475 | 5.425 | 0 | 0 | 0.30994 | 5.1151 | -79.2225 | -93.59% | 0 | - | 0 | - | 0.30994 | - | -79.5324 | -93.9572 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 269.712 | 0 | 0 | 0 | 269.712 | 20.7327 | 0 | 0 | 0.14023 | 20.5924 | -248.9793 | -92.31% | 0 | - | 0 | - | 0.14023 | - | -249.1196 | -92.365 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 294.4082 | 0 | 0 | 0 | 294.4082 | 38.6552 | 0 | 0 | 1.2573 | 37.3979 | -255.7531 | -86.87% | 0 | - | 0 | - | 1.2573 | - | -257.0104 | -87.2973 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 38.4546 | 0 | 0 | 0 | 38.4546 | 9.7154 | 0 | 0 | 0.45608 | 9.2594 | -28.7391 | -74.74% | 0 | - | 0 | - | 0.45608 | - | -29.1952 | -75.9213 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 87.1752 | 0 | 0 | 0 | 87.1752 | 16.9213 | 0 | 0 | 0.30929 | 16.612 | -70.2539 | -80.59% | 0 | - | 0 | - | 0.30929 | - | -70.5632 | -80.9442 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 135.1265 | 0 | 0 | 0 | 135.1265 | 21.0811 | 0 | 0 | 0.65053 | 20.4306 | -114.0454 | -84.4% | 0 | - | 0 | - | 0.65053 | - | -114.6959 | -84.8804 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 28.3183 | 0 | 0 | 0 | 28.3183 | 14.2913 | 0 | 0 | 0 | 14.2913 | -14.027 | -49.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.027 | -49.5333 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 98.1543 | 0 | 0 | 0 | 98.1543 | 44.3991 | 0 | 0 | 0.48184 | 43.9172 | -53.7552 | -54.77% | 0 | - | 0 | - | 0.48184 | - | -54.2371 | -55.2569 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 79.8138 | 0 | 0 | 0 | 79.8138 | 12.2524 | 0 | 0 | 0.53505 | 11.7173 | -67.5614 | -84.65% | 0 | - | 0 | - | 0.53505 | - | -68.0965 | -85.3192 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 150.2347 | 0 | 0 | 0 | 150.2347 | 5.8226 | 0 | 0 | 0.53908 | 5.2835 | -144.4121 | -96.12% | 0 | - | 0 | - | 0.53908 | - | -144.9511 | -96.4831 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 128.6608 | 0 | 0 | 0 | 128.6608 | 23.7208 | 0 | 0 | 0.67782 | 23.043 | -104.94 | -81.56% | 0 | - | 0 | - | 0.67782 | - | -105.6178 | -82.0901 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 63.4539 | 0 | 0 | 0 | 63.4539 | 3.2494 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | -60.2045 | -94.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -60.2045 | -94.8792 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 56.0177 | 0 | 0 | 0 | 56.0177 | 30.132 | 0 | 0 | 0.3212 | 29.8108 | -25.8856 | -46.21% | 0 | - | 0 | - | 0.3212 | - | -26.2069 | -46.7832 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3386 | 0 | 0 | 15.7184 | 255.6202 | 252.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4765 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 2.5939 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5939 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 1.5899 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5899 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0.31765 | 0.31765 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31765 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 4.2213 | 4.2213 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2213 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 2.7698 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7698 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 10.7215 | 10.7215 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.7215 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049315 | 0 | 0 | 0 | 0.049315 | 0.049315 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.049315 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 1.6381 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6381 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98649 | 0 | 0 | 0 | 0.98649 | 0.98649 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.98649 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 3.0296 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0296 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0.36585 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36585 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 2.1248 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1248 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8195 | 0 | 0 | 0 | 1.8195 | 1.8195 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8195 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81783 | 0 | 0 | 0 | 0.81783 | 0.81783 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.81783 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 1.778 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.778 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 0.16846 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16846 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 1.6354 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6354 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 2.3308 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3308 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 2.106 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.106 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 2.9778 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9778 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69796 | 0 | 0 | 0 | 0.69796 | 0.69796 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.69796 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3695 | 0 | 0 | 0 | 0.3695 | 0.3695 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3695 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 1.5252 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5252 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0.37114 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37114 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0.085932 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.085932 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 1.1651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1651 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60355 | 0 | 0 | 0 | 0.60355 | 0.60355 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60355 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 1.0898 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0898 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | 0.13288 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13288 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0.16027 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16027 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0.039468 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.039468 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.10748 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10748 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6548 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 6.591 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.591 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3196 | 0 | 0 | 0 | 4.3196 | 4.3196 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3196 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36253 | 0 | 0 | 0 | 0.36253 | 0.36253 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36253 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 2.3194 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3194 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 5.209 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.209 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.3006 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3006 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87423 | 0 | 0 | 0 | 0.87423 | 0.87423 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.87423 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79693 | 0 | 0 | 0 | 0.79693 | 0.79693 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.79693 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 2.6724 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6724 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 1.3049 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3049 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 1.859 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.859 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24535 | 0 | 0 | 0 | 0.24535 | 0.24535 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24535 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 | 6.6219 | 6.6219 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.6219 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 2.0816 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0816 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 1.9568 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9568 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 1.3171 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3171 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0.14166 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14166 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 1.2156 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2156 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058135 | 0 | 0 | 0 | 0.058135 | 0.058135 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.058135 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0.94652 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.94652 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0.95287 | 0.95287 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95287 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 1.1233 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1233 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 1.2859 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2859 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 2.4555 | 2.4555 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4555 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 2.7834 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7834 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45998 | 0 | 0 | 0 | 0.45998 | 0.45998 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45998 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 5.4017 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4017 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7745 | 0 | 0 | 0 | 142.7745 | 142.7745 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 142.7745 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.607 | 0 | 0 | 0.50583 | 0.10117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2551 | 0 | 0 | 15.2126 | 3.0425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0876 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.9063 | -100 | -9.1813 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 50.747 | 0 | 0 | 42.2892 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.2892 | -100 | -8.4578 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 1.0358 | 0 | 0 | 0.86313 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86313 | -100 | -0.17263 | -100 | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 3.3048 | 0 | 0 | 2.754 | 0.55081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3048 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.754 | -100 | -0.55081 | -100 | нд
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ