## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6508.1647 | 1822.9518 | 4685.2129 | 3411.5758 | 1029.938 | 310.1873 | 303.64 | 477.167 | 498.5483 | 916.5245 | 227.7497 | 1707.6971 | 0 | 3655.2748 | -673.9407 | -39.55% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 6434.5638 | 1821.3514 | 4613.2124 | 3356.4882 | 1029.938 | 310.1873 | 303.64 | 477.167 | 498.5483 | 916.5245 | 227.7497 | 1652.6095 | 0 | 3583.2744 | -673.9407 | -39.55% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 150.4115 | 85.6549 | 64.7566 | 42.9135 | 12.3715 | 4.3865 | 7.7125 | 9.7944 | 0 | 12.1715 | 4.659 | 16.5612 | 0 | 52.3851 | -13.9809 | -53.05% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2349.6541 | 472.7673 | 1876.8868 | 1607.3791 | 267.067 | 94.1508 | 96.6303 | 228.0796 | 150.7483 | 379.8 | 19.6884 | 905.3487 | 0 | 1609.8198 | -434.9634 | -61.96% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2761.4159 | 811.8535 | 1949.5624 | 1706.1956 | 439.7995 | 211.65 | 193.0587 | 239.293 | 82.7 | 524.553 | 164.0408 | 730.6996 | 0 | 1509.7629 | -535.6965 | -54.92% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1173.0823 | 451.0757 | 722.0067 | 0 | 310.7001 | 0 | 6.2386 | 0 | 265.1 | 0 | 39.3615 | 0 | 0 | 411.3066 | 310.7001 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 73.6009 | 1.6005 | 72.0004 | 55.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0876 | 0 | 72.0004 | 0 | - | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 73.6009 | 1.6005 | 72.0004 | 55.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0876 | 0 | 72.0004 | 0 | - | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 6508.1647 | 1822.9518 | 4685.2129 | 3411.5758 | 1029.938 | 310.1873 | 303.64 | 477.167 | 498.5483 | 916.5245 | 227.7497 | 1707.6971 | 0 | 3655.2748 | -673.9407 | -39.55% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 6434.5638 | 1821.3514 | 4613.2124 | 3356.4882 | 1029.938 | 310.1873 | 303.64 | 477.167 | 498.5483 | 916.5245 | 227.7497 | 1652.6095 | 0 | 3583.2744 | -673.9407 | -39.55% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 150.4115 | 85.6549 | 64.7566 | 42.9135 | 12.3715 | 4.3865 | 7.7125 | 9.7944 | 0 | 12.1715 | 4.659 | 16.5612 | 0 | 52.3851 | -13.9809 | -53.05% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 149.3843 | 85.6549 | 63.7294 | 42.9135 | 11.4569 | 4.3865 | 7.7125 | 9.7944 | 0 | 12.1715 | 3.7444 | 16.5612 | 0 | 52.2725 | -14.8954 | -56.52% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 96.9906 | 48.8097 | 48.181 | 35.1908 | 5.9073 | 4.3865 | 4.3865 | 8.556 | 0 | 9.6959 | 1.5208 | 12.5524 | 0 | 42.2737 | -16.7311 | -73.91% | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ | 1.1.1.1.1 | TRUE
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 29.6552 | 19.1602 | 10.495 | 7.7228 | 0.78135 | 0 | 0 | 1.2384 | 0 | 2.4756 | 0.78135 | 4.0088 | 0 | 9.7137 | -2.9326 | -78.96% | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ. В рамках мероприятий по ТП от 15 до 150 на текущий момент с Заявителями прорабатывается вопрос о продлении сроков выполнения мероприятий до 2023 года по причине расположения объектов в высокогорных районах. | 1.1.1.1.2 | TRUE
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 22.7385 | 17.6851 | 5.0535 | 0 | 4.7683 | 0 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 0.28519 | 4.7683 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | 2.6804 | 0 | 2.6804 | 0 | 2.3952 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28519 | 2.3952 | - | Реализация плана 2021 года, отставание подрядной организации от графика выполнения работ в связи с затянувшейся процедурой получения разрешения на проведение земельных работ от администрации города. | K_Che258 | TRUE
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 18.6159 | 17.6851 | 0.93079 | 0 | 0.93079 | 0 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0.93079 | - | Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ" РС-14 от 30.12.2021 №2 в соответствии с условиями договора. | L_Che394 | TRUE
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | 1.4423 | 0 | 1.4423 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | -1.2e-08 | 1.4423 | - | Реализация плана 2021 года. Отклонение обусловлено несвоевременным предоставлением подрядной организацией исполнительной документации по вводу | L_Che395 | TRUE
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.0271 | 0 | 1.0271 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 0.11256 | 0.91456 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.0271 | 0 | 1.0271 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 0.11256 | 0.91456 | - | нд | Г | TRUE
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | 0.11256 | 0 | 0.11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11256 | 0 | - | нд | K_Che259 | TRUE
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | 0.91456 | 0 | 0.91456 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0 | 2e-09 | 0.91456 | - | Реализация плана 2021 года. Отклонение по финансированию обусловлено поздним предоставлением подрядной организацией документации в рамках договора ТП | L_Che396 | TRUE
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2349.6541 | 472.7673 | 1876.8868 | 1607.3791 | 267.067 | 94.1508 | 96.6303 | 228.0796 | 150.7483 | 379.8 | 19.6884 | 905.3487 | 0 | 1609.8198 | -434.9634 | -61.96% | нд | Г | TRUE
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | 0.53106 | - | нд | Г | TRUE
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | 0.53106 | - | нд | Г | TRUE
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | 0.53106 | 0 | 0.53106 | нд | 0.53106 | нд | 0.53106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8e-09 | нд | нд | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности. | J_Che251_19 | TRUE
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 705.4338 | 329.5879 | 375.8459 | 190.9111 | 140.4539 | 18 | 17.5388 | 91.2 | 103.6325 | 0 | 19.2826 | 81.7111 | 0 | 235.392 | 31.2539 | 28.62% | нд | Г | TRUE
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 705.4338 | 329.5879 | 375.8459 | 190.9111 | 140.4539 | 18 | 17.5388 | 91.2 | 103.6325 | 0 | 19.2826 | 81.7111 | 0 | 235.392 | 31.2539 | 28.62% | нд | Г | TRUE
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 195.4992 | 89.9776 | 105.5216 | 25.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7563 | 0 | 105.5216 | 0 | - | нд | I_Che164 | TRUE
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 509.9346 | 239.6103 | 270.3243 | 165.1548 | 140.4539 | 18 | 17.5388 | 91.2 | 103.6325 | 0 | 19.2826 | 55.9548 | 0 | 129.8704 | 31.2539 | 28.62% | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 428). Затраты застройщика заказчика (заработная плата). | I_Che165 | TRUE
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 1511.7027 | 143.1794 | 1368.5233 | 1292.8377 | 4.3168 | 0 | 3.911 | 89.4 | 0 | 379.8 | 0.40581 | 823.6377 | 0 | 1364.2065 | -464.8832 | -99.08% | нд | Г | TRUE
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 155.9099 | 80.2243 | 75.6856 | 0 | 4.3168 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0.40581 | 0 | 0 | 71.3689 | 4.3168 | - | Затраты застройщика заказчика (заработная плата). Погашение просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 428). | L_Che381_20 | TRUE
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 1026.4697 | 46.8048 | 979.665 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 301.8 | 0 | 666.465 | 0 | 979.665 | -313.2 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ. | L_Che382 | TRUE
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 329.323 | 16.1503 | 313.1727 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 157.1727 | 0 | 313.1727 | -156 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ. | L_Che384 | TRUE
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 131.9865 | 0 | 131.9865 | 123.6304 | 121.7652 | 76.1508 | 74.6494 | 47.4796 | 47.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2213 | -1.8652 | -1.509% | нд | Г | TRUE
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 131.9865 | 0 | 131.9865 | 123.6304 | 121.7652 | 76.1508 | 74.6494 | 47.4796 | 47.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2213 | -1.8652 | -1.509% | нд | Г | TRUE
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | 80.3601 | 0 | 80.3601 | 76.1508 | 74.6494 | 76.1508 | 74.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7106 | -1.5014 | -1.972% | нд | J_Che253 | TRUE
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | 51.6264 | 0 | 51.6264 | 47.4796 | 47.1158 | 0 | 0 | 47.4796 | 47.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5107 | -0.36382 | -0.7663% | нд | J_Che254 | TRUE
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2761.4159 | 811.8535 | 1949.5624 | 1706.1956 | 439.7995 | 211.65 | 193.0587 | 239.293 | 82.7 | 524.553 | 164.0408 | 730.6996 | 0 | 1509.7629 | -535.6965 | -54.92% | нд | Г | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 37.668 | 33.3389 | 4.3291 | 0 | 0.010811 | 0 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3183 | 0.010811 | - | Необходимость исполнения договорных обязательств по факту выполненных работ в рамках авторского надзора в 2021 г. | L_Che365_20 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 207.6661 | 146.7841 | 60.8821 | 68.4753 | 21.4586 | 1.15 | 1.0629 | 1.1416 | 0.043999 | 0 | 20.3517 | 66.1836 | 0 | 39.4235 | 19.167 | 836.4% | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 428). | L_Che366_20 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 9.6958 | 123.5429 | 123.5429 | 39.1236 | 30 | 27.2643 | 24.6283 | 0.97849 | 37.0305 | 10.8809 | 31.8841 | 0 | 84.4193 | -52.5352 | -57.32% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che367 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 5.3643 | 84.6475 | 84.6475 | 10.7993 | 5.6 | 5.0427 | 16.6735 | 0.3823 | 29.2854 | 5.3743 | 33.0886 | 0 | 73.8483 | -40.7596 | -79.05% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che368 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 140.5533 | 304.3969 | 269.712 | 30.9454 | 17.4 | 15.8781 | 26.8668 | 4.8545 | 86.0353 | 10.2127 | 139.4099 | 0 | 273.4516 | -99.3567 | -76.25% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che369 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 62.4086 | 346.7596 | 294.4082 | 53.6687 | 21 | 19.281 | 24.3039 | 19.3742 | 99.0146 | 15.0135 | 150.0897 | 0 | 293.0908 | -90.6498 | -62.81% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che370 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 140.3078 | 78.2083 | 62.0995 | 38.4546 | 12.2774 | 10 | 9.1493 | 0.6 | 0.56614 | 0 | 2.562 | 27.8546 | 0 | 49.8221 | 1.6774 | 15.82% | Затраты застройщика заказчика (заработная плата). | L_Che371 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 1.8877 | 87.1752 | 87.1752 | 18.8986 | 12 | 10.8561 | 17.1702 | 6.0652 | 30.158 | 1.9773 | 27.847 | 0 | 68.2767 | -40.4296 | -68.15% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che372 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 65.9148 | 141.0366 | 135.1265 | 26.5273 | 14.4 | 13.1145 | 26.1323 | 7.9667 | 45.899 | 5.4462 | 48.6953 | 0 | 114.5093 | -59.904 | -69.31% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che373 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 167.5683 | 111.8703 | 55.698 | 28.3183 | 14.2913 | 15.6 | 14.1538 | 0.6 | 0.13752 | 0 | 0 | 12.1183 | 0 | 41.4067 | -1.9087 | -11.78% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che374 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 132.8468 | 11.1162 | 121.7306 | 98.1543 | 56.4956 | 35 | 31.9905 | 19.1471 | 12.4086 | 33.6302 | 12.0966 | 10.3769 | 0 | 65.235 | -31.2818 | -35.64% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che375 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 26.2697 | 127.1562 | 79.8138 | 24.9586 | 10.3 | 9.3796 | 15.4256 | 2.8727 | 27.0936 | 12.7063 | 26.9946 | 0 | 102.1976 | -27.8606 | -52.75% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che376 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 23.7082 | 144.6651 | 150.2347 | 40.8529 | 5.7 | 5.1651 | 18.1662 | 0.65751 | 51.3304 | 35.0303 | 75.0381 | 0 | 103.8122 | -34.3437 | -45.67% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che377 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 52.0259 | 152.4398 | 128.6608 | 44.0991 | 12.5 | 11.3074 | 25.1118 | 12.4133 | 44.1067 | 20.3783 | 46.9422 | 0 | 108.3407 | -37.6195 | -46.04% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che378 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 66.3151 | 2.8612 | 63.4539 | 63.4539 | 8.112 | 0 | 0 | 12.5008 | 3.2494 | 21.9565 | 4.8626 | 28.9967 | 0 | 55.3419 | -26.3452 | -76.46% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che379 | TRUE
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 109.3956 | 39.8462 | 69.5494 | 56.0177 | 37.2804 | 21 | 19.4025 | 10.8249 | 10.7295 | 19.0129 | 7.1484 | 5.1799 | 0 | 32.2689 | -13.5573 | -26.67% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией | L_Che380 | TRUE
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | Г | TRUE
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1173.0823 | 451.0757 | 722.0067 | 0 | 310.7001 | 0 | 6.2386 | 0 | 265.1 | 0 | 39.3615 | 0 | 0 | 411.3066 | 310.7001 | - | нд | Г | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | 13.3286 | 3.8813 | 9.4472 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8534 | 2.5939 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che263 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | 14.1843 | 4.1559 | 10.0284 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4385 | 1.5899 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che290 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | 3.4367 | 0.82536 | 2.6113 | 0 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2937 | 0.31765 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che291 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | 8.226 | 2.6524 | 5.5736 | 0 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523 | 4.2213 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che292 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | 9.1531 | 3.1526 | 6.0006 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2307 | 2.7698 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che293 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | 11.783 | 4.4688 | 7.3142 | 0 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4073 | 10.7215 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che294 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | 3.5013 | 1.3534 | 2.1478 | 0 | 0.049315 | 0 | 0 | 0 | 0.049315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0985 | 0.049315 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che295 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская | K_Che296 | 6.1034 | 2.0881 | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0153 | 0 | - | нд | K_Che296 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | 6.1605 | 3.0919 | 3.0687 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 1.6381 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che297 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод | K_Che298 | 7.2403 | 2.8392 | 4.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | 0 | - | нд | K_Che298 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | 12.471 | 2.7568 | 9.7142 | 0 | 0.98649 | 0 | 0 | 0 | 0.98649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7277 | 0.98649 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che299 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | 0.072305 | 0 | 0.072305 | 0 | 3.1999 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0.17035 | 0 | 0 | -3.1276 | 3.1999 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che300 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | 0.03504 | 0 | 0.03504 | 0 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33081 | 0.36585 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che301 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | 3.4685 | 0.77815 | 2.6904 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56555 | 2.1248 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che302 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | 1.94 | 0.53787 | 1.4021 | 0 | 1.8195 | 0 | 0 | 0 | 1.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41739 | 1.8195 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che303 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | 1.6555 | 0.50579 | 1.1497 | 0 | 0.81783 | 0 | 0 | 0 | 0.81783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33186 | 0.81783 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che304 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | 3.3013 | 0.86443 | 2.4368 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65881 | 1.778 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che305 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | 0.85092 | 0.29879 | 0.55213 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367 | 0.16846 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che307 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | 3.1426 | 1.0156 | 2.127 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49168 | 1.6354 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che308 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | 1.6469 | 0 | 1.6469 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68384 | 2.3308 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che309 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | 3.0811 | 1.0286 | 2.0524 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053548 | 2.106 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che310 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | 5.2373 | 1.506 | 3.7313 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75354 | 2.9778 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che311 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | 5.2373 | 1.0654 | 4.172 | 0 | 0.69796 | 0 | 0 | 0 | 0.69796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | 0.69796 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che312 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | 4.5214 | 1.1769 | 3.3445 | 0 | 0.3695 | 0 | 0 | 0 | 0.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0.3695 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che313 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | 3.7977 | 1.1852 | 2.6126 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 1.5252 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che314 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | 4.3481 | 1.2684 | 3.0797 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7085 | 0.37114 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che315 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | 1.9816 | 0.67445 | 1.3071 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 0.085932 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che316 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | 1.9376 | 0.62749 | 1.3101 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 1.1651 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che317 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | 4.4822 | 0.93393 | 3.5483 | 0 | 0.60355 | 0 | 0 | 0 | 0.60355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9447 | 0.60355 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che318 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | 2.3292 | 0.77811 | 1.5511 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46126 | 1.0898 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che319 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | 2.5399 | 0.81063 | 1.7293 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0.13288 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che320 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | 1.8141 | 0.56851 | 1.2456 | 0 | 0.16027 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0.16027 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che321 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | 1.5076 | 0.77925 | 0.72837 | 0 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0.039468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6889 | 0.039468 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che322 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | 1.2211 | 0.41011 | 0.81099 | 0 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70351 | 0.10748 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che323 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | 3.6479 | 0.99359 | 2.6543 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00057722 | 2.6548 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che324 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | 9.4517 | 0.067074 | 9.3846 | 0 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 6.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 6.591 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che325 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | 4.2962 | 0 | 4.2962 | 0 | 4.3196 | 0 | 0 | 0 | 4.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023395 | 4.3196 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che326 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | 6.9558 | 1.1236 | 5.8322 | 0 | 0.36253 | 0 | 0 | 0 | 0.36253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4697 | 0.36253 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che327 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | 12.2788 | 2.1336 | 10.1452 | 0 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8258 | 2.3194 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che328 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | 13.6499 | 1.2312 | 12.4187 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2097 | 5.209 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che329 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | 6.3439 | 0.7009 | 5.643 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3424 | 1.3006 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che330 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | 5.0796 | 0.9756 | 4.104 | 0 | 0.87423 | 0 | 0 | 0 | 0.87423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2297 | 0.87423 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che332 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | 4.2677 | 0.63377 | 3.6339 | 0 | 0.79693 | 0 | 0 | 0 | 0.79693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0.79693 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che333 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | 2.105 | 0.36302 | 1.742 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93045 | 2.6724 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che334 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | 9.2123 | 1.0023 | 8.21 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9051 | 1.3049 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che335 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | 0.38961 | 0.21938 | 0.17023 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6888 | 1.859 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che336 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | 1.5584 | 0.24774 | 1.3107 | 0 | 0.24535 | 0 | 0 | 0 | 0.24535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0.24535 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che337 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | 1.6786 | 0.45735 | 1.2212 | 0 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4006 | 6.6219 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che338 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | 0.33572 | 0.1194 | 0.21632 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8653 | 2.0816 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che339 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | 7.2447 | 0.55358 | 6.6911 | 0 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7343 | 1.9568 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che340 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | 4.0957 | 0.4416 | 3.6541 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 1.3171 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che341 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | 1.7793 | 0.37232 | 1.407 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0.14166 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che342 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | 3.7801 | 0.47258 | 3.3076 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 1.2156 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che343 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | 1.2992 | 0.279 | 1.0202 | 0 | 0.058135 | 0 | 0 | 0 | 0.058135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96208 | 0.058135 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che344 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | 3.6071 | 0.81504 | 2.7921 | 0 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0.94652 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che345 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | 3.4838 | 0.74873 | 2.735 | 0 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0.95287 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che346 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | 3.9286 | 0.79511 | 3.1335 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0101 | 1.1233 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che347 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | 4.4214 | 0.8165 | 3.6049 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 1.2859 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che348 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | 17.6418 | 1.656 | 15.9857 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5303 | 2.4555 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che349 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | 3.995 | 0.37996 | 3.615 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83159 | 2.7834 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che350 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | 9.4 | 0.90341 | 8.4966 | 0 | 0.45998 | 0 | 0 | 0 | 0.45998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0366 | 0.45998 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che351 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | 8.513 | 1.8878 | 6.6252 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 5.4017 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che352 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | 647.6728 | 260.0982 | 387.5746 | 0 | 172.4659 | 0 | 0 | 0 | 142.7745 | 0 | 29.6915 | 0 | 0 | 215.1087 | 172.4659 | - | Отклонение по финансированию обусловлено погашением просроченной кредиторской задолженности в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (Обеспечение предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» от 27.12.2021 № 478 | K_Che353 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | 4.9493 | 0 | 4.9493 | 0 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 0 | -1.8e-07 | 4.9493 | - | Реализация плана 2021 года. Отклонение по финансированию обусловлено длительностью устранения замечаний к проектно-сметной документации со стороны подрядной организации | J_Che255 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 0 | 21.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.5 | нд | нд | нд | M_Che433 | TRUE
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 24.5681 | 0 | 24.5681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.5681 | нд | нд | нд | M_Che438 | TRUE
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | 0.607 | 0 | 0.607 | нд | 0.607 | нд | 0.607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8e-09 | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью | L_Che441_21 | TRUE
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 163.607 | 122.5078 | 41.0992 | нд | 22.8055 | нд | 5.6316 | нд | 12.6235 | нд | 4.5504 | нд | 0 | 18.2937 | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации. | G_Che2_16 | TRUE
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 73.6009 | 1.6005 | 72.0004 | 55.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0876 | 0 | 72.0004 | 0 | - | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 73.6009 | 1.6005 | 72.0004 | 55.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0876 | 0 | 72.0004 | 0 | - | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 64.4655 | 0 | 64.4655 | 50.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.747 | 0 | 64.4655 | 0 | - | нд | K_Che355 | TRUE
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 1.3184 | 0 | 1.3184 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 1.3184 | 0 | - | нд | K_Che356 | TRUE
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 6.2165 | 0 | 6.2165 | 3.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 6.2165 | 0 | - | нд | K_Che357 | TRUE
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | 1.6005 | 1.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд | L_Che402 | TRUE
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ