## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 527.0346 | 2144.7226 | нд | 3311.8154 | 2697.5192 | 648.7144 | 189.1459 | 195.3995 | 364.2133 | 259.6671 | 779.0283 | 193.6478 | 1365.1316 | 0 | нд | 2663.101 | -683.6732 | -51.31% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 527.0346 | 2143.3889 | нд | 3251.815 | 2651.6128 | 648.7144 | 189.1459 | 195.3995 | 364.2133 | 259.6671 | 779.0283 | 193.6478 | 1319.2253 | 0 | нд | 2603.1007 | -683.6732 | -51.31% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3.9461 | 48.6569 | нд | 88.3295 | 34.5125 | 6.2711 | 2.5892 | 2.1484 | 8.46 | 1.2448 | 10.46 | 2.8779 | 13.0032 | 0 | нд | 82.0584 | -15.2381 | -70.84% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 243.8523 | 560.5292 | нд | 1398.7668 | 1228.3453 | 107.4352 | 30.6 | 31.5357 | 155 | 61.2025 | 319 | 14.697 | 723.7453 | 0 | нд | 1291.3316 | -397.1648 | -78.71% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 279.2362 | 757.1581 | нд | 1564.1948 | 1388.7551 | 382.3533 | 155.9567 | 142.5075 | 200.7533 | 128.0383 | 449.5683 | 111.8074 | 582.4768 | 0 | нд | 1181.8415 | -423.925 | -52.58% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 777.0447 | нд | 200.5239 | 0 | 152.6548 | 0 | 19.2079 | 0 | 69.1815 | 0 | 64.2654 | 0 | 0 | нд | 47.8691 | 152.6548 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 1.3337 | нд | 60.0004 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9063 | 0 | нд | 60.0004 | 0 | - | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1.3337 | нд | 60.0004 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9063 | 0 | нд | 60.0004 | 0 | - | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 527.0346 | 2144.7226 | нд | 3311.8154 | 2697.5192 | 648.7144 | 189.1459 | 195.3995 | 364.2133 | 259.6671 | 779.0283 | 193.6478 | 1365.1316 | 0 | нд | 2663.101 | -683.6732 | -51.31% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 527.0346 | 2143.3889 | нд | 3251.815 | 2651.6128 | 648.7144 | 189.1459 | 195.3995 | 364.2133 | 259.6671 | 779.0283 | 193.6478 | 1319.2253 | 0 | нд | 2603.1007 | -683.6732 | -51.31% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3.9461 | 48.6569 | нд | 88.3295 | 34.5125 | 6.2711 | 2.5892 | 2.1484 | 8.46 | 1.2448 | 10.46 | 2.8779 | 13.0032 | 0 | нд | 82.0584 | -15.2381 | -70.84% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3.9461 | 47.892 | нд | 88.2385 | 34.5125 | 6.1943 | 2.5892 | 2.0716 | 8.46 | 1.2448 | 10.46 | 2.8779 | 13.0032 | 0 | нд | 82.0443 | -15.3149 | -71.2% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 22.0895 | нд | 69.3064 | 27.714 | 4.2119 | 2.0892 | 0.089226 | 7.4 | 1.2448 | 8.4 | 2.8779 | 9.8248 | 0 | нд | 65.0944 | -13.6773 | -76.46% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 9.0483 | нд | 16.7376 | 6.7984 | 0 | 0.5 | 0 | 1.06 | 0 | 2.06 | 0 | 3.1784 | 0 | нд | 16.7376 | -3.62 | -100% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.9461 | 16.7542 | нд | 2.1946 | 0 | 1.9823 | 0 | 1.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21225 | 1.9823 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | нд | 0.03907 | нд | 2.1946 | 0 | 1.9823 | 0 | 1.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21225 | 1.9823 | - | Освоение в 2022 году объемов КВЛ, не выполненных в 2021 году в связи с отказом мэрии города на разрешение в проведении земельных работ
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 3.9461 | 15.5132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | нд | 1.2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.76497 | нд | 0.090963 | 0 | 0.07681 | 0 | 0.07681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014153 | 0.07681 | - | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0.76497 | нд | 0.090963 | 0 | 0.07681 | 0 | 0.07681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014153 | 0.07681 | - | нд
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | нд | 0.00284 | нд | 0.090963 | 0 | 0.07681 | 0 | 0.07681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014153 | 0.07681 | - | Освоение в 2022 году объемов КВЛ, не выполненных в 2021 году в связи с отказом мэрии города на разрешение в проведении земельных работ
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | нд | 0.76213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 243.8523 | 560.5292 | нд | 1398.7668 | 1228.3453 | 107.4352 | 30.6 | 31.5357 | 155 | 61.2025 | 319 | 14.697 | 723.7453 | 0 | нд | 1291.3316 | -397.1648 | -78.71% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0.44255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0.44255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | 0.44255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 61.6471 | 290.5232 | нд | 298.5892 | 150.9805 | 103.5242 | 30.6 | 27.6247 | 80 | 61.2025 | 0 | 14.697 | 40.3805 | 0 | нд | 195.065 | -7.0758 | -6.398% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 61.6471 | 290.5232 | нд | 298.5892 | 150.9805 | 103.5242 | 30.6 | 27.6247 | 80 | 61.2025 | 0 | 14.697 | 40.3805 | 0 | нд | 195.065 | -7.0758 | -6.398% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 17.1269 | 76.146 | нд | 87.9347 | 14.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4755 | 0 | нд | 87.9347 | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 44.5202 | 214.3772 | нд | 210.6546 | 136.505 | 103.5242 | 30.6 | 27.6247 | 80 | 61.2025 | 0 | 14.697 | 25.905 | 0 | нд | 107.1304 | -7.0758 | -6.398% | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 182.2052 | 168.0924 | нд | 1091.6598 | 1077.3647 | 3.911 | 0 | 3.911 | 75 | 0 | 319 | 0 | 683.3647 | 0 | нд | 1087.7488 | -390.089 | -99.01% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 18.5978 | 115.6298 | нд | 14.2951 | 0 | 3.911 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3841 | 3.911 | - | Отражение затрат на заработную плату
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 124.1395 | 39.004 | нд | 816.3875 | 816.3875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 254 | 0 | 552.3875 | 0 | нд | 816.3875 | -264 | -100% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 39.4679 | 13.4586 | нд | 260.9773 | 260.9773 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 130.9773 | 0 | нд | 260.9773 | -130 | -100% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 101.471 | нд | 8.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5177 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 101.471 | нд | 8.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5177 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | нд | 62.2079 | нд | 4.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7589 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | нд | 39.2631 | нд | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7589 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 279.2362 | 757.1581 | нд | 1564.1948 | 1388.7551 | 382.3533 | 155.9567 | 142.5075 | 200.7533 | 128.0383 | 449.5683 | 111.8074 | 582.4768 | 0 | нд | 1181.8415 | -423.925 | -52.58% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 3.5886 | 29.4616 | нд | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4278 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 22.34 | 128.357 | нд | 45.6201 | 39.027 | 18.9192 | 1 | 0.9206 | 0 | 0.036734 | 0 | 17.9618 | 38.027 | 0 | нд | 26.7009 | 17.9192 | 1792% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 14.5805 | 18.3154 | нд | 93.7316 | 103.9671 | 38.8798 | 15.3967 | 13.9899 | 20.7934 | 8.326 | 31.3885 | 16.5639 | 36.3885 | 0 | нд | 54.8517 | -28.6988 | -42.47% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 9.15 | 8.7918 | нд | 66.9326 | 71.2541 | 5.1857 | 0.1 | 0.10545 | 14.2508 | 5.0803 | 24.9389 | 0 | 31.9643 | 0 | нд | 61.7468 | -34.104 | -86.8% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 128.8684 | нд | 245.0919 | 212.2513 | 21.0321 | 8.5 | 7.8387 | 22.4503 | 13.1934 | 74.2879 | 0 | 107.0131 | 0 | нд | 224.0598 | -84.2061 | -80.01% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 40.3353 | 57.6458 | нд | 286.5161 | 245.145 | 46.1454 | 31 | 28.9058 | 20.029 | 14.9827 | 85.8007 | 2.2569 | 108.3152 | 0 | нд | 240.3708 | -90.6844 | -66.28% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 14.9425 | 69.5006 | нд | 48.5379 | 28.5765 | 11.6248 | 7.6 | 6.874 | 0 | 1.6393 | 0 | 3.1115 | 20.9765 | 0 | нд | 36.9132 | 4.0248 | 52.96% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 9.1306 | 10.8766 | нд | 64.0735 | 73.377 | 7.3406 | 0.25 | 0.22701 | 14.6754 | 5.4677 | 25.682 | 1.6459 | 32.7697 | 0 | нд | 56.7329 | -33.2668 | -81.92% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 22.0937 | 57.6632 | нд | 116.4213 | 111.6764 | 27.2433 | 12.5 | 11.3771 | 22.3353 | 7.2071 | 39.0867 | 8.6591 | 37.7544 | 0 | нд | 89.178 | -46.6787 | -63.15% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 16.6619 | 105.1268 | нд | 35.1834 | 22.3852 | 5.0214 | 5.5 | 5.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8852 | 0 | нд | 30.162 | -0.47856 | -8.701% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 14.2245 | 10.6203 | нд | 101.1215 | 81.8254 | 54.5946 | 30.6 | 27.8463 | 16.3651 | 18.0164 | 28.6389 | 8.7319 | 6.2214 | 0 | нд | 46.527 | -21.0094 | -27.79% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 15.7954 | 24.6109 | нд | 104.4537 | 65.9213 | 24.4338 | 8.9 | 8.1179 | 13.1843 | 6.1641 | 23.0724 | 10.1518 | 20.7646 | 0 | нд | 80.0199 | -20.7229 | -45.89% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 17.6562 | 24.8801 | нд | 116.7546 | 126.3513 | 34.2876 | 0.11 | 0.10306 | 15.2703 | 23.2717 | 44.2229 | 10.9128 | 66.7481 | 0 | нд | 82.467 | -25.3156 | -42.47% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 12.3378 | 45.2152 | нд | 126.7667 | 107.3156 | 47.9455 | 15.8 | 14.2973 | 21.4631 | 8.4997 | 37.5605 | 25.1485 | 32.492 | 0 | нд | 78.8212 | -26.878 | -35.92% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 6.6823 | 2.3843 | нд | 53.422 | 53.422 | 7.2144 | 0 | 0 | 10.6844 | 2.9199 | 18.6977 | 4.2945 | 24.0399 | 0 | нд | 46.2076 | -22.1677 | -75.45% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 6.4248 | 34.8401 | нд | 57.1401 | 46.2601 | 32.4851 | 18.7 | 16.8829 | 9.252 | 13.2333 | 16.191 | 2.3688 | 2.117 | 0 | нд | 24.655 | -11.658 | -26.41% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 777.0447 | нд | 200.5239 | 0 | 152.6548 | 0 | 19.2079 | 0 | 69.1815 | 0 | 64.2654 | 0 | 0 | нд | 47.8691 | 152.6548 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | нд | 8.3016 | нд | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8056 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | нд | 7.3664 | нд | 4.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4539 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | нд | 1.4654 | нд | 1.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3985 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | нд | 8.8124 | нд | -1.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9574 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | нд | 7.5928 | нд | 0.034805 | 0 | 0.94151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94151 | 0 | 0 | нд | -0.90671 | 0.94151 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | нд | 19.4747 | нд | -9.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.6556 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | нд | 1.7984 | нд | 1.1193 | 0 | 0.19401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19401 | 0 | 0 | нд | 0.92532 | 0.19401 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская | K_Che296 | нд | 2.6771 | нд | 2.4091 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | нд | 2.113 | 0.29611 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | нд | 6.064 | нд | -0.93027 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | нд | -1.7223 | 0.792 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод | K_Che298 | нд | 3.64 | нд | 2.3936 | 0 | 0.41699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41699 | 0 | 0 | нд | 1.9766 | 0.41699 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | нд | 4.7991 | нд | 5.5934 | 0 | 0.59512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59512 | 0 | 0 | нд | 4.9982 | 0.59512 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | нд | 3.8841 | нд | -3.8238 | 0 | 0.88201 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.66361 | 0 | 0 | нд | -4.7058 | 0.88201 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | нд | 0.38371 | нд | -0.35451 | 0 | 0.08533 | 0 | 0 | 0 | 0.08533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.43984 | 0.08533 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | нд | 3.7218 | нд | -0.83133 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | нд | -1.3634 | 0.53207 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | нд | 3.0223 | нд | -1.4056 | 0 | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | 0 | 0 | нд | -1.8287 | 0.42311 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | нд | 1.697 | нд | -0.31739 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | нд | -0.53088 | 0.2135 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | нд | 3.3878 | нд | -0.63671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.63671 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | нд | 0.59904 | нд | 0.11006 | 0 | 0.058832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058832 | 0 | 0 | нд | 0.051229 | 0.058832 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | нд | 3.3986 | нд | -0.77979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.77979 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | нд | 1.1416 | нд | 0.23086 | 0 | 1.8466 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6157 | 1.8466 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | нд | 4.0187 | нд | -1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4512 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | нд | 5.7485 | нд | -1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.384 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | нд | 2.2607 | нд | 2.1038 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | нд | 1.8124 | 0.29143 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | нд | 1.9826 | нд | 1.7852 | 0 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0 | 0 | нд | 1.5379 | 0.24729 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | нд | 3.4748 | нд | -0.31008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.31008 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | нд | 2.102 | нд | 1.5214 | 0 | 0.27737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27737 | 0 | 0 | нд | 1.244 | 0.27737 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | нд | 0.97484 | нд | 0.67647 | 0 | 0.10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10905 | 0 | 0 | нд | 0.56742 | 0.10905 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | нд | 2.2982 | нд | -0.68352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.68352 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | нд | 1.9711 | нд | 1.7641 | 0 | 0.22453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0 | 0 | нд | 1.5395 | 0.22453 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | нд | 2.3948 | нд | -0.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.4538 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | нд | 1.2096 | нд | 0.90694 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | нд | 0.76685 | 0.14009 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | нд | 0.93434 | нд | 0.57743 | 0 | 0.10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10614 | 0 | 0 | нд | 0.47129 | 0.10614 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | нд | 1.0496 | нд | 0.20671 | 0 | 0.091751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091751 | 0 | 0 | нд | 0.11496 | 0.091751 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | нд | 0.66358 | нд | 0.35401 | 0 | 0.071145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071145 | 0 | 0 | нд | 0.28286 | 0.071145 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы. Корректировка оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | нд | 4.6775 | нд | -1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6376 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | нд | 6.3954 | нд | 1.481 | 0 | 2.1405 | 0 | 0 | 0 | 2.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.65954 | 2.1405 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | нд | 2.2888 | нд | 1.2914 | 0 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9578 | 3.2491 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | нд | 1.9053 | нд | 3.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8912 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | нд | 5.709 | нд | 4.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5234 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | нд | 6.8001 | нд | 4.5749 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1182 | 1.4566 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | нд | 2.566 | нд | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7206 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | нд | 2.3716 | нд | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8614 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | нд | 1.8342 | нд | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7222 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | нд | 2.7873 | нд | -1.0331 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.1374 | 1.1043 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | нд | 2.9579 | нд | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.719 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | нд | 2.1268 | нд | -1.8021 | 0 | 0.53784 | 0 | 0 | 0 | 0.53784 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.3399 | 0.53784 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | нд | 0.63217 | нд | 0.66653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66653 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | нд | 7.1844 | нд | -5.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.7856 | 0 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | нд | 2.0571 | нд | -1.7773 | 0 | 0.76476 | 0 | 0 | 0 | 0.76476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.542 | 0.76476 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | нд | 3.2185 | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8188 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | нд | 1.5676 | нд | 1.8455 | 0 | 0.68717 | 0 | 0 | 0 | 0.68717 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1583 | 0.68717 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | нд | 0.65895 | нд | 0.82379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82379 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | нд | 1.5324 | нд | 1.6177 | 0 | 0.63187 | 0 | 0 | 0 | 0.63187 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98582 | 0.63187 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | нд | 0.43222 | нд | 0.65046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65046 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | нд | 1.9211 | нд | 1.0848 | 0 | 0.33727 | 0 | 0 | 0 | 0.33727 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74754 | 0.33727 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | нд | 1.8117 | нд | 1.0915 | 0 | 0.36985 | 0 | 0 | 0 | 0.36985 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7216 | 0.36985 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | нд | 1.9774 | нд | 1.2964 | 0 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0.48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81427 | 0.48218 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | нд | 2.1034 | нд | 1.581 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98903 | 0.592 | - | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | нд | 5.2712 | нд | 9.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4303 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | нд | 2.6622 | нд | 0.66695 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.618 | 3.285 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | нд | 1.7479 | нд | 6.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0854 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | нд | 6.2372 | нд | 0.85698 | 0 | 3.1084 | 0 | 0 | 0 | 3.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2514 | 3.1084 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | нд | 494.1556 | нд | 45.5717 | 0 | 60.4137 | 0 | 8.389 | 0 | 30.2704 | 0 | 21.7543 | 0 | 0 | нд | -14.842 | 60.4137 | - | Отрицательное значение остатка освоения капитальных вложений возникло в связи с корректировкой оценки полной стоимости и графика реализации проекта по результатам проведения предпроектного обследования, в ходе которго определена необходимость увеличения объемов реконструкции.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | нд | 0 | нд | 4.1244 | 0 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4667e-07 | 4.1244 | - | Освоение в 2022 году объемов КВЛ, не выполненных в 2021 году в связи с длительным устранением замечаний к проектно-сметной документации со стороны подрядной организации.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | нд | 0 | нд | 17.9167 | нд | 9.3396 | нд | 0 | нд | 9.3396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | нд | 0 | нд | 20.4734 | нд | 19.3684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.3684 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации по объектам Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | нд | 0.50583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 74.6368 | нд | 61.7024 | нд | 31.8259 | нд | 10.8189 | нд | 4.55 | нд | 16.4571 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.3337 | нд | 60.0004 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9063 | 0 | нд | 60.0004 | 0 | - | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.3337 | нд | 60.0004 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9063 | 0 | нд | 60.0004 | 0 | - | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 0 | нд | 53.7212 | 42.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2892 | 0 | нд | 53.7212 | 0 | - | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | нд | 0 | нд | 1.0987 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86313 | 0 | нд | 1.0987 | 0 | - | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | нд | 0 | нд | 5.1804 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 0 | нд | 5.1804 | 0 | - | нд
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | нд | 1.3337 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ