## Лист1
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Номер закупки в ГКПЗ/ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ | Предмет | Способ закупки | Источник финансирования | Дата поступления материалов к объявлению (ТЗ, Проект договора, Приказ) Основание для проведения закупки | Дата объявления | Дата окончания приема заявок | Дата подведения итогов | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. с НДС) | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. без НДС) | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС) | Отклонены | Дата заседания ЗК, на котором приняты решения | Победитель закупочной процедуры | Цена победителя закупочной процедуры (тыс. руб. с НДС) | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (с НДС) | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (без НДС) | 2 -ая переторжка | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №2, тыс. руб. (с НДС) | 3 -я переторжка | ЭКОНОМИЯ по итогам ТЗП (тыс. руб. с НДС) | Номер протокола | Номер протокола ЦЗО о принятии ЕИ | Основание для проведения процедуры закупки/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Для ТРОИЦКОГО Предусмотрено ли в БП ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Статус договора | Дата заключения договора | Номер договора | Сроки выполнения работ | Дата исполнения поставщиком обязательств по договору | Кол-во доп. согл. к договору | Сумма доп. согл. к договору | Дата опубликования и рассылки уведомлений | Примечания
32211151370 | ЧЭ | 43 | Разработка проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкции участка ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Грозный №3, с отпайками (с совместным подвесом ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная (Л - 111) и ВЛ 110 кВ Северная-Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л - 112) с заменой участка ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ по трассе протяженностью 2,14 км» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) (Титул менялся ИК изм 240222/5) Право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Грозный №3 с отпайками, ВЛ 35 кВ Восточная-Ханкала с частичным переустройством в кабельное исполнение» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) | Конкурс в эл. форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 070222/5 Распоряжение от 15.02.2022 № 32р | 2022-02-18 | 2022-03-10 10:00 |  | 23382.3149 | 23382.3149 |  | ООО Фирма "Оргрэс" | 23242.0211 | 19368.3509 |  | ЗК 25.03.2022 | ООО Фирма "Оргрэс" | 23242.0211 | Переторжка до 29.12.2022 12:05 | Не участвовал в переторжке | [5 empty] | ПП 290322/7 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 070222/5 Распоряжение от 15.02.2022 № 32р | [8 empty] | 2022-03-30
[13 empty] | ООО Нийсо и К | 23382.3149 | 19485.2625 | [5 empty] | Не участвовал в переторжке
32211334803 | ЧЭ | 79 | Право на заключение договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Демонтаж ПС 110 кВ Южная с переносом ПС на новую площадку» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | ОК |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | 2022-04-21 | 2022-05-11 11:00 |  | 38175.9725 | 38175.9725 |  | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" (субп. на изыскания ООО «Строй-Инжиниринг» - 22,25% - 7 043 268,00 руб.) | 37983.966 | 31653.305 |  | ЗК 03.06.2022 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" (субп. на изыскания ООО «Строй-Инжиниринг» - 22,25% - 7 043 268,00 руб.) | 37983.966 | Переторжка № 1 до 10.06.2022 до 16:00 документы до 17:00 | Не участвовал | [5 empty] | ПП 100622/4 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | [8 empty] | 2022-06-14
[13 empty] | ООО "АМСТРОЙ ГРУПП" (субп. на изыскания ООО «Эльравис» - 22,5% - 8 451 921,60 руб.) | 38127.966 | 31773.305 | ООО "АМСТРОЙ ГРУПП" (субп. на изыскания ООО «Эльравис» - 22,5% - 8 451 921,60 руб.) |  |  |  |  | отклонен
[13 empty] | ООО "СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" | НДС не облагается (Участник на УСН) | 31813.3104 | [5 empty] | Не участвовал
32211334845 | ЧЭ | 80 | Право на заключение договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкция объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | ОК |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | 2022-04-21 | 2022-05-11 11:15 |  | 37806.7179 | 37806.7179 |  | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 37750.0078 | 31458.3398 |  | ЗК 03.06.2022 | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 37750.0078 | Переторжка № 1 до 22.06.2022 до 15:30 документы до 16:30 | Не участвовал | [5 empty] | ПП 220622/22 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | [8 empty] | 2022-06-23
[13 empty] | ООО "НИЙСО И К" | 37806.7179 | 31505.5982 | [5 empty] | Не участвовал
32211334850 | ЧЭ | 81 | Право на заключение договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | ОК |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | 2022-04-21 | 2022-05-11 11:30 |  | 121502.8326 | 121502.8326 |  | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 121442.0812 | 101201.7343 |  | ЗК 03.06.2022 | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 121442.0812 | Переторжка № 1 до 22.06.2022 до 15:30 документы до 16:30 | Не участвовал | [5 empty] | ПП 220622/23 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 130422/21 Распоряжение от 21.04.2022 № 95р | [8 empty] | 2022-06-23
[13 empty] | ООО "НИЙСО И К" | 121502.8326 | 101252.3605 | [5 empty] | Не участвовал
32211477619 | ЧЭ | 94 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения 9 Заявителей частных домовладений до 15 кВт к электрическим сетям АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Приказ «О реализации Планов закупок на 2022 год» от 13.01.2022 №2 | 2022-06-16 | 2022-06-27 12:00 |  | 3537.0652 | 3537.0652 |  | ООО "ЛИДЕР" | 3493.1206 | 2910.9338 |  | ЗК 18.07.2022 | ООО "ЛИДЕР" | 3493.1206 | [7 empty] | ПП 190722/4 |  | Приказ «О реализации Планов закупок на 2022 год» от 13.01.2022 №2 | [8 empty] | 2022-07-19
32211592383 | ЧЭ | 99 | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «Под Ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 3 Заявителей частных домовладений до 15 кВт к электрическим сетям АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор) | ЗП в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 220722/6 Распоряжение от 27.07.2022 № 165р | 2022-08-02 | 2022-08-12 10:30 |  | 2334.0048 | 2334.0048 | 1945.004 | ООО "АВАНГАРД" | 2331.6708 | 1943.059 |  | Реестр ЗК от 30.08.2022 | ООО "АВАНГАРД" | 2331.6708 | [7 empty] | ПП 140922/3 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 220722/6 Распоряжение от 27.07.2022 № 165р | [8 empty] | 2022-09-14
32211792508 | ЧЭ | 138 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ и реконструкция ТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения 5 Заявителей частных домовладений до 15 кВт к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор) | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы ЦЗО № ПР 121022/11 Распоряжение от 20.10.2022 № 239р | 2022-10-25 | 2022-11-07 10:00 |  | 2380.0148 | 2380.0148 |  | ООО "АВАНГАРД" | 2380.0148 | 1983.3456 |  | ЗК 14.11.2022 | ООО "АВАНГАРД" | 2380.0148 | [7 empty] | ПП 211122/5 |  | Материалы ЦЗО № ПР 121022/11 Распоряжение от 20.10.2022 № 239р
32211859385 | ЧЭ | 144 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 7 Заявителей частных домовладений в Шелковском районе к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 281022/3 (вопр.2.3) Распоряжение от 08.11.2022 №265р | 2022-11-17 | 2022-11-28 11:00 |  | 4417.76 | 4417.76 |  | ООО "АЗИМУТ" | 4364.7469 | 3637.2891 | ООО "АЗИМУТ" | ЗК 14.12.2022 | ООО "ЛИДЕР" | 4417.76 | [7 empty] | ПП 141222/7
[13 empty] | ООО "ЛИДЕР" | 4417.76 | 3681.4667
32211859388 | ЧЭ | 145 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 9 Заявителей частных домовладений в Грозненском, Шалинском, Курчалоевском и Надтеречном районах к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 281022/3 (вопр.2.4) Распоряжение от 08.11.2022 №265р | 2022-11-17 | 2022-11-28 11:30 |  | 3869.509 | 3869.509 |  | ООО "АВАНГАРД" | 3869.509 | 3224.5909 |  | ЗК 14.12.2022 | ООО "АВАНГАРД" | 3869.509 | [7 empty] | ПП 141222/9

## Лист2
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Предмет | Способ закупки | Дата окончания приема заявок | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Замечания ОКЗ | Замечания по Экспертым заключениям проф | заключения Департамента Безопасностит | Планируемая дата проведения ЗК | Планируемая дата подведения итогов | № процедуры на ЭТП | Исполнитель | Предмет | Способ закупки | Дата поступления материалов к объявлению (ТЗ, Проект договора, Приказ) Основание для проведения закупки | Дата объявления | Дата окончания приема заявок | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС)
32109879273 | ДЭ | Выполнение строительно-монтажных работ на объектахАхтынских электрических сетей по титулу: ''Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках ''Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО ''Россети Северный Кавказ'' - ''Дагэнерго'' для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик) | ОК | 05.02.2021 11:00 Перенесен на 15.02.2021 11:00 | 490217.214 | ООО "ТЕСЛА" | 490207.2138 | Проверено 17.02.2021 Отсутствуют: - документы, подтв. право собственности на имущ. арендодателя по договорам аренды базы и спецтехники – п. 3.д Прил. № 2 к части II «ИНФ. КАРТА ЗАКУПКИ» - ???в справке отсутствуют сведения о временном месте хранения машин и механизмов - п. 9.i Части I «Инф. карта закупки», п. 8.6 ТЗ – (…..но есть договор аренды базы в Промзоне-2 г. Пятигорск) – требуется комментарий ОКСа | Поступило 25.02.2021 Соответствует (при условии устранения замечаний): - Нет заполненного участником проект договора, раздел 4, п. л прил. 2 ч. II Инф карты закупки - документы, подтв. право собственности на имущ. арендодателя по договорам аренды базы и спецтехники | Поступило **.03.2021 На подписи Соответствует торгово-закупочной документации. | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 32211783631 | Сабина | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения с присоединяемой мощностью свыше 670 кВт для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик) | ЗП в эл.форме | Материалы ЦЗО № ПР 121022/11 Распоряжение от 20.10.2022 № 239р | 2022-10-21 | 2022-11-02 10:30 | 9 833,04396 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГИЯ" | 9833.044 | 8194.2033
[6 empty] | ООО "МК 24" | 490217.214 | Проверено 17.02.2021 Соответствует требованиям Документации о закупке. Примечание: - не все работники имеют 3 группу по ЭБ – п. 9.h Части I «Инф. карта закупки», п. 8.5 ТЗ; - в справке об аналогичных договорах не отражен % выполнения по незаверш. договорам- п.6 Инструкции по заполнению к Форме 9 | Поступило 25.02.2021 Соответствует | Поступило **.03.2021 На подписи Соответствует торгово-закупочной документации. |  |  | !!! 32211706691 | Сабина | Выполнение строительно-монтажных работ на объектах технологического присоединения с присоединяемой мощностью свыше 670 кВт для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», (Организатор, Заказчик) | Конкурс в эл.форме | Материалы ЦЗО № ПР 090822/2 Распоряжение от 19.08.2022 №186р Корректиовка материалов до 20.09.2022 | 2022-09-21 | !!! 07.10.2022 10:30:00 Перенесен на 17.10.2022 10:30 Перенесен на 25.10.2022 10:30 Перенесен на 03.11..2022 10:30 | 116435.9525
32009864069 | ДЭ | Выполнение строительно-монтажных работ на объектах Кайтагских электрических сетей по титулу: ''Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках ''Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО ''Россети Северный Кавказ'' - ''Дагэнерго'' для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик) | ОК | 01.02.2021 11:00:00 Перенесен на 05.02.2021 11:00 Перенесен на 15.02.2021 11:00 | 478890.434 | ООО "СИГ" | 478870.434 | Проверено 17.02.2021 В Оферте срок выполнения работ (20.02.2022) превышает требуемый в ТЗ Выписка из СРО С СИГ (от 14.01.2021) просрочена на 2 дня п. Из необходимого количества по ТЗ, только на 3х работников предоставлены удостоверения по ЭБ Нет локальных смет Нет Протокола разногласий Нет заполненного проекта договора Нет сведений о производственной базе Нет Выписки СРО субподрядчика Нет справки об аффилированности | Поступило 25.02.2021 Соответствует (при условии устранения замечаний): 2. Не соответствует (нет Заполненного Участником проект договора, раздел 4, п. л прил. 2 ч. II Инф карты закупки) 3. Не соответствует (нет Протокола разногласий к проекту Договора, раздел 4, п. к прил. 2 ч. II Инф карты закупки) - нет Смет, раздел 4, п. з прил. 2 ч. II Инф карты закупки. 5. Не соответствует (нет Свидетельство - подтверждение производителя, раздел 4, п. г прил. 2 ч. II Инф карты закупки). - нет ведомости поставки материалов (ресурсов) и оборудования, раздел 4, п. д прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - не представлены документы подтверждающий право собственности на имущество арендодателя (Офисное помещение), нет производственной базы, раздел 9, п. i части II Инф карты закупки. - Форма 2 – заполнена не в полном объёме (не в соответствии с закупочной документацией) - Форма 3 – график выполнения СМР не соответствует закупочной документации (тех задание – п 10.) - ОПЫТ РАБОТ НЕ ДОСТАТОЧЕН - Не представлены генподрядчиком в полном объёме документы, подтверждающие квалификацию привлекаемых сотрудников (п. 8.5. ТЗ), в т.ч. субподрядчика. - Представленные договора аренды на транспорт являются либо просроченными, либо в тексте договора аренды предоставляемые МТР предназначены для выполнения работ на ином объекте. - Выписка СРО не актуальна на дату вскрытия электронных конвертов. - Уровень ответственности СРО не достаточен для выполнения СМР на объекте. | Поступило **.03.2021 На подписи В случае не предоставления соответствующих документов не может соответствовать критериям надежного контрагента: - документы подтверждающий право собственности на имущество арендодателя (Офисное помещение), нет производственной базы, раздел 9, п. i части II Инф карты закупки; - документы, подтверждающие квалификацию привлекаемых сотрудников (п. 8.5. ТЗ), в т.ч. субподрядчика | 2021-03-09 | 2021-03-12 | !!! 32211384393 | Сабина | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шамхал-Сулак (ВЛ-35-23)» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», (Организатор, Заказчик) | Конкурс в эл.форме | Материалы ЦЗО № ПР 260422/2 Распоряжение от 29.04.2022 №107р Корректировка Тех задания и Проекта договора до 13.05.2022 | 2022-05-16 | !!! 16.06.2022 10:30:00 Перенесен на 30.06.2022 10:30 Перенесен на 19.07.2022 10:30 Перенесен на 27.07.2022 10:30 Перенесен на 04.08.2022 10:30 Перенесен на 15.08.2022 10:30 Перенесен на 23.08.2022 10:30 Перенесен на 31.08.2022 10:30 Перенесен на 09.09.2022 10:30 Перенесен на 19.09.2022 10:30 Перенесен на 13.10.2022 10:30 Перенесен на 26.10.2022 10:30 Перенесен на 03.11.2022 10:30 | 99845.7374
[6 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | не распакован файл | Проверено 17.02.2021 Нет Архива №1 из 22-х, в связи с чем файлы заявки не открываются | Поступило 25.02.2021 Соответствует (при условии устранения замечаний): 3. Не соответствует (нет Протокола разногласий к проекту Договора, раздел 4, п. к прил. 2 ч. II Инф карты закупки). 4. Не соответствует (нет Сводной таблицы стоимости работ, раздел 4, п. ж прил. 2 ч. II Инф карты закупки). 8. Не соответствует (нет Справки о кадровых ресурсах, раздел 3, п. б прил. 2 ч. II Инф карты закупки). - нет письма о подаче оферты, раздел 4, п. а прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет письма об Антикоррупционных обязательствах, раздел 4, п. б прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Технического предложение, раздел 4, п. в прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет ведомости поставки материалов (ресурсов) и оборудования, раздел 4, п. д прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Графика выполнения работ, раздел 4, п. е прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Смет, раздел 4, п. з прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Графиков оплаты выполняемых работ (услуг), раздел 4, п. и прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Анкеты участника закупки, раздел 4, п. м прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Справки о цепочке собственников участника закупки, раздел 4, п. н прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет согласие на обработку персональных данных, раздел 4, п. о прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет Справки о наличии конфликта интересов и/или связей, раздел 4, п. п прил. 2 ч. II Инф карты закупки. - нет типовых монтажных (страповочных) схем, раздел 9, п. j части II Инф карты закупки. - не представлены документы подтверждающий право собственности на имущество арендодателя (Офисное помещение), нет производственной базы, раздел 9, п. i части II Инф карты закупки | Поступило **.03.2021 На подписи В случае не предоставления соответствующих документов не может соответствовать критериям надежного контрагента: - нет Анкеты участника закупки, раздел 4, п. м прил. 2 ч. II Инф карты закупки; - Не представлены справки о цепочке собственников, справки о наличии конфликта интересов и/или связей участника закупки согласие на обработку персональных данных, письма об Антикоррупционных обязательствах раздел 4, п. б,н,о прил. 2 ч. II Инф карты закупки - Нет документы подтверждающий право собственности на имущество арендодателя (Офисное помещение), нет производственной базы, раздел 9, п. i части II Инф карты з-и
[6 empty] | ООО "МК 24" | 478890.434 | Проверено 17.02.2021 Соответствует требованиям Документации о закупке. Примечание: - не все работники имеют 3 группу по ЭБ – п. 9.h Части I «Инф. карта закупки», п. 8.5 ТЗ; - в справке об аналогичных договорах не отражен % выполнения по незаверш. договорам- п.6 Инструкции по заполнению к Форме 9 | Поступило 25.02.2021 Соответствует. | Поступило **.03.2021 На подписи Соответствует торгово-закупочной документации.
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Предмет | Способ закупки | Дата окончания приема заявок | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Замечания ОКЗ | Замечания по Экспертым заключениям проф | заключения Департамента Безопасностит | Планируемая дата проведения ЗК | Планируемая дата подведения итогов
32109928691 | ИЭ | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте Назрановских электрических сетей, фидере 12 ПС Назрань, Республики Ингушетия по титулу «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках «Программы по снижению потерь электроэнергии в Филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Ингушэнерго» (Заказчик). | ОК | 17.02.2021 11:00 | 87475.6976 | ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ» (субподряд – ООО «Дока-Инжиниринг») | 87475.3945 | Проверено 02.03.2021 (после дозапроса) - выписка из реестра СРО субподрядчика ООО «Дока-Инжиниринг» просрочена (от 18.01.2021) – п. 1.е Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» - соглашение о намер. заключить договор субподряда имеет НЕ соотв-вия по содержанию (нет Сведений о распределении объемов поставок, работ (услуг) между участником и субподрядчиками в объеме выполняемых работ, услуг) - п. 1.ж Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» - гарантийное письмо о произв.базе в Калининграде??? - приложения к проекту договора не заполнены в полном объеме - п. 4.л Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» Отсутствуют: - приложения к проекту договора - п. 4.л Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» - документы, подтв. право собственности на имущ. арендодателя по договору аренды № 71/21 спецтехники – п. 3.д Прил. № 2 к части II «ИНФ. КАРТА ЗАКУПКИ», п. 7.6 ТЗ - копии дипломов, сертификатов, аттестатов и т.п.; копий удостоверений по ЭБ на весь привлекаемый для выполнения СМР персона субподрядчика ООО «Дока-Инжиниринг», указанного в справке о кадрах (Форме 12) - п. 3.б Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» - Свидетельства от производителей оборудования (раздел форма 15) - п. 4.г Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» - ведомости поставки материалов (ресурсов) и оборудования в текущих ценах с учетом НДС с указанием производителей материалов и оборудования, цены за единицу продукции и общей стоимости - п. 4.д Прил. 2 к Части II «Инф. карта закупки» В ходе дозапроса 09.03.2021 замечания устранены НЕ в полном объеме. | Поступило 10.03.2021 (по дозапросу) НЕ соответствует: - Отсутствуют локальные сметы - не заполнено приложение №4 (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ и сроки поставки основного электрооборудования, материалов и изделий) к проекту договора; - документы подтверждающие право пользования МТР предоставлены не в полном объеме п.7.6 ТЗ (Агрегат прессовочный, агрегат сварочный) | Поступило **.03.2021 На подписи Соответствует торгово-закупочной документации, при условии предоставления документов: - подписанный с двух сторон договор аренды или соглашение о намерениях арендовать производственную базу; - документы, подтверждающие право собственности на имущество арендодателя - документы, подтверждающие наличие указанных в Справке о материально-технических ресурсах (Форма 11) машин, механизмов, специальной техники и приспособлений. | 2021-03-09 | 2021-03-11
[6 empty] | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (51%) + коллект. Уч 2 (ООО «КаспийСпецТранс» - 49 %) | 87475.6976 | В ходе дозапроса 09.03.2021 замечания устранены в полном объеме. | Поступило 10.03.2021 (по дозапросу) Соответствует (замечаний нет) | Поступило **.03.2021 На подписи Не соответствует торгово-закупочной документации: - имеет задолженность по уплате налогов и сборов перед бюджетом РФ в сумме – 1 161 868, 00 руб - в Формах 13 и 14 указана другая организация ООО «ЮгЭнергоРесурс», что не соответствует Приложению № 2 к части II п. 4 пп. «р» и «с» Закупочной документации ОСОБОЕ МНЕНИЕ: ООО «ИнвестСтрой» имеет незаверпшенные договоры с ПАО "Россети" - Участник консорциума ООО «КаспийСпецТранс» не имеет опыта выполнения аналогичных работ/услуг по предмету, видам, объему и суммам, что подтверждают представленные копии исполненных договоров. - В одном договоре ООО «КаспийСпецТранс» - выступало как субподрядчик по капитальному ремонту трансформаторной подстанции на сумму 4,1 млн руб., а в других - поставщик электротоваров. ООО «ИнвестСтрой» не может являться надежным контрагентом и в случае заключения договора с ООО «ИнвестСтрой» существуют риски нарушения сроков и качества исполнения работ.

## Лист3
№ процедуры на ЭТП | Предмет | Способ закупки | Дата окончания приема заявок | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. с НДС) | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС) | Замечания ОКЗ
32211431368 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам строительства двух ПС 35/10 кВ, трех ВЛ-35 кВ и реконструкции ПС 110/35/10 кВ со строительсвом двух линейных ячеек для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» АО «КАВКАЗ.РФ» к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» (Организатор, Заказчик). | Конкурс в эл.форме | 2022-06-16 11:00 | 74109.7801 | ООО "МЭС-СТРОЙ" | 74009.7801 | 61674.8167 | Проверено 20.06.2022 - в ТП нет таблицы соответствия своего предложения техническим требованиям Технического задания – п. 4.в) Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»; п.7 инструкции к Форме 2; - приложения к договору не заполнены– п.4.з Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»; Отсутствуют: - ??? нужно уточнение ДКС по вопросу: - опыт выполнения аналогичных работ/услуг по предмету, видам, объему и суммам, в качестве генподрядчика либо субподрядчик. Стоимость выполненных договоров по работам класса напряжения как в предмете ОК менее 80 % НМЦ (подтвержд. договоры на 24 млн.) – п.9.l части II «Инф.карта закупки» - ???
[5 empty] | Коллективный Участик Лидер КУ – ООО «ДОРРЕМСТРОЙ-1» (60 % - 44 445 312,00 руб.) Субподрядчик: ООО «Лидер» (6 666 796,80 руб.) Участник № 2 – ООО ПСФ «Бештаупроект» (40% - 29 630 208,00 руб.) | 74075.52 | 61729.6 | Проверено 20.06.2022 Лидер КУ – ООО «ДОРРЕМСТРОЙ-1»: - согласно справки об Опыте (Форма 9 файл 10) недостаточно опыта по выполнению ПИР ( в указанном договоре сумма ПИР 8,6 млн., а Лидер КУ заявляется на выполнение 60% от НМЦ - ?????) - п. 9.l) части II «Инф.карта закупки», п. 1.4.5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» - согласно справки о МТР (Форма 11 файл 13.) недостаточно ресурсов (нет легковых ТС -3 шт., автомат.раб.мест – 6 шт., ПК «Гранд Смета» - 3 шт., тех.библ. – 1 шт.) - п. 9.о) части II «Инф.карта закупки», п. 1.4.5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» - согласно справки о кадровых ресурсах (Форма 12 файл 14.) недостаточно кадровых ресурсов (нет ГИП 1 из 5-ти, Инженер по разделу проекта – 0 из 15-ти, Инженер-проектировщик 1 из 15-ти, Сметчики 0 из 5-ти, Изыскатели 1 из 7-ми) - п. 9.n) части II «Инф.карта закупки», п. 1.4.5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» - ???в плане распределения (Форма 13, файл 15.) – указан субподрядчик ООО «Лидер» выполняющий 9 % ПИР, а в Письме о подаче оферты нет информации о данном субподрядчике - ???? - приложения к договору не заполнены– п.4.з Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки» Отсутствуют: - документы, подтверждающие право собственности на имущество арендодателя по приложенному договору аренды имущества № 01-21 (файл 13.) - п.3.д Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»; Участник № 2 – ООО ПСФ «Бештаупроект»: Отсутствуют: - Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов – п.2.а Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки» (гарантийное письмо о предоставлении до 31.08.2022)
[5 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 74089.7801 | 61741.4834 | Проверено 20.06.2022 - приложения к договору не заполнены– п.4.з Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»
[5 empty] | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 74109.7801 | 61758.1501 | Проверено 20.06.2022 - приложения к договору не заполнены– п.4.з Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»; Отсутствуют: - документы, подтверждающие право собственности на имущество арендодателя по договорам аренды нежилых помещений № 033/А37-21 (файл 28.1), с Васильевой Е.В. (файл 28.2) - п.3.д Прил.№ 2 к части II «Инф.карта закупки»

## Лист4
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Номер закупки в ГКПЗ/ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ | Исполнитель | Предмет | Способ закупки | Источник финансирования | Дата поступления материалов к объявлению (ТЗ, Проект договора, Приказ) Основание для проведения закупки | Дата объявления | Дата окончания приема заявок | Дата подведения итогов | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. с НДС) | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. без НДС) | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС) | Дозапросы | Отклонены | Замечания ОКЗ | Замечания по Экспертым заключениям проф | заключения Департамента Безопасности | Дата заседания ЗК, на котором приняты решения | Победитель закупочной процедуры | Цена победителя закупочной процедуры (тыс. руб. с НДС) | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (с НДС) | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (без НДС) | 2 -ая переторжка | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №2, тыс. руб. (с НДС) | 3 -я переторжка | ЭКОНОМИЯ по итогам ТЗП (тыс. руб. с НДС) | Номер протокола | Номер протокола ЦЗО о принятии ЕИ | Основание для проведения процедуры закупки/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Для ТРОИЦКОГО Предусмотрено ли в БП ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Статус договора | Дата заключения договора | Номер договора | Сроки выполнения работ | Дата исполнения поставщиком обязательств по договору | Кол-во доп. согл. к договору | Сумма доп. согл. к договору | Дата опубликования и рассылки уведомлений | Дата опубликования СВЕДЕНИЙ о ДОГОВОРЕ на оф. Сайте | Примечания
32211813443 Переобъявлен с 32211733102 | СТЭ | 535 | Индира | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки Ф-654 на II СШ ЗРУ- 6 кВ ПС Промышленная, установка ПКУ для технологического присоединения энергопринимающих устройств производственных помещений по пер. Прикумский, 1б, г. Ставрополь (Договор ТП от 01.09.2021 №33537/2021/СТВ/ЗЭС/ШРЭС, Заявитель И.А. Даниелян)» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | ЗП в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 080922/6 Вопрос 4.2 Распоряжение от 27.09.2022 №221р | 2022-11-01 | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-25 18:00 | 4071.7948 | 4071.7948 | 3393.1623 | [20 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 080922/6 Вопрос 4.2 Распоряжение от 27.09.2022 №221р