## Январь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Январь 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Февраль 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## март
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Март 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный I цепь с отпайками | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный II цепь с отпайками | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая - Алпатово (Л-172) | [31 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр.
ПС 110кВ Алпатово СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ЛР-172, ЛР-173
ПС 110кВ Алпатово Л-172 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-172
ПС 110кВ Алпатово Л-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-173
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ-110-184 ДЭ | [31 empty] | ТР:
ПС 110кВ АКХП Л-141 | [31 empty] | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ-110-184 ТР и испытание: ЛР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | Профилактическое восстановление: вторичных цепей ТТ и комплекта ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО).
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автомиатики В-141.
АргТЭЦ ОВ-1-110 | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта ОВ-1 (Сириус-3-ЛВ-03)
АргТЭЦ ОВ-2-110 | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта ОВ-2 (Сириус-3-ЛВ-03)
Начальник: ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Апрель 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы.
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, СР-2-ТН-2-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: В-147, ТТ Л-147, ШР-147, ЛР-147
ПС 110кВ Каргалиновская Л-147, В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ПС 110кВ Шелковская 1СШ-110, СВ-110, В-147, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-147, СР-1-110 ШР-ТН-1-110
ПС 110кВ Шелковская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147
ПС 110кВ Шелковская Л-147 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-122) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110, В-122, Л-122, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание:ШР-122-1,
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | ТР и испытание: В-122, Л-122, ТТ Л-122, ШР-122-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-122
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-122
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110
ВЛ 110 кВ Каргалиновская - Кизляр-1 (Л-148) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110, СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-148, ЛР-148, СР-1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | [30 empty] | ТР и испытание: В-148, ТТ Л-148, ШР-148, ЛР-148
ПС 110кВ Каргалиновская Л-148 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-148
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
ПС 110кВ Горячеисточненская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Сити 1СШ-110 (СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОСШ-110, ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес, ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес ( СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ШР-1 110 Гудермес, В 110 Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Аргунская ТЭЦ ( СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая II цепь СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ШСВ-110, 1СШ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОВ-110 (СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-1 110 ОВ
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Сити 2СШ-110 | [30 empty] | ТР: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Т-2
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, В 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити:: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая II цепь надо занести | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ №84 1СШ-110 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 Л-185 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС, ОР-ОВ, ОР-Т1-110, ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ №84 В 110 Грознеская ТЭС (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР: ТР и испытание: В 110 Грознеская ТЭС, ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС, ТТ Грознеская ТЭС
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-№84 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 ОВ-110 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ ОВ-110
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 ТН-1-110 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 (СК РДУ перенесена по режимуремонта ВЛ330кВ Грозный-Чир-Юрт) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ №84 2СШ-110, В-185, ОВ-110, ШСВ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШР-185-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 Л-185 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т2-110,
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Наурская-№84 (Л-185) | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-185
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ТТ Л-185, В-185, ШР-185-2
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ
ПС 110кВ №84 ТН-2-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Цемзавод 1СШ-110, СП-110, В-161 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытпние: ШР-161, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Цемзавод В-161 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание:В-161, ШР-161, ЛР-161, ТТ Л-161
ПС 110кВ Цемзавод Л-161 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-161
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Цемзавод 2СШ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Цемзавод В-160 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС Каргалиновская ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147), В-147 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и терминала рез.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и терминала защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ
ПС Каргалиновская Т-2 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и ДЗО Т-2 Сириус-Т3
ПС 110кВ Шелковская ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147), В-147 | [30 empty] | Профилакт.контроль : втор.цепей ТТ и терминала резер.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и терминала защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Шелковская Т-1 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и ДЗО Т-1 Сириус-Т3
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | Опробование АПВ терминала резер.защит, АПВ и УРОВ ШЭ 2607 016
ПС Каргалиновская ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), В-148 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и 1 терминала защит Сириус-3-ЛВ-02
ПС Каргалиновская ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148), В-148 | [30 empty] | Профилактический контроль 2 терминала защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Профилакт.восстановление: втор.цепей ТТ и комплекта ступ.защит (ТЗНП, МТЗ)
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Профилакт.восстановление АПВ в составе автоматики ШСВ
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-185
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гуд-Сити - Гудермес-Тяговая 1 цепь В 110 Гудермес- Тяг I цепь | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гуд-Тяг: ВЛ 110кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 1 цепь В-126 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №3 Сириус-3-ЛВ-03
ПС Цемзавод ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | [30 empty] | Опробование АПВ терм.резер.защит Сириус-3-ЛВ-03
ПС Гудермес-Сити ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гуд-Тяг II цепь и В-110 Гуд-Тяговая II цепь | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС Гуд-Тяг ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гуд-Тяг II цепь и В-142 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес и В-110 Гудермес | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ШСВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Гудермес-Сити ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
Арг ТЭЦ ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ №84 В 110 Грознеская ТЭС | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-110 Гр ТЭС
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | Профилак.контроль: вторичных цепей ТТ и компл.РЗ ЭПЗ-1636
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | Профилак.контроль АПВ в составе автоматики ОВ
ПС 110кВ №84 ТН ОСШ-110 | [30 empty] | Профилак.контроль вторичных цепей ТН ОСШ
ПС 110кВ Цемзавод В-160 | [30 empty] | Опробование АПВ терм.резер.защит Сириус-3-ЛВ-03
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Май
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Май 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | ТР
110кВ Наурская 1СШ-110 В-174 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-174, ШР-Т1-110
110кВ Наурская В-174 | [31 empty] | ТР и испытание:В-174, ШР-174, ЛР-174
110кВ Наурская Л-174 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-174
110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-174
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 В-185 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-185, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Наурская В-185 | [31 empty] | ТР и испытание: В-185, ТТ-Л-185, ШР-185, ЛР-185
ПС 110кВ Наурская ВЛ 110кВ Наурская-№84 (Л-185) | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-185
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-185 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-185
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | КР
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками | [31 empty] | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание : ЛР-110
ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-121) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110, В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-121-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-121
ПС 110кВ Ищёрская В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-121-2
ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Северная - Восточная с отпайками на ПС Консеркная (Л-112) | [31 empty] | ПС 110кВ Консеврвная: ТР и испытание ЛР-112
ПС 110кВ Восточная 1СШ-110, Л-112, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, СР-1-110, ТН-1-110, СВ-110, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Восточная Л-112, 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Восточная 2СШ-110, Л-111, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Восточная Л-111 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-111
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [31 empty] | КР
ПС 110кВ Наурская В-174 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-174
ПС 110кВ Наурская ВЛ 110 Наурская - ПС №84 (Л-185) | [31 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ и комплекта РЗ ШДЭ-2802 (ТЗНП, ДЗ, ТО).
ПС 110кВ Наурская В-185 | [31 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе авытоматики В-185.
ПС 110кВ Ищёрская В-121 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-121
ПС Северная ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП,ДЗ,ТО,АПВ,УРОВ)
Арг ТЭЦ В-125 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-125
ПС ГРП-110 СШ 110 кВ | [31 empty] | Профилактический контроль АУРА
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июнь 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Ищерская - Наур (Л-130) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130
ПС 110кВ Ищёрская В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130
ПС 110кВ Ищёрская В-130, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130
ПС 110кВ Наурская В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130
ПС 110кВ Наурская Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130
ПС Наурская 2СШ-110, В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2СШ-110 Грозненская ТЭС | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Самашки СШ-110, Л-103, Л-102 (Заявка неподана в связи с реконструкцией) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-102, ЛР-103, ТТ Л-102, В-110, ТН-1-110,Т-1, Т-2
ПС 110кВ Самашки СШ-110 Л-102 (Заявка неподана в связи с реконструкцией) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-102
ПС 110кВ Самашки СШ-110, Л-103 (Заявка неподана в связи с реконструкцией) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-103 (неподана в связи с реконструкцией)
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2СШ-110 Грозненская ТЭС | [30 empty] | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание : ЛР-110
Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2СШ-110 Грозненская ТЭС | [30 empty] | ПС 110кВ Южная: ТР и испытание: ЛР-114
Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками | [30 empty] | ПС 110кВ Южная ТР и испытание: ЛР-115
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Горец | [30 empty] | ТР: ЛР-105
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110, 3СШ-110 | [30 empty] | СР и ТР: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | СР и ТР: СР-1-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ, ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-127, ТТ-Л-127, В-127, ШР-127
ПС 110кВ Ойсунгур Л-127 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-127
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ-ОВ-110, ОВ-110, ШР-ОВ
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШР-144, СР-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ТТ-Л-144, ШР-144
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР-144
ПС 110кВ Ойсунгур Л-144 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-144
ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ШР-128, ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, РТН-2 110, ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур ТН-2-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ОР-128, ОР-110 Курчалой
ПС 110кВ Ойсунгур В-128 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-128, ТТ-Л-128, В-128, ШР-128
ПС 110кВ Ойсунгур Л-128 | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-128
ПС 110кВ Ойсунгур ВЛ 110кВ Ойсунгур-Курчалой | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой
ПС 110кВ Ойсунгур: В 110 Курчалой | [30 empty] | СР, ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, В 110 Курчалой, ШР 110 Курчалой
ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-130 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-130
ПС 110кВ Наурская В-130 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-130. Профконтроль ИМФ-3Р Л-130
ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [30 empty] | Профил.контроль АПВ в составе автоматики В-105
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | Профил.контроль: вторичн.цепей ТТ, 1 терм.защит Сириус-3-ЛВ-02 (ТЗНП, ДЗ, ТО), 2 терм.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ).
ПС 110кВ Ойсунгур Л-144 | [30 empty] | Профил.контроль Сириус-2-ОМП Л-144
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | Профил.контроль вторичн цепей ТН-3-110.
ПС 110кВ Ойсунгур Л-128 | [30 empty] | Профил.контроль вторичн цепей ТТ и комплекта ступ. защит ЭПЗ-1636 (ТЗНП, ДЗ, ТО).
ПС 110кВ Ойсунгур В-128 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-128
ПС 110 кВ Ойсунгур В-110 Курчалой | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110 кВ Курчалой В-110 Ойсунгур | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июль 2021г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Гудермес - Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ШР-ТН-2-110
ПС 110кВ Шелковская В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146
ПС 110кВ Шелковская Л-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ВЛ 110 кВ Ищерсская - Затеречная (Л-124) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-124
ПС 110кВ Ищёрская Л-124 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124
ПС 110кВ Ищёрская В-124 | [31 empty] | ТР и испытание: В-124, ШР-124-1, ЛР-124
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-124-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ Ищёрская В-124 | [31 empty] | ТР и испытание: ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-1
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-2, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | [31 empty] | ПС 110кВ Червлённая: ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) (перенесена с августа на июль) (СУПА) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) (перенесена с августа на июль) (СУПА) | [31 empty] | ТР СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2СШ-110 Грозненская ТЭС
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [31 empty] | ТР: ЛР-126, ШР-Т1-110, СР-110
ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110, Л-127 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110, СР-110
ВЛ 110кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-127
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-109
ПС 110кВ Горячеисточненская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-177, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ЛР-177, ШР-177
ПС 110кВ Горячеисточненская Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный № 3 с отпайками | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками | [31 empty] | ПС 110кВ Холодильник ТР и испытание: ЛР-110
ПС 110кВ Шелковская ВЛ 110 кВ Гуд-Тяговая -Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Профилактический контроль вторичных цепей ТТ и терминала защит, АПВ и УРОВ (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС 110кВ Шелковская ВЛ 110 кВ Гуд-Тяговая -Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Профилактический контроль ПА АЛАРр ШЭЭ 223 0102
ПС 110кВ Шелковская Т-2 | [31 empty] | Профилактический контроль вторичных цепей ТТ и ДЗО Т-2 (Сириус-Т3)
ПС 110кВ Шелковская ТН-2 110 кВ | [31 empty] | Профилактический контроль вторичных цепей ТН-2
ПС 110кВ Ищёрская В-124 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-124
ПС 110кВ Ищёрская ВЛ 110 кВ Ищерсская - Затеречная (Л-124) | [31 empty] | Профилактическое восстановление ИМФ-3Р Л-124
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ШСВ
ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ШЭ 2607 016
ПС 110кВ Северная ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | Профилактическое восстановление втор.цепей ТТ и комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802
ПС ГРП-110 В-137 с переводом на ОВ | [31 empty] | Профилактический контроль АПВ в составе автоматики В-137
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Август
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Август 2021г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищеркая-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 В-171, В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-171, ШР-171-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120
ПС 110кВ Ищёрская Л-171 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171
ПС 110кВ Ищёрская Л-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120
ПС 110кВ Ищёрска В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ТТ Л-120, ЛР-120, ШР-120-1, ШР-120-2
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-120-2, ШР-171-2
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-2
ВЛ 110 кВ Моздок 330- Ищерская (Л-120) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-173, ШР-Т1-110, ШР-130-1 перенесена с ИЮНЯ
ПС 110кВ Наурская В-173 | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ТТ Л-173, ШР-173, ЛР-173
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-173
ПС 110кВ Наурская Л-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-173
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) СК РДУ : Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта В-149 на ПС 110кВ Гудермес-Тяговая | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный I цепь с отпайками СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный II цепь с отпайками | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Северная 2СШ-110 | [31 empty] | СР и ТР: ШР 110 Восточная, СР-2 110, ТН-2-110, ШР 110 Т-2
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | СР и ТР: СР-2 110, ТТ 110 СВ-2, СВ-110
ПС 110кВ Северная В-110 Восточная | [31 empty] | СР и ТР: В 110 Восточная, ШР 110 Восточная, ЛР 110 Восточная
ПС 110кВ Северная ВЛ 110кВ Северная-Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | [31 empty] | СР и ТР: ЛР 110 Восточная
ПС 110кВ Северная 1СШ-110 | [31 empty] | СР, ТР и испытание: ШР 110 Грозненская ТЭС, СР-1 110, ТТ 110 СВ-1, ТН-1-110, ШР 110 Т-1
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | СР и ТР, испытание: СР-1 110, ТТ 110 СВ-1
ПС 110кВ Северная В 110 Грозненская ТЭС | [31 empty] | СР и ТР, испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС, В 110 Грозненская ТЭС, ШР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ Северная ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | СР и ТР, испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-103, ОР-ТН-ОСШ, ТН-ОСШ-110
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103, ТТ Л-103, В-103, ШР-103-1
ПС 110кВ ГРП-110 Л-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-137-2, ШР-ОВ-2, ШР-Т3-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-137, ОР-ОВ, ОР-Т3-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т1-110-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР Т1-110
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь СК РДУ: ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-ГРП-110 I цепь Ч/З ОВ. Перенесено для обесточения ремонта ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь , ШР-Т2-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 СК РДУ: перенесено для обеспечения перевода ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь через ОВ | [31 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС I цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь, | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС II цепь СК РДУ: с переводом ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь Ч/З ОВ. Перенесено для обесточения ремонта ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 В-136, В-103, ШСВ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-136-2, ШР-ТН2-110, ШР-103-2, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 СК РДУ: Перенесено для обесточения перевода Л-103ч/з ОВ | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-136
ПС 110кВ ГРП-110 Л-136 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-136
ПС 110кВ ГРП-110 В-136 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: В-136, ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-2
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2, ТТ ШСВ
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 СК РДУ: с переводом ВЛ 110кВ Л-103 ч/з ОВ. Перенесено для обесточения ремонта ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-2
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-105-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т4-110-1, ШР-137-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-105, ОР-Т4-110,
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2- Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ Гудермес-Сити -Гудермес-Тяговая I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1, ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта В-149 на ПС 110кВ Гудермес-Тяговая | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-141-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание : ОР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта В-149 на ПС 110кВ Гудермес-Тяговая | [31 empty] | ТР и испытание : В-141, ШР-141-2, ЛР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание : ЛР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-149-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-142-2, ШР-ТН-2, ШР-146-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | ТР и испытание: В-142, ЛР-142, ШР-142-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН-2, ТН-2-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-146-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 СК РДУ: Перенестипо ЗРР ВЛ 110кВ (Л-149) | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, ШР-144-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 СК РДУ: Перенестипо ЗРР ВЛ 110кВ (Л-149) | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146, ШР-146-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 СК РДУ: Перенестипо ЗРР ВЛ 110кВ (Л-149) | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-141-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 СК РДУ: Перенестипо ЗРР ВЛ 110кВ (Л-149) | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-142-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-177-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 СК РДУ: Перенестипо ЗРР ВЛ 110кВ (Л-149) | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-144-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-177-2, ШР-126-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177, В-177, ШР-177-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-144-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-144 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ В-2-Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ШР-144-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 СК РДУ : Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-149-1, ШР-ОВ-1, ШР-ШСВ-1, ШР-144-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ОР-ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: В-149, ЛР-149, ШР-149-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1
ПС 110кВ Северная СВ-110 РЗА | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики СВ-110
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-103
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-171
ПС 110кВ Ищёрска В-120 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-120
ПС 110кВ В 110 Грозненская ТЭС II цепь | [31 empty] | Опробование АПВ компл.РЗА №2 ШЭ 2607 016
ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП I цепь | [31 empty] | Опробование АПВ компл.РЗА №2 ШЭ-2607 016
ПС Гуд-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03.
ПС Гуд-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Профилактический контроль Сириус-2-ОМП. комп. РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02
ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) ВЫПОЛНЕНА 23.07.21г | [31 empty] | Опробование АПВ компл.РЗА ШЭ 2607 016
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ШСВ-110
ПС Наурская ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) | [31 empty] | Профилактический контроль втор.цепей ТТ и комп. ступ.защит ШДЭ-2802.
ПС Наурская ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (В-173) | [31 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-173
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гуд-Тяг - Горячеисточненская (Л-177) | [31 empty] | Опробование АПВ 2 терм. защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяг - Ойсунгур (Л-144) | [31 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, 1 терм.защит Сириус-3-ЛВ-02, 2 терм.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03.
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяг - Ойсунгур (Л-144) | [31 empty] | Профилактический контроль Сириус-2-ОМП.
ПС ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | Опробование АПВ терм.защит и АПВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор.цепей ТТ, комп.РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02, компл. РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03.
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт | [31 empty] | Профилакт.контроль Сириус-2-ОМП.
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [30 empty] | ПС 110кВ Черноречье: ТР и испытание: ЛР-Л-136
ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1
ПС 110кВ Ищёрская В-129 | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-1, ЛР-129
ПС 110кВ Ищёрская Л-129 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-129
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ТТ ОВ-110, ОР-ОВ
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Ищёрская В-129 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-129-2
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Шали 1СШ-110 ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160), СП-110 СК РДУ: Перенесно по режиму ремонта ВЛ 110кВ Агрунская-ТЭЦ-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Шали Л-160 СК РДУ: Перенесно по режиму ремонта ВЛ 110кВ Агрунская-ТЭЦ-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160
ПС 110кВ Шали СП-110 СК РДУ: Перенесно по режиму ремонта ВЛ 110кВ Агрунская-ТЭЦ-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ПС 110кВ Черноречье 2СШ-110 Л-137 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-Л-137, ШР-Т2-110, В 110 Т-2, ОПН-110 Т2, Т-2, СР-2-110, ТН-2 110
ПС 110кВ Курчалой 1СШ-110кВ СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Владикавказ2 – Грозный | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ
ПС 110кВ Кучалой В 110 Аргунская ТЭЦ : СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 1СШ-110 кВ, срок ремонта сокращен по режиму ремонта В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская, ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Кучалой В 110 Ойсунгур СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 1СШ-110 кВ, срок ремонта сокращен по режиму ремонта В 110 Аргунская ТЭЦ | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ-Курчалой СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 1СШ-110 кВ, срок ремонта сокращен по режиму ремонта В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 1СШ-110 кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 1СШ-110 кВ, срок ремонта сокращен по режиму ремонта В 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная (Л-123) СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой : СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 2СШ-110 кВ ПС 110 кВ Курчалой, срок ремонта сокращен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Курчалой 2СШ-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Ойсунгур, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-2 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ-Курчалой СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на 2СШ-110 кВ, срок ремонта сокращен по режиму ремонта В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Ойсунгур-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110
ПС 110кВ Курчалой ОВ 110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1
ПС 110кВ Ищёрская В-123 СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР и испытание: В-123, ТТ-1 Л-123, ТТ-2 Л-123, ЛР-123, ШР-123-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-123 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-123
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-123 СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2
ПС 110кВ Ищёрская В-123 СК РДУ Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330кВ Будённовск-Прохладная-2 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-123-2
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская (Л-175) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Шали Л-162 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Шали 2СШ-110, Л-162, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т3-110, ШР-Т2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Шали СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Горячеисточненская 1СШ-110, В-175, Л-175 СК РДУ: перенесено по режиму снижения суммарного перетока по ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) и ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) в сторону Чеченэнерго до 0 МВт | [30 empty] | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175, ТН-1-110, ШР-ТН-1-110, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Горячеисточненская В-175 | [30 empty] | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175
ПС 110кВ Горячеисточненская Л-175 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-175
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 СК РДУ: перенесено по режиму снижения суммарного перетока по ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) и ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) в сторону Чеченэнерго до 0 МВт | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ОСВ-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 СК РДУ: перенесено по режиму снижения суммарного перетока по ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149), ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) и ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) в сторону Чеченэнерго до 0 МВт | [30 empty] | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110, ТТ-2 ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ШР-ОСВ-2
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Ищёрская В-129 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-129
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ
АргТЭЦ В 110 Курчалой-110 СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Владикавказ2 – Грозный | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Кучалой В 110 Аргунская ТЭЦ | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510 (ТЗНП,ДЗ,ТО,АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ ТОР 300 КСЗ 512 (ТЗНП,ДЗ,ТО,АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ШСВ ТОР 300 КСЗ 519 (ТЗНП,,ТО,МТЗ,АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Ищёрская В-123 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-123
ПС 110кВ Ищёрская В-123 | [30 empty] | восстановление ИМФ-3Р
АргТЭЦ В-162 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-162
АргТЭЦ ВЛ-110 АргТЭЦ - Шали (В-162) | [30 empty] | контролль ИМФ-3Р
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Восстановление втор.цепей ТТ и 1 комплекта ступ.защит ШДЭ-2802 (ТЗНП, ДЗ, ТО)
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Контроль 1 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Восстановление втор.цепей ТТ и 2 комплекта ступ.защит (ТЗНП, МТЗ) (СВ)
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Опробование 2 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ (СВ)
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | Восстановление втор.цепей ТН-1 110
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | Контроль втор.цепей ТН-ОСШ
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Октябрь 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Ноябрь 2021г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чечнэнерго" на Декабрь 2021 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС: ЦУС А.С.Хасиев.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04