## Янв.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧЭ
| Начальник ЦДС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Фев.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Март
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАРТ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 02.03.15-6.03.15г | 02.03.15-6.03.15г | 02.03.15-6.03.15г | 4-6.03.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-120, Л-120 | ТР и испытание: В-120, ЛР-120 | 3.03.15г | 3.03.15г | 3.03.15г | 4.03.15г |  |  | Отказана: Как непроработанная в части даты производства работ. Совмещена с заявкой №101. Совмещена с заявкой №156 на Л-120.
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 10-11.03.15г | 10-11.03.15г | 10-11.03.15г | 10.03.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 11-12.03.15г | 11-12.03.15г | 11-12.03.15г | 11-12.03.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 12-13.03.15г | 12-13.03.15г | 12-13.03.15г | 12-13.03.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 24-25.03.15г | 24-25.03.15г | 24-25.03.15г | 25.03.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Аргунская ТЭЦ (Л-142) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 16-19.03.15г | 16-19.03.15г | 16-19.03.15г | 17-19.03.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-120 | Опробование АПВ и профконтроль ИМФ. | 2-5.03.15г | 2-5.03.15г | 2-5.03.15г | 2-4.03.15
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-171 | Опробование АПВ и профконтроль ИМФ. | 10-11.03.15г | 10-11.03.15г | 10-11.03.15г | 10.03.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-173. | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ. Профконтроль ИМФ. | 12-18.03.15г | 12-18.03.15г | 12-18.03.15г | 12-18.03.2015
ЧечЭн | ПС 110кВ Арг. ТЭЦ В-142 | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, наладка ИМФ. | 16-20.03.15г | 16-20.03.15г | 16-20.03.15г | 16-20.03.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Арг. ТЭЦ В-125 | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, наладка ИМФ-3Р | 23-27.03.15г | 23-27.03.15г | 23-27.03.15г | 24-27.03.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гуд-Тяговая В-142 | Опробование АПВ и ИМФ. | 17-19.03.15г | 17-19.03.15г | 17-19.03.15г | 17.03.15г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | А.М.Автарханов

## Апр.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АПРЕЛЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 6-8.04.2015г | 6-8.04.2015г | 6-8.04.2015г | 6-8.04.2015г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-121) | Замена изоляторов, провода провода, замена сцепной арматуры, расчистка трассы. | 20-24.04.15г | 20-24.04.15г | 20-24.04.15г | 20-24.04.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121 | 23.04.15г | 23.04.15г | 23.04.15г | 23.04.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская | ТР: ШР-Т2 | 14.04.15г | 14.04.15г | 23.04.14г | 23.04.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ №84 - Наурская (Л-185) | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы, | 13-15.04.15г | 13-15.04.15г | 13-15.04.15г | 14.04.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ГРП-110-Октябрьская (Л-137) | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы, | 20-23.04.15г | 20-23.04.15г | 20-23.04.15г | 20-22.04.15г
ЧечЭн | ПС Октябрьская 1сш-110 | ТР: ЛР Л-137, ШР-Т1, В-Т-1, Т-1 | 20.04.15г | 20.04.15г | 20.04.15г | 20.04.15г
ЧечЭн | ПС Южная 1-СШ-110кВ | ТР: ЛР Л-114, ШР Т-1, МВ Т-1, ТН-110, Т-1 | 7.04.15г | 7.04.15г | 7.04.15г | 7.04.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Южная 2-СШ-110кВ | ТР: ЛР Л-115, ШР Т-2, МВ Т-2, Т-2, ТН-2-110 | 8.04.15г | 8.04.15г | 8.04.15г | 8.04.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 1-СШ-110кВ, ОСШ-110кВ, Л-185,ОВ, ТН-1-110, ШСВ-110. | Тек. ремонт и опробование приводов ОР-185, ЛР-185, В-185, ШР-185-1, ОР-Т2, ТН-ОСШ, ОР-ОВ, ОВ, ШР-ОВ-1, ШР-ТН-1, ТН-1, Т-2 ШР-Т1-1, ШР-ШСВ-1 | 14.04.05г | 13-14.04.15г | 13-14.04.15г | 14.04.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 2-СШ-110кВ, ОСШ-110, Л-182, В-182, ШСВ-110, ТН-2-110. | Тек. ремонт и опробование приводов ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ОР-Т1, ТР-1-110, В-Т1, ШР-Т1-2, ШР-ТН-2, ТН-2, ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, Т-1 | 2015-04-15 | 15-17.04.2015 | 15-17.04.15г | 15-17.04.15
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-121 | Опробование АПВ В-121, профконтроль ИМФ | 20-24.04.2015 | 20-24.04.2015 | 20-24.04.2015 | 20.04.15г
ЧечЭн | ПС Наурская В-185 | Опробование АПВ В-185, профконтроль ИМФ | 13-14.04.2015 | 13-14.04.2015 | 13-14.04.2015 | 13.04.15г
ЧечЭн | ПС 84 В-185 | Опробование АПВ В-185, профвосстановление ИМФ | 13-14.04.15г | 13-14.04.15г | 13-14.04.2015 | 13.04.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 МВ Л-137. | Опробование АПВ. | 20-22.04.15г | 20-22.04.15г | 20-22.04.15г | 20-22.04.15г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Май
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАЙ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ПС Ищёрская ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110 | 13.05.15г | 13.05.15г | 13.05.15г | 13.05.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | Замена провода, замена изоляторов. | 26-28.05.15г | 26-28.05.15г | 26-28.05.15г | 26-28.05.14г
ЧечЭн | ПС Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174 | 26.05.15г | 26.05.15г | 26.05.15г | 26.05.15г
ЧечЭн | ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173 | 21.05.15г | 21.05.15г | 21.05.15г | 21.05.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ПС ГРП-110-Горец (Л-105) | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы, | 5-7.05.15г | 12-14.05.15г | 12-14.05.15г | 14.05.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) СК РДУ перенесена по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт. | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы, | 5-8.05.15г | 5-8.05.15г | 5-8.05.15г | 7.05.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-149 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт Л-149. | 5-8.05.15г | 5-8.05.15г | 5-8.05.15г | 7.05.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горец | Тек. ремонт и опробование приводов СМВ-110, СР-2-110, ШР Т-2, МВ Т-2, РТ-2, Т-2, ТН-2-110кВ,, ОПН-110, Т-2 | 5.05.15г | 12.05.15г | 12.05.15г | 12.05.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горец | Тек. ремонт и опробование приводов ЛР Л-105, СР-1-110, ШР Т-1, МВ Т-1, РТ-1, Т-1, ТН-1-110кВ, ОПН-110 Т-1. | 5.05.15г | 13.05.15г | 13.05.15г | 14.05.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская ОВ-110 | Опробование АПВ |  | 13-14.05.15г | 13-14.05.15г | 13.05.15г
ЧечЭн | ПС Наурская В-174 | Профконтроль: вт.цепей ТТ, рел защиты, АПВ и ИМФ. |  | 26-28.05.15г | 26-28.05.15г | 26-27.05.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-105 | Опробование АПВ |  | 12-14.05.15г | 12-14.05.15г | 14.05.15г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Июнь
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130 | 4.06.15г | 4.06.15г | 4.06.15г | 4.06.15г
ЧечЭн | ПС Наурская 110кВ В-130 | ТР и испытание: В-130 | 4.06.15г | 4.06.15г | 4.06.15г | 4.06.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-124) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев | 10-11.06.15г | 10-11.06.15г | 10-11.06.15г | 10-11.06.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124 | 10.06.15г | 10.06.15г | 10.06.15г | 10.06.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121 | 3.06.15г | 3.06.15г | 3.06.15г | 23.04.15г |  |  | Работа выполнена 23.04.15г заявка №245
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ГРП-110-Северная (Л-109) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 2-4.06.15г | 2-4.06.15г | 2-4.06.15г | 6.07.15г |  | 6-15.07.15г | Снята в связи с проведением ЕГЭ.
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 1с-110кВ СМВ-110, Л-109, ТН-1. | ТР: ЛР Л-109, ШР-Т1, СР I СШ, ТН-1 | 2.06.15г | 2.06.15г | 2.06.15г | 6.07.15г |  | 6.07.15г | Снята в связи с проведением ЕГЭ.
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Восточная -Северная (Л-112) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 9-10.06.15г | 9-10.06.15г | 9-10.06.15г | 24.08.15г |  | Август | Снята в связи с проведением ЕГЭ.
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 2с-110кВ СМВ-110, Л-112, ТН-2. | ТР: ЛР Л-112, ШР-Т2, СР II СР, ТН-2 | 9.06.15г | 9.06.15г | 9.06.15г | 3.09.15г |  | 3 Сентябрь | Снята в связи с проведением ЕГЭ.
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Арг. ТЭЦ-Шали (Л-162) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 24-26.06.15г | 24-26.06.15г | 24-26.06.15г | 22.07.15г |  |  | Снята:В связи с аврийным выводом в ремонт Л-160 заявка №373.
ЧечЭн | ПС Шали Л-162, 2с-110кВ (СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | ТР: ЛР-162,СР-2, ШР-Т2 | 24.06.15г | 24.06.15г | 24.06.15г | 22.07.15г |  |  | Снята:В связи с аврийным выводом в ремонт Л-160 заявка №373.
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 22-23.06.15г | 22-23.06.15г | 22-23.06.15г | 22-23.06.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали 1с-110кВ, Л-160 ( СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | ТР: ЛР-160, ШР-160, СР-1, ШР-Т1 | 23.06.15г | 23.06.15г | 23.06.15г | 22.0715г |  |  | Снята: Как несогласованная с потребителями
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 2С-110кВ, Л-160, ТН-2-110 (СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | ТР: В-160, В-Т2-110, ЛР-160, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2., ТН-2-110 | 22.06.15г | 22.06.15г | 22.06.15г | 22.06.15г
ЧечЭн | Л 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 15-17.06.15г | 15-17.06.15г | 15-17.06.15г | 15-16.06.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Холодильник Л-110 | ТР: ЛР Л-110, СР-2-110, ШР Т-2, ТН-2 | 17.06.15г | 17.06.15г | 17.06.15г | 16.06.15г |  |  | Работы были совмещены с заявкой № 336 на Л-110.
ЧечЭн | ПС 110кВ Холодильник Л-109 | ТР: ЛР Л-109, ШР Т-1, СР-1 -110, ТН-1 | 3.06.15г | 3.06.15г | 3.06.15г | 2015-07-23 |  | Август | Перенесена по распоряжению Гл. инженера на конец месяца в связи с проведением ЕГЭ
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 1с-110кВ, Л-126, СР-110 | ТР: ЛР-126, ШР-Т1, СР. | 25.06.15г | 25.06.15г | 25.06.15г | 25.06.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 2с-110кВ, Л-127 | ТР: ЛР-127, ШР-Т2 | 26.06.15г | 26.06.15г | 26.06.15г | 26.06.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-127 ПС Ойсунгур в связи с выводом в ремонт 2с-110кВ. | 26.06.15г | 26.06.15г | 26.06.15г | 26.06.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-130 | Опробование АПВ, профконтроль ИМФ. | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3.06.15г
ЧечЭн | ПС Наурская В-130 | Опробование АПВ | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3-4.06.15г | 3.06.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-124 | Опробование АПВ и ИМФ. | 10-11.06.15 | 10-11.06.15 | 10-11.06.15 | 10.06.15г
ЧечЭн | Арг. ТЭЦ В-162 | Профвосстановление: втор. цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, ИМФ.. | 25-30.06.15г | 25-30.06.15г | 25-30.06.15г | 26.06.15г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Июль
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮЛЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 7-9.07.15г | 7-9.07.15г | 29-31.07.15г | 29-30.07.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шелковская-Гуд-Тяговая (Л-146) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 13-17.07.15г | 13-17.07.15г | 13-17.07.15г | 14-16.07.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). | 13-17.07.15г | 13-17.07.15г | 13-17.07.15г | 14-16.07.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | Расчистка трассы. | 22-24.07.15г | 22-24.07.15г | 22-24.07.15г | 12-14.08.15г |  | Август | Отказана :по режиму ремонта 1-СШ-110кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая и отсутствия письменного уведомления погашения потребителей ПС 110 кВ Шелковская и ПС 110 кВ Каргалиновская.
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита нв СМВ-110 ПС Каргалиновская в связи с выводом в ремонт Л-148. | 22-24.07.15г | 22-24.07.15г | 22-24.07.15г | 12-14.08.15г |  | Август | Отказана:по режиму ремонта 1-СШ-110кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая и отсутствия письменного уведомления погашения потребителей ПС 110 кВ Шелковская и ПС 110 кВ Каргалиновская.
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-123) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 1-3.07.15г | 1-3.07.15г | 1-3.07.15г | 1-3.07.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская 110кВ В-123, ШСВ-110, ТН-1-110 | ТР: В-123, ШСВ-110, ТН-1-110 | 2-3.07.15г | 2-3.07.15г | 2-3.07.15г | 2.07.15г
ЧечЭн | ПС Горячеисточненская В-177, Л-177 | ТР и испытание: В-177, ЛР-177 | 10.07.15г | 10.07.15г | 10.07.15г | 7.07.15г |  |  | Работы совмещены с заявкой №409
ЧечЭн | ПС Горячеисточненская В-175, Л-175 | ТР и испытание: В-175, ЛР-175 | 7.07.15г | 7.07.15г | 29.07.15г | 29.07.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 13-15.07.15г | 13-15.07.15г | 20-22.07.15г | 21.07.15г
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Грозный - Цем-Завод (Л-161) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 15-17.07.15г | 15-17.07.15г | 29-31.07.15г | 16.09.15г |  | Октябрь | Снята: По режиму ремонта Л-141
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, ТН-1-110 | ТР: ЛР-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110 | 17.07.15г | 17.07.15г | 6.07.15г | 6.07.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-Гуд-Тяговая (Л-141) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 7-10.07.15г | 7-10.07.15г | 6-9.07.15г | 7-10.07.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Самашки с-110, Л-102, Л-103, ТН-110(СК РДУ перенесена с августа) | ТР и испытание: В-110, ТН-110, ЛР-102, ЛР-103, |  | 7-8.07.15г | 7-8.07.15г | 21.07.15г |  |  | Отказано по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Аргун (АКХП) 1с-110кВ, 2с-110кВ, Л-141, Л-142 поочерёдно. | ТР: ЛР-141, СР-2, СР-1, ЛР-142. | 13-14.07.15г | 13-14.07.15г | 13-14.07.15г | 8.07.15г | По погодным условиям |  | Работы совещены с заявкой №404 на Л-141.
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1СШ-110, Л-126, В-126, ТН-1-110, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126, ШР-126-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110 | 7-8.07.15г | 7-8.07.15г | 9-10.07.15г | 9.07.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-126 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая . | 7-8.07.15г | 7-8.07.15г | 9-10.07.15г | 9.07.15г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-141, Л-141, ОСШ-110, | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, В-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2. | 13-14..07.15г | 13-14..07.15г | 20-21.07.15г | 21.07.15г |  | Сентябрь | Снята заявка №491 на В-149 в связи с темпр. Выше 30 С. (При условии температура окружающего воздуха не более 30 С в связи с возникновением перегруза ВЛ-128)
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-142, Л-142, ТН-2, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, В-142, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110, ШР-146-2. | 15-16.07.15г | 15-16.07.15г | 15-16.07.15г | 15.07.15г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-146, Л-146, | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, В-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, Замена выключателя В-146 | 20-23.07.15г | 20-23.07.15г | 20-23.07.15г | 22-23.07.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Разрыва транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая . | 20-23.07.15г | 20-23.07.15г | 20-23.07.15г | 22-23.07.15г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-177, Л-177, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, В-177, ШР-177-2, ШР-126-2. | 29-30.07.15г | 29-30.07.15г | 6-7.07.15г | 8.07.15г |  |  | В связи с ремонтом Л-161 перенесена из-за отсутствия резерва в ПАР откл. Л-125.
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-149, Л-149 ОВ, ШСВ-110 | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1, ОВ, ОР-ОВ, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1. | 27-28.07.15г | 27-28.07.15г | 27-28.07.15г | 19-20.10.15г |  | 6-7.10.15г | Снята: В связи с высокой температурой воздуха (+34)
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-149 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая . | 27-28.07.15г | 27-28.07.15г | 27-28.07.15г | 19-20.10.15г |  | 6-7.10.15г | Снята: В связи с высокой температурой воздуха (+34)
ЧечЭн | ПС Ищерская В-123 | Опробование АПВ, опробование ИМФ Л-123 | 1-3.07.15г | 1-3.07.15г | 1-3.07.15г | 2.07.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская ШСВ-110 | Опробование АПВ ШСВ | 2-3.07.15г | 2-3.07.15г | 2-3.07.15г | 3.07.15г
ЧечЭн | ПС Гудерм-Тяг. В-141 | Профвосст: вт. цепей ТТ, РЗ, АПВ. Профконтроль ИМФ Л-141 | 7-10.07.15г | 7-10.07.15г | 7-10.07.15г | 7-10.07.15г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Тяговая ОВ | Профвосст: вт. цепей ТТ, РЗ, АПВ. Профконтроль ИМФ ОВ | 27-31.07.15г | 27-31.07.15г | 27-31.07.15г | 27-30.07.15г
ЧечЭн
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Авг.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | Перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-147 ПС 110кВ Каргалиновская в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская Л-147. | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 17-18.08.15г | 17-18.08.15г | 24-25.08.15г | 17-18.08.15г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-171 , Л-171 | ТР и испытание: В-171, ЛР-171 | 17-18.08.15г | 17-18.08.15г | 24-25.08.15г | 18.08.15г
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-121 | ТР | 25-26.08.15г | 25-26.08.15г | 25-26.08.15г | 25-27.08.15г
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-122 | ТР | 25-26.08.15г | 25-26.08.15г | 25-26.08.15г | 26-27.08.15г |  |  | Отказана: Как не согласованная ИФ ПАО "МРСК СК" из-за отсутствия резерва на ПС Слепцовская. Подать по согласованию с Ингушским филиалом ПАО "МРСК СК".
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, В-148, ТН-1-110, | ТР: ШР-148, ТН-1-110 | 5.08.15г | 5.08.15г | 5.08.15г | 14-15.09.15г |  | Октябрь | В связи занятостью персонала на ПС 35кВ.
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, В-147, ТН-1-110 | ТР: ШР-147, ТН-2-110, ШР-Т2-110 | 6.08.15г | 6.08.15г | 6.08.15г | 21-22.09.15г |  | Октябрь | В связи занятостью персонала на ПС 35кВ.
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 3-5.08.15г | 3-5.08.15г | 3-5.08.15г | 4.08.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 5.08.15г | 30.09.15г |  | Сентябрь | Снята: в связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 13.10.15г |  | Сентябрь | Снята: в связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 11-13.08.15г | 11-13.08.15г | 11-13.08.15г | 11.08.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Северная - Восточная (Л-112) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 24-25.08.15г | 24-25.08.15г | 24-25.08.15г | 24.08.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, ОСШ-110, Л-103, МВ Л-103 | ТР и испытание: РОСШ Л-103, ЛР Л-103, МВ Л-103, ШР-2 Л-103, ШР-2 Л-137. | 5.08.15г | 5.08.15г | 21.08.15г | 21.08.15г |  |  | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-137, МВ Л-137 | ТР и испытание: РОСШ Л-137, ЛР Л-137, МВ Л-137, ШР-1 Л-137 | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 13.10.15г |  | Сентябрь | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110 ОСШ-110, Л-136, ( СК РДУ): перенесена на 5.08.15г) | ТР и испытание: РОСШ Л-136, ЛР Л-136, МВ Л-136, ШР-1 Л-136 | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 5.08.15г | 30.09.15г |  | Сентябрь | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, Л-105, ОСШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-105, ЛР Л-105, ШР-2 Л-105, ШР-2 Л-136 | 10.08.15г | 10.08.15г | 10.08.15г | 14.10.15г |  | Сентябрь | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-182, МВ Л-182, ОСШ-110. | ТР и испытание: РОСШ Л-182 ЛР Л-182, МВ Л-182, ШР-1 Л-182, ШР-1 Т-3 РОСШ Т-3 | 11.08.15г | 11.08.15г | 11.08.15г | 11.08.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-110, МВ Л-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-110, ЛР Л-110, МВ Л-110, ШР-1 Л-110, ШР-1 Т-4, РОСШ Т-4 | 12.08.15г | 12.08.15г | 12.08.15г | 4.09.15г |  | Сентябрь | Снята:В связи с дефектом ЛР Л-109 на ПС Холодильник
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-109, МВ Л-109 | ТР и испытание: РОСШ Л-109, ЛР Л-109, МВ Л-109, ШР-1 Л-109, ШР-1 Т-1 | 13.08.15г | 13.08.15г | 13.08.15г |  |  | Сентябрь | Снята: в связи с аварийными отключениями Л-111
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Т-2, ШР-1 Т-2, ШР-1 ОСШ | 17.08.15г | 17.08.15г | 17.08.15г | 17.08.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 2-СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Т-1, ШР-2 Т-1, | 18.05.15г | 18.05.15г | 18.05.15г | 18.05.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, ТН-2, МВ ОСШ-110 | ТР и испытание:ШР-3 ОСШ, МВ ОСШ-110, ШР-2 ОСШ, ТН-2-110, ШР-2 Т-1 | 19.08.15г | 19.08.15г | 28.08.15г | 28.08.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Консервная Л-112 | ТР и испытание: ЛР-112, В-Т1-110, ТР-1-110 | 24-25.08.15г | 24-25.08.15г | 24-25.08.15г | 24.08.15г
ЧечЭн | ПС 110кВ Консервная Л-110 | ТР и испытание: ЛР-110, В-Т2-110, ТР-2-110 | 26-27.08.15г | 26-27.08.15г | 26-27.08.15г | 4.09.15г |  | Сентябрь | В связи с занятосью персонала
ЧечЭн | ПС Каргалиновская В Л-147 | Первый профконтроль: вт. цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-03, АПВ в составе Сириус-3-ЛВ-03. | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 7.08.15г
ЧечЭн | ПС Каргалиновская СВ-110 кВ | Первый профконтроль: вт. цепей ТТ, Сириус-3-СВ, АПВ в составе Сириус-3-СВ. | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 7.08.15г
ЧечЭн | ПС Каргалиновская 1СШ-110кВ | Первый профконтроль вт. цепей ТН-1-110 | 5.08.15г | 5.08.15г | 5.08.15г | 26.08.15г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС Шелковская СВ-110 кВ | Первый профконтроль: вт. цепей ТТ, Сириус-3-СВ, АПВ в составе Сириус-3-СВ. | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 3-6.08.15г | 10.09.15г |  | Сентябрь | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ГРП-110 МВ Л-103 | Опробование АПВ В-103 | 4-5.08.05г | 4-5.08.05г | 4-5.08.05г | 4.08.15г
ЧечЭн | ГРП-110 В Л 136 | Опробование АПВ В-136 | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 6-7.08.15г | 5.08.15г
ЧечЭн | ГРП-110 В Л 182 | Опробование АПВ В-182 | 11.08.15г | 11.08.15г | 11.08.15г | 11.08.15г
ЧечЭн | ГРП-110 В Л 110 | Опробование АПВ В-110 | 12.08.15г | 12.08.15г | 12.08.15г | 27.08.15г |  |  | Снята: В связи с дефектом ЛР Л-109 на ПС Холодильник
ЧечЭн | ГРП-110 В Л 109 | Опробование АПВ В-109 | 13.08.15г | 13.08.15г | 13.08.15г | 13.08.15г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 МВ ОСШ-110 | Опробование АПВ МВ ОСШ-110 | 19.08.15г | 19.08.15г | 19.08.15г | 2015-08-28
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Сен.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | ТР | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 1-2.09.15 | 1-2.09.15 | 1-2.09.15 | 2-3.09.15г |  |  | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ПС Алпатово с -110кВ, Л-172, Л-173 | ТР и испытание:: ЛР-172, ЛР-173, ШР-Т1 | 1.09.15г | 1.09.15г | 1.09.15г | 2.09.15г |  |  | Снята: В связи с несогласованием погашения потребителями
ЧечЭн | ВЛ 110кВ (Грозный-330-Восточная (Л-111) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 9-11.09.15г | 9-11.09.15г | 9-11.09.15г | 10.09.15г
ЧечЭн | ПС Восточная 1с-110, Л-112, СР-1-110, ТН-1-110 | ТР и испытание:: ЛР-Л-112, СР-1-110, СВ-110, ШР-Т1, ТН-1-110 | 7-8.09.15г | 7-8.09.15г | 7-8.09.15г | 7.09.15г
ЧечЭн | ПС Восточная 2с-110, Л-111, СР-2-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-Л-111, СР-2-110, ШР-Т2, ТН-2-110 | 9-10.09.11г | 9-10.09.11г | 9-10.09.11г | 9-10.09.11г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур 1с-110, Л-127, В-127 | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1, СР-1-110 | 22-23.09.15г | 22-23.09.15г | 15-16.09.15г | 15-16.09.15г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур ОВ, ОСШ-110, ТН-ОСШ. | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ТН-ОСШ, ОР-Т3, ТН-ОСШ | 24-25.09.15г | 24-25.09.15г | 24-25.09.15г | 2015-09-29 |  |  | Праздник Курбан-Байрам
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Ойсунгур-Гудермес-Город (Л-127) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 22-24.09.15г | 22-24.09.15г | 15-17.09.15г | 15-16.09.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая - Ойсунгур - Ярыксу | Разрыв транзита на В-127 ПС Ойсунгуур в связи с выводом в ремонт Л-127. | 22-24.09.15г | 22-24.09.15г | 15-17.09.15г | 15-16.09.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Ярык-Су-Ойсунгур (Л-128) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 14-15.09.15г | 14-15.09.15г | 21-22.09.15г | 21.09.15г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур 2с-110, Л-128, В-128, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т2 ШР-ТН-2, СР-2-110, ТН-2 | 14-15.09.15г | 14-15.09.15г | 21-22.09.15г | 22.10.15г | На ЛР-128, В-128 работы проведены, секция не выводилась | Октябрь | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая - Ойсунгур - Ярыксу | Разрыв транзита на В-128 ПС Ойсунгуур в связи с выводом в ремонт Л-128. | 14-15.09.15г | 14-15.09.15г | 21-22.09.15г | 22.10.15г |  |  | Снята: На разрыв транзита заявка не требуется согласно перечня СК РДУ от 28.08.15г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-129 | Опробование АПВ В-129, профконтроль ДФЗ (ШЭ 2607081), профконтроль ИМФ-3Р | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.2015
ЧечЭн | ПС Моздок В Л-129 | Опробование АПВ в терминале 2607011. Профконтроль ДФЗ (ШЭ 2607 081), наладка нового ИМФ-3Р, замена дефектного. | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г | 7-9.09.15г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур В-127, Л-127 | Опробование АПВ В-127, профвосстан ИМФ Л-127 | 22-24.09.15г | 22-24.09.15г | 15-17.09.15г | 15-16.09.15г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур В-128 | Опробование АПВ В-128 | 14-15.09.15г | 14-15.09.15г | 21-22.09.15г | 21.09.15г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур ТН-2-110, 2с-110кВ | Профвосстан втор.цепей | 21-22.09.15г | 21-22.09.15г | 21-22.09.15г | 2015-09-21 |  | Работа выполнена без отключения 2с-110кВ | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС Ойсунгур ТН-ОСШ, ОСШ-110кВ. | Профконтроль втор.цепей | 24-25.09.15г | 24-25.09.15г | 24-25.09.15г | 29.09.15г |  |  | Праздник Курбан-Байрам
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Окт.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | ТР | 5-8.10.15г | 5-8.10.15г | 5-8.10.15г | 6-9.10.15г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 12-14.10.15г | 15-17.10.15г | 15-17.10.15г | 15-16.10.2015
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Гудермес- Шелковская (Л-146) | ТР | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Разрыв транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146). | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г | 19-23.10.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 27-30.10.15г | 27-30.10.15г | 27-30.10.15г | 27-29.10.15г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы | 19-22.10.15г | 19-22.10.15г | 19-22.10.15г | 22.10.15г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Нояб.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА НОЯБРЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | ТР | 2-4.11.15г | 2-4.11.15г | 2-4.11.15г
| Начальник ДС ЦДС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Дек.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## СВОДКА
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ЗА 2009 г.
Месяц |  | СУБЪЕКТ
ОАО "Нурэнерго"
Январь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Февраль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Март | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Апрель | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Май | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июнь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Август | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 7
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Сентябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Октябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Ноябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 1
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Декабрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Итого | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 56
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %

## Отклонения от плана
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ВЛ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 2009г.
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10