## Янв.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧЭ
| Начальник ЦДС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Фев.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Март
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАРТ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Шали - Цем-Завод (Л-160) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 12-14.03.18г | 12-14.03.18г | 12-14.03.18г | 12-14.03.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали 1СШ-110, Л-160 | ТР и испытание: ЛР-160, ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, Т-1 | 12-13.03.18г | 12-13.03.18г | 12-13.03.18г | 12.03.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | Зам-а деф.изолят., регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 11.04.18г |  |  | Снята: ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160)
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали 2СШ-110кВ, Л-162 | ТР и испытание: ЛР-162, СР-2-110, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 11.04.18г |  |  | Снята: ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160)
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-120) | ТР | 12-23.03.17г | 12-23.03.17г | 12-23.03.17г | 12-22.03.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, Л-120, В-120, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120, ШР-120-1,ШР-120-2. | 15-16.03.18г | 15-16.03.18г | 15-16.03.18г | 15-16.03.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | ТР | 5-7.03.18г | 5-7.03.18г | 5-7.03.18г | 6-7.03.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 26-27.03.18г | 26-27.03.18г | 26-27.03.18г | 26-28.03.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, Л-171, В-171, ОСШ-110, ОВ-110 | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ОР-171, ШР-171-1, ШР-171-2, ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-1, ШР-ОВ-2 | 26-28.03.18г | 26-28.03.18г | 26-28.03.18г | 26-28.03.18г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ В-162 | Опробование АПВ в сост автоматики В-162. Опробование ИМФ-3Р | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 20-21.03.18г | 12.02.18г |  |  | АПВ сработала успешно, подавать заявку нет необходимости
ЧечЭн | ПС Ищерская В-171 | Контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в составе авт-ки В-171. Восстановление ИМФ-3Р. | 26-29.03.18г | 26-29.03.18г | 26-29.03.18г | 26-28.03.18г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-120 | Контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе авт-ки В-120. Восстановление ИМФ-3Р. | 12-15.03.18г | 12-15.03.18г | 12-15.03.18г | 12-14.03.18г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 СШ 110 кВ (Л-105 с переводом на ОВ и Л-109 с переводом на ОВ поочередно) | Опробование АОСН-1 | 14.03.18г | 14.03.18г | 14.03.18г | 21.03.18г
ЧечЭн | ПС Цемзавод В-160 | Опробование АПВ Сириус-3-ЛВ-03, Опробование Сириус-2-ОМП | 12-14.03.18г | 12-14.03.18г | 12-14.03.18г | 5-6.03.2018 |  |  | Л-160 в ремонте согласно заявки №183
ЧечЭн | ПС Ищерская ОВ-110 | Восстановл.: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе авт-ки ОВ. | 5-7.03.18г | 5-7.03.18г | 26-28.03.18г | 26-28.03.18г |  |  | Перенесена для совмещения работ с В-171 ПС 110кВ Ищёрская
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | А.М.Автарханов

## Апр.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 16-18.04.18г | 16-18.04.18г | 16-18.04.18г | 17-18.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 1СШ-110, В-185, ШСВ-110, Л-185 | ТР и испытание: ШР-Т1-110-1, ШР-Т2-110-1, ЛР-185, ОР-185, В-185, ШР-185-1, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 17.04.18г | 17.04.18г | 17.04.18г | 17-18.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 2СШ-110, ОСШ-110, ШСВ-110, ОВ-110, В-185 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-ШСВ-2, ШР-резерв-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ТН-ОСШ-110 | 18.04.18г | 18.04.18г | 18.04.18г | 1900-01-17
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 19-20.04.18г | 19-20.04.18г | 19-20.04.18г | 19-20.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 1СШ-110, В-182, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110, ШР-182-1, ШР-резерв-110-1, ШР-ОВ-1, ОВ-110, ОР-ОВ, ОР-Т1-110 | 20.04.18г | 20.04.18г | 20.04.18г | 20.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 2СШ-110, ОСШ-110, Л-182, В-182 | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-Т1-110-2, ШР-182-2, В-182, ЛР-182, ОР-182, ОР-Т2-110 | 19.04.18г | 19.04.18г | 19.04.18г | 19.04.18г
ЧечЭн | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137 | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 19.04.18г | 19.04.18г | 19.04.18г | 4-6.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Октябрьская Л-137, 1СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-137, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, Т-1. Тех обслуживание ТТ Т1-110, РВС-110 Т1, ТН-1-110. | 9-10.04.18г | 9-10.04.18г | 9-10.04.18г | 5.04.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114) | ТР | 26-27.04.18г | 26-27.04.18г | 26-27.04.18г | 25.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Южная Л-114, 1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-114, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, СР-1-110, Т-1, ТН-1-110, ОПН-110 Т1, ТТ Т1-110 . | 26-27.04.18г | 26-27.04.18г | 26-27.04.18г | 2018-04-25
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115) | ТР | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Южная Л-115, 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-115, ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, СР-2-110, Т-2, ТН-2-110, ОПН-110 Т2, ТТ Т2-110 | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г | 24-25.04.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) (СК РДУ: переносится со 2.04.18г по 13.04.18г по режиму ремонта Л-123, Л-124) | ТР: (Разрезание линии) | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | ТР | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г | 2-13.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-122, Л-122, ТН-1-110. | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ОР-122, ШР-122-1, ШР-122-2, ШР-ТН1-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110-1, ОР-Т1-110 | 10-11.04.18г | 10-11.04.18г | 10-11.04.18г | 10-13.04.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-121, Л-121 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121, ШР-121-1, ШР-121-2 | 12-13.04.18г | 12-13.04.18г | 12-13.04.18г | 10-13.04.18г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-137 | Опробование АПВ в сост. автоматики В-137 | 4-5.04.18г | 4-5.04.18г | 4-5.04.18г | 5.04.18г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-121 | Контроль: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в сост.автом. В-121. Восстановление ИМФ-3Р Л-121 | 9-13.04.18г | 9-13.04.18г | 9-13.04.18г | 9-13.04.18г |  |  | Заявка №1071 выполнена ранее, подаётся для учета в программе АС СиОИ (подана 24.08.18г)
ЧечЭн | ПС Ищерская ТН-I | Опробование вт.цепей ТН-1 | 11-13.04.18г | 11-13.04.18г | 10-13.04.18г | 10.04.18г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-122 | Контроль: втор.цепей ТТ, ШЭ 2607 016. | 2-5.04.18г | 2-5.04.18г | 2-5.04.18г | 2-4.04.18г
ЧечЭн | ПС Ищерская СШ 110 | Контроль УРОВ-110 | 16-19.04.18г | 16-19.04.18г | 16-19.04.18г | 17-19.04.18г
ЧечЭн | ПС Наурская В-185 | Опробование АПВ в сост автомат В-185. Восстановление ИМФ-3Р Л-185 | 17-18.04.18г | 17-18.04.18г | 17-18.04.18г | 17.04.18г
ЧечЭн | ПС № 84 В-185 | Контроль: втор.цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ в сост.автом. В-185. Контроль ИМФ-3Р Л-185 | 2-6.04.18г | 2-6.04.18г | 2-6.04.18г | 2-5.04.18г
ЧечЭн | ПС № 84 В-182 | Контроль: втор.цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ в сост.автом. В-182. Контроль ИМФ-3Р Л-182 | 9-13.04.18г | 9-13.04.18г | 9-13.04.18г | 9-12.04.18г
ЧечЭн | ПС №84 ОВ-110 | Опробование АПВ в сост автомат ОВ. Контроль ИМФ-3Р ОВ | 25-26.04.18г | 25-26.04.18г | 19-20.04.18г | 19-20.04.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ №84 ШСВ-110 | Опробование АПВ в сост автомат ШСВ-110 | 17.04.18г | 17.04.18г | 17.04.18г | 17.04.18г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Май
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАЙ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 15-18.05.18г | 15-18.05.18г | 15-18.05.18г | 16-18.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горец 2СШ-110, ТН-2- 110, СВ-110 | Тех. обслуживание СВ-110, ТТ СВ-110, СР-2-110, ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, ЛР-201, ТТ-Т2-110, Т-2, ТН-2-110, ТТ Т2-110. Ревизия ОПН-110 Т2. | 10-11.05.18г | 10-11.05.18г | 10-11.05.18г | 10.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горец 1СШ-110, ТН-1 110 | Тех. обслуживание ЛР-105, СР-1-110, ШР-Т1-110, В-Т1-110, РТ-Т1-110, Т-1, ТН-1-110, РРП-2, РРП-1, ТТ Т1-110, ТТ РП Ревизия ОПН-110 Т1. | 15-16.05.18г | 15-16.05.18г | 15-16.05.18г | 16.05.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 21-25.05.18г | 21-25.05.18г | 21-25.05.18г | 21-25.05.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 2СШ-110, ОСШ-110, В-185, ОСВ-110 | ТР и испытание: В-185, ШР-185, ЛР-185, ОР-185, ОСВ-110, ШР-ОСВ-2 | 3-4.05.18г | 3-4.05.18г | 3-4.05.18г | 17.04.18г |  |  | Работы совмещены с заявкой №337
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110, ОСШ-110, ОСВ-110, В-173, Л-173, В-174, Л-174 | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ШР-173, ОР-173, ШР-ОСВ-1, ОСР-1, В-174, ЛР-174, ШР-174, ОР-174 | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г | 21-23.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | ТР и испытание: Т-2, РВС-110 Т2, ТТ Т2-110, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, | 15-17.05.18г | 15-17.05.18г | 15-17.05.18г | 16.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | ТР и испытание: Т-1, РВС-110 Т1, ТТ Т1-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110, | 10-11.05.18 | 10-11.05.18 | 10-11.05.18 | 10-11.05.18
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок - Ищерская (Л-129) (СК РДУ: переносится с апреля на май с 14 по 18.05.18г по режиму ремонта Л-121, Л-122, Л-123, Л-124) | ТР | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно, В-129, Л-121, ТН-2-110 | ТР и испытание: В-129, ЛР-129, ОР-129, ШР-129-1, ШР-129-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 17-18.05.18г | 17-18.05.18г | 17-18.05.18г | 17-18.05.18г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-105 | Проф.контроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опроб. АПВ в сост. авт. В-105 | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 16.05.18г
ЧечЭн | ПС Наурская В-174 | Опробование АПВ в сост авт-ки В-174. Восстановление ИМФ-3Р Л-174 | 22-23.05.18г | 22-23.05.18г | 22-23.05.18г | 22-23.05.18г
ЧечЭн | ПС Наурская В-173 | Опробование АПВ в сост авт-ки В-173. Восстановление ИМФ-3Р Л-173 | 21-22.05.18г | 21-22.05.18г | 21-22.05.18г | 21-22.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ТН-2-110 | Опробование ТН-2 | 16-17.05.18г | 16-17.05.18г | 16-17.05.18г | 16.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | Профконтр.: вт.цепей ТТ, ЭПЗ-1345. Опроб.1 и 2 комп. АПВ в составе автоматики ОСВ. | 3-4.05.18г | 3-4.05.18г | 3-4.05.18г | 3-8.05.18г |  | 24.08.18г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-129 | Профвосстан.: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801. Опробование АПВ в сост авт.В-129. Восст. ИМФ-3Р Л-129 | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | Опробование ТН-2 | 17-18.05.18г | 17-18.05.18г | 17-18.05.18г | 18.05.18г
ЧечЭн | ПС Моздок В-129 | Опробование 2 терм. рез.защит ШЭ 2607 011 (ТЗНП, ТО, ДЗ, АПВ, УРОВ).Контроль ИМФ-3Р Л-129 | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 14-18.05.18г | 15-16.05.18г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Июнь
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок | 4-5.06.18г | 4-5.06.18г | 4-5.06.18г | 5.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, Л-126, СР-110 | ТР и испытание: ЛР-126, ШР-Т1-110, СР-110 | 4-5.06.18г | 4-5.06.18г | 4-5.06.18г | 5.06.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да, рас-ка трассы, выправка подвесок | 6-8.06.18г | 6-8.06.18г | 6-8.06.18г | 7-8.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110, Л-127 | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110 | 6-7.06.18г | 6-7.06.18г | 6-7.06.18г | 7.06.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) | ТР | 4-7.06.18г | 4-7.06.18г | 11-14.06.18г | 4-7.06.18г |  |  | Заявки перенесены в связи с празнованием дня России
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ поочерёдно | ТР и испытание.: В-130; ЛР-130,ОР-130,ТТ Л-130, ШР-130-1, ШР-130-2, ОСШ-110, В-Т1-110 для БВР на В-130 | 4-5.06.18г | 4-5.06.18г | 11-12.06.18г | 4-5.06.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-12 и Л-13
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110, 2СШ-110 поочерёдно, ОСШ-110 В-130, Л-130, ТН-1-110 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130,ОР-130, ШР-130-1, ШР-130-2, ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 6-7.06.18г | 6-7.06.18г | 7-8.06.18г | 6-7.06.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: по режиму ремонта Л-12, Л-13 и отключенного состояния ШСВ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 14-15.06.18г | 14-15.06.18г | 14-15.06.18г | 10.07.18г | Совмещена с заявкой №694 |  | Совместно выполнить работы запланированные на ПС 110кВ Шелковская на июль месяц
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 (Л-109) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок | 20-22.06.18г | 20-22.06.18г | 25-27.06.18г |  | В связи с реконструкцией линии в рамках строительства Грозненской ТЭС | Июль | Прочие: СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-110
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок | 18-21.06.18г | 18-21.06.18г | 18-21.06.18г | 25-26.07.18г |  |  | Срок заявок перенесен в связи с проведением ЧМ
ЧечЭн | ПС 110кВ Холодильник 2СШ-110, Л-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-110, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110. | 18-19.06.18г | 18-19.06.18г | 18-19.06.18г | 25-26.07.18г |  |  | Срок заявок перенесен в связи с проведением ЧМ
ЧечЭн | ПС 110кВ Холодильник 1СШ-110, Л-109, ТН-1-110 | ТР и испытание: ЛР Л-109, СР-1-110, ШР-Т1, ТН-1-110 | 20-21.06.18г | 20-21.06.18г | 25-26.06.18г |  | В связи с реконструкцией линии в рамках строительства Грозненской ТЭС | август | Прочие: СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-110
ЧечЭн | 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТР | 25-29.06.18г | 25-29.06.18г | 25-29.06.18г | 26-29.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124, ШР-124-1, ШР-124-2, В-Т2-110 для БВР на В-124 | 25-26.06.18г | 25-26.06.18г | 25-26.06.18г | 26-27.06.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТР | 21-29.06.18г | 21-29.06.18г | 21-29.06.18г | 21-25.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-123, Л-123, 1СШ-110, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-123, ЛР-123, ОР-123, ШР-123-1, В-121 для БВР на В-123, ШР-123-2 | 27-28.06.18г | 27-28.06.18г | 27-28.06.18г | 25.06.18г; 27-28.06.18г
ЧечЭн | ПС 110 Ищерская В-123 | Профвосст: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-123. Опробование ИМФ-3Р Л-123 | 19-22.06.18г | 19-22.06.18г | 19-22.06.18г | 21-25.06.18г
ЧечЭн | ПС 110 Ищерская В-124 | Профвосст: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-124. Опробование ИМФ-3Р Л-124 | 25-28.06.18г | 25-28.06.18г | 25-28.06.18г | 26-28.06.18г
ЧечЭн | ПС 110 Ищерская В-130 | Профвосст: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-130. Восстановление ИМФ-3Р Л-130 | 4-7.06.18г | 4-7.06.18г | 4-7.06.18г | 5-7.06.18г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Июль
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | ТР | 2-6.07.18г | 2-6.07.18г | 2-6.07.18г | 3-6.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская В-177, Л-177, В-175, Л-175, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | ТР: В-177, ШР-177, ЛР-177, В-175, ШР-175, ЛР-175, ШР-Т1, ШР-Т2-110 ТН-1-110 | 2-3.07.18г | 2-3.07.18г | 5-6.07.18г | 5.07.18г -17.07.18г |  |  | Снята: В связи с отсутствием возможности перезапитки потребителей по сети 35кВ Продление заявки на В-175 в связи с необходимостью регенерации масла
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 3-6.07.18г | 3-6.07.18г | 3-6.07.18г | 3.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Самашки СШ-110кВ, Л-102, Л-103, В-110, ТН-1-110. | ТР и испытание: ЛР-102, ЛР-103, РТ-Т1-110, РТ-Т2-110, В-110, ТН-1-110, Т-1, Т-2. | 3-4.07.18г | 3-4.07.18г | 3-4.07.18г | 3.07.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 3-6.07.18г | 3-6.07.18г | 28-31.07.18г | 25-26. 07.18г |  |  | СК РДУ: Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) в ремонтной схеме. Подать после прохождения периода экстремально высоких температур
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, В-161, ТН-1-110, СП-110 | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110, СП-110 | 5-6.07.18г | 5-6.07.18г | 30-31.07.18г | 26.07.18г |  |  | СК РДУ: Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) в ремонтной схеме. Подать после прохождения периода экстремально высоких температур
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая 2СШ-110 | ТР: В-Т2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110 | 5-6.07.18г | 5-6.07.18г | 5-6.07.18г | 3.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, Л-126, В-126, ОСШ-110 ТН-1-110. | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, ШР-126-1, ШР-ТН1-110, В-126, ТН-1-110 | 4-5.07.18г | 4-5.07.18г | 3-4.07.18г | 7.08.18г |  |  | Снята: В связи с высокой наружной тмпературой
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская В-146, Л-146, 2с-110кВ | ТР: В-146, ШР-146, ЛР-146, ШР-Т2-110. | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 10.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, Л-160, В-160, ТН-2-110, СП-110 | ТР и испытание: ЛР-160, В-160, В-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2, ТН-2, Т-2 | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 10.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110 Л-141, В-141, ШСВ-110, ОВ-110 | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, В-141. | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 9-10.07.18г | 13.06.18г; 14.08.18г |  |  | (СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 1СШ-110 ПС 110 кВ Грозный)
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | ТР. Кап. Ремонт | 9-20.07.18г | 9-20.07.18г | 9-20.07.18г | 9-20.07.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-142) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 10-13.07.18г | 10-13.07.18г | 10-13.07.18г | 11.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110 Л-142, В-142, В-146, ТН-2-110 | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, ШР-142-2, ШР-ТН2-110, ШР-146-2, ТН-2-110, В-142 | 11-13.07.18г | 11-13.07.18г | 11-13.07.18г | 11-13.07.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 16-20.07.18г | 16-20.07.18г | 16-20.07.18г | 17-25.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110, ОСШ-110, Л-146, В-146, В-141, В-142, В-177 | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, В-146 | 16-17.07.18г | 16-17.07.18г | 9-10.07.18г | 14.06.18г; 9.07.18г |  |  | (СУПА) выполнена 14.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110, Л-177, В-177, В-126 | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, ШР-177-2, ШР-126-2, В-177. | 18-19.07.18г | 18-19.07.18г | 12-13.07.18гг | 12.07.18г 17.07.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 23-27.07.18г | 23-27.07.18г | 23-27.07.18г | 30.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110, ОСШ-110, Л-149, В-149, ОВ-110В-144, ШСВ-110 | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1,ОР-ОВ, ШР-ШСВ-1, ШР-144-1, В-149, ШСВ-110, ОВ-110 | 23-25.07.18г | 23-25.07.18г | 23-25.07.18г | 29.06.18г; 30.08.18г |  |  | (СУПА) выполнена 29.06.18г заявка №615
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110, ОСШ-110, Л-144, В-144, В-149 | ТР и испытание: ОР-144, ЛР-144, ШР-144-2, ШР-149-2, В-144 | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 29.06.18г; 31.08.18г |  |  | (СУПА) выполнена 29.06.18г заявка №618
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | ТР. Кап. Ремонт | 23-31.07.18г | 23-31.07.18г | 23-31.07.18г | 23-31.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, Л-147, СВ-110, В-147, СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, В-147, ЛР-147, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110 | 23-24.07.18г | 23-24.07.18г | 23-24.07.18г | 24.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская В-147, Л-147, 1СШ-110, СВ-110, ТН-1-110 | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147, СВ-110, СР-1-110, ШР-ТН-1-110, ТН-1-110 | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 27.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ АКХП 1СШ-110 со 2СШ-110 поочерёдно Л-141, Л-142 | ТР и испытание: ЛР-141, СР-2-110, СР-1-110, ЛР-142 | 30-31.07.18г | 30-31.07.18г | 30-31.07.18г | 21.06.18г; 23-24.08.18г |  |  | ЛР-141, СР-2-110 работы выполнены 21.06.18г (СУПА) заявка №620
ЧечЭн | ПС 110 кВ Цемзавод В-161 | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03). Опробование Сириус-2-ОМП | 4-5.07.18г | 4-5.07.18г | 30-31.07.18г | 2018-07-26
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-1-110 | Опробование втор.цепей ТН-1 | 5.07.18г | 5.07.18г | 30-31.07.18г | 26.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-2-110 | Опробование втор.цепей ТН-2 | 10.07.18г | 10.07.18г | 31.07.18г | 31.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126. | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03, Сириус-2-ОМП.. | 3-6.07.18г | 3-6.07.18г | 3-6.07.18г | 21.06.18г |  |  | ЛР-141, СР-2-110 работы выполнены 21.06.18г (СУПА) заявка №620
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, ДЗ, ТО, ТЗНП, АПВ в составе автоматики В-141. Профконтроль ИМФ-3Р Л-141. | 9-13.07.18г | 9-13.07.18г | 9-13.07.18г | 10-13.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | Первый профконтроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03, Сириус-2-ОМП. | 16-19.007.18г | 16-19.007.18г | 16-19.07.18г | 16-19.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03, Сириус-2-ОМП.. | 17-20.07.18г | 17-20.07.18г | 17-20.07.18г | 21-23.06.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03, Сириус-2-ОМП. | 23-26.07.18г | 23-26.07.18г | 23-26.07.18г | 28-30.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03, Сириус-2-ОМП. | 2-5.07.18 | 2-5.07.18 | 2-5.07.18 | 2-5.07.18
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | Профилактический контроль: втор цепей ТТ, Сириус-3-СВ. | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 9-10.06.18г
| ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03) | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 26-27.07.18г | 31.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская В-146 | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03). | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 10.06.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шелковская В-147 | Профилактический контроль Сириус-3-ДФЗ. Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03). Опробование втор.цепей ТН-1 | 25-27.07.18 | 25-27.07.18 | 25-27.07.18 | 23-24.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | Опробование АПВ (Сириус-3-СВ). | 26-27.07.18 | 26-27.07.18 | 26-27.07.18 | 27.08.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шелковская Выкл I СШ | Первый профконтроль ДЗО Т-1 (Сириус-Т3) | 26-27.07.18 | 26-27.07.18 | 26-27.07.18 | 27.07.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шелковская Выкл II СШ | Первый профконтроль ДЗО Т-2 (Сириус-Т3) | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 10-11.07.18г | 10.06.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Каргалиновская В-147 | Профилактический контроль Сириус-3-ДФЗ. Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03). | 23-25.07.18г | 23-25.07.18г | 23-25.07.18г | 24.07.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | Опробование АПВ (Сириус-3-СВ). | 23-24.07.18г | 23-24.07.18г | 23-24.07.18г | 24.07.18г
Выделенное красным - работы проведенные в Июне месяце
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Авг.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 1-3.08.18г | 1-3.08.18г | 27-29.08.18г | 27-29.08.18г |  |  | Отказана: По режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136), в связи переводом Т-3 на 1СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110. В ПАР отключения ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) перегруз ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) выше АДТН. Подать в плановый срок.
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, В-103, ШСВ-110 | ТР и испытание: ОР-103, ЛР-103, В-103, ШР-103-1, ШР-137-1, ШР-ШСВ-1 | 2-3.08.18г | 2-3.08.18г | 11-12.08.18г | 15.10.18г | 20-21.08.18г заявки сняты в связи с празднованием Уразы-Байрам | 10.10.18г | Перенесена: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Чирюрт
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 6-8.08.18г | 6-8.08.18г | 7-8.08.18г | 7.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, Л-103, В-103, В-137 | Тех. обслуживание ОР-137, ЛР-137, В-137, ШР-137-2, ТТ Л-137, ШР-103-2, ШР-2 ШСВ. | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г | 18-19.07.18г | 27.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Консервная | ТР и испытание: ЛР-112 | 7-8.08.18г | 7-8.08.18г | 7-8.08.18г | 7.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Консервная | ТР и испытание: ЛР-110 | 9-10.08.18г | 9-10.08.18г | 20-21.08.18г | 20.10.18г | 20-21.08.18г заявки сняты в связи с празднованием Уразы-Байрам |  | Перенесена: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Чирюрт
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | ТР | 6-10.08.18г | 6-10.08.18г | 6-10.08.18г | 6.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, Л-148, В-148, СВ-110, ТН-1-110. | ТР и испытание: В-148, СР-1-110, ШР-148, ЛР-148, ТН-1-110 | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г | 25.06.18г |  |  | Работы совмещены с заявкой "ДЭ" №3157/7722 (22.06.18год заявка № 611 "ЧЭ")
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 8-14.08.18г | 8-14.08.18г | 11-17.08.18г | 1.08.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Чирюрт
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, В-136, Л-136, В-105 | ТР и испытание: ОР-136, ЛР-136, В-136, ШР-136-1, ШР-105-1 | 8-9.08.18г | 8-9.08.18г | 11-12..08.18г | 2018-08-01 |  |  | ( АО "ЧЭ" ) Работы перенесены по режиму ремонта Л-109, Л-110 с 7.08.18г на 1.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, Л-105, В-105, В-136, ТН ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР -105, ЛР-105, В-105, ШР-105-2, ШР-136-2, ТТ Л-105, ОР-ТН-ОСШ, ТН ОСШ-110 | 10-13.08.18г | 10-13.08.18г | 13-15.08.18г | 13-14.08.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Чирюрт
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-182, В-182 | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-1, ШР-Т3-110-1, ОР-Т3-110 | 14-15.08.18г | 14-15.08.18г | 16-17.08.18г | 16.08.18г |  |  | СК РДУ: Перенесена в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Чирюрт
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-110, В-110 | ТР и испытание: ОР-110, ЛР-110, В-110, ШР-110-1, ШР-Т4-110-1, ОР-Т4-110 | 16-17.08.18г | 16-17.08.18г | 16-17.08.18г | 15.10.18г | реконструкция ячейки | 20-21.08.18г заявки перенесены на Сентябрь | ШР-Т4-110-1, ОР-Т4-110 (необходимо отработать)
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 20-23.08.18г | 20-23.08.18г | 27-30.08.18г | 27-30.08.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Артём
ЧечЭн | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ 1СШ-110, Л-125, В-125, ОВ1-110, В-162, Л-162, СВ-1-110, ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, ШР-125, В-125, ЛР-125, ШР-ОВ-1, ОВ1-110, ШР-162, В-162, ЛР-162, СР-1-110, СВ-1-110, ТН-1-110, ОР-125, ОР-162, ОР-ОВ-1, ОР-Т1-110 | 20-21.08.18г | 20-21.08.18г | 20-21.08.18г | 30-31.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ 2СШ-110, СВ-2-110, В-142, Л-142, В-126, Л-126, ОВ2-110, ТН-2-110 | Тех. обслуживание ШР-Т2-110, В-Т2-110, РТ-Т2-110, СР-2-110, СВ-2-110, ШР-142, В-142, ЛР-142, ШР-126, В-126, ЛР-126, ШР-ОВ-2, ОВ2-110, ШР-ТН2-110, ОР-142, ОР-ОВ-2, ТН-ОСШ-110, ОР-Т2-110 | 22-23.08.18г | 22-23.08.18г | 23-24.08.18г | 23-24..08.18г |  |  | СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Артём
ЧечЭн | ВЛ 35кВ Кизляр-1 - Бороздиновская ( Л-55а) ЛЭП 35кВ | ТР | 20-24.08.18г | 20-24.08.18г |  |  |  | 3-7.09.18г заявка №1165
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, Л-109, В-109 | ТР и испытание: ОР-109, ЛР-109, В-109, ШР-109-1, ШР-Т1-110-1 | 20-21.08.18г | 20-21.08.18г | 20-21.08.18г | 15.10.18г |  | 10.10.18г | ШР-Т-110-1
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-1-110 | ТР и испытание: ОР-Т2-110, ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ТН-1-110. | 22-23.08.18г | 22-23.08.18г | 23-24.08.18г | 23.08.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Артём
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, В-109, В-110 | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ШР-Т1-110-2, ШР-109-2, ШР-110-2, ШТ-Т3-110-2 | 24-27.08.18г | 24-27.08.18г | 25-27.08.18г | 27.08.18г |  |  | Прочие: СК РДУ: в связи с необходимостью обеспечения нулевого перетока из дагестанской в чечнскую энергосистему по режиму ремонта АТ на ПС 330 кВ Артём
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, ОВ-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110-2 | 28-29.08.18г | 28-29.08.18г | 28-29.08.18г | 28.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ШСВ-110, В-182, В-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, ШР-182-2, ШР-Т4-110-2, ШР-110-2 | 30-31.08.18 | 30-31.08.18 | 30-31.08.18 | 30.08.18г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-103 | Проф. восстановление: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-103 | 1-6.08.18г | 1-6.08.18г | 1-6.08.18г | 2-6.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 1СШ-110, 2СШ-110 | Период.профконтроль ДЗШ I, II с.ш. 110 кВ | 2.08.18г | 2.08.18г | 2.08.18г | 8-9.08.18г |  |  | Снята: неправильно поданная
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 2СШ-110 | Периодический профконтроль УРОВ II СШ 110 кВ | 3.08.18г | 3.08.18г | 3.08.18г | 13.08.18г |  |  | Снята: неправильно поданная
ЧечЭн | ПС 110 кВ Каргалиновская ТН-1-110. | Период. профконтроль вторичных цепей ТН-1. | 8.08.18г | 8.08.18г | 8.08.18г | 8.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Каргалиновская ТН-2-110. | Профилакт.восстановление вторичных цепей ТН-2 | 9.08.18г | 9.08.18г | 9.08.18г | 17.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Каргалиновская 1СШ-110 кВ | Первый профконтроль ДЗШ 1 СШ (Сириус-Т3) | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г | 6-7.08.18г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-103 с переводом на ОВ | Проф. восстановление: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-103 | 1-6.08.18г | 1-6.08.18г | 27-31.08.18г | 2-6.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110, В-136 с переводом на ОВ | Период.профконтроль: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-136 | 8-10.08.18г | 8-10.08.18г | 8-10.08.18г | 1-3.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110, В-182 | Проф.восстановление: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-182 | 14-17.08.18г | 14-17.08.18г | 14-17.08.18г | 16-17.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 ШСВ | Опробование АПВ в составе автоматики ШСВ, | 29-30.08.18г | 29-30.08.18г | 29-30.08.18г | 30-31.08.18 |  |  | 20-21.08.18г заявки сняты в связи с празднованием Ураза-Байрам
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 ШСВ | Период.профконтроль ПА (АЛАР,АОПО) (ШЭЭ2230106) | 29-30.08.18г | 29-30.08.18г | 29-30.08.18г | 30-31.08.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 АОСН-2, АЧР | Период.профконтроль АОСН-2,АЧР (Сириус-2-РЧН) | 31.08.18г | 31.08.18г | 31.08.18г | 04.09.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110, В-110 | Опробование АПВ в составе автоматики В-110 | 16.08.18г | 16.08.18г | 16.08.18г | НЕТ |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110, В-109 с переводом на ОВ | Период.профконтроль: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автоматики В-109 | 20-22.08.18г | 20-22.08.18г | 20-22.08.18г | НЕТ |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 ТН-1-110 | Опробование вторичных цепей ТН-1 | 23.08.18г | 23.08.18г | 23.08.18г | 3.08.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | Опробование вторичных цепей ТН-2 | 28.08.18г | 28.08.18г | 28.08.18г | 6.08.18г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ ТН-ОСШ | Профвостановление вторичных цепей ТН-ОСШ-110 | 21-22.08.18г | 21-22.08.18г | 23-24.08.18г | 23.08.18г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ В-162 | Опробование АПВ в составе автоматики В-162 | 20.08.18г | 20.08.18г | 20.08.18г | 30.08.18г |  |  | 20-21.08.18г заявки сняты в связи с празднованием Ураза-Байрам
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Сен.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная 1СШ-110, Л-112, СВ-110 | ТР и испытание: ЛР-112, СР-1-110, СВ-110, ШР-Т1-110, В-Т1-110, ТН-1-110 | 3-4.09.18г | 3-4.09.18г | 3-4.09.18г | 3.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная 2СШ-110, Л-111, СВ-110 | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110 | 6-7.09.18 | 6-7.09.18 | 6-7.09.18 | 6.09.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | ТР: Кап. Ремонт | 3-7.09.18г | 3-7.09.18г | 3-7.09.18г | 3-6.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Алпатово СШ-110, Л-173, Л-172 | ТР: ЛР-173, ЛР-172, ШР-Т1-110 | 4.09.18г | 4.09.18г | 4.09.18г | 4.09.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 5-7.09.18г | 5-7.09.18г | 5-7.09.18г | 7-8.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110, 3СШ-110, Л-127, В-127, ОВ-110 | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1-110, ШР-ОВ, СР-1-110, ОД-Т1-110, Т-1. | 10-11.09.18г | 10-11.09.18г | 3-4.09.18 | 3.09.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 12-14.09.18г | 12-14.09.18г | 5-7.09.18г | 26-29.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110, 3СШ-110, Л-128, В-128, Л-144, В-144 | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т-2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ЛР-144, В-144, ШР-144, ТН-2-110. | 12-13.09.18г | 12-13.09.18г | 5-6.09.18г | 3-6.09.18г; 26-28.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР-144, ОР-128, ОР-127, Т-3, ТН-ОСШ. | 11-12.09.18г | 11-12.09.18г | 4-5.09.18г | 3-4.09.18г; 26-28.09.18
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 17-18.09.18г | 17-18.09.18г | 17-18.09.18г | 25.09.18г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок | 24-28.09.18г | 24-28.09.18г | 24-28.09.18г | 25-28.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03). | 17-18.09.18г | 17-18.09.18г | 5-6.09.18 | 5.09.18г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ТН-3 110 кВ | Первый профилактич.контроль втор.цепей ТН-3 110 кВ | 10-11.09.18г | 10-11.09.18г | 3-4.09.18г | 3.09.18г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур В-128 | Опробование АПВ в составе автоматики В-128 | 12-13.09.18г | 12-13.09.18г | 5-6.09.18 | 06.09.18г
ЧечЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 ОВ 110 кВ | Периодич.профилакт.контроль: вторичн.цепей ТТ, ШДЭ-2802. Опробование АПВ в составе автомат. ОВ | 17-20.09.18г | 17-20.09.18г | 3-4.09.18 | 3-4.09.18
ЧечЭн | ПС 110 кВ Ищерская В-129 | Профилактическое восстановление шкафа защит ДФЗ (ШЭ 2607 081) | 10-14.09.18г | 10-14.09.18г | 10-14.09.18г | 13-14.09.18
ЧечЭн | ПС 330 кВ Моздок ЭВ-129 | Профилактическое восстановление шкафа защит ДФЗ (ШЭ 2607 081) | 10-14.09.18г | 10-14.09.18г | 10-14.09.18г | 13-14.09.18г
ЧечЭн | ПС Шелковская В-146 | Периодич.профилакт.контроль АЛАР ФКТ (ШЭЭ 2230102) Л-146 | 20-26.09.18г | 20-26.09.18г | 24-26.09.18г | 24-25.09.18г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Окт.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 1СШ-110 | ТР: ЛР-109,СР-1-110, ШР-Т1-110, ТН-1-110 | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная Л-109 | ТР: ЛР-109 | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная СВ-110 | ТР: СВ-110, СР-1-110 | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г | 2-3.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 2СШ-110 | ТР: ЛР-112,СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110 | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 2СШ-110, Л-112 | ТР: ЛР-112 | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная СВ-110 | ТР: СР-2-110 | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г | 4-5.10.18г |  |  |  | Неподана в связи с реконструкцией
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Нояб.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА НОЯБРЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## Дек.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Автарханов

## СВОДКА
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ЗА 2009 г.
Месяц |  | СУБЪЕКТ
ОАО "Нурэнерго"
Январь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Февраль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Март | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Апрель | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Май | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июнь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Август | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 7
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Сентябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Октябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Ноябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 1
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Декабрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Итого | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 56
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %

## Отклонения от плана
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ВЛ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 2009г.
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10