## Янв.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ЯНВАРЬ 2020ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧЭ
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Фев.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
ЧечЭн
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Март
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАРТ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | ТО | 11.03.20г | 11.03.20г | 11.03.20г | 4.03.20г |  |  | Работы совмещены с заявкой №57
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская Л-177 | ТР и испытание: ЛР-177 | 11.03.20г | 11.03.20г | 11.03.20г | 4.03.20г |  |  | Работы совмещены с заявкой №57
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | ТР и испытание: В-177, ЛР-177 | 11.03.20г | 11.03.20г | 11.03.20г | 4.03.20г |  |  | Работы совмещены с заявкой №57
ЧечЭн | ПС Северная ДЗШ I СШ 110 кВ | Первый профилактический контроль ДЗШ I СШ 110 кВ (ШЭ 2607 051) | 2-3.03.20г | 2-3.03.20г | 2-3.03.20г | 5.03.20г
ЧечЭн | ПС Северная ДЗШ II СШ 110 кВ | Первый профилактический контроль ДЗШ II СШ 110 кВ (ШЭ 2607 051) | 5-6.03.20г | 5-6.03.20г | 5-6.03.20г | 5.03.20г
ЧечЭн | ПС Северная СВ 110 кВ | Первый профилактический контроль АПВ в составе автоматики СВ | 6.03.20г | 6.03.20г | 6.03.20г | 6.03.20г
ЧечЭн | ПС Северная АУРА (СШ 110 кВ) | Первый профилактический контроль АУРА | 6.03.20г | 6.03.20г | 6.03.20г | 6.03.20г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Сити ШСВ 110 | Опробование АПВ в комплекте РЗА ШСВ (Сириус-3-СВ) | 09.03.20г | 16.03.20г | 16.03.20г | 16.03.20г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Сити ОВ 110 | Опробование АПВ в комплекте РЗА ОВ (Сириус-3-ЛВ-03) | 10.03.20г | 10.03.20г | 10.03.20г | 10.03.20г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Тяговая В-177 | Опробование АПВ во втором терминале защит, АПВ и УРОВ (Сириус-3-ЛВ-03) | 11.03.20г | 11.03.20г | 11.03.20г | 5.03.20г |  |  | Работы совмещены с заявкой №86
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ПА АОСН | Профилактический контроль АОСН | 12.03.20г | 12.03.20г | 12.03.20г | 12.03.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская ПА | Первый профилактический ПА контроль ПА ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) (АЛАРо, АЛАРр) ШЭЭ 221 0102 | 16-17.03.20г | 16-17.03.20г | 16-17.03.20г | 16-17.03.20г
ЧечЭн | ПС Наурская ПА | Первый профилактический ПА контроль ПА ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) (АЛАРо, АЛАРр) ШЭЭ 221 0102 | 18-19.03.20г | 18-19.03.20г | 18-19.03.20г | 18-19.03.20г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С.Хасиев

## Апр.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | 1-3.04.20 | 1-3.04.20 | 1-3.04.20 | 1-2.04.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-147, ШР-Т1-110, СР-1-110, ШР-ТН1-110 | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, СР-1-110 | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская В-147 | ТР и испытание: В-147, ЛР-147, ШР-147 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | ТР и испытание: ЛР-147 | 2-3.04.20 | 2-3.04.20 | 2-3.04.20 | 27.04.20г |  |  | Работы будут совмещены со 2СШ-110 25.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110-1, ШР-Т1-110-1, ШР-185-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС, ШР-ШСВ-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110. | 2-3.04.20г | 20-21.04.20г | 20-23.04.20г | 21-23.04.20г |  |  | СК РДУ: перенесено по режиму ВЛ 330кВ Владикавказ-2-Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 1СШ-110 | СР и испытание: ШР-ОВ-1 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 В-185 | ТР и испытание: В-185, ШР-185-1, ТТ Л-185 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1, ТТ ШСВ-110 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОВ-110 | СР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ-ОВ-110. | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 Л-185 | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | СР и испытание: ТН-ОСШ-110 | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т1-110, ОР-ОВ, ОР 110 Грозненская ТЭС | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110, ОР-ОВ | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 В-110 Грозненская ТЭС. | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС, В 110 Грозненская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС | 2-3.04.20г | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 23.04.20г
ЧечЭн | ПС №84: ВЛ 110кВ Гроненская ТЭС-№84 | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС | 2-3.04.20г | 20-23.04.20. | 20-23.04.20. | 23.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОВ-110, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ОР-ОВ | 2-3.04.20г | 20-23.04.20. | 20-23.04.20. | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 2СШ-110 | СР и испытание: ШР-ОВ-2 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ТН2-110, ШР-2 110 Грозненская ТЭС, ШР-ШСВ-2 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОВ-110 | СР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 В 110 Грозненская ТЭС | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-Т2-110 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-122) | Обход осмотр, верховой осмотр, расчистка трассы. | 6-10.04.20г | 6-10.04.20г | 6-10.04.20г | 24.07.20г |  |  | Отказано Ингушэнерго из-за отказа потребителей ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская. Подать после 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-122-1, ШР-ТН1-110 | 08.04.20г | 08.04.20г | 08.04.20г | 2020-04-14 |  |  | Переподали на 14-15 для совмещения с В-122
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-122 | ТР и испытание. В-122, ЛР-122 , ТТ Л-122 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 08.04.20г | 2020-04-14 |  |  | Отказано Ингушэнерго из-за отказа потребителей ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская. Подать после 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-122 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 08.04.20г | 24.07.20г |  |  | Отказано из-за отказа Ингушэнерого заявки на ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) . Подать после 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-122 | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122, | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 08.04.20г | 24.07.20г |  |  | Отказано Ингушэнерго из-за отказа потребителей ПС 110 кВ Карабулак-2, ПС 110 кВ Слепцовская. Подать после 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 08.04.20г | 18.05.20г |  |  | Снята Заявка переносится на 14-15.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная 1СШ-110 | ТР и испытание: СВ-110, ЛР-112, СР-1-110, ШР-Т1-110, ТН-1-110 | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 6-7.04.20г | 28-29.04.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная Л-112 | ТР и испытание: ЛР-112 | 8.04.20г | 8.04.20г | 8.04.20г | 28-29.04.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная СВ-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 8.04.20г | 8.04.20г | 8.04.20г | 28-29.04.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | ТО | 6-10.04.20г | 6-10.04.20г | 6-10.04.20г | 28-29.04.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная Л-112, В-110 Восточная | ТР и испытание: ЛР 110 Восточная | 8.04.20г | 8.04.20г | 8.04.20г | 8.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110, ТТ Т2-110 | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Восточная Л-111 | ТР и испытание: ЛР-111 | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-161, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, СР-1-110 | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод В-161 | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, ТТ Л-161 | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод Л-161, В-161 | ТР и испытание: ЛР-161 | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 27.04.20г |  |  | Снята: В связи с большим объёмом работ
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110 | 16.04.20г | 16.04.20г | 16.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | ТО | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод 2СШ-110, Л-160, В-160, СП-110 | ТР и испытание: ШР-160, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110 | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод В-160, Л-160, 2СШ-110 | ТР и испытание: В-160, ТТ Л-160, ЛР-160, ШР-160 | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод Л-160 | ТР и испытание: ЛР-160 | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110 | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | КР, ТО |  | 21-30.04.20г | 21-30.04.20г | 24.06.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-105, ЛР-105 | 21-22.04.20г | 21-22.04.20г | 21-22.04.20г | 9.07.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-148, ТН-1-110, СР-1-110 | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | ТР и испытание: В-148, ЛР-148, ШР-148, ТТ Л-148 | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, СР-1-110 | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская Л-148, В-148 | ТР и испытание: ЛР-148 | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Каргалиновская - Кизляр-1 (Л-148) | Обход осмотр, верховой осмотр, нумерация опор, расчистка трассы. | 22-24.04.20г | 22-24.04.20г | 22-24.04.20г | 22-23.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110 | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская 1СШ-110, В-175, В-177 | ТР и испытание:В-175, ШР-175, ШР-177 | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская В-175 | ТР и испытание: В-175, ШР-175, | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | ТР и испытание: ШР-177, В-177 | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г | 27.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | ТР | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г | 10.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный № 3 с отпайками | ТР |  | 20-21.04.20г | 20-21.04.20г | 20.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Каргалиновская В-147 | Опробование АПВ в терминале резервных защит Сириус-3-ЛВ-03 Л-147 |  | 1-3.04.20г | 1-3.04.20г | 1-2.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Шелковская СВ-110 | Опробование АПВ в терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ |  | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Шелковская ТН-1-110 | Профилактический контроль втор.цепей ТН-1 СШ 110 кВ |  | 1.04.20г | 1.04.20г | 1.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Шелковская В-147 | Опробование АПВ в терминале резервных защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 |  | 1-3.04.20г | 1-3.04.20г | 1-2.04.20г
ЧечЭн | ПС №84 В 110 кВ Грозненская ТЭС | Первый профилактический контроль: втор.цепей ТТ, комп.РЗ №1 ШЭ 2607 093, комп. РЗ №2 Сириус-3-ЛВ-02. Опробование АПВ в составе автоматики В-110 Гроз.ТЭС. |  | 6-8.04.20г | 6-8.04.20г | 7.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-122 | Опробование АПВ в терминале резервных защит, АПВ и УРОВ ШЭ 2607 016 |  | 7-8.04.20г | 7-8.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-1 110 | Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-1 110 |  | 8.04.20г | 8.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная В-112 | Первый профилактический контроль: втор.цепей ТТ, комп.РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02, комп. РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03. |  | 8-10.04.20г | 8-10.04.20г | 8.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод В-161 | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, терм.резервных защит Сириус-3-ЛВ-03. Профилактический контроль Сириус-2-ОМП |  | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-1-110 | Профилактический контроль втор.цепей ТН-1 -110 |  | 14-15.04.20г | 14-15.04.20г | 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод В-160 | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, терм.резервных защит Сириус-3-ЛВ-03. Профилактический контроль Сириус-2-ОМП |  | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Цемзавод ТН-2-110 | Профилактический контроль втор.цепей ТН-2 -110 |  | 16-17.04.20г | 16-17.04.20г | 17.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ №84 В-185 | Опробование АПВ в составе автоматики В-185 |  | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ №84 ШСВ-110 | Опробование АПВ в составе автоматики ШСВ |  | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 21.04.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ №84 ОВ-110 | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ |  | 20-23.04.20г | 20-23.04.20г | 20-21.04.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец В-105 | Профилактическое восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802. Проф.контроль АПВ в составе автоматики В-105. |  | 21-24.04.20г | 21-24.04.20г | 21-23.04.2020
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | Опробование АПВ в терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ |  | 22-23.04.20г | 22-23.04.20г | 22.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | Опробование АПВ во втором терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 Л-148 |  | 22-24.04.20г | 22-24.04.20г | 22.04.20г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Май
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАЙ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | ТО | 5-7.05.20г | 5-7.05.20г | 5-7.05.20г | 6.05.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная | КР | 11-13.05.20г | 11-13.05.20г | 11-13.05.20г | 12-13.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 3.07.20г |  |  | Снята: В связи с аварийным отключением 2СШ-110 ( Заявку подать после выявления срабатывания ДЗШ)
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС II цепь | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 22.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, В 110 Гроненская ТЭС II цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Гроненская ТЭС II цепь, ОР 110 Гроненская ТЭС II цепь | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 21.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Гроненская ТЭС II цепь | ТР и испытание: В 110 Гроненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Гроненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Гроненская ТЭС II цепь | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 21.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-174 ШР-Т1-110 | 13.05.20г | 13.05.20г | 15.04.20г | 15.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-174 | 13.05.20г | 13.05.20г | 15.04.20г | 15.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская Л-174 | ТР и испытание: ОР-174, ЛР-174 | 13.05.20г | 13.05.20г | 15.04.20г | 15.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-174, Л-174 | ТР и испытание: В-174, ШР-174, ЛР-174 | 13.05.20г | 13.05.20г | 15.04.20г | 15.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | ТР и испытание:ШР-185, ШР-Т2-110 | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-185, Л-185 сометить | ТР и испытание: В-185, ШР-185, ЛР-185, ТТ- Л-185 | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская Л-185, В-185 совместить | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185 | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-185 совмемстить | ТР и испытание: ОР-185 | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ШР-121-1, ШР-Т1-110-1 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-121, Л-121, 1СШ-110 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-121 | ТР и испытание: ОР-121 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18.05.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-121 | ТР и испытание: ЛР-121, ОР-121 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 18.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-121 | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2 , ШР-121-2 | 21-22.05.20г | 21-22.05.20г | 18-19.05.20г | 19.05.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТО | 18-20.05.20г | 18-20.05.20г | 18-20.05.20г | 19.05.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая Л-141 | ТР и испытание: ЛР-141, ОР-141 | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | ТР и испытание: ЛР-141 | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-141 | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г | 20.05.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | ТР | 25-26.05.20г | 25-26.05.20г | 25-26.05.20г | 27.05.20г |  |  | В связи с празднованием Ураза байрам
ЧечЭн | ПС 110кВ Самашки СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-102, ТТ Л-102 , ЛР-103, ТН-1-110 | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 27.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Самашки Л-103 | ТР и испытание: ЛР-103 | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 27.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Самашки Л-102 | ТР и испытание: ЛР-102 | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 27.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-103 | ТР и испытание: ОР-103 | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 27.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 Л-103, В-103 | ТР и испытание: ЛР-103, ОР-103 | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 27.05.20г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур В-128 | Опробование АПВ в составе автоматики В-128 | 5-7.05.20г | 5-7.05.20г | 5-7.05.20г | 5-6.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, В-110 Грозненская ТЭС | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 ШЭ 2607 016 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 21.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | Первый профилакт.контроль ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | 11-12.05.20г | 11-12.05.20г | 21-22.05.20г | 22.05.20г |  |  | Снята: В связи с аварийным отключением 2СШ-110 ( Заявку подать после выявления срабатывания ДЗШ)
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-174 | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02 (ТЗНП, ДЗ, ТО). Профилакт. контроль АПВ в составе автоматики В-174 | 12-13.05.20г | 12-13.05.20г | 15.05.20г | 15.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-185 | Опробование АПВ в составе автоматики В-185 | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г | 14.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-121, Л-121 | Восстановление втор.цепей ТТ, комп.ступ.защит ШДЭ-2801 (ТЗНП, ДЗ, ТО). Проф.контроль АПВ в составе автоматики В-121 | 18-21.05.20г | 18-21.05.20г | 18-21.05.20г | 18-20.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | Опробование АПВ в составе автоматики В-141 | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 20.05.20 | 20.05.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | Первый профилакт.контроль ПРМ АКА 676 кГц ВЛ 110 кВ Грозный - Гуд-Тяг с отп. на ПС АКХП (Л-141) | 18-19.05.20г | 18-19.05.20г | 20.05.20 | 20.05.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | Первый профконтроль комплекта ПА ШЭЭ 221 0109 (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) | 25.05.20г | 25.05.20г | 25.05.20г | 28.05.20 |  |  | Снята: В связи с аварийной заявкой №461 на комплект ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109)
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Июнь
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130 | ТР и испытание. В-130, ЛР-130, ТТ Л-130 | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-130, Л-122 | ТР и испытание: ОР-130, ОР-122 | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-130, В-130, ОСШ-110 | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-1, ШР-122-1 | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1-2.06.20г | 1.06.20г |  |  | В-122, ШР-122-1 выполнен в апреле 14.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-130-2 | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-122, 2СШ-110 | ТР и испытание: В-122, ТТ-122, ШР-122-2, ЛР-122 | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 14.04.20г; 24.07.20г |  |  | Л-122 Отказано филиалом ПАО "Россети Северный Кавказ" Ингушэнерго в связи с отказом потребителей. Подать после 15.06.2020.
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-130, 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-2 | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г | 3-4.06.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) | ТР | 8-10.06.20г | 8-10.06.20г | 15-18.06.20г | 15.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-1 | 8.06.20г | 8.06.20г | 15.06.20г | 15.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ НаурскаяВ-130, Л-130 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130 ШР-130-1 | 8-9.06.20г | 8-9.06.20г | 15-16.06.20г | 15-16.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-130 | ТР и испытание: ОР-130 | 8-9.06.20г | 8-9.06.20г | 15-16.06.20г | 15.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская Л-130, В-130 | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 | 8-9.06.20г | 8-9.06.20г | 15-16.06.20г | 15-.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 2СШ-110, В-130 | ТР и испытание: ШР-130-2 | 9.06.20г | 9.06.20г | 16.06.20г | 16.06.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | КР | 15-19.06.20г | 15-19.06.20г | 8-12.06.20г | 8-9.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110 | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | КР: ОВ-110, ШР-ОВ | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-144, 3СШ-110 | ТР и испытание: : ШР-144, СР-1-110 | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-127, 1СШ-110 | СР: В-127, ТР и испытание: ТТ Л-127, ЛР-127, ШР-127 | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур Л-127 | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127 | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | ТР и испытание: В-144, ШР-144 | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур 2 СШ-110, 3СШ-110 | ТР и испытание ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, ШР-128, СР-2-110 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 7.09.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 7.09.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-128 | Срем: В-128, ТР и испытание: ТТ-Л-128, ШР-128, ЛР-128 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 8.09.20г |  |  | Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ТН-2 110 | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 7.09.20г |  |  | Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур Л-128 | ТР и испытание: ЛР-128 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 8.09.20г |  |  | Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведения голосованиемпо вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | ТР и испытание: ТТ-ОВ-110 | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 24-25.06.20г | 8.09.20г |  |  | Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведения голосованиемпо вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | ТР | 22.06.20г | 22.06.20г | 29.06.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | АргТЭЦ ОВ-1 | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ-1 Сириус-3-ЛВ-03 | 18-19.06.20г | 18-19.06.20г | 18-19.06.20г | 24.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-130 | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2801(ТЗНП,ДЗ,ТО). | 1-5.06.20г | 1-5.06.20г | 1-5.06.20г | 1-3.06.2020
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-130 | Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-130. | 1-5.06.20г | 1-5.06.20г | 1-5.06.20г | 1-2.06.2020
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-130 | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО). | 8-11.06.20г | 8-11.06.20г | 15-18.06.20 | 15.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-130 | Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-130. | 8-11.06.20г | 8-11.06.20г | 15-18.06.20 | 15.06.20г
ЧечЭн | АргТЭЦ В-125 | Опробование АПВ в составе автоматики В-125 | 15-17.06.20г | 15-17.06.20г | 8-12.06.20г | 8-9.06.20г
ЧечЭн | АргТЭЦ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Грозный -АрТЭЦ (Л-125) совместно с релейщиками ПС 330 кВ Грозный | 15-17.06.20г | 15-17.06.20г | 8-12.06.20г | 8-10.06.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | Профилактический контроль комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) | 22-23.06.20г | 22-23.06.20г | 29-30.06.20г | 6.07.20г |  |  | Снята: Согласно приказу №128 от 22.06.20г в связи с подготовкой и проведением голосования по вопросу изменений в Конституции РФ
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая В-144 | Опробование АПВ 2 терминала защит Сириус-3-ЛВ-03 Л-144 | 22.06.20г | 22.06.20г | 29.06.20г | 29.06.20г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Июль
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Гудермес - Шелковская (Л-146) | ТР | 1-3.07.20г | 1-3.07.20г | 1-3.07.20г | 2-3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146 | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-146, В-146 | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146 | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-103-2, ШР-137-2 | 1-2.07.20г | 1-2.07.20г | 1-2.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | ТР и испытание: ШР-103-2, ТТ Л-103 | 1-2.07.20г | 1-2.07.20г | 1-2.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ТН-2-110, СВ-110 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, В-146, Л-146 | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская В-146 | ТР и испытание: В-146, ЛР-146 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шелковская ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-137-1 | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-137 | 3.07.20г | 3.07.20г | 3.07.20г | 9.07.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерсская - Затеречная (Л-124) | Обход осмотр, верховой осмотр. | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1 | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-124, В-124 | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124 | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-124 | ТР и испытание: ОР-124 | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | ТО | 2-3.07.20г | 2-3.07.20г | 2-3.07.20г | 3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | ТР и испытание:ШР-136-1, ШР-105-1 | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 10.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-136 | ТР и испытание: ОР-136 | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 10.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 Л-136, В-136 | ТР и испытание:ЛР-136, ОР-136 | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 10.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | ТР и испытание: ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-1 | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 10.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110 | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с отказом потребителем
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-124-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН-2 110, ШР-124-2, ШР-ШСВ-2 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-124, 2СШ-110 | ТР и испытание. В-124, ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН-2 110 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | КР, ТО | 8-17.07.20г | 8-17.07.20г | 8-17.07.20г | 24-30.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-105-2, ШР-136-2 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 17.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ТН ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-ТН-ОСШ | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 9.07.20г |  |  | Снята: Как несогласованная потребителями ПС 110кВ Горец
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-ТН-ОСШ, ТН ОСШ-110 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | ТР и испытание: ШР-136-2 | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 17.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ | ТР и испытание: ТТ ШСВ | 8.07.20г | 8.07.20г | 8.07.20г | 17.09.20г |  |  | Снята: В связи снятием заявки на 2СШ-110
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | ТР и испытание: В-136, ТТ Л-136 | 8.07.20г | 08.07.20г | 8-9.07.20г | 17.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110 | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-Т2-110 | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ТТ ОВ | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | КР, ТО | 13-22.07.20г | 13-22.07.20г | 13-22.07.20г | 17.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская (Л-175) | КР: замена дефектного участка провода, расчистка трассы. ТО: обход осмотр, верховой осмотр, нумерация опор. | 13-17.07.20г | 13-17.07.20г | 13-17.07.20г | 13-17.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | ТР и испытание:ШР-1 110 Гроненская ТЭС I цепь | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС I цепь, | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110: ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС I цепь, ЛР 110 Гроненская ТЭС I цепь | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Гроненская ТЭС I цепь | ТР и испытание: В 110 Гроненская ТЭС I цепь, ШР-1 110 Гроненская ТЭС I цепь, | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая: 1СШ-110, Л-175, ОСШ-110, СВ-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ЛР-175, СР-1-110, ТН-1-110 | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая: ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-175 | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая: Л-175, 1СШ-110 | ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175 | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая: Л-175 СВ-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г | 14.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, В 110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II , ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т3-110-2 | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 22-23.09.20г |  |  | Снята: В связи с высокой наружной температурой
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-Т1-110 | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с высокой наружной температурой
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-2, ШР-ТН2-110 | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2, ТТ-ОВ | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 20-21.07.20г | 21.09.20г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, 2СШ-110 | СР и испытание: СР-110, ЛР-126, ШР-Т1-110 | 23.07.20г | 23.07.20г | 23.07.20г | 24.09.20г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес Л-126 | СР и испытание: ЛР-126 | 23.07.20г | 23.07.20г | 23.07.20г | 24.09.20г |  |  | Снята: В связи с занятостью персонала
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110 | СР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110 | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес Л-127 | СР и испытание: ЛР-127 | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110: ШСВ-110, 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-Т4-110-2 | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г |  |  | Снята: В связи снятием заявки на 2СШ-110
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, ТТ ШСВ | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Червлённая 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110 | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г
ЧечЭн | ПС Шелковская В-146 | Опробование терминала защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 Л-146 | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г | 2.07.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-124 | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802(ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-124. Проф.контроль ИМФ-3Р Л-124. | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г | 6-9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | Проф.восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит (ТЗНП,МТЗ), АПВ в составе автоматики ШСВ. | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6-7.07.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | Опробование /АПВ составе автоматики В-137 | 2-3.07.20г | 2-3.07.20г | 2-3.07.20г | 3.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | Проф.восстановление втор.цепей ТН-2. | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8-9.07.20г | 8.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА ШЭ 2607 016 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) | 8-10.07.20г | 8-10.07.20г | 8-10.07.20г | 8-9.07.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Грозный -ГРП-110 с отп на ПС Черн (Л-136) совместно с релейщиками ПС 330 кВ Грозный | 8-10.07.20г | 8-10.07.20г | 8-10.07.20г | 8-9.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ | Опробование /АПВ составе автоматики ШСВ | 8.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г | 24.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | Проф.восстановление втор.цепей ТН-1 | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9-10.07.20г | 9.07.20г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ В-162 | Опробование АПВ составе автоматики В-162 | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ ОВ-2 | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ-2 Сириус-3-ЛВ-03 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 6-9.07.20г | 6.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | Первый профилакт.контроль ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 ШЭ 2607 016 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13-14.07.20г | 13.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | Проф.восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802(ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.контроль АПВ в составе автоматики ОВ. | 21-24.07.20г | 21-24.07.20г | 21-24.07.20г | 21-22.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | Проф.восстановление втор.цепей ТН-2. | 22-23.07.20г | 22-23.07.20г | 22-23.07.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити ВЛ Гуд-Сити - Гудермес (Л-126) | Профконтроль комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) | 23.07.20г | 23.07.20г | 23.07.20г | 23.07.20г
|  | Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Авг.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-120) | ТР | 3-7.08.20г | 3-7.08.20г | 3-7.08.20г | 3-7.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-120-2, ШР-171-2 | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-120 | ТР и испытание: В-120, ТТ-Л-120, ШР-120-2 | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-171 | ТР и испытание: ШР-171-2 | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ГрозненскаяТЭС-№84 | КР | 5-14.08.20г | 5-14.08.20г | 19-28.08.20г | 19-26.08.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная | ТР | 5.08.20г | 5.08.20г | 5.08.20г | 2020-09-22 |  |  | СК РДУ: отказана по режиму
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-171, Л-171 | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ШР-171-1 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-120, Л-120 | ТР и испытание: ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-120, ШР-120-1 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-120, В-120 | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-171 | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171 | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5.08.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищеркая-Тяговая (Л-171) | Обход осмотр, расчистка трасы. | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 6.08.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) | Обход осмотр, нумерация опор,расчистка трасы. | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-173-1 | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-173 | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ШР-173-1, ТТ Л-173 | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-173 | ТР и испытание: ОР-173 | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская Л-173, В-173 | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173, | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, ТН-2-110 | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ТТ Л-147 | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская Л-147 | ТР и испытание: ЛР-147 | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, СР-2-110 | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г | 25.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | ТР и испытание:ШР-ОВ-1, ШР-146-1, ШР-142-1 , ШР-141-1, ШР-144-1, ШР-ТН-1-110, ШР-ШСВ-1 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и обслуж: ОР-ОВ, ОР-142 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ШР-ОВ-1, ТТ-ОВ, ОР-142 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | ТР и испытание: ШР-146-1 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание: ЛР-142, ОР-142 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | ТР и спытание: ШР-142-1, ТТ Л-142, ЛР-142 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | ТР и испытание: ЛР-126 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | ТР и испытание: В-126, ЛР-126 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | ТР и испытание: ЛР-149, В-149 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 | ТР и испытание: ЛР-149 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | ТР и испытание: ШР-141-1, В-141 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г | 18.09.20г |  |  | Отказана СК РДУ: По режиму плановых ремонтов 1СШ-110 и присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, обеспечения снижения перетока в сторону Чеченэнерго по заявке Дагестанского РДУ. Подать в плановый срок 20.08.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 2 СШ-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР 110 Т-2, СР-2 110, ШР 110 Восточная | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 20-21.08.20г | 6.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110, СР-2 110, ТТ 110 СВ-2 | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 20-21.08.20г | 6.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная В-110 Восточная | ТР и испытание: В-110 Восточная, ШР 110 Восточная | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 20-21.08.20г | 6.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-177-1, ШР-149-1, ШР-ТН1-110 | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1 | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | ТР и испытание: В-177, ШР-177-1 | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | ТР и испытание: В-149, ШР-149-1 | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-2, ШР-141-2, ШР-144-2, ШР-146-2, ШР-ТН-2, ШР-126-2, ЛР-142, ШР-149-2, ШР-177-2, ШР-ШСВ-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | ТР и испытание: В-141, ШР-141-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 | ТР и испытание: В-144, ШР-144-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | ТР и испытание: В-146, ШР-146-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН-2-110 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | ТР и испытание: В-126, ШР-126-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание: ЛР-142 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | ТР и испытание: В-142, ЛР-142 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | ТР и испытание: В-149, ШР-149-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | ТР и испытание: В-177, ШР-177-2 | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-126, ОР-177, ОР-149, ОР-144 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11-12.08.20г | 11-12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-126 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-177 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11-12.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-177 | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11-12.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-149 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11-12.08.20г | 11.2.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 11-12.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-144 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 12.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-144 | ТР и испытание: ОР-144, ЛР-144 | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 12.08.20г | 12.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 1СШ-110, СВ-110, ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | ТР и испытание: ТН-1-110, ЛР-110, ШР 110 Т-1, СР-1 110 | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 17-18.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная СВ-110 | ТР и испытание: СВ-110-1, ТТ 110 СВ-1, СР-1-110 | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 17-18.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная В-110 Грозненская ТЭС | ТР и испытание: ЛР-110 Грозненская ТЭС, В-110 Грозненская ТЭС | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 17-18.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 17-18.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская В-173 | Опробование АПВ в составе автоматики В-173 |  | 12-13.08.20г | 12-13.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-120 | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, компл.ступ.защит ШДЭ-2802. |  | 3-6.08.20г | 3-6.08.20г | 3-5.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-120 | Профконтроль АПВ в составе автоматики В-120. |  | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г | 3-4.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-171 | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, компл.ступ.защит ШДЭ-2801. |  | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-171 | Профконтроль АПВ в составе автоматики В-171. |  | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\ | 5-6.08.20г\
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная В 110кВ Грозненская ТЭС | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) |  | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Северная 1СШ-110 | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-1 |  | 10-11.08.20г | 10-11.08.20г | 5.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | Опробование АПВ терм.защит и АПВ Сириус-3-СВ |  | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 14.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | Опробование АПВ 2терм.защи,АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 |  | 13-14.08.20г | 13-14.08.20г | 13.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | Профилакт.контроль втор. цепей ТН-1 (Сириус-ТН) |  | 17-18.08.20г | 17-18.08.20г | 18.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 (ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 1 цепь) | Опробование АПВ комплекта РЗА №3 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 11.08.20г | 11.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ Гуд-Тяговая 1 цепь | Профилакт.контроль: вт.цепей ТТ, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 12.08.20г | 12.08.20г | 11.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити ТН-1-110 | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-1 (Сириус-ТН) |  | 12.08.20г | 17.08.20г | 17.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | Профилакт.контроль втор. цепей ТН-2 (Сириус-ТН) |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 (ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь) | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 2 цепь |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 2 цепь |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ Гуд-Тяговая 2 цепь | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 20.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити ТН-2-110 | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-2 (Сириус-ТН) |  | 19-20.08.20г | 19-20.08.20г | 19.08.20г
ЧечЭн | Аргунская ТЭЦ | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС АргТЭЦ - ПС 110 кВ Гуд-Сити |  | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 24.08.20г
ЧечЭн | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС АргТЭЦ - ПС 110 кВ Гуд-Сити |  | 24-25.08.20г | 24-25.08.20г | 24.08.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ АргТЭЦ (ВЛ 110 кВ АргТЭЦ - Гуд-Сити с отп на ПС АКХП) | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) |  | 25-26.08.20г | 25-26.08.20г | 26.08.20г
ЧечЭн | АргунТЭЦ В-142 (ВЛ 110 кВ АргТЭЦ - Гуд-Сити с отп. на ПС АКХП) | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ) |  | 25-26.08.20г | 25-26.08.20г | 26.08.20г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Сен.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | Обход осмотр, верховой осмотр, расчистка трассы. | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 1-3.09.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наур - Терек-Тяговая (Л-174) | КР: замена дефектного участка провода, замена изоляторов. ТО: обход осмотр. | 7-11.09.20г | 7-11.09.20г | 28-30.09.20г | 28-30.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная (Л-123) | Обход осмотр, верховой осмотр. | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ШР-ТН1-110 | 7.09.20г | 7.09.20г | 28.09.20г | 28.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | ТР и испытание: ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ТТ-ОСВ-110 | 7.09.20г | 7.09.20г | 28.09.20г | 28.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | ТР и испытание: ТН ОСШ-110 | 7-8.09.20г | 7-8.09.20г | 28.09.20г | 28.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110 | 8.09.20г | 8.09.20г | 29.09.20г | 29.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-ОСВ-110, ШР-ОСВ-2 | 8.09.20г | 8.09.20г | 29.09.20г | 29.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС Наурская ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 8.09.20г | 8.09.20г | 29.09.20г | 29.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330кВ Грозный
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1 | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129 | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | ТР и испытание ОВ-110, ТТ-ОВ-110, ШР-ОВ-1 | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-3.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-129 | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129 | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 2020-09-03
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-129 | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-2 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 1-3.09.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 3-4.09.20 | 1-3.09.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 1.09.20г |  |  | Работы совмещены с 1СШ-110 ПС 110кВ Ищёрская 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-123 | ТР и испытание ШР-123-1 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская Л-123 | ТР и испытание: ЛР-123, ОР-123 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 2020-09-14
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т2-110 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 14-15.09.20 | 2020-09-14
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2 | 16-17.09.20г | 16-17.09.20г | 16-17.09.20г | 3.09.20г |  |  | Работы совмещены с 2СШ-110 ПС 110кВ Ищёрская 3.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская В-123 | ТР и испытание: ШР-123-2 | 16-17.09.20г | 16-17.09.20г | 16-17.09.20г | 3.09.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | КР, ТО | 2-11.09.20г | 2-11.09.20г | 2-11.09.20г | 2.09.20г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | КР, ТО | 14-18.09.20г | 14-18.09.20г | 14-18.09.20г | 14.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-2 110 Ойсунгур | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 ОВ, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Ойсунгур | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110 | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Ойсунгур - Курчалой | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 3.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-1 110-ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 06.04.20 - 07.04.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 Т-1, ОР 110 Т-2 | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 06.04.20 - 07.04.20
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | ТР и испытание: ШР-1 110-ОВ, ОВ-110 | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-1 110 ШСВ | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой В 110 Аргунская ТЭЦ | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 2020-04-07
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | ТР и испытание:В 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Ойсунгур | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 6.04.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ЛР-160, ШР-Т1-110 | 15.09.20г | 15.09.20г | 11.09.20г | 11.09.20г |  |  | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта Л-141
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали СП-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 15.09.20г | 15.09.20г | 11.09.20г | 11.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали Л-160 | ТР и испытание: ЛР-160 | 15.09.20г | 15.09.20г | 11.09.20г | 11.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-Т2-110, ШР-Т3-110, СР-2-110 | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали СП-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Шали Л-162 | ТР и испытание: ЛР-162 | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г | 16.09.20г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО) |  | 2-8.09.20г | 2-8.09.20г | 2-4.09.20г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 В-103 | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-103 |  | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г
ЧечЭн | ПС 330 Моздок ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | Профилактическое восстановление: вт.цепей ТТ, комп.РЗ №2 ШЭ 2607 021 (ТЗНП,ДЗ,ТО,УРОВ) |  | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-3.09.20г
ЧечЭн | ПС 330 Моздок ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | Профилактическое восстановление комп.РЗ №3 ШЭ 2607 011 (ТЗНП,ДЗ,ТО, АПВ,УРОВ) |  | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-3.09.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2801 (ТЗНП,ДЗ,ТО) |  | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-3.09.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-129 | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-129 |  | 2-4.09.20г | 2-4.09.20г | 2-3.09.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная Л-123 | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО) |  | 15-16.09.20г | 15-16.09.20г | 14-19.09.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская В-123 | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-123 |  | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г
ЧечЭн | ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная Л-123 | Профилактический контроль ИМФ-3Р |  | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г | 14-16.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО) |  | 1-4.09.20г | 1-4.09.20г | 1-2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики ОВ |  | 1-4.09.20г | 1-4.09.20г | 1-2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | Опробование 1 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ |  | 7.09.20г | 28.09.20г | 19.09.20г |  |  | Работы совмещены с заявкой №1150
ЧечЭн | ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | Опробование 2 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ |  | 8.09.20г | 29.09.20г | 19.09.20г
ЧечЭн | ПС Наурская ТН-2-110 | Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-2 |  | 8.09.20г | 29.09.20г | 19.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | Опробование компл.РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510 |  | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 2.09.20г
ЧечЭн | АргТЭЦ ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | Опробование компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | Опробование компл.РЗА ШСВ ТОР 300 КСЗ 519 |  | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 2.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | Опробование компл.РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510 |  | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | Опробование компл.РЗА ТОР 300 КСЗ 512 |  | 3-4.09.20г | 3-4.09.20г | 3.09.20г
ЧечЭн | ПС 110кВ Ойсунгур: ВЛ 110кВ Ойсунгур - Курчалой | Опробование компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 |  | 1-2.09.20г | 1-2.09.20г | 1.09.20г
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Окт.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Нояб.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.С. Хасиев

## Дек.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА, ПО АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | А.М. Хасиев

## СВОДКА
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ЗА 2009 г.
Месяц |  | СУБЪЕКТ
ОАО "Нурэнерго"
Январь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Февраль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Март | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Апрель | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Май | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июнь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Август | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 7
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Сентябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Октябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Ноябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 1
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Декабрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Итого | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 56
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %

## Отклонения от плана
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ВЛ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 2009г.
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10