## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
2 | Цели | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Грозный
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии - 346,8 МВт. Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (nсд_тпр) - 1 шт. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (фтз) - 3,71 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект включен в СиПР (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы")
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не проводились
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 50.4434
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42.7788

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №155/2018 от 28.02.2018 | нд | в работе | г.Грозный Заводской р-н | Грозненская ТЭС | ПС 110кВ №84 | 346.8 | нд | 346.8 | 110 | 1 | нд | нд | 173.4 | 2 | Реконструкция ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) | нд | 1082.168
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
0
Паспорт инвестиционного проекта
0
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
0
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
0
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110кВ №84 | ПС 110кВ №84 | оборудование РЗА | ТдТН-16000/110-У1; ТФМ-110Б-11-У1; ШОВ-2 с автоматом АП-50-3МТ ШОВ-2 ; ШЗВ ТУ 34-11-10664-89; ОПН-110М УХЛ; ВГТ-110-40/2500-У1+ЗИП; НКФ-110-83 У1; РД 3-2-110/1000 У1; КТПБ( М)-35-9С/10 ; ТМ-250/6-У1 ; К-59-У1; стационарная аккумуляторная батарея ; | ТдТН-16000/110-У1; ТФМ-110Б-11-У1; ШОВ-2 с автоматом АП-50-3МТ ШОВ-2 ; ШЗВ ТУ 34-11-10664-89; ОПН-110М УХЛ; ВГТ-110-40/2500-У1+ЗИП; НКФ-110-83 У1; РД 3-2-110/1000 У1; КТПБ( М)-35-9С/10 ; ТМ-250/6-У1 ; К-59-У1; стационарная аккумуляторная батарея ; ДЗЛ; КСЗ | ТдТН-16000/110-У1; ТФМ-110Б-11-У1; ШОВ-2 с автоматом АП-50-3МТ ШОВ-2 ; ШЗВ ТУ 34-11-10664-89; ОПН-110М УХЛ; ВГТ-110-40/2500-У1+ЗИП; НКФ-110-83 У1; РД 3-2-110/1000 У1; КТПБ( М)-35-9С/10 ; ТМ-250/6-У1 ; К-59-У1; стационарная аккумуляторная батарея ; | ТдТН-16000/110-У1; ТФМ-110Б-11-У1; ШОВ-2 с автоматом АП-50-3МТ ШОВ-2 ; ШЗВ ТУ 34-11-10664-89; ОПН-110М УХЛ; ВГТ-110-40/2500-У1+ЗИП; НКФ-110-83 У1; РД 3-2-110/1000 У1; КТПБ( М)-35-9С/10 ; ТМ-250/6-У1 ; К-59-У1; стационарная аккумуляторная батарея ; ДЗЛ; КСЗ | нд | 2018 | 2013 | 110 | 110 | 32 | 32 | нд | не осуществлялось | не осуществлялось | не осуществлялось | не осуществлялось
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №155/2018 28.02.2018
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение Грозненской ТЭС ООО "ГЭХ Инжиниринг" максимальной мощностью 346,8 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ПС 110кВ №84 установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 42,779 млн.руб./шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | ПСД предусмотренно разделение на 3 этапа. Данный проект реализуется в рамках II этапа
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор технологического присоединения от 28.02.2018 №155/2018, заключенный в соответствиеи с правилами ТП (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861); Распоряжение Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | з

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ экономич эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели * экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 30.045 | 16% | 10 | 15

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 100% | 100% | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 0% |  | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 100% | 100% | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100% | 100% | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 100% | 100% | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100% | 100% | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-06-05 | 2018-10-31 | 2018-06-05 | 2018-10-19 | 100% | 100% | нд | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 100% | 100% | нд | нд
2.2. | Закупка основного оборудования/материалов | 2018-11-14 | 2018-11-17 | 2018-10-29 | 2018-11-07 | 100% | 100% | нд | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 100% | 100% | нд | нд
3.2. | Поставка основного оборудования/материалов | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 100% | 100% | нд | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования (СМР) | 2018-11-19 | 2018-12-13 | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 100% | 100% | нд | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 100% | 100% | нд | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | нд | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 100% | 100% | нд | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 100% | 100% | нд | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 100% | 100% | нд | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 100% | 100% | нд | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 0% | 0% | нд | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 100% | 100% | нд | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2018 года | 2019 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за отчетный квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 52.4177 | 50.4434 | 52.4177 | 5.6455 | 46.7722 | 0 | 0 | 3.6712 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 52.4177 | 0.19775 | 5.8433 | 5.6455 | 0.19775 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 50.2457 | 46.5744 | 0 | 46.5744 | 0 | 0 | 3.6712 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 44.4218 | 42.7788 | 44.4218 | 1.643 | 42.7788 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.4411 | 1.3112 | 1.3112 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4.1924 | 4.4371 | 4.4371 | 0 | 4.4371 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 37.5507 | 33.7216 | 35.3645 | 1.643 | 33.7216 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1.2377 | 3.3089 | 3.3089 | 0 | 3.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  |  |  | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  |  | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 44.4218 | 42.7788 | 42.7788 | 0 | 42.7788 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: |  |  |  | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чеченэнерго" | 2. Реконструкция и техперевооружение. | 12.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | ПИР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 8959.65 | УСР | 8959.65 | ЗП | ЗП | 1 | 1 | ООО "Лидер" | 8932.77 | 0 | 1 | 8932.77 | 8932.77 | ООО "Лидер" | 10540.6686 | 1700.4636 | 1008399 | www.b2b-mrsk.ru | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 03.05.2018 | 25.05.2018 | п. 7.5.5. Положения о закупке | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 25.05.2018 | ПП 250518/14 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | 30.06.2018 |  | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий по технологическому присоединению Грозненской ТЭС отражена по инвестиционным проектам I_Che147 - I_Che162, объем затрат по данному титулу - 1.7 млн руб. с НДС
2 | АО "Чеченэнерго" | 2. Реконструкция и техперевооружение. | [9 empty] | услуги | СМР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 117793.36 | УСР | 117793.36 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Лидер" / ООО "Успех" | 117 439,97 / 117 675,56 | ООО "Успех" | _ | _ | _ | ООО "Лидер" | 138579.17 |  | 1105262 | www.b2b-mrsk.ru | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-12-29
3 | АО "Чеченэнерго" | Реконструкция и техперевооружение. | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение №1 от 12.11.2018г. к дог № 61-18-ЧечеЭ от 29.10.2018г. | [14 empty] | 130994.0904 | 130994.0904 | [10 empty] | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-12-31
4 | АО "Чеченэнерго" | Техническое перевооружение | 12.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Авторский надзор | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | торги не проводились | [12 empty] | Лидер (ООО) | 97.5837 | 0 | не проводилась | [5 empty] | п. 7.5.5. Положения о закупке | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 27.11.2018 г. | ПР 271118/18 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-31
с

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che160
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, телемеханики, организация сети связи) в рамках осуществления ТП энергетических установок ООО "ГЭХ Инжиниринг" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г.Грозный
Тип проекта | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | з
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 52.4177
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 141.5348
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 141.6323
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Лидер" № 61-18-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 138.5792
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Лидер" № 61-18-ЧечЭ от 29.10.2018 (доп.согл.№1 от 12.11.2018г.)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 130.9941
% от сметной стоимости проекта | 92.72%
оплачено по договору, млн. руб. | 48.6009
освоено по договору, млн. руб. | 48.6009
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Лидер" № 28-18-ЧечЭ от 05.06.2018 (доп.согл.№2 от 22.10.2018г.)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 10.5407
% от сметной стоимости проекта | 2.952%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5472
освоено по договору, млн. руб. | 1.5472
ООО "Лидер" 14-18-ЧЭ от 03.12.2018 (авторский надзор)
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.097584
% от сметной стоимости проекта | 0.1862%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.097584
освоено по договору, млн. руб. | 0.097584
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | 0.19775
заработная плата производственного персонала | 0.19775
проценты за пользование кредитными средствами | 0
прочие затраты | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 96.23%
всего оплачено по объекту | 50.4434
% освоения по объекту за отчетный период | 118%
всего освоено по объекту | 50.479
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Лидер"
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | оборудование РЗА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-11-20
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | з
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд