## Январь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Январь 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Февраль 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## март
График отключения ВЛ и оборудования находящегося в оперативном управлении ЦДС ОАО "Чеченэнерго" на Март 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ПС Ищёрская В-120, Л-120 | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ЛР-120
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Аргунская ТЭЦ (Л-142) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Гуд-Тяговая В-142 | [31 empty] | Опробование АПВ и ИМФ.
ПС Арг. ТЭЦ В-142 | [31 empty] | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, наладка ИМФ.
ПС 110кВ Ищёрская В-120 | [31 empty] | Опробование АПВ и профконтроль ИМФ.
ПС 110кВ Ищёрсая В-171 | [31 empty] | Опробование АПВ и профконтроль.
ПС 110кВ Наурская В-173 | [31 empty] | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ. Профконтроль ИМФ.
ПС 110кВ Арг. ТЭЦ В-125 | [31 empty] | Профвосстановление: вторичных цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, наладка ИМФ-3Р
Начальник ДС: ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования находящегося в оперативном управлении ЦДС ОАО "Чеченэнерго" на Апрель 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-121) | [30 empty] | Замена изоляторов, провода провода, замена сцепной арматуры, расчистка трассы.
ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121
ПС 110кВ Горячеисточненская | [30 empty] | ТР: ШР-Т2
ВЛ 110кВ №84 - Наурская (Л-185) | [30 empty] | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы,
ВЛ 110кВ ГРП-110-Октябрьская (Л-137) | [30 empty] | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы,
ПС Октябрьская 1сш-110 | [30 empty] | ТР: ЛР Л-137, ШР-Т1, В-Т-1, Т-1
ПС Южная 1-СШ-110кВ | [30 empty] | ТР: ЛР Л-114, ШР Т-1, МВ Т-1, ТН-110, Т-1
ПС 110кВ Южная 2-СШ-110кВ | [30 empty] | ТР: ЛР Л-115, ШР Т-2, МВ Т-2, Т-2, ТН-2-110
ПС 110кВ №84 1-СШ-110кВ, ОСШ-110кВ, Л-185,ОВ, ТН-1-110, ШСВ-110. | [30 empty] | Тек. ремонт и опробование приводов ОР-185, ЛР-185, В-185, ШР-185-1, ОР-Т2, ТН-ОСШ, ОР-ОВ, ОВ, ШР-ОВ-1, ШР-ТН-1, ТН-1, Т-1, ШР-Т1-1, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 2-СШ-110кВ, ОСШ-110, Л-182, В-182, ШСВ-110, ТН-2-110. | [30 empty] | Тек. ремонт и опробование приводов ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ОР-Т1, ТР-1-110, В-Т1, ШР-Т1-2, ШР-ТН-2, ТН-2, ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, Т-2
ПС Ищёрская В-121 | [30 empty] | Опробование АПВ В-121, профконтроль ИМФ
ПС Наурская В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ В-185, профконтроль ИМФ
ПС 84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ В-185, профвосстановление ИМФ
ПС 84 В-182 | [30 empty] | Опробование АПВ В-182, профвосстановление ИМФ
ПС 84 СШ 110 кВ | [30 empty] | Первый профконтроль ДЗШ и УРОВ
ПС 84 ОВ 110 кВ | [30 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, ЗПЗ-1636, АПВ ОВ, профвосстановление ИМФ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Май
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Май 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ПС Ищёрская ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОВ-110
ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | Замена провода, замена изоляторов.
ПС Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174
ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173
ВЛ 110кВ ПС ГРП-110-Горец (Л-105) | [31 empty] | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы,
ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) СК РДУ перенесена по режиму ремонта ВЛ 330кВ Грозный-Чирюрт. | [31 empty] | Замена пр-да, зам-а изолят, регулир.пр-да, зам-а СОАС, выправка опор, расч-ка трассы,
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-149 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт Л-149.
ПС 110кВ Горец | [31 empty] | Тек. ремонт и опробование приводов СМВ-110, СР-2-110, ШР Т-2, МВ Т-2, РТ-2, Т-2, ТН-2-110кВ,, ОПН-110, Т-2
ПС 110кВ Горец | [31 empty] | Тек. ремонт и опробование приводов ЛР Л-105, СР-1-110, ШР Т-1, МВ Т-1, РТ-1, Т-1, ТН-1-110кВ, ОПН-110 Т-1.
ПС Ищёрская ОВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ
ПС Наурская В-174 | [31 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, рел защиты, АПВ и ИМФ.
ПС ГРП-110 В-105 | [31 empty] | Опробование АПВ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Июнь 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | [30 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев
ПС Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130
ПС Наурская 110кВ В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130
ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-124) | [30 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев
ПС Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124
ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 СК РДУ перенесена под ремонт Л-121 на 23.06.15г | [30 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121
ВЛ 110кВ ГРП-110-Северная (Л-109) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Северная 1с-110кВ СМВ-110, Л-109, ТН-1. | [30 empty] | ТР: ЛР Л-109, ШР-Т1, СР I СШ, ТН-1
ВЛ 110кВ Восточная -Северная (Л-112) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Северная 2с-110кВ СМВ-110, Л-112, ТН-2. | [30 empty] | ТР: ЛР Л-112, ШР-Т2, СР II СР, ТН-2
ВЛ 110кВ Арг. ТЭЦ-Шали (Л-162) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС Шали Л-162, 2с-110кВ (СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | ТР: ЛР-162,СР-2, ШР-Т2
ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Шали 1с-110кВ, Л-160 ( СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | ТР: ЛР-160, ШР-160, СР-1, ШР-Т1
ПС 110кВ Цемзавод 2С-110кВ, Л-160, ТН-2-110 (СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | ТР: В-160, В-Т2-110, ЛР-160, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2., ТН-2-110
Л 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) СК РДУ: перенесена по режиму ремонта 2сш 110кВ ПС 330кВ Грозный) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Холодильник Л-110 | [30 empty] | ТР: ЛР Л-110, СР-2-110, ШР Т-2, ТН-2
ПС 110кВ Холодильник Л-109 перенесена в связи с проведением ЕГЭ. | [30 empty] | ТР: ЛР Л-109, ШР Т-1, СР-1 -110, ТН-1
ПС 110кВ Гудермес 1с-110кВ, Л-126, СР-110 | [30 empty] | ТР: ЛР-126, ШР-Т1, СР-110.
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | [30 empty] | Разрыв транзита на В-126ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1с-110кВ ПС Гудермес.
ПС 110кВ Гудермес 2с-110кВ, Л-127 | [30 empty] | ТР: ЛР-127, ШР-Т2
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | [30 empty] | Разрыв транзита на В-127 ПС Ойсунгур в связи с выводом в ремонт 2с-110кВ.
ПС Ищёрская В-130 | [30 empty] | Опробование АПВ, профконтроль ИМФ.
ПС Наурская В-130 | [30 empty] | Опробование АПВ
ПС Ищёрская В-124 | [30 empty] | Опробование АПВ и ИМФ.
Арг. ТЭЦ В-162 | [30 empty] | Профвосстановление: втор. цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ, ИМФ..
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Июль 2015г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев.
ВЛ 110кВ Шелковская-Гуд-Тяговая (Л-146) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев.
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146).
ВЛ 110кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | [31 empty] | Расчистка трассы.
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита нв СМВ-110 ПС Каргалиновская в связи с выводом в ремонт Л-148.
ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-123) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев.
ПС Ищёрская 110кВ В-123, ШСВ-110, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР: В-123, ШСВ-110, ТН-1-110
ПС Горячеисточненская В-177, Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ЛР-177
ПС Горячеисточненская В-175, Л-175 | [31 empty] | ТР и испытание: В-175, ЛР-175
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ-110кВ Грозный - Цем-Завод (Л-161) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР: ЛР-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110
ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, Л-160, ТН-2-110 | [31 empty] | ТР: ЛР-160, ШР-160, СР-2, В-Т2-110, ШР-Т2, ШР-ТН-2, ТН-2-110
ВЛ 110кВ Грозный-Гуд-Тяговая (Л-141) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС 110кВ Самашки с-110, Л-102, Л-103, ТН-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-110, ТН-110, ЛР-102, ЛР-103,
ПС 110кВ Аргун (АКХП) 1с-110кВ, 2с-110кВ, Л-141, Л-142 поочерёдно. | [31 empty] | ТР: ЛР-141, СР-2, СР-1, ЛР-142.
ПС Гуд-Тяговая 1СШ-110, Л-126, В-126, ТН-1-110, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126, ШР-126-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-126 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая .
ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-141, Л-141, ОСШ-110, | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, В-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2.
ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-142, Л-142, ТН-2, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:: ОР-142, ЛР-142, В-142, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110, ШР-146-2.
ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-146, Л-146, | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, В-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, Замена выключателя В-146
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыва транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая .
ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-177, Л-177, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, В-177, ШР-177-2, ШР-126-2.
ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-149, Л-149 ОВ, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1, ОВ, ОР-ОВ, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1.
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-149 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая .
ПС Ищерская В-123 | [31 empty] | Опробование АПВ, опробование ИМФ Л-123
ПС Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ ШСВ
ПС Гудерм-Тяговая В-141 | [31 empty] | Профвосст: вт. цепей ТТ, РЗ, АПВ. Профконтроль ИМФ Л-141
ПС Гудермес-Тяговая ОВ | [31 empty] | Профвосст: вт. цепей ТТ, РЗ, АПВ. Профконтроль ИМФ ОВ
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Август
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Август 2015г.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | [31 empty] | Перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-147 ПС 110кВ Каргалиновская в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская Л-147.
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | ТР
ПС Ищёрская В-171 , Л-171 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ЛР-171
ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-121 ("Содержание работ: ТР; Прочие: СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-13" (с 25на 27.08.15г) | [31 empty] | ТР
ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-122 | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, В-148, ТН-1-110, | [31 empty] | ТР: ШР-148, ТН-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, В-147, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР: ШР-147, ТН-2-110, ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ 110кВ Северная - Восточная (Л-112) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС ГРП-110 2-СШ-110, ОСШ-110, Л-103, МВ Л-103 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-103, ЛР Л-103, МВ Л-103, ШР-2 Л-103, ШР-2 Л-137.
ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-137, МВ Л-137 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-137, ЛР Л-137, МВ Л-137, ШР-1 Л-137
ПС ГРП-110 1-СШ-110 ОСШ-110, Л-136, ( СК РДУ): перенесена на 5.08.15г) | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-136, ЛР Л-136, МВ Л-136, ШР-1 Л-136
ПС ГРП-110 2-СШ-110, Л-105, ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-105, ЛР Л-105, ШР-2 Л-105, ШР-2 Л-136
ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-182, МВ Л-182, ОСШ-110. | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-182 ЛР Л-182, МВ Л-182, ШР-1 Л-182, ШР-1 Т-3 РОСШ Т-3
ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-110, МВ Л-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-110, ЛР Л-110, МВ Л-110, ШР-1 Л-110, ШР-1 Т-4, РОСШ Т-4
ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-109, МВ Л-109 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-109, ЛР Л-109, МВ Л-109, ШР-1 Л-109, ШР-1 Т-1
ПС ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Т-2, ШР-1 Т-2, ШР-1 ОСШ
ПС ГРП-110 ОСШ-110, 2-СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Т-1, ШР-2 Т-1,
ПС ГРП-110 2-СШ-110, ТН-2, МВ ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШР-3 ОСШ, МВ ОСШ-110, ШР-2 ОСШ, ТН-2-110, ШР-2 Т-1
ПС 110кВ Консервная Л-112 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, В-Т1-110, ТР-1-110
ПС 110кВ Консервная Л-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-110, В-Т2-110, ТР-2-110
Начальник ДС ЦУС А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [30 empty] | ТР
ПС Алпатово с -110кВ, Л-172, Л-173 | [30 empty] | ТР и испытание:: ЛР-172, ЛР-173, ШР-Т1
ВЛ 110кВ (Грозный-330-Восточная (Л-111) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС Восточная 1с-110, Л-112, СР-1-110, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание:: ЛР-Л-112, СР-1-110, СВ-110, ШР-Т1, ТН-1-110
ПС Восточная 2с-110, Л-111, СР-2-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-Л-111, СР-2-110, ШР-Т2, ТН-2-110
ПС Ойсунгур 1с-110, Л-127, В-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1, СР-1-110
ПС Ойсунгур ОВ, ОСШ-110, ТН-ОСШ. | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ТН-ОСШ, ОР-Т3, ТН-ОСШ
ВЛ 110кВ Ойсунгур-Гудермес-Город (Л-127) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая - Ойсунгур - Ярыксу | [30 empty] | Разрыв транзита на В-127 ПС Ойсунгуур в связи с выводом в ремонт Л-127.
ВЛ 110кВ Ярык-Су-Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ПС Ойсунгур 2с-110, Л-128, В-128, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т2 ШР-ТН-2, СР-2-110, ТН-2
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая - Ойсунгур - Ярыксу | [30 empty] | Разрыв транзита на В-128 ПС Ойсунгуур в связи с выводом в ремонт Л-128.
ПС Ищерская В-129 | [30 empty] | Опробование АПВ В-129, профконтроль ДФЗ (ШЭ 2607081), профконтроль ИМФ-3Р,
ПС Моздок В Л-129 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале 2607011. Профконтроль ДФЗ (ШЭ 2607 081), наладка нового ИМФ-3Р, замена дефектного.
ПС Ойсунгур В-127, Л-127 | [30 empty] | Опробование АПВ В-127, профвосстан ИМФ Л-127
ПС Ойсунгур В-128 | [30 empty] | Опробование АПВ В-128
ПС Ойсунгур ТН-2-110 | [30 empty] | Профвосстан втор.цепей ТН 2 СШ 110 кВ
ПС Ойсунгур ТН-ОСШ | [30 empty] | Профконтроль втор.цепей ТН ОСШ
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Октябрь 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Гудермес- Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая-Шелковская (Л-146).
ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | [31 empty] | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да, зам-а СОАС, выпр-ка опор, расч-ка трассы
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова
Тел: 13-02

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченнерго" на Ноябрь 2015г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | [30 empty] | ТР
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чечнэнерго" на Декабрь 2015 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС: ЦУС А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02