## Январь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Январь 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Февраль 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## март
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Март 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | Расчистка трассы. Тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ
ПС Ищёрская В-120, Л-120, ОВ-110, ОСШ-110кВ, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ почерёдно | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120, ШР-120-1, ШР-120-2, ОР-ОВ, ОВ-110
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | ТР. Измерение переходных сопротивлений контактных соединений ВЛ
ПС Ищёрская В-171 , Л-171, ОСШ-110, 1СШ-110, 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ОР-171, ШР-171-1, ШР-171-2
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Шали 1СШ-110, Л-160 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, Т-1
ВЛ-110кВ Шали - Цем-Завод (Л-160) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Шали 2СШ-110кВ, Л-162 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, СР-2-110, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Червлённая | [31 empty] | ТР: Т-1, В-Т1-110; ТТ Т1-110, ТН-1-110
ПС 110 кВ Червленная 1СШ-110, 2СШ-110, СВ-110 | [31 empty] | ТР: СВ-110, ТТ СВ-110, СР-1-110, СР-2-110
ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, Л-160, В-160, ТН-2-110, СП-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, В-160, В-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2, ТН-2, Т-2
ПС Ищерская В-120 | [31 empty] | Опроб. АПВ в составе авт-ки В-120, опроб ИМФ Л-120
ПС Ищёрская ОВ-110 | [31 empty] | Опроб. АПВ в составе авт-ки ОВ-110
ПС Ищерская В-171 | [31 empty] | Опроб. АПВ в составе авт-ки В-171, опроб ИМФ Л-171
Аргунская ТЭЦ В-162 | [31 empty] | Опроб. АПВ в составе авт-ки Л-162
ПС Цемзавод В-160 | [31 empty] | Первый профконт: вт.цепей ТТ Л-160, терм Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ; Сириус-2-ОМП
Начальник ДС: ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Апрель 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ПС 110кВ №84 Л-185, В-185, ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, ТН-ОСШ, ТН-1-110, ОВ | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-185, ЛР-185, В-185, ШР-185-1, ОР-Т2, ТН-ОСШ, ОР-ОВ, ОВ, ШР-ОВ-1, ШР-ТН-1, ТН-1, ШР-Т1-1, ШР-ШСВ-1
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС Наурская В-185, Л-185, ОСШ-110, ОСВ-110, 2с-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: В-185, ЛР-185, ОР-185, ШР-185, ОСВ-110, ШР-ОСВ-2
ПС Наурская В-185 | [30 empty] | Контроль: вт.цепей ТТ,ШДЭ-2802,АПВ в сост ав-ки В-185. Опроб-ние ИМФ Л-185
ПС 84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе авт В-185
ПС 84 ОВ-110 | [30 empty] | Восстановление: вт.цепей ТТ,ЭПЗ-1636,АПВ в сост.авт-ки ОВ. Опробование ИМФ.
ПС 84 В -182 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе авт В-182
ПС 84 ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе авт ШСВ
ПС 84 1СШ-110, 2СШ-110 | [30 empty] | Опробование ДЗШ,УРОВ I (II) СШ
ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ №84 Л-182, В-182, ОСШ-110кВ, 2-СШ-110кВ, ШСВ-110, ТН-2-110, ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ОР-Т1, В-Т1, ШР-Т1-2, ШР-ТН-2, ТН-2, ШР-ШСВ-2, ШСВ-110
ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, В-161, ТН-1-110, СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110, СП-110
ВЛ-110кВ Грозный - Цем-Завод (Л-161) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС Цемзавод В -161 | [30 empty] | Первый контроль: вт.цепей ТТ, Ситиус-3-ЛВ-03 и АПВ, Сириус-2-ОМП
ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | [30 empty] | ТР: Расчистка трассы. Измерение ЗУ
ПС Ищёрская В-129, Л-129, ОСШ-110, ШСВ-110, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ поочерёдно | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ЛР-129, ОР-129, ШР-129-1, ШР-129-2, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1, ШР-ШСВ-2, ТН-2-110, ТТ ШСВ-110. В-Т2 для БВР на ШСВ-110
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая-Горячеисточненская (Л-175 ) | [30 empty] | Расчистка трассы
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177, Л-177, В-175, Л-175, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | [30 empty] | ТР: В-177, ШР-177, ЛР-177, В-175, ШР-175, ЛР-175, ШР-Т1, ШР-Т2-110 ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС Гуд-Тяговая В-177 | [30 empty] | Опробование АПВ терм.защ Сириус-3-ЛВ-03. Опроб-ние Сириус-2-ОМП
ПС 110кВ Южная Л-114, 1СШ-110, ТН-1-110 (перенесли с марта на апрель) | [30 empty] | ПС 110кВ Южная Л-114, 1СШ-110, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114) (перенесли на апрель) | [30 empty] | ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114)
ПС 110кВ Южная Л-115, 2СШ-110, ТН-2-110 (перенесли на апрель) | [30 empty] | ПС 110кВ Южная Л-115, 2СШ-110, ТН-2-110
ВЛ-110кВ Грозный - Южная (Л-115) (перенесли на апрель) | [30 empty] | ВЛ-110кВ Грозный - Южная (Л-115)
ПС Ищерская В-129 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе авт В-129. Опробование ИМФ Л-129
ПС Ищерская 1СШ-110, 2 СШ-110 | [30 empty] | Контроль АУРА
ПС Ищерская ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе авт ШСВ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Май
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Май 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [31 empty] | ТР СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-123, Л-124
ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110, 1с-110кв | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173, ШР-173, В-174 для БВР на В-173
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-105 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-105, ЛР-105.
ПС 110кВ Горец 1СШ-110, ТН-1 110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-105, СР-1-110, ШР-Т1-110, Т-1,ТН-1-110
ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | ТР. Тепловизионный контроль СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-121, Л-122
ПС 110кВ Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110, 1с-110кВ, ТН-1 | [31 empty] | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174, ШР-174, ШР-Т1, ТН-1-110
ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-121) (СК РДУ: перенесено с апреля на Май по реж. Рем Л-123, Л-124) | [31 empty] | ТР. Расчистка трассы СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-123, Л-124
ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110кВ, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ, поочерёдно (СК РДУ: перенесено с апреля на Май по реж. Рем Л-123, Л-124) | [31 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121, ШР-121-1, ШР-121-2
ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-122) (СК РДУ: перенесено с апреля на Май по реж. Рем Л-123, Л-124) | [31 empty] | Расчистка трассы. Измерение ЗУСК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-123, Л-124
ПС Ищёрская В-122, Л-122, ОСШ-110 (СК РДУ: перенесено с апреля на Май по реж. рем Л-123, Л-124) | [31 empty] | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ОР-122, ОВ для Б/З работ на В-122.
ПС Ищёрская ОВ-110 для БВР на В-122 | [31 empty] | ОВ для Б/З работ на В-122.
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137 | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Октябрьская 1СШ-110, Л-137, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-137, ШР-Т1-110, ТН-1-110
ГРП-110 В-137 | [31 empty] | Восстановление: вт.цепей ТТ,ШДЭ-2802, АПВ в сост. автоматики В-137
ПС 110кВ ГРП-110 В-105 | [31 empty] | Опроб. АПВ в составе авт-ки В-105
ПС Наурская В-173 выполнено в апреле 27-26 | [31 empty] | Профконтроль:вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802,АПВ в сост ав-ки В-173
ПС Наурская В-173 | [31 empty] | Опробование ИМФ-3Р Л-173
ПС 110кВ Наурская 1с-110кВ, ТН-1 | [31 empty] | Профконтроль вторичн. цепей ТН-1
ПС Наурская В-174 | [31 empty] | Опробование ИМФ-3Р Л-174
ПС Ищёрская В-121 | [31 empty] | Опробование ИМФ-3Р Л-121
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июнь 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Ищерская-Наурская (Л-130) | [30 empty] | ТР.
ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110, 2СШ-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание.: В-130; ЛР-130,ОР-130,ТТ Л-130, ШР-130-1, ШР-130-2, ОСШ-110, В-Т1-110 для БВР на В-130
ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Холодильник 2СШ-110, Л-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-110, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110.
ПС 110кВ Консервная Л-110 | [30 empty] | Текущий ремонт ЛР-110, В-Т2-110, ТР-2-110, ТТ-110, Т-2, ОПН-110.
ПС 110 кВ Ищерская В-171 | [30 empty] | В-171 для БВР на Т1-110
ПС 110 кВ Ищерская ШСВ-110 | [30 empty] | ШСВ-110 для БВР на Т2-110
ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 (Л-109) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Холодильник 1СШ-110, Л-109, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-109, СР-1-110, ШР-Т1, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, Л-126, СР-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-126, ШР-Т1-110, СР-110
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110, Л-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Ищерская-Затеречная (Л-124) | [30 empty] | Замена изоляторов. Измерение ЗУ
ПС 110кВ Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110, 1СШ-110, 2СШ-110 поочередно | [30 empty] | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124, ШР-124-1, ШР-124-2, В-Т2-110 для БВР на В-124.
ВЛ 110 кВ Ищерская-Затеречная (Л-123 ) | [30 empty] | ТР. БВР на Л-124
ПС Ищёрская В-121 | [30 empty] | Для БВР на В-123
ПС 110кВ Ищёрская В-123, Л-123, 1СШ-110, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-123, ЛР-123, ОР-123, ШР-123-1, В-121 для БВР на В-123
ПС 110кВ Наурская В-130 | [30 empty] | Опробов-е АПВ в сост автом-ки В-130. Контроль ИМФ-3Р Л-130.
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [30 empty] | Опробование АПВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Ищерская В-123 | [30 empty] | Опробов-е АПВ в сост автом-ки В-123
ПС 110кВ Ищерская В-124 | [30 empty] | Опробов-е АПВ в сост автом-ки В-124
ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | [30 empty] | Восстановление:втор.цепей ТТ,ЭПЗ-1636, АПВ в составе автоматики В-127. Опробование ИМФ-3Р Л-127
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июль 2017г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Самашки СШ-110кВ, Л-102, Л-103, В-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-102, ЛР-103, РТ-Т1-110, РТ-Т2-110, В-110, ТН-1-110, Т-1, Т-2.
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, В-126, В-142, ШСВ-110, В-141, В-177, В-146, ОВ-110, В-149, В-144, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испыиание: ШР-126-1, ШР-142-1, ШР-ШСВ-1, ШР-141-1, ШР-177-1, ШР-146-1, ШР-ОВ-1, ШР-149-1, ШР-144-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110кВ, В-126, В-142, ШСВ-110, В-141, В-177, В-146, ОВ-110, В-149, В-144, ТН-2-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-2, ШР-142-2, ШР-ШСВ-2, ШР-141-2, ШР-177-2, ШР-146-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР-144-2, ШР-ТН2-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая (Л-141) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110кВ, Л-141, В-141, В-177, Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, В-141, ОР-177, ЛР-177, В-177
ПС 110кВ Аргун (АКХП) 2СШ-110, Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141, ОД-Т2, СР-2, Т-2.
ВЛ 110 кВ Каргалиновская-Кизляр (Л-148) | [31 empty] | ТР. Измерение ЗУ
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, Л-148, В-148, СВ-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: В-148, ШР-148, ЛР-148, ТН-1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110кВ, Л-126, В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126
ВЛ 110кВ Арг.ТЭЦ -Гуд-Тяговая с отпайкой на АКХП Л-142 | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110кВ, Л-142, В-142, В-146, Л-146, | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, В-142, ОР-146, ЛР-146, В-146
ПС 110кВ АКХП 1СШ-110, Л-142 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-142, ОД-Т2, СР-2, Т-2.
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, ОСШ-110, Л-149, В-149, ОВ, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1,ОВ, ОР-ОВ, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Август
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Август 2017г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 2-СШ-110, Л-103, В-103, В-137 | [31 empty] | Текущий ремонт ОР-103, ЛР-103, В-103, ШР-103-2, ШР-137-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110, В-103. | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-137, ЛР-137, В-137, ШР-137-1, ШР-103-1.
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110, Л-136, В-136, В-105 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-136, ЛР-136, В-136, ШР-136-1, ШР-105-1.
ПС 110кВ ГРП-110 В-136, 2-СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-105-2, ШР-136-2.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 1СШ-110, Л-182, В-182. | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-1, ШР-Т3-110-1 , ОР-Т3-110.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 1СШ-110, Л-110, В-110 (СК РДУ перенесено с сентября на август) (Заявки НпЛ) | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-110, ЛР-110, В-110, ШР-110-1, ШР-Т4-110-1, ОР-Т4-110, РТ-Т4-110, В-Т4-110, Т-4.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110, Л-109, В-109 ( СК РДУ перенесено с сентября на август) (Заявки Нпл) | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-109, ЛР-109, В-109, ШР-109-1, ШР-Т1-1.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ОВ-110, 1СШ-110. ( СК РДУ перенесено с сентября на авгус) (Заявки Нпл) | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т2-110, ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, РТ-Т2-110, В-Т2-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, 2-СШ-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ШР-Т1-2-110, РТ-Т1-110, В-Т1-110,
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ОВ-110, ТН-2 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2, ТН-2-110, ШР-Т2-110-2.
ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | [31 empty] | Расчистка трассы. Измерение ЗУ
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, Л-147, СВ-110, В-147, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110, В-147, ЛР-147, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Шелковская В-147, Л-147, 1СШ-110, СВ-110, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание:: В-147, ШР-147, ЛР-147, СР-1-110, ШР-ТН-1-110, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [31 empty] | ТР.
ПС Наурская В-185, Л-185, ОСШ-110, ОСВ-110, 2с-110кВ | [31 empty] | ТР и испытание: В-185, ЛР-185, ОР-185, ШР-185, ОСВ-110
ПС 110кВ ГРП-110 В-110 | [31 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в составе автом. В-110.
ПС 110кВ ГРП-110 В-109 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автом. В-109
ПС 110кВ ГРП-110 В Л-182 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автом. В-182
ПС Каргалиновская В Л-147 | [31 empty] | Профконтроль:вт.цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ
ПС Шелковская В Л-147 | [31 empty] | Профконтроль:вт.цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ
ПС Шелковская СВ-110 | [31 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, Сириус-3-СВ и АПВ
ПС Наурская ОСВ-110 | [31 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в составе автом.ОСВ. Опробование второй панели автом ОСВ.
ПС Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | Восстановление втор.цепей ТН ОСШ-110
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ПС Восточная Л-112, СВ-110, ТН-1-110, 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, СР-1-110,СВ-110, ТН-1, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Консервная Л-112, ТН-1-110 | [30 empty] | Текущий ремонт ЛР-112, В-Т1-110, ТР-1-110, ТТ-110,Т-1, ОПН-110.
ВЛ 110 кВ Северная - Восточная (Л-112) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-110, В-110 (внесено) | [30 empty] | ТР: ОР-110, ЛР-110, В-110, ШР-110-1, ШР-Т4-110-1, ОР-Т4-110
ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | ТР.
ПС Ищёрская В-129, Л-129, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ЛР-129, ОР-129
ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Восточная (Л-111) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС Восточная Л-111, ТН-2-110, 2СШ-110. | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Наур-Алпатово (Л-173) | [30 empty] | ТР.
ПС 110кВ Алпатово с-110кВ, Л-172, Л-173 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-173, ЛР-172, ШР-Т1
ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110, 1с-110кв | [30 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173, ШР-173, В-130 для БВР на В-173, ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Наурская В-130 | [30 empty] | Для БВР на В-173
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110, 3СШ-110, ОВ-110, Л-127, В-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1-110, ШР-ОВ, СР-1-110
ВЛ 110 кВ Ярык-Су - Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Ойсунгур 2с-110, 3с-110, В-128, Л-128, В-144, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ШР-144, ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110, ОВ, ТН-ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ОР-Т3-110,, ОР-144, ОР-128, ОР-127, ТН-ОСШ.
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Ойсунгур Л-144, В-144 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-144, В-144
ПС Гудермес-Тяговая В-144 | [29 empty] | , | Профконтроль:вт.цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ, Сириус-2-ОМП.
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | Профконтроль:вт.цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-02, Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ, Сириус-2-ОМП.
ПС 110кВ Ойсунгур В -128 | [30 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ в составе автом.В-128. Восст. ИМФ Л-128
ПС 110 кВ Ойсунгур 2с-110 | [30 empty] | Опробование втор.цепей ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | Опробование втор.цепей ТН-ОСШ-110
ПС Моздок 330 В-129 | [30 empty] | Опробование АПВ термина резервных защит (ШЭ 2607 011)
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Октябрь 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | Выправка опор
ПС Ищёрская В-120, Л-120, ОВ-110, ОСШ-110кВ, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ почерёдно | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120, ШР-120-1, ШР-120-2, ОВ-110, В-98 для БВР на В-120
Л-583 35 кВ | [31 empty] | Для безопасности работ на Л-120
ПС Северная 1СШ-110, Л-109,ТН-1-110, СВ-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-109, ШР-Т1-110, СР-1-110, ТН-1-110, СВ-110
ПС Северная 2СШ-110, Л-112, ТН-2-110, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, ШР-Т2-110, ТН-2-110, СР-2-110
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок. Тепловизионный контроль КС ВЛ
ПС 110кВ Шелковская В-146, Л-146, 2с-110кВ | [31 empty] | ТР: В-146, ШР-146, ЛР-146, ШР-Т2-110.
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
Аргунская ТЭЦ В-125 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-125
ПС Шелковская В-146 | [31 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ.
ПС 110кВ Шелковская | [31 empty] | Профвосстановление вторичн. цепей ТН-2 110 кВ
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченнерго" на Ноябрь 2017г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чечнэнерго" на Декабрь 2017 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС: ЦУС А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02