## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | -
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей ЧР, подключение новых потребителей и повышение реализации электрической энергии в сельских районах республики, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чеченэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Грозненский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
18 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.60358
19 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.53075
20 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта | отсутствует
21 | Степень загрузки вводимого после строительства объекта электросетевого хозяйства | 80%
22 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, а также в схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики; | отсутствует

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | КТП с ТМ |  | КТП - ТМ-400х1шт. |  |  |  |  | 2015 |  | 6 |  | 0.4
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | ввод дополнительных трансформаторных мощностей,обеспечение подключения новых потребителей и повышение объема реализации электрической энергии, обеспечит надежность и качество электроснабжения потребителей районов ЧР.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей ЧР, подключение новых потребителей и повышение реализации электрической энергии в сельских районах республики, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство новых ТП с установкой основного оборудования.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1.3269
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2016
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | погашение кредиторской задолженности

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 0 | 0% | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  |  |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  |  |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  |  |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  |  |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | 31.12.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  |  | 20.04.2021 г | 20.04.2021 г | 31.12.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  |  | 30.05.2021 г. | 30.05.2021 г. | в работе | в работе |  | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации |  |  | 05.06.2021 г | 05.06.2021 г | в работе | в работе |  | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  |  | 05.07.2021 г. | 05.07.2021 г. | 31.12.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0
2.1. | Закупка основного оборудования |  |  | нет | нет | нет | нет
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  |  |  |  | 31.12.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0
3.1. | Поставка основного оборудования |  |  | нет | нет | 31.12.2015г. | 31.12.2015г.
3.2. | Монтаж основного оборудования |  |  | нет | нет | нет | нет
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы |  |  | не требуются | не требуются | не требуются | не требуются
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  |  |  |  | 31.10.2015г. | 31.10.2015г. |  | 0
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  |  |  |  | 25.11.2015г. | 25.11.2015г. |  | 0
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  |  |  |  | 31.12.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | не требуется | не требуется |  | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 Год
[6 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
| План | Факт | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2016 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0.62282 | 0.62282 | 0.60358 | 0.019246 | 0 |  | 0.60358 | 1
федерального бюджета | 0 |  |  |  |  | 0
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |  |  |  |  | 0
средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0.62282 | 0.62282 | 0.60358 | 0.019246 | 0 |  | 0.60358 | 1
платы за технологическое присоединение | 0 |  |  |  |  | 0
иных источников финансирования | 0 |  |  |  |  | 0
Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0.53075 |  |  | 0.53075 | 0
проектно-изыскательские работы | 0 | 0.036685 |  |  | 0.036685 | 0
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0.065424 |  |  | 0.065424 | 0
оборудование | 0 | 0.40552 |  |  | 0.40552 | 0
прочие затраты | 0 | 0.023126 |  |  | 0.023126 | 0
Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0
объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  |  |  |  | 0
воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  |  |  |  | 0
воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  |  |  |  | 0
кабельных линий электропередачи, км | 0 |  |  |  |  | 0
Другое3) | 0 |  |  |  |  | 0
Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0
объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  |  |  |  | 0
воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  |  |  |  | 0
воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  |  |  |  | 0
кабельных линий электропередачи, км | 0 |  |  |  |  | 0
Другое3) | 0 |  |  |  |  | 0
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 |  |  |  |  | 0
млн рублей (без НДС) | 0 | 0.53075 |  |  | 0.53075 | 0
МВт | 0 |  |  |  |  | 0
МВ×А | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0
Мвар | 0 |  |  |  |  | 0
км | 0 |  |  |  |  | 0
другое3) | 0 |  |  |  |  | 0
Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 |  |  |  |  | 0
Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 |  |  |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  |  |  |  | 0
линий электропередачи, км | 0 |  |  |  |  | 0
другое3) | 0 |  |  |  |  | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_49698
(идентификатор инвестиционного проекта)
КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЧР, Грозненский район
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2015
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | погашение кредиторской задолженности
Сметная стоимость проекта в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.60358
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.60358
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.60358
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.60358
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | 0.60358
освоено по договору, млн. руб. | 0.53075
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % |  | 4
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Лидер"
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда, | -
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | -
- предписания надзорных органов, | -
- дефицит источников финансирования и др., | -
- другое (расшифровать) | -