## Приложение 7.1 (hidden)
Отчет об исполнении объемов финансирования и освоения капитальных вложений, источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей с НДС за 9 месяцев 2013г.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования | [59 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего | [11 empty] | 1 квартал | [11 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал | [20 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал

## Приложение 7.2 (hidden)
Отчет об исполнении стоимостных, технических, количественных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики ПАО "___" за 1 квартал 2016 г. (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты, шт.
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км

## Приложение 8 (hidden)
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования

## Приложение 9 (hidden)
Отчет о введенной (выведенной) мощности объектов инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км

## Лист1 (hidden)
в тыс. руб. | Освоение |  | Финансирование |  | Ввод |  | Км |  | МВА |  |  |  |  | ТПР+НС из прил. 6.1.
| План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | НИОКР
[11 empty] | осв | фин | ввод | Энергосбережение | Прочие
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 474343.1132 | 545452.759 | 520307.9287 | 639996.3264 | 535670.6039 | 554869.2596 | 60.852 | 57.267 | 34.01 | 37.937 | 1470 | 2501 | 2511 | 442349.1902 | 468552.5261
Владимирэнерго | 19767.78 | 18756 | 13136.78 | 22842 | 0 | 8408 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |  |  |  | 4967 | 48741
Ивэнерго | 14.42 | 52136.559 | 14.4212 | 112536.6264 | 0 | 12495.0596 | 0 | 0.725 | 0 | 0.1 |  |  |  | 70.0902 | 117034.9261
Калугаэнерго | 132736.2 | 141348.2 | 138574.7 | 138304.7 | 411490 | 419358.2 | 0.91 | 0.91 | 32 | 32 |  |  |  | 141944.1 | 57211.6
Кировэнерго | 28426 | 29889 | 32903.26 | 33721 | 24563 | 27210 | 13.68 | 15.342 | 1.6 | 2.147 | 159 |  |  | 55 | 33045
Мариэнерго | 1190.0941 | 948 | 1326.9958 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11279 | 12523
Нижновэнерго | 164718.7984 | 146412 | 142099.2432 | 148797 | 58921.6039 | 35319 | 20 | 15.379 | 0 | 0.57 |  | 250 |  | 185824 | 95048
Рязаньэнерго | 19773.9769 | 34785 | 74027.9247 | 78114 | 12782 | 18424 | 6.03 | 6.56 | 0.41 | 0.4 | 655 | 726 |  | 55329 | 19522
Тулэнерго | 51227 | 58803 | 73664 | 54753 | 27914 | 29152 | 20.232 | 15.88 | 0 | 2.72 | 393 | 464 |  | 863 | 58477
Удмуртэнерго | 56485 | 62370 | 44556.76 | 50075 | 0 | 4503 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 263 | 1061 | 2511 | 42018 | 26950
ИА МРСК | 3.8438 | 5 | 3.8438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Приобретение ОС
[11 empty] | осв | фин | ввод
Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 282845.3237 | 315886.0412 | 257721.1618 | 273597.2741 | 81714.4516 | 116276.4405 | 38.3 | 52.43 | 4.16 | 7.54 | 2429 | 2855 | 3290
Владимирэнерго | 27903.69 | 41980 | 26392.465 | 31754 | 5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ивэнерго | 3624.966 | 7698.4412 | 3748.6743 | 5813.3741 | 4165.5571 | 3402.9405 | 0.7 | 1.83 | 0 | 0
Калугаэнерго | 39467 | 45021.6 | 62274.1 | 61843.9 | 9954.2 | 9957.5 | 9.27 | 9.37 | 0 | 0
Кировэнерго | 566 | 652 | 81 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мариэнерго | 21039.6088 | 22371 | 24416.9036 | 22957 | 20341.6945 | 20318 | 8.33 | 11.492 | 2.16 | 2.66
Нижновэнерго | 184724.059 | 197480 | 139088.019 | 131862 | 41634 | 82598 | 20 | 29.738 | 2 | 4.88 | 82 | 85 | 943
Рязаньэнерго | 4031 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тулэнерго | 1051 | 232 | 1051 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удмуртэнерго | 438 | 451 | 438 | 17837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 2770 | 2347
ИА МРСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 12 (hidden)
Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2015 года / За 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее (собственные векселя)
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на ____ г.
на период _______ гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## План закупок (hidden)
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Заказчик продукции |  | Вид деятельности* | Данные из ИПР | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Номер закупки из ГКПЗ | Номер Лота | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ПЗ в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года. без НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно ПЗ утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС* | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек
|  |  |  | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
| Юридическое лицо | Филиал/ подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [11 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
* графа заполняется только по тем закупкам, которые изначально были утверждены в Плане закупок Общества.
Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Цена договора, тыс. руб. без НДС | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Сведения о конкурентной процедуре | [7 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Год Плана закупок | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров* | Примечание
[5 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. (без НДС) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Положения/протокол ЦЗК) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План | Факт
[7 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

## Результаты
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей АО «Чеченэнерго» за 2016 г.
№№ | Субъект РФ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, МВА |  |  |  | Фактическое расширение пропускной способности | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  |  | на конец предшествующего квартала (года) |  | на конец отчетного квартала (года)
|  |  |  | Установленная мощность центра питания | дефицит / профицит мощности* | Установленная мощность центра питания | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей**
|  |  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВА
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11
1 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Ойсунгур" | ЧР, Гудермесский р-он, с. Ойсхар. | 66 | -22.21 | 66 | -23.0485
2 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Гудермес" | ЧР, г. Гудермес | 32 | -10.8205 | 32 | -13.5125
3 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Шали" | ЧР, Шалинский р-он, г. Шали | 32 | -15.317 | 32 | -16.883
4 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Цемзавод" | ЧР, Грозненский р-он, пос. Чири-Юрт | 56.3 | -5.78 | 56.3 | -23.511
5 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Шелковская" | ЧР, Шелковской р-он, ст. Шелковская | 24 | 5.2105 | 24 | 3.2755
6 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10/6 "Ищерская" | ЧР, Наурский р-он, ст-ца Ищерская | 34.5 | 0.7905 | 34.5 | 0.6025
7 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Каргалиновская" | ЧР, Наурский р-он, ст. Каргалиновская | 12.5 | -4.2287 | 12.5 | -4.3117
8 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Наурская" | ЧР, Наурский р-он, ст. Наурская, ул. Энергетиков/Гроз-ненская. | 32 | 2.805 | 32 | 2.386
9 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Горячеисточненская" | ЧР, Грозненский р-он, ст. Горячеисточненская | 32 | 9.605 | 32 | 9.448
10 | Чеченская Республика | ПС 110/10 "Алпатово" | ЧР, Наурский р-он, с. Алпатово | 6.3 | 4.8577 | 6.3 | 4.6848
11 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Горец" | ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул. Цветочная | 50 | -11.5855 | 50 | -26.3985
12 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Самашки" | ЧР, Ачхой-Мартановский р-он, с. Самашки | 32 | -9.0185 | 32 | -13.9675
13 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Восточная" | ЧР, г. Грозный, Ленинский р-он, 1-й микрорайон | 41 | -0.51 | 41 | -5.58
14 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Октябрьская" | ЧР, Грозненский р-он, пос. Гикало | 16 | 8.84 | 16 | 6.27
15 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Северная" | ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шассе 6 | 50 | 6.8425 | 50 | -3.3565
16 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Холодильник" | ЧР, г. Грозный, Старопромысловский р-он, ул. Шефская | 25 | 16.1925 | 25 | 15.2975
17 | Чеченская Республика | ПС 110/10 "Южная" | ЧР, г. Грозный, Октябрьский р-он, развилка дороги ул. П. Мусорова и ул. П. Сайханова | 32 | 1.615 | 32 | -3.237
18 | Чеченская Республика | ПС 110/10 "ГРП" | ЧР, г. Грозный, Трасса Алхан-Кала – Грозный, западная окраина | 55 | 2.686 | 55 | 2.084
19 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "№ 84" | ЧР, Грозненский р-он, п. Мельникова | 32 | 2.635 | 32 | 2.542
20 | Чеченская Республика | ПС 110/35/10 "Консервная" | ЧР, г. Грозный, Ленинский р-он, угол улиц Грузчиков и Машинная, Петропавловское шоссе | 32 | 3.57 | 32 | -3.42
21 | Чеченская Республика | ПС 110/6 "АКХП" | ЧР, г. Гудермес | 20 | 3.91 | 20 | 2.624
22 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Червленная" | ЧР, Шелковской р-он, ст-ца Червленная, ул. Живодарова, 123 | 12.6 | -0.32725 | 12.6 | -0.85525
23 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Горская-3" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Комарово | 1.8 | 0.7565 | 1.8 | 0.4065
24 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Алхазурово" | ЧР, Урус-Мартановский р-он, с. Алхазурово | 6.5 | 0.44625 | 6.5 | 0.40125
25 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Ачхой-Мартан" | ЧР, Ачхой- Мартановский р-он, с. Ачхой-Мартан | 7.2 | -1.309 | 7.2 | -2.146
26 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Горская-1" | ЧР, Надтеречный р-он, пос. Горагорский | 1.8 | 0.7565 | 1.8 | 0.6765
27 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Катыр-Юрт" | ЧР, Ачхой-Мартановский р-он, с. Катыр-Юрт | 8 | -0.51 | 8 | -1.157
28 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Урус-Мартан" | ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан | 14 | -2.465 | 14 | -3.208
29 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Урус-Мартан-1" | ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан | 8 | 1.615 | 8 | 1.596
30 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Петропавловская" | ЧР, Грозненский р-он, ст. Петропавловская, ул. Нагорная | 4.3 | 0.3315 | 4.3 | 0.1565
31 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "№56" | ЧР, г. Грозный, Старопромыслов-ский р-он, з-д Трансмаш | 8 | -0.425 | 8 | -0.425
32 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Черноречье" | ЧР, г. Грозный, Заводской р-он, пос. Черноречье | 11.9 | -0.782 | 11.9 | -1.339
33 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Аэропорт-1" | ЧР, г. Грозный, Ленинский р-он, ул. Б. Хмельницкого, рядом с Аэропортом | 4 | 2.72 | 4 | 1.891
34 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Калаус" | ЧР, Грозненский р-он, с. Калаус | 3.4 | 0.833 | 3.4 | 0.823
35 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Электроприбор" | ЧР, г. Грозный, Старопромыслов-ский р-он, з-д Элетроприбор | 11.9 | 1.513 | 11.9 | -0.123
36 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Старая Сунжа" | ЧР, г. Грозный, Ленинский р-он, пос. Старая Сунжа | 4 | 2.465 | 4 | 2.465
37 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Красноармейская" | ЧР, Урус-Мартановский р-он, с. Алхан-Юрт | 8 | 0.17 | 8 | -0.744
38 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Тепличная" | ЧР, г. Грозный Заводской р-он, пос. Войково | 8 | -0.425 | 8 | -1.475
39 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Западная" | ЧР, г. Грозный, Заводской р-он, ул. Химиков | 16.3 | 2.9878 | 16.3 | 1.9607
40 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Ассиновская" | ЧР, Сунженский р-он, ст-ца Ассиновская | 2.5 | 0.78625 | 2.5 | 0.46625
41 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Серноводская" | ЧР, Сунженский р-он, с. Серноводское | 4 | 1.785 | 4 | 1.532
42 | Чеченская Республика | КПС 35/10 "Курчалой" | ЧР, Курчалоевский р-он, с. Курчалой | 16.3 | -8.9123 | 16.3 | -10.0312
43 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Бачи-Юрт" | ЧР, Курчалоевский р-он, с. Бачи-Юрт | 12.6 | -2.7073 | 12.6 | -3.4032
44 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Мединструмент" | ЧР, Гудермеский р-он, г. Гудермес | 3.2 | 1.241 | 3.2 | 0.908
45 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Энгель-Юрт" | ЧР, Гудермеский р-он, с. Энгель-Юрт, ул. Алтайская | 2.5 | 0.19125 | 2.5 | -0.87375
46 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Бердыкель" | ЧР, Грозненский р-он, с. Бердыкель | 6.3 | 1.4577 | 6.3 | 1.1968
47 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Ведено" | ЧР, Введенский р-он, с. Ведено | 6.3 | 2.9878 | 6.3 | 2.5118
48 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Махкеты" | ЧР, Веденский р-он, с. Тевзана | 5.6 | 1.7 | 5.6 | 1.57
49 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Шатой" | ЧР, Шатойский р-он, с. Шатой | 8 | 1.87 | 8 | 1.246
50 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Итум-Кале" | ЧР, Итумкалинский р-он, с. Итум-Кали, ул. Узуева | 5 | 1.1262 | 5 | -0.82575
51 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Саясан" | ЧР, Ножай-Юртовский р-он, с. Саясан | 3.2 | 1.836 | 3.2 | 1.771
52 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Ножай-Юрт" | ЧР, Ножай-Юртовский р-он, с. Ножай-Юрт | 8 | -0.255 | 8 | -0.7
53 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Беной" | ЧР, Ножай-Юртовский р-он, с. Беной | 5.6 | -0.442 | 5.6 | -0.446
54 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Сержень-Юрт" | ЧР, Шалинский р-он, с. Сержень-Юрт | 5.8 | -0.5185 | 5.8 | -0.5605
55 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Предгорная" | ЧР, Грозненский р-он, с. Старые Атаги | 2.5 | -0.06375 | 2.5 | -0.42775
56 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Капустино" | ЧР, Наурский р-он, х. Капустино | 1.6 | 1.088 | 1.6 | 1.087
57 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Фрунзе" | ЧР, Наурский р-он, с-з. Северный | 2.5 | 1.8062 | 2.5 | 1.7802
58 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Бороздиновская" | ЧР, Шелкоской р-он, ст. Бороздиновская | 1.6 | 1.088 | 1.6 | 1.088
59 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Башан" | ЧР, Шелкоской р-он, степь | 1 | 0.6375 | 1 | 0.6375
60 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Майская" | ЧР, Наурский р-он, пос. Майский | 1.6 | 1.173 | 1.6 | 1.173
61 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Степная" | ЧР, Шелкоской р-он, с-з №6 | 1.6 | 1.088 | 1.6 | 1.088
62 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Озеро" | ЧР, Грозненский р-он | 5.6 | 2.72 | 5.6 | 2.595
63 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Кирово" | ЧР, Наурский р-он, ст. Савельевская | 5 | 1.2112 | 5 | 0.93725
64 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Корнеево" | ЧР, Наурский р-он, с. Корнеево, окраина | 2.5 | 1.9763 | 2.5 | 1.9763
65 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Толстой-Юрт" | ЧР, Грозненский р-он, с. Толстой-Юрт | 5.7 | 0.19125 | 5.7 | 0.10025
66 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Конев" | ЧР, Грозненский р-он, х. Конев | 2.5 | 2.0612 | 2.5 | 2.0612
67 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Знаменская" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Знаменское | 10.3 | 0.51 | 10.3 | 0.171
68 | Чеченская Республика | ПС 35/6 "Правобережная" | ЧР, Грозненский р-он, с. Правобережное | 4 | 2.125 | 4 | 2.055
69 | Чеченская Республика | ПС 110/35/6 "Червленая" | ЧР, Шелковской р-он, ст-ца Червленная, ул. Живодарова, 123 | 8 | 2.21 | 8 | 2.21
70 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Николаевская" | ЧР, Наурский р-он, ст. Николаевская | 5 | 1.6362 | 5 | 1.6093
71 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Ново-Щедринская" | ЧР, Шелкоской р-он, ст. Новощедринская | 2.5 | 1.4663 | 2.5 | 1.4323
72 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Калиновская" | ЧР, Наурский р-он, с. Новотерское | 5 | 0.70125 | 5 | 0.46625
73 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "ИТК-2" | ЧР, Наурский р-он, с. Чернокозово | 6.3 | 4.8577 | 6.3 | 4.8167
74 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Сар-Сакай" | ЧР, Шелкоской р-он, х. Сар-Сакай | 1.8 | 1.4365 | 1.8 | 1.4365
75 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Старогладовская" | ЧР, Шелкоской р-он, ст. Старогладковская | 2.5 | 1.5513 | 2.5 | 1.3762
76 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Надтеречная" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Надтечное | 5 | 0.53125 | 5 | 0.23025
77 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Постная" | ЧР, Наурский р-он, х. Постный | 1.6 | 1.088 | 1.6 | 1.088
78 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Братская" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Братское | 2.5 | 1.5513 | 2.5 | 1.4162
79 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Гвардейская" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Гвардейское | 5 | 0.70125 | 5 | 0.52725
80 | Чеченская Республика | ПС 35/10 "Минеральная" | ЧР, Надтеречный р-он, с. Минеральное | 2.5 | 2.0612 | 2.5 | 2.0462