## 1 Год финансирование
Приложение № 1
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год 2016
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2016, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2016 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Чеченская Республика | Г | нд | 545.3902 | нд | 280.4617 | 583.7868 | 346.997 | 236.7898 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 188.6037 | 0 | 0 | 92.5065 | 96.0972 | 188.3356 | 117.286 | 264.5% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 36.7741 | 16.4248 | 20.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 2.1033 | 10.4624 | 7.8915 | 12.5657 | #DIV/0! | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 36.0407 | 15.7401 | 20.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 2.1033 | 10.4624 | 7.8428 | 12.5657 | #DIV/0! | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 30.8537 | 11.9302 | 18.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1914 | 0 | 0 | 0.85442 | 10.337 | 7.7957 | 11.1914 | #DIV/0! | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | нд | нд | нд | нд | 30.3021 | 11.3786 | 18.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0.85442 | 10.2734 | 7.7957 | 11.1278 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | нд | нд | нд | нд | 0.55165 | 0.55165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0.063593 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 5.0702 | 3.6932 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 1.2489 | 0.12535 | 0.047105 | 1.3743 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | нд | нд | нд | 1.4844 | 0.26797 | 0 | 0.26797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.10406 | 0.013399 | 0.25457 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | нд | нд | нд | нд | 0.18593 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.021295 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | нд | нд | нд | нд | 3.4717 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | нд | нд | нд | 1.8734 | 0.6372 | -0.012838 | 0.65004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0.033706 | 0.61633 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | нд | нд | нд | 1.6105 | 0.5074 | 0.048324 | 0.45908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.48207 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73345 | 0.68469 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73345 | 0.68469 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | нд | нд | нд | 0.030007 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | нд | нд | нд | нд | 0.68469 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | нд | нд | нд | 0.018747 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 22.8664 | 9.0237 | 13.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 7.4848 | 6.3579 | #DIV/0! | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 2.9636 | 0.10565 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | -5.804e-07 | 2.8579 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 2.9636 | 0.10565 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | -5.804e-07 | 2.8579 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | нд | нд | нд | 0.6972 | 0.27735 | 0.010057 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | -1.816e-07 | 0.2673 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | нд | нд | нд | 1.0719 | 0.46284 | 0.016784 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 6.8e-09 | 0.44606 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | нд | нд | нд | нд | 0.076152 | 0.0025558 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | -2.938e-07 | 0.073597 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | нд | нд | нд | нд | 0.38196 | 0.013851 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | -4.6e-07 | 0.36811 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | нд | нд | нд | нд | 0.48447 | 0.017568 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | -3.05e-07 | 0.4669 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | нд | нд | нд | нд | 0.27265 | 0.0090634 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | -8.66e-08 | 0.26359 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | нд | нд | нд | нд | 0.68734 | 0.022999 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 3.892e-07 | 0.66434 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | нд | нд | нд | нд | 0.3208 | 0.01277 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 3.506e-07 | 0.30803 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1433 | 2 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1433 | 2 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1433 | 2 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3415 | 1.5 | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3415 | 1.5 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3415 | 1.5 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 545.3902 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 545.3902 | нд | 273.7243 | 522.7746 | 321.5485 | 201.2261 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 141.5062 | 0 | 0 | 62.2293 | 79.2769 | 172.7876 | 70.1885 | 198.4% | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | нд | нд | 157.7107 | 43.6 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | 0% | Не заключен договор купли-продажи акций.
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | нд | нд | нд | 31.1033 | 15.2548 | 15.2548 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | 30.4554 | 0 | 0 | 17.9168 | 12.5386 | 0 | 15.2006 | 199.6% | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | нд | нд | нд | 37.1026 | 12.4629 | 12.4629 | 0 | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | 82.6123 | 0 | 0 | 42.7961 | 39.8162 | 0 | 70.1494 | 662.9% | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | нд | нд | нд | 1.5357 | 0.41935 | 0.015207 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 5e-08 | 0.40414 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | нд | нд | нд | 0.89684 | 0.32845 | 0.01191 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | -2.888e-07 | 0.31654 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | нд | нд | нд | 1.8981 | 0.91005 | 0.033001 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | -1.734e-07 | 0.87705 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | нд | нд | нд | 8.5047 | 2.5367 | 0.091932 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 1.398e-07 | 2.4447 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | нд | нд | нд | 2.6168 | 1.0048 | 0.036438 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 4.464e-07 | 0.96839 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | нд | нд | нд | 20.4622 | 5.7286 | 0.20773 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 2.682e-07 | 5.5209 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | нд | нд | нд | нд | 0.67569 | 0.5754 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 1e-08 | 0.10029 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | нд | нд | нд | нд | 0.12037 | 6e-07 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 3.8e-07 | 0.12037 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | нд | нд | нд | нд | 1.3642 | 0.049469 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 6e-08 | 1.3147 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | нд | нд | нд | нд | 0.28918 | 2.2e-07 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0.28918 | 2e-08 | 0.28918 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | нд | нд | нд | нд | 0.40899 | 0.014831 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | -3.756e-07 | 0.39416 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | нд | нд | нд | нд | 0.19989 | 0.0072481 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 1.654e-07 | 0.19264 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | нд | нд | нд | нд | 0.14423 | 0.0071555 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 8.36e-08 | 0.13708 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | нд | нд | нд | нд | 2.2413 | 0.081275 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | -5.082e-07 | 2.16 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | нд | нд | нд | нд | 0.17131 | 0.0060981 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 4.344e-07 | 0.16522 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | нд | нд | нд | нд | 1.2445 | 0.050294 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | -1.5842e-06 | 1.1942 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | нд | нд | нд | нд | 0.095094 | 0.0034481 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | -2.38e-07 | 0.091646 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | нд | нд | нд | нд | 0.28954 | 0.011751 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | -1.288e-07 | 0.27779 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | нд | нд | нд | нд | 0.67034 | 0.024141 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 1.874e-07 | 0.6462 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | нд | нд | нд | нд | 0.39252 | 0.01355 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | -4.948e-07 | 0.37897 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | нд | нд | нд | нд | 0.19149 | 0.0093271 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 2.552e-07 | 0.18216 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | нд | нд | нд | нд | 0.090447 | 0.0032793 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | -3.38e-07 | 0.087168 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | нд | нд | нд | нд | 0.1602 | 0.00536 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 1.398e-07 | 0.15484 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | нд | нд | нд | нд | 0.11405 | 0.0054757 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | -3.592e-07 | 0.10857 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | нд | нд | нд | нд | 0.30048 | 0.010897 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | -8.48e-08 | 0.28959 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | нд | нд | нд | нд | 0.49544 | 0.017966 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 3.742e-07 | 0.47748 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | нд | нд | нд | нд | 0.2018 | 0.0073175 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | -1.94e-07 | 0.19448 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | нд | нд | нд | нд | 0.18381 | 0.0066653 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 9.56e-08 | 0.17714 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | нд | нд | нд | нд | 0.12979 | 0.0048166 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 3.488e-07 | 0.12498 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | нд | нд | нд | нд | 1.3713 | 0.049728 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 2.958e-07 | 1.3216 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | нд | нд | нд | нд | 0.079736 | 0.0028917 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0.076844 | 4.084e-07 | 0.076844 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | нд | нд | нд | нд | 0.96422 | 0.032582 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | 1.666e-07 | 0.93164 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | нд | нд | нд | 0.73038 | 0.29346 | 0.078447 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 9e-08 | 0.21501 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.5224 | 0.018943 | 0.50345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50345 | 0 | 0 | 0.43336 | 0.070089 | -1.8e-07 | 0.50345 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | нд | нд | нд | 0.8686 | 0.4039 | 0.014646 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 3.348e-07 | 0.38925 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.62629 | 0.02271 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 5.64e-08 | 0.60358 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.62629 | 0.02271 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 5.64e-08 | 0.60358 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.32886 | 0.011925 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | -4.814e-07 | 0.31694 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | нд | нд | нд | 0.69457 | 0.42289 | 0.015335 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 3.384e-07 | 0.40756 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.46456 | 0.016846 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 1.31e-07 | 0.44772 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | нд | нд | нд | 0.76666 | 0.45055 | 0.0032799 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | -2.362e-07 | 0.44727 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.46395 | 0.016824 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 1.606e-07 | 0.44713 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | нд | нд | нд | 0.7605 | 0.46761 | 0.021219 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 2.684e-07 | 0.44639 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | нд | нд | нд | 0.69481 | 0.42128 | 0.014463 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 4.462e-07 | 0.40682 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | нд | 545.3902 | 12.2013 | нд | 422.4469 | 248.5763 | 173.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 172.7876 | 1.083 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3717 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0.17166 | 28.1739 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 0 | 26.6254 | #DIV/0! | Погашение Кт задолжности, взыскание денежных средств по делу №№ А63-3414/2016, А63-6281/2016 от 12.09.2016
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | нд | нд | нд | 0.17166 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5.4e-10 | 1.2 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.

## 2 Год освоение
Приложение № 2
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | 267.6251 | нд | 214.1227 | нд | 61.6012 | нд | 216.9269 | нд | 152.5215 | нд | 155.3257 | нд | 352.1% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.0381 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 6.1397 | нд | 3.5682 | нд | - | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.4166 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 6.1397 | нд | 3.5682 | нд | - | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 10.1097 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 6.1397 | нд | 0.44017 | нд | - | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | нд | нд | 10.1097 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | - | Договор тех.прис.№ 2344 от 11.03.2016 г., № 2343 от 11.03.2016 г., № 1751,1752 от 22.09.2015 г.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | нд | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1281 | нд | 0 | нд | 3.1281 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | нд | нд | 0.22709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18593 | нд | 0 | нд | 0.18593 | нд | - | Договор № 2469 от 21.04.2016 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9422 | нд | 0 | нд | 2.9422 | нд | - | Договор № 21/2016 от 12.09.2016 г.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | нд | нд | 0.55088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | нд | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.62156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.62156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | нд | нд | 0.58025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 19.3783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.5115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.5115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | нд | нд | 0.23504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | нд | нд | 0.39224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | нд | нд | 0.064536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | нд | нд | 0.32369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | нд | нд | 0.41057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | нд | нд | 0.23106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | нд | нд | 0.58249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | нд | нд | 0.27187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 236.2087 | нд | 206.8206 | нд | 60.4387 | нд | 200.4549 | нд | 146.3819 | нд | 140.0161 | нд | 331.7% | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | нд | 0 | нд | 36.9492 | нд | 36.9492 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | нд | нд | 0 | нд | 12.9278 | нд | 12.9278 | нд | 43.1624 | нд | 0 | нд | 30.2345 | нд | 333.9% | Освоение выполненно согласно решения совещания ПАО "Россети" с руководством ЧР от 17.05.2016 г. Погашение кредиторской задолжности по договору займа 229/2016 от 07.06.2016 г.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | нд | нд | 0 | нд | 10.5618 | нд | 10.5618 | нд | 112.3577 | нд | 0 | нд | 101.7959 | нд | 1064% | протокол № 87 заседания Совета директоров АО "Чеченэнерго" решение об одобрении договора аренды между ПАО "МРСК ЦЕНТРА и Приволжья" и АО "Чеченэнерго" за владение и пользование модульной мобильной подстанцией ММПС-110/10(6)-25 МВА на ПС "Чечрноречье"
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | нд | нд | 0.35538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | нд | нд | 0.27835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | нд | нд | 0.77123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | нд | нд | 2.1497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | нд | нд | 0.85155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | нд | нд | 4.8547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | нд | нд | 0.57262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | нд | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | нд | нд | 1.1561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | нд | нд | 0.24507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | нд | нд | 0.3466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | нд | нд | 0.1694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | нд | нд | 0.12223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | нд | нд | 1.8994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | нд | нд | 0.14518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | нд | нд | 1.0547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | нд | нд | 0.080588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | нд | нд | 0.24538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | нд | нд | 0.56808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | нд | нд | 0.33265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | нд | нд | 0.16228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | нд | нд | 0.07665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | нд | нд | 0.13576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | нд | нд | 0.096652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | нд | нд | 0.25465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | нд | нд | 0.41987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | нд | нд | 0.17101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | нд | нд | 0.15577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | нд | нд | 0.10999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | нд | нд | 1.1622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | нд | нд | 0.067573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | нд | нд | 0.81714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | нд | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | нд | нд | 0.44271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | нд | нд | 0.34229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | нд | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | нд | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | нд | нд | 0.2787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | нд | нд | 0.35838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | нд | нд | 0.3937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | нд | нд | 0.38183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | нд | нд | 0.39318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | нд | нд | 0.39628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | нд | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | нд | нд | 211.624 | нд | 146.3819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 146.3819 | нд | 0 | нд | - | нд
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052318 | нд | 0 | нд | 0.052318 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18031 | нд | 0 | нд | 0.18031 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059645 | нд | 0 | нд | 0.059645 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062934 | нд | 0 | нд | 0.062934 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059043 | нд | 0 | нд | 0.059043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10704 | нд | 0 | нд | 0.10704 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24209 | нд | 0 | нд | 0.24209 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38465 | нд | 0 | нд | 0.38465 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059774 | нд | 0 | нд | 0.059774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066406 | нд | 0 | нд | 0.066406 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11057 | нд | 0 | нд | 0.11057 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39048 | нд | 0 | нд | 0.39048 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28856 | нд | 0 | нд | 0.28856 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.090858 | нд | 0 | нд | 0.090858 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13453 | нд | 0 | нд | 0.13453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28491 | нд | 0 | нд | 0.28491 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57816 | нд | 0 | нд | 0.57816 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32053 | нд | 0 | нд | 0.32053 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085966 | нд | 0 | нд | 0.085966 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18459 | нд | 0 | нд | 0.18459 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22135 | нд | 0 | нд | 0.22135 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28416 | нд | 0 | нд | 0.28416 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068613 | нд | 0 | нд | 0.068613 | нд | - | хозспособ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 1.1624 | нд | 1.1624 | нд | 12.9038 | нд | 1.53e-07 | нд | 11.7414 | нд | 1110% | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3686 | нд | 0 | нд | 10.3686 | нд | - | нд
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | - | Договор №55 от 12.07.2016 г.
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077472 | нд | 0 | нд | 0.077472 | нд | - | Договор № 019-16 от 21.09.2016 г.
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20339 | нд | 0 | нд | 0.20339 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13559 | нд | 0 | нд | 0.13559 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | нд | 0 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | Договор № 25 от 20.02.2014 г.
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | нд | нд | 0 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 1.53e-07 | нд | -1.53e-07 | нд | 100% | Договор № 162/2016 от 17.05.2016 г.

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 2.9125 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 8.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9498 | 304.3% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.75 | 0% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.1285 | 0% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.048705 | 0% | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | 0 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.048705 | 0% | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.098895 | 0% | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | 0 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.098895 | 0% | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.98088 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | 0 | 0.55088 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.55088 | 0% | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.43 | 0% | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.62156 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.62156 | 0% | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.02543 | 0% | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | 0 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.58025 | 0% | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.015887 | 0% | нет необходимости ввода в эксплуатацию данного объекта в связи тем, что объект временного характера т.е. мероприятия проводились на время строительства.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.327 | - | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.327 | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.327 | - | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.327 | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3728 | 218.1% | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.29534 | - | нд
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.077472 | - | нд
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.20339 | - | нд
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.13559 | - | нд
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.66102 | - | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100% | нд
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.53e-07 | 100% | нд

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Чеченская Республика | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 |  | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет необходимости ввода в эксплуатацию данного объекта в связи тем, что объект временного характера т.е. мероприятия проводились на время строительства.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Чеченская Республика | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 |  | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Чеченская Республика | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 |  | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой АО "Чеченэнерго" на период 2016-2022,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей ( ) |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 18.51 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 113.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 18.51 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | [6 empty] | 0.112
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | [6 empty] | 0.12
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | [6 empty] | 0.6 |  | 4.45 | 4.45
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | [6 empty] | 0.53 |  | 4.45 | 4.45
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | [8 empty] | 2.16 | 2.16
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | [8 empty] | 4.45 | 4.45
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | [8 empty] | 3 | 3
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 113.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | [38 empty] | 43.6 | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | [38 empty] | 15.2548 | 30.4554
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | [38 empty] | 12.4629 | 82.6123
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | [45 empty] | 26.6254
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | [45 empty] | 0.3485
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | [45 empty] | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | [45 empty] | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | [45 empty] | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | [45 empty] | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | [45 empty] | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | [45 empty] | 1.2