## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чеченэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Курчалоевский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Да
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Да
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | На стадии решения
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Да
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | Да
17 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 50,0 МВА; 96,21 км; 1202,99 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | предусмотрен в СИПР
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не планируется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80%
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0,03
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 277.072
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 265.3967

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проект
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросете | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ - | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 25 МВА – 2 шт.; - блок выключателей элегазовых 110 кВ; - блок разъединителя 110 кВ; - блок ограничения напряжения; - блок с заземлителем ЗОН-110М-2 УХЛ1; - блок с шинными опорами типа ОСК; - блок с трансформатором напряжения типа ЗНОГ-110 У1; - блок конденсатора связи; - блок контроля напряжения 35 кВ; - блок трансформаторного выключателя 35 кВ; - блок линейного выключателя 35 кВ; - блок опорных изоляторов 35 кВ; -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ; -ОПУ в блочно-модульном исполнении -конденсаторная установка в модульном здании. |  | ТДТН-25000/110 У1 2х25 МВА; ТВ Б.110.ВК(Б); Б.110.Р3.1-Б.110.Р3.2; Б.110.Р3.2/ТН/ОПН- 22/20-УХЛ1; Б.110 ОПН; Б.110.3Н; Б.110.ОИ; Б.110.ТН-22/00 УХЛ1; Б.110.КС-24,6/00 УХЛ1; Б.035.Рз.2/ТН/ПР; Б.035.Р31/ВК(К)/ТТ/Р32/ ОПН-20,1/10-УХЛ1; Б.035..Р32/ТТ/ВК(К)/Р32- 20,1/10-УХЛ1; Б.035.ОИ-22,4/10-УХЛ1; | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 50 | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  | Строительство ВЛ-110 кВ Л-163 с заходами на ПС "Аргунская ТЭЦ" пс "Курчалой-110" | нд | Строительство ВЛ-110 кВ Л-163 с заходами на ПС "Аргунская ТЭЦ" пс "Курчалой-110" |  | 110 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | АС-185 | нд | ВЛ | нд | 25 | нд | нд | нд | нд | ПБ-110-8; У-110-2(3) |  | нд | нд | нд
2 |  | Строительство ВЛ-110 кВ б/н/ с заходми на ПС "Ойсунгур" ПС "Курчалой-110" | нд | Строительство ВЛ-110 кВ б/н/ с заходми на ПС "Ойсунгур" ПС "Курчалой-110" |  | 110 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | АС-186 | нд | ВЛ | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | ПБ-110-8; У-110-2(3) | нд | нд | нд | нд
3 |  | строительство ВЛ-35 кВ до существующих ПС 35 кВ «Бачи-Юрт» и ПС 35 кВ «Курчалой» | нд | строительство ВЛ-35 кВ до существующих ПС 35 кВ «Бачи-Юрт» и ПС 35 кВ «Курчалой» |  | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | АС-120 | нд | ВЛ | нд | 15 | нд | нд | нд | нд | ПБ-35-1 | нд | нд | нд | нд
4 |  | строительство фидеров 10 кВ | нд | строительство фидеров 10 кВ |  |  | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | АС-50 | нд | ВЛ | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | СВ-110 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей Курчалоевского и Гудермеского районов, разгрузка ПС 110кВ Ойсунгур (закрытый центр питания), в соответствии с расчетами электротехнических режимов. Создаст возможность образования внутрисистемного кольца ПС Курчалой-Ойсунгур-Гудермес-Тяговая-Аргунская ТЭЦ-Курчалой
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с двумя трансформаторами по 25 МВА с организацией заходов ВЛ 110 кВ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4.паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государств
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, орган | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 0 | 0% | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 15.11.2016 г. | 15.11.2016 г. | 0% | 0%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 20.11.2016 г. | 20.11.2016 г. | 0% | 0%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 30.12.2012 г. | 30.12.2012 г. | 20.12.2016 г. | 20.12.2016 г. | 0% | 0%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 29.12.2016 г. | 29.12.2016 г. | 0% | 0%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 15.03.2013 г. | 15.03.2013 г. | 30.12.2016 г. | 30.12.2016 г. | 0% | 0%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | 01.08.2016г. | 01.08.2016г. | 01.06.2017г. | 01.06.2017г. | 0% | 0%
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2016-11-25 | 2016-12-19 | 0% | 0%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 01.07.2016 г. | 01.07.2016 г. | 01.06.2017 г. | 01.06.2017 г. | 0% | 0%
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | 15.07.2016 г. | 15.07.2016 г. | 15.07.2017 г. | 15.07.2017 г. | 0% | 0%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | 02.07.2017 г. | 02.07.2017 г. | 0% | 0%
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 15.07.2016 г. | 15.07.2016 г. | 15.07.2017 г. | 15.05.2017 г. | 0% | 0%
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 15.07.2016 г. | 15.07.2016 г. | 01.09.2017 г. | 20.05.2017 г. | 0% | 0%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | 22.05.2017 г. | 22.05.2017 г. | 22.05.2017 г. | 22.05.2017 г. | 0% | 0%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-23 | 0% | 0%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | 24.06.2017 г. | 10.07.2017 г. | 0% | 0%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | 10.07.2017 г. | 10.07.2017 г. | 12.07.2017 г. | 12.07.2017 г. | 0% | 0%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | 15.07.2017 г. | 15.07.2017 г. | 15.07.2017 г. | 15.07.2017 г. | 0% | 0%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | 20.07.2017 г. | 20.07.2017 г. | 20.07.2017 г. | 20.07.2017 г. | 0% | 0%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | 25.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 25.07.2017 г. | 0% | 0%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2016 года | Год 2017
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2016 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 277.072 | 277.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.072 | 1
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 275.4621 | 275.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4621 | 1
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | #VALUE! | 265.3967 | 265.3967 | 228.4475 | 36.9492 | 0 | 0 | 228.4475 | 1
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 36.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 49.8464 | 49.8464 | 49.8464 | 0 | 0 | 0 | 49.8464 | 1
2.3 | оборудование | 0 | 176.9911 | 176.9911 | 176.9911 | 0 | 0 | 0 | 176.9911 | 1
2.4 | прочие затраты | 0 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | 50 | нд | 96.211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43600,00 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.09.2016 | нд | нд | нд | нд | нд
1 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | 50 | нд | 96.211 | нд | нд | нд | строительство | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Курчалой-110 с заходами ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ» (2-й этап) | ПАО "МРСК СК" | 37020.13 | Сводный сметный расчет | 37014,35 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Успех" ООО "Лидер" | 36991,52 36949,15 | нд | 1 | 36991,52 36949,15 | 36949,15 | ООО "Лидер" | 43600,00 | 43600,01 | нд | нд | нд | 20.09.2015 | 20.09.2016 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | 50 | нд | 96.211 | нд | нд | нд | строительство | Строительство ПС 110/35/10 кВ Курчалой-110 с заходами ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ» «Строительство ПС 110 кВ Курчалой-110» | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 554400,04 | Сводный сметный расчет | 554400,04 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Лидер" АО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 552026,43 548875,59 | нд | 1 | 552026,43 548875,59 | 548875,59 | АО "ЖИЛКОМСЕРВИС" | 647673,20 | 647673,21 | нд | нд | нд | 27.02.2016 | 27.02.2017 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | нд | нд | 59.926 | нд | нд | нд | строительство | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой 110, ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой 110, ВЛ 35 кВ Курчалой 110 - Бачи-Юрт, ВЛ 35 кВ Курчалой 110 - Курчалой | ПАО "МРСК СК" | 267994.26 | Сводный сметный расчет | 267994.26 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Успех" ООО "Лидер" | 267672,17 267993,60 | нд | 1 | 267672,17 267993,60 | 267672.17 | ООО "Успех" | 315853.16 | 315854.16 | нд | нд | нд | 15.05.2017 | 15.05.2017 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | нд | нд | 37.91 | нд | нд | нд | строительство | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Курчалой 110» | ПАО "МРСК СК" | 40128.81 | Сводный сметный расчет | 40128,81 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Успех" ООО "Лидер" | 40000,97 40092,50 | нд | 1 | 40000,97 40092,50 | 40000,97 | ООО "Лидер" | 47201,140 | 47201,141 | нд | нд | нд | 15.05.2017 | 15.05.2017 | нд | нд | нд | нд | нд
5 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реконструкция | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция линейной ячейки на ОРУ-110 кВ ПС Аргунской ТЭЦ, расширение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур на одну линейную ячейку, расширение ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Бачи-Юрт на одну линейную ячейку, реконструкция линейной ячейки на ПС 35 кВ Курчалой | ПАО "МРСК СК" | 104558.72 | Сводный сметный расчет | 104558.72 | ЗП | ЗП | 2 | 2 | ООО "Успех" ООО "Лидер" | 104423,39 104470,93 | нд | 1 | 104423,39 104470,93 | 104423,39 | ООО "Лидер" | 123219,600 | 123219,601 | нд | нд | нд | 15.05.2017 | 15.05.2017 | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чеченская Республика, Курчалоевский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50,00 МВА / 96,211 км (50,00 МВА/96,211 км)
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1202.9939
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Утвержденная проектно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1177.5471
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1177.5471
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
АО "Жилкомсервис" № 05-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017__года с НДС, млн. руб. | 647.673
% от сметной стоимости проекта | 53.8384
оплачено по договору, млн. руб. | 239.7856
освоено по договору, млн. руб. с НДС | 259.9914
ООО "Успех" № 15-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017__года с НДС, млн. руб. | 315.8532
% от сметной стоимости проекта | 26.2556
оплачено по договору, млн. руб. | 4.99
освоено по договору, млн. руб. с НДС | 7.677
ООО "Лидер" № 17-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017__года с НДС, млн. руб. | 123.2196
% от сметной стоимости проекта | 10.2427
оплачено по договору, млн. руб. | 33.1244
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "Лидер" № 16-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017__года с НДС, млн. руб. | 47.2011
% от сметной стоимости проекта | 3.9236
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ___ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Бештаупроект" №02-2016-ПИР-ЧечЭН
объем заключенного договора в ценах __2016_ года с НДС, млн. руб. | 43.6
% от сметной стоимости проекта | 6.732%
оплачено по договору, млн. руб. | 43.6
освоено по договору, млн. руб. | 43.6
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 26.725
всего оплачено по объекту | 321.5
% освоения по объекту за отчетный период | 36.0276
всего освоено по объекту | 311.2683
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Бештаупроект"
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Жилкомсервис" , ООО "Лидер", ООО "Успех"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 3
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 25 МВА – 2 шт.; - блок выключателей элегазовых 110 кВ; - блок разъединителя 110 кВ; - блок ограничения напряжения; - блок с заземлителем ЗОН-110М-2 УХЛ1; - блок с шинными опорами типа ОСК; - блок с трансформатором напряжения типа ЗНОГ-110 У1; - блок конденсатора связи; - блок контроля напряжения 35 кВ; - блок трансформаторного выключателя 35 кВ; - блок линейного выключателя 35 кВ; - блок опорных изоляторов 35 кВ; -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ; -ОПУ в блочно-модульном исполнении -конденсаторная установка в модульном здании.
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)