## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2016 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Чеченская Республика | Г | нд | 545.3902 | нд | 280.4617 | 583.7868 | 346.997 | 236.7898 | 71.3177 | 188.6037 | 0 | 33.28 | 0 | 47.7276 | 0 | 76.7353 | 71.3177 | 30.8608 | 188.3356 | 117.286 | 264.5%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 36.7741 | 16.4248 | 20.3494 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 2.2923 | 7.8915 | 12.5657 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 36.0407 | 15.7401 | 20.3006 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 2.2923 | 7.8428 | 12.5657 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 30.8537 | 11.9302 | 18.9235 | 0 | 11.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 0.91802 | 7.7957 | 11.1914 | -
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | нд | нд | нд | нд | 30.3021 | 11.3786 | 18.9235 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 0.85442 | 7.7957 | 11.1278 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | нд | нд | нд | нд | 0.55165 | 0.55165 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0.063593 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.9683 | 5.0702 | 3.6932 | 1.3771 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0.047105 | 1.3743 | -
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | нд | нд | нд | 1.4844 | 0.26797 | 0 | 0.26797 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.013399 | 0.25457 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | нд | нд | нд | нд | 0.18593 | 0.18593 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0.021295 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | нд | нд | нд | нд | 3.4717 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | нд | нд | нд | 1.8734 | 0.6372 | -0.012838 | 0.65004 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61633 | 0.033706 | 0.61633 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | нд | нд | нд | 1.6105 | 0.5074 | 0.048324 | 0.45908 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0.48207 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73345 | 0.68469 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73345 | 0.68469 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | нд | нд | нд | 0.030007 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | - | погашение кредиторской задолжности
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | нд | нд | нд | нд | 0.68469 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | нд | нд | нд | 0.018747 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 22.8664 | 9.0237 | 13.8427 | 0 | 6.3579 | 0 | 6.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4848 | 6.3579 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 2.9636 | 0.10565 | 2.8579 | 0 | 2.8579 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.804e-07 | 2.8579 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.7691 | 2.9636 | 0.10565 | 2.8579 | 0 | 2.8579 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.804e-07 | 2.8579 | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | нд | нд | нд | 0.6972 | 0.27735 | 0.010057 | 0.2673 | 0 | 0.2673 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.816e-07 | 0.2673 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | нд | нд | нд | 1.0719 | 0.46284 | 0.016784 | 0.44606 | 0 | 0.44606 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-09 | 0.44606 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | нд | нд | нд | нд | 0.076152 | 0.0025558 | 0.073597 | 0 | 0.073597 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.938e-07 | 0.073597 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | нд | нд | нд | нд | 0.38196 | 0.013851 | 0.3681 | 0 | 0.36811 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6e-07 | 0.36811 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | нд | нд | нд | нд | 0.48447 | 0.017568 | 0.4669 | 0 | 0.4669 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.05e-07 | 0.4669 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | нд | нд | нд | нд | 0.27265 | 0.0090634 | 0.26359 | 0 | 0.26359 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.66e-08 | 0.26359 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | нд | нд | нд | нд | 0.68734 | 0.022999 | 0.66434 | 0 | 0.66434 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892e-07 | 0.66434 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | нд | нд | нд | нд | 0.3208 | 0.01277 | 0.30803 | 0 | 0.30803 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.506e-07 | 0.30803 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 2 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 2 | -
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 0.32259 | 7.1433 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 2 | - | погашение кредиторской задолжности
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 1.5 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 1.5 | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 8.5954 | 3.8415 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 1.5 | - | погашение кредиторской задолжности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 545.3902 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 545.3902 | нд | 273.7243 | 522.7746 | 321.5485 | 201.2261 | 71.3177 | 141.5062 | 0 | 26.9221 | 0 | 47.7276 | 0 | 54.3 | 71.3177 | 12.5566 | 172.7876 | 70.1885 | 198.4%
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | нд | нд | 157.7107 | 43.6 | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | -43.6 | 0% | дефицит финансовых средств
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | нд | нд | нд | 31.1033 | 15.2548 | 15.2548 | 0 | 15.2548 | 30.4554 | 0 | 0 | 0 | 12.7276 | 0 | 17.9168 | 15.2548 | -0.18894 | 0 | 15.2006 | 199.6% | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | нд | нд | нд | 37.1026 | 12.4629 | 12.4629 | 0 | 12.4629 | 82.6123 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36.3832 | 12.4629 | 11.2291 | 0 | 70.1494 | 662.9% | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | нд | нд | нд | 1.5357 | 0.41935 | 0.015207 | 0.40414 | 0 | 0.40414 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-08 | 0.40414 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | нд | нд | нд | 0.89684 | 0.32845 | 0.01191 | 0.31654 | 0 | 0.31654 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.888e-07 | 0.31654 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | нд | нд | нд | 1.8981 | 0.91005 | 0.033001 | 0.87705 | 0 | 0.87705 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.734e-07 | 0.87705 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | нд | нд | нд | 8.5047 | 2.5367 | 0.091932 | 2.4447 | 0 | 2.4447 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398e-07 | 2.4447 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | нд | нд | нд | 2.6168 | 1.0048 | 0.036438 | 0.96839 | 0 | 0.96839 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.464e-07 | 0.96839 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | нд | нд | нд | 20.4622 | 5.7286 | 0.20773 | 5.5209 | 0 | 5.5209 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682e-07 | 5.5209 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | нд | нд | нд | нд | 0.67569 | 0.5754 | 0.10029 | 0 | 0.10029 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0.10029 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | нд | нд | нд | нд | 0.12037 | 6e-07 | 0.12037 | 0 | 0.12037 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8e-07 | 0.12037 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | нд | нд | нд | нд | 1.3642 | 0.049469 | 1.3147 | 0 | 1.3147 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-08 | 1.3147 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | нд | нд | нд | нд | 0.28918 | 2.2e-07 | 0.28918 | 0 | 0.28918 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-08 | 0.28918 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | нд | нд | нд | нд | 0.40899 | 0.014831 | 0.39416 | 0 | 0.39416 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.756e-07 | 0.39416 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | нд | нд | нд | нд | 0.19989 | 0.0072481 | 0.19264 | 0 | 0.19264 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654e-07 | 0.19264 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | нд | нд | нд | нд | 0.14423 | 0.0071555 | 0.13708 | 0 | 0.13708 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36e-08 | 0.13708 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | нд | нд | нд | нд | 2.2413 | 0.081275 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.082e-07 | 2.16 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | нд | нд | нд | нд | 0.17131 | 0.0060981 | 0.16522 | 0 | 0.16522 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.344e-07 | 0.16522 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | нд | нд | нд | нд | 1.2445 | 0.050294 | 1.1942 | 0 | 1.1942 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5842e-06 | 1.1942 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | нд | нд | нд | нд | 0.095094 | 0.0034481 | 0.091646 | 0 | 0.091646 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.38e-07 | 0.091646 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | нд | нд | нд | нд | 0.28954 | 0.011751 | 0.27779 | 0 | 0.27779 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.288e-07 | 0.27779 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | нд | нд | нд | нд | 0.67034 | 0.024141 | 0.6462 | 0 | 0.6462 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874e-07 | 0.6462 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | нд | нд | нд | нд | 0.39252 | 0.01355 | 0.37897 | 0 | 0.37897 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.948e-07 | 0.37897 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | нд | нд | нд | нд | 0.19149 | 0.0093271 | 0.18216 | 0 | 0.18216 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552e-07 | 0.18216 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | нд | нд | нд | нд | 0.090447 | 0.0032793 | 0.087168 | 0 | 0.087168 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38e-07 | 0.087168 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | нд | нд | нд | нд | 0.1602 | 0.00536 | 0.15484 | 0 | 0.15484 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398e-07 | 0.15484 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | нд | нд | нд | нд | 0.11405 | 0.0054757 | 0.10857 | 0 | 0.10857 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.592e-07 | 0.10857 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | нд | нд | нд | нд | 0.30048 | 0.010897 | 0.28959 | 0 | 0.28959 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.48e-08 | 0.28959 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | нд | нд | нд | нд | 0.49544 | 0.017966 | 0.47748 | 0 | 0.47748 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742e-07 | 0.47748 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | нд | нд | нд | нд | 0.2018 | 0.0073175 | 0.19448 | 0 | 0.19448 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.94e-07 | 0.19448 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | нд | нд | нд | нд | 0.18381 | 0.0066653 | 0.17714 | 0 | 0.17714 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56e-08 | 0.17714 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | нд | нд | нд | нд | 0.12979 | 0.0048166 | 0.12498 | 0 | 0.12498 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488e-07 | 0.12498 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | нд | нд | нд | нд | 1.3713 | 0.049728 | 1.3216 | 0 | 1.3216 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.958e-07 | 1.3216 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | нд | нд | нд | нд | 0.079736 | 0.0028917 | 0.076844 | 0 | 0.076844 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.084e-07 | 0.076844 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | нд | нд | нд | нд | 0.96422 | 0.032582 | 0.93164 | 0 | 0.93164 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666e-07 | 0.93164 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | нд | нд | нд | 0.73038 | 0.29346 | 0.078447 | 0.21501 | 0 | 0.21501 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-08 | 0.21501 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.5224 | 0.018943 | 0.50345 | 0 | 0.50345 | 0 | 0.070089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43336 | -1.8e-07 | 0.50345 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | нд | нд | нд | 0.8686 | 0.4039 | 0.014646 | 0.38925 | 0 | 0.38925 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348e-07 | 0.38925 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.62629 | 0.02271 | 0.60358 | 0 | 0.60358 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64e-08 | 0.60358 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.62629 | 0.02271 | 0.60358 | 0 | 0.60358 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64e-08 | 0.60358 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | нд | нд | нд | 1.6975 | 0.32886 | 0.011925 | 0.31694 | 0 | 0.31694 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.814e-07 | 0.31694 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | нд | нд | нд | 0.69457 | 0.42289 | 0.015335 | 0.40756 | 0 | 0.40756 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384e-07 | 0.40756 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.46456 | 0.016846 | 0.44772 | 0 | 0.44772 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31e-07 | 0.44772 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | нд | нд | нд | 0.76666 | 0.45055 | 0.0032799 | 0.44727 | 0 | 0.44727 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.362e-07 | 0.44727 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | нд | нд | нд | 0.76174 | 0.46395 | 0.016824 | 0.44713 | 0 | 0.44713 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606e-07 | 0.44713 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | нд | нд | нд | 0.7605 | 0.46761 | 0.021219 | 0.44639 | 0 | 0.44639 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684e-07 | 0.44639 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | нд | нд | нд | 0.69481 | 0.42128 | 0.014463 | 0.40682 | 0 | 0.40682 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.462e-07 | 0.40682 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | нд | 545.3902 | 12.2013 | нд | 422.4469 | 248.5763 | 173.8706 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 172.7876 | 1.083 | - | погашение кредиторской задолжности
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Работы проведены хозспособом. Без дополнительных финансовых затрат.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | [14 empty] | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3717 | 0 | 1.3717 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1619 | 0 | 16.012 | 0.17166 | 28.1739 | -
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1619 | 0 | 14.4635 | 0 | 26.6254 | - | погашение кредиторской задолжности
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0.3485 | - | погашение кредиторской задолжности
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | нд | нд | нд | 0.17166 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | -
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4e-10 | 1.2 | - | погашение кредиторской задолжности
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Чеченская Республика | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 188.6037 | 0 | 0 | 92.5065 | 96.0972 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 30.8608 | 0 | 0 | 30.8608 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 2.1033 | 10.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0 | 0 | 2.1033 | 0.18894
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0 | 0 | 2.1033 | 10.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2923 | 0 | 0 | 2.1033 | 0.18894
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1914 | 0 | 0 | 0.85442 | 10.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91802 | 0 | 0 | 0.85442 | 0.063593
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0.85442 | 10.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85442 | 0 | 0 | 0.85442 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0.063593
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 1.2489 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 0 | 1.2489 | 0.12535
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.10406
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0.021295
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0.61633 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0.48207 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0 | 0.36811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 141.5062 | 0 | 0 | 62.2293 | 79.2769 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 12.5566 | 0 | 0 | 12.7455 | -0.18894
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | 30.4554 | 0 | 0 | 17.9168 | 12.5386 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | -0.18894 | 0 | 0 | 0 | -0.18894
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | 82.6123 | 0 | 0 | 42.7961 | 39.8162 | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | 11.2291 | 0 | 0 | 11.2291 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50345 | 0 | 0 | 0.43336 | 0.070089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43336 | 0 | 0 | 0.43336 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.012 | 0 | 0 | 16.012 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 14.4635 | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | 267.6251 | нд | 214.1227 | нд | 61.6012 | нд | 216.9269 | нд | 0.14548 | нд | 2.7877 | нд | 1.0169 | нд | 10.3211 | нд | 23.4896 | нд | 43.3774 | нд | 36.9492 | нд | 160.4408 | нд | 152.5215 | нд | 155.3257 | нд | 352.1%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.0381 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 6.1397 | нд | 3.5682 | нд | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.4166 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5682 | нд | 6.1397 | нд | 3.5682 | нд | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 10.1097 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 6.1397 | нд | 0.44017 | нд | -
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | нд | нд | 10.1097 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1397 | нд | 0 | нд | -
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | нд | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | 0 | нд | 0.44017 | нд | - | Договор тех.прис.№ 2344 от 11.03.2016 г., № 2343 от 11.03.2016 г., № 1751,1752 от 22.09.2015 г.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | нд | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1281 | нд | 0 | нд | 3.1281 | нд | -
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | нд | нд | 0.22709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.18593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18593 | нд | 0 | нд | 0.18593 | нд | - | Договор № 2469 от 21.04.2016 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 2.9422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9422 | нд | 0 | нд | 2.9422 | нд | - | Договор № 21/2016 от 12.09.2016 г.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | нд | нд | 0.55088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | нд | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.62156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.62156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | нд | нд | 0.58025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 19.3783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.5115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.5115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | нд | нд | 0.23504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | нд | нд | 0.39224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | нд | нд | 0.064536 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | нд | нд | 0.32369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | нд | нд | 0.41057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | нд | нд | 0.23106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | нд | нд | 0.58249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | нд | нд | 0.27187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | нд | нд | 10.5398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 236.2087 | нд | 206.8206 | нд | 60.4387 | нд | 200.4549 | нд | 0 | нд | 2.6422 | нд | 0 | нд | 9.3041 | нд | 23.4896 | нд | 43.0821 | нд | 36.9492 | нд | 145.4265 | нд | 146.3819 | нд | 140.0161 | нд
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | нд | 0 | нд | 36.9492 | нд | 36.9492 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9492 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100%
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | нд | нд | 0 | нд | 12.9278 | нд | 12.9278 | нд | 43.1624 | нд | 0 | нд | 0.79379 | нд | 0 | нд | 7.4557 | нд | 12.9278 | нд | 11.9684 | нд | 0 | нд | 22.9444 | нд | 0 | нд | 30.2345 | нд | 333.9% | Освоение выполненно согласно решения совещания ПАО "Россети" с руководством ЧР от 17.05.2016 г. Погашение кредиторской задолжности по договору займа 229/2016 от 07.06.2016 г.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | нд | нд | 0 | нд | 10.5618 | нд | 10.5618 | нд | 112.3577 | нд | 0 | нд | 1.8484 | нд | 0 | нд | 1.8484 | нд | 10.5618 | нд | 31.1136 | нд | 0 | нд | 77.5473 | нд | 0 | нд | 101.7959 | нд | 1064% | протокол № 87 заседания Совета директоров АО "Чеченэнерго" решение об одобрении договора аренды между ПАО "МРСК ЦЕНТРА и Приволжья" и АО "Чеченэнерго" за владение и пользование модульной мобильной подстанцией ММПС-110/10(6)-25 МВА на ПС "Чечрноречье"
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | нд | нд | 0.35538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | нд | нд | 0.27835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | нд | нд | 0.77123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | нд | нд | 2.1497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | нд | нд | 0.85155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | нд | нд | 4.8547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | нд | нд | 0.57262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | нд | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | нд | нд | 1.1561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | нд | нд | 0.24507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | нд | нд | 0.3466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | нд | нд | 0.1694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | нд | нд | 0.12223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | нд | нд | 1.8994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | нд | нд | 0.14518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | нд | нд | 1.0547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | нд | нд | 0.080588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | нд | нд | 0.24538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | нд | нд | 0.56808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | нд | нд | 0.33265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | нд | нд | 0.16228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | нд | нд | 0.07665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | нд | нд | 0.13576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | нд | нд | 0.096652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | нд | нд | 0.25465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | нд | нд | 0.41987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | нд | нд | 0.17101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | нд | нд | 0.15577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | нд | нд | 0.10999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | нд | нд | 1.1622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | нд | нд | 0.067573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | нд | нд | 0.81714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | нд | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | нд | нд | 0.44271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | нд | нд | 0.34229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | нд | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | нд | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | нд | нд | 0.2787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | нд | нд | 0.35838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | нд | нд | 0.3937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | нд | нд | 0.38183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | нд | нд | 0.39318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | нд | нд | 0.39628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | нд | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | нд | нд | 211.624 | нд | 146.3819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 146.3819 | нд | 0 | нд | -
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.052318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052318 | нд | 0 | нд | 0.052318 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.18031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18031 | нд | 0 | нд | 0.18031 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.059645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059645 | нд | 0 | нд | 0.059645 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.062934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062934 | нд | 0 | нд | 0.062934 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.059043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059043 | нд | 0 | нд | 0.059043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.10704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10704 | нд | 0 | нд | 0.10704 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | 0 | нд | 0.078619 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | 0 | нд | 0.061543 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.24209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24209 | нд | 0 | нд | 0.24209 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.38465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38465 | нд | 0 | нд | 0.38465 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.059774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059774 | нд | 0 | нд | 0.059774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.066406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066406 | нд | 0 | нд | 0.066406 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.11057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11057 | нд | 0 | нд | 0.11057 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | 0 | нд | 0.054043 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.39048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39048 | нд | 0 | нд | 0.39048 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.28856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28856 | нд | 0 | нд | 0.28856 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.090858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.090858 | нд | 0 | нд | 0.090858 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.13453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13453 | нд | 0 | нд | 0.13453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.28491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28491 | нд | 0 | нд | 0.28491 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | 0 | нд | 0.43094 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.57816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57816 | нд | 0 | нд | 0.57816 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | 0 | нд | 0.12537 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.32053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32053 | нд | 0 | нд | 0.32053 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | 0 | нд | 0.08811 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | 0 | нд | 0.099508 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.085966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085966 | нд | 0 | нд | 0.085966 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | 0 | нд | 0.14662 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.18459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18459 | нд | 0 | нд | 0.18459 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | 0 | нд | 0.18687 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | 0 | нд | 0.10453 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | 0 | нд | 0.17774 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | 0 | нд | 0.085399 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.22135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22135 | нд | 0 | нд | 0.22135 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.28416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28416 | нд | 0 | нд | 0.28416 | нд | - | хозспособ
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.068613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068613 | нд | 0 | нд | 0.068613 | нд | - | хозспособ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | нд | 1.1624 | нд | 1.1624 | нд | 12.9038 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | 0 | нд | 11.446 | нд | 1.53e-07 | нд | 11.7414 | нд | 11.1008
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 10.3686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3686 | нд | 0 | нд | 10.3686 | нд | -
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29534 | нд | - | Договор №55 от 12.07.2016 г.
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.077472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077472 | нд | 0 | нд | 0.077472 | нд | - | Договор № 019-16 от 21.09.2016 г.
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.20339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20339 | нд | 0 | нд | 0.20339 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.13559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13559 | нд | 0 | нд | 0.13559 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | нд | нд |  | нд |  | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | - | Договор № 98 от 10.11.2016 г.
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | нд | нд | 0 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | Договор № 25 от 20.02.2014 г.
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | нд | нд | 0 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0169 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.53e-07 | нд | -1.53e-07 | нд | 100% | Договор № 162/2016 от 17.05.2016 г.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) без НДС, млн. руб.
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | Чеченская Республика | Г | 71.3177 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 188.6037 | 3.139 | 63.1676 | 103.6913 | 18.6058 | 117.286 | -68.1787 | 63.1676 | 103.6913 | 18.6058 | 216.9269 | 38.4237 | 36.1638 | 98.5562 | 43.7832
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0.85442 | 11.3146 | 0 | 0.39666 | 12.5657 | 0.85442 | 11.3146 | 0 | 0.39666 | 3.5682 | 0 | 3.4844 | 0 | 0.0838
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657 | 0.85442 | 11.3146 | 0 | 0.39666 | 12.5657 | 0.85442 | 11.3146 | 0 | 0.39666 | 3.5682 | 0 | 3.4844 | 0 | 0.0838
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1914 | 0.85442 | 9.9616 | 0 | 0.37537 | 11.1914 | 0.85442 | 9.9616 | 0 | 0.37537 | 0.44017 | 0 | 0.44017 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | 0 |  |  |  | 0 | 11.1278 | 0.85442 | 9.9616 | 0 | 0.31177 | 11.1278 | 0.85442 | 9.9616 | 0 | 0.31177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0.063593 | 0 | 0 | 0 | 0.063593 | 0.44017 | 0 | 0.44017 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3743 | 0 | 1.353 | 0 | 0.021295 | 1.3743 | 0 | 1.353 | 0 | 0.021295 | 3.1281 | 0 | 3.0443 | 0 | 0.0838
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25457 |  | 0.25457 |  |  | 0.25457 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | 0 |  |  |  | 0 | 0.021295 |  |  |  | 0.021295 | 0.021295 | 0 | 0 | 0 | 0.021295 | 0.18593 | 0 | 0.18593 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9422 | 0 | 2.8584 | 0 | 0.0838
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | 0 |  |  |  | 0 | 0.61633 |  | 0.61633 |  |  | 0.61633 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | 0 |  |  |  | 0 | 0.48207 |  | 0.48207 |  |  | 0.48207 | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 0.40005 | 3.3363 | 2.1893 | 0.43221 | 6.3579 | 0.40005 | 3.3363 | 2.1893 | 0.43221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0.20005 | 2.2863 | 0.11432 | 0.25721 | 2.8579 | 0.20005 | 2.2863 | 0.11432 | 0.25721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0.20005 | 2.2863 | 0.11432 | 0.25721 | 2.8579 | 0.20005 | 2.2863 | 0.11432 | 0.25721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2673 | 0.018711 | 0.21384 | 0.010692 | 0.024057 | 0.2673 | 0.018711 | 0.21384 | 0.010692 | 0.024057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 0 |  |  |  | 0 | 0.44606 | 0.031224 | 0.35685 | 0.017842 | 0.040145 | 0.44606 | 0.031224 | 0.35685 | 0.017842 | 0.040145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 0 |  |  |  | 0 | 0.073597 | 0.0051518 | 0.058878 | 0.0029439 | 0.0066237 | 0.073597 | 0.0051518 | 0.058878 | 0.0029439 | 0.0066237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 0 |  |  |  | 0 | 0.36811 | 0.025767 | 0.29448 | 0.014724 | 0.033129 | 0.36811 | 0.025767 | 0.29448 | 0.014724 | 0.033129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4669 | 0.032683 | 0.37352 | 0.018676 | 0.042021 | 0.4669 | 0.032683 | 0.37352 | 0.018676 | 0.042021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 0 |  |  |  | 0 | 0.26359 | 0.018451 | 0.21087 | 0.010544 | 0.023723 | 0.26359 | 0.018451 | 0.21087 | 0.010544 | 0.023723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 0 |  |  |  | 0 | 0.66434 | 0.046504 | 0.53147 | 0.026573 | 0.05979 | 0.66434 | 0.046504 | 0.53147 | 0.026573 | 0.05979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 0 |  |  |  | 0 | 0.30803 | 0.021562 | 0.24642 | 0.012321 | 0.027723 | 0.30803 | 0.021562 | 0.24642 | 0.012321 | 0.027723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 71.3177 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 141.5062 | 1.8845 | 48.5166 | 73.328 | 17.777 | 70.1885 | -69.4332 | 48.5166 | 73.328 | 17.777 | 200.4549 | 38.4237 | 32.6794 | 85.6524 | 43.6994
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 43.6 | 43.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6 | -43.6 | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | 15.2548 | 15.2548 |  |  |  | 30.4554 | 0 | 8.5804 | 18.5398 | 3.3352 | 15.2006 | -15.2548 | 8.5804 | 18.5398 | 3.3352 | 43.1624 | 1.4746 | 5.9309 | 15.6713 | 20.0855
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | 12.4629 | 12.4629 |  |  |  | 82.6123 | 0 | 17.2202 | 53.3733 | 12.0188 | 70.1494 | -12.4629 | 17.2202 | 53.3733 | 12.0188 | 112.3577 | 0 | 26.5423 | 62.2016 | 23.6139
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | 0 |  |  |  | 0 | 0.40414 | 0.02829 | 0.32332 | 0.016166 | 0.036373 | 0.40414 | 0.02829 | 0.32332 | 0.016166 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | 0 |  |  |  | 0 | 0.31654 | 0.022158 | 0.25323 | 0.012662 | 0.028489 | 0.31654 | 0.022158 | 0.25323 | 0.012662 | 0.028489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | 0 |  |  |  | 0 | 0.87705 | 0.061393 | 0.70164 | 0.035082 | 0.078934 | 0.87705 | 0.061393 | 0.70164 | 0.035082 | 0.078934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | 0 |  |  |  | 0 | 2.4447 | 0.17113 | 1.9558 | 0.09779 | 0.22003 | 2.4447 | 0.17113 | 1.9558 | 0.09779 | 0.22003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | 0 |  |  |  | 0 | 0.96839 | 0.067787 | 0.77471 | 0.038735 | 0.087155 | 0.96839 | 0.067787 | 0.77471 | 0.038735 | 0.087155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | 0 |  |  |  | 0 | 5.5209 | 0.38646 | 4.4167 | 0.22083 | 0.49688 | 5.5209 | 0.38646 | 4.4167 | 0.22083 | 0.49688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | 0 |  |  |  | 0 | 0.10029 | 0.0070202 | 0.080231 | 0.0040116 | 0.009026 | 0.10029 | 0.0070202 | 0.080231 | 0.0040116 | 0.009026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | 0 |  |  |  | 0 | 0.12037 | 0.008426 | 0.096298 | 0.0048149 | 0.010833 | 0.12037 | 0.008426 | 0.096298 | 0.0048149 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3147 | 0.092031 | 1.0518 | 0.052589 | 0.11833 | 1.3147 | 0.092031 | 1.0518 | 0.052589 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | 0 |  |  |  | 0 | 0.28918 | 0.020243 | 0.23134 | 0.011567 | 0.026026 | 0.28918 | 0.020243 | 0.23134 | 0.011567 | 0.026026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | 0 |  |  |  | 0 | 0.39416 | 0.027591 | 0.31533 | 0.015766 | 0.035474 | 0.39416 | 0.027591 | 0.31533 | 0.015766 | 0.035474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | 0 |  |  |  | 0 | 0.19264 | 0.013485 | 0.15411 | 0.0077056 | 0.017338 | 0.19264 | 0.013485 | 0.15411 | 0.0077056 | 0.017338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | 0 |  |  |  | 0 | 0.13708 | 0.0095954 | 0.10966 | 0.0054831 | 0.012337 | 0.13708 | 0.0095954 | 0.10966 | 0.0054831 | 0.012337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | 0 |  |  |  | 0 | 2.16 | 0.1512 | 1.728 | 0.086401 | 0.1944 | 2.16 | 0.1512 | 1.728 | 0.086401 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | 0 |  |  |  | 0 | 0.16522 | 0.011565 | 0.13217 | 0.0066086 | 0.014869 | 0.16522 | 0.011565 | 0.13217 | 0.0066086 | 0.014869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1942 | 0.083595 | 0.95537 | 0.047769 | 0.10748 | 1.1942 | 0.083595 | 0.95537 | 0.047769 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | 0 |  |  |  | 0 | 0.091646 | 0.0064152 | 0.073317 | 0.0036658 | 0.0082481 | 0.091646 | 0.0064152 | 0.073317 | 0.0036658 | 0.0082481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | 0 |  |  |  | 0 | 0.27779 | 0.019445 | 0.22223 | 0.011112 | 0.025001 | 0.27779 | 0.019445 | 0.22223 | 0.011112 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6462 | 0.045234 | 0.51696 | 0.025848 | 0.058158 | 0.6462 | 0.045234 | 0.51696 | 0.025848 | 0.058158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | 0 |  |  |  | 0 | 0.37897 | 0.026528 | 0.30318 | 0.015159 | 0.034108 | 0.37897 | 0.026528 | 0.30318 | 0.015159 | 0.034108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | 0 |  |  |  | 0 | 0.18216 | 0.012751 | 0.14573 | 0.0072865 | 0.016395 | 0.18216 | 0.012751 | 0.14573 | 0.0072865 | 0.016395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | 0 |  |  |  | 0 | 0.087168 | 0.0061018 | 0.069734 | 0.0034867 | 0.0078451 | 0.087168 | 0.0061018 | 0.069734 | 0.0034867 | 0.0078451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | 0 |  |  |  | 0 | 0.15484 | 0.010839 | 0.12387 | 0.0061936 | 0.013936 | 0.15484 | 0.010839 | 0.12387 | 0.0061936 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | 0 |  |  |  | 0 | 0.10857 | 0.0076002 | 0.086859 | 0.004343 | 0.0097717 | 0.10857 | 0.0076002 | 0.086859 | 0.004343 | 0.0097717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | 0 |  |  |  | 0 | 0.28959 | 0.020271 | 0.23167 | 0.011583 | 0.026063 | 0.28959 | 0.020271 | 0.23167 | 0.011583 | 0.026063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | 0 |  |  |  | 0 | 0.47748 | 0.033423 | 0.38198 | 0.019099 | 0.042973 | 0.47748 | 0.033423 | 0.38198 | 0.019099 | 0.042973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | 0 |  |  |  | 0 | 0.19448 | 0.013613 | 0.15558 | 0.0077791 | 0.017503 | 0.19448 | 0.013613 | 0.15558 | 0.0077791 | 0.017503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | 0 |  |  |  | 0 | 0.17714 | 0.0124 | 0.14171 | 0.0070857 | 0.015943 | 0.17714 | 0.0124 | 0.14171 | 0.0070857 | 0.015943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | 0 |  |  |  | 0 | 0.12498 | 0.0087483 | 0.099981 | 0.004999 | 0.011248 | 0.12498 | 0.0087483 | 0.099981 | 0.004999 | 0.011248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3216 | 0.092513 | 1.0573 | 0.052865 | 0.11895 | 1.3216 | 0.092513 | 1.0573 | 0.052865 | 0.11895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | 0 |  |  |  | 0 | 0.076844 | 0.0053791 | 0.061475 | 0.0030738 | 0.006916 | 0.076844 | 0.0053791 | 0.061475 | 0.0030738 | 0.006916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | 0 |  |  |  | 0 | 0.93164 | 0.065215 | 0.74531 | 0.037266 | 0.083847 | 0.93164 | 0.065215 | 0.74531 | 0.037266 | 0.083847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | 0 |  |  |  | 0 | 0.21501 | 0.015051 | 0.17201 | 0.0086005 | 0.019351 | 0.21501 | 0.015051 | 0.17201 | 0.0086005 | 0.019351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | 0 |  |  |  | 0 | 0.50345 | 0.004906 | 0.15141 | 0.34083 | 0.006308 | 0.50345 | 0.004906 | 0.15141 | 0.34083 | 0.006308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | 0 |  |  |  | 0 | 0.38925 | 0.027248 | 0.3114 | 0.01557 | 0.035033 | 0.38925 | 0.027248 | 0.3114 | 0.01557 | 0.035033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | 0 |  |  |  | 0 | 0.60358 | 0.04225 | 0.48286 | 0.024143 | 0.054322 | 0.60358 | 0.04225 | 0.48286 | 0.024143 | 0.054322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | 0 |  |  |  | 0 | 0.60358 | 0.04225 | 0.48286 | 0.024143 | 0.054322 | 0.60358 | 0.04225 | 0.48286 | 0.024143 | 0.054322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | 0 |  |  |  | 0 | 0.31694 | 0.022186 | 0.25355 | 0.012677 | 0.028524 | 0.31694 | 0.022186 | 0.25355 | 0.012677 | 0.028524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | 0 |  |  |  | 0 | 0.40756 | 0.028529 | 0.32604 | 0.016302 | 0.03668 | 0.40756 | 0.028529 | 0.32604 | 0.016302 | 0.03668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | 0 |  |  |  | 0 | 0.44772 | 0.03134 | 0.35817 | 0.017909 | 0.040294 | 0.44772 | 0.03134 | 0.35817 | 0.017909 | 0.040294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | 0 |  |  |  | 0 | 0.44727 | 0.031309 | 0.35782 | 0.017891 | 0.040255 | 0.44727 | 0.031309 | 0.35782 | 0.017891 | 0.040255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | 0 |  |  |  | 0 | 0.44713 | 0.031299 | 0.3577 | 0.017885 | 0.040242 | 0.44713 | 0.031299 | 0.3577 | 0.017885 | 0.040242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | 0 |  |  |  | 0 | 0.44639 | 0.031248 | 0.35711 | 0.017856 | 0.040175 | 0.44639 | 0.031248 | 0.35711 | 0.017856 | 0.040175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | 0 |  |  |  | 0 | 0.40682 | 0.028477 | 0.32546 | 0.016273 | 0.036614 | 0.40682 | 0.028477 | 0.32546 | 0.016273 | 0.036614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | 0 |  |  |  | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078619 | 0 | 0.0040426 | 0.074576 | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08811 | 0 | 0.0040426 | 0.084068 | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052318 | 0 | 0.0040426 | 0.048276 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14662 | 0 | 0.0040426 | 0.14258 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18031 | 0 | 0.0040426 | 0.17627 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099508 | 0 | 0.0040426 | 0.095465 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059645 | 0 | 0.0040426 | 0.055603 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062934 | 0 | 0.0040426 | 0.058892 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054043 | 0 | 0.0040426 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059043 | 0 | 0.0040426 | 0.055 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 0.0040426 | 0.103 | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054043 | 0 | 0.0040426 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35401 | 0 | 0.0040426 | 0.34997 | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078619 | 0 | 0.0040426 | 0.074576 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061543 | 0 | 0.0040426 | 0.0575 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061543 | 0 | 0.0040426 | 0.0575 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08811 | 0 | 0.0040426 | 0.084068 | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24209 | 0 | 0.0040426 | 0.23804 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38465 | 0 | 0.0040426 | 0.3806 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059774 | 0 | 0.0040426 | 0.055731 | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066406 | 0 | 0.0040426 | 0.062364 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0.0040426 | 0.10653 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12537 | 0 | 0.0040426 | 0.12132 | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054043 | 0 | 0.0040426 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39048 | 0 | 0.0040426 | 0.38644 | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28856 | 0 | 0.0040426 | 0.28452 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090858 | 0 | 0.0040426 | 0.086815 | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0.0040426 | 0.13049 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18687 | 0 | 0.0040426 | 0.18283 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17774 | 0 | 0.0040426 | 0.17369 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14662 | 0 | 0.0040426 | 0.14258 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28491 | 0 | 0.0040426 | 0.28087 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | 0 | 0.0040426 | 0.42689 | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57816 | 0 | 0.0040426 | 0.57412 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12537 | 0 | 0.0040426 | 0.12132 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32053 | 0 | 0.0040426 | 0.31649 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08811 | 0 | 0.0040426 | 0.084068 | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099508 | 0 | 0.0040426 | 0.095465 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085399 | 0 | 0.0040426 | 0.081356 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | 0 | 0.0040426 | 0.10049 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085966 | 0 | 0.0040426 | 0.081923 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14662 | 0 | 0.0040426 | 0.14258 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | 0.0040426 | 0.18055 | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18687 | 0 | 0.0040426 | 0.18283 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17774 | 0 | 0.0040426 | 0.17369 | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | 0 | 0.0040426 | 0.10049 | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17774 | 0 | 0.0040426 | 0.17369 | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085399 | 0 | 0.0040426 | 0.081356 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22135 | 0 | 0.0040426 | 0.21731 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28416 | 0 | 0.0040426 | 0.28011 | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068613 | 0 | 0.0040426 | 0.06457 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 28.1739 | 0 | 0 | 28.1739 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | 12.9038 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 0 |  |  |  | 0 | 26.6254 |  |  | 26.6254 |  | 26.6254 | 0 | 0 | 26.6254 | 0 | 10.3686 |  |  | 10.3686
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3485 |  |  | 0.3485 |  | 0.3485 | 0 | 0 | 0.3485 | 0 | 0.29534 |  |  | 0.29534
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077472 |  |  | 0.077472
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 |  |  | 0.20339
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 |  |  | 0.13559
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 |  |  | 0.66102
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 |  |  | 0.14548
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.0169 |  |  | 1.0169
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 1
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 2.9125 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 8.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3% | 0 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | 0 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.048705 | 0 |  | 0.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | -
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | 0 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.098895 | 0 |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | 0 | 0.55088 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55088 | 0 |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 | 0 |  | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | отсутствии акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02543 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с неявкой Заявителя неоднократно приглашенного для подписания данного акта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | 0 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58025 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | отсутствие акта об осуществлении технологического присоединения в связи с просьбой Заявителя о продлении срока проведения мероприятий до 30.10.2019г.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.015887 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | - | нет необходимости ввода в эксплуатацию данного объекта в связи тем, что объект временного характера т.е. мероприятия проводились на время строительства.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.327 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [71 empty] | - |  | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1% | 0 | -
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.29534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29534 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.077472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.077472 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20339 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13559 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66102 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14548 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14548 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | -
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0169 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0169 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | -
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [69 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартвл | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартвл | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 | 53 | 54
1 | Чеченская Республика | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | Чеченская Республика | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 |  | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 |  | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
АО «Чеченэнерго»
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Чеченская Республика | Г |  | 0 | 143.459 | 0 | 162.589 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 23.792 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 23.792 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 18.205 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 |  |  | 0 |  | 17.048 |  |  | 0 | 2015 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.1 | Мероприятия по новому строительству объектов | G_Che1_16 |  |  | 0 |  | 1.157 |  |  | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 |  |  | 0 |  | 0.113 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | - | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС "Катар-Юрт" Ф-6 ТП 6-8, с.Янди, УФСБ России по ЧР ,L-0,374 км | G_Che80 |  |  | 0 |  | 0.374 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" Ф-7 РП-6, РП-26,КТП-544,РП-23 до проектируемого ТП г.Грозный, протяж -3,85 км | G_Che81 |  |  | 0 |  | 3.85 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | - | - | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 |  |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | - | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 |  |  | 0 |  | 0.53 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | - | не требуется | не требуется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 |  |  | 0 |  | 0.227 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 |  |  | 0 |  | 0.349 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 |  |  | 0 |  | 0.088 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 |  |  | 0 |  | 0.58 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 |  |  | 0 |  | 0.713 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 |  |  | 0 |  | 0.216 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 |  |  | 0 |  | 1.04 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 |  |  | 0 |  | 0.353 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2014 | 2020 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 143.459 | 0 | 135.231 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 |  |  | 50 |  | 105 |  |  | 0 | 2016 | 2018 | нд | - | + | - | -
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 |  |  | 50 |  | 0.27 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | - | + | - | -
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 |  |  | 32 |  | 3.19 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | + | + | -
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 |  |  | 0 |  | 0.423 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 |  |  | 0 |  | 0.292 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 |  |  | 0 |  | 0.618 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 |  |  | 0 |  | 2.769 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 |  |  | 0 |  | 0.852 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 |  |  | 0 |  | 6.5 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 |  |  | 0 |  | 0.518 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 |  |  | 0 |  | 0.177 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 |  |  | 0 |  | 1.699 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 |  |  | 0 |  | 0.574 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 |  |  | 0 |  | 0.849 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 |  |  | 0 |  | 0.261 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 |  |  | 0 |  | 0.327 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 |  |  | 0 |  | 1.288 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 |  |  | 0 |  | 0.105 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 |  |  | 0 |  | 1.733 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 |  |  | 0 |  | 0.463 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 |  |  | 0 |  | 0.77 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 |  |  | 0 |  | 0.65 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 |  |  | 0 |  | 0.178 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 |  |  | 0 |  | 0.122 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 |  |  | 0 |  | 0.343 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 |  |  | 0 |  | 0.476 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 |  |  | 0 |  | 0.243 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 |  |  | 0 |  | 0.208 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 |  |  | 0 |  | 0.177 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 |  |  | 0 |  | 1.826 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 |  |  | 0 |  | 0.11 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 |  |  | 0 |  | 1.5 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2012 | нд | нд | + | + | + | +
1.4 | Строительство КТП-63, Ф-6 ПС Ведено с. Гуни ТП 6-18 | G_Che29_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250, Ф-1 ПС Шатой с.Гуш-Корт ТП 1-1 | G_Che30_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-40, Ф-4 ПС Итум-Кали с.Шарой ТП 4-56 | G_Che31_16 |  |  | 0.04 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-250, Ф-1 ПС Итум-Кали с.Итум-кали ТП 1-2 | G_Che32_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 1-17 | G_Che33_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-9 ПС Беной с.Шир-Бено ТП 9-14 | G_Che34_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Зандак ТП 2-15 | G_Che35_16 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Беной С.Лем-Корц ТП 9-13 | G_Che36_16 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-2 ПС Ножай-Юрт с.Мажгара ТП 2-33 | G_Che37_16 |  |  | 0.025 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-63, Ф-4 ПС Ножай-Юрт с.Ножай-Юрт ТП 4-16 | G_Che38_16 |  |  | 0.063 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-3 ПС Надтеречное с. Мекен-Юрт ТП 3-5 | G_Che39_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-25,Ф-3 ПС Минеральная с. Зибер-Юрт ТП 3-20 | G_Che40_16 |  |  | 0.025 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ12-250,Ф-8 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 8-61 | G_Che41_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-100,Ф-3 ПС Горец с. Мартан-чу ТП 3-92 | G_Che42_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-14 | G_Che43_16 |  |  | 0.063 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ-63,Ф-18 ПС Горец с. Гойты ТП 18-31 | G_Che44_16 |  |  | 0.063 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 10-37 | G_Che45_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250 с ТМГ11-250,Ф-9 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 9-21 | G_Che46_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-400,Ф-7 ПС Алхазурово с. Гой-чу ТП 7-4 | G_Che47_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-9 ПС Горец г.Урус-мартан ТП 9-4 | G_Che48_16 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-160,Ф-10 ПС Урус-Мартан с. Шалажи ТП 10-21 | G_Che49_16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-9 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 9-19 | G_Che50_16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-2 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 2-36 | G_Che51_16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ-40,Ф-3 ПС Урус-Мартан г.Урус-Мартан ТП 3-2 | G_Che52_16 |  |  | 0.04 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-12 ПС Восточная г.Грозный ТП 11-11 | G_Che53_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПК-250 с ТМГ11-400,Ф-14 ПС Трансмаш г.Грозный КТП 11-09 | G_Che54_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-6 ПС Черноречье пос.Алды КТП-99 | G_Che55_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-100,Ф-19 ПС Южная г.Грозный РП-8 | G_Che56_16 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-10 ПС Северная г.Грозный ТП-100 | G_Che57_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-6 ПС Восточная г.Грозный КТП-713 | G_Che58_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-15 ПС Черноречье пос.Кирова КТП-344 | G_Che59_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-630,Ф-23 ПС Восточная с. Ст.Сунжа КТП-461 | G_Che60_16 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-400 с ТМГ11-400,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-1 | G_Che61_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТПК/ВВ-630 с ТМГ12-630,Ф-17 ПС Ойсунгур с. Ойсхара ТП 17-2 | G_Che62_16 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-160,Ф-3 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт ТП 3-8 | G_Che63_16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ12-630,Ф-8 ПС АКХП с. Джалка ТП 8-3 | G_Che64_16 |  |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзе ТП 1-11 | G_Che65_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-250,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-16 | G_Che66_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-45 | G_Che67_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-4 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 4-3 | G_Che68_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-100,Ф-2 ПС Самашки с. Закан-Юрт ТП 2-48 | G_Che69_16 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-250,Ф-9 ПС Катар-Юрт с. Валерик ТП 9-14 | G_Che70_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-3 ПС Серноводская с. Серноводское ТП 3-3 | G_Che71_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ11-400,Ф-5 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт ТП 5-7 | G_Che72_16 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-3 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ТП 3-31 | G_Che73_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-400,Ф-17 ПС Консервная с/з Родина ТП 17-54 | G_Che74_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМГ12-250,Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-31 | G_Che75_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП-160,Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | G_Che76_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-59 | G_Che77_16 |  |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-250,Ф-4 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ТП 4-17 | G_Che78_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Строительство ТМ-250,Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-15 | G_Che79_16 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение Тепловизора Testo 882 | G_Che3_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение Импульсный рефлектомер | G_Che4_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение Беспроводная система | G_Che5_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение Зарядное устройство | G_Che6_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение Беспроводной пульт | G_Che7_16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется