## 1.2 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В.Зайцев
«___»_______________ 2015 года
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования на 2016 год, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2017 год, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2018 год, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2019 год, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2020 год, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [25 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1269 | 2.5466 | 110.4221 | 92.0379 | 22.1204 | 174.4526 | 7.8704 | 77.9823 | 80.1932 | 8.4067 | 169.781 | 5.9018 | 62.6517 | 93.257 | 7.9704 | 369.3677 | 18.2398 | 273.3134 | 47.4099 | 30.4046
I | ТПиР, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.035 | 0.51412 | 19.8504 | 4.4821 | 1.1885 | 49.7959 | 3.4857 | 35.8717 | 7.6407 | 2.7978 | 13.9262 | 0.96662 | 10.3345 | 1.5599 | 1.0652 | 101.665 | 6.5891 | 61.664 | 23.2745 | 10.1375
| ТП, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0.099689 | 1.4982 | 1.0619 | 0.19995 | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593
| льготники | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0.099689 | 1.1393 | 0.056965 | 0.12817 | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593
| прочее ТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0.35891 | 1.005 | 0.071782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее ТПиР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1753 | 0.41444 | 18.3522 | 3.4201 | 0.98852 | 47.9964 | 3.3597 | 34.4321 | 7.5687 | 2.6358 | 12.1562 | 0.84272 | 8.9185 | 1.4891 | 0.90593 | 99.895 | 6.4652 | 60.248 | 23.2037 | 9.9782
II | Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0919 | 2.0324 | 90.5717 | 87.5559 | 20.9319 | 124.6568 | 4.3847 | 42.1106 | 72.5526 | 5.609 | 155.8548 | 4.9352 | 52.3172 | 91.6972 | 6.9052 | 267.7027 | 11.6507 | 211.6494 | 24.1354 | 20.2672
| ТП, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 2.0579 | 23.5193 | 1.176 | 2.6459
льготники
| прочее ТП | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 2.0579 | 23.5193 | 1.176 | 2.6459
| Прочее Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0919 | 2.0324 | 90.5717 | 87.5559 | 20.9319 | 123.9462 | 3.6741 | 42.1106 | 72.5526 | 5.609 | 155.8548 | 4.9352 | 52.3172 | 91.6972 | 6.9052 | 238.3035 | 9.5928 | 188.13 | 22.9595 | 17.6213
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.035 | 0.51412 | 19.8504 | 4.4821 | 1.1885 | 49.7959 | 3.4857 | 35.8717 | 7.6407 | 2.7978 | 13.9262 | 0.96662 | 10.3345 | 1.5599 | 1.0652 | 101.665 | 6.5891 | 61.664 | 23.2745 | 10.1375
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445 | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
1 | АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 | 0.04897 | 0.0034279 | 0.039176 | 0.0019588 | 0.0044073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0.066699 | 0.76228 | 0.038114 | 0.085756 | 0.05015 | 0.0035105 | 0.04012 | 0.002006 | 0.0045135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-113 шт.
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 | 0.04897 | 0.0034279 | 0.039176 | 0.0019588 | 0.0044073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 | 0.04897 | 0.0034279 | 0.039176 | 0.0019588 | 0.0044073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 | 0.04897 | 0.0034279 | 0.039176 | 0.0019588 | 0.0044073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 | 0.04897 | 0.0034279 | 0.039176 | 0.0019588 | 0.0044073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0.066699 | 0.76228 | 0.038114 | 0.085756 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-114 шт.
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0.06513 | 0.74434 | 0.037217 | 0.083739 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 3.0728 | 0 | 0.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | 0.04928 | 0.41067 | 0.2464 | 0.11499 | 52.7489 | 3.1649 | 26.3745 | 15.8247 | 7.3849
14 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 3.0728 | 0 | 0.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3113 | 0.31868 | 2.6556 | 1.5934 | 0.74358 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект;
15 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | 0.04928 | 0.41067 | 0.2464 | 0.11499 | 2.5011 | 0.15007 | 1.2505 | 0.75033 | 0.35015 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект
16 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5972 | 1.0558 | 8.7986 | 5.2792 | 2.4636 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект
17 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6652 | 0.81991 | 6.8326 | 4.0996 | 1.9131 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкафы ССПИ-1 комплект
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | основной диспетчерский щит в ЦДС-1 комплект кроссовое оборудование-1 комплект ; дополнительное оборудование для шкафов ССПИ-2 комплекта; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0.82044 | 6.837 | 4.1022 | 1.9144 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | основной диспетчерский щит в ЦДС-1 комплект кроссовое оборудование-1 комплект ; дополнительное оборудование для шкафов ССПИ-2 комплекта;
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0.015418 | 13.5693 | 0 | 0.049313 | 47.9964 | 3.3597 | 34.4321 | 7.5687 | 2.6358 | 5.7299 | 0.40109 | 4.0238 | 1.0185 | 0.28649 | 41.246 | 2.8872 | 29.1535 | 7.143 | 2.0623
19 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0.7277 | 0 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Швеллеры:№14 сталь-Ст3пс-0,123 т.; электрообогреватель ПЭТ-4-44 шт.; выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 1-63А-4 шт.
20 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-110 | АС-35 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | 0.2351 | 2.9556 | 0 | 0.16793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.64 | 0
21 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-35 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0.25848 | 3.2495 | 0 | 0.18463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.62 | 0
22 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-35 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0.17346 | 2.1806 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.21 | 0
23 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-110 | АС-35 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22026 | 0.015418 | 0.19383 | 0 | 0.011013 | 0.011593 | 0.00081149 | 0.010202 | 0 | 0.00057964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.86 | 0
24 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-35 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0.13762 | 1.7301 | 0 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 0.96 | 0
25 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-35 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0.10698 | 1.3449 | 0 | 0.076416 | 1.1614 | 0.081295 | 1.022 | 0 | 0.058068 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.18 | 0
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-35 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | 0.041904 | 0.5268 | 0 | 0.029932 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 0.26 | 0
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8948 | 0.20264 | 2.5474 | 0 | 0.14474 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.27 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 0.38383 | 4.8253 | 0 | 0.27416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 5.14 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0.32997 | 4.1481 | 0 | 0.23569 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.97 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0.35993 | 4.5249 | 0 | 0.25709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 4.82 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0.23688 | 2.9779 | 0 | 0.1692 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.85 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0.39279 | 4.9379 | 0 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 5.26 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-25 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8246 | 0.40772 | 5.1257 | 0 | 0.29123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 5.46 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-25 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.98 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0.20197 | 2.539 | 0 | 0.14426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.43 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-25 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 0.22773 | 2.8629 | 0 | 0.16267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.74 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-95 | АС-25 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 0.22524 | 2.8316 | 0 | 0.16089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.71 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-25 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4077 | 0.23854 | 2.9988 | 0 | 0.17039 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.87 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревянные опоры | АС-25 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5041 | 0.17529 | 2.2036 | 0 | 0.12521 | 0.1318 | 0.0092257 | 0.11598 | 0 | 0.0065898 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.22 | 0
40 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0.21387 | 0.85548 | 1.8332 | 0.15276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0.23804 | 0.95217 | 2.0404 | 0.17003 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0.21387 | 0.85548 | 1.8332 | 0.15276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | 0.26734 | 1.0694 | 2.2915 | 0.19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0.071212 | 0.28485 | 0.61039 | 0.050866 | 3.2335 | 0.22634 | 0.90537 | 1.9401 | 0.16167 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0.1604 | 0.64161 | 1.3749 | 0.11457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 0.047609 | 0.19043 | 0.40807 | 0.034006 | 2.7205 | 0.19043 | 0.76174 | 1.6323 | 0.13602 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 0.17853 | 0.71413 | 1.5303 | 0.12752 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
49 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
50 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
51 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
52 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6478 | 0 | 12.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 ед.
1.6. | Технологическое присоединение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0.099689 | 1.4982 | 1.0619 | 0.19995 | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593
53 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0.040927 | 0.1146 | 0.0081855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 потребитель; 1) ТТ-типа ТОЛ-10; 2) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 3) КИП; 4) Провод ПВС-1х2,5; 5) МИРТ-811А; 6) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
54 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0.26114 | 0.73119 | 0.052228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 потребитель; 1) Монтаж новой линейной ячейки на II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с вакуумным выключателем.. 2) Организация расчетного учета э.э. II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с применением приборов учета э.э. класса точности 0,5S 3) интеграция с АИИС КУЭ ОАО "Чеченэнерго" с организацией ежедневной передачи результатов измерения,
55 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0.056844 | 0.15916 | 0.011369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 потребитель; 1) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 2) КИП; 3) Провод ПВС-1х2,5; 4) МИРТ-811А; 5) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
56 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0.099689 | 1.1393 | 0.056965 | 0.12817 | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 10 кВ : опоры СВ-110, провод АС-50 , протяженность 1,67 км. В 3 провода; ВЛ 0,4 кВ : опоры СВ-95, провод СИП, протяженность 2,21 км. В 1 провод; 83 потребителя
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0919 | 2.0324 | 90.5717 | 87.5559 | 20.9319 | 124.6568 | 4.3847 | 42.1106 | 72.5526 | 5.609 | 155.8548 | 4.9352 | 52.3172 | 91.6972 | 6.9052 | 267.7027 | 11.6507 | 211.6494 | 24.1354 | 20.2672
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0919 | 2.0324 | 90.5717 | 87.5559 | 20.9319 | 123.9462 | 3.6741 | 42.1106 | 72.5526 | 5.609 | 155.8548 | 4.9352 | 52.3172 | 91.6972 | 6.9052 | 238.3035 | 9.5928 | 188.13 | 22.9595 | 17.6213
57 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6598 | 0 | 21.9149 | 61.3619 | 4.383 | 39.941 | 0 | 9.9853 | 27.9587 | 1.9971 | 37.806 | 0 | 9.4515 | 26.4642 | 1.8903 | 16.0719 | 1.125 | 12.8575 | 0.64288 | 1.4465 |  |  |  |  | 2019 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2181 | 0 | 45.77 | 22.4689 | 14.9793 | 73.5423 | 2.9417 | 24.269 | 43.2429 | 3.0888 | 110.9404 | 4.4376 | 36.6103 | 65.233 | 4.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57976 | 0.040583 | 0.51019 | 0 | 0.028988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.55 | 0
60 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0.39507 | 4.9666 | 0 | 0.28219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0
61 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0.13375 | 1.6815 | 0 | 0.095538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0
62 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96244 | 0.067371 | 0.84695 | 0 | 0.048122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0
63 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1601 | 0.22121 | 2.7809 | 0 | 0.158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 3.41 | 0
64 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | 0.20599 | 2.5896 | 0 | 0.14714 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.44 | 0
65 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 0.27 | 0
66 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 | 0.12918 | 1.624 | 0 | 0.092274 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 3.14 | 0
67 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5338 | 0.17736 | 2.2297 | 0 | 0.12669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.37 | 0
68 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0.22459 | 2.8234 | 0 | 0.16042 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.57 | 0
69 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0.24934 | 3.1346 | 0 | 0.1781 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 3.55 | 0
70 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0.14538 | 1.8277 | 0 | 0.10385 | 0.1998 | 0.013986 | 0.17582 | 0 | 0.0099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.24 | 0
71 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0.19026 | 2.3918 | 0 | 0.1359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.33 | 0
72 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38757 | 0.02713 | 0.34106 | 0 | 0.019379 | 0.020399 | 0.0014279 | 0.017951 | 0 | 0.0010199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 0.2 | 0
73 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0.16737 | 2.1041 | 0 | 0.11955 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.17 | 0
74 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9996 | 0.13997 | 1.7597 | 0 | 0.099982 | 0.10524 | 0.0073671 | 0.092615 | 0 | 0.0052622 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 33 | СВ-110 | АС-50 | 1.03 | 0
75 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.03024 | 0.38016 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.021 | 0
76 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0.013848 | 0.17409 | 0 | 0.0098915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.241 | 0
77 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0.020251 | 0.25458 | 0 | 0.014465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.574 | 0
78 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0.067045 | 0.84285 | 0 | 0.047889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335 | 0
79 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0.040632 | 0.5108 | 0 | 0.029023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892 | 0
80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0.045993 | 0.5782 | 0 | 0.032852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889 | 0
81 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0.010358 | 0.13022 | 0 | 0.0073987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0
82 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.022599 | 0.2841 | 0 | 0.016142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0
83 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0.01183 | 0.14873 | 0 | 0.0084503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0
84 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0.13944 | 1.753 | 0 | 0.099601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0
85 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0.011502 | 0.1446 | 0 | 0.0082158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0
86 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0.083772 | 1.0531 | 0 | 0.059837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0
87 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0.012334 | 0.15505 | 0 | 0.0088099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0
88 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12423 | 0.0086961 | 0.10932 | 0 | 0.0062115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0
89 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0.091941 | 1.1558 | 0 | 0.065672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0
90 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07644 | 0.0053508 | 0.067268 | 0 | 0.003822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
91 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9259 | 0.064813 | 0.81479 | 0 | 0.046295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
92 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8435 | 0.61905 | 7.7823 | 0 | 0.44218 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.32 | 0
93 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0.13574 | 1.7064 | 0 | 0.096955 | 0.71051 | 0.049736 | 0.62525 | 0 | 0.035526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.77 | 0
94 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5581 | 0.45906 | 5.7711 | 0 | 0.3279 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 6.17 | 0
95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0.15622 | 1.9639 | 0 | 0.11159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.33 | 0
96 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 1.0497 | 0.073477 | 0.9237 | 0 | 0.052483 | 3.7343 | 0.2614 | 3.2862 | 0 | 0.18671 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 4.81 | 0
97 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 | 0.4033 | 5.0701 | 0 | 0.28807 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 10.84 | 0
98 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9819 | 0.34873 | 4.3841 | 0 | 0.2491 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 4.68 | 0
99 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2938 | 0.37056 | 4.6585 | 0 | 0.26469 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 9.96 | 0
100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2634 | 0.22844 | 2.8718 | 0 | 0.16317 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 6.14 | 0
101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8207 | 0.19745 | 2.4822 | 0 | 0.14103 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.65 | 0
102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0.30545 | 3.84 | 0 | 0.21818 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.21 | 0
103 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0.31401 | 3.9476 | 0 | 0.22429 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.44 | 0
104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0.17677 | 2.2222 | 0 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.64 | 0
105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5071 | 0.3155 | 3.9663 | 0 | 0.22536 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.48 | 0
106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 1.0377 | 0.07264 | 0.91319 | 0 | 0.051886 | 2.6027 | 0.18219 | 2.2904 | 0 | 0.13014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.42 | 0
107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0.9649 | 0.067543 | 0.84911 | 0 | 0.048245 | 2.42 | 0.1694 | 2.1296 | 0 | 0.121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.18 | 0
108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0.86173 | 0.060321 | 0.75832 | 0 | 0.043087 | 2.1612 | 0.15128 | 1.9019 | 0 | 0.10806 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.84 | 0
109 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | -4.76e-05 | -0.0005984 | 0 | -3.4e-05 | 0.00068 | 4.76e-05 | 0.0005984 | 0 | 3.4e-05 | 0.80711 | 0.056498 | 0.71026 | 0 | 0.040356 | 2.0242 | 0.14169 | 1.7813 | 0 | 0.10121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.66 | 0
110 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29346 | 0.020542 | 0.082169 | 0.17608 | 0.014673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0.02045 | 0.081799 | 0.17528 | 0.014607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 0.17009 | 0.68037 | 1.4579 | 0.12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.036344 | 0.14538 | 0.31152 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0.093584 | 0.37434 | 0.80215 | 0.066846 | 0.070364 | 0.0049255 | 0.019702 | 0.042218 | 0.0035182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 2х250 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1818 | 0.15272 | 0.61089 | 1.3091 | 0.10909 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1109 | 0.14776 | 0.59106 | 1.2665 | 0.10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0.21929 | 0.87715 | 1.8796 | 0.15663 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0.1615 | 0.64599 | 1.3843 | 0.11536 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 6х250 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0.093584 | 0.37434 | 0.80215 | 0.066846 | 0.070364 | 0.0049255 | 0.019702 | 0.042218 | 0.0035182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 | ТМ 2х250 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0.080749 | 0.323 | 0.69214 | 0.057678 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0.21929 | 0.87715 | 1.8796 | 0.15663 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0.10767 | 0.43066 | 0.92285 | 0.076904 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2653 | 0.43857 | 1.7543 | 3.7592 | 0.31327 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 8х250 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0.21929 | 0.87715 | 1.8796 | 0.15663 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0.1615 | 0.64599 | 1.3843 | 0.11536 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 6х250 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0.16446 | 0.65786 | 1.4097 | 0.11747 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0.16446 | 0.65786 | 1.4097 | 0.11747 |  |  |  |  | 2019 | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0.20456 | 0.81826 | 1.7534 | 0.14612 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 0.13458 | 0.53833 | 1.1536 | 0.09613 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0.17496 | 0.69984 | 1.4996 | 0.12497 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 1.0613 | 0 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2642 | 0 | 91.1378 | 0 | 10.1264 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь застройки 8130 м2
2.3. | Технологическое присоединение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 2.0579 | 23.5193 | 1.176 | 2.6459
132 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 2.0579 | 23.5193 | 1.176 | 2.6459 |  |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 33 | СВ-110 | Ас-50 | 0.6 | 1 потребитель
134 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 33 | СВ-110 | Ас-50 | 0.53 | 1 потребитель
135 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 33 | СВ-110 | Ас-50 | 0.07 | 1 потребитель
136 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 33 | СВ-110 | Ас-50 | 0.05 | 1 потребитель
137 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 40 | СВ-95 | СИП 4х25; | 0.025 | 1 потребитель
138 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.087 | 1 потребитель