## Раздел 1
Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
ОАО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020гг.
период реализации инвестиционной программы
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
__________________________Ю.В. Зайцев
«___»_____________________ 2015 года
М.П.
Раздел 1. Краткое описание инвестиционной программы (месторасположение объектов, используемое топливо и технические характеристики инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | [8 empty] | Используемое топливо
[6 empty] | Мощность |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  | Высшее проектное (рабочее) напряже-ние, кВ | Выработка, млн кВтч | Другое4)
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп5) | км ВЛ 2-цеп5) | км КЛ5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 109.87 | 0 | 200.52 | 3.46 | 0
I | ТПиР, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 54.45 | 0 | 0
| ТП, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| льготники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочее ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее ТПиР |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 54.45 | 0 | 0
II | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 101.87 | 0 | 146.07 | 3.46 | 0
| ТП, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
льготники
| прочее ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
| Прочее Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 101.87 | 0 | 141.911 | 3.46 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 54.45 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | prj_109108_48000 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | приборы учета электроэнергии - 6 шт; проверка 11 трансформаторов тока и 5 трансформаторов напряжения
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48999 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_49000 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-113 шт.
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | prj_109108_49001 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | prj_109108_48000 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | prj_109108_49003 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | prj_109108_49004 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_49005 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-114 шт.
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | prj_109108_49006 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | prj_109108_49007 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | prj_109108_49008 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | prj_109108_49009 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | prj_109108_49010 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | prj_109108_49011 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект;
15 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | prj_109108_49012 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
16 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | prj_109108_49013 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
17 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | prj_109108_49014 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_49015 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | основной диспетчерский щит в ЦДС-1 комплект кроссовое оборудование-1 комплект ; дополнительное оборудование для шкафов ССПИ-2 комплекта;
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 54.45 | 0 | 0
19 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | СКФО | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | Швеллеры:№14 сталь-Ст3пс-0,123 т.; электрообогреватель ПЭТ-4-44 шт.; выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 1-63А-4 шт.
20 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48124 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.64 |  |  | 6/10
21 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49158 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.62 |  |  | 6/10
22 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48367 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 1.21 |  |  | 6/10
23 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48368 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.86 |  |  | 6/10
24 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | prj_109108_48369 | СКФО | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 0.96 |  |  | 6/10
25 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | prj_109108_48370 | СКФО | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 1.18 |  |  | 6/10
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48371 | СКФО | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 0.26 |  |  | 6/10
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48372 | СКФО | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 1.27 |  |  | 6/10
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48373 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 5.14 |  |  | 0,4-6/10
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49159 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 3.97 |  |  | 0,4-6/10
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | prj_109108_48374 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 4.82 |  |  | 0,4-6/10
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | prj_109108_49160 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.85 |  |  | 0,4-6/10
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48375 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.26 |  |  | 0,4-6/10
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | prj_109108_48376 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.46 |  |  | 0,4-6/10
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | prj_109108_49161 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.98 |  |  | 0,4-6/10
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | prj_109108_48377 | СКФО | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 2.43 |  |  | 0,4-6/10
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48378 | СКФО | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 2.74 |  |  | 0,4-6/10
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48379 | СКФО | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.71 |  |  | 0,4-6/10
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48380 | СКФО | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.87 |  |  | 0,4-6/10
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48381 | СКФО | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 2.22 |  |  | 0,4-6/10
40 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48382 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
41 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49162 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
42 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48383 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
43 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48384 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0 |  |  | 6/10
44 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49164 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0 |  |  | 6/10
45 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48385 | СКФО | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
46 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48386 | СКФО | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
47 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48387 | СКФО | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
48 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | СКФО | Чеченская Республика | Наурский р-н ст.Наурская |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
49 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | СКФО | Чеченская Республика | Наурский р-н с.Алпатово |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
50 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н с.Самашки |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
51 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | СКФО | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
52 | Оборудование, не входящее в сметы строек | prj_109108_5394 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 ед.
1.6. | Технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | 1 потребитель; 1) ТТ-типа ТОЛ-10; 2) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 3) КИП; 4) Провод ПВС-1х2,5; 5) МИРТ-811А; 6) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
54 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | СКФО | Чеченская Республика | Шалинский р-н с.Чири-Юрт |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | 1 потребитель; 1) Монтаж новой линейной ячейки на II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с вакуумным выключателем.. 2) Организация расчетного учета э.э. II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с применением приборов учета э.э. класса точности 0,5S 3) интеграция с АИИС КУЭ ОАО "Чеченэнерго" с организацией ежедневной передачи результатов измерения,
55 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 |  | 1 потребитель; 1) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 2) КИП; 3) Провод ПВС-1х2,5; 4) МИРТ-811А; 5) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
56 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,4-6/10 |  | ВЛ 10 кВ : опоры СВ-110, провод АС-50 , протяженность 1,67 км. В 3 провода; ВЛ 0,4 кВ : опоры СВ-95, провод СИП, протяженность 2,21 км. В 1 провод
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 101.87 | 0 | 146.07 | 3.46 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 101.87 | 0 | 141.911 | 3.46 | 0
57 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 50 |  | 0 | 0.27 |  | 110
58 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | СКФО | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный |  | 32 |  | 0 | 3.19 |  | 110
59 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | СКФО | Чеченская Республика | х.Уми-Чу |  | 0 |  | 1.55 |  |  | 10
60 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км | prj_109108_49455 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 5.68 |  |  | 11
61 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | prj_109108_49456 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 2.769 |  |  | 12
62 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | prj_109108_49457 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.852 |  |  | 13
63 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48127 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 3.41 |  |  | 6/10
64 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_48388 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.44 |  |  | 6/10
65 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49180 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 0.27 |  |  | 6/10
66 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48389 | СКФО | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 3.14 |  |  | 6/10
67 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48390 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.37 |  |  | 6/10
68 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_49165 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.57 |  |  | 6/10
69 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49166 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.55 |  |  | 6/10
70 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48391 | СКФО | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 1.24 |  |  | 6/10
71 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48392 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.33 |  |  | 6/10
72 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | prj_109108_48393 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 0.2 |  |  | 6/10
73 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48394 | СКФО | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 1.17 |  |  | 6/10
74 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48395 | СКФО | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 1.03 |  |  | 6/10
75 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | СКФО | Чеченская Республика | с.Бамут |  | 0 |  | 1.021 |  |  | 0.4
76 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | СКФО | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0 |  | 0.241 |  |  | 0.4
77 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | СКФО | Чеченская Республика | с.Шаами-Юрт |  | 0 |  | 0.574 |  |  | 0.4
78 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | СКФО | Чеченская Республика | с.Алхан-Кала |  | 0 |  | 1.335 |  |  | 0.4
79 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | prj_109108_47917 | СКФО | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0 |  | 0.892 |  |  | 0.4
80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | СКФО | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0 |  | 0.889 |  |  | 0.4
81 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. | prj_109108_49215 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.186 |  |  | 1.4
82 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. | prj_109108_49216 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.471 |  |  | 2.4
83 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. | prj_109108_49217 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.244 |  |  | 3.4
84 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | prj_109108_49458 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.288 |  |  | 4.4
85 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | prj_109108_49459 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.105 |  |  | 5.4
86 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | prj_109108_49460 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.733 |  |  | 6.4
87 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | prj_109108_49461 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.208 |  |  | 7.4
88 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | prj_109108_49462 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.177 |  |  | 8.4
89 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | prj_109108_49463 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.826 |  |  | 9.4
90 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | prj_109108_49464 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  |  | 10.4
91 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | prj_109108_49465 | СКФО | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  |  | 11.4
92 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49167 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.32 |  |  | 0.4
93 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48398 | СКФО | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 2.77 |  |  | 0.4
94 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | prj_109108_49168 | СКФО | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 6.17 |  |  | 0.4
95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48399 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.33 |  |  | 0.4
96 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | prj_109108_49169 | СКФО | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 4.81 |  |  | 0.4
97 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49170 | СКФО | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 10.84 |  |  | 0.4
98 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48400 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 4.68 |  |  | 0.4
99 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | prj_109108_49171 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 9.96 |  |  | 0.4
100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | prj_109108_48401 | СКФО | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 6.14 |  |  | 0.4
101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | prj_109108_48402 | СКФО | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 2.65 |  |  | 0.4
102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | prj_109108_49172 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.21 |  |  | 0.4
103 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48403 | СКФО | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 8.44 |  |  | 0.4
104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48404 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.64 |  |  | 0.4
105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_49173 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.48 |  |  | 0.4
106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48405 | СКФО | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 3.42 |  |  | 0.4
107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | prj_109108_48406 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.18 |  |  | 0.4
108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | prj_109108_48407 | СКФО | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.84 |  |  | 0.4
109 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48408 | СКФО | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.66 |  |  | 0.4
110 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | СКФО | Чеченская Республика | х.Уми-Чу |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 6/10
111 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | СКФО | Чеченская Республика | с.Валерик |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 6/10
112 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 1.26 |  | 0 |  |  | 6/10
113 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | СКФО | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0.16 |  | 0 |  |  | 6/10
114 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48129 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 6/10
115 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49174 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0 |  |  | 6/10
116 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48357 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
117 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49175 | СКФО | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
118 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49176 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 6/10
119 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48358 | СКФО | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 6/10
120 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49177 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
121 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48359 | СКФО | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
122 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49178 | СКФО | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
123 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48360 | СКФО | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 6/10
124 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48361 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
125 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49179 | СКФО | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 1.5 |  | 0 |  |  | 6/10
126 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48362 | СКФО | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
127 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48363 | СКФО | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0.75 |  | 0 |  |  | 6/10
128 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48364 | СКФО | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0 |  |  | 6/10
129 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48365 | СКФО | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 1.25 |  | 0 |  |  | 6/10
130 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48366 | СКФО | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 1.25 |  | 0 |  |  | 6/10
131 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | СКФО | Чеченская Республика | г. Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | площадь застройки 8130 м2
2.3. | Технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
132 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 0 |  | 2.797 |  |  | 110
133 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | СКФО | Чеченская Республика | с. Дачу-Барзой |  | 0 |  | 0.6 |  |  | 10
134 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | СКФО | Чеченская Республика | с. Ярыш-Марды |  | 0 |  | 0.53 |  |  | 10
135 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | СКФО | Чеченская Республика | г.Гудермес |  | 0 |  | 0.07 |  |  | 6/10
136 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | СКФО | Чеченская Республика | с.Катар-Юрт |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 10
137 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.025 |  |  | 0.4
138 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.087 |  |  | 0.4
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## Раздел 2
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации8) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014 года, %2) | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта3)
|  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-)9) | Наличие положитель-ного заключения экспертизы проектной документа-ции (+;-)10) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)11) | Разрешение на строи- тельство (+;-)12) |  |  | решаемые задачи1) | договор об осуществ-лении технологи-ческого присоеди-нения6) | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (N-2)7) | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в год (N-2) |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[14 empty] | реквизиты решения органа исполни-тельной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой |  | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тирован-ный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.:
I | ТПиР, в т.ч.
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее ТПиР
II | Новое строительство
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее Новое строительство
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | prj_109108_48000 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка" (письмо НП "Совет рынка" № СР-02/15-1010 от 13.03.2015г.) | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48999 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_49000 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.22984 | 17% | 8 | Неокупаем
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | prj_109108_49001 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | prj_109108_48000 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | prj_109108_49003 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | prj_109108_49004 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_49005 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.19717 | 18% | 8 | Неокупаем
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | prj_109108_49006 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | prj_109108_49007 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | prj_109108_49008 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | prj_109108_49009 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | prj_109108_49010 | 2020 | 2021 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | - | нет |  |  | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
14 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | prj_109108_49011 | 2014 | 2021 | + | - | не требуется | не требуется | 68.99% | 68.99% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности |  | нет |  |  | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -5.1096 | 18% | 11 | Неокупаем
15 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | prj_109108_49012 | 2019 | 2021 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности |  | нет |  |  | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -0.65635 | 18% | 9 | Неокупаем
16 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | prj_109108_49013 | 2020 | 2021 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности |  | нет |  |  | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.5784 | 18% | 8 | Неокупаем
17 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | prj_109108_49014 | 2019 | 2021 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности |  | нет |  |  | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.09 | 18% | 8 | Неокупаем
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_49015 | 2019 | 2021 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности |  | нет |  |  | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.1389 | 17% | 9 | Неокупаем
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее
19 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | 2002 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | да | Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2013-2017 гг |  | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг.; требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48124 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.53035 | 17% | 9 | Неокупаем
21 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49158 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.27354 | 19% | 8 | Неокупаем
22 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48367 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.22212 | 19% | 8 | Неокупаем
23 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48368 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.59165 | 17% | 9 | Неокупаем
24 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | prj_109108_48369 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3026 | 17% | 9 | Неокупаем
25 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | prj_109108_48370 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.42597 | 17% | 9 | Неокупаем
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48371 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.63382 | 17% | 9 | Неокупаем
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48372 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.41824 | 18% | 9 | Неокупаем
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48373 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4024 | 19% | 8 | Неокупаем
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49159 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.45677 | 19% | 8 | Неокупаем
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | prj_109108_48374 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4366 | 19% | 8 | Неокупаем
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | prj_109108_49160 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.65845 | 17% | 9 | Неокупаем
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48375 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.92947 | 17% | 9 | Неокупаем
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | prj_109108_48376 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.80663 | 18% | 9 | Неокупаем
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | prj_109108_49161 | 2019 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.71558 | 17% | 9 | Неокупаем
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | prj_109108_48377 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36268 | 18% | 9 | Неокупаем
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48378 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.62817 | 17% | 9 | Неокупаем
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48379 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.60248 | 17% | 9 | Неокупаем
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48380 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.64205 | 17% | 9 | Неокупаем
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48381 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.49177 | 17% | 9 | Неокупаем
40 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48382 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36258 | 18% | 8 | Неокупаем
41 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49162 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.52092 | 17% | 8 | Неокупаем
42 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48383 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.44192 | 17% | 8 | Неокупаем
43 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48384 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3876 | 18% | 8 | Неокупаем
44 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49164 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56407 | 18% | 8 | Неокупаем
45 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48385 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.39197 | 17% | 9 | Неокупаем
46 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48386 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56974 | 17% | 9 | Неокупаем
47 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48387 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей |  | нет |  |  | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.29358 | 18% | 8 | Неокупаем
48 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | нет |  |  | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
49 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | нет |  |  | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
50 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | нет |  |  | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
51 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | нет |  |  | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
52 | Оборудование, не входящее в сметы строек | prj_109108_5394 | 2015 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. |  | нет |  |  | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. | 0 | 0% | 0 | 0
1.6. | Технологическое присоединение
53 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 18.11.2014 №483/2014 | нет |  |  | Договор ТП от 18.11.2014 №483/2014 | 0 | 0% | 0 | 0
54 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 30.05.2011 №210/2011НЭ | нет |  |  | Договор ТП от 30.05.2011 №210/2011НЭ | 0 | 0% | 0 | 0
55 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 26.11.2014 №490/2014 | нет |  |  | Договор ТП от 26.11.2014 №490/2014 | 0 | 0% | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | 12.77% | 12.77% | Резервирование средств для технологического присоединения льготных категорий потребителей к сетям АО "Чеченэнерго" |  | нет |  |  | Выполнение обязательств по ТП льготной группы потребителей до 15 кВт, реализация по мере поступления заявок на ТП | -1.3727 | 16% | 12 | Неокупаем
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
57 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | 2011 | 2020 | + | + | + | + | 78.92% | 78.92% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | да | Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2013-2017 гг. |  | Требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 25.198 | 24.2% | 5 | 8
58 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | 2014 | 2019 | + | - | + | + | 46.3% | 46.3% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов |  | да | Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2014-2018 гг. |  | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг. | 47.27 | 24% | 6 | 8
59 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
60 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км | prj_109108_49455 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
61 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | prj_109108_49456 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
62 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | prj_109108_49457 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
63 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48127 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 17.10.13г. Вход№ 20 Начальник ГГЭС Тасуев С.С. | -1.3159 | 17% | 9 | Неокупаем
64 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_48388 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.4207 | 18% | 9 | Неокупаем
65 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49180 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -1.0017 | 18% | 9 | Неокупаем
66 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48389 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.93912 | 18% | 9 | Неокупаем
67 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48390 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.46832 | 17% | 9 | Неокупаем
68 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_49165 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.29179 | 19% | 8 | Неокупаем
69 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49166 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.2605 | 17% | 9 | Неокупаем
70 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48391 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.43188 | 17% | 9 | Неокупаем
71 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48392 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.37872 | 18% | 9 | Неокупаем
72 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | prj_109108_48393 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.54087 | 17% | 9 | Неокупаем
73 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48394 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.41907 | 17% | 9 | Неокупаем
74 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48395 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.245e-14% | 1.245e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 09.02.15г. №12 Вход №127 Нач. Итум-Калинских РЭС Хадисов Д.Д. | -0.21271 | 18% | 8 | Неокупаем
75 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
76 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
77 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
78 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
80 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
81 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. | prj_109108_49215 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
82 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. | prj_109108_49216 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
83 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. | prj_109108_49217 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
84 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | prj_109108_49458 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
85 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | prj_109108_49459 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
86 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | prj_109108_49460 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
87 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | prj_109108_49461 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
88 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | prj_109108_49462 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
89 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | prj_109108_49463 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
90 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | prj_109108_49464 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
91 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | prj_109108_49465 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
92 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49167 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.5971 | 17% | 9 | Неокупаем
93 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48398 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.46394 | 17% | 9 | Неокупаем
94 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | prj_109108_49168 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №108 от 16.06.14 г. от нач. Шалинских РЭС Сулейманова И.А. | -1.31 | 17% | 9 | Неокупаем
95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48399 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.45139 | 18% | 8 | Неокупаем
96 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | prj_109108_49169 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.92091 | 17% | 9 | Неокупаем
97 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49170 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -2.2843 | 17% | 9 | Неокупаем
98 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48400 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.43067 | 19% | 8 | Неокупаем
99 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | prj_109108_49171 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.574 | 18% | 9 | Неокупаем
100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | prj_109108_48401 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №310 от 13.11.14 г. Нач-ник Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.98881 | 18% | 9 | Неокупаем
101 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | prj_109108_48402 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей,. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.26881 | 19% | 8 | Неокупаем
102 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | prj_109108_49172 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.141e-14% | 1.141e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.5073 | 17% | 9 | Неокупаем
103 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48403 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективн. письмо жителей ст.Шелковская Вход №19-48 от 06.06.14г. | -1.2116 | 18% | 9 | Неокупаем
104 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48404 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.44691 | 17% | 9 | Неокупаем
105 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_49173 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.7252 | 17% | 9 | Неокупаем
106 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48405 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.70905 | 17% | 9 | Неокупаем
107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | prj_109108_48406 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.5268 | 17% | 9 | Неокупаем
108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | prj_109108_48407 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 15.11.13г. № 295 Гл. Админ. Элистанжинск. с/п.Арсаханов Б-А.С-А. | -0.49921 | 17% | 9 | Неокупаем
109 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48408 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.36098 | 18% | 9 | Неокупаем
110 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
111 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
112 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
113 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
114 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48129 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.18276 | 18% | 8 | Неокупаем
115 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49174 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
116 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48357 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.241e-14% | 1.241e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо жителей с.Хамби-Ирзи от 07.05.14г. Вход № 19-39 | -0.1595 | 19% | 8 | Неокупаем
117 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49175 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.32746 | 18% | 8 | Неокупаем
118 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49176 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.57745 | 18% | 8 | Неокупаем
119 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48358 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.18169 | 18% | 8 | Неокупаем
120 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49177 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.136e-14% | 1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.10.13г.№439 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.30058 | 18% | 8 | Неокупаем
121 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48359 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллектив. письмо жителей ст.Первомайская Вход №19-78 от 14.10.14г. | -0.18599 | 19% | 8 | Неокупаем
122 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49178 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.46498 | 17% | 8 | Неокупаем
123 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48360 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.45358 | 16% | 9 | Неокупаем
124 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48361 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.3712 | 18% | 8 | Неокупаем
125 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49179 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.58039 | 18% | 8 | Неокупаем
126 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48362 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.35834 | 17% | 8 | Неокупаем
127 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48363 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 14.08.14г.№ 77 и.о.мэра Шалинского городского пос-я Х.Ш.Багаев | -0.45358 | 16% | 9 | Неокупаем
128 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48364 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за №310 от 13.11.14 г. от нач. Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.41234 | 18% | 8 | Неокупаем
129 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48365 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
130 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48366 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |  | нет |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
131 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | 2012 | 2021 | + | + | + | + | 59.12% | 59.12% | Исполнение Приказа. |  | нет |  |  | Приказ № 208 от 30.05.2013 г. и поручение генерального директора ОАО "Россети" О.М. Бударгина № 6п от 30.04.2013 г. | -131.0715 | 15% | 14 | Неокупаем
2.3. | Технологическое присоединение
132 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | 2.36% | 2.36% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение |  |  |  |  | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района | -2.4648 | 17% | 12 | Неокупаем
133 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 16.12.2014 №931 | нет |  |  | Договор ТП от 16.12.2014 №931 | 0 | 0% | 0 | 0
134 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 16.12.2014 №942 | нет |  |  | Договор ТП от 16.12.2014 №942 | 0 | 0% | 0 | 0
135 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 22.12.2014 №948 | нет |  |  | Договор ТП от 22.12.2014 №948 | 0 | 0% | 0 | 0
136 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 30.04.2014 №363 | нет |  |  | Договор ТП от 30.04.2014 №363 | 0 | 0% | 0 | 0
137 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 01.09.2014 №654 | нет |  |  | Договор ТП от 01.09.2014 №654 | 0 | 0% | 0 | 0
138 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | Договор ТП от 26.12.2014 №977 | нет |  |  | Договор ТП от 26.12.2014 №977 | 0 | 0% | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1) В том числе: - замещение физически изношенного оборудования (указать степень износа оборудования по состоянию на 01.01.года (N-1)); - замещение выводимого из эксплуатации оборудования (указать какое оборудование выводится из эксплуатации и планируемый срок вывода замещаемого оборудования); - требования субъекта оперативно-диспетчерского управления к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта и (или) энергорайона (указать наименование субъекта-оперативно диспетчерского управления и реквизиты документа, содержащего указанные требования); - указать другие задачи (при наличии), решаемые инвестиционным проектом.
2) Определяется исходя из выполнения графика строительства.
3) Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
4) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели, характеризующие созданные (реконструированные) объекты.
5) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
6) Указываются реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащего технические условия, являющиеся неотъемлемой частью такого договора, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом.
7) Указываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, утвержденными в год (N-2).
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, в котором инвестиционная программа представляется на утверждение.
9) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
10) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
11) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
12) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".
Примечание: в случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится знак "00".".