## Январь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Январь 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Февраль 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## март
График отключения ВЛ и оборудования находящегося в оперативном управлении ЦДС ОАО "Чеченэнерго" на Март 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | Замена дефектного провода. Измерение переходных сопротивлений КС.
ПС Ищёрская В-120, Л-120, ОВ-110, ОСШ-110кВ, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ почерёдно | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120,ШР-120-1,ШР-120-2, ОВ-110
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода. Измерение переходных сопротивлений.
ПС Ищёрская В-171 , Л-171, ОСШ-110кВ | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ОР-171
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [31 empty] | ТР и измерение ЗУ ВЛ.
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [31 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [31 empty] | Измерение ЗУ ВЛ. Измерение переходных сопротивлений КС ВЛ
ПС 110кВ Алпатово с-110кВ, Л-172, Л-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-173, ЛР-172, ШР-Т1
ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110, 1с-110кв | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173, ШР-173, В-174 для БВР на В-173
ПС 110кВ Шали 1с-110кВ, Л-160 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, ШР-160, СР-1
ВЛ-110кВ Шали - Цем-Завод (Л-160) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Шали 2с-110кВ, Л-162 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, СР-2, ШР-Т2
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят, регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС Ищёрская ТН-1, ТН-2 поочередно | [31 empty] | Профконтроль втор. цепей ТН-1,ТН-2
ПС Ищёрская ОВ-110 | [31 empty] | Профконтроль: вторичн.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ ОВ
ПС Ищерская В-171 | [31 empty] | Профвосстановление: вторичн.цепей ТТ, ШДЭ-2801, АПВ В-171.
ПС Наурская В-173 | [31 empty] | Опробование АПВ В-173
Арг ТЭЦ В-162 | [31 empty] | Опробование АПВ В-162, опробование ИМФ-3Р
Начальник ДС: ЦУС А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования находящегося в оперативном управлении ЦДС ОАО "Чеченэнерго" на Апрель 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Замена изоляторов, расчистка трассы. Измерение переходных КС ВЛ.
ПС Ищёрская В-129, Л-129, ОСШ-110, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ поочерёдно | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ЛР-129, ОР-129, ШР-129-1, ШР-129-2
ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-122) | [30 empty] | Замена натяжных изоляторов, замена провода, расчистка трассы. Измерение ЗУ ВЛ.
ВЛ 110кВ Ищёрская-Плиево (Л-121) | [30 empty] | Для Б/З работ на Л-122. по реж. Ремонта Л-123, Л-124 СЭ
ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110кВ, 1СШ-110кВ, 2СШ-110кВ, поочерёдно | [30 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121, ШР-121-1, ШР-121-2
ПС Ищёрская В-122, Л-122, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ОР-122
ПС 110кВ Горячеисточненская 1с-110кВ, В-175, Л-175 | [30 empty] | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175, ШР-Т1
ПС 110кВ Горячеисточненская 2с-110кВ, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2, ШР-ТН-2, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ №84 Л-185, В-185, ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, ТН-ОСШ, ТН-1-110, ОВ | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-185-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ШСВ-1, В-185
ПС Наурская В-185, Л-185, ОСШ-110, ОСВ-110, 2с-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: В-185, ЛР-185, ОР-185, ШР-185, ОСВ-110
7 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ОР-Т1, В-Т1, ШР-Т1-2, ШР-ТН-2, ТН-2, ШР-ШСВ-2, ШСВ-110
ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Южная Л-114, 1-СШ-110кВ, ТН-1-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-114, ШР Т-1, МВ Т-1, РТ-1, СР-1, Т-1, ТН-1-110кВ
ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Южная Л-115, 2-СШ-110кВ, ТН-2-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-115, ШР Т-2, ТН-2-110.
ВЛ-110кВ Грозный - Южная (Л-115) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Октябрьская 1сш 110кВ, Л-137, ТН-1 | [30 empty] | Тех. обслуживание ЛР Л-137, ШР-Т1, ТН-1
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ ГРП-110 | [30 empty] | Мультиплексор OltnCom V 4200 (Профилактика)
ПС 110кВ ГРП-110 | [30 empty] | Шкаф ССПИ (Профилактика)
ПС 110кВ Северная | [30 empty] | Мультиплексор OltnCom V 4200 (Профилактика)
ПС 110кВ Северная | [30 empty] | Шкаф ССПИ (Профилактика)
Чеченэнерго | [30 empty] | ОГМ-30Е ОГМ-12 (Основной канал) (Профилактика)
Чеченэнерго | [30 empty] | Шкаф ЦППС (Профилактика)
Чеченэнерго | [30 empty] | SkyEde pro (резервный канал) (Профилактика)
ПС Ищерская В-129 | [30 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801, АПВ в составе автоматики В-129
ПС Ищерская В-122 с переводом на ОВ | [30 empty] | Первый профконтроль: вт.цепей ТТ, терминала защит АПВ и УРОВ (ШЭ-2807 016)
ПС Ищерская В-121 с переводом на ОВ | [30 empty] | Восстановление: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2801, АПВ в составе автоматики В-121
0 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОСВ
ПС Наурская ТН-2 | [30 empty] | Профконтроль вт.цепей ТН-2
ПС №84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-185, опроб. ИМФ-3Р Л-185
ПС №84 ТН-1 | [30 empty] | Восстановление вт.цепей ТН-1
ПС №84 В-182 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-182, опроб. ИМФ-3Р Л-182
ПС №84 ТН-2 | [30 empty] | Восстановление вт.цепей ТН-2
ПС №84 ОВ | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ
ПС ГРП-110 В-182 с переводом на ОВ | [30 empty] | Профконтроль: вт.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в составе автоматики В-182
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Май
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Май 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | Замена провода, замена изоляторов.
ПС 110кВ Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110, 1с-110кВ, ТН-1 | [31 empty] | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174, ШР-174, ШР-Т1, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) СК РДУ: совмещение с ремонтом 1 СШ-110 кВ ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Горец 2с-110кВ, ТН-2 110кВ | [31 empty] | ТР и испытание: СМВ-110кВ, СР-2-110, ШР Т-2, МВ-Т-2, Т-2, ТН-2 110кВ
ПС 110кВ Горец 1с-110кВ, ТН-1 110кВ. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-105, СР-1-110, ШР Т-1, Т-1,ТН-1 110кВ
ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
Арг ТЭЦ В-125 | [31 empty] | Опробование АПВ В-125, первый профконтроль ИМФ-3Р Л-125
ПС ГРП-110 В-105 | [31 empty] | Восстановление: втор.цепей ТТ, панели защит ШДЭ-2802, АПВ В-105
ПС Наурская В-174 | [31 empty] | Опробование АПВ В-174
ПС Ищерская В-130 с переводом на ОВ | [31 empty] | Профконтроль: втор.цеп.ТТ, панел.защит ШДЭ-2801,АПВ В-130
ПС Гудерм-Тячговая ШСВ (перенесена с июля на май) | [31 empty] | Первый профконтроль: втор.цеп.ТТ, терм.защит Сириус-3-СВ и АПВ
ПС Гудерм-Тячговая В-177 (перенесена с июля на май) | [31 empty] | Перв.профконтроль: втор.цеп.ТТ, терм.защит Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ, Сириус-3-ЛВ-02
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Июнь 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | [30 empty] | Замена изоляторов, перетяжка провода. Измерение ЗУ ВЛ. Измерение переходных КС ВЛ.
ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110, 2СШ-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130, ШР-130-2.
ПС 110кВ Наурская В-130, Л-130, ОСШ-110, 2с-110кВ, ТН-2 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130, ШР-130-2, ТН-2
ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-124) | [30 empty] | Расчистка трассы, выправка опор. Измерение переходных сопротивлений КС ВЛ. Измерение ЗУ ВЛ.
ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-123) | [30 empty] | Расчистка трассы, выправка опор. Измерение переходных сопротивлений КС ВЛ. Измерение ЗУ ВЛ.
ПС 110кВ Ищёрская В-124, Л-124, 1СШ-110, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124, ШР-124-1
ПС 110кВ Ищёрская В-123, Л-123, 1СШ-110,ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-123, ЛР-123, ОР-123, ШР-123-1
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание ШР-123-2, ШР-124-2
ПС Консервная Л-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Холодильник II-СШ-110кВ, Л-110, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-110, СР-2-110, ШР-Т2, МВ-Т-2, ТН-2-110.
ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят, регулир.пр-да, зам-а пр-да, зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 1с-110кВ, Л-126, СР-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-126, ШР-Т1-110, СР-110
ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Холодильник I- СШ-110кВ, Л-109, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-109, СР-1-110, ШР-Т1, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 (Л-109) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес 2с-110кВ, Л-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) СК РДУ: перенесено по реж. 2сш 110кВ Грозный | [30 empty] | Замена изоляторов, кап. Ремонт: восстановление обрешетки мет. опор, сварка шлейфов, замена провода-подрядчик. (СК РДУ) Пренесена с июля по режиму рем. 2СШ 110кВ ПС 330кВ Грозный.
ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) (СК РДУ: перенесено по реж.2СШ 110кВ Грозный) | [30 empty] | БВР на ВЛ-175. (КС РДУ) Пренесена с июля по режиму рем. 2СШ 110кВ ПС 330кВ грозный.
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Июль 2016г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) (СК РДУ) Перенесено по режиму ремонта 2СШ 110кВ ПС 330кВ Грозный на август | [31 empty] | Замена изоляторов, кап. Ремонт: восстановление обрешетки мет. опор, сварка шлейфов, замена провода-подрядчик
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Содержание работ: Тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) Разрыв транзита на В-146 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт В-146, 2СШ-110, ОСШ-110 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | Содержание работ: Тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) Разрыв транзита на В-149 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт В-149, 2СШ-110,ОСШ-110 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая; Прочие: СК РДУ: сокращено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-141
ВЛ 110кВ Шелковская-Гуд-Тяговая (Л-146) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | [31 empty] | Выправка опор, замена изоляторов. Измерение ЗУ ВЛ. Измерение переходных сопротивлений КС ВЛ.
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110кВ, Л-148, В-148, СВ-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: В-148, ШР-148, ЛР-148, СВ
ПС 110кВ Горячеисточненская 1с-110кВ, В-177, Л-177 | [31 empty] | ТР: В-177, ШР-177, ЛР-177
ПС 110кВ Самашки СШ-110кВ, Л-102, Л-103, В-110, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-102, ЛР-103, ТР-1-110, ТР-2-110, В-110, ТН-1-110, Т-1, Т-2.
ВЛ-110кВ Грозный - Цем-Завод (Л-161) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, Л-161, В-161, ТН-1-110, СП-110 (СК РДУ): Совмещена с ремонтом 2СШ-110кВ ПС 330кВ Грозный перенесена на 14-15.07.16г | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, СР-1, В-Т1-110, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110, СП-110
ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, Л-160, В-160, ТН-2-110, СП-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, В-160, В-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2, ТН-2, Т-2
ПС 110кВ Аргун (АКХП) 2с-110кВ, Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141, ОД-Т2, СР-2, Т-2.
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, ОСШ-110кВ,Л-126, В-126, ТН-1-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126, ШР-126-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110кВ, ОСШ-110кВ, Л-141, В-141, | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, В-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2
ПС Гудемес-Тяговая В-149 | [31 empty] | Содержание работ: Разрыв транзита на В-149 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая в связи свыводом в ремонт 2СШ-110 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая; Прочие: СК РДУ: сокращено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110кВ, ОСШ-110кВ, Л-142, В-142, В-146, ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, В-142, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110, ШР-146-2
Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | Содержание работ: Разрыв транзита на В-146 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, ОСШ-110, Л-146, В-146, В-141, В-142, В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110кВ, ОСШ-110, В-177, В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, В-177, ШР-177-2, ШР-126-2
ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110кВ, ОСШ-110, Л-149, В-149, ОВ, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1,ОВ, ОР-ОВ, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-142, опробование ИМФ-3Р Л-142
ПС 110кВ Цемзавод 2с-110кВ, ТН-2-110 | [31 empty] | Восстановление вторичных цепкй ТН-2
ПС 110кВ Цемзавод 1с-110кВ, ТН-1-110 | [31 empty] | Восстановление вторичных цепкй ТН-1
ПС Гуд-Тяг. ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | Первый профконтроль: втор.цепей ТТ, терм.защит Сириус-3-ЛВ-02, терм.защит Сириус-3-ЛВ-03 и АПВ, Сириус-2-ОМП
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ, опробование ИМФ-3Р ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяг ШСВ-110 | [31 empty] | Первый профконтроль: втор.цепей ТТ, терм.защит Сириус-3-СВ и АПВ
ПС 110кВ Шелковская В-146 | [31 empty] | Опробование АПВ Л-146 (терминал Сириус-3-ЛВ-03), опробование вторичных цепей ТН-2
ПС 110кВ Каргалиновская В-148. | [31 empty] | Опробование АПВ Л-148 (терминал Сириус-3-ЛВ-03)
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Август
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Август 2016г.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | [31 empty] | Перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-147 ПС 110кВ Каргалиновская в связи с выводом в ремонт Л-147.
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110кВ, Л-147, СВ-110, В-147, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110, В-147, ЛР-147, СР-2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110,2-СШ-110кВ, Л-103, МВ Л-103, МВ Л-137 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-103, ЛР Л-103, МВ Л-103, ШР-2 Л-103, ШР-2 Л-137.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ,1-СШ-110кВ, МВ Л-103. | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-137, ЛР Л-137, МВ Л-137, ШР-1 Л-137, ШР-1 Л-103.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, Л-136, МВ Л-136, МВ Л-105 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-136, ЛР Л-136, МВ Л-136, ШР-1 Л-136, ШР-1 Л-105.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, В-136, 2-СШ-110кВ | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-105, ЛР Л-105, ШР-2 Л-105, ШР-2 Л-136.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, Л-182, МВ Л-182. | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-182, ЛР Л-182, МВ Л-182, ШР-1 Л-182, ШР-1 Т-3, РОСШ Т-3
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, Л-110, МВ Л-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-110, ЛР Л-110, МВ Л-110, ШР-1 Л-110, ШР-1 Т-4, РОСШ Т-4.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ, Л-109, МВ Л-109. | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Л-109, ЛР Л-109, МВ Л-109, ШР-1 Л-109, ШР-1 Т-1.
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, 1-СШ-110кВ. | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Т-2, ШР-1 Т-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: РОСШ Т-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110кВ, МВ ОСШ, ТН-2 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ШР-ОВ-2, ШР-Т1-110-2, ТН-2-110
ПС 110кВ Консервная Л-112, ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-112, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС выправка подвесок
ВЛ 110кВ Арг.ТЭЦ -Гуд-Тяговая с отпайкой на АКХП Л-142 (СК РДУ) Перенесено по режиму ремонта 2СШ 110кВ ПС 330 Грозный | [31 empty] | ТР и исптание: ЛР-142 ПС 110кВ Аргун (АКХП) (перенесена с июля на август)
ВЛ 110кВ Арг.ТЭЦ -Гуд-Тяговая с отпайкой на АКХП Л-142 (СК РДУ) Перенесено по режиму ремонта 2СШ 110кВ ПС 330 Грозный | [31 empty] | Замена изоляторов, регулировка провода, замена провода, зам. Зажимов, зам СОАС, расчистка трассы, выправка подвесок (перенесена с июля на август)
ПС Каргалиновская В-147 | [31 empty] | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС Каргалиновская В-147 | [31 empty] | Первый профконтроль ДФЗ (Сириус-3-ДФЗ-01)
ПС Каргалиновская 2СШ-110кВ | [31 empty] | Профилактический контроль втор.цепей ТН-2-110
ПС Каргалиновская СВ-110кВ | [31 empty] | Опробование АПВ (Сириус-3-СВ)
ПС Шелковская В-147 | [31 empty] | Опробование АПВ (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС Шелковская 1 СШ-110 | [31 empty] | Восстановление втор.цепей ТН-1-110
Арг ТЭЦ В Л-142 (выполнено в июле) | [31 empty] | Опробование АПВ в сост автом-ки В-142, Первый профконтроль ИМФ-3Р ВЛ-142
ПС ГРП-110 В-103 | [31 empty] | Профил. контроль: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в сост ав-ки В-103
ПС ГРП-110 В Л-136 | [31 empty] | Восстановление: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в сост ав-ки В-136
ПС ГРП-110 В Л-137 | [31 empty] | Опробование АПВ в сост автоматики В-137
ПС ГРП-110 ТН-2 | [31 empty] | Профилактический контроль втор. цепей ТН-2-110
ПС ГРП-110 ТН-1 | [31 empty] | Профилактический контроль втор. цепей ТН-1-110
ПС ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | Восстановление: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ в сост ав-ки ОВ
ПС ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | Первый профконтр: вт.цепей ТТ,ЭПЗ-1345, АПВ в сост ав-ки ШСВ
ПС ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | Первый профконтр АЛАР ФКТ, АОПО (ШЭЭ 223 0106)
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Расчистка трассы.
Алпатово СШ-110 | [30 empty] | ТР: ШР-Т1-110
ПС Восточная Л-112, СВ-110, ТН-1-110, 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание:ЛР-112, СР-1-110, СВ-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110
ПС Восточная Л-111, ТН-2-110, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Восточная (Л-111) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Северная - Восточная (Л-112) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110, ОВ-110, Л-127, В-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1-110, ШР-ОВ, СР-1-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110, ОВ-110, ТН-ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР-144, ОР-128, ОР-127, ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ Ойсунгур 2с-110кВ, В-128, Л-128, Л-144, В-144, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ЛР-144, В-144, ШР-144, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Ярык-Су - Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | Зам-а деф.изолят,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
Начальник ДС ЦУС: А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Октябрь 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | [31 empty] | Замена изоляторов.
ВЛ 110кВ Шелковская-Гуд-Тяговая (Л-146) | [31 empty] | Измерение ЗУ ВЛ. Измерение переходных сопротивлений КС ВЛ.
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок.
Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | [31 empty] | Разрыв транзита на В-146 ПС 110кВ Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт Л-146
ПС 110кВ Шелковская В-146, Л-146, 2с-110кВ | [31 empty] | ТР: В-146, ШР-146, ЛР-146, ШР-Т2-110.
ПС Северная 1с-110кВ, Л-109,ТН-1, СМВ-110. | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-109, ШР-Т1, СР-I СШ, ТН-1, СМВ-110
ПС Северная 2с-110кВ, Л-112, ТН-2 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР Л-112, ШР Т2, ТН-2, СР II СШ.
ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 (Л-109) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая (Л-141) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [31 empty] | Зам-а деф.изолят.,регулир.пр-да, зам-а пр-да,зам-а зажимов, зам-а СОАС, рас-ка трассы, выправка подвесок
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова
Тел: 13-02

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченнерго" на Ноябрь 2016г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.М. Автарханов
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чечнэнерго" на Декабрь 2016 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС: ЦУС А.М.Автарханов.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02