## Янв.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧЭ
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Фев.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГОНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Март
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАРТ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 3-5.03.14 | 3-5.03.14 | 3-5.03.14 | 05.03.14г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 11-12.03.14 | 11-12.03.14 | 11-12.03.14 | 11-12.03.14
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | ТР | 20-21.03.14 | 20-21.03.14 | 20-21.03.14 | 31.03.14г |  |  | Снята в связи с массовыми откючениями.
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 13-14.03.14 | 13-14.03.14 | 13-14.03.14 | 13-14.03.14
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-120, Л-120 | ТР и испытание: В-120, ЛР-120 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 3-4.03.14 | 2014-03-04
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Г-330-ГРП-110 (Л-110) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 27-28.03.14 | 27-28.03.14 | 27-28.03.14 | 27-28.03.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Северная - Восточная (Л-112) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 25-26.03.14 | 25-26.03.14 | 25-26.03.14 | 26.03.12г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ №84 - Наурская (Л-185) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 17-19.03.14 | 17-19.03.14 | 17-19.03.14 | 17-19.03.2014
ЧечЭн | ВЛ 110кВ №84 ГРП-110 (Л-182) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 20-21.0314 | 20-21.0314 | 20-21.0314 | 20.03.14г
ЧечЭн | ПС Консервная Л-112 | ТР и испытание: ЛР-112, В-Т-1-110, ТР-1-110 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-03-26
ЧечЭн | ПС Консервная Л-110 | ТР и испытание: ЛР-110, В-Т-2-110, ТР-2-110 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 2014-03-27
ЧечЭн | ПС №84 1-СШ-110, В-185, Л-185, ОВ, ТН-1, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-185, ЛР-185, В-185, ШР-185-1, ШР-ОВ-1, ОВ, ШР-ОВ-1, ОР-Т1, ТР-1-110, ШР-Т1-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110 | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 2014-03-17
ЧечЭн | ПС №84 2-СШ-110, В-182, Л-182, ТН-2-110 ОСШ-110. | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-182-2, ШР-ОВ-2, ШР-185-2, ОР-Т2,, ШР-ТН-2, ТН-2-110 | 19-20.03.14 | 19-20.03.14 | 19-20.03.14 | 19.03.14г
ЧечЭн | ПС Ищерская В Л-120 | Опробование АПВ в составе автом-тики выкл. В-120 |  | 3-4.03.14 | 3-4.03.14 | 2014-03-03
ЧечЭн | ПС Ищерская В Л-171 | Опробование АПВ в составе автом-тики выкл. В-171 |  | 11-12.03.14 | 11-12.03.14 | 2014-03-11
ЧечЭн | ПС Ищерская Л-171 | Опробование ИМФ-3Р Л-171 |  | 11-12.03.14 | 11-12.03.14 | 2014-03-11
ЧечЭн | ПС Наурская В Л-185 | Профвосстановление:втор. цепей ТТ;ТЗНП, ДЗ, ТО (ШДЭ-2802); АПВ в составе автома-ки выкл.В-185 |  | 17-21.03.14 | 17-21.03.14 | 2014-03-17
ЧечЭн | ПС Наурская В Л-185 | Опробование ИМФ-3Р Л-185 |  | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 2014-03-17
ЧечЭн | ПС №84 В Л-182 | Опробование АПВ в составе автом-тики выкл. В-182 |  | 19-20.03.14 | 19-20.03.14 | 19.03.14г
ЧечЭн | ПС №84 В Л-185 | Опробование АПВ в составе автом-тики выкл. В-185 |  | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 31.03.14г |  |  | В связи с аврийными работами на ПС Октябрьская
ЧечЭн | ПС №84 ОВ | Опробование АПВ в составе автом-тики обход.выкл. |  | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 17.03.14г |  |  | В связи с аврийными работами на ПС Октябрьская
ЧечЭн | ПС №84 I СШ-110 | Профконтроль вторичных цепей ТН-1-110 |  | 17-18.03.14 | 17-18.03.14 | 2014-03-31 |  |  | В связи с аврийными работами на ПС Октябрьская
ЧечЭн | ПС №84 II СШ-110 | Профконтроль вторичных цепей ТН-2-110 |  | 19-20.03.14 | 19-20.03.14 | 19.03.14г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Апр.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев |  |  | 2-3.04.14г | 2.04.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Г-330-ГРП-110 (Л-137) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  | 14-16.04.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-330-Южная (Л-114) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  | 22-23.04.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-330-Южная (Л-115) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  | 24-25.04.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-330 - Арг. ТЭЦ (Л-125) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  | 8-9.04.14 | 9.04.14г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Май
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАЙ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ПС Ищёрская ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110 | 13.05.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 7-8.05.14 г
ЧечЭн | ПС Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174 | 8.05.14 г
ЧечЭн | ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173 | 6.05.14 г
ЧечЭн | ПС Наурская:В-185, Л-185, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-185, ЛР-185 ОР-185 | 26.05.14 г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ГРП-110-Северная (Л-109) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 19-21.05.14г
ЧечЭн | ПС Холодильник 1-СШ-110, Л-109, ТН-1-110 | ТР и испытание: ЛР Л-109, СР-1, ШР-Т-1,, ТН-1,-110 | 20.05.14г
ЧечЭн | ПС Северная 1с-110,, Л-109, ТН-1-110, СМВ-110. | ТР и испытание: ЛР Л-109, ШР-Т1, СР-1, ШР-Т1, ТН-1-110. | 21.05.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Восточная -Северная (Л-112) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 12-13.05.14
ЧечЭн | ПС Северная 2с-110,, Л-112, ТН-1-110 | ТР и испытание: ЛР Л-112, ШР-Т2:, СР-2, ТН-2-110 | 13.05.14
ЧечЭн | ПС Горячеисточненская В-177, Л-177 | ТР и испытание: В-177, ЛР-177 | 22.05.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Гуд-Тяговая-Горячеисточненская (Л-177) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 22-23.05.2014
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-177, Л-177, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, В-177, ШР-177-2, ШР-126-2, ШРОШТ1-110 | 22-23.05.2014
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 26-28.05.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-149, Л-149 ОВ, ШСВ-110 | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1, ОВ, ОР-ОВ, ШСВ-110, ШР-ШСВ-1, ШР1Т2-110 | 27-28.05.14
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-149 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт Л-149. | 26-28.05.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шелковская-Гуд-Тяговая (Л-146) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 20-21.05.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1-СШ-110, ОСШ-110, В-146, Л-146, | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, В-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1, ШР1Т1-110 | 20-21.05.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-146 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС Гудермес-Тяговая и Л-146. | 20-21.05.14г
ЧечЭн | ПС Ищёрская ОВ-110 | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ | 13.05.14г
ЧечЭн | ПС Наурская В-174 | Опробование АПВ в составе автоматики В-174. Опробование ИМФ-3Р. | 7-8.05.14 г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая В Л-177 | Профконтроль:втор. цепей ТТ, ТО, ДЗ, ТЗНП, АПВ в составе авто-ки В-177. Опробование ИМФ-3Р Л-177 | 19-23.05.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая В Л-149 | Профконтроль:втор. цепей ТТ, ТО, ДЗ, ТЗНП, АПВ в составе авто-ки В-177. Опробование ИМФ-3Р Л-177 | 28-30.05.14г
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Июнь
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮНЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев | 5-6.06.14г |  |  |  |  | 5-6.06.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-124) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной, вырубка деревьев | 2-3.06.14г |  |  |  |  | 2-3.06.14
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121 | 3.06.14г |  |  |  |  | 2014-06-03
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130 | 6.06.14г |  |  |  |  | 2014-06-06
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124 | 2014-06-02 |  |  |  |  | 2014-06-02
ЧечЭн | ПС Наурская 110кВ | ТР и испытание: В-130 | 5.06.14г |  |  |  |  | 2014-06-05
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ПС ГРП-110-Горец (Л-105) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 9-13.06.14г |  |  |  |  | 9-13.06.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 16-18.06.14г |  |  |  |  | 16-18.06.14
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Арг. ТЭЦ-Шали (Л-162) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 23-25.06.14г |  |  |  |  | 23-25.06.14
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Июль
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮЛЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 1-3.07.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | ТР | 8-9.07.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва нв СМВ-110 ПС Каргалиновская в связи с выводом в ремонт Л-148. | 8-9.07.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-123) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 21-22.07.14г
ЧечЭн | ПС Ищёрская 110кВ В-123, ТН-2-110 | ТР и испытание:В-123,ТН-2-110 | 2014-07-21
ЧечЭн | ПС Шелковская СМВ-110 | ТР и испытание: СМВ-110 | 24.07.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на СМВ-110 ПС Шелковская в связи с выводом в ремонт СМВ-110. | 24.07.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-Гуд-Тяговая (Л-141) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 7-8.07.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Арг.ТЭЦ-Гуд-Тяговая (Л-142) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 21-23.07.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Гуд-Город-Гудермес-Тяговая (Л-126) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 17-18.07.14г
ЧечЭн | ПС Аргун (АКХП) Л-141 | ТР и испытание: ЛР-141 | 7.07.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 1СШ-110, Л-126, В-126, ТН-1-110, ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126, ШР-126-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110, ШРОШТ2-110 | 17-18.07.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-126 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС гудермес-Тяговая . | 17-18.07.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-141, Л-141, ОСШ-110, | ТР и испытание: ОР-141, ЛР-141, В-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР2Т2-110 | 7-8.07.14г
ЧечЭн | ПС Гуд-Тяговая 2-СШ-110, В-142, Л-142, ТН-2, ОСШ-110 | ТР и испытание:: ОР-142, ЛР-142, В-142, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110, ШР-146-2, ШР2Т1-110 | 21-22.07.14г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Авг.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | Перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 5-6.08.14г
ЧечЭн | ПС Каргалиновская СМВ-110,, 1с-110, 2с-110 | ТР: СМВ-110, ТН-1-110, ТН-2-110 | 5-6.08.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на СМВ-110 ПС Каргалиновская в связи свыводом в ремонт ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | 5-6.08.14г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 18-19.08.14г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-171 | ТР и испытание: В-171 | 18.08.14г
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-121 | ТР | 11-13.08.14г
ЧечЭн | ПС Ищёрская В-121 | ТР и испытание: В-121 | 12.08.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Плиево-Самашки (Л-102) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 4-7.08.14г
ЧечЭн | ПС Самашки с-110, Л-102, Л-103, ТН-110 | ТР и испытание: В-110, ТН-110, ЛР-102, ЛР-103, | 4.08.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ ГРП-110-Самашки (Л-103) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 11-14.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, ОСШ-110, Л-103, МВ Л-103 | ТР и испытание: РОСШ Л-103, ЛР Л-103, МВ Л-103, ШР-2 Л-103, ШР-2 Л-137. | 11-12.08.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Грозный-330-ГРП-110 Л-136 | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 25-28.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-137, МВ Л-137 | ТР и испытание: РОСШ Л-137, ЛР Л-137, МВ Л-137, ШР-1 Л-137 | 7.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110 ОСШ-110, Л-136, | ТР и испытание: РОСШ Л-136, ЛР Л-136, МВ Л-136, ШР-1 Л-136 | 25-26.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, Л-105, ОСШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-105, ЛР Л-105, ШР-2 Л-105, ШР-2 Л-136 | 12.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-182, МВ Л-182, ОСШ-110. | ТР и испытание: РОСШ Л-182 ЛР Л-182, МВ Л-182, ШР-1 Л-182, ШР-1 Т-3 РОСШ Т-3 | 13.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, ОСШ-110, Л-110, МВ Л-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-110, ЛР Л-110, МВ Л-110, ШР-1 Л-110, ШР-1 Т-4, РОСШ Т-4 | 14.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 1-СШ-110, Л-109, МВ Л-109 | ТР и испытание: РОСШ Л-109, ЛР Л-109, МВ Л-109, ШР-1 Л-109, ШР-1 Т-1 | 18.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 1-СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Т-2, ШР-1 Т-2, ШР-1 ОСШ | 19.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 2-СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Т-1, ШР-2 Т-1, | 20.08.14г
ЧечЭн | ПС ГРП-110 2-СШ-110, ТН-2, МВ ОСШ-110 | ТР и испытание:ШР-3, МВ ОСШ-110, ШР-2 ОСШ, ТН-2-110, ШР-2 Т-1 | 21.08.14г
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
Т-А.А. Цокаев

## Сен.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | ТР | 16-17.09.14г
ЧечЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 2.09.14г
ЧечЭн | ПС Алпатово с -110кВ | ТР и испытание:: ЛР-172, ЛР-173, ШР-Т1 | 1.09.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ (грозный-330-Восточная (Л-111) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 10-12.09.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ (Грозный-330-Цемзавод (Л-161) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 22-24.09.14г
ЧечЭн | ПС Восточная 1с-110, Л-112, СР-1-110, ТН-1-110 | ТР и испытание:: ЛР-Л-112, СР-1-110, СВ-110, ШР-Т1, ТН-1-110 | 10.09.14г | [5 empty] | Снята: как не проработанная.
ЧечЭн | ПС Восточная 2с-110, Л-111, СР-2-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-Л-111, СР-2-110, ШР-Т2, ТН-2-110 | 11.09.14г
ЧечЭн | ПС Цемзавод: 1с-110, Л-161, ТН-1-110 | ТР и испытание: ЛР-161, ЩР-161, СР-1, ШР-Т1, ШР-ТН-1, ТН-1-110 | 24.09.14г
ЧечЭн | ПС Цемзавод: 2с-110, В-160, Л-160, ТН-2-110 | ТР и испытание: В-160,ЛР-160, ШР-160, ШР-ТН-2, ШР-Т2 | 25.09.14г
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Окт.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | ТР | 1-3.10.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 28-29.10.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Гудермес- Шелковская (Л-146) | ТР | 22-23.10.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Ярык-Су-Ойсунгур (Л-128) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 6-9.10.14г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур 2с-110, Л-128, В-128, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР-Т2 ШР-ТН-2, СР-2-110, ТН-2 | 7-8.10.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-128 в связи с выводом в ремонт 2с-110кВ Ойсунгур. | 7-8.10.14г
ЧечЭн | ВЛ 110кВ Ойсунгур-Гудермес-Город (Л-127) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 13-15.10.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-127 ПС Ойсунгур в связи с выводом в ремонт Л-127 | 13-15.10.14г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур 1с-110, Л-127, В-127 | ТР и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1, СР-1-110 | 13.10.14г
ЧечЭн | ПС Ойсунгур ОВ, ОСШ-110, ТН-ОСШ. | ТР и испытание: ОВ, ОР-ОВ, ТН-ОСШ, ОР-Т3, ТН-ОСШ | 15.10.14г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Город 1с-110, Л-126 | ТР и испытание: ЛР-126, ШР-Т1,СР | 21.10.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-126 ПС Гудермес-Тяговая в связи с выводом в ремонт Л-126 | 21.10.14г
ЧечЭн | ПС Гудермес-Город 2с-110, Л-127 | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2. | 22.10.14г
ЧечЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Перенести точку разрыва по транзиту на В-127 ПС Ойсунгур в связи с выводом в ремонт Л-127. | 22.10.14г
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
ЧечЭн
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Нояб.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА НОЯБРЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | ТР | 4.11.14г
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Дек.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА, ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЧечЭн
| Начальник ДС ЦУС |  |  |  | Цокаев Т-А.А

## СВОДКА
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ЗА 2009 г.
Месяц |  | СУБЪЕКТ
ОАО "Нурэнерго"
Январь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Февраль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Март | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Апрель | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Май | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июнь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 6
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Июль | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Август | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 7
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Сентябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 4
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Октябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 8
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Ноябрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 1
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Декабрь | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 0
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %
Итого | ВСЕГО ЗАЯВОК В ГОДОВОМ ГРАФИКЕ, шт | 56
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО, шт
ВЫПОЛНЕНИЕ, %

## Отклонения от плана
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГОДОВОГО ГРАФИКА РЕМОНТОВ ВЛ И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 2009г.
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10