## Янв.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ЯНВАРЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НЭ
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Фев.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Март
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАРТ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | ТР | 5-7.03.13 | 5-7.03.13 | 5-7.03.13 | 5-6.03.13
НурЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 12-13.03.13 | 12-13.03.13 | 12-13.03.13 | 12-13.03.2013
НурЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | ТР | 13-14.03.13 | 13-14.03.13 | 13-14.03.13 | 2013-03-13
НурЭн | ВЛ 110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Зам-а деф пр-да, зам-а изол, рег. пр-да, выправка опор, рем. грозотроса, расч-ка трассы. | 25-26.03.13 | 25-26.03.13 | 25-26.03.13 | 25-26.03.13
НурЭн | ВЛ 110кВ Гудермес-Гудермес-Тяговая (Л-126) | Зам-а деф пр-да, зам-а изол, рег. пр-да, выправка опор, рем. грозотроса, расч-ка трассы. | 27-29.03.13 | 27-29.03.13 | 27-29.03.13 | 2013-03-28
НурЭн | ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) | Зам-а деф пр-да, зам-а изол, рег. пр-да, выправка опор, рем. грозотроса, расч-ка трассы. | 18-21.03.13 | 18-21.03.13 | 18-21.03.13 | 20-21.03.2013
НурЭн | Арг. ТЭЦ ТН-1-110 | ТР и испытание. Восстановление вторичных цепей ТН-1-110 | 12-13.03.13 | [5 empty] | ТН-1-110 повреждён
НурЭн | Арг. ТЭЦ ТН-2-110 | ТР и испытание. Восстановление вторичных цепей ТН-2-110 | 14-15.03.13 | [5 empty] | В связи с необходимостью замены ТН-1-110
НурЭн | ПС Арг. ТЭЦ В-125 | Опробование ЭПЗ-1636. Контроль ИМФ. Опробование АПВ. | 25-26.03.13 | 25-26.03.13 | 25-26.03.13 | 25-29.03.13
НурЭн | ПС Ищёрская В-129 | Проф. восстановление: панели защит ШДЭ 2801, вторичных цепей ТТ, АПВ выключателя |  | 4-11.03.13 | 4-11.03.13 | 5-6.03.2013
НурЭн | ПС Ищёрская В-171 | Проф. контроль: панели защит ШДЭ 2801, вторичных цепей ТТ, АПВ выключателя |  | 12-18.03.13 | 12-18.03.13 | 13-14.03.13г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Апр.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 3-5.04.13 | 3-5.04.13 | 3-5.04.13 | 3-5.04.13
НурЭн | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | Замена изоляторов, перетяжка провода,, вырубка деревьев |  | 09-11.04.13 | 09-11.04.13 | 09-11.04.2013
НурЭн | ПС Горячеисточненская Л-177, В-177 | ТР: МВ Л-177, ЛР-177. | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 29-30.04.13 |  |  | В связи с регенерацией масла на В-175 ПС Горячеисточненская
НурЭн | ВЛ 110кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 22-25.04.13 | 22-25.04.13 | 22-25.04.13 | 29-30.04.13 |  |  | В связи с регенерацией масла на В-175 ПС Горячеисточненская
НурЭн | ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ (Л-142) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 8-11.04.13 | 8-11.04.13 | 8-11.04.13 | 2013-04-08
НурЭн | ВЛ 110кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 7-11.04.13 | 8-11.04.13 | 8-11.04.13 | 2011-04-10
НурЭн | Арг. ТЭЦ В-142 | Опробование ЭПЗ-1636. Контроль ИМФ. Опробование АПВ. | 8-9.04.13 | 8-9.04.13 | 8-9.04.13 | 2013-04-18 |  |  | В-142 со стороны Арг. ТЭЦ отключён по дефекту ТН-110.
НурЭн | ПС Наурская В-174 | Опробование АПВ |  | 3-4.04.13 | 3-4.04.13 | 2013-04-03
НурЭн | ПС Гудерм.Тяговая В-142 | Опробование АПВ, опробов. ИМФ |  | 9-10.04.13 | 8-9.04.13 | 08-09.04.2013
НурЭн | ПС Гудерм.Тяговая В-149 | Опробование АПВ, опробов. ИМФ |  | 10-11.04.13 | 10-11.04.13 | 2013-04-10
НурЭн | ПС Гудерм.Тяговая В -177 | Опробование АПВ, опробов. ИМФ |  | 22-23.04.13 | 22-23.04.13 | 29-30.04.13 |  |  | В связи с регенерацией масла на В-175 ПС Горячеисточненская
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Май
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА МАЙ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | ТР | 29-30.05.1330 | 29-30.05.13 | 29-30.05.13 | 29-30.05.13
НурЭн | ПС Ищёрская В-130, Л-130, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130 | 30.05.13 | 30.05.13 | 30.05.13 | 30.05.13
НурЭн | ПС Наурская В-130, Л-130, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ОР-130 | 29.05.13 | 29.05.13 | 29.05.13 | 29.05.13
НурЭн | ПС Наурская В-173, Л-173, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ОР-173 | 21.05.13 | 21.05.13 | 21.05.13 | 21.05.13
НурЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 20-21.05.13 | 20-21.05.13 | 20-21.05.13 | 20-21.05.13
НурЭн | ПС Наурская В-174, Л-174, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-174, ЛР-174, ОР-174 | 23.05.13 | 23.05.13 | 23.05.13 | 23.05.13
НурЭн | ПС Наурская В-185, Л-185, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-185, ЛР-185, ОР-185 | 24.05.13 | 24.05.13 | 27.05.13 | 27.05.13
НурЭн | ПС Холодильник 1-СШ-110кВ, Л-109, ТН-1-110 | ТР и испытание: МВ-Т-1, ЛР Л-109, ШР-Т-1, РТ-1, СР-1сш-110, ТН-1-110 | 7.05.13 | 7.05.13 | 7.05.13 | 7.05.13
НурЭн | ПС Северная 1с-110кВ, Л-109, СМВ-110, ТН-1 110кВ | ТР и испытание:, ЛР-Л-109, ШР-Т-1, МВ Т-1 110кВ, СР I СШ, ТН-1 110. | 8.05.13 | 8.05.13 | 8.05.13 | 8.05.13
НурЭн | ВЛ 110 ПС ГРП-110-Холодильник Л-109 | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 6-8.05.13 | 6-8.05.13 | 6-8.05.13 | 7.05.13
НурЭн | ПС Холодильник 2-СШ-110кВ, Л-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: СР-2-2сш-110, ЛР-Л-110. ШР-Т-2-110, ТН-2-110 | 3.05.13 | 15.03.13г | 15.03.13г | 15.03.13г
НурЭн | ПС Северная 2с-110кВ, Л-112, СМВ-110, ТН-2-110 | ТР и испытание: МВ-Т-2, СМВ, ЛР-Л-112, ШР-Т2, СР-2, ТН-2 110кВ | 14.05.13 | 14.05.13 | 14.05.13 | 14.05.13
НурЭн | ВЛ 110кВ Северная - Восточная (Л-112) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 13-14.05.13 | 13-14.05.13 | 13-14.05.13 | 2013-05-14
НурЭн | ПС Ищёрская В Л-130 | Профвосстан: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2801, АПВ |  | 13-17.05.13 | 13-17.05.13 | 13-16.05.13
НурЭн | ПС Наурская В Л-130 | Профвосстан: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ |  | 27-31.05.13 | 27-31.05.13 | 29.05.13г-04.06..13г
НурЭн | ПС Наурская В Л-185 с переводом на ОВ | Опробование АПВ |  | 23-24.05.13 | 23-24.05.13 | 27.05.13
НурЭн | ПС ГРП-110 В Л-109 | Профконтроль: втор.цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ |  | 6-8.05.13 | 6-8.05.13 | 6-7.05.13
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Июнь
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮНЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-123) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 24-26.06.13 | 24-26.06.13 | 24-26.06.13 | 27-29.06.13 |  |  | СК РДУ:Отказана по режиму ремонта 1сш 110 ПС 330кВ Прикумск.
НурЭн | ПС Ищёрская В-123, Л-123, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-123, ЛР-123, ОР-123 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-27 |  |  | СК РДУ:Отказана по режиму ремонта 1сш 110 ПС 330кВ Прикумск.
НурЭн | ВЛ 110кВ Затеречная-Ищёрская (Л-124) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 25-26.06.13 | 25-26.06.13 | 27-28.06.13 | 25-26.07.13г |  | Июль | В связи с переносом Л-123 на 27.06.13г
НурЭн | ПС Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-124 ЛР-124, ОР-124. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-07-25 |  | Июль | В связи с переносом Л-123 на 27.06.13г
НурЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев | 6-7.06.13 | 6-7.06.13 | 6-7.06.13 | 06-07.06.2013
НурЭн | ПС Ищёрская В-120, Л-120, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-120, ЛР-120, ОР-120 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06
НурЭн | ПС Ищёрская В-121, Л-121, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ОР-121 | 2013-06-13 | 13.0613 | 13.0613 | 13.0613
НурЭн | ПС №84 Л-182, ОСШ-110, 2СШ-110, ОВ, ТН-2-110 | ТР и испытание: ОР-182, ЛР-182, В-182, ШР-185-2, ШР-182-1,ШР-ОВ-2, ТН-ОСШ, ОР-ОВ, ОВ, ТН-2-110, ШР-ТН-2 | 24-25.06.13 | 19-20.06.13 | 24-25.06.13 | 24.06.13г
НурЭн | ПС №84 Л-185, ОСШ-110, 1СШ-110, ОВ | ТР и испытание: ОР-185, ЛР-185, В-185, ШР-185-1, ШР-182-1, ШР-ОВ-1, ТН-1-110, ШР-ТН-1 | 25-26.06.13 | 26-27.06.13 | 26-27.06.13 | 26..06.13
НурЭн | ВЛ 110 Наурская - ПС №84 (Л-185) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 26-28.06.13 | 26-28.06.13 | 26-28.06.13 | 26-27.06.13
НурЭн | ПС 110кВ АКХП Л-141, 2с-110кВ | ТР: ЛР-141, СР-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 2013-06-21 | 2013-06-21
НурЭн | ВЛ 110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая (Л-141) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 2-5.06.13 | 3-5.06.13 | 20-23.06.13 | 1900-01-20
НурЭн | ПС Цемзавод 1с-110кВ, Л-161 | ТР и испытание:ЛР-161, ШР-161, СР-1 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-25 | 01.07.13г |  | 01.07.13г | Как несогласованная потребителем.
НурЭн | Арг. ТЭЦ 1с-110 | Восстановление ДЗШ | 20-21.06.13 | 6-7.06.13 | 20-21.06.13 |  |  | Декабрь | В связи с отсутствием персонала
НурЭн | Арг. ТЭЦ 2с-110 | Восстановление ДЗШ | 6-7.06.13 | 20-21.06.13 | 6-7.06.13 |  |  | Декабрь | В связи с отсутствием персонала
НурЭн | ПС Ищерская В Л-123 | Восстановление: втор. цепей. ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выкл., восстан. ИМФ-3Р | 24-27.06.13 | 24-27.06.13 | 24-26.06.13 | 22-24.07.13 |  | Июль | СК РДУ:Отказана по режиму ремонта 1сш 110 ПС 330кВ Прикумск.
НурЭн | ПС Ищерская В Л-124 с переводом на ов | Восстановление: втор. цепей. ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выкл., восстан. ИМФ-3Р | 03-06.06.13 | 03-06.06.13 | 27-28.06.2013 | 25-26.07.13 |  | Июль | В связи с переносом Л-123 на 27.06.13г
НурЭн | ПС №84 В Л-182 | Контроль: втор. цепей. ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ выкл., контроль ИМФ-3Р | 19-21.06.13 | 19-21.06.13 | 24-25.06.13 | 03-05.06.13г |  |  | Совмещены с работами послеаврийная проверка защит
НурЭн | ПС №84 В Л-185 | Контроль: втор. цепей. ТТ, ЭПЗ-1636, АПВ выкл., контроль ИМФ-3Р | 26-28.06.13 | 26-28.06.13 | 26-28.06.13 | 26-27.06.13
НурЭн | ПС №84 ОВ | Опробование АПВ выкл., опробование ИМФ-3Р | 17-18.06.13 | 17-18.06.13 | 26-27.06.13 | 26-27.06.13
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Июль
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ИЮЛЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская (Л-175) | Замена изоляторов, замена провода, перетяжка провода, замена сцепной арматуры вырубка деревьев, выправка опор. | 3-5.07.2013 | 3-5.07.2013г | 3-5.07.2013г | 4.07.13г
НурЭн | ВЛ-110кВ Шали - Цем-Завод (Л-160) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  | 3-4.07.2013 | 3-4.07.2013 | 3.07.13г
НурЭн | Л-123 | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев |  |  | 22-24.07.13 | 22-23.07.13г
НурЭн | Л-124 | Замена изоляторов, перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев |  |  | 25-26.07.13 | 25-26.07.13
НурЭн | ПС Ищёрская В-123, Л-123, ОСШ-110 | ТР:ЛР- В-123, ЛР-123, ОР-123 |  |  | 18.07.13г | 23.03.13г |  |  | Работы совмещены с Л-123
НурЭн | ПС Ищёрская В-124, Л-124, ОСШ-110 | ТР? В-124, ЛР-124, ОР-124 |  |  | 2013-07-19 | 25.07.13г |  |  | Работы совмещены с Л-124
НурЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур - Гудермес - Гудермес-Тяговая | Перенос точки разрыва транзита 110кВЯрык-СУ-Ойсунгур-Гудермес-Г-Тяг на 1СШ-110кВ Гуд-Тяг. |  |  | 24-26.07.13 | 24-26.07.13
НурЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая | Перенос точки разрыва транзита 110кВ Акташ-Гуд-Тяг на 1СШ-110кВ Гуд-Тяг. |  |  | 24-26.07.13 | 24-26.07.13
НурЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Перенос точки разрыва транзита 110кВ Кизляр-1-Каргалиновская-Шелковская-Гуд-Тяговая на 1СШ-110кВ Гуд-Тяг. |  |  | 24-26.07.13 | 24-26.07.13
НурЭн | ВЛ 110кВ Шелковская-Каргалиновская (Л-147) | Перетяжка провода, замена сцепной арматуры, вырубка деревьев. | 3-5.07.2013 | 3-5.07.2013г | 29-31.07.2013 | 2013-11-26 |  |  | По режиму в связи с выводом в ремонт В-146 на ПС Гудермес-Тяговая
НурЭн | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская – Шелковская – Гудермес-Тяговая | Сод: Перенос точки разрыва транзита 110кВ Кизляр-1-Каргалиновская-Шелковская-Гуд-Тяговая на ВЛ 110кВ Каргалиновская-Шелковская (Л-147). |  |  | 29-31.07.2013 | 2013-11-26
НурЭн | ПС Ищёрская 110кВ ШСВ-110, ТН-1-110 | ТР: ШСВ-110кВ. ТН-1-110кВ | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 2013-07-09 |  |  | Снята: По погодным условиям
НурЭн | ПС Шелковская СМВ-110 | ТР и испытание: СМВ-110 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-29 | 2013-07-29
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-149, ОСШ-110, 1СШ-110, ОВ, В-149, ШСВ-110 | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149, В-149, ШР-149-1, ШР-ОВ-1, ШСВ-110, ШР-СВ-1. | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 2013-07-24
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-146, ОСШ-110, 1СШ-110, В-146, В-141, В-142, В-177 | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146, В-146, ШР-146-1, ШР-141-1, ШР-142-1, ШР-177-1 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 2013-07-26 | 2013-07-26
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-126, ОСШ-110, 1СШ-110, ТН-1-110, В-126 | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126, В-126, ШР-126-1, ШР-ТН-1, ТН-1-110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-141, ОСШ-110, 2СШ-110, В-141, ШСВ-110, В-149 | ТР: ОР-141, ЛР-141, В-141, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-149-2 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2013-07-31 | 2013-07-31
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-142, ОСШ-110, 2СШ-110, ТН-2-110, В-142, В-146 | ТР и испытание: ОР-142, ЛР-142, В-142, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110, ШР-146-2 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2013-09-29 | 2013-09-29
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая Л-177, В-177, 2СШ-110кВ, ОСШ-110, В-126 | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177, В-177, ШР-177-2, ШР-126-2, ШР-ТН-2, ТН-2-110 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 03.10.13г |  | Август | Снята в связи с аврийным отключением Л-128
НурЭн | ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-162) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 3-4.07.2013 | 05.07.2013г | 2013-07-05 | 5.07.13г
НурЭн | ПС Шали 1с-110, Л-160 | ТР и испытание ЛР-160, ШР-160, СР-1, ШР-Т1 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03
НурЭн | ПС Шали 2с-110, Л-162. | ТР и испытание: ЛР-162, СР-2, ШР-Т2 | 2013-07-06 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-05
НурЭн | ВЛ 110кВ Плиево - Самашки (Л-102) (перенесена на август) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  |  | 05.- 09.08.13
НурЭн | ВЛ 110кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) (СК РДУ перенесена на август) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы |  |  |  | 18-19.07.13г
НурЭн | Арг. ТЭЦ СВ-1-110 | Восстановление комплектов защит: КЗ-9/2, КЗ-12, КЗ-15 | 18-19.07.2013 | 18-19.07.2013 |  |  |  | Декабрь | В связи с отсутствием персонала.
НурЭн | Арг. ТЭЦ В-162 | Опробование ЭПЗ-1636. Контроль ИМФ. Опробование АПВ. | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 3-4.07.13г |  |  | Декабрь | В связи с отсутствием персонала.
НурЭн | ПС Шелковская СМВ-110 | Опробование РЗА. |  | 29.07.13г | 2013-07-29 | 2013-07-29
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая В-141 | Опробование АПВ.выключателя |  | 25.07.13г | 31.07.13г | 31.07.13г
НурЭн | ПС Гудермес-Тяговая В-146 | Опробование АПВ выключателя, профконтроль ИМФ-3Р |  | 23.07.13г | 26.07.13г | 23.07.13г
|  | Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Авг.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110кВ Кизляр-1- Каргалиновская (Л-148) | ТР | 26-28.08.2013 | 26-28.08.2013 | 26-28.08.2013 | 26-28.08.2013
НурЭн | ПС Каргалиновская СМВ-110, 1с-110 кВ, 2с-110 кВ | ТР и испытание: СМВ-110, СР-1, ТН-1-110, ТН-2-110 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-27
НурЭн | ВЛ-110кВ Ищёрская-Плиево Л-121 | ТР | 28-30.08.2013 | 28-31.08.13 | 21-23.08.13 | 21-23.08.13
НурЭн | ПС Ищёрская В-121 | ТР |  | 28-31.08.13 | 21-23.08.13 | 21-23.08.13
НурЭн | ПС 110 кВ Самашки с-110, В-110, ТН-110, Л-102, Л-103. | ТР и испытание: В-110, ТН-110, ЛР-102, ЛР-103, ТР-1-110, ТР-2-110. | 5-6.08.2013 | 5-6.08.2013 | 5-6.08.2013 | 2013-08-05
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: 2СШ-110, ОСШ-110, Л-103 | ТР: РОСШ Л-103, ЛР Л-103, МВ Л-103, ШР-2 Л-103, ШР-2 Л-137. | 2013-08-14 | 2013-08-12 | 2013-08-14 | 2013-08-14
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110 Л-137, Л-103, ОСШ-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-137, ЛР Л-137, МВ Л-137, ШР-1 Л-137, ШР-1 Л-103 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2013-08-05
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: Л-136, ОСШ-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Л-136, ЛР Л-136, МВ Л-136, ШР-1 Л-136, ШР-1 Л-105. | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-26
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: ОСШ-110, 2СШ-110 | ТР: РОСШ Л-105, ЛР Л-105, ШР-2 Л-105, ШР-2 Л-136. | 27-28.08.2013 | 27-28.08.2013 | 27-28.08.2013 | 27.08.13г
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: Л-182, ОСШ-110, 1СШ-110 | ТР: РОСШ Л-182, ЛР Л-182, МВ Л-182, ШР-1 Л-182, ШР-1 Т-3, РОСШ Т-3. | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2013-08-02
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: ОСШ-110, 1СШ-110, Л-110 | ТР: РОСШ Л-110, ЛР Л-110, МВ Л-110, ШР-1 Л-110, ШР-1 Т-4, РОСШ Т-4 | 7-8.08.2013 | 7-8.08.2013 | 7-8.08.2013 | 19-20.09.13
НурЭн | ПС 110 кВ ГРП-110: ОСШ-110, 1СШ-110, Л-109 | ТР: РОСШ Л-109, ЛР Л-109, МВ Л-109, ШР-1 Л-109, ШР-1 Т-1 | 22-23.08.2013 | 22-23.08.2013 | 22-23.08.2013 | 2013-08-21
НурЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 1СШ-110 | ТР и испытание: РОСШ Т-2, ШР-1 Т-2, ШР-1 ОСШ. | 9.08.2013г | 9.08.2013г | 9.08.2013г | 10.10.13г |  | Сентябрь | Снята:в связи с несогласованием отключения потребителей
НурЭн | ПС ГРП-110 ОСШ-110, 2СШ-110 | Тек. рем. и испытание: ШР-3, МВ ОСШ-110, ШР-2 ОСШ, ТН-2-110, ШР-2 Т-1 | 29-30.08.2013 | 29-30.08.2013 | 29-30.08.2013 | 2013-10-09 |  | Сентябрь | Снята:в связи с несогласованием отключения потребителей
НурЭн | ВЛ 110кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 15-16.08.2013 | 14-16.08.13 | 14-16.08.13 | 2013-08-14
НурЭн | ВЛ 110кВ ПС №84 - ГРП-110 (Л-182) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 1-2.08.2013 | 1-2.08.2013 | 1-2.08.2013 | 1-2.08.2013
НурЭн | ВЛ 110кВ Плиево-Самашки (Л-102) (перенесена с июля) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 5-8.08.2013 | 5-8.08.2013 | 5-8.08.2013 | 2013-08-05
НурЭн | ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-110) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 8-9.08.2013 | 19-21.08.13 | 7-9.08.13 | 19-20.08.13 |  |  | Снята:в связи с несогласованием отключения потребителей
НурЭн | ПС Ищёрская В Л-121 | Профконтроль: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2801, АПВ выключателя |  | 21-23.08.13 | 21-23.08.13 | 21-23.08.13
НурЭн | ПС ГРП-110 В Л-103 | Профвосстановление: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выключателя |  | 14-16.08.13 | 14-16.08.13 | 14-19.08.2013
НурЭн | ПС ГРП-110 В Л-110 | Опробование АПВ выключателя |  | 19-21.08.13 | 7-9.08.13 | 2013-08-07
НурЭн | ПС ГРП-110 В Л-182 | Профвосстановление: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выключателя |  | 1-7.08.13 | 1-7.08.13 | 01-7.08.2013
НурЭн | ПС Каргалиновская СМВ-110 | Профконтроль: вт. цепей ТТ, РЗ |  | 27-28.08.13 | 27-28.08.13 | 27-28.08.13
НурЭн | ПС Каргалиновская II СШ -110 | Опробование вт. цепей ТН-2 |  | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-27
НурЭн | ПС ГРП-110 МВ ОСШ | Опробование АПВ выключателя |  | 7-8.08.13 | 7-8.08.13 | 13..08.13
Т-А.А. Цокаев

## Сен.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "НУРЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
НурЭн | ВЛ 110кВ Моздок - Ищёрская (Л-120) | Замена изоляторов | 2-3.09.2013 | 2-3.09.2013 | 16-17.09.13 | 2013-09-16
НурЭн | ПС Ищёрская В-120 | Профконтроль: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выключателя |  | 2-5.09.2013 | 16-20.09.13 | 16-17.09.13
НурЭн | ВЛ 110 кВ Моздок –Ищерская (Л-129) | ТР | 4-5.09.2013 | 26-27.09.13 | 26-27.09.13 | 26-27.09.13
НурЭн | ПС Моздок В-129, ЛР-129, ОСШ-110. | ТР и испытание:В-129, ЛР-129, ОР-129 | 4-5.09.2013 | 2013-09-26 | 2013-09-26 | 2013-09-27
НурЭн | ПС Моздок-330 В Л-129 | Профвосстановление: вт. цепей ТТ, 1 комплекта резервных защит и УРОВ |  | 23-27.09.13 | 23-27.09.13 | 08.10.13г
НурЭн | ПС Моздок-330 В Л-129 | Профвосстановление: 2 комплекта резервных защит, УРОВ и АПВ выключателя |  | 23-27.09.13 | 23-27.09.13 | 2013-10-10 |  |  | Снята: как не проработанная.
НурЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) | Верховой осмотр, перетяжка проводп | 10-11.09.2013 | 10-11.09.2013 | 10-11.09.2013 | 10-11.09.2013
НурЭн | ПС Ищёрская В-171, Л-171, ОСШ-110 | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ОР-171 |  | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10
НурЭн | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | Верховой осмотр, замена изоляторов | 11-12.09.2013 | 11-12.09.2013 | 12-13.09.2013 | 11-12.09.13
НурЭн | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | Замена изоляторов, расчистка трассы. | 16-17.09.2013 | 16-17.09.2013 | 16-17.09.2013 | 2013-09-17
НурЭн | ПС Алпатово 1с-110, Л-173, Л-172. | ТР и испытание: ЛР-173, ЛР-172 | 2013-09-17 | 16-17.09.2013 | 16-17.09.2013 | 2013-09-17
НурЭн | ПС Восточная 1-СШ-110кВ, СВ-110, Л-112 | ТР и испытание: МВ Т-1-110, ЛР-Л-112, ШР Т-1-110, СР-1-110 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2013-09-09
НурЭн | ПС Восточная 2-СШ-110кВ, СВ-110, Л-111. | ТР и испытание: В-Т2-110, ЛР Л-111, ШР Т2-110, СВ-110, СР-2-110 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2013-09-10
НурЭн | ПС Цемзавод В-160,В-Т-2,ЛР-Л-160,ШР-Л-160,ШР-ТН-2,ШР-Т-2 | ТР и испытание: В-160,В-Т-2,ЛР-Л-160,ШР-Л-160,ШР-ТН-2,ШР-Т-2 | 24-25.09.2013 | 23-24.09.13 | 23-24.09.13 | 27.06.13г |  |  | Совмещена с внутрнней заявкой на Т-2-110кВ Нпл. Заявк №262, №263
НурЭн | ВЛ 110кВ Грозный-Восточная (Л-111) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 10-12.09.2013 | 10-12.09.2013 | 10-12.09.2013 | 10-12.09.2013
НурЭн | ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 24-26.09.2013 | 24-25.0913 | 23-25.09.13 | 03.07.13г |  |  | Работы выполнены:Пл. заявка №281
НурЭн | ВЛ 110кВ Грозный-ГРП-110 (Л-136) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 18-20.09.2013 | 18-20.09.2013 | 18-20.09.2013 | 18-20.09.2013
НурЭн | ПС Наурская В Л-173 | Профконтроль: вт. цепей ТТ, ШДЭ-2802, АПВ выключателя |  | 16-20.09.13 | 16-20.09.13 | 16-20.09.13
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Окт.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Чеченэнерго | ВЛ 110кВ №84 - Наурская (Л-185) | ТР | 2-4.10.2013 | 2-4.10.2013 | 2-4.10.2013 | 3-4.10.13
Чеченэнерго | ВЛ 110кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) | ТР | 29-31.10.2013 | 15-17.10.13 |  | 28-30.10.13 |  |  | Перенесена в связи с праздником Курбан-Байрам.
Чеченэнерго | ВЛ 110кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 8-9.10.2013 | 8-9.10.2013 | 8-9.10.2013 | 9-10.10.13 |  |  | По погодным условиям
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур Л-127, 1с-110кВ, 3с-110кВ | Тек. рем. и испытание: ЛР-127, В-127, ШР-127, ШР-Т1, СР-1-110, ОД-Т-1, КЗ-Т-1,Т-1 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 17.10.13г | 17.10.13г |  |  | В связи с празднованием Курбан- Байрам.
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур 2 сш-110 , ЛР-128, 3с-110кВ, ТН-2-110 | ТР и испытание: ЛР-128, В-128, ШР-128, ШР Т-2, ШР-ТН-2, СР-2, ОД-Т2, КЗ Т-2, Т-2, ТН-2-110. | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-23
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур ОСШ-110, ТН-ОСШ | ТР и испытание: : ОВ, ОР-ОВ, ТН-ОСШ, ОР-Т-3, ОР-ТН-ОСШ, Т-3 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2013-10-22
Чеченэнерго | ПС Гудермес-Город 1с-110 | ТР. и испытание: ЛР Л-126, ШР-Т-1, ОД-Т1, КЗ-Т1, СР, Т1-110кв | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2013-10-14
Чеченэнерго | ПС Гудермес-Город 2с-110 | ТР и испытание: ШР-Т2, ОД-Т2, КЗ-Т-2, Т2-110кВ | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-28 |  |  | В связи с празнованием Курбан-Байрам
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ярык-Су – Ойсунгур (Л-128) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 23-25.10.2013 | 23-25.10.2013 | 22-25.10.13 | 2013-10-23
Чеченэнерго | ВЛ 110кВ Гудермес-Ойсунгур (Л-127) | Зам-а деф.пр-да,зам-а изол. рег.пр-да,выпр-ка опор, рем.грозотроса расч-ка трассы | 15-17.10.2013 | 15-17.10.2013 | 15-17.10.2013 | 2013-10-17
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур В Л-127 | Профконтроль: втор.цепей ТТ, РЗ, АПВ В-127. |  | 15-21.10.13г | 15-21.10.13г | 17-21.10.13
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур В Л-127 | Профконтроль ИМФ-ЗР |  | 15-21.10.13г | 15-21.10.13г | 17-21.10.13
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур ОСШ 110 кВ | Опробование втор. цепей ТН-ОСШ |  | 21-22.10.13 | 21-22.10.13 | 21-22.10.13
Чеченэнерго | ПС Ойсунгур 2 СШ 110 кВ | Опробование втор. цепей ТН-2СШ |  | 23-24.10.13 | 23-24.10.13 | 23-24.10.13
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Нояб.
СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РЕМОНТОВ ЛЭП, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЛАНОВЫМ ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА ПО ОАО "Чеченэнерго"
Субъект | Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Наименование работ | Срок ремонта в утвержденном годовом графике ремонтов | Заявленный эксплуатирующей организацией срок ремонта | Утвержденный в месячном графике срок ремонта | Фактический срок ремонта | Причины неподачи в месячный график ремонтов ремонта утвержденного в годовом графике | Планируемые сроки реализации невыполненных работ | Причины отличия фактического срока ремонта от утверждённого в месячном графике ремонтов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Чеченэнерго | ВЛ-110кВ Ищёрская-Наурская (Л-130) | ТР | 5-6.11.2013 | 5-6.11.2013 | 5-6.11.2013 | 5-6.11.2013
| Начальник ЦДС |  |  |  | Т-А.А. Цокаев

## Лист1
Информация за декабрь не раскрывается с связи с тем, что в отчетном периоде ремонтные работы не проводились.