## TDSheet
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба РЭС электрических сетей"
| СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[5 empty] | Харебов О.А. | [15 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 | 19 | г | [9 empty] | 1 ноября |  |  | 20 |  | 19 |  | г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТП 10/0,4 КВ И СП 6-10 КВ ПО Служба РЭС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2020 ГГ.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго" (В разработке)
№ п/п |  |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  |  |  | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[9 empty] | п | ф | п | ф | п | ф |  | п |  | ф | п | ф |  |  | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
Служба РЭС
АГЭС
ТП
1 |  |  | КТП 16-160/160 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 36.3939 | [9 empty] | 36.3939
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 16-160/160 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  |  | КТП 16-43/250 ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 44.2236 | [14 empty] | 44.2236
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 16-43/250 ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
3 |  |  | КТП 16-45/25 ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 18.1693 | [21 empty] | 18.1693
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 8 | [21 empty] | 8
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 16-45/25 ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
4 |  |  | КТП 17-182/160 ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 32.4513 | [21 empty] | 32.4513
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 17-182/160 ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
5 |  |  | КТП 18-86/100 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 127.4665 | [9 empty] | 127.4665
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-86/100 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  |  | КТП 19-120/400 ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 174.2148 | [14 empty] | 174.2148
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-120/400 ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7 |  |  | КТП 19-62/250 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 30.8434 | [9 empty] | 30.8434
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-62/250 ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  |  | КТП 19-63/160 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 110.1596 | [11 empty] | 110.1596
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-63/160 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  |  | КТП 19-65/250 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 19.4256 | [24 empty] | 19.4256
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-65/250 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
10 |  |  | КТП 19-68/250 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 42.0556 | [11 empty] | 42.0556
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-68/250 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  |  | КТП 19-69/250 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 55.5297 | [11 empty] | 55.5297
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 19-69/250 ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | КТП 19-9/320 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 21.9915 | [24 empty] | 21.9915
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-9/320 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
13 |  |  | КТП 3-103/250 ПС "АКХП" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 138.9146 | [14 empty] | 138.9146
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-103/250 ПС "АКХП" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
14 |  |  | КТП 7-104/250 ПС "АКХП" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 29.4383 | [14 empty] | 29.4383
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 7-104/250 ПС "АКХП" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
15 |  |  | КТП 7-118/400 ПС "АКХП" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 36.5488 | [9 empty] | 36.5488
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 7-118/400 ПС "АКХП" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  |  | КТП 7-155/100 ПС "АКХП" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 101.4237 | [11 empty] | 101.4237
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 7-155/100 ПС "АКХП" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  |  | КТП 7-174/63 ПС "АКХП" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 29.2296 | [21 empty] | 29.2296
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-174/63 ПС "АКХП" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
18 |  |  | КТП 7-40/630 ПС "АКХП" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 37.2568 | [7 empty] | 37.2568
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 7-40/630 ПС "АКХП" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  |  | КТПн 18-4/250 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 22.6287 | [24 empty] | 22.6287
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПн 18-4/250 ПС "АТЭЦ" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
20 |  |  | КТПн 7-19/250 ПС "АКХП" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 164.4594 | [7 empty] | 164.4594
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПн 7-19/250 ПС "АКХП" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
21 |  |  | МТП 3-11/400 ПС "АКХП" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 11.8543 | [24 empty] | 11.8543
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 3-11/400 ПС "АКХП" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
22 |  |  | МТП 3-18/400 ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.8868 | [18 empty] | 15.8868
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 3-18/400 ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
23 |  |  | ТП 16-21/160 ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 34.884 | [18 empty] | 34.884
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 16-21/160 ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
24 |  |  | ТП 3-47/250 ПС "АКХП" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 45.4945 | [18 empty] | 45.4945
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ТП 3-47/250 ПС "АКХП" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
25 |  |  | ТП 7-42/160 ПС "АКХП" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 20.5224 | [7 empty] | 20.5224
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 7-42/160 ПС "АКХП" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 3 -4/250 п/с Ачхой-Мартан | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 147.5976 | [14 empty] | 147.5976
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3 -4/250 п/с Ачхой-Мартан | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 3--36/100 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 11.1727 | [24 empty] | 11.1727
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | 5
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | 5
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3--36/100 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1- 3/100 п/с Красноармейская | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.1747 | [14 empty] | 21.1747
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1- 3/100 п/с Красноармейская | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4 |  |  | КТП 1-24/100 п/с Красноармейская | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.4442 | [21 empty] | 16.4442
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-24/100 п/с Красноармейская | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
5 |  |  | КТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.8468 | [14 empty] | 34.8468
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | КТП 2- 3/250 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 105.5592 | [11 empty] | 105.5592
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2- 3/250 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | КТП 2- 7/100 п/с Самашки | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.2819 | [18 empty] | 18.2819
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2- 7/100 п/с Самашки | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
8 |  |  | КТП 2-10/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 28.5858 | [9 empty] | 28.5858
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-10/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  |  | КТП 2-19/400 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.7989 | [24 empty] | 29.7989
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-19/400 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
10 |  |  | КТП 2-30/160 п/с Самашки | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.951 | [9 empty] | 18.951
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-30/160 п/с Самашки | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  |  | КТП 2-36/160 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 35.1507 | [9 empty] | 35.1507
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-36/160 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  |  | КТП 4 -1/250 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 20.4898 | [21 empty] | 20.4898
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4 -1/250 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
13 |  |  | КТП 4- 8/400 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 35.9518 | [21 empty] | 35.9518
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4- 8/400 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
14 |  |  | КТП 4-15/250 п/с Самашки | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 22.0195 | [14 empty] | 22.0195
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по КТП 4-15/250 п/с Самашки | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
15 |  |  | КТП 4-23/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 17.9618 | [21 empty] | 17.9618
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-23/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
16 |  |  | КТП 4-24/63 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 7.1098 | [21 empty] | 7.1098
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-24/63 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
17 |  |  | КТП 5- 4/160 п/с Катар-Юрт | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 117.0951 | [18 empty] | 117.0951
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5- 4/160 п/с Катар-Юрт | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
18 |  |  | КТП 6- 4/100 п/с Катар-Юрт | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.7484 | [24 empty] | 7.7484
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6- 4/100 п/с Катар-Юрт | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
19 |  |  | КТП 6-17/100 п/с Катар-Юрт | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 45.572 | [14 empty] | 45.572
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 8 | [14 empty] | 8
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-15 |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-17/100 п/с Катар-Юрт | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
20 |  |  | КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 22.8114 | [21 empty] | 22.8114
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
21 |  |  | КТП 7- 8/100 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.4556 | [24 empty] | 5.4556
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 7- 8/100 п/с Ачхой-Мартан | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
22 |  |  | КТП 7-10/160 п/с Самашки | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 33.6178 | [14 empty] | 33.6178
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 7-10/160 п/с Самашки | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
23 |  |  | КТП 7-14/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 23.9516 | [9 empty] | 23.9516
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-14/100 п/с Ачхой-Мартан | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  |  | КТП 7-16/160 п/с Самашки | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.6356 | [18 empty] | 18.6356
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 7-16/160 п/с Самашки | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
25 |  |  | КТП 8- 1/100 п/с Самашки | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 12.0269 | [7 empty] | 12.0269
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8- 1/100 п/с Самашки | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  |  | КТП 8- 1/63 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 24.6536 | [11 empty] | 24.6536
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8- 1/63 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  |  | КТП 8- 6/100 п/с Ачхой-Мартан | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 129.5676 | [7 empty] | 129.5676
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8- 6/100 п/с Ачхой-Мартан | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  |  | КТП 8-16/400 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.8349 | [9 empty] | 18.8349
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-16/400 п/с Катар-Юрт | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
29 |  |  | КТП 9-14/250 п/с Катар-Юрт | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 26.2314 | [18 empty] | 26.2314
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-14/250 п/с Катар-Юрт | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
30 |  |  | КТП 9-19/40 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 24.1253 | [11 empty] | 24.1253
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-19/40 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
31 |  |  | КТП 9-34/100 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 28.6711 | [11 empty] | 28.6711
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-34/100 п/с Катар-Юрт | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  |  | МТП 7- 3/400 п/с Ачхой-Мартан | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 24.4146 | [7 empty] | 24.4146
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 7- 3/400 п/с Ачхой-Мартан | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
33 |  |  | МТП 7-11/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 280.6106 | [11 empty] | 280.6106
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-15 |  |  |  |  | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 7-11/100 п/с Ачхой-Мартан | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС СПУ
ТП
1 |  |  | ЗТП 3-13/250кВ ПС "Серноводская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 33.0747 | [9 empty] | 33.0747
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3-13/250кВ ПС "Серноводская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  |  | КТП 7-2/100кВ ПС "Ассиновская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 34.4905 | [7 empty] | 34.4905
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 7-2/100кВ ПС "Ассиновская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  |  | КТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 37.6738 | [18 empty] | 37.6738
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | ИТОГО по КТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  |  | КТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 25.8118 | [14 empty] | 25.8118
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по КТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5 |  |  | КТП 9-2/160кВ ПС "Ассиновская" (аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 28.8069 | [11 empty] | 28.8069
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 9-2/160кВ ПС "Ассиновская" (аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Веденские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 5-17/400 п/с "Махкеты" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 14.0434 | [9 empty] | 14.0434
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-17/400 п/с "Махкеты" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-2/160 п/с "Ведено" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.2684 | [24 empty] | 8.2684
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-2/160 п/с "Ведено" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-3/160 П/С "Ведено" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 16.4379 | [11 empty] | 16.4379
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-3/160 П/С "Ведено" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | КТП 1-5/160 П/С "Ведено" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 32.0427 | [7 empty] | 32.0427
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 1-5/160 П/С "Ведено" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  |  | КТП 2-1/400 П/С "Ведено" (Аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.0112 | [18 empty] | 8.0112
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-1/400 П/С "Ведено" (Аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
6 |  |  | КТП 2-12/250 П/С "Махкеты" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.6587 | [14 empty] | 13.6587
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-12/250 П/С "Махкеты" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7 |  |  | КТП 2-13А/160 П/С "Махкеты" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 13.2419 | [21 empty] | 13.2419
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-13А/160 П/С "Махкеты" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
8 |  |  | КТП 2-16/400 П/С "Махкеты" (Аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 178.2546 | [11 empty] | 178.2546
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-16/400 П/С "Махкеты" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  |  | КТП 2-19/100 П/С "Махкеты" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 123.8147 | [9 empty] | 123.8147
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-19/100 П/С "Махкеты" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  |  | КТП 2-5/63 П/С "Махкеты"(Аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 21.9063 | [7 empty] | 21.9063
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-5/63 П/С "Махкеты"(Аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  |  | КТП 3-2/250 П/С "Ведено" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 20.1659 | [11 empty] | 20.1659
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 3-2/250 П/С "Ведено" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | КТП 4-13/63 П/С "Центарой" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 12.9525 | [11 empty] | 12.9525
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 4-13/63 П/С "Центарой" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  |  | КТП 4-5/250 П/С "Ведено" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 152.0697 | [14 empty] | 152.0697
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-5/250 П/С "Ведено" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
14 |  |  | КТП 4-6/160 П/С "Центарой" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 13.4225 | [9 empty] | 13.4225
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-15 |  |  |  |  | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-6/160 П/С "Центарой" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  |  | КТП 4-8/100 П/С "Ведено" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.9965 | [18 empty] | 12.9965
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-8/100 П/С "Ведено" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
16 |  |  | КТП 4-9/100 П/С "Центарой" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 142.3913 | [7 empty] | 142.3913
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-9/100 П/С "Центарой" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  |  | КТП 4-9/160 П/С "Ведено" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.8733 | [14 empty] | 16.8733
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-9/160 П/С "Ведено" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
18 |  |  | КТП 5-16/100 П/С "Махкеты" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 96.4469 | [11 empty] | 96.4469
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-16/100 П/С "Махкеты" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  |  | КТП 5-32/100 П/С "Махкеты" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 10.0144 | [7 empty] | 10.0144
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 5-32/100 П/С "Махкеты" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
20 |  |  | КТП 6-10/250 П/С Ведено | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 17.8948 | [14 empty] | 17.8948
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-10/250 П/С Ведено | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
21 |  |  | КТП 6-2/160 П/С "Ведено" (Аренда) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 13.4825 | [21 empty] | 13.4825
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 6-2/160 П/С "Ведено" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
22 |  |  | КТП 6-20/250 П/С Ведено | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 31.3395 | [14 empty] | 31.3395
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 6-20/250 П/С Ведено | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
23 |  |  | КТП 6-21/160 П/С Ведено (Аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 26.4168 | [9 empty] | 26.4168
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-21/160 П/С Ведено (Аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  |  | КТП 6-3/250 П/С Ведено | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.9501 | [18 empty] | 18.9501
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-3/250 П/С Ведено | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
25 |  |  | КТП 6-4/160 П/С Ведено | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 106.065 | [14 empty] | 106.065
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-4/160 П/С Ведено | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
26 |  |  | КТП 6-48/25 п/с "Ведено" (Аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 7.4616 | [11 empty] | 7.4616
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-48/25 п/с "Ведено" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  |  | КТП 6-7/250 П/С Ведено | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 35.0499 | [18 empty] | 35.0499
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 6-7/250 П/С Ведено | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
28 |  |  | МТП 2-17/ 250 П/С "Махкеты" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 11.5512 | [18 empty] | 11.5512
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по МТП 2-17/ 250 П/С "Махкеты" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
29 |  |  | МТП 2-8/100 П/С "Махкеты" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.5748 | [24 empty] | 8.5748
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по МТП 2-8/100 П/С "Махкеты" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ГГЭС
ТП
1 |  |  | БКТП 1-576\1000 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 6.6363 | [11 empty] | 6.6363
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по БКТП 1-576\1000 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 10-60/400 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4735 | [24 empty] | 1.4735
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 10-60/400 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
3 |  |  | ЗТП 1-184/250 ПС "Тепличная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.4738 | [14 empty] | 9.4738
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ЗТП 1-184/250 ПС "Тепличная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4 |  |  | ЗТП 12-258/250 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.8115 | [21 empty] | 6.8115
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 12-258/250 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
5 |  |  | ЗТП 12-7/250 ПС "Восточная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 10.4215 | [7 empty] | 10.4215
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 18 | [7 empty] | 18
|  |  | ИТОГО по ЗТП 12-7/250 ПС "Восточная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  |  | ЗТП 13-395\250 ПС "Трансмаш" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 12.912 | [14 empty] | 12.912
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 21 | [14 empty] | 21
|  |  | ИТОГО по ЗТП 13-395\250 ПС "Трансмаш" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7 |  |  | ЗТП 1-350/250 ПС "Тепличная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.7604 | [24 empty] | 6.7604
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 1-350/250 ПС "Тепличная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
8 |  |  | ЗТП 15-115/400 ПС "Северная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 16.6307 | [11 empty] | 16.6307
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  |  | ИТОГО по ЗТП 15-115/400 ПС "Северная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  |  | ЗТП 15-244/400 ПС "Холодильник" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 20.0768 | [7 empty] | 20.0768
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 33 | [7 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 15-244/400 ПС "Холодильник" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ЗТП 15-279/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.6397 | [11 empty] | 15.6397
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  |  | ИТОГО по ЗТП 15-279/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  |  | ЗТП 15-358/630 ПС "Черноречье" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.8572 | [14 empty] | 21.8572
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 27 | [14 empty] | 27
|  |  | ИТОГО по ЗТП 15-358/630 ПС "Черноречье" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
12 |  |  | ЗТП 1-542/400/250 ПС "Трансмаш" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.7024 | [18 empty] | 9.7024
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 1-542/400/250 ПС "Трансмаш" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
13 |  |  | ЗТП 15-457/400 ПС "Консервная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.6363 | [18 empty] | 6.6363
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 15-457/400 ПС "Консервная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
14 |  |  | ЗТП 16-14/630 ПС "Консервная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.1365 | [14 empty] | 16.1365
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 16-14/630 ПС "Консервная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
15 |  |  | ЗТП 16-242/400 ПС "Холодильник" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.9144 | [14 empty] | 10.9144
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 16-242/400 ПС "Холодильник" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
16 |  |  | ЗТП 16-3/400 ПС "Консервная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 49.1882 | [9 empty] | 49.1882
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 33 | [9 empty] | 33
|  |  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  |  | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 16-3/400 ПС "Консервная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  |  | ЗТП 18-311/400 ПС "Восточная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.7469 | [18 empty] | 8.7469
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 18-311/400 ПС "Восточная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
18 |  |  | ЗТП 19-176\630 ПС "Восточная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 213.6286 | [11 empty] | 213.6286
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 63 | [11 empty] | 63
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 19-176\630 ПС "Восточная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  |  | ЗТП 19-438/400 ПС "Восточная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.7449 | [21 empty] | 6.7449
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 19-438/400 ПС "Восточная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
20 |  |  | ЗТП 19-521/250 ПС "Консервная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.0198 | [18 empty] | 14.0198
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 19-521/250 ПС "Консервная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
21 |  |  | ЗТП 19-64/250 ПС "Северная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.6399 | [14 empty] | 13.6399
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 23 | [14 empty] | 23
|  |  | ИТОГО по ЗТП 19-64/250 ПС "Северная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
22 |  |  | ЗТП 20-1/400 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 173.0224 | [9 empty] | 173.0224
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 20-1/400 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
23 |  |  | ЗТП 20-506/400 ПС "Северная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 12.8376 | [11 empty] | 12.8376
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  |  | ИТОГО по ЗТП 20-506/400 ПС "Северная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | ЗТП 21-162/630 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 177.0146 | [9 empty] | 177.0146
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 21-162/630 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
25 |  |  | ЗТП 21-251/400 ПС "Холодильник" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 13.1627 | [9 empty] | 13.1627
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 30 | [9 empty] | 30
|  |  | ИТОГО по ЗТП 21-251/400 ПС "Холодильник" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26 |  |  | ЗТП 21-45\250 ПС "Северная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.0316 | [18 empty] | 12.0316
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 21-45\250 ПС "Северная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
27 |  |  | ЗТП 21-470\250/250 ПС "Холодильник" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 27.8536 | [9 empty] | 27.8536
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 33 | [9 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 21-470\250/250 ПС "Холодильник" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  |  | ЗТП 22-157/630 ПС "Восточная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 177.1743 | [21 empty] | 177.1743
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 22-157/630 ПС "Восточная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
29 |  |  | ЗТП 22-304/630 ПС "Южная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 17.3136 | [18 empty] | 17.3136
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  |  | ИТОГО по ЗТП 22-304/630 ПС "Южная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
30 |  |  | ЗТП 22-462/400 ПС "Южная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7138 | [14 empty] | 6.7138
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 22-462/400 ПС "Южная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
31 |  |  | ЗТП 22-561\630 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 7.6737 | [11 empty] | 7.6737
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ЗТП 22-561\630 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  |  | ЗТП 2-274/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 17.9713 | [11 empty] | 17.9713
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 33 | [11 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 2-274/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  |  | ЗТП 2-291/250 ПС "Черноречье" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 12.3525 | [7 empty] | 12.3525
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  |  | ИТОГО по ЗТП 2-291/250 ПС "Черноречье" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
34 |  |  | ЗТП 23-225\400 ПС "Южная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 22.1252 | [9 empty] | 22.1252
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  |  | ИТОГО по ЗТП 23-225\400 ПС "Южная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
35 |  |  | ЗТП 23-75/400 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 11.0807 | [21 empty] | 11.0807
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 19 | [21 empty] | 19
|  |  | ИТОГО по ЗТП 23-75/400 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
36 |  |  | ЗТП 2-497/250 ПС "Электроприбор" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 12.9624 | [9 empty] | 12.9624
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 2-497/250 ПС "Электроприбор" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  |  | ЗТП 26-163/400 ПС "Северная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 43.242 | [18 empty] | 43.242
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 26-163/400 ПС "Северная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
38 |  |  | ЗТП 27-507/400 ПС "Северная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 11.9365 | [18 empty] | 11.9365
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  |  | ИТОГО по ЗТП 27-507/400 ПС "Северная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
39 |  |  | ЗТП 28-19/400 ПС "Южная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 175.6315 | [18 empty] | 175.6315
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 13 | [18 empty] | 13
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 28-19/400 ПС "Южная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
40 |  |  | ЗТП 3-156/250 ПС "Восточная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 160.7133 | [18 empty] | 160.7133
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3-156/250 ПС "Восточная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
41 |  |  | ЗТП 32-113/400 ПС "Северная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 33.2689 | [18 empty] | 33.2689
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 32-113/400 ПС "Северная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
42 |  |  | ЗТП 32-328/630 ПС "Холодильник" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.4444 | [18 empty] | 18.4444
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 33 | [18 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 32-328/630 ПС "Холодильник" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
43 |  |  | ЗТП 33-38/400 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.0898 | [24 empty] | 8.0898
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ЗТП 33-38/400 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
44 |  |  | ЗТП 3-343\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 172.8363 | [7 empty] | 172.8363
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3-343\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
45 |  |  | ЗТП 3-385/400 ПС "Трансмаш" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.0802 | [11 empty] | 15.0802
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3-385/400 ПС "Трансмаш" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
46 |  |  | ЗТП 37-315/250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 6.4812 | [11 empty] | 6.4812
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 37-315/250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
47 |  |  | ЗТП 4-137\400 ПС "Южная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 27.2511 | [7 empty] | 27.2511
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 51 | [7 empty] | 51
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-137\400 ПС "Южная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  |  | ЗТП 4-235\400 ПС "Тепличная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.2547 | [24 empty] | 1.2547
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-235\400 ПС "Тепличная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
49 |  |  | ЗТП 4-354\400 ПС "Восточная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.5882 | [14 empty] | 19.5882
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 33 | [14 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-354\400 ПС "Восточная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
50 |  |  | ЗТП 4-465/630 ПС "Трансмаш №56" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 11.1721 | [18 empty] | 11.1721
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-465/630 ПС "Трансмаш №56" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
51 |  |  | ЗТП 5-147/400 ПС "Южная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.6117 | [24 empty] | 7.6117
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-147/400 ПС "Южная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
52 |  |  | ЗТП 5-259/250 ПС "Южная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.6806 | [24 empty] | 5.6806
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-259/250 ПС "Южная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
53 |  |  | ЗТП 5-453/250 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.2523 | [21 empty] | 3.2523
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-453/250 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
54 |  |  | ЗТП 5-65/630 ПС "Южная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6643 | [24 empty] | 4.6643
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 8 | [24 empty] | 8
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-65/630 ПС "Южная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
55 |  |  | ЗТП 6-15\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 4.7716 | [7 empty] | 4.7716
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-15\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
56 |  |  | ЗТП 6-212/400 ПС "Западная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 17.0158 | [21 empty] | 17.0158
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 33 | [21 empty] | 33
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-212/400 ПС "Западная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
57 |  |  | ЗТП 6-254/400/250 ПС "Холодильник" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 182.6755 | [9 empty] | 182.6755
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-254/400/250 ПС "Холодильник" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
58 |  |  | ЗТП 6-268/400 ПС "Г" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.3975 | [21 empty] | 14.3975
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-268/400 ПС "Г" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
59 |  |  | ЗТП 6-327\400 ПС "Холодильник" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 14.6997 | [7 empty] | 14.6997
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 27 | [7 empty] | 27
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-327\400 ПС "Холодильник" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
60 |  |  | ЗТП 6-414\250/400 ПС "Западная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.2082 | [24 empty] | 1.2082
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-414\250/400 ПС "Западная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
61 |  |  | ЗТП 6-602\250 ПС "Черноречье" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 15.198 | [9 empty] | 15.198
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  |  | ИТОГО по ЗТП 6-602\250 ПС "Черноречье" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
62 |  |  | ЗТП 7-198\250 ПС "Тепличная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 7.8838 | [9 empty] | 7.8838
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ЗТП 7-198\250 ПС "Тепличная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
63 |  |  | ЗТП 7-284\250 ПС "Черноречье" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 156.9497 | [9 empty] | 156.9497
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 28 | [9 empty] | 28
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 7-284\250 ПС "Черноречье" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
64 |  |  | ЗТП 8-11\400 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.4812 | [21 empty] | 6.4812
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-11\400 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
65 |  |  | ЗТП 8-232/630 ПС "Южная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 10.7244 | [7 empty] | 10.7244
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 18 | [7 empty] | 18
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-232/630 ПС "Южная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
66 |  |  | ЗТП 8-396/400 ПС "Трансмаш" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.0027 | [21 empty] | 15.0027
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 27 | [21 empty] | 27
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-396/400 ПС "Трансмаш" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
67 |  |  | ЗТП 9-479\250 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.6555 | [21 empty] | 12.6555
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 21 | [21 empty] | 21
|  |  | ИТОГО по ЗТП 9-479\250 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
68 |  |  | КТП 10-682\250 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.4347 | [24 empty] | 6.4347
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 10-682\250 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
69 |  |  | КТП 12-659\400 ПС "Восточная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 176.073 | [18 empty] | 176.073
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 12-659\400 ПС "Восточная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
70 |  |  | КТП 15-107/160 ПС "Южная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 110.0127 | [14 empty] | 110.0127
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 15-107/160 ПС "Южная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
71 |  |  | КТП 15-616\250 ПС "Северная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.4502 | [21 empty] | 6.4502
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 15-616\250 ПС "Северная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
72 |  |  | КТП 15-735\250 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.4502 | [24 empty] | 6.4502
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 15-735\250 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
73 |  |  | КТП 16-992\250 ПС "Электроприбор" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.7713 | [24 empty] | 7.7713
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по КТП 16-992\250 ПС "Электроприбор" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
74 |  |  | КТП 19-78/400 ПС "Консервная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 5.1834 | [7 empty] | 5.1834
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по КТП 19-78/400 ПС "Консервная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
75 |  |  | КТП 22-39\250 ПС "Южная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.5587 | [14 empty] | 6.5587
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 22-39\250 ПС "Южная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
76 |  |  | КТП 23-461\630 ПС "Восточная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 6.7027 | [9 empty] | 6.7027
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по КТП 23-461\630 ПС "Восточная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
77 |  |  | КТП 2-623\250 ПС "Крнсервная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.6714 | [24 empty] | 9.6714
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 2-623\250 ПС "Крнсервная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
78 |  |  | КТП 27-604/250 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4205 | [24 empty] | 1.4205
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 27-604/250 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
79 |  |  | КТП 2-80\250 ПС "Консервная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 21.7086 | [7 empty] | 21.7086
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  |  | ИТОГО по КТП 2-80\250 ПС "Консервная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
80 |  |  | КТП 32-746\250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 14.2296 | [11 empty] | 14.2296
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 32-746\250 ПС "Холодильник" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
81 |  |  | КТП 3-65/400 ПС "Южная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 10.6579 | [11 empty] | 10.6579
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 3-65/400 ПС "Южная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
82 |  |  | КТП 37-722/250 ПС "Холодильник" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.2989 | [24 empty] | 3.2989
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по КТП 37-722/250 ПС "Холодильник" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
83 |  |  | КТП 5-503\630 ПС "Южная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.6558 | [24 empty] | 9.6558
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 5-503\630 ПС "Южная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
84 |  |  | КТП 6-21/250 ПС "Тепличная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 6.6363 | [11 empty] | 6.6363
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-21/250 ПС "Тепличная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
85 |  |  | КТП 6-611/250 ПС "Южная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.7138 | [24 empty] | 6.7138
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-611/250 ПС "Южная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
86 |  |  | КТП 6-701/400 ПС "Тепличная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.1172 | [24 empty] | 2.1172
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-701/400 ПС "Тепличная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
87 |  |  | КТП 6-734\250 ПС "Восточная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.4812 | [24 empty] | 6.4812
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-734\250 ПС "Восточная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
88 |  |  | КТП 6-99/250 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 20.3755 | [11 empty] | 20.3755
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-99/250 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
89 |  |  | КТП 8-719\250 ПС "Тепличная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.9509 | [11 empty] | 15.9509
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 8-719\250 ПС "Тепличная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
90 |  |  | КТП 8-792\400 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 15.9354 | [9 empty] | 15.9354
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 8-792\400 ПС "Трансмаш" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
91 |  |  | КТП 9-178/250 ПС "Южная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 154.5956 | [14 empty] | 154.5956
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-178/250 ПС "Южная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
92 |  |  | МТП 10-10-38/250 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.9083 | [24 empty] | 8.9083
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | 5
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 10-10-38/250 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
93 |  |  | МТП 10-999/250 ПС "Северная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 9.6397 | [9 empty] | 9.6397
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 10-999/250 ПС "Северная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
94 |  |  | МТП 1-10-47\160 ПС ТП "Консервная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.622 | [24 empty] | 8.622
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по МТП 1-10-47\160 ПС ТП "Консервная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
95 |  |  | МТП 15-839/250 ПС "Северная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 145.1904 | [14 empty] | 145.1904
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 15-839/250 ПС "Северная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
96 |  |  | МТП 23-915/160 ПС "Восточная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 127.8664 | [21 empty] | 127.8664
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 23-915/160 ПС "Восточная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
97 |  |  | МТП 2-971/250 ПС "Электроприбор" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 166.8664 | [24 empty] | 166.8664
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 2-971/250 ПС "Электроприбор" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
98 |  |  | МТП 5-29/250 ПС "БКНС" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 146.7801 | [14 empty] | 146.7801
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 5-29/250 ПС "БКНС" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
99 |  |  | МТП 6-10-87/63 ПС "Тепличная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 18.1621 | [11 empty] | 18.1621
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  |  | ИТОГО по МТП 6-10-87/63 ПС "Тепличная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
100 |  |  | МТП 6-802/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 168.2292 | [11 empty] | 168.2292
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 6-802/400 ПС "Черноречье" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
101 |  |  | МТП 8-968/400 ПС "Тепличная" (На балансе потребителя) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7716 | [21 empty] | 4.7716
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по МТП 8-968/400 ПС "Тепличная" (На балансе потребителя) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
102 |  |  | РП 21-10\400 ПС "Холодильник" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.7138 | [21 empty] | 6.7138
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по РП 21-10\400 ПС "Холодильник" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
103 |  |  | РП 28-16\250/250 ПС "Северная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.52681 | [24 empty] | 0.52681
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по РП 28-16\250/250 ПС "Северная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
104 |  |  | РП 6-1/250 ПС "Восточная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 9.0456 | [9 empty] | 9.0456
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  |  | ИТОГО по РП 6-1/250 ПС "Восточная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
105 |  |  | РП 9-17\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 326.9196 | [7 empty] | 326.9196
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью 400 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по РП 9-17\400 ПС "Восточная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Грозненские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 5-22/160 кВ ПС "ГРП-110" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 124.951 | [21 empty] | 124.951
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-22/160 кВ ПС "ГРП-110" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 8-19/630кВ ПС "№ 84" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 295.7529 | [9 empty] | 295.7529
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-19/630кВ ПС "№ 84" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-20/100кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.7348 | [18 empty] | 25.7348
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-20/100кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  |  | КТП 17-14/63 кВ ПС "Консервная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 12.3807 | [11 empty] | 12.3807
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 17-14/63 кВ ПС "Консервная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  |  | КТП 2-12/100 кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.4646 | [14 empty] | 14.4646
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-12/100 кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | КТП 2-37/160кВ ПС "Октябрьская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.0287 | [14 empty] | 9.0287
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-37/160кВ ПС "Октябрьская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7 |  |  | КТП 3-1/100 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.6665 | [9 empty] | 18.6665
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  |  | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 3-1/100 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  |  | КТП 3-13/630 кВ ПС "Предгорная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 29.6344 | [14 empty] | 29.6344
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 3-13/630 кВ ПС "Предгорная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
9 |  |  | КТП 3-3/250 кВ ПС "Октябрьская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 164.6951 | [14 empty] | 164.6951
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-3/250 кВ ПС "Октябрьская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
10 |  |  | КТП 3-6/100кВ ПС "Калаус" (аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 107.6793 | [9 empty] | 107.6793
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 3-6/100кВ ПС "Калаус" (аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  |  | КТП 3-6/160 кВ ПС "Предгорная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 38.4569 | [7 empty] | 38.4569
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-6/160 кВ ПС "Предгорная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  |  | КТП 3-7/100 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 31.5235 | [9 empty] | 31.5235
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-7/100 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  |  | КТП 3-8/100 кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.148 | [18 empty] | 10.148
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 3-8/100 кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
14 |  |  | КТП 3-9/180кВ ПС "№ 84" (аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 17.1017 | [9 empty] | 17.1017
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-9/180кВ ПС "№ 84" (аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  |  | КТП 4-1/250кВ ПС "Озеро" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 244.3221 | [11 empty] | 244.3221
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-1/250кВ ПС "Озеро" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  |  | КТП 4-10/100 ПС "Цемзавод" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 23.9747 | [7 empty] | 23.9747
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-10/100 ПС "Цемзавод" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  |  | КТП 4-11/250кВ ПС "Октябрьская" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 13.5298 | [24 empty] | 13.5298
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-11/250кВ ПС "Октябрьская" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
18 |  |  | КТП 4-14/250кВ ПС "Бердыкель" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 35.2078 | [11 empty] | 35.2078
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  |  | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-14/250кВ ПС "Бердыкель" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  |  | КТП 4-15/160 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 25.671 | [9 empty] | 25.671
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  |  | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-15/160 кВ ПС "Октябрьская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  |  | КТП 4-16/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 25.1488 | [7 empty] | 25.1488
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-16/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
21 |  |  | КТП 4-2/180кВ ПС "Бердыкель" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 19.3447 | [11 empty] | 19.3447
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-2/180кВ ПС "Бердыкель" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  |  | КТП 4-7/250кВ ПС "Октябрьская" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 20.5902 | [21 empty] | 20.5902
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 4-7/250кВ ПС "Октябрьская" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
23 |  |  | КТП 5-16/400 кВ ПС "Бердыкель" (аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 179.6 | [11 empty] | 179.6
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-16/400 кВ ПС "Бердыкель" (аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | КТП 5-20/100кВ ПС "Петропавловская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 104.1226 | [11 empty] | 104.1226
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-20/100кВ ПС "Петропавловская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  |  | КТП 5-3/100кВ ПС "Калаус" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 14.7321 | [11 empty] | 14.7321
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-3/100кВ ПС "Калаус" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
26 |  |  | КТП 5-5/100кВ ПС "Калаус" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.4014 | [9 empty] | 18.4014
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 5-5/100кВ ПС "Калаус" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 |  |  | КТП 5-5/250 кВ ПС "Бердыкель" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.5813 | [24 empty] | 9.5813
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника |  |  |  |  | 1 наконечник |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по КТП 5-5/250 кВ ПС "Бердыкель" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
28 |  |  | КТП 5-54/160 кВ ПС "ГРП-110" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.4786 | [21 empty] | 16.4786
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-54/160 кВ ПС "ГРП-110" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
29 |  |  | КТП 6-2/250кВ ПС "Бердыкель" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 23.919 | [18 empty] | 23.919
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-2/250кВ ПС "Бердыкель" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
30 |  |  | КТП 8-3/100кВ ПС "Озеро" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 196.0992 | [14 empty] | 196.0992
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-3/100кВ ПС "Озеро" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
31 |  |  | КТП 8-4/160кВ ПС "Толстой-юрт" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 359.7349 | [7 empty] | 359.7349
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-4/160кВ ПС "Толстой-юрт" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  |  | КТП 8-6/160кВ ПС "Озеро" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 360.8544 | [14 empty] | 360.8544
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-6/160кВ ПС "Озеро" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
33 |  |  | КТПН 3-7/250кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 171.1493 | [18 empty] | 171.1493
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПН 3-7/250кВ ПС "Правобережная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
34 |  |  | КТПН 4-10/400кВ ПС "Правобережная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.2776 | [24 empty] | 8.2776
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по КТПН 4-10/400кВ ПС "Правобережная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
35 |  |  | КТПН 5-5/400кВ ПС "Петропавловская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 39.5245 | [7 empty] | 39.5245
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПН 5-5/400кВ ПС "Петропавловская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
36 |  |  | КТПН 8-18/400кВ ПС "№ 84" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 189.9709 | [9 empty] | 189.9709
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТПН 8-18/400кВ ПС "№ 84" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  |  | МТП 2-2/630кВ ПС "Петропавловская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 254.7698 | [7 empty] | 254.7698
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 2-2/630кВ ПС "Петропавловская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
38 |  |  | МТП 2-4/63кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 85.2188 | [18 empty] | 85.2188
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 2-4/63кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
39 |  |  | МТП 7-2/250 кВ ПС "Электроприбор"(аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.2694 | [14 empty] | 18.2694
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 7-2/250 кВ ПС "Электроприбор"(аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
40 |  |  | МТП 8-21/250кВ ПС "№ 84" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 22.3549 | [21 empty] | 22.3549
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 8-21/250кВ ПС "№ 84" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
Гуд ГЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 14-22/630 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.8268 | [21 empty] | 16.8268
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 14-22/630 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 14-7/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 17.6366 | [7 empty] | 17.6366
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ИТОГО по ЗТП 14-7/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  |  | ЗТП 18-36/250 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.2035 | [21 empty] | 15.2035
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 18-36/250 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
4 |  |  | ЗТП 7-12/630 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.7574 | [24 empty] | 3.7574
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 7-12/630 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
5 |  |  | КТП 17-17/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 44.5241 | [11 empty] | 44.5241
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 17-17/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  |  | КТП 17-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 103.0317 | [11 empty] | 103.0317
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 17-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | КТП 17-4/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 103.0317 | [11 empty] | 103.0317
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 17-4/160 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  |  | КТП 18-1/160 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 121.896 | [14 empty] | 121.896
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-1/160 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
9 |  |  | КТП 18-14/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 32.0291 | [14 empty] | 32.0291
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-14/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
10 |  |  | КТП 18-2/630 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 29.4378 | [21 empty] | 29.4378
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 11 | [21 empty] | 11
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-2/630 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
11 |  |  | КТП 18-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 17.2317 | [18 empty] | 17.2317
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 18-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
12 |  |  | КТП 18-29/160 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 47.3781 | [9 empty] | 47.3781
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 18-29/160 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  |  | КТП 18-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 15.0006 | [24 empty] | 15.0006
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
14 |  |  | КТП 18-35/63 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 15.1494 | [9 empty] | 15.1494
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-35/63 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  |  | КТП 18-37/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.62 | [18 empty] | 18.62
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-37/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
16 |  |  | КТП 18-42/160 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 64.2273 | [9 empty] | 64.2273
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 18-42/160 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  |  | КТП 18-5/400 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.2314 | [18 empty] | 18.2314
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-5/400 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
18 |  |  | КТП 18-56/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.9888 | [18 empty] | 14.9888
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-56/100 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
19 |  |  | КТП 18-59/63 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.1423 | [18 empty] | 15.1423
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-59/63 кВ ПС "Гудермес" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
20 |  |  | КТП 18-60/100 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.9841 | [21 empty] | 14.9841
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-60/100 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
21 |  |  | КТП 18-67/100 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 15.1517 | [24 empty] | 15.1517
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-67/100 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
22 |  |  | КТП 22-22/400 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.2289 | [21 empty] | 15.2289
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-22/400 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
23 |  |  | КТП 22-25/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.0877 | [11 empty] | 15.0877
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-25/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | КТП 22-33/400 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 15.2525 | [9 empty] | 15.2525
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-33/400 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
25 |  |  | КТП 22-35/100 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.1541 | [7 empty] | 15.1541
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-35/100 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  |  | КТП 22-36/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.2082 | [7 empty] | 15.2082
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-36/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  |  | КТП 22-50/63 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.1517 | [11 empty] | 15.1517
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-50/63 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  |  | КТП 22-63/40 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.1423 | [11 empty] | 15.1423
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-63/40 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
29 |  |  | КТП 22-65/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.2525 | [11 empty] | 15.2525
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 22-65/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  |  | КТП 24-12/100 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.1659 | [7 empty] | 15.1659
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 24-12/100 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
31 |  |  | КТП 24-33/160 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 14.9911 | [7 empty] | 14.9911
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 24-33/160 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  |  | КТП 24-64/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 167.5177 | [14 empty] | 167.5177
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 24-64/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
33 |  |  | КТП 24-67/400 кВ ПС "Гудермес" (на балансе потребителя) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 166.7902 | [11 empty] | 166.7902
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 24-67/400 кВ ПС "Гудермес" (на балансе потребителя) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
34 |  |  | КТП 2-6/63 кВ ПС "Медзавод" (Прочее) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 79.1152 | [11 empty] | 79.1152
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-6/63 кВ ПС "Медзавод" (Прочее) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  |  | КТП 2-7/63 кВ ПС "Гудермес" (на балансе потребителя) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 78.8245 | [11 empty] | 78.8245
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-7/63 кВ ПС "Гудермес" (на балансе потребителя) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
36 |  |  | КТП 3-2/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.1564 | [11 empty] | 15.1564
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 3-2/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
37 |  |  | КТП 3-9/400 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.1112 | [21 empty] | 15.1112
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 3-9/400 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
38 |  |  | КТП 4-9/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.5518 | [11 empty] | 15.5518
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-9/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
39 |  |  | КТП 5-1/160 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.8466 | [14 empty] | 19.8466
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-1/160 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
40 |  |  | КТП 5-10/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.5518 | [11 empty] | 15.5518
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-10/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
41 |  |  | КТП 5-8/400 кВ ПС "Медзавод" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 10.0171 | [11 empty] | 10.0171
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-8/400 кВ ПС "Медзавод" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  |  | КТП 7-1/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 95.3722 | [11 empty] | 95.3722
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 7-1/100 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  |  | КТП 7-35/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.1112 | [11 empty] | 15.1112
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-35/400 кВ ПС "Гудермес" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  |  | КТП 7-52/63 кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 79.2969 | [11 empty] | 79.2969
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 7-52/63 кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
45 |  |  | КТПН 7-15/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.1159 | [24 empty] | 4.1159
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТПН 7-15/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
46 |  |  | ТП 14-16/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.5767 | [24 empty] | 3.5767
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 14-16/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
47 |  |  | ТП 14-63/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.5882 | [24 empty] | 3.5882
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 14-63/160 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
48 |  |  | ТП 17-18/630 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 277.9048 | [14 empty] | 277.9048
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 17-18/630 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
49 |  |  | ТП 17-21/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 167.5177 | [14 empty] | 167.5177
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 17-21/400 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
50 |  |  | ТП 18-38/630 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.1305 | [24 empty] | 4.1305
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 18-38/630 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
51 |  |  | ТП 18-46/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.6379 | [24 empty] | 3.6379
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 18-46/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
52 |  |  | ТП 18-48/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.6627 | [24 empty] | 3.6627
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 18-48/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
53 |  |  | ТП 18-64/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.6462 | [24 empty] | 3.6462
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 18-64/400 кВ ПС "Гудермес" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
Гудермесские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 1-2/320 кВ ПС "Ойсунгур" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 47.5211 | [24 empty] | 47.5211
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ЗТП 1-2/320 кВ ПС "Ойсунгур" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 14-6/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 31.3572 | [21 empty] | 31.3572
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 14-6/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
3 |  |  | ЗТП 14-8/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 104.5317 | [9 empty] | 104.5317
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 14-8/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  |  | ЗТП 1-7/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 35.6826 | [21 empty] | 35.6826
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ЗТП 1-7/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
5 |  |  | ЗТП 19-8/400 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 14.6617 | [9 empty] | 14.6617
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 19-8/400 кВ ПС "Гудермес" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  |  | ЗТП 20-27/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 33.9884 | [14 empty] | 33.9884
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 20-27/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7 |  |  | ЗТП 23-11/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.4845 | [24 empty] | 10.4845
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 23-11/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
8 |  |  | ЗТП 24-7/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 23.4279 | [14 empty] | 23.4279
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 24-7/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
9 |  |  | ЗТП 4-24/250 ПС "Ойсунгур" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 36.3114 | [24 empty] | 36.3114
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-24/250 ПС "Ойсунгур" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
10 |  |  | ЗТП 5-10/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.5334 | [14 empty] | 34.5334
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-10/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
11 |  |  | ЗТП 5-4 (2)/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 27.5326 | [11 empty] | 27.5326
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ЗТП 5-4 (2)/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | КТП 14-103/63 ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 79.4785 | [18 empty] | 79.4785
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 14-103/63 ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
13 |  |  | КТП 14-28/160 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.6133 | [21 empty] | 1.6133
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 14-28/160 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
14 |  |  | КТП 14-30/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 95.9172 | [18 empty] | 95.9172
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 14-30/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
15 |  |  | КТП 14-72/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 30.5167 | [14 empty] | 30.5167
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 14-72/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
16 |  |  | КТП 19-22/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 11.1194 | [7 empty] | 11.1194
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-22/250 кВ ПС "Гудермес" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  |  | КТП 19-29/100 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 22.3468 | [21 empty] | 22.3468
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-29/100 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
18 |  |  | КТП 19-4/160 ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9091 | [18 empty] | 1.9091
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-4/160 ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
19 |  |  | КТП 19-71/25 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 31.1735 | [14 empty] | 31.1735
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-71/25 кВ ПС "Гудермес" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
20 |  |  | КТП 20-32/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 104.6535 | [18 empty] | 104.6535
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 20-32/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
21 |  |  | КТП 23-20/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 139.9807 | [9 empty] | 139.9807
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 23-20/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  |  | КТП 23-48/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 15.1759 | [24 empty] | 15.1759
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 23-48/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
23 |  |  | КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 78.6451 | [24 empty] | 78.6451
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
24 |  |  | КТП 24-35/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 139.2733 | [21 empty] | 139.2733
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 24-35/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
25 |  |  | КТП 24-48/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 16.6569 | [7 empty] | 16.6569
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 24-48/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  |  | КТП 3-2/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 7.8224 | [9 empty] | 7.8224
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-2/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 |  |  | КТП 3-3/100 кВ ПС "Азамат-Юрт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 27.5207 | [11 empty] | 27.5207
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 3-3/100 кВ ПС "Азамат-Юрт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  |  | КТП 4-1/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 168.0627 | [11 empty] | 168.0627
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-1/400 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
29 |  |  | КТП 4-2/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.0809 | [14 empty] | 18.0809
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 4-2/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
30 |  |  | КТП 4-33/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 104.926 | [7 empty] | 104.926
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-33/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
31 |  |  | КТП 4-55/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 13.1415 | [7 empty] | 13.1415
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-55/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  |  | КТП 4-56/160 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 14.0244 | [9 empty] | 14.0244
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-56/160 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
33 |  |  | КТП 4-72/250 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 10.3551 | [11 empty] | 10.3551
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-72/250 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
34 |  |  | КТП 5-9/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 13.7484 | [18 empty] | 13.7484
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-9/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
35 |  |  | КТП 6-37/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 38.9051 | [21 empty] | 38.9051
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 6-37/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
36 |  |  | КТП 6-46/250 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 7.2333 | [7 empty] | 7.2333
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 6-46/250 ПС "Ойсунгур" (аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
37 |  |  | МТП 1-22/400 ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 299.1555 | [9 empty] | 299.1555
|  |  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 1-22/400 ПС "Ойсунгур" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
38 |  |  | МТП 19-12/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 110.886 | [11 empty] | 110.886
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 19-12/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
39 |  |  | ТП 1-5/63 ПС "Гудурмес" (аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.9505 | [18 empty] | 25.9505
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 1-5/63 ПС "Гудурмес" (аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
40 |  |  | ТП 1-6/250кВ ПС"Гудармес" (Аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 11.1696 | [11 empty] | 11.1696
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 1-6/250кВ ПС"Гудармес" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Итум-Калинские РЭС
ТП
1 |  |  | КТП 1-18/400кВ ПС "Итум-Кали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.3806 | [21 empty] | 16.3806
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-18/400кВ ПС "Итум-Кали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.4818 | [18 empty] | 16.4818
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-3/160 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 354.8263 | [11 empty] | 354.8263
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-3/160 кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | КТП 3-6/160кВ ПС "Итум-Кали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 59.1194 | [14 empty] | 59.1194
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-6/160кВ ПС "Итум-Кали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5 |  |  | КТП 4-18/25кВ ПС "Итум-Кали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 218.2876 | [14 empty] | 218.2876
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-18/25кВ ПС "Итум-Кали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | КТП 4-22/100кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 149.7663 | [9 empty] | 149.7663
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-22/100кВ ПС "Итум-Кали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  |  | КТП 4-28/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 53.6716 | [7 empty] | 53.6716
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-28/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  |  | КТП 4-32/40кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 58.4469 | [11 empty] | 58.4469
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-32/40кВ ПС "Итум-Кали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  |  | КТП 4-43/40кВ ПС "Итум-Кали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 19.0658 | [7 empty] | 19.0658
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-43/40кВ ПС "Итум-Кали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Курчалоевские РЭС
ТП
1 |  |  | КТПН 2-1/315кВ ПС"Бачи- юрт" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.3836 | [21 empty] | 16.3836
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по КТПН 2-1/315кВ ПС"Бачи- юрт" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2 |  |  | КТПН 2-65/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 32.4534 | [9 empty] | 32.4534
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТПН 2-65/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | КТПН 4-28/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 64.3116 | [21 empty] | 64.3116
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 20 | [21 empty] | 20
|  |  | Ремонт привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПН 4-28/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
4 |  |  | КТПН 9-29/400кВ ПС"Курчалой-110" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 60.0827 | [18 empty] | 60.0827
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТПН 9-29/400кВ ПС"Курчалой-110" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
5 |  |  | ТП 1-11/160 ПС"Бачи- юрт" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 38.5435 | [24 empty] | 38.5435
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ТП 1-11/160 ПС"Бачи- юрт" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
6 |  |  | ТП 1-12/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 39.9789 | [24 empty] | 39.9789
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 1-12/400кВ ПС"Бачи- юрт" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
7 |  |  | ТП 1-18/100 ПС"Бачи- юрт" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 33.4695 | [7 empty] | 33.4695
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 1-18/100 ПС"Бачи- юрт" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  |  | ТП 1-4/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 38.9822 | [9 empty] | 38.9822
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 1-4/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  |  | ТП 2-10/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 256.6774 | [11 empty] | 256.6774
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности |  |  |  |  | ячейка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-10/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  |  | ТП 2-14/160кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 43.7355 | [7 empty] | 43.7355
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 2-14/160кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  |  | ТП 2-15/100кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 23.9822 | [7 empty] | 23.9822
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 2-15/100кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  |  | ТП 2-20/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 275.1927 | [14 empty] | 275.1927
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-20/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
13 |  |  | ТП 2-22/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 36.3395 | [18 empty] | 36.3395
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Проверка разъединителя на надежное включение и отключение |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-22/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
14 |  |  | ТП 2-24/400кВ ПС"Бачи- юрт"(Аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 40.5741 | [14 empty] | 40.5741
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ТП 2-24/400кВ ПС"Бачи- юрт"(Аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
15 |  |  | ТП 2-24/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 44.9255 | [9 empty] | 44.9255
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 2-24/400кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  |  | ТП 25-60/160кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 245.9578 | [7 empty] | 245.9578
|  |  | Замена шкафа КТП при трех отходящих линиях |  |  |  |  | 1 шкаф | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 25-60/160кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  |  | ТП 3-18/100кВ ПС"Курчалой" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 32.9867 | [21 empty] | 32.9867
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  |  |  | 10 шт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-18/100кВ ПС"Курчалой" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
18 |  |  | ТП 3-2/160кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 60.1483 | [18 empty] | 60.1483
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-2/160кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
19 |  |  | ТП 3-22/250кВ ПС"Бачи-юрт"(Аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 131.1611 | [9 empty] | 131.1611
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-22/250кВ ПС"Бачи-юрт"(Аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  |  | ТП 3-27/160кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 29.2698 | [18 empty] | 29.2698
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-27/160кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
21 |  |  | ТП 3-28/250 ПС "Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 11.4493 | [9 empty] | 11.4493
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 3-28/250 ПС "Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  |  | ТП 3-3/100кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 21.0695 | [9 empty] | 21.0695
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-3/100кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
23 |  |  | ТП 3-33/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.5394 | [14 empty] | 19.5394
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-33/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
24 |  |  | ТП 3-4/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 28.0411 | [18 empty] | 28.0411
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт главных ножей без ламелей |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-4/160кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
25 |  |  | ТП 3-4/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 35.5068 | [21 empty] | 35.5068
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 0.1 | [21 empty] | 0.1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-4/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
26 |  |  | ТП 3-55/63 ПС "Бачи-Юрт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 13.9658 | [11 empty] | 13.9658
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 3-55/63 ПС "Бачи-Юрт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
27 |  |  | ТП 3-7/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 16.0306 | [11 empty] | 16.0306
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ТП 3-7/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  |  | ТП 3-71/160кВ П/С"Бачи- юрт" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 24.7024 | [21 empty] | 24.7024
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-71/160кВ П/С"Бачи- юрт" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
29 |  |  | ТП 4-1/160кВ ПС"Бачи- юрт"(Аренда) | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 33.7622 | [24 empty] | 33.7622
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 4-1/160кВ ПС"Бачи- юрт"(Аренда) | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
30 |  |  | ТП 4-18/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 38.1071 | [18 empty] | 38.1071
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |  |  |  |  | т | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | ИТОГО по ТП 4-18/250кВ ПС"Бачи- юрт" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
31 |  |  | ТП 4-29/400кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 177.2371 | [7 empty] | 177.2371
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-29/400кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  |  | ТП 4-83 (3-5)/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.0265 | [11 empty] | 15.0265
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ТП 4-83 (3-5)/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  |  | ТП 5-16/250кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | КР |  |  | КР | [11 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 41.611 |  |  | 130.5789 | [11 empty] | 172.1899
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-16/250кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2
34 |  |  | ТП 5-33/160кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 162.689 | [11 empty] | 162.689
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-33/160кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  |  | ТП 5-45/250кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 143.5815 | [9 empty] | 143.5815
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-45/250кВ ПС"Курчалой" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
36 |  |  | ТП 5-6/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 38.0612 | [9 empty] | 38.0612
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 5-6/63кВ ПС"Бачи- юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  |  | ТП 6-12/100кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 54.6677 | [14 empty] | 54.6677
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 18 | [14 empty] | 18
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 6-12/100кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
38 |  |  | ТП 8-18/100кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 49.7393 | [18 empty] | 49.7393
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ТП 8-18/100кВ ПС"Курчалой" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
39 |  |  | ТП 8-21/160 ПС"Курчалой" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 276.2197 | [14 empty] | 276.2197
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | Замена шкафа ВН в ТП в сборе |  |  |  |  | 1 шкаф | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 8-21/160 ПС"Курчалой" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
40 |  |  | ТП 8-4/100кВ ПС"Курчалой" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 48.3676 | [21 empty] | 48.3676
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 18 | [21 empty] | 18
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 8-4/100кВ ПС"Курчалой" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
41 |  |  | ТП 8-45/100кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 30.5217 | [14 empty] | 30.5217
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 8-45/100кВ ПС"Курчалой" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
42 |  |  | ТП 8-6/160кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 57.1953 | [7 empty] | 57.1953
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 8-6/160кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
43 |  |  | ТП 9-14/100кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 50.2797 | [11 empty] | 50.2797
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ТП 9-14/100кВ ПС"Курчалой" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  |  | ТП 9-15/400кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 42.6352 | [7 empty] | 42.6352
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВК(3)-10 с приводом ПР-3 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 9-15/400кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
45 |  |  | ТП 9-24/160кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.5734 | [14 empty] | 34.5734
|  |  | Замена разъединителя РВК(3)-10 с приводом ПР-3 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 9-24/160кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
46 |  |  | ТП 9-25/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.9509 | [18 empty] | 52.9509
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ТП 9-25/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
47 |  |  | ТП 9-37/160кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 41.5308 | [21 empty] | 41.5308
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 18 | [21 empty] | 18
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 9-37/160кВ ПС"Курчалой-110" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
48 |  |  | ТП 9-52/250кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 34.938 | [7 empty] | 34.938
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по ТП 9-52/250кВ ПС"Курчалой" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Надтеречные РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 3-2/400 ПС Горская-4 | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 261.1383 | [14 empty] | 261.1383
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 3-2/400 ПС Горская-4 | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 8-19/160 ПС Знаменская (аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 198.7632 | [14 empty] | 198.7632
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-19/160 ПС Знаменская (аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
3 |  |  | ЗТП 8-4/250 ПС Горская-1 | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 140.7696 | [11 empty] | 140.7696
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 8-4/250 ПС Горская-1 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | КТП 15-1/400 ПС БКНС | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 37.225 | [9 empty] | 37.225
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 15-1/400 ПС БКНС | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 |  |  | КТП 15-2/160 ПС БКНС | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.6655 | [24 empty] | 8.6655
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 15-2/160 ПС БКНС | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
6 |  |  | КТП 15-3/160 ПС БКНС | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.1567 | [24 empty] | 5.1567
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 15-3/160 ПС БКНС | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
7 |  |  | КТП 1-7/160 ПС Гвардейская | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 320.3764 | [14 empty] | 320.3764
|  |  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей) Ремонт контура заземления ТП с заглублением 2 электродов вручную |  |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-7/160 ПС Гвардейская | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8 |  |  | КТП 1-9/100 ПС Минеральная | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.7117 | [18 empty] | 25.7117
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 1-9/100 ПС Минеральная | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
9 |  |  | КТП 2-1/63 ПС НС-1 | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 28.676 | [21 empty] | 28.676
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-1/63 ПС НС-1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
10 |  |  | КТП 2-19/160 ПС Надтеречная (аренда) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 104.8353 | [7 empty] | 104.8353
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-19/160 ПС Надтеречная (аренда) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  |  | КТП 2-2/100 ПС НС-1 | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 354.0682 | [11 empty] | 354.0682
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/100 ПС НС-1 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | КТП 2-23/160 ПС Гвардейская (аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 195.5536 | [11 empty] | 195.5536
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-23/160 ПС Гвардейская (аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  |  | КТП 2-3/100 ПС НС-1 | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 159.5986 | [9 empty] | 159.5986
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-3/100 ПС НС-1 | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  |  | КТП 3-10/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 34.7197 | [11 empty] | 34.7197
|  |  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей) Ремонт контура заземления ТП с заглублением 2 электродов вручную |  |  |  |  | 2 электрода | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 3-10/100 ПС Надтеречная | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  |  | КТП 3-13/160 ПС Надтеречная | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 42.5242 | [18 empty] | 42.5242
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-13/160 ПС Надтеречная | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
16 |  |  | КТП 5-21/250 ПС Знаменская (аренда) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 139.2962 | [11 empty] | 139.2962
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-21/250 ПС Знаменская (аренда) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  |  | КТП 5-28/100 ПС Знаменская (аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 94.8959 | [9 empty] | 94.8959
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-28/100 ПС Знаменская (аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  |  | КТП 5-43/100 ПС Надтеречная | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 34.1263 | [21 empty] | 34.1263
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 5-43/100 ПС Надтеречная | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
19 |  |  | КТП 6-12/100 ПС Знаменская | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 16.8135 | [7 empty] | 16.8135
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-12/100 ПС Знаменская | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
20 |  |  | КТП 7-20/250 ПС Знаменская (аренда) | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 27.3501 | [24 empty] | 27.3501
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 7-20/250 ПС Знаменская (аренда) | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
21 |  |  | КТП 9-1/180 ПС Горская-1 | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 328.5669 | [21 empty] | 328.5669
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 13 | [21 empty] | 13
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-1/180 ПС Горская-1 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
22 |  |  | МТП 5-6/160 ПС Надтеречная | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 32.126 | [18 empty] | 32.126
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | ИТОГО по МТП 5-6/160 ПС Надтеречная | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
23 |  |  | МТП 8-4/400 ПС Знаменская | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 168.0353 | [7 empty] | 168.0353
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 8-4/400 ПС Знаменская | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Наурские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 4-3/250 ПС " Наурская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 25.2299 | [7 empty] | 25.2299
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ИТОГО по ЗТП 4-3/250 ПС " Наурская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-13/25 ПС "Николаевская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 30.077 | [9 empty] | 30.077
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ИТОГО по КТП 1-13/25 ПС "Николаевская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-17/25 ПС "Капустино" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 17.4925 | [7 empty] | 17.4925
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ИТОГО по КТП 1-17/25 ПС "Капустино" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 |  |  | КТП 1-17/50 ПС "Николаевская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 9.2738 | [7 empty] | 9.2738
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-17/50 ПС "Николаевская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  |  | КТП 1-19/30 ПС "Николаевская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 11.2423 | [7 empty] | 11.2423
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ИТОГО по КТП 1-19/30 ПС "Николаевская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  |  | КТП 1-2/25 ПС "Постная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 17.8473 | [9 empty] | 17.8473
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 1-2/25 ПС "Постная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  |  | КТП 1-4/25 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 12.0521 | [11 empty] | 12.0521
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-4/25 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  |  | КТП 1-5/25 ПС "Постная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.8026 | [18 empty] | 15.8026
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 1-5/25 ПС "Постная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
9 |  |  | КТП 1-6/250 ПС "Кирово" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 246.5945 | [14 empty] | 246.5945
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-6/250 ПС "Кирово" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
10 |  |  | КТП 1-6/63 ПС "Корнеево" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 13.3661 | [21 empty] | 13.3661
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-6/63 ПС "Корнеево" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
11 |  |  | КТП 1-8/160 ПС "Кирово" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.5617 | [24 empty] | 9.5617
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 1-8/160 ПС "Кирово" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
12 |  |  | КТП 1-8/25 ПС "Постная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.5394 | [14 empty] | 13.5394
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-8/25 ПС "Постная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
13 |  |  | КТП 1-9/63 ПС "Николаевская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 16.2722 | [7 empty] | 16.2722
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-9/63 ПС "Николаевская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  |  | КТП 2-2/25 ПС "Постная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 19.9784 | [18 empty] | 19.9784
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/25 ПС "Постная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
15 |  |  | КТП 2-4/160 ПС "Алпатово" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 117.1813 | [21 empty] | 117.1813
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-4/160 ПС "Алпатово" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
16 |  |  | КТП 2-4/25 ПС "Постная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 15.38 | [11 empty] | 15.38
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-4/25 ПС "Постная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  |  | КТП 2-4/250 ПС "Калиновская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 140.8895 | [7 empty] | 140.8895
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-4/250 ПС "Калиновская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  |  | КТП 2-5/25 ПС "Постная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.5293 | [9 empty] | 18.5293
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-5/25 ПС "Постная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  |  | КТП 2-6/25 ПС "Постная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.4895 | [9 empty] | 18.4895
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-6/25 ПС "Постная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  |  | КТП 2-7/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.4895 | [14 empty] | 18.4895
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-7/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
21 |  |  | КТП 2-7/400 ПС "Калиновская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 20.3047 | [14 empty] | 20.3047
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 8 | [14 empty] | 8
|  |  | ИТОГО по КТП 2-7/400 ПС "Калиновская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
22 |  |  | КТП 2-8/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.9383 | [14 empty] | 18.9383
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-8/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
23 |  |  | КТП 2-8/250 ПС "Николаевская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 19.7489 | [9 empty] | 19.7489
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-8/250 ПС "Николаевская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  |  | КТП 2-9/25 ПС "Постная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.8986 | [18 empty] | 10.8986
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-9/25 ПС "Постная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
25 |  |  | КТП 3-2/160 ПС "Наурская" (Аренда) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 102.6121 | [9 empty] | 102.6121
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-2/160 ПС "Наурская" (Аренда) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26 |  |  | КТП 3-22/160 ПС "Алпатово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 104.5784 | [9 empty] | 104.5784
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-22/160 ПС "Алпатово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 |  |  | КТП 4-1/160 ПС "Калиновская" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 15.5764 | [24 empty] | 15.5764
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-1/160 ПС "Калиновская" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
28 |  |  | КТП 4-1/25 ПС "Корнеево" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.9559 | [21 empty] | 14.9559
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-1/25 ПС "Корнеево" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
29 |  |  | КТП 4-11/100 ПС "Наурская" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 33.7897 | [21 empty] | 33.7897
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-11/100 ПС "Наурская" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
30 |  |  | КТП 4-11/25 ПС "Майская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 19.8719 | [9 empty] | 19.8719
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-11/25 ПС "Майская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
31 |  |  | КТП 4-2/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 105.8187 | [11 empty] | 105.8187
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-2/160 ПС "Алпатово" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  |  | КТП 4-3/25 ПС "Корнеево" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 70.9908 | [11 empty] | 70.9908
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-3/25 ПС "Корнеево" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  |  | КТП 4-8/100 ПС "Фрунзе" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 193.8149 | [14 empty] | 193.8149
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 4-8/100 ПС "Фрунзе" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
34 |  |  | КТП 4-8/25 ПС "Майская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 71.6053 | [11 empty] | 71.6053
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-8/25 ПС "Майская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  |  | КТП 4-9/250 ПС "Наурская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 137.3257 | [11 empty] | 137.3257
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-9/250 ПС "Наурская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
36 |  |  | КТП 5-6/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.721 | [14 empty] | 19.721
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 5-6/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
37 |  |  | КТП 5-8/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.4726 | [14 empty] | 18.4726
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 5-8/25 ПС "Капустино" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
38 |  |  | КТП 6-18/250 ПС "ИТК" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.8307 | [18 empty] | 15.8307
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-18/250 ПС "ИТК" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
39 |  |  | КТП 6-2/400 ПС "Николаевская" (Аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.6513 | [14 empty] | 18.6513
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-2/400 ПС "Николаевская" (Аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
40 |  |  | КТП 6-3/100 ПС "Степная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 87.6063 | [18 empty] | 87.6063
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-3/100 ПС "Степная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
41 |  |  | КТП 6-7/400 ПС "ИТК" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 16.3163 | [21 empty] | 16.3163
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-7/400 ПС "ИТК" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
42 |  |  | МТП 1-3/250 ПС "Кирово" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 30.635 | [18 empty] | 30.635
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по МТП 1-3/250 ПС "Кирово" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
43 |  |  | МТП 1-4/160 ПС "Кирово" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 167.4223 | [7 empty] | 167.4223
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 1-4/160 ПС "Кирово" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
44 |  |  | МТП 2-11/100 ПС "Алпатово" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.4391 | [21 empty] | 9.4391
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 2-11/100 ПС "Алпатово" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
45 |  |  | МТП 3-21/100 ПС "Кирово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 16.7604 | [9 empty] | 16.7604
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 3-21/100 ПС "Кирово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Ножай-Юртовские РЭС
ТП
1 |  |  | ПС "Беной" ТП 10-1/250 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 424.6982 | [14 empty] | 424.6982
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-1/250 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Беной" ТП 10-14/160 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.3657 | [18 empty] | 44.3657
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-14/160 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Беной" ТП 10-2/100 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.1168 | [18 empty] | 52.1168
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-2/100 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Беной" ТП 10-6/63 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 134.2767 | [14 empty] | 134.2767
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-6/63 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Беной" ТП 10-7/160 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 203.2074 | [11 empty] | 203.2074
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-7/160 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  |  | ПС "Беной" ТП 6-11/100 кВА | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 429.2628 | [7 empty] | 429.2628
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена шкафа КТП при трех отходящих линиях |  |  |  |  | 1 шкаф | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-11/100 кВА | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | ПС "Беной" ТП 6-12/250 кВА | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 176.4696 | [24 empty] | 176.4696
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-12/250 кВА | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Беной" ТП 6-6/160 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 203.6303 | [9 empty] | 203.6303
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-6/160 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  |  | ПС "Беной" ТП 6-9/100 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 238.4108 | [11 empty] | 238.4108
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-9/100 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  |  | ПС "Беной" ТП 9-10/100 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 154.4257 | [14 empty] | 154.4257
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-10/100 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
11 |  |  | ПС "Беной" ТП 9-4/63 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 67.337 | [9 empty] | 67.337
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-4/63 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  |  | ПС "Беной" ТП 9-5/63 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 130.5498 | [9 empty] | 130.5498
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-5/63 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  |  | ПС "Беной" ТП 9-7/400 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 297.1674 | [18 empty] | 297.1674
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена шкафа КТП при трех отходящих линиях |  |  |  |  | 1 шкаф | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-7/400 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
14 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-13/100 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 273.6019 | [11 empty] | 273.6019
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-13/100 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-14/250 кВА | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 263.6599 | [7 empty] | 263.6599
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-14/250 кВА | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
16 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-16/160 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 294.9869 | [14 empty] | 294.9869
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-16/160 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
17 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-17/160 кВА | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 320.3047 | [21 empty] | 320.3047
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-17/160 кВА | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
18 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-28/100 кВА | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 52.696 | [21 empty] | 52.696
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-28/100 кВА | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
19 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-3/160 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 50.1885 | [14 empty] | 50.1885
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-3/160 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
20 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-32/160 кВА | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 66.6881 | [7 empty] | 66.6881
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-32/160 кВА | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
21 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-5/160 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 184.333 | [11 empty] | 184.333
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-5/160 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-14/160 кВА | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 45.6423 | [21 empty] | 45.6423
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-14/160 кВА | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
23 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 4-5/250 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 306.4789 | [11 empty] | 306.4789
|  |  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей) Ремонт контура заземления ТП с заглублением 1 электрода вручную |  |  |  |  | 1 электрод | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 4-5/250 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-1/100 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 49.7284 | [11 empty] | 49.7284
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-1/100 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-14/250 кВА | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 79.2881 | [24 empty] | 79.2881
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-14/250 кВА | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
26 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-27/250 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 160.6945 | [14 empty] | 160.6945
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-27/250 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
27 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-31/63 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 97.0517 | [9 empty] | 97.0517
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-31/63 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-33/400 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 251.2187 | [18 empty] | 251.2187
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-33/400 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
29 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-34/63 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 169.2304 | [9 empty] | 169.2304
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-34/63 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
30 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-5/160 кВА | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 196.7073 | [14 empty] | 196.7073
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-5/160 кВА | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
31 |  |  | ПС "Саясан" ТП 2-1/100 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 60.6854 | [11 empty] | 60.6854
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-1/100 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  |  | ПС "Саясан" ТП 2-2/100 кВА | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 46.5834 | [21 empty] | 46.5834
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-2/100 кВА | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
33 |  |  | ПС "Саясан" ТП 3-3/100 кВА | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 32.6394 | [21 empty] | 32.6394
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 3-3/100 кВА | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
34 |  |  | ПС "Саясан" ТП 3-4/100 кВА | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 224.3729 | [11 empty] | 224.3729
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена шкафа КТП при трех отходящих линиях |  |  |  |  | 1 шкаф | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 3-4/100 кВА | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  |  | ПС "Саясан" ТП 3-7/100 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 154.4257 | [18 empty] | 154.4257
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 3-7/100 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
36 |  |  | ПС "Саясан" ТП 3-9/63 кВА | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 30.4475 | [18 empty] | 30.4475
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 3-9/63 кВА | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
37 |  |  | ПС "Саясан" ТП 4-11/160 кВА | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 39.4323 | [9 empty] | 39.4323
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 4-11/160 кВА | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Урус-Мартановские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 2-4/160кВ ПС "Горец" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 14.2709 | [24 empty] | 14.2709
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ЗТП 2-4/160кВ ПС "Горец" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
2 |  |  | ЗТП 9-7/400 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 178.1639 | [11 empty] | 178.1639
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 9-7/400 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  |  | КТП 10-15/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 95.903 | [11 empty] | 95.903
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 10-15/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | КТП 10-16/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.9798 | [24 empty] | 10.9798
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 10-16/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
5 |  |  | КТП 10-16/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 13.3893 | [24 empty] | 13.3893
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 10-16/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
6 |  |  | КТП 10-20/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8043 | [24 empty] | 7.8043
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 10-20/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
7 |  |  | КТП 10-20/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 139.7166 | [7 empty] | 139.7166
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 10-20/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  |  | КТП 10-27/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.5328 | [24 empty] | 5.5328
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 10-27/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
9 |  |  | КТП 10-46/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 139.7166 | [7 empty] | 139.7166
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 10-46/250кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | КТП 10-6/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 10.1738 | [21 empty] | 10.1738
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 10-6/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
11 |  |  | КТП 11-8/100 кВ ПС "Красноармейская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 7.1911 | [11 empty] | 7.1911
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 11-8/100 кВ ПС "Красноармейская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | КТП 1-4/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.5513 | [24 empty] | 6.5513
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-4/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
13 |  |  | КТП 18-15/100 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.4556 | [21 empty] | 5.4556
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-15/100 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
14 |  |  | КТП 18-20/160 кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 125.9705 | [18 empty] | 125.9705
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-20/160 кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
15 |  |  | КТП 18-26/160 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 350.7102 | [21 empty] | 350.7102
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 18-26/160 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
16 |  |  | КТП 18-8/100 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 8.5978 | [21 empty] | 8.5978
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 18-8/100 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
17 |  |  | КТП 19-46/160 кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 11.2147 | [18 empty] | 11.2147
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 19-46/160 кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
18 |  |  | КТП 19-47/250 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.2525 | [21 empty] | 15.2525
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 19-47/250 кВ ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
19 |  |  | КТП 2-10/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 10.2508 | [9 empty] | 10.2508
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-10/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
20 |  |  | КТП 2-11/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 241.9179 | [9 empty] | 241.9179
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-11/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  |  | КТП 2-19/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 10.6934 | [7 empty] | 10.6934
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-19/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
22 |  |  | КТП 2-2/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 77.9522 | [11 empty] | 77.9522
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  |  | КТП 2-30/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 78.3011 | [11 empty] | 78.3011
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-30/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | КТП 2-33/250 кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.321 | [24 empty] | 5.321
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-33/250 кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
25 |  |  | КТП 2-36/160 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.3655 | [21 empty] | 9.3655
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-36/160 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
26 |  |  | КТП 2-5/63кВ ПС "Алхазурово" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.0992 | [7 empty] | 15.0992
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-5/63кВ ПС "Алхазурово" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  |  | КТП 2-6/160кВ ПС "Горец" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 12.8877 | [7 empty] | 12.8877
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-6/160кВ ПС "Горец" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  |  | КТП 2-6/63 кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 14.8273 | [7 empty] | 14.8273
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-6/63 кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  |  | КТП 3-11/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 4.2124 | [11 empty] | 4.2124
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по КТП 3-11/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  |  | КТП 3-13/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.4672 | [24 empty] | 5.4672
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-13/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
31 |  |  | КТП 3-23/100кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2547 | [18 empty] | 1.2547
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 3-23/100кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
32 |  |  | КТП 3-28/160кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 23.4423 | [18 empty] | 23.4423
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена блочных КТПН с переустройством фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-28/160кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
33 |  |  | КТП 3-31/100кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1691 | [18 empty] | 7.1691
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-31/100кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
34 |  |  | КТП 3-34/630кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 266.5876 | [18 empty] | 266.5876
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-34/630кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
35 |  |  | КТП 3-35/100кВ ПС "Горец" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 24.32 | [14 empty] | 24.32
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 3-35/100кВ ПС "Горец" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
36 |  |  | КТП 3-6/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 257.6107 | [14 empty] | 257.6107
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-6/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
37 |  |  | КТП 3-63/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 12.2926 | [11 empty] | 12.2926
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-63/63кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38 |  |  | КТП 3-7/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 20.4664 | [11 empty] | 20.4664
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-7/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
39 |  |  | КТП 4-1/25кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 11.1336 | [9 empty] | 11.1336
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-1/25кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
40 |  |  | КТП 4-2/100кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 13.3019 | [9 empty] | 13.3019
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-2/100кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 |  |  | КТП 5-11/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 16.8697 | [9 empty] | 16.8697
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-11/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
42 |  |  | КТП 5-14/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 96.2908 | [11 empty] | 96.2908
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-14/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  |  | КТП 6-8/63кВ ПС "Алхазурово" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 21.505 | [11 empty] | 21.505
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-8/63кВ ПС "Алхазурово" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  |  | КТП 7-10/160кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 13.3019 | [9 empty] | 13.3019
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-10/160кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
45 |  |  | КТП 7-11/250кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 29.9157 | [9 empty] | 29.9157
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-11/250кВ ПС "Алхазурово" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
46 |  |  | КТП 7-9/160кВ ПС "Алхазурово" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 19.3182 | [21 empty] | 19.3182
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 7-9/160кВ ПС "Алхазурово" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
47 |  |  | КТП 8-35/100кВ ПС "Горец" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 242.0055 | [14 empty] | 242.0055
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-35/100кВ ПС "Горец" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
48 |  |  | КТП 8-36/160кВ ПС "Горец" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 24.2545 | [18 empty] | 24.2545
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 8-36/160кВ ПС "Горец" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
49 |  |  | КТП 8-4/25кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 65.1573 | [11 empty] | 65.1573
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-4/25кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
50 |  |  | КТП 8-40/160кВ ПС "Горец" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 11.0951 | [24 empty] | 11.0951
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 8-40/160кВ ПС "Горец" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
51 |  |  | КТП 8-5/25кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 65.8249 | [11 empty] | 65.8249
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 8-5/25кВ ПС "Урус-Мартан" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
52 |  |  | КТП 8-6/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 266.5876 | [7 empty] | 266.5876
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 8-6/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
53 |  |  | КТП 8-6/25кВ ПС "Алхазурово" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 8.2471 | [21 empty] | 8.2471
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 8-6/25кВ ПС "Алхазурово" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
54 |  |  | КТП 9-22/400 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 182.047 | [11 empty] | 182.047
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-22/400 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
55 |  |  | КТП 9-23/630 кВ ПС "Горец" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 273.6274 | [14 empty] | 273.6274
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 9-23/630 кВ ПС "Горец" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
56 |  |  | КТП 9-8/250 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 7.3912 | [11 empty] | 7.3912
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 9-8/250 кВ ПС "Горец" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
57 |  |  | КТП 9-9/100 кВ ПС "Горец" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.1462 | [24 empty] | 1.1462
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 9-9/100 кВ ПС "Горец" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
58 |  |  | КТП 2-12/250 кВ ПС "Предгорная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 164.5926 | [14 empty] | 164.5926
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-12/250 кВ ПС "Предгорная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
59 |  |  | КТП 2-4/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда) | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 170.342 | [21 empty] | 170.342
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-4/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда) | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
60 |  |  | МТП 10-17/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.365 | [21 empty] | 12.365
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 10-17/250 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
61 |  |  | МТП 10-18/100кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 21.8165 | [18 empty] | 21.8165
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 10-18/100кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
62 |  |  | МТП 18-5/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.4319 | [9 empty] | 3.4319
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 18-5/160 кВ ПС "Горец" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
63 |  |  | МТП 19-25/160 кВ ПС "Горец" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 260.6559 | [7 empty] | 260.6559
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по МТП 19-25/160 кВ ПС "Горец" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
64 |  |  | МТП 5-8/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 17.2862 | [9 empty] | 17.2862
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по МТП 5-8/160 кВ ПС "Урус-Мартан 1" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Шалинские РЭС
ТП
1 |  |  | КТП 1-19/63 кВ ПС "Шали" исправ | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 103.7493 | [14 empty] | 103.7493
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-19/63 кВ ПС "Шали" исправ | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-20/100 кВ ПС "Шали" исправ | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.364 | [18 empty] | 7.364
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-20/100 кВ ПС "Шали" исправ | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-25/160 кВ ПС "Шали" исправ | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 4.8927 | [9 empty] | 4.8927
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 1-25/160 кВ ПС "Шали" исправ | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  |  | ТП 11-22/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 110.9334 | [11 empty] | 110.9334
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 11-22/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  |  | ТП 11-42/100 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 106.1998 | [14 empty] | 106.1998
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 11-42/100 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | ТП 1-27/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 30.5641 | [11 empty] | 30.5641
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 1-27/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | ТП 14-25/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9431 | [14 empty] | 3.9431
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 14-25/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8 |  |  | ТП 15-13/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 5.0727 | [11 empty] | 5.0727
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 15-13/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  |  | ТП 15-15/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 16.1637 | [7 empty] | 16.1637
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 15-15/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ТП 15-18/315 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.2038 | [18 empty] | 9.2038
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 15-18/315 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
11 |  |  | ТП 15-22/63 кВ ПС "АТЭЦ | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9276 | [14 empty] | 3.9276
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 15-22/63 кВ ПС "АТЭЦ | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
12 |  |  | ТП 15-25/250кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 144.9873 | [11 empty] | 144.9873
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 15-25/250кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  |  | ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.6412 | [21 empty] | 14.6412
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
14 |  |  | ТП 15-40/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.9431 | [9 empty] | 3.9431
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 15-40/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  |  | ТП 15-6/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.9491 | [18 empty] | 7.9491
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 15-6/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
16 |  |  | ТП 15-67/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 3.9586 | [11 empty] | 3.9586
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 15-67/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  |  | ТП 15-8/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 141.5919 | [11 empty] | 141.5919
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 15-8/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  |  | ТП 20-12/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 31.3399 | [18 empty] | 31.3399
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 20-12/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
19 |  |  | ТП 20-23/630 кВ ПС "АТЭЦ" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 42.3881 | [7 empty] | 42.3881
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 20-23/630 кВ ПС "АТЭЦ" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
20 |  |  | ТП 20-25/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 144.9873 | [11 empty] | 144.9873
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 20-25/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  |  | ТП 20-27/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.9276 | [9 empty] | 3.9276
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 20-27/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  |  | ТП 20-32/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 21.3596 | [11 empty] | 21.3596
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 20-32/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  |  | ТП 2-1/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 148.4168 | [14 empty] | 148.4168
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-1/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
24 |  |  | ТП 2-11/400 кВ ПС "Шали" исправ | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 27.5743 | [14 empty] | 27.5743
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [14 empty] | 9
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 2-11/400 кВ ПС "Шали" исправ | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
25 |  |  | ТП 2-26/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 148.4168 | [14 empty] | 148.4168
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-26/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
26 |  |  | ТП 2-28/63 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 96.6605 | [14 empty] | 96.6605
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-28/63 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
27 |  |  | ТП 2-29/160кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.0052 | [21 empty] | 4.0052
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 2-29/160кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
28 |  |  | ТП 2-3/160кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 35.2672 | [14 empty] | 35.2672
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 8 | [14 empty] | 8
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-3/160кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
29 |  |  | ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 7.7673 | [11 empty] | 7.7673
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  |  | ТП 2-73/63 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.9047 | [14 empty] | 11.9047
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 2-73/63 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
31 |  |  | ТП 2-8/160кВ ПС "Цемзавод" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 43.08 | [7 empty] | 43.08
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 2-8/160кВ ПС "Цемзавод" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  |  | ТП 3-11/250кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.6281 | [14 empty] | 16.6281
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 3-11/250кВ ПС "Цемзавод" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
33 |  |  | ТП 3-16/160кВ ПС "Цемзавод" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 58.8005 | [18 empty] | 58.8005
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-16/160кВ ПС "Цемзавод" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
34 |  |  | ТП 3-17/630 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.9393 | [21 empty] | 14.9393
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 3-17/630 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
35 |  |  | ТП 3-2/100кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 37.1138 | [21 empty] | 37.1138
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 3-2/100кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
36 |  |  | ТП 3-35/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 45.633 | [11 empty] | 45.633
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 3-35/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
37 |  |  | ТП 3-37/63 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 96.6605 | [11 empty] | 96.6605
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-37/63 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
38 |  |  | ТП 3-38/63кВ ПС "Цемзавод" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.2894 | [18 empty] | 4.2894
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-38/63кВ ПС "Цемзавод" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
39 |  |  | ТП 3-4/630кВ ПС "Цемзавод" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 29.7017 | [7 empty] | 29.7017
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 3-4/630кВ ПС "Цемзавод" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
40 |  |  | ТП 3-40/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 7.1963 | [9 empty] | 7.1963
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-40/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
41 |  |  | ТП 3-42/160 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1343 | [18 empty] | 7.1343
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-42/160 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
42 |  |  | ТП 3-46/100кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 7.7983 | [9 empty] | 7.7983
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-46/100кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
43 |  |  | ТП 3-47/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.1084 | [21 empty] | 9.1084
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 3-47/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
44 |  |  | ТП 3-5/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.0103 | [21 empty] | 4.0103
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-5/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
45 |  |  | ТП 3-8/160кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 5.0057 | [9 empty] | 5.0057
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 3-8/160кВ ПС "Цемзавод" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
46 |  |  | ТП 3-8/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 23.0653 | [24 empty] | 23.0653
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 3-8/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
47 |  |  | ТП 4-12/400 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 3.8581 | [7 empty] | 3.8581
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 4-12/400 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  |  | ТП 4-15/160 кВ ПС "Шали" исправ | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 23.2329 | [18 empty] | 23.2329
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-15/160 кВ ПС "Шали" исправ | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
49 |  |  | ТП 4-17/100 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 113.0991 | [14 empty] | 113.0991
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-17/100 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
50 |  |  | ТП 4-2/250 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 13.6788 | [7 empty] | 13.6788
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 4-2/250 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
51 |  |  | ТП 4-22/100кВ ПС "Цемзавод" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 24.3595 | [24 empty] | 24.3595
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-22/100кВ ПС "Цемзавод" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
52 |  |  | ТП 4-26/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 148.4168 | [14 empty] | 148.4168
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-26/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
53 |  |  | ТП 4-3/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 36.5946 | [11 empty] | 36.5946
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 4-3/160кВ ПС "Цемзавод" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
54 |  |  | ТП 4-35/250 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 11.988 | [7 empty] | 11.988
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-35/250 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
55 |  |  | ТП 4-38/250 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.0995 | [21 empty] | 12.0995
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-38/250 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
56 |  |  | ТП 4-4/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 14.8567 | [11 empty] | 14.8567
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 4-4/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
57 |  |  | ТП 4-43/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.546 | [14 empty] | 6.546
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-43/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
58 |  |  | ТП 4-56/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.3172 | [21 empty] | 6.3172
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-56/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
59 |  |  | ТП 4-77/400 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 148.4168 | [11 empty] | 148.4168
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-77/400 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
60 |  |  | ТП 4-78/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 10.2497 | [11 empty] | 10.2497
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 4-78/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
61 |  |  | ТП 5-10/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 22.9412 | [11 empty] | 22.9412
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-10/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
62 |  |  | ТП 5-12/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 13.7289 | [11 empty] | 13.7289
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-12/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
63 |  |  | ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.7175 | [14 empty] | 9.7175
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
64 |  |  | ТП 5-16/160 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 30.0783 | [18 empty] | 30.0783
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-16/160 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
65 |  |  | ТП 5-19/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 33.7243 | [24 empty] | 33.7243
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 5-19/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
66 |  |  | ТП 5-21/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.9694 | [14 empty] | 19.9694
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-21/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
67 |  |  | ТП 5-23/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 24.193 | [11 empty] | 24.193
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-23/160 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
68 |  |  | ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 5.3191 | [7 empty] | 5.3191
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-23/63 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
69 |  |  | ТП 5-28/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.962 | [7 empty] | 15.962
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-28/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
70 |  |  | ТП 5-29/250 кВ ПС "Сержень-юрт" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 1.3013 | [7 empty] | 1.3013
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 5-29/250 кВ ПС "Сержень-юрт" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
71 |  |  | ТП 5-3/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.993 | [14 empty] | 15.993
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-3/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
72 |  |  | ТП 5-39/63 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.3903 | [24 empty] | 5.3903
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-39/63 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
73 |  |  | ТП 5-4/100 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 26.8873 | [9 empty] | 26.8873
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-4/100 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
74 |  |  | ТП 5-46/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 3.757 | [11 empty] | 3.757
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 5-46/100 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
75 |  |  | ТП 5-49/250 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.819 | [21 empty] | 3.819
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 5-49/250 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
76 |  |  | ТП 5-5/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.757 | [9 empty] | 3.757
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 5-5/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
77 |  |  | ТП 5-51/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.788 | [9 empty] | 3.788
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 5-51/160 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
78 |  |  | ТП 5-54/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 108.826 | [14 empty] | 108.826
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-54/160 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
79 |  |  | ТП 5-61/160 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.0241 | [24 empty] | 16.0241
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 5-61/160 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
80 |  |  | ТП 5-9/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 24.0411 | [21 empty] | 24.0411
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 5-9/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
81 |  |  | ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.5635 | [18 empty] | 14.5635
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
82 |  |  | ТП 7-4/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 108.7381 | [11 empty] | 108.7381
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 7-4/160 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
83 |  |  | ТП 9-15/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 142.0602 | [11 empty] | 142.0602
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-15/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
84 |  |  | ТП 9-17/160 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 35.1772 | [24 empty] | 35.1772
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 9-17/160 кВ ПС "Шали" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
85 |  |  | ТП 9-19/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 13.6083 | [11 empty] | 13.6083
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-19/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
86 |  |  | ТП 9-19/250 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 4.8732 | [9 empty] | 4.8732
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 9-19/250 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
87 |  |  | ТП 9-2/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5163 | [18 empty] | 4.5163
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-2/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
88 |  |  | ТП 9-20/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 141.9139 | [11 empty] | 141.9139
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-20/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
89 |  |  | ТП 9-22/160 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 12.2215 | [7 empty] | 12.2215
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 9-22/160 кВ ПС "Шали" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
90 |  |  | ТП 9-30/250 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.3621 | [18 empty] | 10.3621
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по ТП 9-30/250 кВ ПС "Шали" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
91 |  |  | ТП 9-35/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 177.0658 | [11 empty] | 177.0658
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 9-35/250 кВ ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
92 |  |  | ТП 9-36/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8069 | [14 empty] | 8.8069
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по ТП 9-36/400 кВ ПС "Шали" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
93 |  |  | ТП 9-52/63 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 3.695 | [9 empty] | 3.695
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 9-52/63 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
94 |  |  | ТП 9-62/250 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 8.0543 | [9 empty] | 8.0543
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-62/250 кВ ПС "Шали" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
95 |  |  | ТП 9-7/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 10.6004 | [21 empty] | 10.6004
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ТП 9-7/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
96 |  |  | ТП 9-9/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 40.7789 | [9 empty] | 40.7789
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП 9-9/63 кВ ПС "Гойт-Корт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Шатойские РЭС
ТП
1 |  |  | ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 104.9949 | [14 empty] | 104.9949
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | КТП 2-23/25 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 73.996 | [11 empty] | 73.996
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-23/25 кВ ПС "Шатой" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  |  | КТП 3-12/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 308.9961 | [9 empty] | 308.9961
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-12/100 кВ ПС "Шатой" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  |  | КТП 4-3/250 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 111.2194 | [18 empty] | 111.2194
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-3/250 кВ ПС "Шатой" (аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
Шелковские РЭС
ТП
1 |  |  | КТП 1-14/100 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 102.8847 | [14 empty] | 102.8847
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 1-14/100 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-2/160 ПС "Бороздиновская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.1303 | [14 empty] | 21.1303
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 1-2/160 ПС "Бороздиновская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-3/25 ПС "Шелковская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 31.9562 | [9 empty] | 31.9562
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [19 empty] | 4.5 | [9 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-3/25 ПС "Шелковская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  |  | КТП 2-1/400 ПС "Шелковская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 167.3617 | [9 empty] | 167.3617
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-1/400 ПС "Шелковская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 |  |  | КТП 2-12/160 ПС "Каргалинская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 115.8578 | [9 empty] | 115.8578
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-12/160 ПС "Каргалинская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  |  | КТП 2-12/250 ПС "Новошедринская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 143.4144 | [7 empty] | 143.4144
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-12/250 ПС "Новошедринская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | КТП 2-17/250 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 139.3085 | [11 empty] | 139.3085
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-17/250 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  |  | КТП 2-18/400 ПС "Каргалинская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 172.199 | [14 empty] | 172.199
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-18/400 ПС "Каргалинская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
9 |  |  | КТП 2-2/160 ПС "Новошедринская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 114.8668 | [11 empty] | 114.8668
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/160 ПС "Новошедринская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  |  | КТП 2-2/25 ПС "Кугули" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 71.0063 | [18 empty] | 71.0063
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/25 ПС "Кугули" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
11 |  |  | КТП 2-22/250 ПС "Шелковская" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 17.9761 | [21 empty] | 17.9761
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 4.5 | [21 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 2-22/250 ПС "Шелковская" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
12 |  |  | КТП 2-24/250 ПС "Шелковская" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 20.0262 | [21 empty] | 20.0262
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 4.5 | [21 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 2-24/250 ПС "Шелковская" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
13 |  |  | КТП 2-3/25 ПС "Башан" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 35.6421 | [21 empty] | 35.6421
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-3/25 ПС "Башан" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
14 |  |  | КТП 2-52/160 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 110.9025 | [14 empty] | 110.9025
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-52/160 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
15 |  |  | КТП 2-7/63 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 11.5286 | [9 empty] | 11.5286
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 2-7/63 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  |  | КТП 2-8/100 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 18.4778 | [9 empty] | 18.4778
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [19 empty] | 4.5 | [9 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 2-8/100 ПС "Новошедринская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  |  | КТП 2-8/25 ПС "Кугули" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 30.5214 | [7 empty] | 30.5214
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 2-8/25 ПС "Кугули" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  |  | КТП 2-9/30 ПС "Башан" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 35.3941 | [11 empty] | 35.3941
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 2-9/30 ПС "Башан" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  |  | КТП 3-14/25 ПС "Кугули" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 33.032 | [14 empty] | 33.032
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 20 | [14 empty] | 20
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 3-14/25 ПС "Кугули" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
20 |  |  | КТП 3-15/250 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8052 | [14 empty] | 8.8052
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 4.5 | [14 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 3-15/250 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
21 |  |  | КТП 3-16/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 110.9025 | [18 empty] | 110.9025
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-16/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
22 |  |  | КТП 3-3/250 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 34.544 | [18 empty] | 34.544
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 3-3/250 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
23 |  |  | КТП 3-4/100 ПС "Старогладовская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 10.1149 | [7 empty] | 10.1149
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ИТОГО по КТП 3-4/100 ПС "Старогладовская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
24 |  |  | КТП 3-7/320 ПС "Шелковская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 33.2248 | [7 empty] | 33.2248
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ИТОГО по КТП 3-7/320 ПС "Шелковская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
25 |  |  | КТП 3-8/40 ПС "Башан" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 35.2777 | [18 empty] | 35.2777
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 3-8/40 ПС "Башан" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
26 |  |  | КТП 3-9/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.8115 | [18 empty] | 12.8115
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 3-9/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
27 |  |  | КТП 4-11/100 ПС "Старогладовская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 19.5838 | [9 empty] | 19.5838
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-11/100 ПС "Старогладовская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  |  | КТП 4-11/160 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 16.2442 | [11 empty] | 16.2442
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-11/160 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
29 |  |  | КТП 4-14/25 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 37.0188 | [11 empty] | 37.0188
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-14/25 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  |  | КТП 4-16/25 ПС "Новошедринская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 163.7135 | [7 empty] | 163.7135
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 4-16/25 ПС "Новошедринская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
31 |  |  | КТП 4-3/25 ПС "Новошедринская" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 17.4557 | [21 empty] | 17.4557
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 4.5 | [21 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 4-3/25 ПС "Новошедринская" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
32 |  |  | КТП 4-4/30 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 35.8849 | [11 empty] | 35.8849
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 4-4/30 ПС "Каргалинская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  |  | КТП 4-9/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 28.421 | [9 empty] | 28.421
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ Сечение жил кабеля до 120 мм |  |  |  |  | 1 кабельный ввод | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-9/400 ПС "Каргалинская" (АРЕНДА) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  |  | КТП 5-13/100 ПС "Шелковская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 16.9918 | [11 empty] | 16.9918
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 4.5 | [11 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 5-13/100 ПС "Шелковская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  |  | КТП 5-16/63 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.881 | [14 empty] | 15.881
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 4.5 | [14 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 5-16/63 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
36 |  |  | КТП 5-17/100 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.245 | [14 empty] | 16.245
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 4.5 | [14 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 5-17/100 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
37 |  |  | КТП 5-6/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.295 | [18 empty] | 18.295
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 5-6/160 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
38 |  |  | КТП 5-6/25 ПС "Каргалинская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 25.2337 | [7 empty] | 25.2337
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 5-6/25 ПС "Каргалинская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
39 |  |  | КТП 5-8/63 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.2261 | [18 empty] | 16.2261
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | ИТОГО по КТП 5-8/63 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
40 |  |  | КТП 6-1/100 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 13.0225 | [18 empty] | 13.0225
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 6-1/100 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
41 |  |  | КТП 6-1/160 ПС "Новошедринская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 32.5961 | [18 empty] | 32.5961
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 6-1/160 ПС "Новошедринская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
42 |  |  | КТП 6-10/63 ПС "Шелковская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 87.4371 | [7 empty] | 87.4371
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-10/63 ПС "Шелковская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
43 |  |  | КТП 6-13/25 ПС "Шелковская" (АРЕНДА) | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 72.8238 | [9 empty] | 72.8238
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-13/25 ПС "Шелковская" (АРЕНДА) | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
44 |  |  | КТП 6-20/100 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 28.0665 | [18 empty] | 28.0665
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 6-20/100 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
45 |  |  | КТП 6-3/100 ПС "Шелковская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 36.9115 | [7 empty] | 36.9115
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 4.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 6-3/100 ПС "Шелковская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
46 |  |  | КТП 6-7/25 ПС "Шелковская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 73.13 | [14 empty] | 73.13
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-7/25 ПС "Шелковская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
47 |  |  | КТП 6-8/25 ПС "Шелковская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 70.5815 | [11 empty] | 70.5815
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по КТП 6-8/25 ПС "Шелковская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
48 |  |  | КТП 6-9/40 ПС "Шелковская" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 31.3393 | [18 empty] | 31.3393
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 4.5 | [18 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-9/40 ПС "Шелковская" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
49 |  |  | КТП 8-45/160 ПС "Шелковская" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 18.029 | [11 empty] | 18.029
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 4.5 | [11 empty] | 4.5
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по КТП 8-45/160 ПС "Шелковская" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
50 |  |  | КТП 8-46/63 ПС "Шелковская" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 15.5723 | [7 empty] | 15.5723
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 4.5 | [7 empty] | 4.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 8-46/63 ПС "Шелковская" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Червленский производственный участок
ТП
1 |  |  | КТП 1-13/40 ПС "Степная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.0979 | [21 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 1.5 | [21 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-13/40 ПС "Степная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
2 |  |  | КТП 1-18/25 ПС "Степная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.0979 | [21 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 1.5 | [21 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-18/25 ПС "Степная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
3 |  |  | КТП 1-2/63 ПС "Степная" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 39.0386 | [9 empty] | 39.0386
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [19 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1.5
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-2/63 ПС "Степная" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  |  | КТП 1-29/25 ПС "Степная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.0979 | [24 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  | 1.5 | [24 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-29/25 ПС "Степная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
5 |  |  | КТП 1-3/160 ПС "Червленная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 24.0073 | [11 empty] | 24.0073
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 1-3/160 ПС "Червленная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  |  | КТП 1-31/25 ПС "Степная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 9.0979 | [11 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 1.5 | [11 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-31/25 ПС "Степная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | КТП 1-5/25 ПС "Червленная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 24.1668 | [11 empty] | 24.1668
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 1.5 | [11 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 1-5/25 ПС "Червленная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  |  | КТП 2-10/25 ПС "Сар-Сакай" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 8.5725 | [7 empty] | 8.5725
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 2-10/25 ПС "Сар-Сакай" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
9 |  |  | КТП 2-10/25 ПС "Степная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.0979 | [21 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 1.5 | [21 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 2-10/25 ПС "Степная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
10 |  |  | КТП 2-18/160 ПС "Червленная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.0986 | [24 empty] | 7.0986
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 2-18/160 ПС "Червленная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
11 |  |  | КТП 2-2/250 ПС "Червленная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 41.1385 | [7 empty] | 41.1385
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 2-2/250 ПС "Червленная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  |  | КТП 2-6/25 ПС "Сар-Сакай" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.5725 | [18 empty] | 8.5725
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 2-6/25 ПС "Сар-Сакай" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
13 |  |  | КТП 3-11/25 ПС "Степная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.1869 | [18 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 3-11/25 ПС "Степная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
14 |  |  | КТП 3-12/40 ПС "Степная" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.1869 | [21 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [7 empty] | 7 | [21 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 3-12/40 ПС "Степная" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
15 |  |  | КТП 3-3/25 ПС "Степная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.0979 | [14 empty] | 9.0979
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 1.5 | [14 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 3-3/25 ПС "Степная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
16 |  |  | КТП 3-5/40 ПС "Степная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 44.408 | [14 empty] | 44.408
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [14 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ИТОГО по КТП 3-5/40 ПС "Степная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
17 |  |  | КТП 3-8/40 ПС "Степная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.1869 | [14 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [14 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 3-8/40 ПС "Степная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
18 |  |  | КТП 4-2/25 ПС "Степная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 9.1869 | [11 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 4-2/25 ПС "Степная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  |  | КТП 4-5/25 ПС "Сар-Сакай" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.952 | [24 empty] | 7.952
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 4-5/25 ПС "Сар-Сакай" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
20 |  |  | КТП 4-5/25 ПС "Степная" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 9.1869 | [11 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 4-5/25 ПС "Степная" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  |  | КТП 5-2/160 ПС "Степная" (Аренда) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 43.0449 | [18 empty] | 43.0449
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-2/160 ПС "Степная" (Аренда) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
22 |  |  | КТП 5-2/40 ПС "Сар-Сакай" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 7.952 | [7 empty] | 7.952
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-2/40 ПС "Сар-Сакай" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  |  | КТП 5-5/25 ПС "Сар-Сакай" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.952 | [24 empty] | 7.952
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-5/25 ПС "Сар-Сакай" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
24 |  |  | КТП 5-9/25 ПС "Сар-Сакай" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.952 | [14 empty] | 7.952
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 5-9/25 ПС "Сар-Сакай" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
25 |  |  | КТП 6-2/250 ПС "Червленная" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.2439 | [24 empty] | 4.2439
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по КТП 6-2/250 ПС "Червленная" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
26 |  |  | КТП 6-5/25 ПС "Степная" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 9.1869 | [7 empty] | 9.1869
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | ИТОГО по КТП 6-5/25 ПС "Степная" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  |  | КТП 7-1/250 ПС "Червленная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 42.5439 | [18 empty] | 42.5439
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 1.5 | [18 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 7-1/250 ПС "Червленная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
28 |  |  | КТП 7-18/25 ПС "Червленная" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.5015 | [18 empty] | 25.5015
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 | [10 empty] | 1.5 | [18 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по КТП 7-18/25 ПС "Червленная" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ТП/РП |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1398.3908 |  |  | 3456.6646 |  |  | 4638.4318 |  |  |  | 10122.3419 |  |  | 10582.6013 |  | 6128.777 |  | 6066.7263 | [7 empty] | 42393.9339
|  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 316 |  |  | 496 |  |  | 545 |  |  |  | 531 |  |  | 674 |  | 603 |  | 486 | [7 empty] | 3651
|  |  | Замена линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 11 |  |  | 22 |  |  | 32 |  |  |  | 24 |  |  | 31 |  | 26 |  | 31 | [7 empty] | 177
|  |  | Ремонт линейного разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 5
|  |  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 48 |  |  | 73 |  |  | 71 |  |  |  | 98 |  |  | 86 |  | 82 |  | 63 | [7 empty] | 521
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | 9
|  |  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 94 |  |  | 118 |  |  | 158 |  |  |  | 165 |  |  | 150 |  | 167 |  | 134 | [7 empty] | 986
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 3 |  | 8 | [7 empty] | 62
|  |  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | [7 empty] | 13
|  |  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 20 |  |  | 41 |  |  | 45 |  |  |  | 48 |  |  | 42 |  | 46 |  | 35 | [7 empty] | 277
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  | 31 |  |  |  | 25 |  |  | 21 |  | 21 |  | 12 | [7 empty] | 139
|  |  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 12 |  |  | 23 |  |  | 19 |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 19 |  | 13 | [7 empty] | 128
|  |  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 30 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  |  | 60 |  |  | 43 |  | 63 |  | 41 | [7 empty] | 327
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-15 |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 6 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 8
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 16 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 49
|  |  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  | 27 |  | 14 |  | 20 | [7 empty] | 109
|  |  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  |  | 1 ввод |  |  |  |  | 26 |  |  | 89 |  |  | 151 |  |  |  | 122 |  |  | 76 |  | 55 |  | 109 | [7 empty] | 628
|  |  | Предохранитель |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 24
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 12 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 46
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 20 | [21 empty] | 20
|  |  | Ремонт привода |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 3 |  | 5 | [7 empty] | 34
|  |  | Ремонт главных ножей без ламелей |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  |  |  | 10 шт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Сушка и очистка трансформаторного масла |  |  |  |  | т | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 0.1 | [21 empty] | 0.1
|  |  | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности |  |  |  |  | ячейка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена шкафа КТП при трех отходящих линиях |  |  |  |  | 1 шкаф | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4
|  |  | Регулирование разъединителя |  |  |  |  | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Проверка разъединителя на надежное включение и отключение |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена разъединителя РВК(3)-10 с приводом ПР-3 |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 4
|  |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки |  |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 13
|  |  | Замена шкафа ВН в ТП в сборе |  |  |  |  | 1 шкаф | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода |  |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 9 |  | 5 |  | 3 | [7 empty] | 33
|  |  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | 13
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 6 |  | 1 | [9 empty] | 10
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 4 |  | 5 | [7 empty] | 20
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена силового трансформатора мощностью 400 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6
|  |  | Замена МТП на КТП на четырех железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 6
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 7 |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 14
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 35 |  |  | 82.5 |  |  |  | 59 |  |  | 66 |  | 30.5 |  | 54.5 | [7 empty] | 329
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 6 | [7 empty] | 21
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 24 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 42
|  |  | Изолятор опорный напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 24 |  |  | 42 |  |  |  | 24 |  |  | 30 |  | 24 |  | 24 | [7 empty] | 168
|  |  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 20 кВ |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 12 |  |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 12 |  | 9 | [7 empty] | 69
|  |  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ Сечение жил кабеля до 120 мм |  |  |  |  | 1 кабельный ввод | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Замена киосковых КТПН с переустройством фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена автоматического выключателя АВМ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника |  |  |  |  | 1 наконечник |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 8
|  |  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  |  | 1 выключатель | [17 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена блочных КТПН с переустройством фундамента |  |  |  |  | 1 КТПН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей) Ремонт контура заземления ТП с заглублением 2 электродов вручную |  |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 4
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 6-10 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках |  |  |  |  | 1 КТП | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Замена опорного изолятора |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 4 |  | 7 | [7 empty] | 31
|  |  | Замена силового масляного трансформатора 20 кВ до 160 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 5
|  |  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей) Ремонт контура заземления ТП с заглублением 1 электрода вручную |  |  |  |  | 1 электрод | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 |  |  | 1 | [11 empty] | 4
Потребность в материалах на капитальный ремонт
[19 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [14 empty] | 5
|  |  | Выключатель автоматический ВА 51-35М1-340010-63А-500-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 24 |  |  | 6 |  | 4 |  | 10 | [7 empty] | 44
|  |  | РЛНД -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 18 |  | 12 |  | 18 | [7 empty] | 86
|  |  | ВА101-63А -3 полюсный |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  | 7 |  | 11 | [7 empty] | 104
|  |  | ВА47-50А -3 полюсный |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | АВВГ 4х50 (ож) 0,66кВ |  |  |  |  | км | [21 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.12
|  |  | АВВГ 4х50 (ож) 0,66кВ |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.525 |  |  | 0.157 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.024 |  | 0.135 |  | 0.152 | [7 empty] | 1.205
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х225х355мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 21 |  | 6 | [7 empty] | 75
|  |  | ШФ-20Г |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 48 |  |  | 69 |  |  | 87 |  |  |  | 36 |  |  | 102 |  | 57 |  | 78 | [7 empty] | 477
|  |  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 102 |  |  | 247 |  |  | 432 |  |  |  | 325 |  |  | 320 |  | 347 |  | 290 | [7 empty] | 2063
|  |  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 36 |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 72
|  |  | ИПТ-1/250 УХЛ Т1 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ИО-10-3,75 У3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 126 |  |  | 153 |  |  | 255 |  |  |  | 216 |  |  | 285 |  | 141 |  | 96 | [7 empty] | 1272
|  |  | ИО-10-3,75 У2 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 21 | [21 empty] | 21
|  |  | ИО-10-3,75 (II) У3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 33 |  |  | 50 |  |  | 96 |  |  |  | 136 |  |  | 129 |  | 68 |  | 127 | [7 empty] | 639
|  |  | ИО-10-3,75 (I) У3 (болт-болт) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 48 |  |  | 266 |  |  | 617 |  |  |  | 411 |  |  | 326 |  | 532 |  | 360 | [7 empty] | 2560
|  |  | ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 48 | [18 empty] | 48
|  |  | 160/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 26
|  |  | 250/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 20 |  |  | 11 | [11 empty] | 31
|  |  | 400/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | 630/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | РЛНД -10 1500х 1560 уголок металл 75х75 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Герметик силиконовый беcцветный |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 50 |  |  | 110 |  |  |  | 52 |  |  | 78 |  | 64 |  | 66 | [7 empty] | 420
|  |  | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 160 |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 495
|  |  | Корпус для КТП 160/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 11 |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 | [7 empty] | 24
|  |  | Корпус для КТП 400/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  | 2 | [7 empty] | 16
|  |  | РПС-6 П 630 А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 5 |  | 13 |  | 6 | [7 empty] | 65
|  |  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 II УХЛ2 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 24 | [7 empty] | 24
|  |  | Головка изоляторная НН Ǿ12 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  | 93 |  |  | 67 |  |  |  | 188 |  |  | 148 |  | 99 |  | 83 | [7 empty] | 682
|  |  | Головка изоляторная НН Ǿ16 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 28 |  |  | 15 |  |  | 57 |  |  |  | 122 |  |  | 61 |  | 14 |  | 55 | [7 empty] | 352
|  |  | Головка изоляторная НН Ǿ20 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  | 35 |  | 50 |  | 15 | [7 empty] | 144
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (530х205х280мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 18 |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  | 18 |  | 3 |  | 48 | [7 empty] | 108
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН -250-10/0,4 (470х320х230мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 |  |  | 3 | [11 empty] | 21
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (515х260х340) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-25-10/0,4 (320х91х124мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 |  |  | 9 | [11 empty] | 12
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-25-10/0,4 (290х95х135мм) |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х140мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | [11 empty] | 18
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (440х145х105мм) |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (504х128х181мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (540х115х155мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 |  |  | 15 |  | 15 | [9 empty] | 36
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (530х145х190мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 3 |  | 48 | [7 empty] | 102
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (470х160х215мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 18 |  |  | 9 |  |  |  | 39 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 84
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (515х180х240) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 |  |  | 21 |  | 3 |  | 6 | [7 empty] | 33
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (595х180х246) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  | 27 |  | 33 |  | 9 | [7 empty] | 117
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-630-10/0,4 (629х285х212мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 15
|  |  | Кабель силовой АПВПГ-10 1х150 |  |  |  |  | км | [7 empty] | 0.1 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.175 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.37 | [7 empty] | 1.105
|  |  | Кабель силовой АПВПГ-10 1х185 |  |  |  |  | км | [19 empty] | 0.09 | [9 empty] | 0.09
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-27 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Выключатель автоматический АЕ2046-100-63А-12Iн-400АС-У3-КЭАЗ |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-750-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Выключатели автоматические ВА57-35-340010-160А-800-690АС-УХЛ3 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-1250-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 12 |  | 5 | [9 empty] | 17
|  |  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-3200-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-100/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 7 | [9 empty] | 8
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-160/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 с АШМ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-100/6-11 УХЛ1 6/0,4 Д/Ун-11 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 1 |  |  | 8 | [11 empty] | 9
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-63/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-160/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 с АШМ |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 1 |  | 8 | [9 empty] | 9
|  |  | Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 с АШМ |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 |  |  | 9 | [11 empty] | 12
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (470х320х230мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 18 |  |  | 9 |  |  |  | 39 |  |  | 12 |  | 12 |  | 18 | [7 empty] | 108
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (540х165х250мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 |  |  | 15 |  | 15 | [9 empty] | 33
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (440х160х240мм) |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 9
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (515х260х340) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 24 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | 60
|  |  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-630-10/0,4 (629х412х295мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 15
|  |  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 5А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 30 |  |  | 72 |  |  | 66 |  |  |  | 54 |  |  | 81 |  | 21 |  | 66 | [7 empty] | 390
|  |  | 100/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 2 |  |  | 8 |  | 2 | [9 empty] | 12
|  |  | 63/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 8
|  |  | эмаль МЛ-12 синяя |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Уплотнительные кольца тип НН VI над изолятором размер 77*47*27 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 |  |  |  |  | км | [10 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.2 | [14 empty] | 0.28
|  |  | Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 |  |  |  |  | км | [14 empty] | 0.56 |  |  |  |  | 0.072 | [9 empty] | 0.632
|  |  | Провод СИП-2 3Х35+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.04 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  | 0.01 |  | 0.238 | [7 empty] | 0.578
|  |  | Провод СИП-2 3Х35+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  |  | км | [10 empty] | 0.166 | [6 empty] | 0.066 | [11 empty] | 0.232
|  |  | Провод СИП-2 3Х35+1Х54.6+1Х16-0,6/1 |  |  |  |  | км | [10 empty] | 0.13 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.26
|  |  | Провод СИП-2 3Х50+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  |  | км | [7 empty] | 0.152 |  |  | 0.144 |  |  |  | 0.048 |  |  | 0.324 |  | 0.12 |  | 0.056 | [7 empty] | 0.844
|  |  | Провод СИП-2 3Х50+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  |  | км | [10 empty] | 0.12 | [10 empty] | 0.12 | [7 empty] | 0.24
|  |  | Провод СИП-2 3Х50+1Х54.6+1Х16-0,6/1 |  |  |  |  | км | [21 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.06
|  |  | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  |  | км | [7 empty] | 0.15 | [21 empty] | 0.15
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ11-100/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | ТМГ11-160/6/0,4 У-1 Д/Ун-0 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ11-160/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 11 |  |  | 5 | [11 empty] | 16
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ12-250/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ12-400/6/0,4 У-1 Д/Ун-11 с комплектом токосъёмных контактных зажимов НН |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | АШМ-16-1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 45 |  |  | 18 |  |  | 69 |  |  |  | 129 |  |  | 27 |  |  |  | 36 | [7 empty] | 324
|  |  | АШМ-12-1 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 72 |  |  | 39 |  |  |  | 21 |  |  | 63 |  | 45 |  | 21 | [7 empty] | 261
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-12 х 1,75 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 39 |  |  | 10 |  | 6 |  | 3 | [7 empty] | 79
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-16 х2,0 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 54 |  |  |  | 77 |  |  | 18 |  | 11 |  | 36 | [7 empty] | 196
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-27 х1,5 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Головка изоляторная ВН Ǿ12 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 30 |  |  | 87 |  |  | 108 |  |  |  | 275 |  |  | 195 |  | 126 |  | 120 | [7 empty] | 941
|  |  | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН Ø 45х12 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 84 |  |  | 27 |  | 12 |  | 27 | [7 empty] | 198
|  |  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 30х11 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 36 |  |  |  | 112 |  |  | 32 |  | 4 |  | 36 | [7 empty] | 248
|  |  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 30х13 |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 4 |  | 4 | [9 empty] | 8
|  |  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х16 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-25-10/0,4 (290х208х145мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [6 empty] | 15 |  | 3 | [9 empty] | 21
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (398мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 24
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (418х160х250мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 12 |  |  | 3 | [11 empty] | 15
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-6/0,4 (418х160х242мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 9 | [11 empty] | 24
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 39 | [9 empty] | 75
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-100-6/0,4 (504х190х265мм) |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 3 |  |  |  | 27 | [7 empty] | 30
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 45 |  |  | 12 |  |  |  | 45 |  |  | 9 |  | 9 |  | 3 | [7 empty] | 123
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (527х235х324мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 |  |  |  | 39 |  |  | 36 |  | 3 |  | 6 | [7 empty] | 93
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-6/0,4 (527х235х319мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 21 | [14 empty] | 42
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-25-0,4/6-10 (290х135х95мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 6
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (398мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 24
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х149мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 12 |  |  | 3 | [11 empty] | 21
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (440х145х105мм) |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (504х128х181мм) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 15 |  | 39 |  | 27 | [7 empty] | 99
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (492х147х201мм) |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 45 |  |  | 12 |  |  |  | 72 |  |  | 9 |  | 9 |  | 3 | [7 empty] | 150
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (527х163х225мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 9 |  | 18 | [7 empty] | 147
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (492х210х290мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 27 |  |  | 6 | [11 empty] | 33
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (527х235х307мм) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х255х330) |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 6 | [7 empty] | 42
|  |  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН С-25-0,4/10 (290х95х135) | [22 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Фланец крепления изоляторов (разборный) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 49 | [5 empty] | 63 |  |  |  | 196 |  |  | 49 |  | 7 |  | 63 | [7 empty] | 427
|  |  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 12 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 98 | [9 empty] | 182 |  |  | 14 |  | 17 | [9 empty] | 311
|  |  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 16 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 126 |  |  |  | 210 |  |  | 84 |  | 4 |  | 132 | [7 empty] | 556
|  |  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 27 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора ВН М-10 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора ВН М-12 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 69 |  |  | 6 |  | 3 |  | 30 | [7 empty] | 156
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-12 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 28 |  |  | 4 |  | 4 | [9 empty] | 36
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-14 |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 36 | [7 empty] | 36
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-16 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 28 | [5 empty] | 36 |  |  |  | 64 |  |  | 4 |  | 8 | [9 empty] | 140
|  |  | ВА-47-29 3р 32А 340010 Ip=5Iн УХЛ3 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 8 |  |  | 5 | [18 empty] | 13
|  |  | ВА-51-35 100 А 340010 Ip=5Iн УХЛ3 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [11 empty] | 20
|  |  | ВА-5735 250А 340010-20-УХЛ3 Iр=5Iн |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | ВНР-10/400-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ВНРп-10/630-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 5 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 8
|  |  | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 96 |  |  |  |  | 144 | [9 empty] | 240
|  |  | Наконечник кабельный ТА-35-10-8 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 156 |  |  | 204 |  |  | 474 |  |  |  | 48 |  |  | 334 |  | 34 |  | 362 | [7 empty] | 1612
|  |  | Наконечник кабельный ТА-50-10-9 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 36 |  |  | 726 |  |  | 1047 |  |  |  | 474 |  |  | 838 |  | 372 |  | 1018 | [7 empty] | 4511
|  |  | Наконечник кабельный ТА-70-10-12 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 360 |  |  | 590 |  |  | 570 |  |  |  | 660 |  |  | 1302 |  | 492 |  | 816 | [7 empty] | 4790
|  |  | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 168 | [14 empty] | 168
|  |  | ПТ-1.1-10-8-12,5У3 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 63 |  |  | 126 |  |  |  | 81 |  |  | 15 |  | 66 |  | 84 | [7 empty] | 435
|  |  | ПТ-1.1-10-10-12,5У3 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 12 |  |  | 12 | [18 empty] | 24
|  |  | ПН-2 100/31,5 А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 9 |  |  | 42 | [6 empty] | 21 |  | 36 |  | 24 | [7 empty] | 132
|  |  | Предохранитель ПН-2 100/63 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 8 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 54 |  |  |  | 48 | [7 empty] | 146
|  |  | Предохранитель ПН-2 100/100 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 48 |  |  | 42 |  |  |  | 156 |  |  | 195 |  | 138 |  | 18 | [7 empty] | 597
|  |  | Предохранитель ПН-2 200/200 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 18 |  |  | 42 |  |  | 66 |  |  |  | 36 |  |  | 9 |  | 18 |  | 30 | [7 empty] | 219
|  |  | ПН-2 250/80А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 24 |  |  | 18 |  |  | 36 |  |  |  | 54 |  |  | 12 |  | 18 |  | 30 | [7 empty] | 192
|  |  | Предохранитель ПН-2 250/100А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  | 54 |  |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 63 |  | 42 |  | 18 | [7 empty] | 210
|  |  | Предохранитель ПН-2 250/160А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 99 |  |  | 87 |  |  | 71 |  |  |  | 159 |  |  | 90 |  | 201 |  | 144 | [7 empty] | 851
|  |  | Предохранитель ПН-2 250/200 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 |  |  | 24 |  |  |  | 36 | [7 empty] | 93
|  |  | Предохранитель ПН-2 250/250А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 253 |  |  | 590 |  |  | 408 |  |  |  | 361 |  |  | 535 |  | 437 |  | 404 | [7 empty] | 2988
|  |  | Предохранитель ПН-2 400/400 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 156 |  |  | 189 |  |  | 334 |  |  |  | 405 |  |  | 261 |  | 385 |  | 148 | [7 empty] | 1878
|  |  | ПН-2 600/400 А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Предохранитель ПН-2 600/630 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 |  |  |  | 15 |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 66
|  |  | Предохранитель ПКН-001-10У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ПКТ-101-6кВ 3,2А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 |  |  |  | 6 | [14 empty] | 15
|  |  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 8А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 15 |  |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 84
|  |  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 10А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 27 |  |  | 78 |  |  |  | 48 |  |  | 84 |  | 44 | [9 empty] | 281
|  |  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 16А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 |  |  | 15 |  |  | 108 |  |  |  | 12 |  |  | 21 |  | 102 |  | 81 | [7 empty] | 360
|  |  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 20А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 36 |  |  | 77 |  |  | 96 |  |  |  | 30 |  |  | 135 |  | 39 |  | 18 | [7 empty] | 431
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | [6 empty] | 24 | [14 empty] | 41
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 15 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 42
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-5-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 72
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-8-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 28 |  |  | 21 |  |  | 81 |  |  |  | 63 |  |  | 69 |  | 72 |  | 75 | [7 empty] | 409
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 36 |  | 18 |  | 21 | [7 empty] | 137
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 69
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 39 |  |  |  | 9 |  |  | 38 |  | 98 |  | 15 | [7 empty] | 217
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 21 |  |  | 39 |  |  | 24 |  |  |  | 75 |  |  | 39 |  | 57 |  | 46 | [7 empty] | 301
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 18 |  |  | 51 |  |  | 15 |  |  |  | 51 |  |  | 39 |  | 60 |  | 9 | [7 empty] | 243
|  |  | Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 18 |  |  | 60 |  |  | 54 |  |  |  | 21 |  |  | 18 |  | 42 |  | 69 | [7 empty] | 282
|  |  | ПКТ102-10-40-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  | 84 |  | 15 |  | 12 | [7 empty] | 153
|  |  | ПКТ102-10-50-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  | 57 | [6 empty] | 21 |  |  | 34 | [11 empty] | 120
|  |  | Губки под ПК Ø-55мм К 01-10УЗ |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 36 |  |  | 276 |  |  | 279 |  |  |  | 180 |  |  | 330 |  | 330 |  | 156 | [7 empty] | 1587
|  |  | Губки под ПН-2 для ПН2-100 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 36 | [18 empty] | 36
|  |  | Губки под ПН-2 для ПН2-250 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 114 | [6 empty] | 12 |  |  | 36 |  | 84 |  | 18 | [7 empty] | 264
|  |  | Губки под ПН-2 для ПН2-400 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 18 | [12 empty] | 12 |  | 72 | [9 empty] | 102
|  |  | Контакт-основание d=55мм под ПТ-1.1 К-01-10 У1 медный |  |  |  |  | шт | [21 empty] | 30 | [7 empty] | 30
|  |  | Хомут с гайками Х-1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 123 |  |  | 255 |  |  | 546 |  |  |  | 390 |  |  | 402 |  | 312 |  | 405 | [7 empty] | 2433
|  |  | эмаль ПФ-115 белая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 4 |  |  | 41 |  |  | 88 |  |  |  | 39 |  |  | 54 |  | 32 |  | 38 | [7 empty] | 296
|  |  | эмаль ПФ-115 серая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 6 |  |  | 61.5 |  |  | 132 |  |  |  | 52.5 |  |  | 81 |  | 48 |  | 57 | [7 empty] | 438
|  |  | эмаль ПФ-115 синяя |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 8 |  |  | 82 |  |  | 176 |  |  |  | 84 |  |  | 108 |  | 64 |  | 76 | [7 empty] | 598
|  |  | растворитель Р-646 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 8 |  |  | 82 |  |  | 165 |  |  |  | 90 |  |  | 86 |  | 64 |  | 70 | [7 empty] | 565
|  |  | ВГ/ГК |  |  |  |  | т | [7 empty] | 0.06 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.165 |  | 0.18 |  | 0.294 | [7 empty] | 1.109
|  |  | круглая D 16 мм |  |  |  |  | тн | [7 empty] | 0.4 | [21 empty] | 0.4
|  |  | круглая D 22 мм |  |  |  |  | тн |  |  |  |  | 0.1215 |  |  | 0.237 |  |  | 8.4485 |  |  |  | 0.339 |  |  | 1.3525 |  | 0.264 |  | 0.349 | [7 empty] | 11.1115
|  |  | полоса 4x40 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.12 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.43 |  | 0.22 |  | 0.23 | [7 empty] | 1.49
|  |  | полоса 4x40 |  |  |  |  | тн | [17 empty] | 0.18 | [11 empty] | 0.18
|  |  | сталь листовая г/к 3мм (1,25*2,5) |  |  |  |  | т | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.12 |  | 0.28 |  | 0.18 | [7 empty] | 1.22
|  |  | труба D 25 мм Ст 3ПС |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 1.47 |  |  | 2.81 |  |  | 5.46 |  |  |  | 4.14 |  |  | 4.33 |  | 3.24 |  | 3.951 | [7 empty] | 25.401
|  |  | труба D 32 мм Ст 3ПС |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.18 | [9 empty] | 0.12 |  |  | 0.24 | [11 empty] | 0.54
|  |  | уголок 50x50х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  |  | тн | [10 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.66 |  |  | 0.18 |  | 0.42 |  | 0.27 | [7 empty] | 1.83
|  |  | уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  |  | тн |  |  |  |  | 2.255 |  |  | 4.695 |  |  | 7.79 |  |  |  | 5.822 |  |  | 6.191 |  | 4.428 |  | 5.658 | [7 empty] | 36.839
|  |  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  |  | тн | [10 empty] | 0.7 |  |  |  | 1.54 |  |  | 2.42 |  | 0.98 |  | 0.63 | [7 empty] | 6.27
|  |  | Разъединитель РВО-10/400-УХЛ-2 |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 33 |  |  | 53 |  |  | 156 |  |  |  | 87 |  |  | 105 |  | 102 |  | 79 | [7 empty] | 615
|  |  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 19 |  |  | 46 |  |  | 52 |  |  |  | 59 |  |  | 69 |  | 35 |  | 67 | [7 empty] | 347
|  |  | Разъединитель РВ-10/630 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | АПВ-35 класс 2 |  |  |  |  | км | [21 empty] | 0.17 | [7 empty] | 0.17
|  |  | АПВ-50 класс 2 |  |  |  |  | км | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.7 |  |  | 2.09 | [11 empty] | 3.09
|  |  | АПВ-50 класс 2 |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 1.15 |  |  | 1.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 1.45 |  | 1.15 | [7 empty] | 8.95
|  |  | Рубильник ВР-32-37 А 30220-400А |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Рубильник ЯРВ-250А IP32 с комплектом предохранителей |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 26 |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 60
|  |  | Рубильник РБ-32 250А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 19 |  |  | 58 |  |  | 81 |  |  |  | 79 |  |  | 45 |  | 71 |  | 40 | [7 empty] | 393
|  |  | Рубильник РБ-34 400А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 34 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  |  | 43 |  |  | 41 |  | 27 |  | 46 | [7 empty] | 288
|  |  | Рубильник РБ-36 630А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 6 |  | 4 | [7 empty] | 23
|  |  | Рубильник РПС-1/2 П 100 А |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 29 |  |  | 33 |  |  |  | 44 |  |  | 26 |  | 27 |  | 14 | [7 empty] | 173
|  |  | Рубильник РПС-2/2 П 250 А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 100 |  |  | 212 |  |  | 148 |  |  |  | 156 |  |  | 234 |  | 150 |  | 177 | [7 empty] | 1177
|  |  | Рубильник РПС-4/2 П 400 А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 61 |  |  | 49 |  |  | 104 |  |  |  | 96 |  |  | 59 |  | 117 |  | 55 | [7 empty] | 541
|  |  | Рубильник РПС-6/2 П 630 А |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 28
|  |  | Резина маслостойкая УМ 5мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 5 |  |  | 14.5 |  |  | 20.65 |  |  |  | 48 |  |  | 34 |  | 19 |  | 18.5 | [7 empty] | 159.65
|  |  | Резина маслостойкая УМ полосовая 11*40 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 15 |  |  | 43.5 |  |  | 52.5 |  |  |  | 130.5 |  |  | 88.5 |  | 57 |  | 57 | [7 empty] | 444
|  |  | Резина маслостойкая УМ полосовая 12*30 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 15 |  |  | 43.5 |  |  | 52.5 |  |  |  | 130.5 |  |  | 88.5 |  | 57 |  | 54 | [7 empty] | 441
|  |  | Колпачки полиэтиленовые КП-22 (аналог К-6) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 48 |  |  | 69 |  |  | 87 |  |  |  | 36 |  |  | 78 |  | 57 |  | 78 | [7 empty] | 453
|  |  | ИО 10-3,75 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  | 18 | [6 empty] | 30 |  |  | 87 | [11 empty] | 147
|  |  | ПКТ 101-10-10-31,5 У3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  | 33 |  |  | 12 |  |  |  | 61 |  |  | 12 |  | 69 |  | 18 | [7 empty] | 211
|  |  | ПКТ 101-10-20-12,5 У3 |  |  |  |  | шт | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | Рубильник РПС-4 400 А | [22 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | РЛНД -10Б/400У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 5 |  |  | 15 | [8 empty] | 12 |  | 2 | [7 empty] | 34
|  |  | РВО-10Н У1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 215 |  |  | 381 |  |  | 636 |  |  |  | 627 |  |  | 530 |  | 476 |  | 523 | [7 empty] | 3388
|  |  | Разрядник РВО-6Н У1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 94 |  |  | 99 |  |  | 153 |  |  |  | 30 |  |  | 142 |  | 201 |  | 84 | [7 empty] | 803
|  |  | ПА-1-1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 42 |  |  | 74 | [11 empty] | 116
|  |  | Хомут с гайками Х- 1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  | 24 |  |  |  | 12 | [14 empty] | 72