## TDSheet
ФОРМА ТО
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба ВЛ электрических сетей"
| СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[5 empty] | Харебов О.А. | [15 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 | 19 | г | [9 empty] | 1 ноября |  |  | 20 |  | 19 |  | г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ Служба ВЛ на 2020 год.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"
№ п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[9 empty] | п | ф | п | ф | п | ф |  | п |  | ф | п | ф |  |  | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Техническое обслуживание
1 |  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | 0.7 | 0.7 | 1.1 |  | 3.04 |  |  | 14.25 |  |  | 8.04 |  |  |  | 1.4 |  |  | 11.9 |  | 6 |  | 5.1 |  | 2.5 |  | 6.3 |  | 7.1 |  | 67.43 | 0.7
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 га | 0.7 | 0.7 | 1.1 |  | 3.04 |  |  | 14.25 |  |  | 8.04 |  |  |  | 1.4 |  |  | 11.9 |  | 6 |  | 5.1 |  | 2.5 |  | 6.3 |  | 7.1 |  | 67.43 | 0.7
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 га | 0.7 | 0.7 | 0.4 |  | 2.3 |  |  | 2.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 3.9 |  | 1.4 |  | 3.2 |  | 2.2 |  | 2.7 |  | 0.4 |  | 23.2 | 0.7
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 га | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 2.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 3.5 |  | 0.8 |  | 1.2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 13.6 | 0.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 га | [27 empty] | 0.4 |  | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 1 га | 0.3 | 0.3 | [27 empty] | 0.3 | 0.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 га |  |  | 0.4 | [26 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 га |  |  |  |  | 0.9 | [24 empty] | 0.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 га |  |  |  |  | 0.9 | [24 empty] | 0.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 0.9 | [14 empty] | 0.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 1.3 | [21 empty] | 1.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 га | [19 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 га |  |  |  |  | 0.5 | [24 empty] | 0.5
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 га | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.6 |  | 2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  | 9.6 | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 га | 0.4 | 0.4 | [27 empty] | 0.4 | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 0.3 | [21 empty] | 0.3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 га | [23 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 0.2 | [21 empty] | 0.2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0.9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 0.2 | [21 empty] | 0.2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.8
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 0.5 | [21 empty] | 0.5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 га | [19 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 га | [23 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 га | [23 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 га | [23 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.6 | [18 empty] | 0.6
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 га |  |  | 0.7 |  | 0.74 |  |  | 11.75 |  |  | 5.94 | [6 empty] | 8 |  | 4.6 |  | 1.9 |  | 0.3 |  | 3.6 |  | 6.7 |  | 44.23
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 га |  |  | 0.7 |  | 0.74 | [5 empty] | 3.44 | [12 empty] | 0.3 |  | 3.6 |  | 6.7 |  | 15.48
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 га | [27 empty] | 4 |  | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 1 га | [27 empty] | 1.3 |  | 1.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-97 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.72 | [18 empty] | 1.72
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1 га |  |  |  |  | 0.74 | [24 empty] | 0.74
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 га | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 га | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54а ПС "Старогладовская" - ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 га | [27 empty] | 0.4 |  | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-407 ПС "Шелковская" - ПС "Кугули" (Двухцепка с Л-54 оп.№1-29) |  |  |  |  | 1 га |  |  | 0.7 | [26 empty] | 0.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-98 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" (Двухцепка с Л-97 оп.№1-49) |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.72 | [18 empty] | 1.72
|  |  | ВЛ-35кВ Л-530 ПС "Киров" - ПС "Калиновская" (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) |  |  |  |  | 1 га | [23 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 11.75 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 8 |  | 4.6 |  | 1.9 | [7 empty] | 28.75
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 1 га | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 2.7 | [21 empty] | 2.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 га | [19 empty] | 4.6 | [9 empty] | 4.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 4.05 | [21 empty] | 4.05
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 га | [21 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0.9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 2.5 | [18 empty] | 2.5
2 |  |  | Верховой осмотр: железобетонной промежуточной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 опора | 25 |  |  |  | 81 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 45 |  | 304
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора | 25 |  |  |  | 81 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 45 |  | 304
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 25 |  | 14 |  | 20 | [7 empty] | 114
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 16 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 25 |  | 14 |  | 20 | [7 empty] | 114
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 7 | [21 empty] | 7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 опора | 25 |  |  |  | 65 | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 45 |  | 190
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | 25 |  |  |  | 65 | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 45 |  | 190
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 25 |  | 25
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 30 | [24 empty] | 30
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 20 |  |  |  | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 20 |  | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 1 опора | 25 | [28 empty] | 25
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 25 | [24 empty] | 25
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
3 |  |  | Верховой осмотр: железобетонной промежуточной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 33 |  |  | 49 |  |  | 4 | [6 empty] | 28 |  | 32 |  | 33 |  | 19 | [5 empty] | 198
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 33 |  |  | 49 |  |  | 4 | [6 empty] | 28 |  | 32 |  | 33 |  | 19 | [5 empty] | 198
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 4 | [6 empty] | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 19 | [5 empty] | 68
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 4 | [6 empty] | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 19 | [5 empty] | 68
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | [9 empty] | 20 |  | 25 |  | 25 | [7 empty] | 130
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | [9 empty] | 20 |  | 25 |  | 25 | [7 empty] | 130
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 | [21 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 30 | [24 empty] | 30
4 |  |  | Верховой осмотр: металлической промежуточной двухцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 87
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 87
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 87
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 87
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 30 | [21 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 25 | [5 empty] | 25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
5 |  |  | Верховой осмотр: металлической анкерной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  | 38 |  | 21 |  | 27 | [7 empty] | 185
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  | 38 |  | 21 |  | 27 | [7 empty] | 185
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  | 38 |  | 21 |  | 27 | [7 empty] | 185
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 24 |  |  |  | 27 |  |  | 38 |  | 21 |  | 27 | [7 empty] | 185
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 8 | [14 empty] | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
6 |  |  | Верховой осмотр: металлической анкерной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 |  |  | 46 |  |  | 12 | [6 empty] | 35 |  | 7 |  | 16 |  | 41 | [5 empty] | 168
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 |  |  | 46 |  |  | 12 | [6 empty] | 35 |  | 7 |  | 16 |  | 41 | [5 empty] | 168
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 |  |  | 46 |  |  | 12 | [6 empty] | 35 |  | 7 |  | 16 |  | 41 | [5 empty] | 168
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 |  |  | 46 |  |  | 12 | [6 empty] | 35 |  | 7 |  | 16 |  | 41 | [5 empty] | 168
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 5 | [21 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 8 | [21 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 | [24 empty] | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
7 |  |  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре |  |  |  |  | 1 опора | 77 |  |  |  | 206 |  |  | 637 |  |  | 366 |  |  |  | 210 |  |  | 298 |  | 323 |  | 343 |  | 528 |  | 268 |  | 260 |  | 3516
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора | 77 |  |  |  | 206 |  |  | 637 |  |  | 366 |  |  |  | 210 |  |  | 298 |  | 323 |  | 343 |  | 528 |  | 268 |  | 260 |  | 3516
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 164 |  |  | 449 |  |  | 177 | [6 empty] | 260 |  | 168 |  | 343 |  | 528 |  | 181 |  |  |  | 2270
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 57 | [11 empty] | 57
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 57 | [11 empty] | 57
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 164 |  |  | 449 |  |  | 177 | [6 empty] | 203 |  | 168 |  | 343 |  | 528 |  | 181 |  |  |  | 2213
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 203 | [21 empty] | 203
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 231 | [7 empty] | 231
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 89 | [21 empty] | 89
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 112 | [7 empty] | 112
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 53 | [21 empty] | 53
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 124 | [11 empty] | 124
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 94 | [9 empty] | 94
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 121 | [5 empty] | 121
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 68 |  |  |  | 68
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 47 |  |  |  | 47
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 66 |  |  |  | 66
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 316 | [5 empty] | 316
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 91 | [5 empty] | 91
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 160 | [18 empty] | 160
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 17 | [18 empty] | 17
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 104 | [21 empty] | 104
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 51 | [11 empty] | 51
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 164 | [24 empty] | 164
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 28 | [11 empty] | 28
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 74 | [9 empty] | 74
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 опора | 77 |  |  |  | 42 |  |  | 188 |  |  | 189 |  |  |  | 210 |  |  | 38 |  | 155 | [5 empty] | 87 |  | 260 |  | 1246
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | 77 |  |  |  | 42 |  |  | 108 |  |  | 189 |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 87 |  | 260 |  | 899
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 184 |  | 184
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 79 |  |  |  | 79
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 76 |  | 76
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 75 | [9 empty] | 75
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 22 | [24 empty] | 22
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 58 | [14 empty] | 58
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-402 на ПС "Озеро" от оп.№38 |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 108 | [21 empty] | 108
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 20 | [24 empty] | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54 ПС "Шелковская" - ПС "Старогладовская" (Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 189 | [18 empty] | 189
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 1 опора | 77 | [28 empty] | 77
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 80 | [6 empty] | 149 |  |  | 38 |  | 80 | [9 empty] | 347
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 80 | [21 empty] | 80
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 38 | [11 empty] | 38
|  |  | ВЛ-110кВ Л-130 ПС "Ищерская"- ПС "Наурская" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 149 | [14 empty] | 149
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 80 | [9 empty] | 80
8 |  |  | Восстановление постоянных знаков на металлической опоре |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 50 |  |  | 215 |  |  | 24 | [6 empty] | 99 |  | 35 |  | 51 |  | 123 |  | 177.7 |  |  |  | 774.7
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 50 |  |  | 215 |  |  | 24 | [6 empty] | 99 |  | 35 |  | 51 |  | 123 |  | 177.7 |  |  |  | 774.7
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 50 |  |  | 215 |  |  | 24 | [6 empty] | 99 |  | 35 |  | 51 |  | 123 |  | 177.7 |  |  |  | 774.7
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 50 |  |  | 215 |  |  | 24 | [6 empty] | 81 |  | 35 |  | 51 |  | 123 |  | 177.7 |  |  |  | 756.7
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 29 | [21 empty] | 29
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 40 | [7 empty] | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 97 | [21 empty] | 97
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 64 | [21 empty] | 64
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 50 | [11 empty] | 50
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 108 |  |  |  | 108
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 69 |  |  |  | 69
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 55 | [5 empty] | 55
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 25 | [21 empty] | 25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 50 | [24 empty] | 50
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 14 | [9 empty] | 14
9 |  |  | Замена предупреждающих плакатов на железобетонной опоре |  |  |  |  | 1 опора | 26 | 14 | 32 |  | 61 |  |  | 81 |  |  | 59 |  |  |  | 66 |  |  | 96 |  | 67 |  | 69 |  | 49 |  | 64 |  | 39 |  | 709 | 14
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора | 26 | 14 | 32 |  | 61 |  |  | 81 |  |  | 59 |  |  |  | 66 |  |  | 96 |  | 67 |  | 69 |  | 49 |  | 64 |  | 39 |  | 709 | 14
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | 26 | 14 | 32 |  | 61 |  |  | 81 |  |  | 59 |  |  |  | 66 |  |  | 96 |  | 67 |  | 69 |  | 49 |  | 64 |  | 39 |  | 709 | 14
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | 24 | 14 | 32 |  | 46 |  |  | 29 |  |  | 42 |  |  |  | 56 |  |  | 67 |  | 39 |  | 49 |  |  |  | 12 |  | 37 |  | 433 | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 15 |  | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 12 | [26 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 13 | [24 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 13 | [24 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 13 | [18 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 11 | [24 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 14 | [21 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 11 | [14 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 14 | [18 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 опора | 14 | 14 | [27 empty] | 14 | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 3 |  | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 10 |  | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 опора | 10 | [28 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 9 |  | 9
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  |  | 15 |  |  | 52 |  |  | 17 |  |  |  | 10 |  |  | 29 |  | 28 |  | 20 |  | 49 |  | 52 |  | 2 |  | 276
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 13 | [21 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 14 |  |  |  | 14
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 13 |  |  |  | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 13 |  |  |  | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 13 | [5 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 14 | [21 empty] | 14
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 1 опора | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
10 |  |  | Замена предупреждающих плакатов на металлической опоре |  |  |  |  | 1 опора | 13 | 8 | 33 |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 56 |  |  | 100 |  | 59 |  | 69 |  | 48 |  | 51 |  | 24 |  | 615 | 8
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 опора | 13 | 8 | 33 |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 56 |  |  | 100 |  | 59 |  | 69 |  | 48 |  | 51 |  | 24 |  | 615 | 8
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | 13 | 8 | 33 |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 56 |  |  | 100 |  | 59 |  | 69 |  | 48 |  | 51 |  | 24 |  | 615 | 8
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 опора | 13 | 8 | 33 |  | 44 |  |  | 9 |  |  | 42 |  |  |  | 46 |  |  | 70 |  | 37 |  | 47 |  |  |  | 10 |  | 24 |  | 375 | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 9 |  | 9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 5 | [14 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 9 | [21 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 опора | 8 | 8 | [27 empty] | 8 | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 5 |  | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 опора | 5 | [28 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 опора | [27 empty] | 10 |  | 10
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 опора |  |  | 3 | [26 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 10 |  |  | 45 |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 22 |  | 22 |  | 48 |  | 41 |  |  |  | 240
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 опора | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 15 | [5 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 11 |  |  |  | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 опора | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 опора |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 опора | [23 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 опора | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
11 |  |  | Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 10 км | 60.3 |  | 46.14 |  | 80.4 |  |  | 30.3 |  |  | 66.05 |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  | 28.5 |  | 37 |  | 70.65 |  | 438.69
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км | 60.3 |  | 46.14 |  | 80.4 |  |  | 30.3 |  |  | 66.05 |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  | 28.5 |  | 37 |  | 70.65 |  | 438.69
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 10 км | 60.3 |  | 46.14 |  | 80.4 |  |  | 30.3 |  |  | 66.05 |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  | 28.5 |  | 37 |  | 70.65 |  | 438.69
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 10 км | 60.3 |  | 46.14 |  | 80.4 |  |  | 30.3 |  |  | 66.05 |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  | 28.5 |  | 37 |  | 70.65 |  | 438.69
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 6.3 |  |  |  | 6.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 17.1 |  | 17.1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 9.6 |  | 9.6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 14.33 |  |  |  | 14.33
|  |  | ВЛ-35кВ Л-97 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 5.9 | [18 empty] | 5.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 15.7 | [24 empty] | 15.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 11.05 |  |  |  | 11.05
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 12 |  | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54а ПС "Старогладовская" - ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 15.05 |  | 15.05
|  |  | ВЛ-35кВ Л-407 ПС "Шелковская" - ПС "Кугули" (Двухцепка с Л-54 оп.№1-29) |  |  |  |  | 10 км |  |  | 15.2 | [26 empty] | 15.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-98 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" (Двухцепка с Л-97 оп.№1-49) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 5.9 | [18 empty] | 5.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-530 ПС "Киров" - ПС "Калиновская" (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 9.68 | [9 empty] | 9.68
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 3.6 | [24 empty] | 3.6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 10 км | 21.3 | [28 empty] | 21.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 52.7 | [24 empty] | 52.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 9.4 | [14 empty] | 9.4
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-402 на ПС "Озеро" от оп.№38 |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 12.8 | [21 empty] | 12.8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 3.7 | [24 empty] | 3.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54 ПС "Шелковская" - ПС "Старогладовская" (Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 21.4 | [18 empty] | 21.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 10 км | 17.8 | [28 empty] | 17.8
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.27 | [14 empty] | 0.27
|  |  | ВЛ-35кВ Л-82 ПС "Ищерская" - ПС "Майская" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 8.2 | [26 empty] | 8.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 22.2 | [18 empty] | 22.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 5.3 |  |  |  | 5.3
|  |  | ВЛ-35кВ Л-421 ПС "Калиновская" - ПС "Терек-Тяговая" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-90 ПС "Надтеречная" - ПС "Конев" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 10.34 | [26 empty] | 10.34
|  |  | ВЛ-35кВ Л-91 ПС "Надтерчная" - ПС "Минеральная" |  |  |  |  | 10 км | 12.2 | [28 empty] | 12.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-68 ПС "Знаменская" - ПС "Гвардейская" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 10.65 | [18 empty] | 10.65
|  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 4.7 | [24 empty] | 4.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-415 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 7.7 | [5 empty] | 7.7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-435 ПС "Каргалинская" - ПС "Башан" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 16.9 |  | 16.9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-85 отпайка от "Л-81" ПС "ИТК-2"- ПС "Корнеево" |  |  |  |  | 10 км | 9 | [28 empty] | 9
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55 ПС "Каргалиновская" - ПС "Бороздиновсквая" (в резерве) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 11.5 | [21 empty] | 11.5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-431 отпайка от Л-81 от оп.№122 - ПС "Капустино" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 8.6 | [5 empty] | 8.6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-492 ПС "Гвардейская" - ПС "Братская" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 6 | [21 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-583 ПС "Ищерская" - ПС "Галюгай" (Двухцепка с Л-120 оп.№5-61) |  |  |  |  | 10 км |  |  | 12.4 | [26 empty] | 12.4
12 |  |  | Осмотр ВЛ в дневное время (пеший) ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 85.9 |  |  | 33.78 |  |  |  | 23.23 |  |  | 41.1 |  | 60.5 |  | 90.09 |  | 43 |  | 8.65 |  |  |  | 397.35
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 85.9 |  |  | 33.78 |  |  |  | 23.23 |  |  | 41.1 |  | 60.5 |  | 90.09 |  | 43 |  | 8.65 |  |  |  | 397.35
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 85.9 |  |  | 33.78 |  |  |  | 23.23 |  |  | 41.1 |  | 60.5 |  | 90.09 |  | 43 |  | 8.65 |  |  |  | 397.35
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 11.1 |  |  | 85.9 |  |  | 33.78 |  |  |  | 23.23 |  |  | 41.1 |  | 60.5 |  | 90.09 |  | 43 |  | 8.65 |  |  |  | 397.35
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 19.25 | [21 empty] | 19.25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 45.9 | [9 empty] | 45.9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 36.8 | [21 empty] | 36.8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 42.25 | [7 empty] | 42.25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 47.84 | [7 empty] | 47.84
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 29.85 | [21 empty] | 29.85
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 6.2 | [11 empty] | 6.2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 11.1 | [24 empty] | 11.1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 20.8 | [5 empty] | 20.8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 20.9 | [11 empty] | 20.9
|  |  | ВЛ-110кВ Л-130 ПС "Ищерская"- ПС "Наурская" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 23.23 | [14 empty] | 23.23
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 14.6 | [9 empty] | 14.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наур"- ПС "№84" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 3.78 | [18 empty] | 3.78
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 22.2 | [5 empty] | 22.2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 8.65 |  |  |  | 8.65
13 |  |  | Проверка состояния фундамента опоры ВЛ ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 фундамент | 22 | 22 | 48 |  | 63 |  |  | 22 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  | 104 |  | 31 |  | 55 |  |  |  | 12 |  | 44 |  | 529 | 22
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 фундамент | 22 | 22 | 48 |  | 63 |  |  | 22 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  | 104 |  | 31 |  | 55 |  |  |  | 12 |  | 44 |  | 529 | 22
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 фундамент | 22 | 22 | 48 |  | 63 |  |  | 22 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  | 104 |  | 31 |  | 55 |  |  |  | 12 |  | 44 |  | 529 | 22
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 фундамент | 22 | 22 | 48 |  | 63 |  |  | 22 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  | 104 |  | 31 |  | 55 |  |  |  | 12 |  | 44 |  | 529 | 22
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 фундамент | [27 empty] | 15 |  | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  | 10 | [26 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 14 | [24 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 14 | [24 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 14 | [7 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 14 | [18 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 13 | [9 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 13 | [18 empty] | 13
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 фундамент | 10 | 10 | [27 empty] | 10 | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [27 empty] | 4 |  | 4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  | 8 | [26 empty] | 8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 фундамент | [27 empty] | 10 |  | 10
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 фундамент | 12 | 12 | [27 empty] | 12 | 12
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  | 20 | [26 empty] | 20
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 фундамент | [27 empty] | 15 |  | 15
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  | 10 | [26 empty] | 10
14 |  |  | Проверка состояния фундамента опоры ВЛ ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 фундамент | 10 | 6 |  |  | 24 |  |  | 60 |  |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 31 |  | 32 |  | 48 |  | 82 |  | 59 |  | 4 |  | 382 | 6
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 фундамент | 10 | 6 |  |  | 24 |  |  | 60 |  |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 31 |  | 32 |  | 48 |  | 82 |  | 59 |  | 4 |  | 382 | 6
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 фундамент | 10 | 6 |  |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 31 |  | 32 |  | 48 |  | 71 |  | 55 |  | 4 |  | 363 | 6
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 фундамент | 10 | 6 |  |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 31 |  | 32 |  | 48 |  | 71 |  | 55 |  | 4 |  | 363 | 6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 фундамент | 6 | 6 | [27 empty] | 6 | 6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 12 | [21 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 фундамент | [21 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 14 |  |  |  | 14
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 15 | [21 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 15 |  |  |  | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 14 |  |  |  | 14
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 20 | [5 empty] | 20
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 18 | [5 empty] | 18
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 10 | [21 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 фундамент | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 фундамент | [7 empty] | 13 | [21 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 20 | [24 empty] | 20
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 фундамент | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 фундамент | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 фундамент | [27 empty] | 4 |  | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 фундамент | [14 empty] | 13 | [14 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 1 фундамент | 4 | [28 empty] | 4
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | 11 |  | 4 |  |  |  | 19
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 4 | [18 empty] | 11 |  | 4 |  |  |  | 19
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 фундамент |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 фундамент | [23 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 фундамент | [25 empty] | 4 |  |  |  | 4
15 |  |  | Выборочная проверка U-образных болтов железобетонных опор ВЛ 110кВ |  |  |  |  | болт |  |  |  |  | 36 | [18 empty] | 100 |  | 32 |  |  |  | 168
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | болт |  |  |  |  | 36 | [18 empty] | 100 |  | 32 |  |  |  | 168
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | болт |  |  |  |  | 36 | [18 empty] | 100 |  | 32 |  |  |  | 168
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | болт |  |  |  |  | 36 | [18 empty] | 100 |  | 32 |  |  |  | 168
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | болт |  |  |  |  | 36 | [24 empty] | 36
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | болт | [23 empty] | 40 | [5 empty] | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | болт | [23 empty] | 60 | [5 empty] | 60
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | болт | [25 empty] | 32 |  |  |  | 32
16 |  |  | Проверка состояния болтовых контактных соединений проводов, молниезащитных тросов в шлейфе железобетонных опор ВЛ 110кВ с применением телевышки |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | соединитель | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | соединитель | [23 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | соединитель | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
17 |  |  | Проверка состояния болтовых контактных соединений проводов, молниезащитных тросов в пролете ВЛ 110кВ на железобетонных опорах с применением телевышки |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 40 |  | 10 |  |  |  | 60
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | соединитель |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | соединитель | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | соединитель | [23 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | соединитель | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
18 |  |  | Дневной осмотр ВЛ 110 кВ на металлических опорах пеший |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 10 км | 1.51 | 1.51 | 2.21 |  | 7.58 |  |  | 2.77 |  |  | 3.62 |  |  |  | 7.2 |  |  | 12.04 |  | 6.2 |  | 4.48 |  |  |  | 2.8 |  | 3.8 |  | 54.21 | 1.51
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 1.94 |  | 1.94
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 10 км | 0.64 | 0.64 | [27 empty] | 0.64 | 0.64
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.87 | [11 empty] | 0.87
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.62 | [18 empty] | 0.62
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.4 | [26 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 2.4 | [24 empty] | 2.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 2.15 | [24 empty] | 2.15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.28 | [14 empty] | 1.28
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.73 | [7 empty] | 0.73
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.49 | [14 empty] | 1.49
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 2.2 | [18 empty] | 2.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.52 | [21 empty] | 1.52
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.66 | [11 empty] | 2.66
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.65 | [11 empty] | 2.65
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 1.27 | [7 empty] | 1.27
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.26 | [11 empty] | 1.26
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.4 | [11 empty] | 1.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.32 | [11 empty] | 1.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 2.22 | [9 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 1.24 | [24 empty] | 1.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 0.61 | [24 empty] | 0.61
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.66 | [9 empty] | 1.66
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.99 | [7 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 1.17 | [7 empty] | 1.17
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 2.32 | [9 empty] | 2.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.19 | [11 empty] | 1.19
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [14 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.24 | [18 empty] | 0.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 1.18 | [24 empty] | 1.18
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.66 | [14 empty] | 1.66
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.25 | [21 empty] | 1.25
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.26 | [14 empty] | 0.26
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.37 | [18 empty] | 0.37
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0.1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 10 км | 0.23 | 0.23 | [27 empty] | 0.23 | 0.23
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.48 | [26 empty] | 0.48
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.67 |  | 0.67
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 10 км | 0.64 | 0.64 | [27 empty] | 0.64 | 0.64
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 1.09 | [26 empty] | 1.09
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 1.09 |  | 1.09
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.19 | [18 empty] | 0.19
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.69 | [11 empty] | 0.69
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [14 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6а отп. от Л-6 на ПС "Родина" не в работе |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.43 | [14 empty] | 0.43
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 10 км | 1.6 | 1.34 |  |  | 3.26 |  |  | 12.98 |  |  | 2.96 |  |  |  | 1.28 |  |  | 7.44 |  | 3.68 |  | 9.32 |  | 15.07 |  | 7.62 |  | 0.27 |  | 65.48 | 1.34
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 2.71 | [7 empty] | 2.71
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 10 км | 1.34 | 1.34 | [27 empty] | 1.34 | 1.34
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.6 | [21 empty] | 0.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 1.38 | [5 empty] | 1.38
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.79 | [21 empty] | 3.79
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 3.67 | [7 empty] | 3.67
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.07 | [21 empty] | 3.07
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 2.94 | [7 empty] | 2.94
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.97 |  |  |  | 1.97
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.52 | [21 empty] | 2.52
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.82 | [11 empty] | 2.82
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.33 | [9 empty] | 1.33
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 3.63 | [5 empty] | 3.63
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 2.45 |  |  |  | 2.45
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 6.58 | [5 empty] | 6.58
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.43 | [5 empty] | 2.43
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 2.63 | [18 empty] | 2.63
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.13 | [21 empty] | 1.13
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.33 | [18 empty] | 0.33
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.87 | [21 empty] | 1.87
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.25 | [11 empty] | 1.25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 3.26 | [24 empty] | 3.26
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 1.05 | [5 empty] | 1.05
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.33 | [9 empty] | 0.33
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.55 | [11 empty] | 0.55
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.82 | [11 empty] | 2.82
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.38 | [9 empty] | 1.38
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.13 |  | 0.13
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 10 км | 0.11 | [28 empty] | 0.11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.28 | [14 empty] | 1.28
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 10 км | 0.11 | [28 empty] | 0.11
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 10 км | 0.02 | [28 empty] | 0.02
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 10 км | 0.02 | [28 empty] | 0.02
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.14 |  | 0.14
19 |  |  | Дневной осмотр ВЛ 110 кВ на металлических опорах на автотранспорте |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
20 |  |  | Измерение ширины просеки на трассе ВЛ 110 кВ на металлических опорах, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  | 7 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 70
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  | 7 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 70
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  | 7 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 70
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | 6 | [6 empty] | 10 |  | 7 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 70
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
21 |  |  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов ВЛ 110 кВ на металлических опорах |  |  |  |  | 1 болт | 9 | 2 | 4 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 9 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 87 | 2
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 болт | 9 | 2 | 4 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  | 9 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 87 | 2
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 болт | 5 | 2 | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 48 | 2
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 болт | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 24 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 болт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 болт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 болт | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 болт |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 болт |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 болт | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 24 | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 болт | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 болт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 болт | 4 |  | 2 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 39
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 болт | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 26
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-530 ПС "Киров" - ПС "Калиновская" (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54 ПС "Шелковская" - ПС "Старогладовская" (Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-82 ПС "Ищерская" - ПС "Майская" |  |  |  |  | 1 болт |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) |  |  |  |  | 1 болт | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-421 ПС "Калиновская" - ПС "Терек-Тяговая" |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-90 ПС "Надтеречная" - ПС "Конев" |  |  |  |  | 1 болт |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-91 ПС "Надтерчная" - ПС "Минеральная" |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-68 ПС "Знаменская" - ПС "Гвардейская" |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-415 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-435 ПС "Каргалинская" - ПС "Башан" |  |  |  |  | 1 болт | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-85 отпайка от "Л-81" ПС "ИТК-2"- ПС "Корнеево" |  |  |  |  | 1 болт | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-431 отпайка от Л-81 от оп.№122 - ПС "Капустино" |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-492 ПС "Гвардейская" - ПС "Братская" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 13
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 1 болт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 болт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 болт |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 болт | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 1 болт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 1 болт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наур"- ПС "№84" |  |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
22 |  |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов ВЛ 110 кВ на металлических опорах теодолитом на открытой местности |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 | 6 | 22 |  | 21 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 90 | 6
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 | 6 | 22 |  | 21 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 90 | 6
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 | 6 | 22 |  | 11 | [24 empty] | 50 | 6
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 | 6 | 22 |  | 11 | [24 empty] | 50 | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 6 | [28 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 5 | [26 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 6 | 6 | [27 empty] | 6 | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 7 | [26 empty] | 7
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 5 | [28 empty] | 5
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 6 | [26 empty] | 6
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 4 | [26 empty] | 4
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
23 |  |  | Дневной осмотр ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах пеший |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 10 км | 3.11 | 2.85 | 2.21 |  | 10.84 |  |  | 15.75 |  |  | 6.58 |  |  |  | 8.48 |  |  | 19.48 |  | 9.88 |  | 13.8 |  | 15.07 |  | 10.42 |  | 4.07 |  | 119.69 | 2.85
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 10 км | 1.51 | 1.51 | 2.21 |  | 7.58 |  |  | 2.77 |  |  | 3.62 |  |  |  | 7.2 |  |  | 12.04 |  | 6.2 |  | 4.48 |  |  |  | 2.8 |  | 3.8 |  | 54.21 | 1.51
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 1.94 |  | 1.94
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 10 км | 0.64 | 0.64 | [27 empty] | 0.64 | 0.64
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.87 | [11 empty] | 0.87
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.62 | [18 empty] | 0.62
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.4 | [26 empty] | 0.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 2.4 | [24 empty] | 2.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 2.15 | [24 empty] | 2.15
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.28 | [14 empty] | 1.28
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.73 | [7 empty] | 0.73
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.49 | [14 empty] | 1.49
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 2.2 | [18 empty] | 2.2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.52 | [21 empty] | 1.52
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.66 | [11 empty] | 2.66
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.65 | [11 empty] | 2.65
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 1.27 | [7 empty] | 1.27
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.26 | [11 empty] | 1.26
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.4 | [11 empty] | 1.4
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.32 | [11 empty] | 1.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 2.22 | [9 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 1.24 | [24 empty] | 1.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 0.61 | [24 empty] | 0.61
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.66 | [9 empty] | 1.66
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.99 | [7 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 1.17 | [7 empty] | 1.17
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 2.32 | [9 empty] | 2.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.19 | [11 empty] | 1.19
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [14 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.24 | [18 empty] | 0.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 1.18 | [24 empty] | 1.18
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.66 | [14 empty] | 1.66
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.25 | [21 empty] | 1.25
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.26 | [14 empty] | 0.26
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.37 | [18 empty] | 0.37
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.1 | [14 empty] | 0.1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 10 км | 0.23 | 0.23 | [27 empty] | 0.23 | 0.23
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.1 |  | 0.1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.48 | [26 empty] | 0.48
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.67 |  | 0.67
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 10 км | 0.64 | 0.64 | [27 empty] | 0.64 | 0.64
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 1.09 | [26 empty] | 1.09
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 1.09 |  | 1.09
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.19 | [18 empty] | 0.19
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.69 | [11 empty] | 0.69
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 10 км |  |  | 0.24 | [26 empty] | 0.24
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [14 empty] | 0.99
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6а отп. от Л-6 на ПС "Родина" не в работе |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.43 | [14 empty] | 0.43
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 10 км | 1.6 | 1.34 |  |  | 3.26 |  |  | 12.98 |  |  | 2.96 |  |  |  | 1.28 |  |  | 7.44 |  | 3.68 |  | 9.32 |  | 15.07 |  | 7.62 |  | 0.27 |  | 65.48 | 1.34
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 2.71 | [7 empty] | 2.71
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 10 км | 1.34 | 1.34 | [27 empty] | 1.34 | 1.34
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.6 | [21 empty] | 0.6
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 1.38 | [5 empty] | 1.38
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.79 | [21 empty] | 3.79
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 3.67 | [7 empty] | 3.67
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.07 | [21 empty] | 3.07
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 10 км | [21 empty] | 2.94 | [7 empty] | 2.94
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.97 |  |  |  | 1.97
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.52 | [21 empty] | 2.52
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.82 | [11 empty] | 2.82
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.33 | [9 empty] | 1.33
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 3.63 | [5 empty] | 3.63
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 2.45 |  |  |  | 2.45
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.7
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 10 км | [25 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 6.58 | [5 empty] | 6.58
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.43 | [5 empty] | 2.43
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 2.63 | [18 empty] | 2.63
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.13 | [21 empty] | 1.13
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.33 | [18 empty] | 0.33
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.87 | [21 empty] | 1.87
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 1.25 | [11 empty] | 1.25
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 10 км |  |  |  |  | 3.26 | [24 empty] | 3.26
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 1.05 | [5 empty] | 1.05
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.33 | [9 empty] | 0.33
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 0.55 | [11 empty] | 0.55
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 10 км | [17 empty] | 2.82 | [11 empty] | 2.82
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 1.38 | [9 empty] | 1.38
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.13 |  | 0.13
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 10 км | 0.11 | [28 empty] | 0.11
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.28 | [14 empty] | 1.28
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 10 км | 0.11 | [28 empty] | 0.11
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 10 км | [19 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 10 км | 0.02 | [28 empty] | 0.02
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 10 км | 0.02 | [28 empty] | 0.02
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 10 км | [27 empty] | 0.14 |  | 0.14
24 |  |  | Дневной осмотр ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах на автотранспорте |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 10 км | [23 empty] | 2.22 | [5 empty] | 2.22
25 |  |  | Измерение ширины просеки на трассе ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений |  |  |  |  | 1 измерение | 24 |  | 16 |  | 32 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 36 |  | 28 |  | 20 |  | 300
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 измерение | 24 |  | 16 |  | 32 |  |  | 26 |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  | 20 |  | 20 |  | 36 |  | 28 |  | 20 |  | 300
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 измерение | 16 |  | 8 |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |  | 22 |  | 14 |  | 16 |  | 10 |  | 8 |  | 10 |  | 160
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 измерение | 6 |  | 8 |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 6 |  | 10 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 90
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6а отп. от Л-6 на ПС "Родина" не в работе |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 измерение | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 70
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 измерение | 8 |  | 8 |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 26 |  | 20 |  | 10 |  | 140
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 измерение | 8 |  | 8 |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 74
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-97 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54а ПС "Старогладовская" - ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-407 ПС "Шелковская" - ПС "Кугули" (Двухцепка с Л-54 оп.№1-29) |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-98 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" (Двухцепка с Л-97 оп.№1-49) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-402 на ПС "Озеро" от оп.№38 |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54 ПС "Шелковская" - ПС "Старогладовская" (Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-82 ПС "Ищерская" - ПС "Майская" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-421 ПС "Калиновская" - ПС "Терек-Тяговая" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-90 ПС "Надтеречная" - ПС "Конев" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-91 ПС "Надтерчная" - ПС "Минеральная" |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-68 ПС "Знаменская" - ПС "Гвардейская" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-415 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-435 ПС "Каргалинская" - ПС "Башан" |  |  |  |  | 1 измерение | [27 empty] | 2 |  | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-85 отпайка от "Л-81" ПС "ИТК-2"- ПС "Корнеево" |  |  |  |  | 1 измерение | 2 | [28 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55 ПС "Каргалиновская" - ПС "Бороздиновсквая" (в резерве) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-431 отпайка от Л-81 от оп.№122 - ПС "Капустино" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-492 ПС "Гвардейская" - ПС "Братская" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-35кВ Л-583 ПС "Ищерская" - ПС "Галюгай" (Двухцепка с Л-120 оп.№5-61) |  |  |  |  | 1 измерение |  |  | 2 | [26 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |  | 10 |  |  |  | 66
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 измерение | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 1 измерение | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-130 ПС "Ищерская"- ПС "Наурская" |  |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 1 измерение | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наур"- ПС "№84" |  |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
26 |  |  | Измерение высоты деревьев и кустарников под проводами ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 измерение | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 измерение | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
27 |  |  | Проверка состояния U-образного болта оттяжки опор ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах |  |  |  |  | 1 стойка | 12 | 1 | 8 |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 141 | 1
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 стойка | 12 | 1 | 8 |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 141 | 1
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 стойка | 8 | 1 | 4 |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 86 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | 3 | 1 | 4 |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 48 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6а отп. от Л-6 на ПС "Родина" не в работе |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 стойка | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 38
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 стойка | 4 |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 55
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 38
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-97 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54а ПС "Старогладовская" - ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-407 ПС "Шелковская" - ПС "Кугули" (Двухцепка с Л-54 оп.№1-29) |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-98 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" (Двухцепка с Л-97 оп.№1-49) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-530 ПС "Киров" - ПС "Калиновская" (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-402 на ПС "Озеро" от оп.№38 |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54 ПС "Шелковская" - ПС "Старогладовская" (Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-82 ПС "Ищерская" - ПС "Майская" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-421 ПС "Калиновская" - ПС "Терек-Тяговая" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-90 ПС "Надтеречная" - ПС "Конев" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-91 ПС "Надтерчная" - ПС "Минеральная" |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-68 ПС "Знаменская" - ПС "Гвардейская" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-415 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-435 ПС "Каргалинская" - ПС "Башан" |  |  |  |  | 1 стойка | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-85 отпайка от "Л-81" ПС "ИТК-2"- ПС "Корнеево" |  |  |  |  | 1 стойка | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55 ПС "Каргалиновская" - ПС "Бороздиновсквая" (в резерве) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-431 отпайка от Л-81 от оп.№122 - ПС "Капустино" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-492 ПС "Гвардейская" - ПС "Братская" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-583 ПС "Ищерская" - ПС "Галюгай" (Двухцепка с Л-120 оп.№5-61) |  |  |  |  | 1 стойка |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 17
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 стойка | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 стойка |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-130 ПС "Ищерская"- ПС "Наурская" |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наур"- ПС "№84" |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 стойка | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 стойка | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
28 |  |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах теодолитом на открытой местности |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | 2 |  |  | 10 |  |  | 12 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 100 | 2
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | 2 |  |  | 10 |  |  | 12 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 100 | 2
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | 2 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 60 | 2
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | 2 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 60 | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 2 | 2 | [27 empty] | 2 | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 2 | [21 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 3 | [21 empty] | 3
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [18 empty] | 20 |  | 10 |  |  |  | 40
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 10 |  |  |  | 10
29 |  |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 12 | 2 | 8 |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 140 | 2
|  |  | Служба ВЛ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 12 | 2 | 8 |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 140 | 2
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 8 | 2 | 4 |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 86 | 2
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | 1 | 4 |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 48 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-445 ПС "Шали" ПС "Цемзавод" (совместная подвеска с ВЛ-110кВ Л-160) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-77 ПС "Восточная" ПС "ст.Сунжа" (двухцепная с Л-76) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-86 ПС"Цемзавод" -ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-88 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Новый-Гойт-Корт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87 ПС "Цемзавод" - ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-93 ПС "Аргун-ТЭЦ" - ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-95 ПС "Махкеты" - ПС "Ведено" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-444 ПС "Саясан" - ПС "Ножай-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452 ПС "Ойсангур" - ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-48 ПС "Ойсангур" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-49 ПС "Беной" - ПС "Саясан" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-87аПС "Цемзавод"- ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-47 ПС "Самашки" -ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-60 ПС "Самашки" -ПС "Ачхой-Мартан" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-474 ПС "Ачхой-Мартан" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-481 ПС "Алхазурово" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-479 ПС "Горец" ПС "Урус-Мартан" (двухцепная с Л-480) |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-446 ПС"Шали" ПС"Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35 кВ Л-30 ПС "№84" -ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-3 ПС "Октябрьская" - ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-497 ПС "ГРП" -ПС "Западная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6 ПС"Консервная" -ПС Аэропорт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-14 ПС Трансмаш" -ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-17 ПС "ГРП" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-34 Резерв ПС "Трансмаш № 56" -ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-447 ПС "Урус-Мартан" -ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-448а ПС "Урус-Мартан" -ПС "Урус-Март-1" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-44 ПС"Горская-1" ПС"Горская-3" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отп.от Л-32 на ПС "Горская-4" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-52 ПС "Гудермес Город"-ПС "Мединструмент" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-51 ПС "Ойсангур"-ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-2 ПС "№ 84" -ПС "№ 56" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-76 ПС "Восточная" -ПС "Старая-Сунжа" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-96 ПС "Консервная" -ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35/6кВ Л-75 ПС "Горская-3"-ПС "Али-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-11 ПС "Западная" -ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-496 ПС "ГРП" -ПС "Западная" (двухцепная с Л-497) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-6а отп. от Л-6 на ПС "Родина" не в работе |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 38 | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-144 ПС Гудермес-Тяговая ПС Ойсангур (двухцепная с Л-149 оп.№1-165) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-109 ПС "Грозненская - ТЭС" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 ) "удалены опоры и пролеты". |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | 1 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-112 ПС "Восточная" ПС "Северная" (двухцепная с Л-110 оп.79-117) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-115 ПС "Г-330" - ПС "ТЭЦ-1" (двухцепная с Л-114 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110 кВ Л-121а ПС Горская-3 ПС Самашки (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-110 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп. с Л-111 оп.№1-78), (Л-112 оп.№79-119,) (Л-109-оп.№1-68) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ №102 ПС "Плиево" - ПС "Самашки" (граница раздела оп.№115) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наурская" -ПС "№84" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-142 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Аргун -ТЭЦ" ( двух. цеп с Л -126 оп. №137-172) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-127 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Ойсангур" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" -ПС "Гудермес-Тяговая" на балансе ЮУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-149 ПС "Акташ" -ПС "Гудермес-Тяговая" (двух цеп. с Л-144 оп.№1-166, с Л-128 оп.№299-309) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-161 ПС Г-330" -ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-128 ПС Ойсангур ПС Ярык-Су (двух.цеп. с Л-149 оп.№168-178) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-111 ПС "Г-330" ПС "Восточная" (двухцепная с Л-110 оп. №1-78) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-160 ПС"Шали" - ПС "Цемзавод" (в резерве) (двух.цеп.с ВЛ-35кВ Л-445 оп.№1-129) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-177 ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-126 ПС "Гудермес-Город" -ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-114 на ПС "Южная" двух.цеп с Л-115 оп.№1-23) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Подключение от Л-121 к Л-121а ПС "Горская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-137 ПС "Г-330" ПС "ГРП" (двухцепная с Л-136 с Л-136 оп.№1-174) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-114 ПС "Г-330" -ПС "ТЭЦ-1" (двух цеп с Л-115 оп.№1-88) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-136 на ПС Черноречье |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-141 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отп.от Л-109 на ПС "Холодильник" двух цеп. с отп. Л-110 оп.№1-6 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от. Л-110 на ПС "Холодильник" (двухцепная с отпайкой Л-109 оп.№1-6) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-137 на ПС "Черноречье" (двух.цеп с Л-136 оп.№1-25) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ отпайка от Л-142 на ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 4 |  | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 54
|  |  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 37
|  |  | ВЛ-35кВ Л-401 ПС "Червленная" - ПС "Озеро" (Двухцепка с Л-402 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-432 ПС "Терек - Тяговая" - ПС "Постная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-97 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-45 ПС "Калиновская" - ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83а ПС "Николаевская" - ПС "Червленная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-54а ПС "Старогладовская" - ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-407 ПС "Шелковская" - ПС "Кугули" (Двухцепка с Л-54 оп.№1-29) |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-98 ПС "Ищерская" - ПС "Знаменская" (Двухцепка с Л-97 оп.№1-49) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-530 ПС "Киров" - ПС "Калиновская" (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-412 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-81 ПС "ИТК-2" - ПС "Степная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-403 ПС "Червленная" - ПС "Пропарочная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-402 на ПС "Озеро" от оп.№38 |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-80 ПС "Наурская" - ПС "Кирова" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-84 ПС "Наурская" - ПС "ИТК-2" (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-406 ПС "Шелковская" - ПС "Н-Щедрины" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ отпайка от Л-403 опора №18 ПС "Червленная"-ПС "Бурунная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-82 ПС "Ищерская" - ПС "Майская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55а ПС "Бороздиновская" - ПС "Кизляр" (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-421 ПС "Калиновская" - ПС "Терек-Тяговая" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-90 ПС "Надтеречная" - ПС "Конев" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-91 ПС "Надтерчная" - ПС "Минеральная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-68 ПС "Знаменская" - ПС "Гвардейская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-415 ПС "Горячеисточненская" - ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-435 ПС "Каргалинская" - ПС "Башан" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [27 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-85 отпайка от "Л-81" ПС "ИТК-2"- ПС "Корнеево" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [28 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-55 ПС "Каргалиновская" - ПС "Бороздиновсквая" (в резерве) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-431 отпайка от Л-81 от оп.№122 - ПС "Капустино" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-492 ПС "Гвардейская" - ПС "Братская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-35кВ Л-583 ПС "Ищерская" - ПС "Галюгай" (Двухцепка с Л-120 оп.№5-61) |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  | 1 | [26 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 17
|  |  | ВЛ-110кВ Л-146 ПС "Шелковская" - ПС "Гудермес-Тяговая" (Граница раздела от оп.№75) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-148 ПС "Каргалиновская" - ПС "Кизляр" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-120 ПС "Моздок" - ПС "Ищерская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-147 ПС "Шелковская"- ПС "Каргалиновская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-129 ПС "Моздок"- ПС "Ищерская" (Двухцепка с Л-120 оп.№1-37) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-122 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280, двухцепка с Л-121 оп.№280-284,354-496) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Плиево" - ПС "Ищерская" (граница раздела от оп.№280) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-172 ПС "Ищерская - Тяговая"- ПС "Алпатова" |  |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-123 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-124 ПС "Ищерская" - ПС "Затеречная" (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-130 ПС "Ищерская"- ПС "Наурская" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-173 ПС "Наурская"- ПС "Алпатова" (Двухцепка с Л-172 оп.№81-85) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-185 ПС "Наур"- ПС "№84" |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ВЛ-110кВ Л-171 ПС "Ищерская" ПС "Ищерская-Тяговая" (двухцепка с ВЛ 120 оп.№1-3, ВЛ 172 оп.№29-47) |  |  |  |  | 1 провод в пролете | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1