## TDSheet
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба РЭС электрических сетей"
РЭС _______________________________
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[5 empty] | Харебов О.А. | [12 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 | 19 | г | [6 empty] | 1 ноября |  |  | 20 |  |  | 19 |  | г
ГОДОВОЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЛ 0,38-20 кВ ПО Служба РЭС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2020 ГГ.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"
№ п/п |  |  | Наименование объекта |  |  |  |  | Протяженность ремонтируемых ВЛ, км | Номер и тип опоры, пролета | Наименование работы | Единица измерения | Физический объем |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  | Трудозатраты, чел. час |  |  | Потребность в материалах и оборудовании | Сроки выполнения ремонта (поквартально)
[12 empty] | План |  |  | Факт | План |  |  | Факт |  | План |  | Факт
1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14
ВЛ 0,38 кВ
|  |  | Служба РЭС | [12 empty] | 69099.5128 |  |  |  |  | 90955.9262
|  |  | ГГЭС | [12 empty] | 6889.0257 |  |  |  |  | 8997.7089
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 901.8067 |  |  |  |  | 1367.2963
1 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-561/630кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.3567 |  |  |  |  | 60.04
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-561/630кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,396 (0,12304) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.3567 |  |  |  |  | 60.04 |  |  |  | 3 квартал
2 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 15-216/250кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.4923 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 15-216/250кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,113 (0,07345) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.4923 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
3 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 23-461/400кВ ПС"Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.6697 |  |  |  |  | 67.31
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 23-461/400кВ ПС"Восточная" |  |  |  |  | 0,583 (0,12274) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.6697 |  |  |  |  | 67.31 |  |  |  | 3 квартал
4 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10-185/400/2кВА ПС "Северное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.2743 |  |  |  |  | 60.8563
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10-185/400/2кВА ПС "Северное" |  |  |  |  | 0,28 (0,154) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.2743 |  |  |  |  | 60.8563 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектных изоляторов на опорах ВЛ 0,38кВ. 4 изолятора | 1 опора | 4
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 0.025
5 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10-185/400/2кВА ПС "Северное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.9377 |  |  |  |  | 50.93
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10-185/400/2кВА ПС "Северное" |  |  |  |  | 1,615 (0,12247) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.9377 |  |  |  |  | 50.93 |  |  |  | 2 квартал
6 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 7-609/630кВ ПС "Тепличная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.2536 |  |  |  |  | 46.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 7-609/630кВ ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1,652 (0,21109) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.2536 |  |  |  |  | 46.25 |  |  |  | 3 квартал
7 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-383/1х400/1х250кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.0052 |  |  |  |  | 31.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-383/1х400/1х250кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,39 (0,02925) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.0052 |  |  |  |  | 31.5 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ на переходах | 1 переход | 3
8 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-218/250кВ ПС "Тепличная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.90209 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-218/250кВ ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 0,84 (0,02482) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.90209 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1 квартал
9 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 16-297/400кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3876 |  |  |  |  | 15.49
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 16-297/400кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,085 (0,01381) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3876 |  |  |  |  | 15.49 |  |  |  | 2 квартал
10 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-282/250кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.307 |  |  |  |  | 30.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-282/250кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 0,178 (0,06611) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.307 |  |  |  |  | 30.98 |  |  |  | 3 квартал
11 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 20-536/400кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.7474 |  |  |  |  | 13.66
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 20-536/400кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,159 (0,053) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.7474 |  |  |  |  | 13.66 |  |  |  | 1 квартал
12 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 20-536/400 кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.0167 |  |  |  |  | 44.23
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 20-536/400 кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,536 (0,10247) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.0167 |  |  |  |  | 44.23 |  |  |  | 2 квартал
13 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-271/400кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.851 |  |  |  |  | 54.1
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-271/400кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 1,602 (0,21303) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.851 |  |  |  |  | 54.1 |  |  |  | 3 квартал
14 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-777/400кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.705 |  |  |  |  | 66.33
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-777/400кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,475 (0,25017) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.705 |  |  |  |  | 66.33 |  |  |  | 3 квартал
15 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.6458 |  |  |  |  | 28.18
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" |  |  |  |  | 0,62 (0,09159) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.6458 |  |  |  |  | 28.18 |  |  |  | 2 квартал
16 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.9714 |  |  |  |  | 58.07
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" |  |  |  |  | 1,278 (0,20315) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.9714 |  |  |  |  | 58.07 |  |  |  | 3 квартал
17 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.1312 |  |  |  |  | 38.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от КТП 14-303/400кВ ПС "Трансмаш" |  |  |  |  | 0,689 (0,11369) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.1312 |  |  |  |  | 38.68 |  |  |  | 2 квартал
18 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 6-562/2х250кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.3208 |  |  |  |  | 7.7
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 6-562/2х250кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 0,138 (0,02415) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.3208 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 3 квартал
19 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.3744 |  |  |  |  | 77.97
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 1,393 (0,19026) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.3744 |  |  |  |  | 77.97 |  |  |  | 2 квартал
20 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1299 |  |  |  |  | 42.53
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 1,202 (0,12535) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1299 |  |  |  |  | 42.53 |  |  |  | 3 квартал
21 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3584 |  |  |  |  | 15.49
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 32-249/630кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,15 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3584 |  |  |  |  | 15.49 |  |  |  | 3 квартал
22 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от МТП 3-877/160кВ ПС "БКНС" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.3596 |  |  |  |  | 6.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от МТП 3-877/160кВ ПС "БКНС" |  |  |  |  | 2,441 (0,07437) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.3596 |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 1 квартал
23 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 35-758/250кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.8026 |  |  |  |  | 66.66
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 35-758/250кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 1,11 (0,13437) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.8026 |  |  |  |  | 66.66 |  |  |  | 2 квартал
24 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-776/400кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.9655 |  |  |  |  | 14.91
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-776/400кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1,845 (0,08181) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.9655 |  |  |  |  | 14.91 |  |  |  | 3 квартал
25 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 2-776/400кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4199 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 2-776/400кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,278 (0,06023) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4199 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 3 квартал
26 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от МТП 35-960/315кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.3232 |  |  |  |  | 5.96
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от МТП 35-960/315кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,274 (0,01979) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.3232 |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 3 квартал
27 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от МТП 35-960/315кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.96214 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от МТП 35-960/315кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,015 (0,00488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.96214 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1 квартал
28 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличныый" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5774 |  |  |  |  | 13.79
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличныый" |  |  |  |  | 0,105 (0,0357) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5774 |  |  |  |  | 13.79 |  |  |  | 3 квартал
29 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.873 |  |  |  |  | 42.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличный" |  |  |  |  | 0,395 (0,15142) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.873 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  | 2 квартал
30 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3291 |  |  |  |  | 15.49
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 7-108/400/2кВ ПС "Тепличный" |  |  |  |  | 0,085 (0,02763) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3291 |  |  |  |  | 15.49 |  |  |  | 3 квартал
31 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-767/250кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.4521 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-767/250кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,291 (0,05159) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.4521 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 3 квартал
32 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 6-563/400кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6597 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 6-563/400кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 0,334 (0,03101) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6597 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
33 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 6-563/400кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.8338 |  |  |  |  | 34.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 6-563/400кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 1,052 (0,09468) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.8338 |  |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 3 квартал
34 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.7182 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,115 (0,07475) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.7182 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
35 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0559 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,205 (0,02961) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0559 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 3 квартал
36 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6889 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,08 (0,052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6889 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
37 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.6005 |  |  |  |  | 3.85
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,125 (0,00729) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.6005 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 2 квартал
38 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 4-2/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 127.3471 |  |  |  |  | 213.8
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 4-2/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,685 (0,23488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 127.3471 |  |  |  |  | 213.8 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | КЛ-0,4кВ | [12 empty] | 5987.219 |  |  |  |  | 7630.4126
39 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.7473 |  |  |  |  | 193.02
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 |  |  |  |  | 276 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.7473 |  |  |  |  | 193.02 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 44
40 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 14/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.316 |  |  |  |  | 98.64
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 14/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 |  |  |  |  | 195 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.316 |  |  |  |  | 98.64 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 18
41 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 196.7385 |  |  |  |  | 244.98
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 380 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 196.7385 |  |  |  |  | 244.98 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 56
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 24
42 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -157/630кВ ПС 110 "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.6045 |  |  |  |  | 234.92
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -157/630кВ ПС 110 "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 270 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.6045 |  |  |  |  | 234.92 |  |  |  | 2 квартал
43 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 60/2х400 кВА ПС "Северная" Ф-10 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.5521 |  |  |  |  | 179.2
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 60/2х400 кВА ПС "Северная" Ф-10 |  |  |  |  | 315 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.5521 |  |  |  |  | 179.2 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 40
44 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -130/400кВА ПС "Северная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.7677 |  |  |  |  | 41.65
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -130/400кВА ПС "Северная" Ф-4 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.7677 |  |  |  |  | 41.65 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 18
45 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 345.335 |  |  |  |  | 367.58
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 |  |  |  |  | 520 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 345.335 |  |  |  |  | 367.58 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 86
46 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 231.0856 |  |  |  |  | 201.4
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 300 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 231.0856 |  |  |  |  | 201.4 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 60
47 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.7638 |  |  |  |  | 220.19
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 305 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.7638 |  |  |  |  | 220.19 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 61
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 16
48 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 175.4707 |  |  |  |  | 214.8
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 387 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 175.4707 |  |  |  |  | 214.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 50
49 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.3319 |  |  |  |  | 85.78
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.3319 |  |  |  |  | 85.78 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 16
50 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -338/400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 131.1958 |  |  |  |  | 163.98
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -338/400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 131.1958 |  |  |  |  | 163.98 |  |  |  | 2 квартал
51 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -338/400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 130.1558 |  |  |  |  | 163.98
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -338/400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 130.1558 |  |  |  |  | 163.98 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 36
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 12
52 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.2114 |  |  |  |  | 27.8176
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 35 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.2114 |  |  |  |  | 27.8176 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 0.035
53 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6572 |  |  |  |  | 71.26
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 60 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6572 |  |  |  |  | 71.26 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 12
54 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 151.8088 |  |  |  |  | 191.36
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 310 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 151.8088 |  |  |  |  | 191.36 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 42
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 16
55 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.7113 |  |  |  |  | 201.94
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 280 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.7113 |  |  |  |  | 201.94 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 48
56 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -469/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.175 |  |  |  |  | 64
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -469/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.175 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 10
57 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП - 45/250кВА ПС "Северная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.8544 |  |  |  |  | 39.0344
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП - 45/250кВА ПС "Северная" Ф-21 |  |  |  |  | 40 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.8544 |  |  |  |  | 39.0344 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 0.04
58 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.1652 |  |  |  |  | 173.3
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 100 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.1652 |  |  |  |  | 173.3 |  |  |  | 2 квартал
59 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -466/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.2349 |  |  |  |  | 194.68
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -466/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.2349 |  |  |  |  | 194.68 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 46
60 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от БКТП -94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.3579 |  |  |  |  | 206.156
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от БКТП -94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 138 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.3579 |  |  |  |  | 206.156 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее в распутицу первые 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 27.6
61 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от БКТП -94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.1962 |  |  |  |  | 133.76
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от БКТП -94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 210 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.1962 |  |  |  |  | 133.76 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 34
62 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.5725 |  |  |  |  | 38.9726
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.5725 |  |  |  |  | 38.9726 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 0.026
63 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2659 |  |  |  |  | 112.33
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 410 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2659 |  |  |  |  | 112.33 |  |  |  | 2 квартал
64 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2287 |  |  |  |  | 112.33
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 410 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2287 |  |  |  |  | 112.33 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 21
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 14
65 |  |  | КЛ-0,4 кВ от КТП -107/400 кВа «Южная» Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.4334 |  |  |  |  | 230.98
|  |  | КЛ-0,4 кВ от КТП -107/400 кВа «Южная» Ф-15 |  |  |  |  | 640 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.4334 |  |  |  |  | 230.98 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 21.4
66 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3797 |  |  |  |  | 127.62
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 35 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3797 |  |  |  |  | 127.62 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 32
67 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.0962 |  |  |  |  | 155.06
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.0962 |  |  |  |  | 155.06 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 32
68 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от РП -19/400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.4152 |  |  |  |  | 208.85
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от РП -19/400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 225 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.4152 |  |  |  |  | 208.85 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 55
[10 empty] | Установка соединительной муфты с самосклеивающимися лентами типа ПСсл на четырежильном кабеле Сечение жил кабеля : до120 мм | 1 муфта | 4
69 |  |  | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-167/400кВА ПС 110 кВ «Южная» Ф-12 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.7993 |  |  |  |  | 130.93
|  |  | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-167/400кВА ПС 110 кВ «Южная» Ф-12 |  |  |  |  | 295 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.7993 |  |  |  |  | 130.93 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 37
70 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.1738 |  |  |  |  | 87.406
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 107 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.1738 |  |  |  |  | 87.406 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 21.4
71 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.1338 |  |  |  |  | 87.406
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 107 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.1338 |  |  |  |  | 87.406 |  |  |  | 3 квартал
72 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -117/2*630кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 156.842 |  |  |  |  | 167.24
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -117/2*630кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 115 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 156.842 |  |  |  |  | 167.24 |  |  |  | 2 квартал
73 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -117/2*630кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6688 |  |  |  |  | 178.34
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -117/2*630кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 115 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6688 |  |  |  |  | 178.34 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 46
74 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 122.7859 |  |  |  |  | 128.14
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 122.7859 |  |  |  |  | 128.14 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 36
75 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.0112 |  |  |  |  | 151.72
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 154 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.0112 |  |  |  |  | 151.72 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 17
76 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 117.9765 |  |  |  |  | 132.01
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 117.9765 |  |  |  |  | 132.01 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Установка соединительной муфты с самосклеивающимися лентами типа ПСсл на четырежильном кабеле Сечение жил кабеля : более 120 мм | 1 муфта | 2
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 8
77 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП- 339/2х400кВ ПС "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.6554 |  |  |  |  | 114.82
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП- 339/2х400кВ ПС "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.6554 |  |  |  |  | 114.82 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 24
78 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП- 339/2х400кВ ПС "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.577 |  |  |  |  | 94.66
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП- 339/2х400кВ ПС "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.577 |  |  |  |  | 94.66 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 24
79 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.0812 |  |  |  |  | 89.08
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.0812 |  |  |  |  | 89.08 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 22
80 |  |  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.6583 |  |  |  |  | 201.94
|  |  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 |  |  |  |  | 42 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.6583 |  |  |  |  | 201.94 |  |  |  | 3 квартал
81 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -146/2*250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-16 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.467 |  |  |  |  | 66.76
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -146/2*250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-16 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.467 |  |  |  |  | 66.76 |  |  |  | 2 квартал
82 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -146/2*250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-16 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5186 |  |  |  |  | 66.76
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -146/2*250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-16 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5186 |  |  |  |  | 66.76 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 14
83 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.0703 |  |  |  |  | 126.02
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 |  |  |  |  | 220 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.0703 |  |  |  |  | 126.02 |  |  |  | 3 квартал
84 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 225.8094 |  |  |  |  | 262.02
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 450 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 225.8094 |  |  |  |  | 262.02 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 54
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 24
85 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -365/2*400 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-5 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 136.8002 |  |  |  |  | 166.58
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -365/2*400 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-5 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 136.8002 |  |  |  |  | 166.58 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 38
86 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -376/2*400 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.8948 |  |  |  |  | 125.71
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -376/2*400 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 |  |  |  |  | 135 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.8948 |  |  |  |  | 125.71 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 27
[10 empty] | Установка соединительной муфты с самосклеивающимися лентами типа ПСсл на четырежильном кабеле Сечение жил кабеля : до120 мм | 1 муфта | 2
[10 empty] | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм : опрессовка наконечника | 1 наконечник | 8
87 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 183.0623 |  |  |  |  | 227.66
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 320 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 183.0623 |  |  |  |  | 227.66 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 52
88 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -211/250/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-5 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 193.4906 |  |  |  |  | 230.98
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -211/250/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-5 |  |  |  |  | 560 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 193.4906 |  |  |  |  | 230.98 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 56
89 |  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -207/2*630 кВА ПС 35 кВ "Тепличная" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 91.914 |  |  |  |  | 94.66
|  |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -207/2*630 кВА ПС 35 кВ "Тепличная" Ф-1 |  |  |  |  | 145 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 91.914 |  |  |  |  | 94.66 |  |  |  | 2 квартал
|  |  | АГЭС | [12 empty] | 2528.0962 |  |  |  |  | 5463.47
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 2528.0962 |  |  |  |  | 5463.47
90 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-54/250кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.782 |  |  |  |  | 165.32
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-54/250кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,037 (0,25523) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.782 |  |  |  |  | 165.32 |  |  |  | 3 квартал
91 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-69/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.5981 |  |  |  |  | 209.89
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-69/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,853 (0,25262) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.5981 |  |  |  |  | 209.89 |  |  |  | 2 квартал
92 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-69/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 105.9439 |  |  |  |  | 266.72
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-69/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,023 (0,3729) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 105.9439 |  |  |  |  | 266.72 |  |  |  | 3 квартал
93 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.8705 |  |  |  |  | 46.25
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,117 (0,0468) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.8705 |  |  |  |  | 46.25 |  |  |  | 1 квартал
94 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.3651 |  |  |  |  | 90.9
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,3 (0,1005) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.3651 |  |  |  |  | 90.9 |  |  |  | 3 квартал
95 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.6037 |  |  |  |  | 191.6
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-68/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,624 (0,19889) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.6037 |  |  |  |  | 191.6 |  |  |  | 2 квартал
96 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-64/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.351 |  |  |  |  | 300.85
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-64/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,33 (0,399) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.351 |  |  |  |  | 300.85 |  |  |  | 3 квартал
97 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-67/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.7238 |  |  |  |  | 92.75
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-67/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 2,849 (0,1409) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.7238 |  |  |  |  | 92.75 |  |  |  | 2 квартал
98 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-67/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5609 |  |  |  |  | 53
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-67/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,47 (0,08147) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5609 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 3 квартал
99 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.8529 |  |  |  |  | 258.1
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,881 (0,25752) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.8529 |  |  |  |  | 258.1 |  |  |  | 2 квартал
100 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.3469 |  |  |  |  | 225.85
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,886 (0,3055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.3469 |  |  |  |  | 225.85 |  |  |  | 2 квартал
101 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.4209 |  |  |  |  | 58.6
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-65/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,838 (0,14057) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.4209 |  |  |  |  | 58.6 |  |  |  | 2 квартал
102 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.741 |  |  |  |  | 20.33
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,592 (0,0888) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.741 |  |  |  |  | 20.33 |  |  |  | 2 квартал
103 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.841 |  |  |  |  | 99.2
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,71 (0,13806) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.841 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 3 квартал
104 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.2233 |  |  |  |  | 30.6
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 19-78/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,389 (0,06321) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.2233 |  |  |  |  | 30.6 |  |  |  | 1 квартал
105 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.132 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,178 (0,03306) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.132 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 1 квартал
106 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.9868 |  |  |  |  | 183.05
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,528 (0,28885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.9868 |  |  |  |  | 183.05 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 22
107 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.6009 |  |  |  |  | 139.23
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 3-10/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,634 (0,24109) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.6009 |  |  |  |  | 139.23 |  |  |  | 2 квартал
108 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-11/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 174.3476 |  |  |  |  | 423.22
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-11/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,193 (0,66181) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 174.3476 |  |  |  |  | 423.22 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 60
109 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-14/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.5704 |  |  |  |  | 234.99
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-14/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,347 (0,27277) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.5704 |  |  |  |  | 234.99 |  |  |  | 2 квартал
110 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-14/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.0748 |  |  |  |  | 69.61
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-14/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,759 (0,19734) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.0748 |  |  |  |  | 69.61 |  |  |  | 2 квартал
111 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-18/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5609 |  |  |  |  | 53
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-18/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,947 (0,11725) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5609 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 3 квартал
112 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 3-103/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.561 |  |  |  |  | 51.75
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 3-103/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,28 (0,09742) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.561 |  |  |  |  | 51.75 |  |  |  | 1 квартал
113 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 201.3031 |  |  |  |  | 318
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,454 (0,47255) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 201.3031 |  |  |  |  | 318 |  |  |  | 2 квартал
114 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.0907 |  |  |  |  | 106
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,413 (0,1534) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.0907 |  |  |  |  | 106 |  |  |  | 3 квартал
115 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 159.4063 |  |  |  |  | 251.75
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 7-22/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,123 (0,42027) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 159.4063 |  |  |  |  | 251.75 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 19
116 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 16-38/250кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.7459 |  |  |  |  | 307.12
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 16-38/250кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,919 (0,28527) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.7459 |  |  |  |  | 307.12 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 44
117 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 16-38/250кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.9647 |  |  |  |  | 17.91
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 16-38/250кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,258 (0,08385) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.9647 |  |  |  |  | 17.91 |  |  |  | 1 квартал
118 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 16-55/160кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.5789 |  |  |  |  | 109.23
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 16-55/160кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,468 (0,1729) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.5789 |  |  |  |  | 109.23 |  |  |  | 3 квартал
119 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 17-121/160кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.3402 |  |  |  |  | 33.87
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 17-121/160кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,008 (0,004) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.3402 |  |  |  |  | 33.87 |  |  |  | 1 квартал
120 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-140/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.1895 |  |  |  |  | 135.51
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-140/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,928 (0,13418) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.1895 |  |  |  |  | 135.51 |  |  |  | 3 квартал
121 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 17-5/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.4813 |  |  |  |  | 100.95
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 17-5/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,955 (0,22428) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.4813 |  |  |  |  | 100.95 |  |  |  | 3 квартал
122 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 17-5/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.9184 |  |  |  |  | 141.1
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 17-5/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,876 (0,35775) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.9184 |  |  |  |  | 141.1 |  |  |  | 2 квартал
123 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 18-4/250кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 94.8887 |  |  |  |  | 242.84
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 18-4/250кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,83 (0,46139) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 94.8887 |  |  |  |  | 242.84 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 37
124 |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 18-28/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.2637 |  |  |  |  | 79.5
|  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 18-28/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,556 (0,12047) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.2637 |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  | 3 квартал
125 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 3-4/400 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 186.8656 |  |  |  |  | 328.38
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 3-4/400 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 1,71 (0,51955) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 186.8656 |  |  |  |  | 328.38 |  |  |  | 2 квартал
|  |  | Гуд ГЭС | [12 empty] | 1928.5307 |  |  |  |  | 2526.1112
|  |  | ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 1928.5307 |  |  |  |  | 2526.1112
126 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-97/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.7648 |  |  |  |  | 102.566
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-97/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,93 (0,39089) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.7648 |  |  |  |  | 102.566 |  |  |  | 3 квартал
127 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-7/63кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.18563 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-7/63кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,06 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.18563 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
128 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3-5/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4147 |  |  |  |  | 3.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3-5/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,27 (0,0585) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4147 |  |  |  |  | 3.72 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена шлейфа отпайки ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 шлейф | 1
[10 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 1
129 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-40/400 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.9429 |  |  |  |  | 92.706
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-40/400 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,085 (0,33059) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.9429 |  |  |  |  | 92.706 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.1
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 7
130 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-40/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0431 |  |  |  |  | 28.18
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-40/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,47 (0,1111) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0431 |  |  |  |  | 28.18 |  |  |  | 2 квартал
131 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-1/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.8764 |  |  |  |  | 18.28
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-1/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,24 (0,06933) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.8764 |  |  |  |  | 18.28 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Демонтаж опоры железобетонной промежуточной | 1 опора | 1
132 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-35/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 152.7111 |  |  |  |  | 228.89
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-35/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,62 (0,38144) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 152.7111 |  |  |  |  | 228.89 |  |  |  | 2 квартал
133 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-24/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.8404 |  |  |  |  | 28.4832
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-24/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,12 (0,048) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.8404 |  |  |  |  | 28.4832 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.27
134 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-36/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0618 |  |  |  |  | 12.67
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-36/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,78 (0,06789) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0618 |  |  |  |  | 12.67 |  |  |  | 2 квартал
135 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-12/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 87.5406 |  |  |  |  | 107.058
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-12/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,26 (0,26665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 87.5406 |  |  |  |  | 107.058 |  |  |  | 2 квартал
136 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-35/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.9942 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-35/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,03 (0,015) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.9942 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 5
137 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-28/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4744 |  |  |  |  | 4.41
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-28/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,12 (0,024) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4744 |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  | 3 квартал
138 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-54/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.9226 |  |  |  |  | 165.87
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-54/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,72 (0,216) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.9226 |  |  |  |  | 165.87 |  |  |  | 3 квартал
139 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-57/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.6588 |  |  |  |  | 4.97
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-57/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,3 (0,045) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.6588 |  |  |  |  | 4.97 |  |  |  | 3 квартал
140 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-29/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2154 |  |  |  |  | 58.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-29/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,78 (0,11411) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2154 |  |  |  |  | 58.98 |  |  |  | 2 квартал
141 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-10/40кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.4327 |  |  |  |  | 8.82
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-10/40кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,18 (0,05143) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.4327 |  |  |  |  | 8.82 |  |  |  | 1 квартал
142 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-7/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.39682 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-7/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,03413) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.39682 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
143 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 14-7/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.1691 |  |  |  |  | 14.37
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 14-7/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,27 (0,0351) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.1691 |  |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 3 квартал
144 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-58/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.38523 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 14-58/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,33 (0,03575) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.38523 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
145 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-25/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7463 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-25/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,435 (0,08079) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7463 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 2 квартал
146 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-16/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.744 |  |  |  |  | 57.636
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-16/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,525 (0,16406) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.744 |  |  |  |  | 57.636 |  |  |  | 3 квартал
147 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-6/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7413 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-6/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,545 (0,08335) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7413 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 2 квартал
148 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-18/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.30181 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-18/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,4 (0,91) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.30181 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
149 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-64/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.7751 |  |  |  |  | 14.37
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-64/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,27 (0,05265) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.7751 |  |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.1
150 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-8/400кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1492 |  |  |  |  | 41.43
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-8/400кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 0,54 (0,06052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1492 |  |  |  |  | 41.43 |  |  |  | 2 квартал
151 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-2/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.754 |  |  |  |  | 106.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-2/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,894 (0,29303) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.754 |  |  |  |  | 106.5 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2
152 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-38/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.19262 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-38/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,015 (0,00488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.19262 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
153 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-48/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.19427 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-48/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,18 (0,117) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.19427 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
154 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-47/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5641 |  |  |  |  | 14.37
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-47/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,315 (0,06143) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5641 |  |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 3 квартал
155 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/160кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.2096 |  |  |  |  | 249.014
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/160кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 2,24 (0,54622) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.2096 |  |  |  |  | 249.014 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 9
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2.4
156 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-84/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5555 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-84/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,36 (0,054) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5555 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 3 квартал
157 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-2/100кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.737 |  |  |  |  | 32.454
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-2/100кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 0,3 (0,1) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.737 |  |  |  |  | 32.454 |  |  |  | 3 квартал
158 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-34/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.8687 |  |  |  |  | 28.18
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-34/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,805 (0,08721) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.8687 |  |  |  |  | 28.18 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.05
[10 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 6
159 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-12/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.0849 |  |  |  |  | 162.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-12/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,805 (0,29181) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.0849 |  |  |  |  | 162.5 |  |  |  | 2 квартал
160 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-49/63кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.738 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-49/63кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,665 (0,08645) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.738 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 2 квартал
161 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-2/100кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3748 |  |  |  |  | 13.81
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-2/100кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 0,33 (0,10725) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3748 |  |  |  |  | 13.81 |  |  |  | 3 квартал
162 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-25/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.9462 |  |  |  |  | 121.248
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-25/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,895 (0,2685) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.9462 |  |  |  |  | 121.248 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.3
163 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-6/63кВ ПС "Медзавод"" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.738 |  |  |  |  | 27.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-6/63кВ ПС "Медзавод"" |  |  |  |  | 0,59 (0,17044) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.738 |  |  |  |  | 27.62 |  |  |  | 2 квартал
164 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-6/63кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.18931 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-6/63кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 0,07 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.18931 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
165 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-78/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.5842 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-78/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,385 (0,14919) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.5842 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.5
166 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-91/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1492 |  |  |  |  | 41.43
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-91/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,4 (0,08878) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1492 |  |  |  |  | 41.43 |  |  |  | 2 квартал
167 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-107/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.21909 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-107/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,42 (0,1365) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.21909 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
168 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-107/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0128 |  |  |  |  | 40.87
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-107/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,595 (0,08594) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0128 |  |  |  |  | 40.87 |  |  |  | 3 квартал
169 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-87/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.754 |  |  |  |  | 84.52
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-87/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,51 (0,07367) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.754 |  |  |  |  | 84.52 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной трехстоечной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3
170 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-75/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.9532 |  |  |  |  | 40.87
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-75/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,39 (0,09054) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.9532 |  |  |  |  | 40.87 |  |  |  | 2 квартал
171 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-16/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.7085 |  |  |  |  | 13.81
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-16/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,03 (0,00975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.7085 |  |  |  |  | 13.81 |  |  |  | 3 квартал
172 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-16/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-16/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,06 (0,026) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 3 квартал
173 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-24/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5536 |  |  |  |  | 27.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-24/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,175 (0,03792) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5536 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 3 квартал
174 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-69/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1194 |  |  |  |  | 41.43
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-69/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,91 (0,10954) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1194 |  |  |  |  | 41.43 |  |  |  | 2 квартал
175 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-87/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.4901 |  |  |  |  | 27.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 14-87/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,105 (0,03413) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.4901 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.3
[10 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 8
176 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 17-24/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 141.2889 |  |  |  |  | 172.356
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 17-24/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,84 (0,3948) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 141.2889 |  |  |  |  | 172.356 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2.1
177 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-8/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5674 |  |  |  |  | 14.37
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-8/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,0585) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5674 |  |  |  |  | 14.37 |  |  |  | 2 квартал
178 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-36/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-36/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,175 (0,03792) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 2 квартал
179 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-36/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-36/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,03) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.5553 |  |  |  |  | 27.06 |  |  |  | 3 квартал
180 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-29/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8295 |  |  |  |  | 13.81
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-29/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,14 (0,0364) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8295 |  |  |  |  | 13.81 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 1
[10 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе | 1 зажим | 4
|  |  | Веденские РЭС | [12 empty] | 1136.8488 |  |  |  |  | 1026.334
|  |  | ВЛ-0.4кВ | [12 empty] | 1136.8488 |  |  |  |  | 1026.334
181 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 1-6/250кВа П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.9933 |  |  |  |  | 56.02
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 1-6/250кВа П/С Махкеты |  |  |  |  | 1,015 (0,14) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.9933 |  |  |  |  | 56.02 |  |  |  | 2 квартал
182 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-1/250кВ П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.5338 |  |  |  |  | 57.17
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-1/250кВ П/С Махкеты |  |  |  |  | 1,752 (0,20849) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.5338 |  |  |  |  | 57.17 |  |  |  | 2 квартал
183 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-10/160 П/С Центарой | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.1727 |  |  |  |  | 10.08
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-10/160 П/С Центарой |  |  |  |  | 0,504 (0,09355) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.1727 |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  | 2 квартал
184 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-9/160кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6744 |  |  |  |  | 6.58
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-9/160кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,128 (0,02773) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6744 |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  | 3 квартал
185 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-33/160 П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.166 |  |  |  |  | 23.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-33/160 П/С Ведено |  |  |  |  | 1,181 (0,09448) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.166 |  |  |  |  | 23.86 |  |  |  | 3 квартал
186 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 5-35/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.571 |  |  |  |  | 30.54
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 5-35/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,917 (0,12868) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.571 |  |  |  |  | 30.54 |  |  |  | 3 квартал
187 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-8/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.2647 |  |  |  |  | 6.58
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-8/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,129 (0,02096) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.2647 |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  | 1 квартал
188 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-7/160кВа П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.5553 |  |  |  |  | 51.84
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-7/160кВа П/С Махкеты |  |  |  |  | 2,707 (0,21995) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.5553 |  |  |  |  | 51.84 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 32
189 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-3/160кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 90.5445 |  |  |  |  | 23.496
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-3/160кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,591 (0,31271) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 90.5445 |  |  |  |  | 23.496 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.6
190 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-10/100кВ П/С "Ведено" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.6724 |  |  |  |  | 11.52
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-10/100кВ П/С "Ведено" |  |  |  |  | 1,221 (0,03677) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.6724 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 16
191 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-12/100кВ П/С "Ведено" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.8075 |  |  |  |  | 20.36
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-12/100кВ П/С "Ведено" |  |  |  |  | 1,106 (0,07105) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.8075 |  |  |  |  | 20.36 |  |  |  | 2 квартал
192 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-10/100кВа П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1997 |  |  |  |  | 10.18
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-10/100кВа П/С Ведено |  |  |  |  | 0,298 (0,04843) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1997 |  |  |  |  | 10.18 |  |  |  | 1 квартал
193 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-12/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.064 |  |  |  |  | 23.96
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-12/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,112 (0,08105) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.064 |  |  |  |  | 23.96 |  |  |  | 2 квартал
194 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-2/160кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4801 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-2/160кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,372 (0,0372) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4801 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 1 квартал
195 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/400кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.9468 |  |  |  |  | 39.47
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/400кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 2,959 (0,07836) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.9468 |  |  |  |  | 39.47 |  |  |  | 3 квартал
196 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-1/400кВа П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.7894 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-1/400кВа П/С Ведено |  |  |  |  | 1,963 (0,04726) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.7894 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 1 квартал
197 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-1/400кВа П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 297.3074 |  |  |  |  | 70.488
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-1/400кВа П/С Ведено |  |  |  |  | 1,797 (0,09413) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 297.3074 |  |  |  |  | 70.488 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.8
198 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-14/160кВа П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.5645 |  |  |  |  | 15.84
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-14/160кВа П/С Ведено |  |  |  |  | 0,26 (0,0611) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.5645 |  |  |  |  | 15.84 |  |  |  | 3 квартал
199 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-1А/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.8626 |  |  |  |  | 9.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-1А/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,414 (0,08439) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 15.8626 |  |  |  |  | 9.86 |  |  |  | 3 квартал
200 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-31/250кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.0864 |  |  |  |  | 9.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-31/250кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,424 (0,06057) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.0864 |  |  |  |  | 9.86 |  |  |  | 3 квартал
201 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-11/63кВа П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.9232 |  |  |  |  | 10.18
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 6-11/63кВа П/С Ведено |  |  |  |  | 0,679 (0,02942) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.9232 |  |  |  |  | 10.18 |  |  |  | 1 квартал
202 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-25/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.2248 |  |  |  |  | 215.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-25/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,897 (0,15238) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.2248 |  |  |  |  | 215.6 |  |  |  | 2 квартал
203 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-8 а/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.3633 |  |  |  |  | 29.12
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-8 а/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 1,871 (0,22571) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.3633 |  |  |  |  | 29.12 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 20
204 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-33/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8389 |  |  |  |  | 4.1
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-33/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,352 (0,04576) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8389 |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 2 квартал
205 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-33/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5888 |  |  |  |  | 4.1
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 2-33/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,346 (0,0346) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5888 |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 1 квартал
206 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-20/250кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5874 |  |  |  |  | 22.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-20/250кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,531 (0,15399) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.5874 |  |  |  |  | 22.72 |  |  |  | 2 квартал
207 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-8/160кВа П/С Центарой | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4251 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-8/160кВа П/С Центарой |  |  |  |  | 5,657 (0,02645) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4251 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
208 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-30/250кВа П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0674 |  |  |  |  | 5.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-30/250кВа П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,245 (0,035) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0674 |  |  |  |  | 5.86 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 4
209 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-20/250кВ П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.1269 |  |  |  |  | 5.76
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-20/250кВ П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,276 (0,02415) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.1269 |  |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 3 квартал
210 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-28/160кВа П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.3511 |  |  |  |  | 13.78
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-28/160кВа П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,42 (0,06825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.3511 |  |  |  |  | 13.78 |  |  |  | 1 квартал
211 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-4а/250кВ П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.9815 |  |  |  |  | 18.92
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-4а/250кВ П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,625 (0,08717) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.9815 |  |  |  |  | 18.92 |  |  |  | 3 квартал
212 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-11/100 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2344 |  |  |  |  | 32.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-11/100 П/С Махкеты |  |  |  |  | 1,281 (0,15952) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.2344 |  |  |  |  | 32.98 |  |  |  | 2 квартал
213 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-13 а/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.8729 |  |  |  |  | 11.62
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-13 а/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,84 (0,068) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.8729 |  |  |  |  | 11.62 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 12
214 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2-13/160кВа П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.7971 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2-13/160кВа П/С Махкеты |  |  |  |  | 0,301 (0,09783) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.7971 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 2 квартал
215 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-34/100 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.2968 |  |  |  |  | 13.42
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-34/100 П/С Махкеты |  |  |  |  | 1,155 (0,15925) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.2968 |  |  |  |  | 13.42 |  |  |  | 2 квартал
216 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-15/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.0997 |  |  |  |  | 9.32
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-15/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,749 (0,0749) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.0997 |  |  |  |  | 9.32 |  |  |  | 2 квартал
217 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-15/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.7733 |  |  |  |  | 63
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-15/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,44 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.7733 |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена натяжного клинового зажима на проводе | 1 зажим | 3
218 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-12а/160 П/С Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 75.04 |  |  |  |  | 64.31
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-12а/160 П/С Махкеты |  |  |  |  | 1 (0,30714) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 75.04 |  |  |  |  | 64.31 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 24
|  |  | Грозненские РЭС | [12 empty] | 7139.0016 |  |  |  |  | 11213.89
|  |  | ВЛ-0,4 | [12 empty] | 7139.0016 |  |  |  |  | 11213.89
219 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-8/160 ПС "Толстой-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.9109 |  |  |  |  | 184.8
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-8/160 ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 0,84 (0,147) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.9109 |  |  |  |  | 184.8 |  |  |  | 2 квартал
220 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-7/250 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.7357 |  |  |  |  | 211.3
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-7/250 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1,914 (0,23925) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.7357 |  |  |  |  | 211.3 |  |  |  | 3 квартал
221 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 3-5/400 ПС "Аэропорт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 103.9724 |  |  |  |  | 219.79
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 3-5/400 ПС "Аэропорт" |  |  |  |  | 2,415 (0,19898) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 103.9724 |  |  |  |  | 219.79 |  |  |  | 3 квартал
222 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-25/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.3722 |  |  |  |  | 16.61
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-25/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,14 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.3722 |  |  |  |  | 16.61 |  |  |  | 3 квартал
223 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-16/63 ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.3851 |  |  |  |  | 80.36
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-16/63 ПС "Консервная" |  |  |  |  | 1,015 (0,11862) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.3851 |  |  |  |  | 80.36 |  |  |  | 3 квартал
224 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 17-16/63 ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.5419 |  |  |  |  | 47.88
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 17-16/63 ПС "Консервная" |  |  |  |  | 0,35 (0,0595) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.5419 |  |  |  |  | 47.88 |  |  |  | 3 квартал
225 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-14/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 213.0557 |  |  |  |  | 393.35
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-14/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 2,706 (0,58393) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 213.0557 |  |  |  |  | 393.35 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 35
226 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 2-1/400 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.7971 |  |  |  |  | 98.09
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 2-1/400 ПС "№84" |  |  |  |  | 1,52 (0,252) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.7971 |  |  |  |  | 98.09 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 14
227 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-28/160 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.5525 |  |  |  |  | 137.19
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-28/160 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,7 (0,14534) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.5525 |  |  |  |  | 137.19 |  |  |  | 2 квартал
228 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 5-15/400 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7391 |  |  |  |  | 29.86
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 5-15/400 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,904 (0,05342) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.7391 |  |  |  |  | 29.86 |  |  |  | 3 квартал
229 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-17/160 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3563 |  |  |  |  | 19.59
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-17/160 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,14 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3563 |  |  |  |  | 19.59 |  |  |  | 2 квартал
230 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-8/160 ПС "Горячеисточненская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.2001 |  |  |  |  | 242.1
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-8/160 ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1,303 (0,23082) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.2001 |  |  |  |  | 242.1 |  |  |  | 3 квартал
231 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-6/400 ПС "Горячеисточненская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 118.6729 |  |  |  |  | 207
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-6/400 ПС "Горячеисточненская" |  |  |  |  | 1,251 (0,26211) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 118.6729 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 2 квартал
232 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 17-1/630 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.2788 |  |  |  |  | 114.23
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 17-1/630 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,81 (0,24075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.2788 |  |  |  |  | 114.23 |  |  |  | 3 квартал
233 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/100 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3627 |  |  |  |  | 14.93
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/100 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,07 (0,02275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3627 |  |  |  |  | 14.93 |  |  |  | 2 квартал
234 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-4/400 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.5349 |  |  |  |  | 180.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-4/400 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 2,135 (0,23815) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.5349 |  |  |  |  | 180.5 |  |  |  | 3 квартал
235 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 2-8/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.9595 |  |  |  |  | 59.45
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 2-8/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,12 (0,02014) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.9595 |  |  |  |  | 59.45 |  |  |  | 3 квартал
236 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/160 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.4443 |  |  |  |  | 24.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/160 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,42 (0,06825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.4443 |  |  |  |  | 24.25 |  |  |  | 2 квартал
237 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-8/250 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0222 |  |  |  |  | 17.91
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-8/250 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,14 (0,02275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0222 |  |  |  |  | 17.91 |  |  |  | 2 квартал
238 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-62/160 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.809 |  |  |  |  | 3.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-62/160 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,025 (0,00875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.809 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 1 квартал
239 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-3/160 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1696 |  |  |  |  | 5.22
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-3/160 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,105 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1696 |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  | 1 квартал
240 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-6/63 ПС "Озеро" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.0555 |  |  |  |  | 3.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-6/63 ПС "Озеро" |  |  |  |  | 0,025 (0,00875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.0555 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 3 квартал
241 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-24/160кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.8958 |  |  |  |  | 105.17
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-24/160кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1,238 (0,17559) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.8958 |  |  |  |  | 105.17 |  |  |  | 2 квартал
242 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 7-24/160кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.4785 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 7-24/160кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 1,238 (0,02012) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.4785 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 1 квартал
243 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-30/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.48 |  |  |  |  | 71.21
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-30/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,905 (0,16348) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.48 |  |  |  |  | 71.21 |  |  |  | 3 квартал
244 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-30/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.5749 |  |  |  |  | 21.27
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-30/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,16 (0,052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.5749 |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 3 квартал
245 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-31/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.8971 |  |  |  |  | 109.01
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-31/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,9 (0,153) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.8971 |  |  |  |  | 109.01 |  |  |  | 3 квартал
246 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-12/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.3561 |  |  |  |  | 62.81
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-12/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,416 (0,104) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.3561 |  |  |  |  | 62.81 |  |  |  | 2 квартал
247 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 5-5/250кВ ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.0054 |  |  |  |  | 93.23
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 5-5/250кВ ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,734 (0,0816) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.0054 |  |  |  |  | 93.23 |  |  |  | 2 квартал
248 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-2/250 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.5371 |  |  |  |  | 94.89
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-2/250 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,384 (0,1152) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.5371 |  |  |  |  | 94.89 |  |  |  | 2 квартал
249 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-36/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.2028 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-36/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,35 (0,02275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.2028 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
250 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-9/400 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.2901 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-9/400 ПС "№84" |  |  |  |  | 1,725 (0,04485) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.2901 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 2 квартал
251 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-31/63 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.652 |  |  |  |  | 34.78
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-31/63 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,22 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.652 |  |  |  |  | 34.78 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка дополнительной опоры ВЛ железобетонной анкерной опоры | 1 опора | 2
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 1
252 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-1/160 ПС "Правобережное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 119.4952 |  |  |  |  | 195.9
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-1/160 ПС "Правобережное" |  |  |  |  | 0,98 (0,1756) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 119.4952 |  |  |  |  | 195.9 |  |  |  | 2 квартал
253 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от МТП 2-2/630 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.2464 |  |  |  |  | 157.42
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от МТП 2-2/630 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,68 (0,35295) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.2464 |  |  |  |  | 157.42 |  |  |  | 3 квартал
254 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-10/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.2726 |  |  |  |  | 21.27
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-10/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,76 (0,078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.2726 |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 2 квартал
255 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 2-4/400 ПС "Толстой-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.2896 |  |  |  |  | 233.77
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 2-4/400 ПС "Толстой-юрт" |  |  |  |  | 1,595 (0,4147) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.2896 |  |  |  |  | 233.77 |  |  |  | 3 квартал
256 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/630 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 104.7209 |  |  |  |  | 183.02
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/630 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 1,015 (0,48072) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 104.7209 |  |  |  |  | 183.02 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 32
257 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-11/630 ПС "Правоборежная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 298.0274 |  |  |  |  | 627.49
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-11/630 ПС "Правоборежная" |  |  |  |  | 2,975 (1,0815) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 298.0274 |  |  |  |  | 627.49 |  |  |  | 2 квартал
258 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 2-5/400 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 482.2734 |  |  |  |  | 227.15
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 2-5/400 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 2,396 (0,8386) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 482.2734 |  |  |  |  | 227.15 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 59
259 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-11/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 340.3684 |  |  |  |  | 157.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-11/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 1,66 (0,581) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 340.3684 |  |  |  |  | 157.85 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 41
260 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 5-2/250кВ ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.7563 |  |  |  |  | 53.73
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 5-2/250кВ ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,518 (0,07215) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.7563 |  |  |  |  | 53.73 |  |  |  | 3 квартал
261 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-2/250кВ ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.2299 |  |  |  |  | 8.96
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 5-2/250кВ ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,802 (0,18956) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.2299 |  |  |  |  | 8.96 |  |  |  | 1 квартал
262 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 2-6/63 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 427.1123 |  |  |  |  | 157.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 2-6/63 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,72 (0,58767) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 427.1123 |  |  |  |  | 157.85 |  |  |  | 3 квартал
263 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-6/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.7818 |  |  |  |  | 77.65
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-6/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,28 (0,08) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.7818 |  |  |  |  | 77.65 |  |  |  | 3 квартал
264 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-9/250кВ ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.8017 |  |  |  |  | 114.13
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-9/250кВ ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,5 (0,29246) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.8017 |  |  |  |  | 114.13 |  |  |  | 2 квартал
265 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-7/100 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4279 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-7/100 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,46 (0,0299) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4279 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
266 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-3/160 ПС "Озеро" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 189.7944 |  |  |  |  | 345.67
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-3/160 ПС "Озеро" |  |  |  |  | 1,635 (0,56596) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 189.7944 |  |  |  |  | 345.67 |  |  |  | 3 квартал
267 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-2/250 ПС "Озеро" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.1626 |  |  |  |  | 320.59
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-2/250 ПС "Озеро" |  |  |  |  | 1,87 (0,6215) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.1626 |  |  |  |  | 320.59 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 34
268 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-2/250 ПС "Озеро" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.7098 |  |  |  |  | 195.9
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-2/250 ПС "Озеро" |  |  |  |  | 1,315 (0,19918) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.7098 |  |  |  |  | 195.9 |  |  |  | 2 квартал
269 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 3-13/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.2202 |  |  |  |  | 158.57
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 3-13/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 1,35 (0,25875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.2202 |  |  |  |  | 158.57 |  |  |  | 2 квартал
270 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-13/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.7946 |  |  |  |  | 19.59
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-13/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,45 (0,05318) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.7946 |  |  |  |  | 19.59 |  |  |  | 3 квартал
271 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-18/100 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5659 |  |  |  |  | 6.72
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-18/100 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,455 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5659 |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 1 квартал
272 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-13/160кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.3722 |  |  |  |  | 16.61
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-13/160кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,96 (0,052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.3722 |  |  |  |  | 16.61 |  |  |  | 3 квартал
273 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-40/100кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.5535 |  |  |  |  | 42.35
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-40/100кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,659 (0,08141) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.5535 |  |  |  |  | 42.35 |  |  |  | 2 квартал
274 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-40/100кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.9079 |  |  |  |  | 21.27
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-40/100кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,63 (0,08775) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.9079 |  |  |  |  | 21.27 |  |  |  | 3 квартал
275 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-9/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.9302 |  |  |  |  | 18.29
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-9/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,99 (0,08044) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.9302 |  |  |  |  | 18.29 |  |  |  | 3 квартал
276 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 6-6/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.0375 |  |  |  |  | 154
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 6-6/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,012 (0,11069) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.0375 |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 3 квартал
277 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-1/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.1931 |  |  |  |  | 149.19
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-1/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,783 (0,20726) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.1931 |  |  |  |  | 149.19 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 34
278 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-1/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.3778 |  |  |  |  | 215.6
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-1/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,597 (0,17785) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.3778 |  |  |  |  | 215.6 |  |  |  | 2 квартал
279 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-35/160 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6258 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-35/160 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 1,36 (0,0221) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6258 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
280 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 6-1/400кВ ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.3123 |  |  |  |  | 74.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 6-1/400кВ ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,3 (0,28125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.3123 |  |  |  |  | 74.85 |  |  |  | 2 квартал
281 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТПН 6-1/400кВ ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.2517 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТПН 6-1/400кВ ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,296 (0,1924) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.2517 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 3 квартал
282 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 4-7/320 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 151.8244 |  |  |  |  | 264.13
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 4-7/320 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,47 (0,287) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 151.8244 |  |  |  |  | 264.13 |  |  |  | 2 квартал
283 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 3-2/250кВ ПС "Калаус" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.3029 |  |  |  |  | 142.7
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 3-2/250кВ ПС "Калаус" |  |  |  |  | 1,354 (0,24896) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.3029 |  |  |  |  | 142.7 |  |  |  | 3 квартал
284 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-2/160кВ ПС "Калаус" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.9531 |  |  |  |  | 53.73
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-2/160кВ ПС "Калаус" |  |  |  |  | 0,329 (0,09165) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.9531 |  |  |  |  | 53.73 |  |  |  | 2 квартал
285 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от МТП 5-2/160кВ ПС "Калаус" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.0868 |  |  |  |  | 136.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от МТП 5-2/160кВ ПС "Калаус" |  |  |  |  | 0,516 (0,19995) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.0868 |  |  |  |  | 136.25 |  |  |  | 3 квартал
286 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/180кВ ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.1393 |  |  |  |  | 35.82
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/180кВ ПС "№84" |  |  |  |  | 0,355 (0,03296) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.1393 |  |  |  |  | 35.82 |  |  |  | 3 квартал
287 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-9/180кВ ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.1393 |  |  |  |  | 35.82
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-9/180кВ ПС "№84" |  |  |  |  | 0,845 (0,04394) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.1393 |  |  |  |  | 35.82 |  |  |  | 3 квартал
288 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-4/100 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4054 |  |  |  |  | 9.32
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-4/100 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,27 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4054 |  |  |  |  | 9.32 |  |  |  | 1 квартал
289 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-7/400 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.9106 |  |  |  |  | 22.95
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-7/400 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,77 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.9106 |  |  |  |  | 22.95 |  |  |  | 2 квартал
290 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.1413 |  |  |  |  | 117.88
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,58 (0,2407) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.1413 |  |  |  |  | 117.88 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 18
291 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.4803 |  |  |  |  | 145.86
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,61 (0,16557) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.4803 |  |  |  |  | 145.86 |  |  |  | 3 квартал
292 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9257 |  |  |  |  | 92.35
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 1-16/160 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,58 (0,1885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9257 |  |  |  |  | 92.35 |  |  |  | 2 квартал
293 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-5/63 ПС "Толстой-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.2017 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-5/63 ПС "Толстой-юрт" |  |  |  |  | 0,175 (0,01896) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.2017 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
294 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-3/100 ПС "Правобережное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.3123 |  |  |  |  | 131.73
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-3/100 ПС "Правобережное" |  |  |  |  | 0,225 (0,16875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.3123 |  |  |  |  | 131.73 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 13
295 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-8/100 ПС "Правобережное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5317 |  |  |  |  | 5.6
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-8/100 ПС "Правобережное" |  |  |  |  | 0,525 (0,11375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5317 |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 1 квартал
296 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/100 ПС "Правобережное" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.6495 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/100 ПС "Правобережное" |  |  |  |  | 0,14 (0,02275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.6495 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
297 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.0904 |  |  |  |  | 96.97
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 1,381 (0,16236) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.0904 |  |  |  |  | 96.97 |  |  |  | 2 квартал
298 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.4335 |  |  |  |  | 157.36
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 1,174 (0,1761) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.4335 |  |  |  |  | 157.36 |  |  |  | 2 квартал
299 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-17/160 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8256 |  |  |  |  | 2.8
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-17/160 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,56 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8256 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 1 квартал
300 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-12/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 90.3036 |  |  |  |  | 165.26
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-12/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 2,268 (0,38144) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 90.3036 |  |  |  |  | 165.26 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 21
301 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-14/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.541 |  |  |  |  | 8.02
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-14/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,455 (0,06825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.541 |  |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 2 квартал
302 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-17/160кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.4136 |  |  |  |  | 116.18
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-17/160кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,58 (0,1682) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.4136 |  |  |  |  | 116.18 |  |  |  | 2 квартал
303 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-23/250кВ ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.7134 |  |  |  |  | 364.81
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-23/250кВ ПС "№84" |  |  |  |  | 2,318 (0,81337) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 96.7134 |  |  |  |  | 364.81 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 76
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 42
304 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-25/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.0079 |  |  |  |  | 70.83
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-25/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,671 (0,19721) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.0079 |  |  |  |  | 70.83 |  |  |  | 3 квартал
305 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-18/160 ПС "Толстой-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.7225 |  |  |  |  | 195.9
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-18/160 ПС "Толстой-Юрт" |  |  |  |  | 1,237 (0,19963) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.7225 |  |  |  |  | 195.9 |  |  |  | 1 квартал
306 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-7/25 ПС "Озеро" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.5183 |  |  |  |  | 7.7
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-7/25 ПС "Озеро" |  |  |  |  | 0,03 (0,0105) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.5183 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 1 квартал
307 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 4-2/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.4087 |  |  |  |  | 127.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 4-2/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,315 (0,13316) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.4087 |  |  |  |  | 127.85 |  |  |  | 2 квартал
308 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-15/400 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 180.1266 |  |  |  |  | 317.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-15/400 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 2,635 (0,58437) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 180.1266 |  |  |  |  | 317.4 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 68
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 36
309 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-1/100кВ ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.0169 |  |  |  |  | 111.9
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-1/100кВ ПС "№84" |  |  |  |  | 0,667 (0,13896) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.0169 |  |  |  |  | 111.9 |  |  |  | 3 квартал
310 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 2-10/400 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9549 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 2-10/400 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,14 (0,0245) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9549 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
311 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-4/100 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.3329 |  |  |  |  | 211.3
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 5-4/100 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,323 (0,19666) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.3329 |  |  |  |  | 211.3 |  |  |  | 2 квартал
312 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-16/100 ПС " Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.4064 |  |  |  |  | 231
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-16/100 ПС " Бердыкель" |  |  |  |  | 1,06 (0,15458) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.4064 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 3 квартал
313 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-16/100 ПС " Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 185.1169 |  |  |  |  | 323.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-16/100 ПС " Бердыкель" |  |  |  |  | 1,718 (0,21046) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 185.1169 |  |  |  |  | 323.4 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 84
314 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-17/100 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.6082 |  |  |  |  | 74.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-17/100 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,398 (0,06799) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.6082 |  |  |  |  | 74.85 |  |  |  | 2 квартал
315 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-17/100 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.9489 |  |  |  |  | 290.45
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-17/100 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,62 (0,216) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.9489 |  |  |  |  | 290.45 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 72
316 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-9/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.5958 |  |  |  |  | 163.68
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-9/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 1,161 (0,19769) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.5958 |  |  |  |  | 163.68 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | Гудермесские РЭС | [12 empty] | 2736.6002 |  |  |  |  | 2076.9
|  |  | ВЛ-0.4кВ | [12 empty] | 2736.6002 |  |  |  |  | 2076.9
317 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-33/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3208 |  |  |  |  | 11.55
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-33/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,146 (0,0511) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3208 |  |  |  |  | 11.55 |  |  |  | 1 квартал
318 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-41/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.4218 |  |  |  |  | 38.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-41/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,528 (0,0924) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.4218 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 2 квартал
319 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 1-8/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1327 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 1-8/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,248 (0,03858) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1327 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
320 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-15/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3662 |  |  |  |  | 11.55
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-15/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,209 (0,03135) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3662 |  |  |  |  | 11.55 |  |  |  | 2 квартал
321 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-35/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.4593 |  |  |  |  | 38.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-35/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,614 (0,09768) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.4593 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 3 квартал
322 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-1/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 121.6847 |  |  |  |  | 57.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-1/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,156 (0,1445) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 121.6847 |  |  |  |  | 57.75 |  |  |  | 3 квартал
323 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-21/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9995 |  |  |  |  | 38.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-21/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,679 (0,08802) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9995 |  |  |  |  | 38.5 |  |  |  | 3 квартал
324 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-21/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 156.9642 |  |  |  |  | 77
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-21/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,144 (0,182) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 156.9642 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 3 квартал
325 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-22/100 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.6191 |  |  |  |  | 32.46
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-22/100 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,131 (0,04258) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.6191 |  |  |  |  | 32.46 |  |  |  | 3 квартал
326 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-43/100 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 314.6371 |  |  |  |  | 134.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-43/100 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 2,356 (0,35196) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 314.6371 |  |  |  |  | 134.75 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 35
327 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 14-10/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.584 |  |  |  |  | 64.09
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 14-10/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,347 (0,08942) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.584 |  |  |  |  | 64.09 |  |  |  | 2 квартал
328 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-21/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.2683 |  |  |  |  | 104.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-21/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,63 (0,14044) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.2683 |  |  |  |  | 104.25 |  |  |  | 3 квартал
329 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-18/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6459 |  |  |  |  | 57.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-18/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,171 (0,13662) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6459 |  |  |  |  | 57.75 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 15
330 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-18/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 284.9084 |  |  |  |  | 337.44
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-18/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,01 (0,41436) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 284.9084 |  |  |  |  | 337.44 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 16
331 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-25/40 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4587 |  |  |  |  | 6.83
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-25/40 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,05 (0,05) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4587 |  |  |  |  | 6.83 |  |  |  | 1 квартал
332 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-56/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6154 |  |  |  |  | 19.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-56/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,328 (0,04415) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6154 |  |  |  |  | 19.25 |  |  |  | 3 квартал
333 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-41/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.9691 |  |  |  |  | 69.69
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-41/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,716 (0,08566) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.9691 |  |  |  |  | 69.69 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 10
334 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/250 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.5747 |  |  |  |  | 30.76
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/250 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,55 (0,06463) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.5747 |  |  |  |  | 30.76 |  |  |  | 1 квартал
335 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-1/100 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.837 |  |  |  |  | 23.1
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-1/100 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,482 (0,05954) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.837 |  |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 3 квартал
336 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-34/100кВ ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 138.8741 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-34/100кВ ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,208 (0,18283) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 138.8741 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 3 квартал
337 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/100 ПС "Азамат-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.8223 |  |  |  |  | 24.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/100 ПС "Азамат-Юрт" |  |  |  |  | 0,494 (0,03211) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.8223 |  |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 1 квартал
338 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-24/63 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.6831 |  |  |  |  | 32.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-24/63 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,517 (0,06204) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.6831 |  |  |  |  | 32.5 |  |  |  | 2 квартал
339 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-6/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.3389 |  |  |  |  | 53
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-6/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,189 (0,06143) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.3389 |  |  |  |  | 53 |  |  |  | 2 квартал
340 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-6/100 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0953 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-6/100 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,582 (0,05159) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0953 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 1 квартал
341 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-60/63 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.222 |  |  |  |  | 11.55
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-60/63 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,276 (0,0322) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.222 |  |  |  |  | 11.55 |  |  |  | 2 квартал
342 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-38/100 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.0245 |  |  |  |  | 68.96
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-38/100 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,398 (0,0796) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.0245 |  |  |  |  | 68.96 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4
343 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 19-20/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.3139 |  |  |  |  | 28.65
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 19-20/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,597 (0,05563) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.3139 |  |  |  |  | 28.65 |  |  |  | 3 квартал
344 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 24-17/100 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.0241 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 24-17/100 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 3,786 (0,08347) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.0241 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
345 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-3/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.5518 |  |  |  |  | 59.32
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-3/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,529 (0,11415) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.5518 |  |  |  |  | 59.32 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 8
346 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-7/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0878 |  |  |  |  | 3.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-7/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,015 (0,00525) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0878 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 1 квартал
347 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-38/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.6479 |  |  |  |  | 34.65
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-38/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,912 (0,0798) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.6479 |  |  |  |  | 34.65 |  |  |  | 2 квартал
348 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 2-3/100 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.7077 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 2-3/100 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,462 (0,19189) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.7077 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 2 квартал
349 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-6/160 ПС "Азамат-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.6632 |  |  |  |  | 198.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-6/160 ПС "Азамат-Юрт" |  |  |  |  | 1,788 (0,24213) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.6632 |  |  |  |  | 198.75 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 15
350 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-31/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.6531 |  |  |  |  | 69.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-31/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,766 (0,21851) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.6531 |  |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 6
351 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-31/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 152.4237 |  |  |  |  | 144.5
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-31/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,738 (0,2214) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 152.4237 |  |  |  |  | 144.5 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | Курчалоевские РЭС | [12 empty] | 6010.083 |  |  |  |  | 5308.498
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 6010.083 |  |  |  |  | 5308.498
352 |  |  | 1 ВЛ -0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-77/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.9625 |  |  |  |  | 98.952
|  |  | 1 ВЛ -0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-77/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,54 (0,18) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.9625 |  |  |  |  | 98.952 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 220кВ | 1 стойка | 2
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 6
353 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-8/63 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.8575 |  |  |  |  | 116.43
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-8/63 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,448 (0,1764) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.8575 |  |  |  |  | 116.43 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектных изоляторов на опорах ВЛ 0,38кВ. 4 изолятора | 1 опора | 12
354 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-16/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.5105 |  |  |  |  | 293.67
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-16/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,875 (0,4655) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.5105 |  |  |  |  | 293.67 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектных изоляторов на опорах ВЛ 0,38кВ. 4 изолятора | 1 опора | 40
355 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-22/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 236.8077 |  |  |  |  | 143.7
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-22/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,68 (0,33075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 236.8077 |  |  |  |  | 143.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 27
356 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-24/400 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.9294 |  |  |  |  | 39.894
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-24/400 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,7 (0,2625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.9294 |  |  |  |  | 39.894 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 0.2
357 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-25/40 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 210.2209 |  |  |  |  | 116.75
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-25/40 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,225 (0,225) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 210.2209 |  |  |  |  | 116.75 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 20
358 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-45/250ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9505 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-45/250ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,56 (0,38966) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9505 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 2 квартал
359 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-49/250ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.9818 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-49/250ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,56 (0,20125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.9818 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 2 квартал
360 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-55/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.1472 |  |  |  |  | 66.97
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-55/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,99 (0,4515) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.1472 |  |  |  |  | 66.97 |  |  |  | 2 квартал
361 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-41/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.1585 |  |  |  |  | 66.97
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-41/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,17 (0,2835) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.1585 |  |  |  |  | 66.97 |  |  |  | 3 квартал
362 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-62/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 136.3152 |  |  |  |  | 66.97
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-62/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,54 (0,2865) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 136.3152 |  |  |  |  | 66.97 |  |  |  | 3 квартал
363 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-1/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.11 |  |  |  |  | 40.47
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-1/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,84 (0,2325) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.11 |  |  |  |  | 40.47 |  |  |  | 3 квартал
364 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-1/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.0194 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-1/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,42 (0,192) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.0194 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 2 квартал
365 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-7/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.3123 |  |  |  |  | 80.22
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-7/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,33 (0,33) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.3123 |  |  |  |  | 80.22 |  |  |  | 3 квартал
366 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-22/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 224.6718 |  |  |  |  | 96.25
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-22/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 2,207 (0,31658) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 224.6718 |  |  |  |  | 96.25 |  |  |  | 2 квартал
367 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 1-46/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9544 |  |  |  |  | 26.572
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 1-46/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,341 (0,15813) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9544 |  |  |  |  | 26.572 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 0.1
368 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-72/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.1615 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-72/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,306 (0,13311) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.1615 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 3 квартал
369 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-12/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 282.5036 |  |  |  |  | 200.19
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-12/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 3 (1,582) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 282.5036 |  |  |  |  | 200.19 |  |  |  | 2 квартал
370 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-1/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 154.2243 |  |  |  |  | 17.57
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-1/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,59 (0,5055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 154.2243 |  |  |  |  | 17.57 |  |  |  | 2 квартал
371 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-14/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 114.646 |  |  |  |  | 80.22
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-14/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,63 (0,3765) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 114.646 |  |  |  |  | 80.22 |  |  |  | 2 квартал
372 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-19/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.9796 |  |  |  |  | 66.97
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-19/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,384 (0,248) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.9796 |  |  |  |  | 66.97 |  |  |  | 2 квартал
373 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-19/160 ПС"Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 94.6496 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-19/160 ПС"Курчалой" |  |  |  |  | 0,672 (0,4016) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 94.6496 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 3 квартал
374 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-22/63 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.9817 |  |  |  |  | 40.47
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-22/63 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,24 (0,1425) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.9817 |  |  |  |  | 40.47 |  |  |  | 3 квартал
375 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-33/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.7986 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-33/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,38 (0,402) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.7986 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 3 квартал
376 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-65/40 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.4857 |  |  |  |  | 53.72
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-65/40 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,84 (0,3745) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.4857 |  |  |  |  | 53.72 |  |  |  | 3 квартал
377 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-1/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.7305 |  |  |  |  | 27.22
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-1/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,35 (0,224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.7305 |  |  |  |  | 27.22 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 1
378 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-6/63 кВА ПС"Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.5515 |  |  |  |  | 43.6
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-6/63 кВА ПС"Курчалой" |  |  |  |  | 0,54 (0,21) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.5515 |  |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 2 квартал
379 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-5/63кВА ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.2511 |  |  |  |  | 50.05
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-5/63кВА ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,33 (0,1545) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.2511 |  |  |  |  | 50.05 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 13
380 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-38/250 ПС "Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 193.1896 |  |  |  |  | 77
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-38/250 ПС "Курчалой-110" |  |  |  |  | 1,46 (0,4618) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 193.1896 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 3 квартал
381 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-32/100 ПС"Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.7016 |  |  |  |  | 47.45
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-32/100 ПС"Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,88 (0,36474) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.7016 |  |  |  |  | 47.45 |  |  |  | 3 квартал
382 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-22/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 142.1805 |  |  |  |  | 100.1
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-22/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,68 (0,40425) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 142.1805 |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 26
383 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-27/100 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 112.8832 |  |  |  |  | 143.7
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-27/100 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,737 (0,68118) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 112.8832 |  |  |  |  | 143.7 |  |  |  | 3 квартал
384 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-27/100 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.4744 |  |  |  |  | 177.25
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-27/100 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,91 (0,4445) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 108.4744 |  |  |  |  | 177.25 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 1
385 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-39/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.0979 |  |  |  |  | 58.6
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-39/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,33 (0,18) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 58.0979 |  |  |  |  | 58.6 |  |  |  | 1 квартал
386 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-39/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.4297 |  |  |  |  | 94.35
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-39/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,81 (0,4485) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 72.4297 |  |  |  |  | 94.35 |  |  |  | 2 квартал
387 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-56/400 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.0657 |  |  |  |  | 86.85
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-56/400 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,99 (0,4965) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.0657 |  |  |  |  | 86.85 |  |  |  | 3 квартал
388 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-53/400 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.0943 |  |  |  |  | 107.6
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-53/400 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 2,46 (1,22937) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.0943 |  |  |  |  | 107.6 |  |  |  | 3 квартал
389 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-37/160 ПС"Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9403 |  |  |  |  | 200
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-37/160 ПС"Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,72 (0,444) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.9403 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2 квартал
390 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-37/160 ПС"Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.6942 |  |  |  |  | 93.25
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-37/160 ПС"Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,36 (0,256) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.6942 |  |  |  |  | 93.25 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 10
391 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-6/63 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 91.0554 |  |  |  |  | 186.75
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-6/63 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,12 (0,0693) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 91.0554 |  |  |  |  | 186.75 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 25
392 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-25/63 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.8046 |  |  |  |  | 43.6
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-25/63 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,21 (0,1515) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.8046 |  |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 3 квартал
393 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-29/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.3326 |  |  |  |  | 115.1
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-29/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,81 (0,441) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.3326 |  |  |  |  | 115.1 |  |  |  | 3 квартал
394 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-23/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.9168 |  |  |  |  | 115.1
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-23/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,02 (0,7545) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.9168 |  |  |  |  | 115.1 |  |  |  | 3 квартал
395 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-24/63 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.622 |  |  |  |  | 100.1
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-24/63 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,14 (1,0515) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.622 |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  | 3 квартал
396 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-32/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.8377 |  |  |  |  | 86.85
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-32/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,29 (0,6885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.8377 |  |  |  |  | 86.85 |  |  |  | 2 квартал
397 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-11/40 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.7871 |  |  |  |  | 56.85
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-11/40 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,12 (0,1005) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 70.7871 |  |  |  |  | 56.85 |  |  |  | 3 квартал
398 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-6/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.0773 |  |  |  |  | 115.1
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-6/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,925 (0,8995) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.0773 |  |  |  |  | 115.1 |  |  |  | 2 квартал
399 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-21/400 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3673 |  |  |  |  | 135.85
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-21/400 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,545 (0,92528) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3673 |  |  |  |  | 135.85 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 35
400 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-31/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.0078 |  |  |  |  | 73.6
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-31/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 2,135 (0,93406) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.0078 |  |  |  |  | 73.6 |  |  |  | 2 квартал
401 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-5/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.6892 |  |  |  |  | 52.85
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-5/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,35 (0,21) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.6892 |  |  |  |  | 52.85 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 15
402 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от МТП 4-12/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.9812 |  |  |  |  | 101.8
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от МТП 4-12/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,805 (0,24325) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 167.9812 |  |  |  |  | 101.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 23
403 |  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-39/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.7637 |  |  |  |  | 115.1
|  |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-39/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,76 (0,732) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.7637 |  |  |  |  | 115.1 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 30
404 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-12/160 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.0021 |  |  |  |  | 100.1
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-12/160 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,75 (0,7005) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.0021 |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 20
405 |  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-3/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 364.267 |  |  |  |  | 242.45
|  |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-3/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,785 (0,62125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 364.267 |  |  |  |  | 242.45 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 9
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 32
406 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф -1 от ТП 2-15/100 ПС"Курчалой " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.4706 |  |  |  |  | 30.35
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф -1 от ТП 2-15/100 ПС"Курчалой " |  |  |  |  | 0,09 (0,0705) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.4706 |  |  |  |  | 30.35 |  |  |  | 1 квартал
407 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 3-31/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 187.0718 |  |  |  |  | 172.35
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 3-31/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,5 (0,501) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 187.0718 |  |  |  |  | 172.35 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 31
408 |  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-31/100 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.4041 |  |  |  |  | 122.3
|  |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-31/100 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 1,11 (0,66429) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.4041 |  |  |  |  | 122.3 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 18
|  |  | Надтеречные РЭС | [12 empty] | 2593.7982 |  |  |  |  | 2927.53
|  |  | ВЛ 0.4кВ | [12 empty] | 2593.7982 |  |  |  |  | 2927.53
409 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-6/160 ПС Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.3712 |  |  |  |  | 110.67
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-6/160 ПС Братская |  |  |  |  | 1,536 (0,3328) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 83.3712 |  |  |  |  | 110.67 |  |  |  | 2 квартал
410 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/250 ПС Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.2732 |  |  |  |  | 97.42
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/250 ПС Братская |  |  |  |  | 1,65163 (0,27294) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 84.2732 |  |  |  |  | 97.42 |  |  |  | 2 квартал
411 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-8/400 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1103 |  |  |  |  | 8.96
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-8/400 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,27095 (0,08806) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1103 |  |  |  |  | 8.96 |  |  |  | 1 квартал
412 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-35/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.7052 |  |  |  |  | 51.86
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-35/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,2412 (0,28062) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.7052 |  |  |  |  | 51.86 |  |  |  | 2 квартал
413 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/400 Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.6615 |  |  |  |  | 59.72
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-8/400 Братская |  |  |  |  | 1,113 (0,1941) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.6615 |  |  |  |  | 59.72 |  |  |  | 3 квартал
414 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-5/63 ПС Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.5304 |  |  |  |  | 59.72
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-5/63 ПС Братская |  |  |  |  | 2,664 (0,3744) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.5304 |  |  |  |  | 59.72 |  |  |  | 3 квартал
415 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-5/63 ПС Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8716 |  |  |  |  | 8.96
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-5/63 ПС Братская |  |  |  |  | 1,01 (0,05471) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8716 |  |  |  |  | 8.96 |  |  |  | 3 квартал
416 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-13/63 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.0264 |  |  |  |  | 80.26
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-13/63 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,7951 (0,17502) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.0264 |  |  |  |  | 80.26 |  |  |  | 2 квартал
417 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-13/63 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.234 |  |  |  |  | 35.46
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-13/63 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,3101 (0,51094) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.234 |  |  |  |  | 35.46 |  |  |  | 2 квартал
418 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-10/100 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.8476 |  |  |  |  | 17.92
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-10/100 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 3,6545 (0,2468) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.8476 |  |  |  |  | 17.92 |  |  |  | 3 квартал
419 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-7/400 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5345 |  |  |  |  | 17.92
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-7/400 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,37865 (0,08434) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5345 |  |  |  |  | 17.92 |  |  |  | 2 квартал
420 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-16/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.1179 |  |  |  |  | 14.92
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-16/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 0,77 (0,5005) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.1179 |  |  |  |  | 14.92 |  |  |  | 2 квартал
421 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-16/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.3141 |  |  |  |  | 6.72
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-16/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 0,77 (0,4004) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.3141 |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 1 квартал
422 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-20/250 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9584 |  |  |  |  | 35.06
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-20/250 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,584 (0,2574) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9584 |  |  |  |  | 35.06 |  |  |  | 2 квартал
423 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-5/250 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8319 |  |  |  |  | 11.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-5/250 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,6272 (0,10728) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.8319 |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 1 квартал
424 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-6/160 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.2525 |  |  |  |  | 33.22
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-6/160 ПС Знаменская |  |  |  |  | 4,1275 (0,19013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.2525 |  |  |  |  | 33.22 |  |  |  | 2 квартал
425 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/250 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.3334 |  |  |  |  | 37.7
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/250 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,429 (0,2574) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.3334 |  |  |  |  | 37.7 |  |  |  | 3 квартал
426 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-8/160 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.7522 |  |  |  |  | 15.68
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-8/160 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,34 (0,20738) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.7522 |  |  |  |  | 15.68 |  |  |  | 3 квартал
427 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-6/100 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0987 |  |  |  |  | 12.68
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-6/100 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,12 (0,078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0987 |  |  |  |  | 12.68 |  |  |  | 3 квартал
428 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 13-17/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.9433 |  |  |  |  | 53.19
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 13-17/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 2,19 (0,42705) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.9433 |  |  |  |  | 53.19 |  |  |  | 3 квартал
429 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 13-21/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.3634 |  |  |  |  | 57.65
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 13-21/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,235 (0,15275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.3634 |  |  |  |  | 57.65 |  |  |  | 2 квартал
430 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-23/160 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.7165 |  |  |  |  | 50.95
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-23/160 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,2313 (0,10739) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.7165 |  |  |  |  | 50.95 |  |  |  | 2 квартал
431 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-10/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.2509 |  |  |  |  | 52.79
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-10/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 2,01779 (0,69325) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 99.2509 |  |  |  |  | 52.79 |  |  |  | 2 квартал
432 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/250 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.6194 |  |  |  |  | 15.66
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/250 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 0,288 (0,1872) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.6194 |  |  |  |  | 15.66 |  |  |  | 2 квартал
433 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-6/250 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.4374 |  |  |  |  | 17.73
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-6/250 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,07 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.4374 |  |  |  |  | 17.73 |  |  |  | 2 квартал
434 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-20/400 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 101.3644 |  |  |  |  | 59.3
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-20/400 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,26 (0,3402) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 101.3644 |  |  |  |  | 59.3 |  |  |  | 3 квартал
435 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-43/100 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.0997 |  |  |  |  | 56.91
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-43/100 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 0,38 (0,247) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.0997 |  |  |  |  | 56.91 |  |  |  | 3 квартал
436 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-18/400 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.5178 |  |  |  |  | 58.39
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-18/400 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,504 (0,52371) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.5178 |  |  |  |  | 58.39 |  |  |  | 3 квартал
437 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-12/400 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.7846 |  |  |  |  | 77.45
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-12/400 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,3572 (0,74985) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.7846 |  |  |  |  | 77.45 |  |  |  | 3 квартал
438 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/400 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.6333 |  |  |  |  | 74.79
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/400 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 2,7355 (0,45323) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.6333 |  |  |  |  | 74.79 |  |  |  | 3 квартал
439 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-1/400 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.0134 |  |  |  |  | 74.81
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-1/400 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,75415 (0,40118) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 66.0134 |  |  |  |  | 74.81 |  |  |  | 2 квартал
440 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-13/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.6882 |  |  |  |  | 60.63
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-13/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,86197 (0,19626) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.6882 |  |  |  |  | 60.63 |  |  |  | 2 квартал
441 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-4/100 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.9992 |  |  |  |  | 15.68
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-4/100 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,524 (0,13868) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.9992 |  |  |  |  | 15.68 |  |  |  | 1 квартал
442 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-12/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.3057 |  |  |  |  | 50.95
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-12/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,4986 (0,20834) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.3057 |  |  |  |  | 50.95 |  |  |  | 3 квартал
443 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-2/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.7653 |  |  |  |  | 23.12
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-2/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,45395 (0,15888) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.7653 |  |  |  |  | 23.12 |  |  |  | 1 квартал
444 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-2/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0658 |  |  |  |  | 14.92
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-2/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,76997 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0658 |  |  |  |  | 14.92 |  |  |  | 1 квартал
445 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-6/400 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2885 |  |  |  |  | 64.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-6/400 ПС Знаменская |  |  |  |  | 2,6909 (0,19926) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2885 |  |  |  |  | 64.2 |  |  |  | 3 квартал
446 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-36/160 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.6273 |  |  |  |  | 49.69
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-36/160 ПС Знаменская |  |  |  |  | 1,62295 (0,33757) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.6273 |  |  |  |  | 49.69 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 1
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 33
447 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 8-23/250 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.8139 |  |  |  |  | 108.24
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 8-23/250 ПС Знаменская |  |  |  |  | 2,54995 (0,2295) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.8139 |  |  |  |  | 108.24 |  |  |  | 2 квартал
448 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-13/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.967 |  |  |  |  | 24.45
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-13/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,7679 (0,1815) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.967 |  |  |  |  | 24.45 |  |  |  | 2 квартал
449 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-28/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4731 |  |  |  |  | 33.22
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-28/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 1,224 (0,12657) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4731 |  |  |  |  | 33.22 |  |  |  | 2 квартал
450 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-16/160 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.1536 |  |  |  |  | 57.67
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-16/160 ПС Знаменская |  |  |  |  | 1,48045 (0,23523) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.1536 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  | 2 квартал
451 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 6-11/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.5838 |  |  |  |  | 4.48
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 6-11/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,475 (0,1235) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.5838 |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  | 1 квартал
452 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-9/100 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3286 |  |  |  |  | 44.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-9/100 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,234 (0,12675) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3286 |  |  |  |  | 44.4 |  |  |  | 3 квартал
453 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 11-4/63 ПС Али-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.0067 |  |  |  |  | 49.62
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 11-4/63 ПС Али-Юрт |  |  |  |  | 0,215 (0,13975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.0067 |  |  |  |  | 49.62 |  |  |  | 3 квартал
454 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 8-4/250 ПС Горская-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.8889 |  |  |  |  | 105.07
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 8-4/250 ПС Горская-1 |  |  |  |  | 1,323 (0,40038) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.8889 |  |  |  |  | 105.07 |  |  |  | 3 квартал
455 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-3/400 ПС Горская-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 119.7355 |  |  |  |  | 155.71
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-3/400 ПС Горская-4 |  |  |  |  | 1,4936 (0,62945) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 119.7355 |  |  |  |  | 155.71 |  |  |  | 2 квартал
456 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-3/400 ПС Горская-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.573 |  |  |  |  | 101.61
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-3/400 ПС Горская-4 |  |  |  |  | 0,252 (0,18) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.573 |  |  |  |  | 101.61 |  |  |  | 2 квартал
457 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-5/250 ПС Горская-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.3241 |  |  |  |  | 39.18
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-5/250 ПС Горская-1 |  |  |  |  | 0,301 (0,13975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.3241 |  |  |  |  | 39.18 |  |  |  | 2 квартал
458 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-5/100 ПС Горская-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 127.2797 |  |  |  |  | 156.55
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-5/100 ПС Горская-3 |  |  |  |  | 0,945 (0,34398) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 127.2797 |  |  |  |  | 156.55 |  |  |  | 3 квартал
459 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/160 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.6541 |  |  |  |  | 33.96
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/160 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 0,567 (0,16216) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.6541 |  |  |  |  | 33.96 |  |  |  | 2 квартал
460 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-5/250 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.6058 |  |  |  |  | 81.93
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-5/250 ПС Знаменская |  |  |  |  | 3,18545 (0,27607) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.6058 |  |  |  |  | 81.93 |  |  |  | 3 квартал
461 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-2/400 ПС Горская-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3557 |  |  |  |  | 111.75
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-2/400 ПС Горская-3 |  |  |  |  | 2,6879 (0,47453) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 93.3557 |  |  |  |  | 111.75 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 44
462 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/400 ПС Горская-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.8769 |  |  |  |  | 92.35
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/400 ПС Горская-3 |  |  |  |  | 0,803 (0,13532) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.8769 |  |  |  |  | 92.35 |  |  |  | 3 квартал
463 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/400 ПС Горская-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.8683 |  |  |  |  | 82.48
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/400 ПС Горская-3 |  |  |  |  | 1,245 (0,1196) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.8683 |  |  |  |  | 82.48 |  |  |  | 2 квартал
|  |  | Ножай-Юртовские РЭС | [12 empty] | 10604.9952 |  |  |  |  | 9321.68
|  |  | ВЛ 0,4кВ | [12 empty] | 10604.9952 |  |  |  |  | 9321.68
464 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 1-5/63 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 415.2144 |  |  |  |  | 509.36
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 1-5/63 кВ |  |  |  |  | 2,4 (1,39562) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 415.2144 |  |  |  |  | 509.36 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 26
465 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 3-2/400 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 139.5881 |  |  |  |  | 113.98
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 3-2/400 кВ |  |  |  |  | 0,779 (0,33757) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 139.5881 |  |  |  |  | 113.98 |  |  |  | 3 квартал
466 |  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-5/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1695 |  |  |  |  | 29.35
|  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-5/100 кВ |  |  |  |  | 0,144 (0,03888) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1695 |  |  |  |  | 29.35 |  |  |  | 3 квартал
467 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 1-2/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.218 |  |  |  |  | 133.2
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 1-2/250 кВ |  |  |  |  | 1,09 (0,44963) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.218 |  |  |  |  | 133.2 |  |  |  | 2 квартал
468 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-2/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.6864 |  |  |  |  | 82.35
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-2/160 кВ |  |  |  |  | 0,377 (0,13281) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.6864 |  |  |  |  | 82.35 |  |  |  | 2 квартал
469 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-5/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.3942 |  |  |  |  | 21.3
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-5/250 кВ |  |  |  |  | 0,098 (0,0343) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.3942 |  |  |  |  | 21.3 |  |  |  | 3 квартал
470 |  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-7/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 138.9486 |  |  |  |  | 102.4
|  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-7/100 кВ |  |  |  |  | 0,585 (0,2565) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 138.9486 |  |  |  |  | 102.4 |  |  |  | 2 квартал
471 |  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-8/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 187.8108 |  |  |  |  | 184.85
|  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-8/100 кВ |  |  |  |  | 1,198 (0,33297) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 187.8108 |  |  |  |  | 184.85 |  |  |  | 3 квартал
472 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 5-12/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.0541 |  |  |  |  | 129.35
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 5-12/100 кВ |  |  |  |  | 0,562 (0,21075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.0541 |  |  |  |  | 129.35 |  |  |  | 3 квартал
473 |  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-11/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 363.7676 |  |  |  |  | 308.06
|  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-11/100 кВ |  |  |  |  | 2,125 (0,8125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 363.7676 |  |  |  |  | 308.06 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 20
474 |  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 10-3/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 259.059 |  |  |  |  | 213.63
|  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 10-3/100 кВ |  |  |  |  | 0,955 (0,47542) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 259.059 |  |  |  |  | 213.63 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 3
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 12
475 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-22/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 228.5135 |  |  |  |  | 215.51
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-22/100 кВ |  |  |  |  | 0,878 (0,5268) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 228.5135 |  |  |  |  | 215.51 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1
476 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 1-6/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 547.4651 |  |  |  |  | 549.08
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 1-6/100 кВ |  |  |  |  | 1,632 (1,60789) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 547.4651 |  |  |  |  | 549.08 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 8
477 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 3-4/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 188.1762 |  |  |  |  | 137.35
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 3-4/250 кВ |  |  |  |  | 0,632 (0,34365) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 188.1762 |  |  |  |  | 137.35 |  |  |  | 2 квартал
478 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3-8/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 211.0103 |  |  |  |  | 172.45
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3-8/160 кВ |  |  |  |  | 1,345 (0,44217) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 211.0103 |  |  |  |  | 172.45 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода с подставной опорой | 1 ввод | 10
479 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-9/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 363.3017 |  |  |  |  | 300.95
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-9/250 кВ |  |  |  |  | 1,458 (1,26664) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 363.3017 |  |  |  |  | 300.95 |  |  |  | 3 квартал
480 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-23/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 340.7584 |  |  |  |  | 349.22
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-23/160 кВ |  |  |  |  | 2,641 (0,63384) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 340.7584 |  |  |  |  | 349.22 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 17
481 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-16/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 257.5882 |  |  |  |  | 212.2
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-16/160 кВ |  |  |  |  | 1,546 (0,39653) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 257.5882 |  |  |  |  | 212.2 |  |  |  | 2 квартал
482 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-2/400 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 364.9031 |  |  |  |  | 278.8
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-2/400 кВ |  |  |  |  | 1,996 (0,68375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 364.9031 |  |  |  |  | 278.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 15
483 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 3-11/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 261.4158 |  |  |  |  | 212.15
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 3-11/100 кВ |  |  |  |  | 0,72 (0,44905) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 261.4158 |  |  |  |  | 212.15 |  |  |  | 3 квартал
484 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 1-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 400.7614 |  |  |  |  | 382.55
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 1-4/100 кВ |  |  |  |  | 2,905 (0,77847) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 400.7614 |  |  |  |  | 382.55 |  |  |  | 2 квартал
485 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-9/400 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 592.4074 |  |  |  |  | 591.66
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-9/400 кВ |  |  |  |  | 3,4 (1,28573) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 592.4074 |  |  |  |  | 591.66 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 17
486 |  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 304.5148 |  |  |  |  | 275.33
|  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-4/100 кВ |  |  |  |  | 0,975 (0,60938) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 304.5148 |  |  |  |  | 275.33 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 13
487 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-14/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 389.3234 |  |  |  |  | 327.6
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-14/250 кВ |  |  |  |  | 2,6 (0,53633) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 389.3234 |  |  |  |  | 327.6 |  |  |  | 3 квартал
488 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-29/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 414.3491 |  |  |  |  | 355.57
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-29/160 кВ |  |  |  |  | 0,73 (0,63976) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 414.3491 |  |  |  |  | 355.57 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 17
489 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-17/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 457.7951 |  |  |  |  | 375.73
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-17/160 кВ |  |  |  |  | 2,785 (0,92164) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 457.7951 |  |  |  |  | 375.73 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Выправка траверсы | 1 траверса | 1
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 18
[10 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 1
490 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-6/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 415.0048 |  |  |  |  | 416.24
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-6/100 кВ |  |  |  |  | 2,287 (0,74496) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 415.0048 |  |  |  |  | 416.24 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 19
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 11
491 |  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-5/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 242.5547 |  |  |  |  | 226.47
|  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-5/100 кВ |  |  |  |  | 3,256 (0,38552) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 242.5547 |  |  |  |  | 226.47 |  |  |  | 3 квартал
492 |  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-2/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 278.6799 |  |  |  |  | 272.56
|  |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-2/100 кВ |  |  |  |  | 1,765 (0,48778) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 278.6799 |  |  |  |  | 272.56 |  |  |  | 2 квартал
493 |  |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-7/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.1393 |  |  |  |  | 187
|  |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-7/100 кВ |  |  |  |  | 2,6 (0,44537) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.1393 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5
494 |  |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-11/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 335.4543 |  |  |  |  | 205.5
|  |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-11/100 кВ |  |  |  |  | 3,9 (0,50168) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 335.4543 |  |  |  |  | 205.5 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 4
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 8
495 |  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-5/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 366.6383 |  |  |  |  | 292.41
|  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-5/100 кВ |  |  |  |  | 3,645 (0,74392) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 366.6383 |  |  |  |  | 292.41 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 11
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 6
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода с подставной опорой | 1 ввод | 4
496 |  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-6/63 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 209.7132 |  |  |  |  | 168.57
|  |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-6/63 кВ |  |  |  |  | 1,03 (0,37617) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 209.7132 |  |  |  |  | 168.57 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 2
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 3
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода с подставной опорой | 1 ввод | 2
497 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3-10/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 400.8515 |  |  |  |  | 309.37
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3-10/160 кВ |  |  |  |  | 5,52 (0,621) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 400.8515 |  |  |  |  | 309.37 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 12
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 5
498 |  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-5/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.6577 |  |  |  |  | 80.25
|  |  | ПС "Саясан" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-5/100 кВ |  |  |  |  | 0,486 (0,15876) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 110.6577 |  |  |  |  | 80.25 |  |  |  | 3 квартал
499 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 5-34/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 211.3395 |  |  |  |  | 154.95
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 5-34/100 кВ |  |  |  |  | 1,065 (0,31758) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 211.3395 |  |  |  |  | 154.95 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 5
500 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-14/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 284.9766 |  |  |  |  | 254.99
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-14/250 кВ |  |  |  |  | 2,858 (0,52621) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 284.9766 |  |  |  |  | 254.99 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 9
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 10
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода с подставной опорой | 1 ввод | 5
501 |  |  | ПС "Саясан" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-1/63 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 199.7916 |  |  |  |  | 189.39
|  |  | ПС "Саясан" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-1/63 кВ |  |  |  |  | 1,373 (0,31317) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 199.7916 |  |  |  |  | 189.39 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 3
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 14
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры | 1 ввод | 7
[10 empty] | Замена наружного ввода в два провода с подставной опорой | 1 ввод | 3
|  |  | Урус-Мартановские РЭС | [12 empty] | 3203.0604 |  |  |  |  | 4947.62
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 3034.7798 |  |  |  |  | 4776.4
502 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8-12/160 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.89696 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8-12/160 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,04 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.89696 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
503 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-2/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.416 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-2/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,015 (0,00975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.416 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
504 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 2-6/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8458 |  |  |  |  | 5.22
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 2-6/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,11 (0,01788) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8458 |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  | 1 квартал
505 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-6/160 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.6126 |  |  |  |  | 51.3
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-6/160 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 3,379 (0,1156) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 20.6126 |  |  |  |  | 51.3 |  |  |  | 3 квартал
506 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 20-10/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.29457 |  |  |  |  | 0.56
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 20-10/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,244 (0,1586) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.29457 |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 1 квартал
507 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 20-20/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.0013 |  |  |  |  | 29.48
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 20-20/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,381 (0,04953) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.0013 |  |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 2 квартал
508 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-12/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.3511 |  |  |  |  | 31.63
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-12/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,494 (0,03293) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.3511 |  |  |  |  | 31.63 |  |  |  | 2 квартал
509 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-13/160 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.2689 |  |  |  |  | 70.55
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-13/160 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,332 (0,07354) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.2689 |  |  |  |  | 70.55 |  |  |  | 3 квартал
510 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-23/630 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.7878 |  |  |  |  | 70.55
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-23/630 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,464 (0,06629) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.7878 |  |  |  |  | 70.55 |  |  |  | 2 квартал
511 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-11/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-11/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,942 (0,02274) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 3 квартал
512 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-7/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 54.4817 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-7/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,5 (0,035) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 54.4817 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 3 квартал
513 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-7/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-7/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,347 (0,02429) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
514 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-28/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.4397 |  |  |  |  | 116.75
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-28/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,771 (0,14241) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.4397 |  |  |  |  | 116.75 |  |  |  | 2 квартал
515 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-25/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.1796 |  |  |  |  | 72.7
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-25/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,676 (0,09345) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.1796 |  |  |  |  | 72.7 |  |  |  | 3 квартал
516 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-32/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.2703 |  |  |  |  | 74.85
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-32/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,467 (0,11675) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 71.2703 |  |  |  |  | 74.85 |  |  |  | 3 квартал
517 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-8/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.0621 |  |  |  |  | 184.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-8/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,225 (0,09026) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.0621 |  |  |  |  | 184.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 48
518 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-13/63 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.0393 |  |  |  |  | 38.42
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-13/63 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,116 (0,0754) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.0393 |  |  |  |  | 38.42 |  |  |  | 3 квартал
519 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-22/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3869 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-22/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,24 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3869 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
520 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-31/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4523 |  |  |  |  | 8.94
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-31/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,813 (0,06606) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4523 |  |  |  |  | 8.94 |  |  |  | 1 квартал
521 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 7-9/160 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 106.8284 |  |  |  |  | 193.75
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 7-9/160 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,624 (0,20005) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 106.8284 |  |  |  |  | 193.75 |  |  |  | 3 квартал
522 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-11/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.3665 |  |  |  |  | 167.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-11/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,527 (0,13669) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.3665 |  |  |  |  | 167.25 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 40
523 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-32/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.3511 |  |  |  |  | 31.63
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-32/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,03 (0,03) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.3511 |  |  |  |  | 31.63 |  |  |  | 2 квартал
524 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-28/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.0412 |  |  |  |  | 138.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-28/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,932 (0,11743) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.0412 |  |  |  |  | 138.6 |  |  |  | 2 квартал
525 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-25/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.1273 |  |  |  |  | 80.85
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-25/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,466 (0,08155) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.1273 |  |  |  |  | 80.85 |  |  |  | 3 квартал
526 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-19/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.1018 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-19/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,614 (0,07043) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.1018 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
527 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-17/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-17/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,375 (0,02386) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.219 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
528 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-16/40 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8384 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-16/40 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,121 (0,02118) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8384 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 3 квартал
529 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-9/63 ПС " Урус-Мартан 1 " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0708 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-9/63 ПС " Урус-Мартан 1 " |  |  |  |  | 0,245 (0,01991) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0708 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
530 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-4/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0243 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-4/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,24 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0243 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
531 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-6/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.8331 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-6/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,147 (0,01911) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.8331 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
532 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-11/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7763 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-11/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,335 (0,02345) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7763 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
533 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-65/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4114 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-65/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,755 (0,01149) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4114 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 квартал
534 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-29/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.4605 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-29/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,088 (0,1105) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.4605 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2 квартал
535 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-60/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.0885 |  |  |  |  | 63.26
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-60/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,125 (0,05) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.0885 |  |  |  |  | 63.26 |  |  |  | 2 квартал
536 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-18/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.4764 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-18/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,004 (0,0502) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.4764 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 3 квартал
537 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-26/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.7851 |  |  |  |  | 33.78
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-26/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,607 (0,05122) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.7851 |  |  |  |  | 33.78 |  |  |  | 2 квартал
538 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-23/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0088 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-23/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,26 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0088 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
539 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-7/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.99326 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-7/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,738 (0,02665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.99326 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
540 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-56/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.1567 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-56/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,531 (0,03485) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.1567 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 3 квартал
541 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-2/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4032 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-2/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,727 (0,045) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.4032 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 3 квартал
542 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-20/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4984 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-20/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,135 (0,01755) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4984 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
543 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-20/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6212 |  |  |  |  | 77
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-20/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,17 (0,0595) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6212 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 2 квартал
544 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-15/630 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.0106 |  |  |  |  | 48.69
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-15/630 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,315 (0,0693) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.0106 |  |  |  |  | 48.69 |  |  |  | 3 квартал
545 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-16/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.75951 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-16/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,991 (0,02013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.75951 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1 квартал
546 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-43/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.5035 |  |  |  |  | 4.48
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-43/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,347 (0,03759) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.5035 |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  | 1 квартал
547 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-8/400 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.5297 |  |  |  |  | 65.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-8/400 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,167 (0,21452) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.5297 |  |  |  |  | 65.6 |  |  |  | 2 квартал
548 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-8/400 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7608 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-8/400 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,179 (0,02231) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7608 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
549 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 4-2/100 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4114 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 4-2/100 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,498 (0,01162) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4114 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
550 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/160 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.0013 |  |  |  |  | 263.25
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/160 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1,42 (0,28711) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.0013 |  |  |  |  | 263.25 |  |  |  | 3 квартал
551 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 19-28/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 107.0914 |  |  |  |  | 147.55
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 19-28/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,75 (0,12692) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 107.0914 |  |  |  |  | 147.55 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 28
552 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 13-37/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5836 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 13-37/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,098 (0,0343) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5836 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 2 квартал
553 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 13-3/40 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.1024 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 13-3/40 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,159 (0,03339) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.1024 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 3 квартал
554 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-42/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8539 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-42/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,039 (0,03306) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8539 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
555 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-40/1000 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0845 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-40/1000 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,911 (0,04386) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0845 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 2 квартал
556 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 19-40/1000 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.7658 |  |  |  |  | 114.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 19-40/1000 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,078 (0,078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.7658 |  |  |  |  | 114.6 |  |  |  | 3 квартал
557 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-16/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.3406 |  |  |  |  | 6.72
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-16/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,039 (0,09209) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.3406 |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 1 квартал
558 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-9/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.069 |  |  |  |  | 8.96
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-9/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 1,445 (0,10154) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.069 |  |  |  |  | 8.96 |  |  |  | 1 квартал
559 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-15/100 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5681 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-15/100 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,33 (0,0462) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5681 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 2 квартал
560 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2033 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,695 (0,03649) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2033 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 2 квартал
561 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-45/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2033 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-45/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,645 (0,03564) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2033 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 3 квартал
562 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-27/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0405 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-27/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,093 (0,03255) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.0405 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 3 квартал
563 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-12/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.75175 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-12/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,461 (0,01873) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.75175 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1 квартал
564 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-25/40 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.8093 |  |  |  |  | 92.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-25/40 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,173 (0,06055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.8093 |  |  |  |  | 92.4 |  |  |  | 2 квартал
565 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-18/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.80604 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-18/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,166 (0,01798) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.80604 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 2 квартал
566 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-21/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4735 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-21/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,001 (0,01298) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4735 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
567 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-52/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.0815 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-52/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,256 (0,0112) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.0815 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 квартал
568 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.74699 |  |  |  |  | 2.24
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,883 (0,02296) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.74699 |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 1 квартал
569 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-3/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4269 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-3/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,921 (0,01612) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.4269 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 квартал
570 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-3/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0708 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 2-3/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,52 (0,338) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.0708 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
571 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-29/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.5785 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-29/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,575 (0,04983) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.5785 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 3 квартал
572 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 6-6/63 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5681 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 6-6/63 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,1 (0,035) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.5681 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 2 квартал
573 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-79/63 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.8865 |  |  |  |  | 77
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-79/63 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,153 (0,05355) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.8865 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 3 квартал
574 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-36/160 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-36/160 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1,294 (0,01192) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
575 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 13-4/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7417 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 13-4/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 4,164 (0,04921) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7417 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 2 квартал
576 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 7-11/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2188 |  |  |  |  | 46.2
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 7-11/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,074 (0,03759) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.2188 |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 2 квартал
577 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-33/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.6147 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-33/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,184 (0,0425) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.6147 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 3 квартал
578 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-22/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8694 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-22/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,609 (0,02132) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.8694 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 3 квартал
579 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-38/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0838 |  |  |  |  | 32.46
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-38/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,216 (0,05099) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0838 |  |  |  |  | 32.46 |  |  |  | 3 квартал
580 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-54/100 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6131 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-54/100 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,2 (0,00875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6131 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
581 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-68/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.0951 |  |  |  |  | 5.96
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-68/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,357 (0,04641) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.0951 |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  | 3 квартал
582 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5045 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,248 (0,01065) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5045 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 1 квартал
583 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-26/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.1314 |  |  |  |  | 29.48
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-26/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,864 (0,0624) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.1314 |  |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 2 квартал
584 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-13/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.4906 |  |  |  |  | 61.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-13/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,864 (0,0448) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.4906 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  | 2 квартал
585 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-9/25 ПС "Горец" Линия переведена на ТП 8-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7608 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-9/25 ПС "Горец" Линия переведена на ТП 8-8 |  |  |  |  | 0,864 (0,0224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.7608 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 2 квартал
586 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-26/100 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9624 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-26/100 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,864 (0,0224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9624 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 3 квартал
587 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-12/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 106.4079 |  |  |  |  | 215.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-12/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,864 (0,1568) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 106.4079 |  |  |  |  | 215.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 56
588 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-5/160 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.8945 |  |  |  |  | 203.71
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-5/160 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 1,105 (0,36715) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.8945 |  |  |  |  | 203.71 |  |  |  | 3 квартал
589 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-11/63 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.0522 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-11/63 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,03 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.0522 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
590 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-16/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.2251 |  |  |  |  | 70.55
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-16/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 2,041 (0,09325) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.2251 |  |  |  |  | 70.55 |  |  |  | 2 квартал
591 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-30/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-30/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,691 (0,01287) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 1 квартал
592 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-37/100 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9624 |  |  |  |  | 30.8
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-37/100 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,395 (0,02127) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9624 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  | 3 квартал
593 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-5/100 ПС "Урус-Мартан " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5045 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-5/100 ПС "Урус-Мартан " |  |  |  |  | 1,217 (0,01291) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.5045 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
594 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-26/100 ПС "Урус-Мартан " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1925 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-26/100 ПС "Урус-Мартан " |  |  |  |  | 1,256 (0,07654) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1925 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 3 квартал
595 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-14/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.8174 |  |  |  |  | 92.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-14/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,681 (0,07527) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.8174 |  |  |  |  | 92.4 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 24
596 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-19/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.8052 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-19/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,615 (0,02351) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.8052 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
597 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-46/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.2488 |  |  |  |  | 138.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-46/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,281 (0,09835) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.2488 |  |  |  |  | 138.6 |  |  |  | 3 квартал
598 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-28/630 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-28/630 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,65 (0,00989) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.52 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 квартал
599 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-40/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.7446 |  |  |  |  | 138.6
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-40/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,653 (0,08943) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.7446 |  |  |  |  | 138.6 |  |  |  | 2 квартал
600 |  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-71/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.489 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 19-71/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,22 (0,011) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.489 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 168.2806 |  |  |  |  | 171.22
601 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.2806 |  |  |  |  | 171.22
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с "Алхазурово" |  |  |  |  | 9,368 (0,68653) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.2806 |  |  |  |  | 171.22 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | Шалинские РЭС | [12 empty] | 3552.1114 |  |  |  |  | 6849.8662
|  |  | ВЛ 0.4кВ | [12 empty] | 3552.1114 |  |  |  |  | 6849.8662
602 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-16/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.4306 |  |  |  |  | 56.45
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-16/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,723 (0,11749) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.4306 |  |  |  |  | 56.45 |  |  |  | 3 квартал
603 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-5/100кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 51.1136 |  |  |  |  | 171.04
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-5/100кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,836 (0,10218) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 51.1136 |  |  |  |  | 171.04 |  |  |  | 1 квартал
604 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-15/63кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4216 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-15/63кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,195 (0,02535) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4216 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 2 квартал
605 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-20/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.8717 |  |  |  |  | 277.1
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-20/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,531 (0,15034) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.8717 |  |  |  |  | 277.1 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 7
606 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-24/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.9518 |  |  |  |  | 252.25
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-24/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,37 (0,12268) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.9518 |  |  |  |  | 252.25 |  |  |  | 2 квартал
607 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-4/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0575 |  |  |  |  | 56.45
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-4/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,766 (0,14522) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.0575 |  |  |  |  | 56.45 |  |  |  | 3 квартал
608 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-4/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.2626 |  |  |  |  | 210.2
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-4/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,316 (0,05649) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.2626 |  |  |  |  | 210.2 |  |  |  | 2 квартал
609 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-9/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5351 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 1-9/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,175 (0,01896) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5351 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
610 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-13/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0694 |  |  |  |  | 21.6
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-13/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,26 (0,04609) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.0694 |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 3 квартал
611 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-27/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3559 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-27/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,435 (0,02175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3559 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 1 квартал
612 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 15-56/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.6246 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 15-56/250 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,426 (0,01731) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.6246 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
613 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 2-2/160 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.1814 |  |  |  |  | 102.5944
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 2-2/160 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,825 (0,37262) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 65.1814 |  |  |  |  | 102.5944 |  |  |  | 3 квартал
614 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 3-15/160 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.0236 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 3-15/160 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,27 (0,0351) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.0236 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 2 квартал
615 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-28/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4967 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-28/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,05 (0,0325) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4967 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 3 квартал
616 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-38/63 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.2548 |  |  |  |  | 195.8
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-38/63 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,15 (0,04375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.2548 |  |  |  |  | 195.8 |  |  |  | 3 квартал
617 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-25/160 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0576 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-25/160 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,046 (0,0309) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.0576 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
618 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-5/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.8925 |  |  |  |  | 169.89
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-5/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,612 (0,10299) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.8925 |  |  |  |  | 169.89 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 4
619 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 15-56/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.9699 |  |  |  |  | 391.6
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 15-56/250 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,895 (0,09789) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.9699 |  |  |  |  | 391.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 10
620 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-4/250кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.472 |  |  |  |  | 60.06
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-4/250кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,829 (0,40825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.472 |  |  |  |  | 60.06 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 11
621 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/160 ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.0525 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/160 ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,228 (0,02117) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.0525 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
622 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-63/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.278 |  |  |  |  | 6.48
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-63/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,76 (0,14082) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.278 |  |  |  |  | 6.48 |  |  |  | 3 квартал
623 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-9/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3263 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-9/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,451 (0,03042) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3263 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
624 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.7863 |  |  |  |  | 5.76
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,494 (0,11008) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.7863 |  |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 2 квартал
625 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7962 |  |  |  |  | 3.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,101 (0,06565) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7962 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 1
626 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3263 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-30/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,141 (0,03903) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.3263 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
627 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-17/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7838 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-17/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,21 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7838 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2 квартал
628 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-9/100кВ "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1874 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-9/100кВ "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,073 (0,01582) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1874 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 1 квартал
629 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-3/160 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.0703 |  |  |  |  | 201.76
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-3/160 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,131 (0,06659) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.0703 |  |  |  |  | 201.76 |  |  |  | 3 квартал
630 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-8/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.5688 |  |  |  |  | 32.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-8/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,997 (0,13049) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.5688 |  |  |  |  | 32.98 |  |  |  | 2 квартал
631 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-7/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.465 |  |  |  |  | 46.23
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-7/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,779 (0,17574) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.465 |  |  |  |  | 46.23 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 9
632 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.5016 |  |  |  |  | 231.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-30/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,665 (0,29833) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.5016 |  |  |  |  | 231.8 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 5
633 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-32/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.759 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-32/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,84 (0,01092) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.759 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
634 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-52/100кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.0735 |  |  |  |  | 1.44
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-52/100кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,16 (0,0224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.0735 |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 2 квартал
635 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-37/100кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.8785 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-37/100кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,505 (0,02188) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.8785 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
636 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.5085 |  |  |  |  | 21.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,34 (0,08166) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.5085 |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 2 квартал
637 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-9/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.4558 |  |  |  |  | 43.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-9/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,671 (0,20466) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.4558 |  |  |  |  | 43.2 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 10
638 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-74/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4256 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-74/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,104 (0,01352) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4256 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2 квартал
639 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-26/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.9567 |  |  |  |  | 49.64
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-26/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,933 (0,07277) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.9567 |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  | 3 квартал
640 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-2/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9059 |  |  |  |  | 196.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-2/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,59 (0,4449) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.9059 |  |  |  |  | 196.68 |  |  |  | 3 квартал
641 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-3/160кВ ПС "Сержень-юрт " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3112 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-3/160кВ ПС "Сержень-юрт " |  |  |  |  | 1,339 (0,03784) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3112 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 1 квартал
642 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-20/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 109.4493 |  |  |  |  | 119.0416
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-20/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 2,383 (0,33494) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 109.4493 |  |  |  |  | 119.0416 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.7
643 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-43/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.8025 |  |  |  |  | 14.69
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-43/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,726 (0,04455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.8025 |  |  |  |  | 14.69 |  |  |  | 3 квартал
644 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-47/100кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 54.9893 |  |  |  |  | 65.67
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-47/100кВ ПС Шали |  |  |  |  | 1,222 (0,25475) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 54.9893 |  |  |  |  | 65.67 |  |  |  | 3 квартал
645 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-48/250кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.4007 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-48/250кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,471 (0,02551) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.4007 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
646 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-49/100кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4334 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-49/100кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,15 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.4334 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 3 квартал
647 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-53/63кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1581 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-53/63кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,015 (0,00488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.1581 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 2 квартал
648 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-56/100кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8286 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-56/100кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,405 (0,02633) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.8286 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
649 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-58/100кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.6909 |  |  |  |  | 195.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-58/100кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,14 (0,0294) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.6909 |  |  |  |  | 195.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 3
650 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-59/100 ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.2167 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-59/100 ПС Шали |  |  |  |  | 0,185 (0,12025) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.2167 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 2 квартал
651 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-61/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.8314 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-61/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,01 (0,0065) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.8314 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 2 квартал
652 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-62/100 ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5899 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-62/100 ПС Шали |  |  |  |  | 0,715 (0,02213) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5899 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
653 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-1/100кВ "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.2158 |  |  |  |  | 21.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-1/100кВ "Шали" |  |  |  |  | 0,473 (0,05426) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.2158 |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 1 квартал
654 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-12/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 188.1559 |  |  |  |  | 373.272
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-12/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,917 (1,52048) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 188.1559 |  |  |  |  | 373.272 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 58
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 4.2
655 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-14/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2415 |  |  |  |  | 127.264
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-14/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,003 (0,82121) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2415 |  |  |  |  | 127.264 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 31
656 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-7/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.9636 |  |  |  |  | 28.66
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-7/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,88 (0,07656) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.9636 |  |  |  |  | 28.66 |  |  |  | 3 квартал
657 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-15/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.065 |  |  |  |  | 160.487
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-15/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,88 (0,59767) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.065 |  |  |  |  | 160.487 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.575
658 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-5/25кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7191 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-5/25кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,229 (0,02977) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.7191 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 2 квартал
659 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-8/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.0924 |  |  |  |  | 64.7826
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-8/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,779 (0,23981) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.0924 |  |  |  |  | 64.7826 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.735
660 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-16/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.9671 |  |  |  |  | 29.3
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-16/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,707 (0,17652) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.9671 |  |  |  |  | 29.3 |  |  |  | 3 квартал
661 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-17/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.233 |  |  |  |  | 170.7006
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-17/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,58 (0,71152) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.233 |  |  |  |  | 170.7006 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 28
662 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-15/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5553 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-15/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,609 (0,04167) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.5553 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 2 квартал
663 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-9/400 кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.0152 |  |  |  |  | 54.39
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-9/400 кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,804 (0,21149) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.0152 |  |  |  |  | 54.39 |  |  |  | 3 квартал
664 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-19/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.7382 |  |  |  |  | 12.41
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-19/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,459 (0,04262) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.7382 |  |  |  |  | 12.41 |  |  |  | 3 квартал
665 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-6/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.2937 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-6/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,14 (0,0494) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.2937 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
666 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-11/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.2863 |  |  |  |  | 91.4844
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-11/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,755 (0,33161) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 111.2863 |  |  |  |  | 91.4844 |  |  |  | 3 квартал
667 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.1865 |  |  |  |  | 21.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,585 (0,0713) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.1865 |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 1 квартал
668 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.458 |  |  |  |  | 26.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,225 (0,05137) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.458 |  |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 2 квартал
669 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-21/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.1432 |  |  |  |  | 270.7
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-21/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,857 (0,9155) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 123.1432 |  |  |  |  | 270.7 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 48
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 2.5
670 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-22/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.3754 |  |  |  |  | 60.6708
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-22/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,705 (0,27094) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 36.3754 |  |  |  |  | 60.6708 |  |  |  | 3 квартал
671 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/160 кВ ПС "Сержень-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6794 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-8/160 кВ ПС "Сержень-юрт" |  |  |  |  | 0,747 (0,05395) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6794 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
672 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-5/160 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.2437 |  |  |  |  | 132.6076
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-5/160 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,601 (0,30352) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 95.2437 |  |  |  |  | 132.6076 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.36
673 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-47/160 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.6178 |  |  |  |  | 176.874
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-47/160 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,472 (0,37578) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.6178 |  |  |  |  | 176.874 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 30
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.15
674 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-44/160 кВ ПС Цемзавод | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.8725 |  |  |  |  | 76.0944
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-44/160 кВ ПС Цемзавод |  |  |  |  | 0,621 (0,23115) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.8725 |  |  |  |  | 76.0944 |  |  |  | 2 квартал
675 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-33/250 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.0422 |  |  |  |  | 10.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-33/250 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,273 (0,06365) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.0422 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1 квартал
676 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-9/63 кВ ПС "Сержень.юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.8899 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-9/63 кВ ПС "Сержень.юрт" |  |  |  |  | 0,03 (0,0065) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.8899 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 1 квартал
677 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-8/1000кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.7981 |  |  |  |  | 97.6944
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-8/1000кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,611 (0,26426) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.7981 |  |  |  |  | 97.6944 |  |  |  | 3 квартал
678 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-6/160 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.3432 |  |  |  |  | 27.759
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-6/160 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,929 (0,07656) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 25.3432 |  |  |  |  | 27.759 |  |  |  | 2 квартал
679 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-31/250 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.5338 |  |  |  |  | 14.69
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-31/250 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,675 (0,03962) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.5338 |  |  |  |  | 14.69 |  |  |  | 2 квартал
680 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-43/250 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4683 |  |  |  |  | 48.69
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-43/250 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,839 (0,163) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4683 |  |  |  |  | 48.69 |  |  |  | 3 квартал
681 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-1/250 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1211 |  |  |  |  | 30.1
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-1/250 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,86 (0,09045) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.1211 |  |  |  |  | 30.1 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 5
682 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-2/400 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.2813 |  |  |  |  | 28.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-2/400 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,732 (0,08275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.2813 |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  | 2 квартал
683 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-5/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.6941 |  |  |  |  | 105.9006
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-5/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,57 (0,49455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.6941 |  |  |  |  | 105.9006 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1.785
684 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-14/100 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5972 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-14/100 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,107 (0,03478) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.5972 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 1 квартал
685 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-15/160 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.7477 |  |  |  |  | 39.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-15/160 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 2,23 (0,13589) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.7477 |  |  |  |  | 39.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 11
686 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-24/400 кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4107 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-24/400 кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,036 (0,0078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.4107 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
687 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.6047 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,061 (0,01322) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.6047 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2 квартал
688 |  |  | ВЛ 0,4 Ф-3 от ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.3541 |  |  |  |  | 15.41
|  |  | ВЛ 0,4 Ф-3 от ТП 5-13а/160 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,62 (0,05019) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.3541 |  |  |  |  | 15.41 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 3
689 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-62/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4256 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-62/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,1 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.4256 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 2 квартал
690 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.0656 |  |  |  |  | 37.0062
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 1,12 (0,10691) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 43.0656 |  |  |  |  | 37.0062 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.945
691 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.727 |  |  |  |  | 21.4736
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 15-35/250 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,29 (0,03915) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 18.727 |  |  |  |  | 21.4736 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.21
692 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-13/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 155.913 |  |  |  |  | 238.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-13/100 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,875 (0,28438) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 155.913 |  |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 2 квартал
693 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-10/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.7142 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 15-10/100 кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 1,35 (0,01908) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.7142 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 3 квартал
694 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-23/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.4735 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 1-23/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,633 (0,02057) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.4735 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 2 квартал
695 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 75.2001 |  |  |  |  | 98.64
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,097 (0,62224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 75.2001 |  |  |  |  | 98.64 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 17
696 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.9937 |  |  |  |  | 1.44
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 2,669 (0,02224) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 6.9937 |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 2
697 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.3808 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-10/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,623 (0,01928) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.3808 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
698 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-11/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.2563 |  |  |  |  | 69.809
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-11/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,802 (0,1926) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.2563 |  |  |  |  | 69.809 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.525
699 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-11/250 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6934 |  |  |  |  | 34.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-11/250 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,895 (0,29516) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.6934 |  |  |  |  | 34.56 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 8
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 8
700 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 2-14/630 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.2547 |  |  |  |  | 233.29
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 2-14/630 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,587 (0,69101) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 135.2547 |  |  |  |  | 233.29 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 42
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 22
701 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 2-14/630 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 126.1762 |  |  |  |  | 209.53
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 2-14/630 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,966 (0,57181) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 126.1762 |  |  |  |  | 209.53 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 19
702 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-18/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9629 |  |  |  |  | 49.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-18/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,969 (0,16431) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.9629 |  |  |  |  | 49.25 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 10
703 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-41/160кВ пс "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.739 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-41/160кВ пс "Шали" |  |  |  |  | 0,48 (0,026) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1.739 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
704 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 7-7/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.2798 |  |  |  |  | 4.32
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 7-7/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,56 (0,09046) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.2798 |  |  |  |  | 4.32 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору следующую после 22-й) | 1 опора в 1 провод | 6
|  |  | Шатойские РЭС | [12 empty] | 646.4727 |  |  |  |  | 965.79
|  |  | ВЛ 0,4кВ | [12 empty] | 646.4727 |  |  |  |  | 965.79
705 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.9386 |  |  |  |  | 15.49
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,032 (0,02096) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.9386 |  |  |  |  | 15.49 |  |  |  | 2 квартал
706 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 5-2/400 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.5559 |  |  |  |  | 68.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 5-2/400 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,867 (0,14337) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.5559 |  |  |  |  | 68.4 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 4
707 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 5-5/160 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.434 |  |  |  |  | 114.18
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 5-5/160 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,887 (0,12473) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.434 |  |  |  |  | 114.18 |  |  |  | 3 квартал
708 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 1-4/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.18 |  |  |  |  | 36.94
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 1-4/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,5 (0,04333) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 21.18 |  |  |  |  | 36.94 |  |  |  | 2 квартал
709 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 3-10/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.6506 |  |  |  |  | 18.47
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 3-10/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 2,655 (0,01984) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.6506 |  |  |  |  | 18.47 |  |  |  | 3 квартал
710 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 2-12/160 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.9585 |  |  |  |  | 73.88
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 2-12/160 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 2,167 (0,08537) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 40.9585 |  |  |  |  | 73.88 |  |  |  | 2 квартал
711 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП 2-12/160 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3705 |  |  |  |  | 15.4
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП 2-12/160 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,13 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.3705 |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 2 квартал
712 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-7/250 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.4766 |  |  |  |  | 55.41
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-7/250 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,942 (0,06418) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.4766 |  |  |  |  | 55.41 |  |  |  | 2 квартал
713 |  |  | ВЛ 04 кВ Ф-1 от КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.5959 |  |  |  |  | 63.11
|  |  | ВЛ 04 кВ Ф-1 от КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,715 (0,0874) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.5959 |  |  |  |  | 63.11 |  |  |  | 3 квартал
714 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0516 |  |  |  |  | 52.34
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от КТП 2-9/250 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,065 (0,08986) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0516 |  |  |  |  | 52.34 |  |  |  | 3 квартал
715 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.2584 |  |  |  |  | 59.75
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,57 (0,07705) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.2584 |  |  |  |  | 59.75 |  |  |  | 3 квартал
716 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.3247 |  |  |  |  | 42.4
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-2/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,14 (0,08522) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 27.3247 |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  | 3 квартал
717 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-28/63 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.703 |  |  |  |  | 31.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-28/63 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 2,909 (0,02278) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 19.703 |  |  |  |  | 31.72 |  |  |  | 2 квартал
718 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-5/250 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.308 |  |  |  |  | 244.42
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-5/250 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,33 (0,37747) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.308 |  |  |  |  | 244.42 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 52
719 |  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 2-19/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.6665 |  |  |  |  | 73.88
|  |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 2-19/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,46 (0,08436) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 41.6665 |  |  |  |  | 73.88 |  |  |  | 2 квартал
|  |  | Шелковские РЭС | [12 empty] | 11762.0235 |  |  |  |  | 14050.0899
|  |  | Червленский производственный участок | [12 empty] | 2008.177 |  |  |  |  | 1717.1454
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 2008.177 |  |  |  |  | 1717.1454
720 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-6/40 Ф-6 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.7936 |  |  |  |  | 7.2
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-6/40 Ф-6 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,25 (0,02321) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.7936 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 2
721 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-19/40 Ф-7 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.3032 |  |  |  |  | 27.5612
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-19/40 Ф-7 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,21 (0,1125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.3032 |  |  |  |  | 27.5612 |  |  |  | 2 квартал
722 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-8/25 Ф-2 ПС "Сар- Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.0598 |  |  |  |  | 61.6604
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-8/25 Ф-2 ПС "Сар- Сакай" |  |  |  |  | 0,248 (0,17537) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 48.0598 |  |  |  |  | 61.6604 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.08
723 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-7/не ТМ Ф-3 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 165.8306 |  |  |  |  | 200.3374
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-7/не ТМ Ф-3 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,77 (0,32307) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 165.8306 |  |  |  |  | 200.3374 |  |  |  | 3 квартал
724 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-16/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.1804 |  |  |  |  | 128.7036
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-16/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,663 (0,3003) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 113.1804 |  |  |  |  | 128.7036 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 7
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.22
725 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/25 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.2856 |  |  |  |  | 53.8856
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/25 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,359 (0,13055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.2856 |  |  |  |  | 53.8856 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.12
726 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/25 Ф-5 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.4305 |  |  |  |  | 54.2394
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/25 Ф-5 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,382 (0,12782) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 61.4305 |  |  |  |  | 54.2394 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.13
727 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-15/25 Ф-1 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.7626 |  |  |  |  | 52.8242
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-15/25 Ф-1 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,26 (0,0949) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.7626 |  |  |  |  | 52.8242 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.09
728 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-32/160 Ф-1 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.6842 |  |  |  |  | 138.995
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-32/160 Ф-1 ПС "Степная" |  |  |  |  | 1,229 (0,2289) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.6842 |  |  |  |  | 138.995 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.25
729 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-11/25 Ф-2 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.3733 |  |  |  |  | 41.1218
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-11/25 Ф-2 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,313 (0,0939) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 50.3733 |  |  |  |  | 41.1218 |  |  |  | 3 квартал
730 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/63 Ф-3 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.8902 |  |  |  |  | 40.0334
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/63 Ф-3 ПС "Степная" |  |  |  |  | 1,43 (0,50188) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 92.8902 |  |  |  |  | 40.0334 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.43
731 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-5/40 Ф-3 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.3482 |  |  |  |  | 57.7774
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-5/40 Ф-3 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,7 (0,17792) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 80.3482 |  |  |  |  | 57.7774 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.23
732 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/25 Ф-3 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.7289 |  |  |  |  | 83.9856
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/25 Ф-3 ПС "Степная" |  |  |  |  | 1,85 (0,31604) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 146.7289 |  |  |  |  | 83.9856 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.62
733 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-20/25 Ф-3 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 51.9332 |  |  |  |  | 79.3
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-20/25 Ф-3 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,24 (0,156) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 51.9332 |  |  |  |  | 79.3 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 8
734 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-1/250 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 297.9104 |  |  |  |  | 190.6996
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-1/250 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 3,065 (0,72574) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 297.9104 |  |  |  |  | 190.6996 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.92
735 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-2/250 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.2593 |  |  |  |  | 68.1
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-2/250 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,285 (0,18525) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.2593 |  |  |  |  | 68.1 |  |  |  | 1 квартал
736 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 204.6522 |  |  |  |  | 151.378
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1,8 (0,50842) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 204.6522 |  |  |  |  | 151.378 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.6
737 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.7985 |  |  |  |  | 82.2166
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1,734 (0,23923) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 168.7985 |  |  |  |  | 82.2166 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.57
738 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.6296 |  |  |  |  | 68.4184
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,542 (0,14499) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.6296 |  |  |  |  | 68.4184 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 5
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.18
739 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1855 |  |  |  |  | 68.1
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,196 (0,09909) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.1855 |  |  |  |  | 68.1 |  |  |  | 2 квартал
740 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-8/40 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.1609 |  |  |  |  | 31.896
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-8/40 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,521 (0,11809) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.1609 |  |  |  |  | 31.896 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.2
741 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-7/25 Ф-4 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.9763 |  |  |  |  | 28.7118
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-7/25 Ф-4 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,32 (0,08356) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.9763 |  |  |  |  | 28.7118 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.11
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 9753.8465 |  |  |  |  | 12332.9445
742 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-46/63 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.279 |  |  |  |  | 14.4
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-46/63 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,02 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.279 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 1 квартал
743 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 131.1634 |  |  |  |  | 93.9676
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1,204 (0,30985) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 131.1634 |  |  |  |  | 93.9676 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 2
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.36
744 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 353.751 |  |  |  |  | 371.5444
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 2,134 (1,15507) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 353.751 |  |  |  |  | 371.5444 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.84
745 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-3/250 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.2645 |  |  |  |  | 70.1412
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-3/250 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,232 (0,14564) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.2645 |  |  |  |  | 70.1412 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.07
746 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-6/40 Ф-1 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.8224 |  |  |  |  | 41.708
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-6/40 Ф-1 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,168 (0,084) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.8224 |  |  |  |  | 41.708 |  |  |  | 3 квартал
747 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 223.3933 |  |  |  |  | 272.572
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-7/250 Ф-1 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 2,189 (0,19941) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 223.3933 |  |  |  |  | 272.572 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.7
748 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-14/100 Ф-1 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.9394 |  |  |  |  | 82.9935
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-14/100 Ф-1 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,345 (0,22856) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.9394 |  |  |  |  | 82.9935 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 9
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 1
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.103
749 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новошедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.3868 |  |  |  |  | 102.432
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-1/250 Ф-2 ПС "Новошедринская" |  |  |  |  | 0,612 (0,3222) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.3868 |  |  |  |  | 102.432 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 10
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.2
750 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.4508 |  |  |  |  | 189.9168
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,035 (0,19794) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.4508 |  |  |  |  | 189.9168 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 11
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 8
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.23
751 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 217.2666 |  |  |  |  | 313.3664
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,696 (0,34195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 217.2666 |  |  |  |  | 313.3664 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 21
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.29
752 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 236.7993 |  |  |  |  | 345.85
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-39/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,652 (0,31743) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 236.7993 |  |  |  |  | 345.85 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 26
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 12
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.25
753 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 379.7382 |  |  |  |  | 408.8788
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 2,269 (0,82764) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 379.7382 |  |  |  |  | 408.8788 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 25
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 16
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.68
754 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 190.6745 |  |  |  |  | 238.2174
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,872 (0,53721) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 190.6745 |  |  |  |  | 238.2174 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 14
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 10
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.265
755 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.2357 |  |  |  |  | 111.8092
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-12/250 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,387 (0,2322) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 86.2357 |  |  |  |  | 111.8092 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 6
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 5
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.12
756 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 494.2443 |  |  |  |  | 701.196
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,978 (0,94183) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 494.2443 |  |  |  |  | 701.196 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 40
757 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 435.7968 |  |  |  |  | 624.454
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,774 (1,01616) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 435.7968 |  |  |  |  | 624.454 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 46
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.65
758 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 266.0449 |  |  |  |  | 386.606
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-9/400 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,119 (0,70968) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 266.0449 |  |  |  |  | 386.606 |  |  |  | 3 квартал
759 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-10/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 227.5119 |  |  |  |  | 415.8648
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-10/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,368 (0,47424) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 227.5119 |  |  |  |  | 415.8648 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 40
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.28
760 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-10/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 359.5761 |  |  |  |  | 437.0112
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-10/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 2,792 (1,02457) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 359.5761 |  |  |  |  | 437.0112 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.82
761 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-8/400 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 293.0789 |  |  |  |  | 389.6468
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-8/400 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,427 (0,7823) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 293.0789 |  |  |  |  | 389.6468 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 35
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.48
762 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-8/400 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 270.7707 |  |  |  |  | 292.9792
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-8/400 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,88 (0,64638) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 270.7707 |  |  |  |  | 292.9792 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 20
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.62
763 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-17/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.8405 |  |  |  |  | 206.6908
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-17/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,416 (0,2756) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 128.8405 |  |  |  |  | 206.6908 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 15
764 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-26/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 144.9993 |  |  |  |  | 143.592
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-26/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,677 (0,37876) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 144.9993 |  |  |  |  | 143.592 |  |  |  | 2 квартал
765 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-30/100 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 329.5163 |  |  |  |  | 382.8614
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-30/100 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,381 (0,73078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 329.5163 |  |  |  |  | 382.8614 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 24
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.415
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 26
766 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-15/63 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.2458 |  |  |  |  | 33.079
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-15/63 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,083 (0,083) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 33.2458 |  |  |  |  | 33.079 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.025
767 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-4/160 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.956 |  |  |  |  | 79.118
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-4/160 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,176 (0,11691) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 52.956 |  |  |  |  | 79.118 |  |  |  | 2 квартал
768 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-13/25 Ф-6 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.9774 |  |  |  |  | 90.9876
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-13/25 Ф-6 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,369 (0,1476) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.9774 |  |  |  |  | 90.9876 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 3
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.11
769 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/40 Ф-3 ПС "Башан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.084 |  |  |  |  | 114.2608
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/40 Ф-3 ПС "Башан" |  |  |  |  | 0,42 (0,2085) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.084 |  |  |  |  | 114.2608 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.13
770 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-7/25 Ф-2 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.619 |  |  |  |  | 74.5696
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-7/25 Ф-2 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,195 (0,12066) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.619 |  |  |  |  | 74.5696 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.06
771 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-6/25 Ф-2 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.9099 |  |  |  |  | 112.2224
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-6/25 Ф-2 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,463 (0,21369) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.9099 |  |  |  |  | 112.2224 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 4
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.14
772 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/160 Ф-4 ПС "Старогладовская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 323.2305 |  |  |  |  | 284.32
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/160 Ф-4 ПС "Старогладовская" |  |  |  |  | 3,217 (0,24477) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 323.2305 |  |  |  |  | 284.32 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 36
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 1
773 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-2/30 Ф-1 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.9326 |  |  |  |  | 73.0227
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-2/30 Ф-1 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,309 (0,14763) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.9326 |  |  |  |  | 73.0227 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.092
774 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-1/400 Ф-5 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 87.223 |  |  |  |  | 100.2668
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-1/400 Ф-5 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,37 (0,2035) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 87.223 |  |  |  |  | 100.2668 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.111
775 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-1/250 Ф-1 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.7887 |  |  |  |  | 87.565
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-1/250 Ф-1 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,41 (0,24786) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 79.7887 |  |  |  |  | 87.565 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.125
776 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/30 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 154.8918 |  |  |  |  | 157.9268
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/30 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,76 (0,44333) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 154.8918 |  |  |  |  | 157.9268 |  |  |  | 3 квартал
777 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-9/400 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 473.9111 |  |  |  |  | 674.773
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-9/400 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 1,418 (1,1897) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 473.9111 |  |  |  |  | 674.773 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 48
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 25
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.425
778 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-9/400 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 508.4767 |  |  |  |  | 624.2387
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-9/400 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 1,912 (0,91048) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 508.4767 |  |  |  |  | 624.2387 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 30
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.573
779 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-11/160 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 343.4201 |  |  |  |  | 404.0392
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 4-11/160 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 1,231 (0,76168) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 343.4201 |  |  |  |  | 404.0392 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.37
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 40
780 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-5/40 Ф-5 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.3351 |  |  |  |  | 128.6856
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-5/40 Ф-5 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,532 (0,27852) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 120.3351 |  |  |  |  | 128.6856 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.16
781 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Бороздиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 425.4895 |  |  |  |  | 549.364
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 Ф-1 ПС "Бороздиновская" |  |  |  |  | 2,444 (0,73003) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 425.4895 |  |  |  |  | 549.364 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 30
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.4
782 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-4/нет ТМ Ф-5 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.535 |  |  |  |  | 99.2486
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-4/нет ТМ Ф-5 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,284 (0,15362) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 82.535 |  |  |  |  | 99.2486 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.085
783 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-7/63 Ф-2 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 350.7128 |  |  |  |  | 430.8052
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-7/63 Ф-2 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1,565 (0,91474) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 350.7128 |  |  |  |  | 430.8052 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 20
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.47
784 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-8/100 Ф-2 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.374 |  |  |  |  | 62.508
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-8/100 Ф-2 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,155 (0,155) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.374 |  |  |  |  | 62.508 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 5
785 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-15/63 Ф-2 ПС "Новошедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.7294 |  |  |  |  | 173.7082
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-15/63 Ф-2 ПС "Новошедринская" |  |  |  |  | 0,443 (0,34758) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.7294 |  |  |  |  | 173.7082 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 13
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.145
786 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-1/400 Ф-2 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.3236 |  |  |  |  | 280.9476
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-1/400 Ф-2 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,21 (0,45942) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 237.3236 |  |  |  |  | 280.9476 |  |  |  | 2 квартал
787 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 2-20/400 Ф-2 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.35542 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 2-20/400 Ф-2 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,042 (0,0091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.35542 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
788 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/250 Ф-2 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 189.1027 |  |  |  |  | 222.4042
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/250 Ф-2 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,15 (0,49981) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 189.1027 |  |  |  |  | 222.4042 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.364
789 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-26/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.48425 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 8-26/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,082 (0,01333) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 0.48425 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1 квартал
790 |  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-13/630 Ф-2 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 584.1932 |  |  |  |  | 833.944
|  |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-13/630 Ф-2 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 2,684 (1,27103) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 584.1932 |  |  |  |  | 833.944 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 50
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.9
|  |  | Итум-Калинские РЭС | [12 empty] | 1105.8373 |  |  |  |  | 1563.81
|  |  | ВЛ 0,4 кВ | [12 empty] | 1105.8373 |  |  |  |  | 1563.81
791 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-38/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.1519 |  |  |  |  | 65.28
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-38/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,15 (0,15) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 53.1519 |  |  |  |  | 65.28 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 3
792 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-30/10 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.2644 |  |  |  |  | 34.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-30/10 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,1 (0,1) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 23.2644 |  |  |  |  | 34.5 |  |  |  | 1 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 3
793 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-27/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 104.3938 |  |  |  |  | 171.65
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-27/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,71 (0,43534) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 104.3938 |  |  |  |  | 171.65 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 5
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 11
794 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-26/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.8589 |  |  |  |  | 9.63
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-26/63 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,81 (0,36517) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.8589 |  |  |  |  | 9.63 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 1
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 5
795 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-26/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 124.5186 |  |  |  |  | 217.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-26/63 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,66 (0,36437) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 124.5186 |  |  |  |  | 217.6 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 10
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 30
796 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-25/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.0482 |  |  |  |  | 45.2
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-25/63 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,69 (0,17633) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.0482 |  |  |  |  | 45.2 |  |  |  | 3 квартал
797 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-25/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.285 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-25/63 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,44 (0,286) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.285 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 1 квартал
798 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-9/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 180.9225 |  |  |  |  | 273.15
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-9/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,72 (0,36) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 180.9225 |  |  |  |  | 273.15 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена ответвлений от действующих ВЛ 0,38кВ к вводам в здания. 2 провода | 1 ответвление | 15
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 10
799 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.4345 |  |  |  |  | 52.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 2,162 (0,32914) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.4345 |  |  |  |  | 52.25 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 6
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 27
800 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.9717 |  |  |  |  | 8.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-2/250 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,617 (0,13368) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.9717 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 15
801 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-16/25 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.9032 |  |  |  |  | 6.34
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-16/25 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,125 (0,06094) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.9032 |  |  |  |  | 6.34 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 6
802 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 2-5/160 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.8153 |  |  |  |  | 234.81
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 2-5/160 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 1,69 (0,75015) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.8153 |  |  |  |  | 234.81 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 12
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 12
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 60
803 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 3 от КТП 2-5/160 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.7941 |  |  |  |  | 173.54
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 3 от КТП 2-5/160 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 1,582 (0,42556) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 98.7941 |  |  |  |  | 173.54 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 8
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 5
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 20
804 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-18/25 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.583 |  |  |  |  | 79.5
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-18/25 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,295 (0,19175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.583 |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 6
805 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-23/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.8305 |  |  |  |  | 34.65
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-23/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,875 (0,17227) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 62.8305 |  |  |  |  | 34.65 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 9
806 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-23/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 177.6096 |  |  |  |  | 123.87
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-23/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 1,03 (0,41406) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 177.6096 |  |  |  |  | 123.87 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 25
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 2
807 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-24/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.8905 |  |  |  |  | 20.38
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-24/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 1,095 (0,22054) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.8905 |  |  |  |  | 20.38 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 2
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 2
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 12
808 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-24/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.1466 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-24/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,025 (0,00813) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.1466 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 3 квартал
809 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 2-16/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4528 |  |  |  |  | 8.02
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 2-16/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,22 (0,0715) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.4528 |  |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 1
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 9
810 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-39/10 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.9621 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 от КТП 4-39/10 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,015 (0,00975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.9621 |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 3
|  |  | Наурские РЭС | [12 empty] | 2774.587 |  |  |  |  | 4718.656
|  |  | ВЛ 0,4 кВ | [12 empty] | 2774.587 |  |  |  |  | 4718.656
811 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 3-7/40 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 172.1986 |  |  |  |  | 240.57
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 3-7/40 "ПС Майская" |  |  |  |  | 2,09 (0,75075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 172.1986 |  |  |  |  | 240.57 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 50
812 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-12/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6599 |  |  |  |  | 232.92
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-12/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,85 (0,40955) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 115.6599 |  |  |  |  | 232.92 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 21
813 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-14/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6892 |  |  |  |  | 51.08
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-14/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,175 (0,06825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6892 |  |  |  |  | 51.08 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 6
814 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-13/100 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.1666 |  |  |  |  | 45.71
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-13/100 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,295 (0,0799) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.1666 |  |  |  |  | 45.71 |  |  |  | 2 квартал
815 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-3/400 "ПС Николаевская" ст Николаевская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.9411 |  |  |  |  | 13.706
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-3/400 "ПС Николаевская" ст Николаевская |  |  |  |  | 0,92 (0,14) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.9411 |  |  |  |  | 13.706 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 0.35
816 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 1-11/25 "ПС Николаевская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4719 |  |  |  |  | 32.46
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 1-11/25 "ПС Николаевская" |  |  |  |  | 0,153 (0,05967) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.4719 |  |  |  |  | 32.46 |  |  |  | 3 квартал
817 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-11/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.6202 |  |  |  |  | 66.07
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-11/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,446 (0,1338) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.6202 |  |  |  |  | 66.07 |  |  |  | 3 квартал
818 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-12/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.4361 |  |  |  |  | 46.03
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-12/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,09 (0,069) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 88.4361 |  |  |  |  | 46.03 |  |  |  | 3 квартал
819 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-7/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.5317 |  |  |  |  | 180.84
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-7/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,488 (0,16267) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 125.5317 |  |  |  |  | 180.84 |  |  |  | 2 квартал
820 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-11/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 114.6705 |  |  |  |  | 189.45
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-11/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,54 (0,192) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 114.6705 |  |  |  |  | 189.45 |  |  |  | 2 квартал
821 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-9/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 190.3828 |  |  |  |  | 376.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-9/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 1,025 (0,65388) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 190.3828 |  |  |  |  | 376.8 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 22
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 36
822 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.7795 |  |  |  |  | 424.4
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 1,334 (0,51192) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 194.7795 |  |  |  |  | 424.4 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 20
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 64
823 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-11/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.0292 |  |  |  |  | 46.03
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-11/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,14 (0,0805) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 22.0292 |  |  |  |  | 46.03 |  |  |  | 1 квартал
824 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-5/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 142.7208 |  |  |  |  | 328.37
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-5/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 1,292 (0,60939) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 142.7208 |  |  |  |  | 328.37 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 36
825 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-9/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 162.506 |  |  |  |  | 297.85
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 5-9/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,74 (0,2553) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 162.506 |  |  |  |  | 297.85 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 18
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 13
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 38
826 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-1/25 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.0746 |  |  |  |  | 73.85
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-1/25 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,178 (0,06972) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 34.0746 |  |  |  |  | 73.85 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 4
827 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-10/25 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.6741 |  |  |  |  | 129.15
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-10/25 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,356 (0,15049) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 100.6741 |  |  |  |  | 129.15 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 12
828 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-6/25 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 223.5351 |  |  |  |  | 509.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-6/25 "ПС Майская" |  |  |  |  | 1,475 (0,66547) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 223.5351 |  |  |  |  | 509.25 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 33
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 67
829 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-6/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 233.6053 |  |  |  |  | 316.75
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-6/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 3 (1,33125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 233.6053 |  |  |  |  | 316.75 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 14
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 14
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 21
830 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-1/400 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 137.5333 |  |  |  |  | 307.9
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-1/400 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,885 (0,45101) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 137.5333 |  |  |  |  | 307.9 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 24
831 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-3/25 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2803 |  |  |  |  | 57.3
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-3/25 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,18 (0,072) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2803 |  |  |  |  | 57.3 |  |  |  | 2 квартал
832 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-4/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3501 |  |  |  |  | 13.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-4/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,09 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.3501 |  |  |  |  | 13.25 |  |  |  | 1 квартал
833 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-5/25 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 109.8288 |  |  |  |  | 173.55
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-5/25 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,81 (0,34782) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 109.8288 |  |  |  |  | 173.55 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 30
834 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-10/25 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.1658 |  |  |  |  | 101.35
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-10/25 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,51 (0,15532) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 76.1658 |  |  |  |  | 101.35 |  |  |  | 2 квартал
835 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-11/25 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.084 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-11/25 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,125 (0,08125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.084 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 2 квартал
836 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-1/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.8117 |  |  |  |  | 72.7
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-1/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,322 (0,09821) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.8117 |  |  |  |  | 72.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 17
837 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-2/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.2879 |  |  |  |  | 96.75
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-2/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,26 (0,15311) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.2879 |  |  |  |  | 96.75 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 3
838 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-6/40 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.0484 |  |  |  |  | 128.26
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-6/40 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,3 (0,12346) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 74.0484 |  |  |  |  | 128.26 |  |  |  | 2 квартал
839 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-8/10 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.4166 |  |  |  |  | 53.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-8/10 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,23 (0,1081) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 26.4166 |  |  |  |  | 53.86 |  |  |  | 1 квартал
840 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-2/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.0872 |  |  |  |  | 72.7
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-2/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 0,195 (0,06546) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.0872 |  |  |  |  | 72.7 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | Ачхой-Мартановские РЭС | [12 empty] | 4038.3606 |  |  |  |  | 8264.042
|  |  | ВЛ-0.4кВ | [12 empty] | 4038.3606 |  |  |  |  | 8264.042
841 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8-14/250 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.2015 |  |  |  |  | 93.07
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8-14/250 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,952 (0,50629) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 57.2015 |  |  |  |  | 93.07 |  |  |  | 3 квартал
842 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-38/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.1073 |  |  |  |  | 98.52
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-38/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,692 (0,42088) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 47.1073 |  |  |  |  | 98.52 |  |  |  | 3 квартал
843 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8-13/250 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.8991 |  |  |  |  | 61.84
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8-13/250 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,323 (0,19023) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 29.8991 |  |  |  |  | 61.84 |  |  |  | 3 квартал
844 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 8-19/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.0652 |  |  |  |  | 107.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 8-19/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,307 (0,16885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 56.0652 |  |  |  |  | 107.6 |  |  |  | 3 квартал
845 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8 -6/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.717 |  |  |  |  | 47.77
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 8 -6/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,421 (0,09122) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.717 |  |  |  |  | 47.77 |  |  |  | 3 квартал
846 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6 -4/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.5493 |  |  |  |  | 244.92
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6 -4/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,031 (0,14211) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.5493 |  |  |  |  | 244.92 |  |  |  | 3 квартал
847 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6 -6/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.3712 |  |  |  |  | 16.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6 -6/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,134 (0,09828) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 7.3712 |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  | 1 квартал
848 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 6 -6/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.0993 |  |  |  |  | 46.96
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 6 -6/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,511 (0,08395) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 30.0993 |  |  |  |  | 46.96 |  |  |  | 2 квартал
849 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-14/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.9557 |  |  |  |  | 104.51
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-14/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,674 (0,1394) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.9557 |  |  |  |  | 104.51 |  |  |  | 3 квартал
850 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-12/400 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1276 |  |  |  |  | 6.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-12/400 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,584 (0,08134) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.1276 |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  | 1 квартал
851 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2- 7/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.2719 |  |  |  |  | 169.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2- 7/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,795 (0,32959) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.2719 |  |  |  |  | 169.8 |  |  |  | 3 квартал
852 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2674 |  |  |  |  | 59.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,511 (0,12078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 37.2674 |  |  |  |  | 59.72 |  |  |  | 3 квартал
853 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2- 6/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.0616 |  |  |  |  | 85.45
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2- 6/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,553 (0,24808) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 39.0616 |  |  |  |  | 85.45 |  |  |  | 3 квартал
854 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-20/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 137.7619 |  |  |  |  | 27.412
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-20/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,904 (0,38194) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 137.7619 |  |  |  |  | 27.412 |  |  |  | 3 квартал
855 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 6-12/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.9986 |  |  |  |  | 145.73
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 6-12/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,663 (0,39496) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 78.9986 |  |  |  |  | 145.73 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 68
856 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1- 6/100 п/с Красноармейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.9254 |  |  |  |  | 189.29
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1- 6/100 п/с Красноармейская |  |  |  |  | 0,807 (0,35041) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.9254 |  |  |  |  | 189.29 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 29
857 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7- 8/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.1217 |  |  |  |  | 31.32
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7- 8/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,013 (0,26826) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.1217 |  |  |  |  | 31.32 |  |  |  | 3 квартал
858 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-26/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.3335 |  |  |  |  | 86.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-26/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,75 (0,24375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.3335 |  |  |  |  | 86.56 |  |  |  | 3 квартал
859 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-14/630 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.6276 |  |  |  |  | 116.04
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-14/630 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,832 (0,2366) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.6276 |  |  |  |  | 116.04 |  |  |  | 3 квартал
860 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4- 7/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.5895 |  |  |  |  | 84.32
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4- 7/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,615 (0,2665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 45.5895 |  |  |  |  | 84.32 |  |  |  | 3 квартал
861 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 4- 8/400 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6948 |  |  |  |  | 92.93
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 4- 8/400 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,349 (0,17718) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.6948 |  |  |  |  | 92.93 |  |  |  | 2 квартал
862 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-24/63 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.513 |  |  |  |  | 5.22
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-24/63 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,093 (0,03023) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.513 |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  | 3 квартал
863 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 4/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 198.5551 |  |  |  |  | 365.39
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 4/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,114 (0,54632) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 198.5551 |  |  |  |  | 365.39 |  |  |  | 2 квартал
864 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 2/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.7628 |  |  |  |  | 186.9
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 2/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,926 (0,76821) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 85.7628 |  |  |  |  | 186.9 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 18
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 96
865 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7- 4/400 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.3904 |  |  |  |  | 137.3
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7- 4/400 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,32 (0,48735) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.3904 |  |  |  |  | 137.3 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 11
866 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2- 4/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.2028 |  |  |  |  | 5.22
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2- 4/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,992 (0,21493) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3.2028 |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  | 3 квартал
867 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2- 4/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.6916 |  |  |  |  | 45.11
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2- 4/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,335 (0,15633) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.6916 |  |  |  |  | 45.11 |  |  |  | 2 квартал
868 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-23/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.8534 |  |  |  |  | 246.61
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-23/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,518 (0,2879) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 89.8534 |  |  |  |  | 246.61 |  |  |  | 3 квартал
869 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-10/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6174 |  |  |  |  | 5.22
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-10/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,086 (0,01398) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.6174 |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  | 1 квартал
870 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-10/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.0507 |  |  |  |  | 121.83
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-10/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,358 (0,17453) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 69.0507 |  |  |  |  | 121.83 |  |  |  | 3 квартал
871 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-17/160 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.7315 |  |  |  |  | 279.34
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-17/160 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 1,019 (0,5481) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 148.7315 |  |  |  |  | 279.34 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 80
872 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3-18/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 183.7097 |  |  |  |  | 333.48
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3-18/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,605 (0,36033) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 183.7097 |  |  |  |  | 333.48 |  |  |  | 3 квартал
873 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-16/63 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.2869 |  |  |  |  | 46.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-16/63 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,36 (0,2106) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 17.2869 |  |  |  |  | 46.98 |  |  |  | 3 квартал
874 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-12/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 105.6542 |  |  |  |  | 193.66
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-12/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,959 (0,45931) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 105.6542 |  |  |  |  | 193.66 |  |  |  | 3 квартал
875 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 6/400 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 253.5548 |  |  |  |  | 454.39
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4- 6/400 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,684 (0,5982) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 253.5548 |  |  |  |  | 454.39 |  |  |  | 2 квартал
876 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7- 7/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.2811 |  |  |  |  | 142.71
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7- 7/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,68 (0,2431) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 77.2811 |  |  |  |  | 142.71 |  |  |  | 2 квартал
877 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 8- 5/630 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.3537 |  |  |  |  | 38.04
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 8- 5/630 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,58 (0,1885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.3537 |  |  |  |  | 38.04 |  |  |  | 3 квартал
878 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-23/160 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.762 |  |  |  |  | 74.25
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-23/160 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,323 (0,18573) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 31.762 |  |  |  |  | 74.25 |  |  |  | 3 квартал
879 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ЗТП 9-15/400 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 213.7536 |  |  |  |  | 418.86
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ЗТП 9-15/400 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 2,656 (0,44326) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 213.7536 |  |  |  |  | 418.86 |  |  |  | 3 квартал
880 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-18/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.2119 |  |  |  |  | 41.02
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-18/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,457 (0,19096) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 14.2119 |  |  |  |  | 41.02 |  |  |  | 3 квартал
881 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-16/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.6088 |  |  |  |  | 118.41
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-16/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,408 (0,42567) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 60.6088 |  |  |  |  | 118.41 |  |  |  | 2 квартал
882 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-11/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 73.7194 |  |  |  |  | 181.29
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-11/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,347 (0,21977) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 73.7194 |  |  |  |  | 181.29 |  |  |  | 3 квартал
883 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-21/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.1908 |  |  |  |  | 229.24
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-21/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,815 (0,39551) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 102.1908 |  |  |  |  | 229.24 |  |  |  | 3 квартал
884 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-15/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.487 |  |  |  |  | 128.72
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-15/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,457 (0,19803) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 67.487 |  |  |  |  | 128.72 |  |  |  | 3 квартал
885 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-12/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 175.2268 |  |  |  |  | 306.36
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-12/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,855 (0,41653) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 175.2268 |  |  |  |  | 306.36 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 18
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 13
886 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6- 8/63 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.8435 |  |  |  |  | 36.54
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6- 8/63 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,282 (0,16039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.8435 |  |  |  |  | 36.54 |  |  |  | 3 квартал
887 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-17/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6782 |  |  |  |  | 20.88
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-17/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,396 (0,20592) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 8.6782 |  |  |  |  | 20.88 |  |  |  | 2 квартал
888 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-27/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 24.3093 |  |  |  |  | 68.6
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-27/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,551 (0,33427) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 24.3093 |  |  |  |  | 68.6 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 14
889 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5- 6/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.6006 |  |  |  |  | 31.32
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5- 6/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,149 (0,08301) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 10.6006 |  |  |  |  | 31.32 |  |  |  | 1 квартал
890 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5- 9/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.2857 |  |  |  |  | 176.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5- 9/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,352 (0,25072) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 68.2857 |  |  |  |  | 176.98 |  |  |  | 3 квартал
891 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5 -7/400 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.8194 |  |  |  |  | 127.41
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5 -7/400 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,553 (0,33698) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 63.8194 |  |  |  |  | 127.41 |  |  |  | 2 квартал
892 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-11/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2418 |  |  |  |  | 58.52
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-11/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,666 (0,23088) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.2418 |  |  |  |  | 58.52 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 2
893 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-22/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.9517 |  |  |  |  | 54.65
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-22/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,196 (0,10617) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 32.9517 |  |  |  |  | 54.65 |  |  |  | 3 квартал
894 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-12/250 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.0132 |  |  |  |  | 35.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-12/250 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,551 (0,31836) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 13.0132 |  |  |  |  | 35.8 |  |  |  | 2 квартал
895 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-32/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.915 |  |  |  |  | 271.49
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-32/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,247 (0,40311) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 143.915 |  |  |  |  | 271.49 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 11
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 56
896 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-22/160 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 24.3343 |  |  |  |  | 100.1
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-22/160 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,66 (0,2145) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 24.3343 |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  | 2 квартал
897 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-24/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.1365 |  |  |  |  | 159
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-24/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,676 (0,48071) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 42.1365 |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 2 квартал
898 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-18/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.2548 |  |  |  |  | 45.48
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-18/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,974 (0,33321) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 16.2548 |  |  |  |  | 45.48 |  |  |  | 3 квартал
899 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-14/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.769 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-14/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,968 (0,6292) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.769 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
900 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-29/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.0282 |  |  |  |  | 207.7
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-29/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,7 (0,35955) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.0282 |  |  |  |  | 207.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 48
901 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2- 7/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 118.9084 |  |  |  |  | 247.8
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2- 7/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 1,843 (0,55758) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 118.9084 |  |  |  |  | 247.8 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 52
902 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-22/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1462 |  |  |  |  | 83.52
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-22/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,649 (0,39704) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.1462 |  |  |  |  | 83.52 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 64
903 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-22/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5809 |  |  |  |  | 15.66
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-22/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,091 (0,04436) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 9.5809 |  |  |  |  | 15.66 |  |  |  | 3 квартал
904 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4- 2/400 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.769 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4- 2/400 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,249 (0,16185) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2.769 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 1 квартал
905 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-34/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.7893 |  |  |  |  | 89.54
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-34/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,432 (0,17869) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 46.7893 |  |  |  |  | 89.54 |  |  |  | 3 квартал
906 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-10/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.6625 |  |  |  |  | 330.95
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-10/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 2,351 (0,6125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 132.6625 |  |  |  |  | 330.95 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 72
907 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8 -4/100 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.3438 |  |  |  |  | 33.56
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 8 -4/100 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,33 (0,16683) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 12.3438 |  |  |  |  | 33.56 |  |  |  | 2 квартал
908 |  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-17/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0629 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-17/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,115 (0,05606) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 28.0629 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 3 квартал
|  |  | Ачхой-Мартановские РЭС СПУ | [12 empty] | 450.0803 |  |  |  |  | 733.93
|  |  | ВЛ-0,4кВ | [12 empty] | 450.0803 |  |  |  |  | 733.93
909 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.6989 |  |  |  |  | 61.87
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,42 (0,159) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 38.6989 |  |  |  |  | 61.87 |  |  |  | 3 квартал
910 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.5987 |  |  |  |  | 127.68
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 2,792 (0,27752) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 81.5987 |  |  |  |  | 127.68 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 7
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 28
911 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.3513 |  |  |  |  | 77.36
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ЗТП 8-2/400кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 2,5 (0,13889) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 49.3513 |  |  |  |  | 77.36 |  |  |  | 3 квартал
912 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.761 |  |  |  |  | 105.66
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1,987 (0,22549) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 59.761 |  |  |  |  | 105.66 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 4
913 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.1322 |  |  |  |  | 26.02
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,243 (0,07814) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 11.1322 |  |  |  |  | 26.02 |  |  |  | 2 квартал
914 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП 1-2/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.2957 |  |  |  |  | 107.88
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП 1-2/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1,786 (0,28977) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 64.2957 |  |  |  |  | 107.88 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 24
915 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от КТП 1-2/100кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.386 |  |  |  |  | 11.2
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от КТП 1-2/100кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,53 (0,14354) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 5.386 |  |  |  |  | 11.2 |  |  |  | 3 квартал
916 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.3569 |  |  |  |  | 68.66
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1,3 (0,08244) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 44.3569 |  |  |  |  | 68.66 |  |  |  | 3 квартал
917 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.1238 |  |  |  |  | 8.94
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,349 (0,17014) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 4.1238 |  |  |  |  | 8.94 |  |  |  | 3 квартал
918 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-4 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.8012 |  |  |  |  | 81.21
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-4 от МТП 7-7/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,686 (0,1421) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 55.8012 |  |  |  |  | 81.21 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 16
919 |  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.5745 |  |  |  |  | 57.45
|  |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от КТП 7-4/315кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 2,538 (0,15228) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 35.5745 |  |  |  |  | 57.45 |  |  |  | 2 квартал
ВЛ 6-20 кВ
|  |  | Служба РЭС | [12 empty] | 19945.2377 |  |  |  |  | 27394.4506
|  |  | ГГЭС | [12 empty] | 9649.5291 |  |  |  |  | 15623.98
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 532.4574 |  |  |  |  | 697.84
1 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-8 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.6282 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-8 ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,21 (0,039) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.6282 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
2 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.4788 |  |  |  |  | 61.19
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-9 ПС "Южная" |  |  |  |  | 1,72 (0,14268) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.4788 |  |  |  |  | 61.19 |  |  |  | 3 квартал
3 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 26.0847 |  |  |  |  | 36.37
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Южная" |  |  |  |  | 5,576 (0,09495) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 26.0847 |  |  |  |  | 36.37 |  |  |  | 3 квартал
4 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Трансмаш" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.7453 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС "Трансмаш" |  |  |  |  | 1,25 (0,05242) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.7453 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
5 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-14 ПС "Трансмаш" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.7453 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-14 ПС "Трансмаш" |  |  |  |  | 1,7 (0,05525) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 16.7453 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
6 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-27 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 33.0808 |  |  |  |  | 49.64
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-27 ПС "Северная" |  |  |  |  | 9,272 (0,14881) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 33.0808 |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  | 2 квартал
7 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-5 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 10.159 |  |  |  |  | 11.55
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-5 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 0,587 (0,03852) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 10.159 |  |  |  |  | 11.55 |  |  |  | 2 квартал
8 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-12 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 33.0808 |  |  |  |  | 49.64
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-12 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 5,577 (0,10211) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 33.0808 |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  | 3 квартал
9 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-1 ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.5958 |  |  |  |  | 61.19
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-1 ПС "Консервная" |  |  |  |  | 13,099 (0,15241) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.5958 |  |  |  |  | 61.19 |  |  |  | 3 квартал
10 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 294.8587 |  |  |  |  | 353.8
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-17 ПС "Консервная" |  |  |  |  | 10,785 (1,62355) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 294.8587 |  |  |  |  | 353.8 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 9
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 7
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 45
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 60
|  |  | КЛ 6-10кВ | [12 empty] | 9117.0717 |  |  |  |  | 14926.14
11 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-11 ПС "Западная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 647.9831 |  |  |  |  | 1080
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-11 ПС "Западная" |  |  |  |  | 50 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 647.9831 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | 3 квартал
12 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-12 ПС "Западная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 647.859 |  |  |  |  | 1080
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-12 ПС "Западная" |  |  |  |  | 650 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 647.859 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | 3 квартал
13 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 441.9954 |  |  |  |  | 720
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 2 562 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 441.9954 |  |  |  |  | 720 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 20
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 20
14 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-7 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 387.6094 |  |  |  |  | 990
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-7 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 2 555 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 387.6094 |  |  |  |  | 990 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм | 1 муфта | 30
15 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-20 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 496.5116 |  |  |  |  | 1530
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-20 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 1 930 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 496.5116 |  |  |  |  | 1530 |  |  |  | 3 квартал
16 |  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-37 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 123.5024 |  |  |  |  | 225
|  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-37 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 3 384 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 123.5024 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 60
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 100
17 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-2 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 400.3633 |  |  |  |  | 670
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-2 ПС "Северная" |  |  |  |  | 2 400 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 400.3633 |  |  |  |  | 670 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее первые 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 20
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 8
18 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-5 "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 446.6419 |  |  |  |  | 351.02
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-5 "Северная" |  |  |  |  | 470 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 446.6419 |  |  |  |  | 351.02 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 40
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: до 120 мм | 1 муфта | 40
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 4
19 |  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 333.1182 |  |  |  |  | 360
|  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС "Северная" |  |  |  |  | 2 985 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 333.1182 |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее в распутицу первые 5м (масса 1пог.м до 6 кг ) | 5 м | 40
20 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-10 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 904.2569 |  |  |  |  | 1169
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-10 ПС "Северная" |  |  |  |  | 6 620 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 904.2569 |  |  |  |  | 1169 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее в распутицу первые 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 100
[10 empty] | Установка соединительной свинцовой муфты типа МСЛ на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 30
21 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-14 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 260.5164 |  |  |  |  | 252
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-14 ПС "Северная" |  |  |  |  | 5 310 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 260.5164 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 40
[10 empty] | Установка соединительной свинцовой муфты типа МСЛ на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 8
22 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 648.3553 |  |  |  |  | 1080
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-21 ПС "Северная" |  |  |  |  | 8 934 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 648.3553 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 30
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 30
23 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 724.3771 |  |  |  |  | 915.92
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 8 924 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 724.3771 |  |  |  |  | 915.92 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее в распутицу первые 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 64
24 |  |  | КЛ 6-10 кВ Ф -18 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 433.7115 |  |  |  |  | 494.4
|  |  | КЛ 6-10 кВ Ф -18 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 2 150 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 433.7115 |  |  |  |  | 494.4 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 10
25 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 333.7156 |  |  |  |  | 900
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 9 210 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 333.7156 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 25
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 25
26 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-2 "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 162.6364 |  |  |  |  | 52.5
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-2 "Южная" |  |  |  |  | 4 300 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 162.6364 |  |  |  |  | 52.5 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Установка соединительной свинцовой муфты типа МСЛ на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 25
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: до 120 мм | 1 муфта | 25
27 |  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 648.2313 |  |  |  |  | 1080
|  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС "Южная" |  |  |  |  | 3 940 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 648.2313 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  | 2 квартал
28 |  |  | КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 536.7479 |  |  |  |  | 1011.6
|  |  | КЛ 6-10кВ Ф-15 ПС "Южная" |  |  |  |  | 3 157 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 536.7479 |  |  |  |  | 1011.6 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 60
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 10
29 |  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-28 "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 538.9391 |  |  |  |  | 964.7
|  |  | КЛ 6-10 кВ Ф-28 "Южная" |  |  |  |  | 1 410 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 538.9391 |  |  |  |  | 964.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена кабеля в траншее каждые последующие 5м в распутицу (масса 1пог.м более 6 кг ) | 5 м | 20
[10 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 15
|  |  | АГЭС | [12 empty] | 746.7617 |  |  |  |  | 945.44
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 746.7617 |  |  |  |  | 945.44
30 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 737.2502 |  |  |  |  | 941.59
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 10,134 (1,86372) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 737.2502 |  |  |  |  | 941.59 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 41
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 11
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 96
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 38
31 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 9.5114 |  |  |  |  | 3.85
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 23,43 (0,01583) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 9.5114 |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 1 квартал
|  |  | Гуд ГЭС | [12 empty] | 663.284 |  |  |  |  | 595.454
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 663.284 |  |  |  |  | 595.454
32 |  |  | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 140.173 |  |  |  |  | 129.7
|  |  | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 12,505 (0,60209) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 140.173 |  |  |  |  | 129.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 10
33 |  |  | ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 173.534 |  |  |  |  | 142.624
|  |  | ВЛ 6 Ф-18 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 9,2 (0,62112) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 173.534 |  |  |  |  | 142.624 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 6
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 1.8
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 8
34 |  |  | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 349.5771 |  |  |  |  | 323.13
|  |  | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 31,65 (1,49264) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 349.5771 |  |  |  |  | 323.13 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 25
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 23
|  |  | Веденские РЭС | [12 empty] | 481.1492 |  |  |  |  | 1026.62
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 481.1492 |  |  |  |  | 1026.62
35 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 186.026 |  |  |  |  | 462.8
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено |  |  |  |  | 5,017 (1,91133) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 186.026 |  |  |  |  | 462.8 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 112
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 20
36 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 244.9473 |  |  |  |  | 560.84
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Ведено |  |  |  |  | 9,361 (2,3606) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 244.9473 |  |  |  |  | 560.84 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 110
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 48
37 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Махкеты | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 50.1759 |  |  |  |  | 2.98
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 п/с Махкеты |  |  |  |  | 20,975 (0,67403) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 50.1759 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 35
|  |  | Грозненские РЭС | [12 empty] | 1823.6644 |  |  |  |  | 2265.65
|  |  | ВЛ-6,10 | [12 empty] | 1823.6644 |  |  |  |  | 2265.65
38 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Толстой-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 7.2113 |  |  |  |  | 9.6
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "Толстой-юрт" |  |  |  |  | 1,945 (0,26029) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 7.2113 |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 3 квартал
39 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 30.5222 |  |  |  |  | 7.7
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 12,62 (0,03791) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 30.5222 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 3 квартал
40 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "Западная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 22.3159 |  |  |  |  | 24.41
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "Западная" |  |  |  |  | 1,44 (0,24417) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 22.3159 |  |  |  |  | 24.41 |  |  |  | 2 квартал
41 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 1028.4752 |  |  |  |  | 1316.41
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 24,4 (3,53639) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 1028.4752 |  |  |  |  | 1316.41 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 50
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 300
42 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 274.0451 |  |  |  |  | 331.81
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Калаус" |  |  |  |  | 6,34 (1,19618) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 274.0451 |  |  |  |  | 331.81 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 51
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 39
43 |  |  | ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 461.0947 |  |  |  |  | 575.72
|  |  | ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус" |  |  |  |  | 23,09 (1,75274) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 461.0947 |  |  |  |  | 575.72 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 108
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 46
|  |  | Гудермесские РЭС | [12 empty] | 448.195 |  |  |  |  | 346.24
|  |  | ВЛ-6-10 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 448.195 |  |  |  |  | 346.24
44 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 448.195 |  |  |  |  | 346.24
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 8,64 (0,96) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 448.195 |  |  |  |  | 346.24 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 16
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 16
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 16
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 48
|  |  | Курчалоевские РЭС | [12 empty] | 556.0393 |  |  |  |  | 542.09
|  |  | ВЛ 6-10кВ | [12 empty] | 556.0393 |  |  |  |  | 542.09
45 |  |  | ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 22.9393 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 39,665 (0,07539) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 22.9393 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
46 |  |  | ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 533.1 |  |  |  |  | 517.27
|  |  | ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 19,665 (2,78023) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 533.1 |  |  |  |  | 517.27 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена штыревых изоляторов на подвесные стеклянные на ВЛ напряжением 35 кВ | 1 подвеска | 120
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 23
|  |  | Надтеречные РЭС | [12 empty] | 152.9622 |  |  |  |  | 201.82
|  |  | ВЛ 6-10кВ | [12 empty] | 152.9622 |  |  |  |  | 201.82
47 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-1 ПС Горская 4 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.5609 |  |  |  |  | 84.65
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-1 ПС Горская 4 |  |  |  |  | 0,901 (0,4028) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.5609 |  |  |  |  | 84.65 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 15
48 |  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС Али-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 110.4013 |  |  |  |  | 117.17
|  |  | ВЛ 6-10кВ Ф-3 ПС Али-Юрт |  |  |  |  | 3,2688 (0,87) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 110.4013 |  |  |  |  | 117.17 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 101
|  |  | Ножай-Юртовские РЭС | [12 empty] | 2644.2782 |  |  |  |  | 2578.6
|  |  | ВЛ 6-10кВ | [12 empty] | 2644.2782 |  |  |  |  | 2578.6
49 |  |  | "ПС-Саясан" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 692.2362 |  |  |  |  | 749.78
|  |  | "ПС-Саясан" Ф-1 |  |  |  |  | 20,24 (2,96853) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 692.2362 |  |  |  |  | 749.78 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 15
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 3
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 11
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 81
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 162
50 |  |  | "ПС-Беной" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 1341.3654 |  |  |  |  | 1232.7
|  |  | "ПС-Беной" Ф-6 |  |  |  |  | 14 (4,33891) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 1341.3654 |  |  |  |  | 1232.7 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена деревянной одностоечной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 7
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 29
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 63
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 66
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 390
51 |  |  | "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 610.6765 |  |  |  |  | 596.12
|  |  | "ПС-Ножай-Юрт" Ф-4 |  |  |  |  | 11 (1,68341) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 610.6765 |  |  |  |  | 596.12 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 2
[10 empty] | Установка подкоса железобетонного | 1 подкос | 10
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 114
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 93
|  |  | Урус-Мартановские РЭС | [12 empty] | 669.7969 |  |  |  |  | 759.28
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 669.7969 |  |  |  |  | 759.28
52 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.4819 |  |  |  |  | 77
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-16 п/с "Красноармейская" |  |  |  |  | 5,092 (0,07129) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 42.4819 |  |  |  |  | 77 |  |  |  | 2 квартал
53 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 55.409 |  |  |  |  | 37.23
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 16,695 (0,08775) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 55.409 |  |  |  |  | 37.23 |  |  |  | 3 квартал
54 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 337.7705 |  |  |  |  | 348.19
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец" |  |  |  |  | 23,838 (1,224) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 337.7705 |  |  |  |  | 348.19 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 17
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 138
55 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 234.1355 |  |  |  |  | 296.86
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-4 ПС"Предгорная" |  |  |  |  | 4,11 (0,67255) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 234.1355 |  |  |  |  | 296.86 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 22
|  |  | Шалинские РЭС | [12 empty] | 65.2627 |  |  |  |  | 106.16
|  |  | ВЛ 6-10кВ | [12 empty] | 65.2627 |  |  |  |  | 106.16
56 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 6.7041 |  |  |  |  | 18
|  |  | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Цемзавод |  |  |  |  | 2,4 (0,19024) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 6.7041 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 5
57 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 11.4948 |  |  |  |  | 36
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Шали" |  |  |  |  | 13,395 (0,18525) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 11.4948 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 2 квартал
58 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 34.8236 |  |  |  |  | 39.75
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10,24 (0,12402) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 34.8236 |  |  |  |  | 39.75 |  |  |  | 3 квартал
59 |  |  | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 12.2402 |  |  |  |  | 12.41
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод |  |  |  |  | 19,526 (0,02422) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 12.2402 |  |  |  |  | 12.41 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 1
|  |  | Шатойские РЭС | [12 empty] | 416.01 |  |  |  |  | 511.19
|  |  | ВЛ 10 кВ | [12 empty] | 416.01 |  |  |  |  | 511.19
60 |  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 312.9904 |  |  |  |  | 393.83
|  |  | ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 10,78 (1,35994) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 312.9904 |  |  |  |  | 393.83 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 40
61 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 103.0195 |  |  |  |  | 117.36
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Шатой" |  |  |  |  | 7,374 (0,23787) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 103.0195 |  |  |  |  | 117.36 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 4
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 4
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 4
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 12
|  |  | Шелковские РЭС | [12 empty] | 342.1966 |  |  |  |  | 382.3926
|  |  | Червленский производственный участок | [12 empty] | 152.1102 |  |  |  |  | 201.991
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 152.1102 |  |  |  |  | 201.991
62 |  |  | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 152.1102 |  |  |  |  | 201.991
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 20,152 (0,80957) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 152.1102 |  |  |  |  | 201.991 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 27
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.45
|  |  | ВЛ-6-10кВ | [12 empty] | 190.0864 |  |  |  |  | 180.4016
63 |  |  | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Новошедринская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 190.0864 |  |  |  |  | 180.4016
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС "Новошедринская" |  |  |  |  | 1,04 (0,80447) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 190.0864 |  |  |  |  | 180.4016 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 8
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.32
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 50
|  |  | Наурские РЭС | [12 empty] | 390.981 |  |  |  |  | 445.974
|  |  | ВЛ 6-10 кВ | [12 empty] | 390.981 |  |  |  |  | 445.974
64 |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 23.7272 |  |  |  |  | 24.82
|  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 42,5 (0,08742) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 23.7272 |  |  |  |  | 24.82 |  |  |  | 3 квартал
65 |  |  | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 367.2538 |  |  |  |  | 421.154
|  |  | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС "Степная" |  |  |  |  | 26,69 (0,90989) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 367.2538 |  |  |  |  | 421.154 |  |  |  | 3 квартал
[10 empty] | Замена изолятора | 1 изолятор | 45
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 15
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 15
[10 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 0.8
|  |  | Ачхой-Мартановские РЭС | [12 empty] | 895.1276 |  |  |  |  | 1063.56
|  |  | ВЛ-6,10кВ | [12 empty] | 895.1276 |  |  |  |  | 1063.56
66 |  |  | ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 895.1276 |  |  |  |  | 1063.56
|  |  | ВЛ 10 кВ ф-8 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 9,733 (1,51707) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 895.1276 |  |  |  |  | 1063.56 |  |  |  | 2 квартал
[10 empty] | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 опора | 34
[10 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ | 1 траверса | 29
[10 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии | 1 вставка | 112
[10 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 155