## TDSheet
ФОРМА ТО
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба ПС электрических сетей"
РЭС _______________________________
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[5 empty] | Харебов О.А. | [13 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 | 19 | г | [6 empty] | 1 ноября |  |  |  | 20 |  | 19 | г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК технического обслуживания ПС 35-110 кВ Служба ПС на 2020 год.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"
№ п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Наименование объекта | Ед. изм | Норма вемени на ЕО | Январь |  |  |  | Февраль |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Трудозатраты |  | Сроки выполнения
[11 empty] | п | ф |  |  | п | ф | п |  |  | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
1 |  |  | Проверка состояния заземлителей | [5 empty] | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 26 | [11 empty] | 53 |  | 39.75
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 26 | [11 empty] | 53 |  | 39.75 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 8 | [11 empty] | 35 |  | 26.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 8 | [11 empty] | 35 |  | 26.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 6.75 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 6 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 6.75 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 6.75 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 13.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 13.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6.75 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6.75 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 10 заземлений | 0.75 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.25 |  | 01.07.2020
2 |  |  | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль заземляющих устройств | [5 empty] | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 32 | [11 empty] | 68 |  | 115.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 32 | [11 empty] | 68 |  | 115.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 8 | [11 empty] | 44 |  | 74.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 8 | [11 empty] | 44 |  | 74.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 20.4 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 13.6 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 8.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 8.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.1 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [15 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 20.4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [13 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 20.4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 40.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24 |  | 40.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 20.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 20.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 1.7 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.2 |  | 01.07.2020
3 |  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 2 | [5 empty] | 34 |  | 10.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 2 | [5 empty] | 34 |  | 10.2 |  | 01.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 2 | [5 empty] | 34 |  | 10.2 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 7 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 18 |  | 2 | [5 empty] | 33 |  | 9.9 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 3 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | СР-2-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 4 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Т-2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 4 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 3 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН литые | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | СР-10 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | РДЗ Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 выключатель | 0.15 | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-2-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 выключатель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-1-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 выключатель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 11.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.07.2020
|  |  | СР-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.07.2020
|  |  | ЛР-127 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 выключатель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 выключатель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 выключатель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 выключатель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2020
4 |  |  | Опробование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 82 |  | 56 |  | 10 |  | 108 |  | 8 | [9 empty] | 270 |  | 135
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 82 |  | 56 |  | 10 |  | 108 |  | 8 | [9 empty] | 270 |  | 135 |  | 31.08.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 47 |  | 32 |  | 8 |  | 75 |  | 8 | [9 empty] | 176 |  | 88 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 13 |  | 23 |  | 5 |  | 32 |  | 4 | [9 empty] | 77 |  | 38.5 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-94 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-445 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-446 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-451 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-76 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-КЛ-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-79 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 |  | 5 | [15 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-19 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-20 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 |  | 4 | [9 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.08.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Л-3 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Л-7 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Л-18 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 3 |  | 3 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Л-475 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ-Л-60 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-47 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-86 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-445 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-481 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-87 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-449 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т3-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т4-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т3-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-52 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-48 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-452 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-51 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-440 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 4 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 4 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Л-10 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Л-497 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Л-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Л-496 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-4 35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Л-17 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-3 35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Л-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 5.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 5.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-62 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-5 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-58 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-29 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-61 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-30 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-36 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 5 |  | 2 | [13 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 30.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 5 |  | 2 | [13 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 30.06.2020
|  |  | В-96 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-478 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | В-6 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-477 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 34 |  | 9 |  | 3 |  | 36 |  | 4 | [9 empty] | 92 |  | 46 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-415 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-96 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-493 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-474 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-472 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.03.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-резерв |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-448 А |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-479 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-447 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 4 |  | 2 |  | 25.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.04.2020
|  |  | В-Л-49 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | В-Л-48 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | В-Л-444 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-95 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-94 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-452 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-34 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ-Л-14 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-67 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-44 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-438 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-95 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 25.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.03.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-89 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-490 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Л-30 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Л-32 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л- |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-11 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-496 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-497 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | Потребительские для СУРР АВР |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "ТЭЦ-1" (На балансе потр.) |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-34 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-34 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Л-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Горская-4" 35/6кВ (на балансе потребителя) |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 35 |  | 24 |  | 2 |  | 33 | [11 empty] | 94 |  | 47 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 28 | [11 empty] | 36 |  | 18 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-84 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-78 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-80 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-54 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-406 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-4 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-54а |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-435 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-55 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-414 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-415 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-412 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-426 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Л |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-403 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-401 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-402 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-83а |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-3 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-4 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 3 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-98 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Л-82 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В Т-3 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-583 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-97 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 27 |  | 24 |  | 2 |  | 5 | [11 empty] | 58 |  | 29 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-412 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-411 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-402 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 2 |  | 5 | [15 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ 35 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-98 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-99 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-68 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-97 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-433 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-402 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-401 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-430 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.07.2020
|  |  | СМВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ-35 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | СМВ-35 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-68 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-492 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-90 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-99 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-78 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-91 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | СМВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-406 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-405 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-85 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-2 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | МВ Т-3 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Л-81 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ - Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ Т-1 35кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | МВ Т-1 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.06.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-431 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-83 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-34 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
|  |  | МВ Л-45 |  |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 30.04.2020
5 |  |  | Техническое обслуживание. Выключатели ВВУ-35 | [5 empty] | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 36
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 36 |  | 01.08.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 36 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 36 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 24 |  | 01.08.2020
|  |  | В-60 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 12 |  | 01.08.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 12 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 12 |  | 01.04.2020
|  |  | В-Л-49 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | шт. | 12 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 12 |  | 01.04.2020
6 |  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 1.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
7 |  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 1.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
8 |  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 6.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 3.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
9 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-166/v3-0,014 | [5 empty] | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 93.1 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 19.6 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 24.08.2020
10 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМК-110/v3-0,0064 | [5 empty] | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 28.5 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 24.08.2020
11 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-66/v3-0,0044 | [5 empty] | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 101.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 101.4 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 101.4 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 74.1 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 11.7 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 11.7 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 27.3 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 27.3 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 11.7 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 11.7 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 27.3 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 15.6 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 7.8 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.95 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3.9 |  | 24.08.2020
12 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СММ-20/v3-0,035 | [5 empty] | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 59.8
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 59.8 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 59.8 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 43.7 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 6.9 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 6.9 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 16.1 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 16.1 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 6.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 6.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 16.1 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 9.2 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 1.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2.3 |  | 24.08.2020
13 |  |  | Чистка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 22.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 22.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 22.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 4.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 4.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 6.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 6.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 8.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
14 |  |  | Чистка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 3.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
15 |  |  | Покраска | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 17.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 17.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 17.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 11.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 3.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 4.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 4.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
16 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-133/v3-0,0186 | [5 empty] | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 127.4 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 93.1 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 14.7 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 34.3 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 19.6 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 9.8 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 2.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4.9 |  | 24.08.2020
17 |  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6 |  | 01.04.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 6 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 01.04.2020
18 |  |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-110/v3-0,0064 | [5 empty] | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 39 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 28.5 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 10.5 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 6 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.75 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 |  | 24.08.2020
19 |  |  | Внешний осмотр: Масляные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.15 | 260 | 152 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 3120 | 152 | 936 | 38.25
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 260 | 152 |  |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 3120 | 152 | 936 | 38.25 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 126 | 126 |  |  | 126 |  | 126 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 1512 | 126 | 453.6 | 37.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 126 | 126 |  |  | 126 |  | 126 |  |  |  |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 126 |  | 1512 | 126 | 453.6 | 37.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 134 | 26 |  |  | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 134 |  | 1608 | 26 | 482.4 | 0.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 130 | 22 |  |  | 130 |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 130 |  | 1560 | 22 | 468 | 0.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 |  | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 |  | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
20 |  |  | Внешний осмотр: Масляные выключатели 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.2 | 160 | 114 |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 1920 | 114 | 768 | 42.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 160 | 114 |  |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 1920 | 114 | 768 | 42.4 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 106 | 106 |  |  | 106 |  | 106 |  |  |  |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 106 |  | 1272 | 106 | 508.8 | 42.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 86.4 | 7.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 88 | 88 |  |  | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 1056 | 88 | 422.4 | 35.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 33.6 | 2.8 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 54 | 8 |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 648 | 8 | 259.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 54 | 8 |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 54 |  | 648 | 8 | 259.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 |  | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
21 |  |  | Внешний осмотр: Масляные выключатели 110 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.8 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 115.2 | 9.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 115.2 | 9.6 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 115.2 | 9.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 115.2 | 9.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 57.6 | 4.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 57.6 | 4.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 38.4 | 3.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 38.4 | 3.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.8 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 38.4 | 3.2 | 01.12.2020
22 |  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.15 | 282 | 272 |  |  | 282 |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 3384 | 272 | 1015.2 | 81.3
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 282 | 272 |  |  | 282 |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 3384 | 272 | 1015.2 | 81.3 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 271 | 271 |  |  | 271 |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 271 |  | 3252 | 271 | 975.6 | 81.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 94 | 94 |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 1128 | 94 | 338.4 | 28.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 29 | 29 |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 348 | 29 | 104.4 | 8.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 29 | 29 |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 348 | 29 | 104.4 | 8.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 39 | 39 |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 468 | 39 | 140.4 | 11.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 39 | 39 |  |  | 39 |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 468 | 39 | 140.4 | 11.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 177 | 177 |  |  | 177 |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 177 |  | 2124 | 177 | 637.2 | 53.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 1 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 1 | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 11 | 1 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 1 | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.15 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
23 |  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
24 |  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 9 | [7 empty] | 30 |  | 12
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 9 | [7 empty] | 30 |  | 12 |  | 01.09.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 9 | [7 empty] | 23 |  | 9.2 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 20 |  | 8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.6 |  | 01.09.2020
|  |  | СВ-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 4 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Т-2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | В 35 резерв 3 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1.6 |  | 01.04.2020
|  |  | В-КЛ- 2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | В-Л- 77 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | В-Т-2 35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | СВ-35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.06.2020
|  |  | В-Т-1 35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | В-Л-479 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | В-Т-2 35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | В-Л-448 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | В-Л-480 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.08.2020
|  |  | В-60 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | В-Л-49 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 7 |  | 2.8 |  | 11.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 6 |  | 2.4 |  | 11.08.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 15.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 15.03.2020
|  |  | В- Т-2 35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 15.03.2020
|  |  | В-35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 15.03.2020
|  |  | В- Т-1 35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 15.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 11.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 11.08.2020
|  |  | В Т-2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 11.08.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 02.02.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 02.02.2020
|  |  | В- Т-2 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 02.02.2020
|  |  | В Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 02.02.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 17.02.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 17.02.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 17.02.2020
|  |  | В Т-1 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.2 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 17.02.2020
25 |  |  | Внешний осмотр: Элегазовые выключатели 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 | 2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 | 2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 | 0.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 | 0.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
26 |  |  | Внешний осмотр: Элегазовые выключатели 110 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 19.2 | 1.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 19.2 | 1.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 выключатель | 0.4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
27 |  |  | Протирка изоляции: Элегазовые выключатели 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11 |  | 24.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11 |  | 24.2 |  | 31.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 11 |  | 24.2 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 4.4 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-87а |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 |  | 8.8 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 6.6 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Л-491 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 30.04.2020
|  |  | Потребительские для СУРР АВР |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 11 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Аргунская ТЭЦ" 110/35/6,3кВ (Аренда) |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 11 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Л-93 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т1-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.05.2020
|  |  | ШСВ-35 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Л-88 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель | 1.1 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.2 |  | 31.05.2020
28 |  |  | Протирка изоляции: Элегазовые выключатели 110 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 36 |  | 23 |  | 5 |  | 6 | [11 empty] | 73 |  | 204.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 36 |  | 23 |  | 5 |  | 6 | [11 empty] | 73 |  | 204.4 |  | 31.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 36 |  | 15 | [15 empty] | 54 |  | 151.2 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 33 |  | 7 | [15 empty] | 43 |  | 120.4 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | [17 empty] | 8 |  | 22.4 |  | 30.04.2020
|  |  | В 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 25.04.2020
|  |  | В 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.03.2020
|  |  | В 110 резерв 2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ШСВ 110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В 110 резерв 1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ОВ 110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В 110 Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В 110 Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 16.8 |  | 30.04.2020
|  |  | Выключатель трансформатора Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В- Л-142 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В- Л-126 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | Выключатель трансформатора Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ШСВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В- Л-126 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | СВ-110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 31.03.2020
|  |  | В-110 Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.03.2020
|  |  | В-110 Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.03.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т1-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-161 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-144 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 22.4 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 22.4 |  | 30.04.2020
|  |  | В-141 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ШСВ-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-142 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-146 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-144 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-149 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-177 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-126 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 |  | 6 | [15 empty] | 8 |  | 22.4 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 2 |  | 6 | [15 empty] | 8 |  | 22.4 |  | 31.05.2020
|  |  | ОВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ШСВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В- Л-185 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ОВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В- Л-142 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-182 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | Потребительские для СУРР АВР |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 3 |  | 8 | [15 empty] | 11 |  | 30.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Аргунская ТЭЦ" 110/35/6,3кВ (Аренда) |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 3 |  | 8 | [15 empty] | 11 |  | 30.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-141 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | ОВ-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-126 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-142 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-125 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.04.2020
|  |  | В-Т2-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ-1-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т1-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ-2-110 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-162 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ОВ-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 8 |  | 5 |  | 6 | [11 empty] | 19 |  | 53.2 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 8 |  | 5 |  | 6 | [11 empty] | 19 |  | 53.2 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 5.6 |  | 31.07.2020
|  |  | В-Л-130 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | ОСВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 14 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 14 |  | 31.05.2020
|  |  | В Л-147 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В Л-146 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ 110 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 8.4 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 8.4 |  | 31.05.2020
|  |  | В Л-148 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | В-147 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | СВ-110 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.05.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 8.4 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 8.4 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-176 ("Оборудование ОАО "Грознефтегаз") |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-177 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | В- Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 5 |  | 1 | [11 empty] | 6 |  | 16.8 |  | 31.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 5 |  | 1 | [11 empty] | 6 |  | 16.8 |  | 31.07.2020
|  |  | В Л-123 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.06.2020
|  |  | В Л-129 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.06.2020
|  |  | В Л-120 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.06.2020
|  |  | В Л-122 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.06.2020
|  |  | В Т-2 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 31.07.2020
|  |  | В Т-1 |  |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель | 1.4 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 2.8 |  | 30.06.2020
29 |  |  | 7.1. Внешний осмотр Внешний осмотр: Отделители 35 кВ | [5 empty] | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
30 |  |  | 7.1. Внешний осмотр Внешний осмотр: Отделители 110 кВ | [5 empty] | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 |  | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 отделитель | 0.25 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6 |  | 01.12.2020
31 |  |  | Внешний осмотр: Разъединители 6-10 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 0.8
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 0.8 |  | 14.08.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2020
|  |  | СР-10 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 0.6 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 0.6 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 25.04.2020
|  |  | ШР Ф-4 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 18.01.2020
|  |  | ШР Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 18.01.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 14.08.2020
|  |  | ШР ТН-Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 14.08.2020
32 |  |  | Внешний осмотр: Разъединители 110 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 5 |  | 16 |  | 35 | [7 empty] | 114 |  | 57
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 5 |  | 16 |  | 35 | [7 empty] | 114 |  | 57 |  | 16.09.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 5 |  | 16 |  | 35 | [7 empty] | 114 |  | 57 |  | 16.09.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 5 |  | 16 |  | 35 | [7 empty] | 114 |  | 57 |  | 16.09.2020
|  |  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2 |  | 16.09.2020
|  |  | ЛР-160 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 13.09.2020
|  |  | СР-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 16.09.2020
|  |  | ЛР-162 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 16.09.2020
|  |  | СР-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 13.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 31 | [7 empty] | 31 |  | 15.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 ШСВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-1 110 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-2 110 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 ШСВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 48 | [17 empty] | 48 |  | 24 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | РДЗ Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ШСВ-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | РДЗ Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ШСВ-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 13.08.2020
|  |  | ЛР-Л-112 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 13.08.2020
|  |  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 27.03.2020
|  |  | ЛР-141 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель | 0.25 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 27.03.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1 |  | 25.04.2020
|  |  | СР-1-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 24.04.2020
|  |  | СР-2-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.5 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.07.2020
|  |  | СР-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.07.2020
|  |  | ЛР-127 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 7.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 7.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-142-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-146 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-144-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.08.2020
|  |  | ШР-126-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 17.08.2020
|  |  | ШР-ТН-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-146-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ШР-ТН-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.08.2020
|  |  | ШР-ОВ-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ШР-149-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-146-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-177-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-141-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 17.08.2020
|  |  | ШР-ОВ-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ОВ-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-ОВ-2 Ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ОВ-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-ОВ-2 Ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.25 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.04.2020
33 |  |  | Протирка изоляции: Разъединители 110 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 37 | [7 empty] | 118 |  | 106.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 37 | [7 empty] | 118 |  | 106.2 |  | 16.09.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 37 | [7 empty] | 118 |  | 106.2 |  | 16.09.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 4 |  | 16 |  | 37 | [7 empty] | 118 |  | 106.2 |  | 16.09.2020
|  |  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 3.6 |  | 16.09.2020
|  |  | ЛР-160 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 13.09.2020
|  |  | СР-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 16.09.2020
|  |  | ЛР-162 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 16.09.2020
|  |  | СР-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 13.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 33 | [7 empty] | 33 |  | 29.7 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 ШСВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 Ойсунгур |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-1 110 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-2 110 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 ШСВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 3 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-1 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 110 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР-2 110 ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 54 | [17 empty] | 54 |  | 48.6 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | РДЗ Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ШСВ-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-142 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | РДЗ Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ- ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-ШСВ-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т1-2 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-2 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ШР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс Р ТН-1 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ОР-Т-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ТР-Т-1 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-Т2-2 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 13.08.2020
|  |  | ЛР-Л-112 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 13.08.2020
|  |  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 27.03.2020
|  |  | ЛР-141 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель | 0.45 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 27.03.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.8 |  | 25.04.2020
|  |  | СР-1-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 24.04.2020
|  |  | СР-2-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3.6 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3.6 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 25.07.2020
|  |  | ШР-Т2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 25.07.2020
|  |  | СР-110 |  |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 25.07.2020
|  |  | ЛР-126 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 13.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 13.5 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-142-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-146 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-142 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-144-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.08.2020
|  |  | ШР-126-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 17.08.2020
|  |  | ШР-ТН-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 21.08.2020
|  |  | ШР-146-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 07.08.2020
|  |  | ШР-ТН-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ОР-ОВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.08.2020
|  |  | ШР-ОВ-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 07.08.2020
|  |  | ШР-149-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-146-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-177-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 03.08.2020
|  |  | ШР-141-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 17.08.2020
|  |  | ШР-ОВ-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.45 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3.6 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс ШР-ОВ-2 Ф-С |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-А |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
|  |  | Полюс РДЗ-125 ф-В |  |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель | 0.45 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.9 |  | 01.04.2020
34 |  |  | Внешний осмотр: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 6-10 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 1.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
35 |  |  | Протирка изоляции: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 35 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 20 |  | 2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 20 |  | 2 |  | 01.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 20 |  | 2 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-2-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 11 |  | 1.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-1-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ТН-2-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ТН-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
36 |  |  | Протирка изоляции: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 26 |  | 6 | [9 empty] | 41 |  | 16.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 26 |  | 6 | [9 empty] | 41 |  | 16.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | 16 |  | 6.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | 16 |  | 6.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-110 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-110 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.05.2020
|  |  | ТН-110 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1.2 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 2.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 2.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-1-110 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-1-110 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-1-110 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.08.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 6.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 3.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.4 |  | 01.07.2020
37 |  |  | Регулировка уровня масла: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 7.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
38 |  |  | Внешний осмотр: Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ) 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 1.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
39 |  |  | Протирка изоляции: Емкостные трансформаторы напряжения (НДЕ) 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 26.25
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 26.25 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 26.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 16.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 5.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 5.25 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 7.35 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 7.35 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 9.45 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.525 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.05 |  | 01.07.2020
40 |  |  | Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 10 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 554 | 437 |  |  | 554 |  | 554 |  |  |  |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 6648 | 437 | 1994.4 | 118.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 554 | 437 |  |  | 554 |  | 554 |  |  |  |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 554 |  | 6648 | 437 | 1994.4 | 118.2 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 403 | 403 |  |  | 403 |  | 403 |  |  |  |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 403 |  | 4836 | 403 | 1450.8 | 118.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 57 | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 684 | 57 | 205.2 | 17.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 14 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 14 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 82.8 | 6.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 82.8 | 6.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 156 | 13 | 46.8 | 3.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 156 | 13 | 46.8 | 3.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 156 | 13 | 46.8 | 3.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 346 | 346 |  |  | 346 |  | 346 |  |  |  |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 346 |  | 4152 | 346 | 1245.6 | 101.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 64.8 | 5.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 64.8 | 5.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 82.8 | 6.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 82.8 | 6.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 64.8 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 64.8 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 | 1.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 151 | 34 |  |  | 151 |  | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 1812 | 34 | 543.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 147 | 30 |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 1764 | 30 | 529.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.15 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 21.6 |  | 01.12.2020
41 |  |  | Внешний осмотр: Разъединители 35 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 |  | 19 | [7 empty] | 20 |  | 6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 |  | 19 | [7 empty] | 20 |  | 6 |  | 01.09.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 3 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | СР-2-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 4 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-2-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 3 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 4 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | СР-1-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 35 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-1-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 35 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.08.2020
|  |  | ЛР Л-435 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.08.2020
42 |  |  | Протирка изоляции: Разъединители 35 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 |  | 16 | [7 empty] | 17 |  | 8.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 |  | 16 | [7 empty] | 17 |  | 8.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 8 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 3 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | СР-2-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 резерв 4 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-2-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 Бачи-Юрт |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ЛР 35 Курчалой 35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-2-35 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 резерв 4 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | СР-1-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 35 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | РТН-1-35 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 35 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | ШР 35 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 01.09.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
|  |  | ЛР Л-435 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель | 0.25 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 07.08.2020
43 |  |  | 7.1. Внешний осмотр Внешний осмотр: Короткозамыкатели 110 кВ | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 | 0.1 | 01.12.2020
44 |  |  | Протирка изоляции: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 6-10 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 37 |  | 3.7
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 37 |  | 3.7 |  | 01.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 12 |  | 1.2 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 5 | [9 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-2-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ТН-1-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-2-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ТН-1-10 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-64 Ф-А |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-64 Ф-С |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ТН-64 Ф-В |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | ТН-6кВ |  |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.03.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 2.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 1.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 35кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-С |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 110кВ Ф-В |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 110кВ Ф-А |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-2 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.07.2020
45 |  |  | 7.1. Внешний осмотр Внешний осмотр: Короткозамыкатели 35 кВ | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 короткозамыкатель | 0.1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 2.4 |  | 01.12.2020
46 |  |  | Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) 35 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 608 | 488 |  |  | 608 |  | 608 |  |  |  |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 7296 | 488 | 3648 | 225.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 608 | 488 |  |  | 608 |  | 608 |  |  |  |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 608 |  | 7296 | 488 | 3648 | 225.5 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 451 | 451 |  |  | 451 |  | 451 |  |  |  |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 5412 | 451 | 2706 | 225.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 52 | 52 |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 624 | 52 | 312 | 26 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 120 | 10 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 120 | 10 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 42 | 3.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 42 | 3.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 17 | 102 | 8.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 17 | 102 | 8.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 48 | 4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 48 | 4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 48 | 4 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 399 | 399 |  |  | 399 |  | 399 |  |  |  |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 399 |  | 4788 | 399 | 2394 | 199.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 288 | 24 | 144 | 12 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 288 | 24 | 144 | 12 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 | 1.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 | 7.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 108 | 9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 72 | 6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 | 4.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 288 | 24 | 144 | 12 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 288 | 24 | 144 | 12 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 288 | 24 | 144 | 12 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 157 | 37 |  |  | 157 |  | 157 |  |  |  |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 157 |  | 1884 | 37 | 942 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 24 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 153 | 33 |  |  | 153 |  | 153 |  |  |  |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 153 |  | 1836 | 33 | 918 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 54 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 54 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 90 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 54 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 72 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 18 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.25 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 36 |  | 01.12.2020
47 |  |  | Внешний осмотр: Электромагнитные трансформаторы напряжения (НКФ) 35 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
|  |  | ТН-1 |  |  |  |  | ТН маслонаполненные | 1 трансформатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.06.2020
48 |  |  | Протирка изоляции: Воздушные выключатели ВВБ 35 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
|  |  | В-Т2-35 |  |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель | 0.65 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.3 |  | 01.07.2020
49 |  |  | Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) 110 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 555 | 438 |  |  | 555 |  | 555 |  |  |  |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 576 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 6681 | 438 | 4676.7 | 292.25
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 555 | 438 |  |  | 555 |  | 555 |  |  |  |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 576 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 6681 | 438 | 4676.7 | 292.25 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 404 | 404 |  |  | 404 |  | 404 |  |  |  |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 4848 | 404 | 3393.6 | 282.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 61 | 61 |  |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 732 | 61 | 512.4 | 42.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 168 | 14 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 20 | 168 | 14 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 84 | 7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 10 | 84 | 7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 193.2 | 16.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 193.2 | 16.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 67.2 | 5.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 67.2 | 5.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 67.2 | 5.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 343 | 343 |  |  | 343 |  | 343 |  |  |  |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 4116 | 343 | 2881.2 | 240.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 92.4 | 7.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 92.4 | 7.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 151.2 | 12.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 151.2 | 12.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 193.2 | 16.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 193.2 | 16.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 176.4 | 14.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 176.4 | 14.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 151.2 | 12.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 151.2 | 12.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 8.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 6.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 126 | 10.5 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 151 | 34 |  |  | 151 |  | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 172 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 1833 | 34 | 1283.1 | 9.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 25 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 69 | 4 | 48.3 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 33.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6.3 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 147 | 30 |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 1764 | 30 | 1234.8 | 9.45 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 75.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 75.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 100.8 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 3.15 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 75.6 | 3.15 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 100.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 50.4 | 2.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.35 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 50.4 |  | 01.12.2020
50 |  |  | Внешний осмотр: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) 220 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 534 | 417 |  |  | 534 |  | 534 |  |  |  |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 6408 | 417 | 7048.8 | 421.3
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 534 | 417 |  |  | 534 |  | 534 |  |  |  |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 534 |  | 6408 | 417 | 7048.8 | 421.3 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 383 | 383 |  |  | 383 |  | 383 |  |  |  |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 383 |  | 4596 | 383 | 5055.6 | 421.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 480 | 40 | 528 | 44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 14 | 184.8 | 15.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 168 | 14 | 184.8 | 15.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 92.4 | 7.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 92.4 | 7.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 17 | 224.4 | 18.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 204 | 17 | 224.4 | 18.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 26.4 | 2.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 26.4 | 2.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 26.4 | 2.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 343 | 343 |  |  | 343 |  | 343 |  |  |  |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 4116 | 343 | 4527.6 | 377.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 145.2 | 12.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 132 | 11 | 145.2 | 12.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 237.6 | 19.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 237.6 | 19.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 303.6 | 25.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 23 | 23 |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 276 | 23 | 303.6 | 25.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 277.2 | 23.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 21 | 21 |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 252 | 21 | 277.2 | 23.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 | 3.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 237.6 | 19.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 216 | 18 | 237.6 | 19.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 | 13.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 | 6.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 | 9.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 15 | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 15 | 198 | 16.5 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 151 | 34 |  |  | 151 |  | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 1812 | 34 | 1993.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 52.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 52.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 52.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 147 | 30 |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 1764 | 30 | 1940.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 118.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 |  | 118.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 118.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 |  | 158.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 39.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 разрядник, ОПН | 0.55 | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 |  | 79.2 |  | 01.12.2020
51 |  |  | Протирка изоляции: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) 110 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 29 |  | 6 |  | 18 |  | 44 |  | 12 |  | 23 |  | 6 | [5 empty] | 141 |  | 253.8
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 29 |  | 6 |  | 18 |  | 44 |  | 12 |  | 23 |  | 6 | [5 empty] | 141 |  | 253.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 29 |  | 6 |  | 18 |  | 23 |  | 12 |  | 23 |  | 6 | [5 empty] | 120 |  | 216 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 29 |  | 6 |  | 18 |  | 23 |  | 12 |  | 23 |  | 6 | [5 empty] | 120 |  | 216 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 25.2 |  | 01.09.2020
|  |  | ОР 110 Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-1 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-1 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-1 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ТР 110 Т-2 |  |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-1 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-2 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-2 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-2 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-2 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-1 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-2 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 ТН-2 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН 110 Т-1 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-1кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-1кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-2 кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-2 кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-1кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.10.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.09.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.03.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.03.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.03.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.03.2020
|  |  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 16.2 |  | 11.04.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 16.2 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 11.04.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 32.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 32.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.08.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ОПН-110кВ ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 21.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 21.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 37.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 37.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 10.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН -110 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-1 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 16.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 16.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-С |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-1 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 Т-2 Ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ОПН-110 ТН-2 Ф-В |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.9 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.8 |  | 01.07.2020
52 |  |  | 14.1. Конденсаторы связи (отбора мощности) Внешний осмотр: Конденсаторы связи (отбора мощности) 110 кВ | [5 empty] | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 56 |  | 5.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 56 |  | 5.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 9 | [9 empty] | 30 |  | 3 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 6 |  | 9 | [9 empty] | 26 |  | 2.6 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 06.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 10.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-В |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-В |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 03.05.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 03.05.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.07.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 05.07.2020
|  |  | Конденсаторы связи СМП |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.07.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 05.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 06.06.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 07.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 07.07.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 07.07.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 03.07.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 03.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 0.5 |  | 31.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 31.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 31.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 31.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 31.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.06.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 10.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 07.05.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 07.05.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 07.05.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 07.05.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 07.05.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 07.05.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 12.06.2020
|  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 12.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.06.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 26 |  | 2.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 1.9 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.05 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 24.08.2020
53 |  |  | Внешний осмотр: Высокочастотные заградители ВЗ-2000-1,2 | [5 empty] | 1 заградитель | 0.2 | 21 | 12 |  |  | 21 |  | 32 |  |  |  |  | 28 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 21 |  | 25 |  | 21 |  | 21 |  | 280 | 12 | 168 | 7.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 21 | 12 |  |  | 21 |  | 32 |  |  |  |  | 28 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 21 |  | 25 |  | 21 |  | 21 |  | 280 | 12 | 168 | 7.2 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 86.4 | 7.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 144 | 12 | 86.4 | 7.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 36 | 3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 7 | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 84 | 7 | 50.4 | 4.2 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 9 |  |  |  | 9 |  | 20 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 9 |  | 13 |  | 9 |  | 9 |  | 136 |  | 81.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 11.4 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.8 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.8 |  | 05.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 4.2 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 4.2 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.8 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.8 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 1.2 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 9 |  |  |  | 9 |  | 12 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 11 |  | 9 |  | 13 |  | 9 |  | 9 |  | 117 |  | 70.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 52 |  | 31.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 |  | 28.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 7.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 26 |  | 15.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 20.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 20.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 26 |  | 15.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 заградитель | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 14.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 24.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.2 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 24.08.2020
54 |  |  | Внешний осмотр: Высокочастотные заградители ВЗ-1000-0,6 | [5 empty] | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 28 |  | 12.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 28 |  | 12.6 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 28 |  | 12.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 8.55 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 05.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9 |  | 4.05 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 1.8 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 20.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 20.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 20.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 24.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 24.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 24.08.2020
55 |  |  | Внешний осмотр: Высокочастотные заградители ВЗ-600-0,5 | [5 empty] | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 13 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 62 |  | 27.9
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 13 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 62 |  | 27.9 |  | 08.10.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 10 | [9 empty] | 34 |  | 15.3 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 4 |  | 8 |  | 2 |  | 6 |  | 10 | [9 empty] | 30 |  | 13.5 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1.8 |  | 06.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.04.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.25 |  | 11.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 11.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-В |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-В |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 03.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 03.05.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 25.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 25.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 11.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 25.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 11.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.06.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 06.06.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 03.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 03.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 03.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 03.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 03.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.25 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.25 |  | 31.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 31.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 31.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 31.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 31.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 31.08.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.06.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 07.05.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградители ВЗ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-В |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 07.05.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1.8 |  | 12.06.2020
|  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1.8 |  | 12.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 11.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 11.06.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 28 |  | 12.6 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 19 |  | 8.55 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 05.06.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 30.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 10.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 16.07.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 10.08.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 09.04.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 1.35 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 9 |  | 4.05 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 1.8 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 20.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 20.03.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 20.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.9 |  | 24.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 24.08.2020
|  |  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 24.08.2020
56 |  |  | 18.4. Сборные и соединительные шины Внешний осмотр 35 кВ | [5 empty] | 100 м | 0.15 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 367.2 | 19.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 367.2 | 19.5 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 65 | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 780 | 65 | 234 | 19.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 57 | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 684 | 57 | 205.2 | 17.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 37 | 7 |  |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 444 | 7 | 133.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 36 | 6 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 432 | 6 | 129.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
57 |  |  | 18.4. Сборные и соединительные шины Внешний осмотр 110 кВ | [5 empty] | 100 м | 0.15 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 367.2 | 19.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 367.2 | 19.5 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 65 | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 780 | 65 | 234 | 19.5 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 28.8 | 2.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 10.8 | 0.9 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 57 | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 684 | 57 | 205.2 | 17.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 | 0.3 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 | 0.6 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 37 | 7 |  |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 444 | 7 | 133.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 36 | 6 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 432 | 6 | 129.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 7.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 3.6 |  | 01.12.2020
58 |  |  | 14.1. Конденсаторы связи (отбора мощности) Протирка изоляции: Конденсаторы связи (отбора мощности) 110 кВ | [5 empty] | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 36 |  | 10.8
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 36 |  | 10.8 |  | 08.10.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 36 |  | 10.8 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 05.06.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.06.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 30.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.03.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 08.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 17.04.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.04.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.08.2020
|  |  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.08.2020
59 |  |  | 18.4. Сборные и соединительные шины Внешний осмотр 220 кВ | [5 empty] | 100 м | 0.2 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 489.6 | 26
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 102 | 72 |  |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1224 | 72 | 489.6 | 26 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 65 | 65 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 780 | 65 | 312 | 26 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 38.4 | 3.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 14.4 | 1.2 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 57 | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 57 |  | 684 | 57 | 273.6 | 22.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 | 0.4 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 | 0.8 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 37 | 7 |  |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 444 | 7 | 177.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 36 | 6 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 432 | 6 | 172.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 9.6 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 100 м | 0.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 4.8 |  | 01.12.2020
60 |  |  | Осмотр и оценка состояния изоляции первичной обмотки измерительных трёхфазных трансформаторов напряжения напряжением до 10 кВ включительно распредели | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.18 | 150 | 120 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1800 | 120 | 972 | 62.46
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 150 | 120 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1800 | 120 | 972 | 62.46 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 115 | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 1380 | 115 | 745.2 | 62.1 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 372 | 31 | 200.88 | 16.74 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 58.32 | 4.86 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 58.32 | 4.86 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 58.32 | 4.86 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 58.32 | 4.86 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 58.32 | 4.86 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 84 | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 1008 | 84 | 544.32 | 45.36 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 19.44 | 1.62 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 38.88 | 3.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 12.96 | 1.08 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.54 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 32.4 | 2.7 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 35 | 5 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 420 | 5 | 226.8 | 0.36 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 34 | 4 |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 408 | 4 | 220.32 | 0.36 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 32.4 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.18 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.18 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.18 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 | 0.18 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 19.44 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 12.96 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.18 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 6.48 |  | 01.12.2020
61 |  |  | Аккумуляторные батареи 220 В: Внешний осмотр | [5 empty] | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 1155 | [11 empty] | 1155 |  | 1617
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 1155 | [11 empty] | 1155 |  | 1617 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 660 | [11 empty] | 660 |  | 924 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 550 | [11 empty] | 550 |  | 770 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 495 | [11 empty] | 495 |  | 693 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 477 | [11 empty] | 477 |  | 667.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 19 | [11 empty] | 19 |  | 26.6 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 19 | [11 empty] | 19 |  | 26.6 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 19 | [11 empty] | 19 |  | 26.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 100 | [11 empty] | 100 |  | 140 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 100 | [11 empty] | 100 |  | 140 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 100 | [11 empty] | 100 |  | 140 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 120 | [11 empty] | 120 |  | 168 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 120 | [11 empty] | 120 |  | 168 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 120 | [11 empty] | 120 |  | 168 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 110 | [11 empty] | 110 |  | 154 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
|  |  | Система оперативного тока |  |  |  |  | Система оперативного тока | 1 батарея | 0.7 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 25.2 |  | 01.07.2020
62 |  |  | Осмотр и оценка состояния изоляции первичной обмотки измерительных трёхфазных трансформаторов напряжения напряжением 35 кВ распределительных устройст | [5 empty] | 1 трансформатор | 0.24 | 150 | 120 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1800 | 120 | 1296 | 83.52
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 150 | 120 |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 1800 | 120 | 1296 | 83.52 | 01.12.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 115 | 115 |  |  | 115 |  | 115 |  |  |  |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 1380 | 115 | 993.6 | 82.8 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 372 | 31 | 267.84 | 22.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 69.12 | 5.76 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 96 | 8 | 69.12 | 5.76 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 77.76 | 6.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 77.76 | 6.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 77.76 | 6.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 77.76 | 6.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 9 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 108 | 9 | 77.76 | 6.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 84 | 84 |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 1008 | 84 | 725.76 | 60.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 34.56 | 2.88 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 34.56 | 2.88 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 34.56 | 2.88 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 48 | 4 | 34.56 | 2.88 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 3 | 25.92 | 2.16 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 6 | 51.84 | 4.32 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 2 | 17.28 | 1.44 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 | 5 | 43.2 | 3.6 | 01.12.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 35 | 5 |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 420 | 5 | 302.4 | 0.72 | 01.12.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 34 | 4 |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 408 | 4 | 293.76 | 0.48 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 60 |  | 43.2 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 |  | 25.92 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 |  | 17.28 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 1 | 8.64 | 0.24 | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
|  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  |  | Подстанция | 1 трансформатор | 0.24 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 8.64 |  | 01.12.2020
63 |  |  | Протирка изоляции: Разъединители 6-10 кВ | [5 empty] | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1.2
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 14.08.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | СР-10 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.04.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.04.2020
|  |  | ШР Ф-4 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.01.2020
|  |  | ШР Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.01.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.08.2020
|  |  | ШР ТН-Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель | 0.15 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.08.2020
64 |  |  | Смазка подшипников электродвигателей | [5 empty] | 1 двигатель | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4 |  | 8
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4 |  | 8 |  | 14.08.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4 |  | 8 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 07.08.2020
|  |  | ЛР Л-435 |  |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 07.08.2020
|  |  | ПС-35кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3 |  | 6 |  | 14.08.2020
|  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2 |  | 25.04.2020
|  |  | ШР Ф-4 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2 |  | 25.04.2020
|  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 2 |  | 18.01.2020
|  |  | ШР Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | 1 | [28 empty] | 1 |  | 2 |  | 18.01.2020
|  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 14.08.2020
|  |  | ШР ТН-Т-1 |  |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 двигатель | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 14.08.2020
65 |  |  | Определение удельного сопротивления грунта для заземления оборудования подстанций до 220 кВ | [5 empty] | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 49 | [11 empty] | 103 |  | 154.5
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 49 | [11 empty] | 103 |  | 154.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 13 | [11 empty] | 67 |  | 100.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 13 | [11 empty] | 67 |  | 100.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 27 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 19.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 7.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-6кВ |  |  |  |  | РУ 6 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 4.5 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 27 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-10кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 27 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 54 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 36 | [11 empty] | 36 |  | 54 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 27 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 27 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-10 кВ |  |  |  |  | РУ 10 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.5 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9 |  | 01.07.2020
66 |  |  | Замена лампы светильника наружного освещения ртутной лампы | [5 empty] | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 |  | 8 |  | 41 | [11 empty] | 57 |  | 45.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 |  | 8 |  | 41 | [11 empty] | 57 |  | 45.6 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 | [11 empty] | 24 |  | 19.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 |  | 8 |  | 8 | [11 empty] | 24 |  | 19.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [15 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [15 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [15 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 6.4 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 33 | [11 empty] | 33 |  | 26.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 33 | [11 empty] | 33 |  | 26.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.4 | [17 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
67 |  |  | Протирка изоляции: Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) до 10 кВ | [5 empty] | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 01.04.2020
|  |  | ОПН-ТН-2 кВ ф-А |  |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник, ОПН | 0.3 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 01.04.2020
68 |  |  | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль заземляющего устройства до 220 кВ включительно | [5 empty] | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 17 | [11 empty] | 35 |  | 84
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 17 | [11 empty] | 35 |  | 84 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 | [11 empty] | 23 |  | 55.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 | [11 empty] | 23 |  | 55.2 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.04.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.04.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 28.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 28.8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 измерение | 0.8 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 14.4 |  | 01.07.2020
69 |  |  | Замена лампы светильника наружного освещения лампы накаливания | [5 empty] | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 |  | 10 |  | 40 | [11 empty] | 60 |  | 24
|  |  | Служба ПС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 |  | 10 |  | 40 | [11 empty] | 60 |  | 24 |  | 01.07.2020
|  |  | ЮУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [11 empty] | 30 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [11 empty] | 30 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [15 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [15 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.06.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [15 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.06.2020
|  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.05.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [13 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.05.2020
|  |  | СУЭС |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС-110кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  | 12 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 8 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 8 |  | 01.07.2020
|  |  | РУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 8 |  | 01.07.2020
|  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020
|  |  | ОРУ-110 кВ |  |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 светильник | 0.2 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4 |  | 01.07.2020