## TDSheet
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба ПС электрических сетей"
РЭС _______________________________
| СОГЛАСОВАНО: | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | Харебов О.А. | [17 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 |  | 19 | г | [10 empty] | 1 ноября |  |  |  | 20 |  |  | 19 | г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПС 35-110 КВ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2020 ГГ.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"
№ п/п |  |  | Наименование и диспетчерский номер ПС 35-110 кВ. Сметная стоимость и номенклатура работ. | [5 empty] | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  |  | Май |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Год пред. ремонта
[10 empty] | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | п | ф | п |  |  | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Плановый текущий ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 8
|  |  | КЗ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.848 | [7 empty] | 1.848
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 31.5722 | [7 empty] | 31.5722
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 41.9336 | [7 empty] | 41.9336
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 46.9944 | [7 empty] | 46.9944
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 41.7431 | [7 empty] | 41.7431
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 55.041 | [7 empty] | 55.041
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ОД Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9431 | [7 empty] | 1.9431
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 48.5598 | [7 empty] | 48.5598
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Алпатово" 110/10кВ | [27 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 269.6351 | [7 empty] | 269.6351
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 25
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 179.1132 | [9 empty] | 179.1132
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-414 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 12.8295 | [9 empty] | 12.8295
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-414 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 68.2417 | [9 empty] | 68.2417
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.5337 | [11 empty] | 1.5337
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН 6 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 17.9355 | [11 empty] | 17.9355
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.97608 | [22 empty] | 0.97608
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-177 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 43.0646 | [7 empty] | 43.0646
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7643 | [7 empty] | 1.7643
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.3426 | [7 empty] | 1.3426
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7643 | [7 empty] | 1.7643
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Л-415 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.5265 | [9 empty] | 1.5265
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-415 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 67.5574 | [9 empty] | 67.5574
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6685 | [9 empty] | 1.6685
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РТ Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 0.76647 | [9 empty] | 0.76647
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.2851 | [9 empty] | 1.2851
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 0.7863 | [9 empty] | 0.7863
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-412 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 67.9369 | [9 empty] | 67.9369
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 0.66357 | [9 empty] | 0.66357
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.3083 | [9 empty] | 1.3083
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ввод Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.0673 | [22 empty] | 5.0673
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 231.1413 | [11 empty] | 231.1413
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 110-150 кВ, трехфазный двухобмоточный, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-8 | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | СР-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.1537 | [9 empty] | 1.1537
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-412 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 0.67561 | [9 empty] | 0.67561
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-177 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 43.0878 | [7 empty] | 43.0878
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | ШР Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 43.7931 | [11 empty] | 43.7931
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [12 empty] | 2 | [10 empty] | 4 |  | 14 |  | 5 | [7 empty] | 25
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.0434 | [10 empty] | 294.4036 |  | 405.5128 |  | 91.0237 | [7 empty] | 796.9834
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 5
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 5
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [17 empty] | 3 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 9
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [17 empty] | 3 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 9
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 110-150 кВ, трехфазный двухобмоточный, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-8 | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
3 |  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [12 empty] | ТР |  |  |  | ТР |  | ТР |  |  |  |  | ТР | [11 empty] | 55
|  |  | ТТ Л-130 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.8563 | [11 empty] | 2.8563
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-130 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.1779 | [11 empty] | 2.1779
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-130 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.6523 | [11 empty] | 1.6523
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ОШР Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.2094 | [16 empty] | 2.2094
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.8911 | [11 empty] | 2.8911
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3685 | [11 empty] | 1.3685
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2365 | [11 empty] | 2.2365
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.0017 | [11 empty] | 2.0017
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.1779 | [11 empty] | 2.1779
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.6195 | [11 empty] | 1.6195
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.6221 | [11 empty] | 2.6221
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2188 | [11 empty] | 2.2188
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-120 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.9396 | [11 empty] | 1.9396
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2369 | [11 empty] | 2.2369
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.8075 | [11 empty] | 2.8075
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.9501 | [11 empty] | 2.9501
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ОР-171 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.8705 | [18 empty] | 3.8705
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.59 | [11 empty] | 2.59
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.3758 | [11 empty] | 2.3758
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2184 | [11 empty] | 2.2184
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.212 | [11 empty] | 2.212
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.1779 | [11 empty] | 2.1779
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-171 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.0166 | [11 empty] | 3.0166
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7069 | [11 empty] | 1.7069
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3685 | [11 empty] | 1.3685
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.5507 | [11 empty] | 2.5507
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.6126 | [11 empty] | 1.6126
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2876 | [11 empty] | 2.2876
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.6109 | [11 empty] | 2.6109
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.6999 | [11 empty] | 2.6999
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.1667 | [11 empty] | 2.1667
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.4852 | [11 empty] | 2.4852
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.1556 | [11 empty] | 3.1556
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-123 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3504 | [11 empty] | 1.3504
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3504 | [11 empty] | 1.3504
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.5593 | [11 empty] | 3.5593
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.0785 | [11 empty] | 2.0785
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3685 | [11 empty] | 1.3685
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4602 | [11 empty] | 1.4602
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-129 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.0459 | [11 empty] | 3.0459
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-129 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.663 | [11 empty] | 2.663
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-129 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.387 | [11 empty] | 2.387
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8861 | [11 empty] | 1.8861
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2072 | [11 empty] | 2.2072
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-583 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.6602 | [11 empty] | 1.6602
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.9767 | [11 empty] | 5.9767
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 30.453 | [11 empty] | 30.453
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка трансформаторного масла | [5 empty] | 1т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 49.7399 | [11 empty] | 49.7399
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 110-150 кВ, трехфазный двухобмоточный, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-121 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.5737 | [11 empty] | 2.5737
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-124 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7671 | [11 empty] | 1.7671
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.4582 | [11 empty] | 2.4582
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.2033 | [11 empty] | 5.2033
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.2033 | [11 empty] | 5.2033
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-583 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.3975 | [11 empty] | 2.3975
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР-122-1СШ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.4477 | [22 empty] | 2.4477
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 52 | [11 empty] | 55
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.4477 |  |  |  | 3.8705 |  | 2.2094 |  |  |  |  | 201.7812 | [11 empty] | 210.3088
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 45 | [11 empty] | 45
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 32 | [11 empty] | 32
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 19 | [11 empty] | 19
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 43 | [11 empty] | 43
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Заливка трансформаторного масла | [5 empty] | 1т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла в трансформатор напряжением 110-150 кВ, трехфазный двухобмоточный, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР |  | ТР | [9 empty] | 32
|  |  | ШР Л-147 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 42.9889 | [9 empty] | 42.9889
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-148 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 29.3158 | [11 empty] | 29.3158
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8867 | [11 empty] | 1.8867
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8867 | [11 empty] | 1.8867
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-148 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.1014 | [11 empty] | 2.1014
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-147 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 15.3348 | [9 empty] | 15.3348
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.9827 | [9 empty] | 2.9827
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6268 | [9 empty] | 1.6268
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-55 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.1125 | [9 empty] | 2.1125
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-55 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.2924 | [9 empty] | 2.2924
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-435 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.1943 | [9 empty] | 2.1943
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-435 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.7744 | [9 empty] | 1.7744
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.7564 | [9 empty] | 1.7564
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Т-4-(резерв) | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.9646 | [9 empty] | 2.9646
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-54а | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.2315 | [9 empty] | 2.2315
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-54а | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.7564 | [9 empty] | 1.7564
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.0945 | [9 empty] | 2.0945
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.3036 | [9 empty] | 2.3036
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТР Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6044 | [9 empty] | 1.6044
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.6298 | [9 empty] | 3.6298
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.5245 | [9 empty] | 3.5245
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.7569 | [22 empty] | 2.7569
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 21.0524 | [22 empty] | 21.0524
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-4-(резерв) | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.1048 | [22 empty] | 5.1048
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-7 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.2281 | [22 empty] | 6.2281
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.9036 | [22 empty] | 2.9036
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7744 | [11 empty] | 1.7744
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6448 | [9 empty] | 1.6448
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 217.5673 | [9 empty] | 217.5673
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 | [5 empty] | 1 вентилятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ТТ Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.3428 | [9 empty] | 2.3428
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СМВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.2996 | [22 empty] | 7.2996
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1125 | [22 empty] | 2.1125
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [12 empty] | 7 | [10 empty] | 5 |  | 20 | [9 empty] | 32
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 47.458 | [10 empty] | 36.9649 |  | 314.7273 | [9 empty] | 399.1502
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 3 |  | 9 | [9 empty] | 13
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 3 |  | 11 | [9 empty] | 15
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 3 |  | 14 | [9 empty] | 18
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 3 |  | 15 | [9 empty] | 19
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 |  | 3 | [9 empty] | 5
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 |  | 3 | [9 empty] | 5
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 |  | 3 | [9 empty] | 5
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка | [5 empty] | 1 приямок | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 | [5 empty] | 1 вентилятор | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
5 |  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [10 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР | [6 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 61
|  |  | ТТ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.3155 | [24 empty] | 7.3155
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТТ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.5768 | [24 empty] | 7.5768
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ОР Л-174 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 28.8904 | [18 empty] | 28.8904
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ОР Л-185 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.1475 | [18 empty] | 3.1475
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ОР ОСВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 28.8526 | [7 empty] | 28.8526
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР ОСВ-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.9482 | [7 empty] | 2.9482
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ОСР-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 42.8141 | [7 empty] | 42.8141
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР ОСВ-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9387 | [7 empty] | 1.9387
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.001 | [7 empty] | 7.001
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.4892 | [7 empty] | 1.4892
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.3246 | [7 empty] | 2.3246
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.4225 | [7 empty] | 2.4225
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.4052 | [9 empty] | 2.4052
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.1965 | [9 empty] | 2.1965
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.3785 | [9 empty] | 2.3785
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Л-174- (резерв) | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 32.5659 | [18 empty] | 32.5659
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя МКП-160 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Заварка поврежденного шва резервуара | [5 empty] | 1 горизонтальный шов длиной до 5 см | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-174 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 47.0707 | [18 empty] | 47.0707
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ШР ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.2617 | [7 empty] | 3.2617
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ОД Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.2088 | [7 empty] | 3.2088
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт заземляющих ножей и привода | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляторов | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактных ножей | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт приводного механизма | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 47.4512 | [18 empty] | 47.4512
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.5808 | [7 empty] | 2.5808
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка изоляторов, контрольная обтяжка крепления | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.6305 | [7 empty] | 2.6305
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8008 | [16 empty] | 2.8008
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5158 | [16 empty] | 2.5158
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.9285 | [16 empty] | 2.9285
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР -1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.2224 | [24 empty] | 14.2224
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | СР- 2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 9.7953 | [24 empty] | 9.7953
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Л-78- (резерв) | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 56.5861 | [24 empty] | 56.5861
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-78 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.6129 | [24 empty] | 1.6129
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.4666 | [7 empty] | 2.4666
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Л-80 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 19.0297 | [24 empty] | 19.0297
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-80 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.5251 | [24 empty] | 1.5251
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР Л-80 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.3694 | [24 empty] | 1.3694
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР Т-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.7454 | [24 empty] | 1.7454
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | РР Т-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.8845 | [24 empty] | 1.8845
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Л-84 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 5.2236 | [24 empty] | 5.2236
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР Л-84 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.3694 | [24 empty] | 1.3694
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-84 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.4408 | [24 empty] | 1.4408
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР ТН-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.7233 | [24 empty] | 2.7233
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.3694 | [24 empty] | 1.3694
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | РР Т-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.1197 | [24 empty] | 2.1197
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ОД Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.2133 | [7 empty] | 2.2133
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 38.2568 | [7 empty] | 38.2568
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.446 | [7 empty] | 2.446
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9231 | [7 empty] | 1.9231
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.6006 | [7 empty] | 2.6006
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 39.721 | [7 empty] | 39.721
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.6006 | [7 empty] | 2.6006
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.5209 | [7 empty] | 1.5209
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.847 | [7 empty] | 1.847
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4989 | [18 empty] | 2.4989
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР Л-173 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 30.1409 | [9 empty] | 30.1409
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР Л-174 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.578 | [18 empty] | 3.578
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР Л-130-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 43.8868 | [16 empty] | 43.8868
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.4845 | [18 empty] | 1.4845
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.4348 | [18 empty] | 2.4348
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.0579 | [18 empty] | 4.0579
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | КЗ Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.0876 | [7 empty] | 2.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Л-78 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.3694 | [24 empty] | 1.3694
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.0286 | [24 empty] | 4.0286
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | КЗ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9258 | [7 empty] | 1.9258
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижного контакта | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [10 empty] | 19 | [5 empty] | 10 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 24 | [7 empty] | 61
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 142.3073 | [5 empty] | 173.1799 |  | 52.1318 | [6 empty] | 37.121 |  | 201.0817 | [7 empty] | 605.8217
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 17
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 18
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 17
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 16
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  | 9 | [7 empty] | 13
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 3 |  | 8 | [7 empty] | 11
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  | 12 | [7 empty] | 16
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 9 | [7 empty] | 10
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя МКП-160 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Заварка поврежденного шва резервуара | [5 empty] | 1 горизонтальный шов длиной до 5 см | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 9 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 | [7 empty] | 21
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена изолятора поворотной колонки | [5 empty] | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ремонт заземляющих ножей и привода | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляторов | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактных ножей | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт приводного механизма | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 отделитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка изоляторов, контрольная обтяжка крепления | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 | [16 empty] | 6
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 |  | 3 | [16 empty] | 5
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | [16 empty] | 5
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 |  | 3 | [16 empty] | 5
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контрольная обтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижного контакта | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [11 empty] | 39
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7403 | [22 empty] | 1.7403
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.4948 | [22 empty] | 1.4948
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.4624 | [22 empty] | 1.4624
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1461 | [22 empty] | 2.1461
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.93426 | [22 empty] | 0.93426
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.0931 | [11 empty] | 2.0931
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.0475 | [11 empty] | 1.0475
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.5676 | [11 empty] | 1.5676
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.93306 | [11 empty] | 0.93306
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.66658 | [11 empty] | 0.66658
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.87449 | [11 empty] | 0.87449
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.41313 | [11 empty] | 0.41313
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.42621 | [11 empty] | 0.42621
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.0639 | [11 empty] | 2.0639
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.709 | [11 empty] | 1.709
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.1532 | [11 empty] | 1.1532
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.19075 | [11 empty] | 0.19075
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3367 | [11 empty] | 1.3367
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.078 | [11 empty] | 1.078
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.48334 | [11 empty] | 0.48334
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.513 | [11 empty] | 1.513
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.23023 | [11 empty] | 0.23023
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.23023 | [11 empty] | 0.23023
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.302 | [11 empty] | 1.302
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3786 | [11 empty] | 1.3786
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.24142 | [11 empty] | 0.24142
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.4871 | [11 empty] | 0.4871
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.356 | [11 empty] | 1.356
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.91825 | [11 empty] | 0.91825
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.211 | [11 empty] | 1.211
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6702 | [22 empty] | 1.6702
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.6999 | [11 empty] | 1.6999
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.53062 | [11 empty] | 0.53062
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 17.4134 | [22 empty] | 17.4134
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Заливка трансформаторного масла | [5 empty] | 1т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 32.4553 | [11 empty] | 32.4553
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка трансформаторного масла | [5 empty] | 1т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.1451 | [11 empty] | 1.1451
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.8515 | [11 empty] | 3.8515
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 53.5316 | [11 empty] | 53.5316
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.0412 | [11 empty] | 3.0412
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [12 empty] | 7 | [10 empty] | 32 | [11 empty] | 39
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 26.8615 | [10 empty] | 121.1596 | [11 empty] | 148.0211
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [10 empty] | 17 | [11 empty] | 23
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 7 | [11 empty] | 11
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [10 empty] | 11 | [11 empty] | 17
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 11 | [11 empty] | 15
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Заливка трансформаторного масла | [5 empty] | 1т | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля | [5 empty] | <> | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
7 |  |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [11 empty] | 20
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.8285 | [22 empty] | 1.8285
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.2614 | [22 empty] | 2.2614
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.492 | [22 empty] | 3.492
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 19.2143 | [22 empty] | 19.2143
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-7 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.8754 | [22 empty] | 1.8754
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-8 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0904 | [22 empty] | 2.0904
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-3 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.561 | [22 empty] | 5.561
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.5989 | [22 empty] | 2.5989
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 16.1776 | [22 empty] | 16.1776
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 25.835 | [22 empty] | 25.835
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 22.0181 | [11 empty] | 22.0181
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.4246 | [22 empty] | 1.4246
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.048 | [11 empty] | 1.048
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.3341 | [22 empty] | 4.3341
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.8813 | [22 empty] | 1.8813
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-6 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 9.4798 | [22 empty] | 9.4798
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.9086 | [22 empty] | 3.9086
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-9 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.4002 | [22 empty] | 5.4002
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-54 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.2502 | [22 empty] | 2.2502
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-54 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.4793 | [22 empty] | 2.4793
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [12 empty] | 18 | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 20
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 112.0926 | [10 empty] | 23.0661 | [11 empty] | 135.1587
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 4
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 10 | [22 empty] | 10
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 10 | [22 empty] | 10
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 10 | [22 empty] | 10
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 10 | [22 empty] | 10
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Отбор пробы масла из силового трансформатора | [5 empty] | 1 проба | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 10000 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки, электрического соединения блоков | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  |  | ТН | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 55.6598 | [7 empty] | 55.6598
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Присоединение Ф-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 38.6204 | [7 empty] | 38.6204
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [27 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 94.2802 | [7 empty] | 94.2802
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 6
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.5728 | [22 empty] | 2.5728
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.1418 | [22 empty] | 3.1418
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.855 | [22 empty] | 2.855
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Присоединение ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 91.5321 | [22 empty] | 91.5321
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.2699 | [22 empty] | 3.2699
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Присоединение ТСН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 39.0832 | [22 empty] | 39.0832
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [12 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 142.4549 | [22 empty] | 142.4549
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
3 |  |  | ПС "Братская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | ТН | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.7528 | [22 empty] | 4.7528
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Братская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.7528 | [22 empty] | 4.7528
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 2
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 85.463 | [18 empty] | 85.463
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СМВ-35 кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 55.2704 | [18 empty] | 55.2704
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [16 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 140.7335 | [18 empty] | 140.7335
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 10
|  |  | СВ-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.3898 | [18 empty] | 6.3898
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 13.2501 | [18 empty] | 13.2501
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2.1538 | [18 empty] | 2.1538
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.585 | [18 empty] | 1.585
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-6 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.5738 | [18 empty] | 1.5738
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-7 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 4.8072 | [18 empty] | 4.8072
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 55.1621 | [18 empty] | 55.1621
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ ввод Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 24.6103 | [18 empty] | 24.6103
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТЛМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ ввод Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 22.102 | [18 empty] | 22.102
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТЛМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-11 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 17.3415 | [18 empty] | 17.3415
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 148.9757 | [18 empty] | 148.9757
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТЛМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
6 |  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 3
|  |  | ТТ Л-81 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.7488 | [24 empty] | 1.7488
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-81 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.1525 | [24 empty] | 2.1525
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.7358 | [24 empty] | 4.7358
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [10 empty] | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 8.6372 | [24 empty] | 8.6372
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
7 |  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 12
|  |  | ШР ТН-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 75.6752 | [9 empty] | 75.6752
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.0408 | [9 empty] | 2.0408
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6371 | [9 empty] | 1.6371
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-530 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 79.8681 | [9 empty] | 79.8681
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-421 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.4211 | [9 empty] | 1.4211
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 15.9249 | [9 empty] | 15.9249
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-3 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 9.1931 | [9 empty] | 9.1931
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-11 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.3224 | [9 empty] | 3.3224
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.9505 | [9 empty] | 1.9505
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.6302 | [9 empty] | 1.6302
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 0.87031 | [9 empty] | 0.87031
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.0467 | [9 empty] | 2.0467
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [25 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 195.5806 | [9 empty] | 195.5806
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Проверка состояния контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 3
|  |  | Ввод Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 36.1475 | [9 empty] | 36.1475
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.7493 | [9 empty] | 4.7493
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 111.2762 | [9 empty] | 111.2762
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Капустино" 35/10 кВ | [25 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 152.1729 | [9 empty] | 152.1729
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  |  | ПС "Кирова"35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 3
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 77.8053 | [22 empty] | 77.8053
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СМВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 18.3869 | [22 empty] | 18.3869
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 87.4793 | [22 empty] | 87.4793
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Кирова"35/10 кВ | [12 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 183.6715 | [22 empty] | 183.6715
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски; сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
10 |  |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 3
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 85.6722 | [22 empty] | 85.6722
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.5926 | [22 empty] | 2.5926
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.4255 | [22 empty] | 1.4255
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [12 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 89.6903 | [22 empty] | 89.6903
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
11 |  |  | ПС "Кугули" 35/10 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-407 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 13.9682 | [24 empty] | 13.9682
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Кугули" 35/10 | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 13.9682 | [24 empty] | 13.9682
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
12 |  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.3439 | [22 empty] | 4.3439
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.3439 | [22 empty] | 4.3439
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
13 |  |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Присоединение Ф-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 39.2964 | [24 empty] | 39.2964
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Минеральная" 35/10кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 39.2964 | [24 empty] | 39.2964
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
14 |  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 4
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.4901 | [22 empty] | 4.4901
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.0369 | [22 empty] | 3.0369
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.2548 | [22 empty] | 3.2548
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.0411 | [22 empty] | 6.0411
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [12 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 16.8229 | [22 empty] | 16.8229
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
15 |  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 2
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.7138 | [24 empty] | 7.7138
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ввод Т-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.9284 | [24 empty] | 1.9284
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [10 empty] | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 9.6422 | [24 empty] | 9.6422
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробование выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
16 |  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 87.3664 | [16 empty] | 87.3664
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 87.3664 | [16 empty] | 87.3664
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
17 |  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 5
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.7499 | [18 empty] | 3.7499
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 36.5357 | [18 empty] | 36.5357
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 83.449 | [18 empty] | 83.449
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ввод Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 36.5469 | [18 empty] | 36.5469
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 34.345 | [18 empty] | 34.345
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 194.6264 | [18 empty] | 194.6264
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
18 |  |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.3978 | [7 empty] | 7.3978
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.3978 | [7 empty] | 7.3978
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла в блоках | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 7
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9887 | [7 empty] | 1.9887
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Ф-А | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9306 | [7 empty] | 1.9306
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Ф-С | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7189 | [7 empty] | 1.7189
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 0.97226 | [7 empty] | 0.97226
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.0179 | [7 empty] | 2.0179
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9306 | [7 empty] | 1.9306
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 8.0978 | [7 empty] | 8.0978
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [27 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 18.6567 | [7 empty] | 18.6567
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Ремонт ошиновки | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
20 |  |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.633 | [24 empty] | 4.633
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.633 | [24 empty] | 4.633
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
21 |  |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 8
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.7872 | [7 empty] | 2.7872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.4213 | [7 empty] | 2.4213
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 24.2243 | [7 empty] | 24.2243
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ввод Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 39.9592 | [7 empty] | 39.9592
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 72.491 | [7 empty] | 72.491
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 4.5233 | [7 empty] | 4.5233
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ввод Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 50.988 | [7 empty] | 50.988
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-3 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 30.1865 | [7 empty] | 30.1865
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [27 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 227.5808 | [7 empty] | 227.5808
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт опорных и проходных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
22 |  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 2
|  |  | МВ Ф-6 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 53.0419 | [24 empty] | 53.0419
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробывание выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 55.1303 | [24 empty] | 55.1303
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Степная" - 35/10 кВ | [10 empty] | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 108.1722 | [24 empty] | 108.1722
|  |  | Внешний осмотр выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Опробывание выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт контактной системы | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
23 |  |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 5
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.5137 | [11 empty] | 1.5137
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.85 | [11 empty] | 1.85
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.4218 | [11 empty] | 10.4218
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 77.681 | [11 empty] | 77.681
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 9.2916 | [11 empty] | 9.2916
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [23 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 100.7581 | [11 empty] | 100.7581
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Восстановление окраски | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Регулирование уровня масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт расширителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вводов | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | ТН | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.058 | [22 empty] | 5.058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.058 | [22 empty] | 5.058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 71
|  |  | СР-2-35кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 9.18 | [22 empty] | 9.18
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Т2-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.3739 | [22 empty] | 3.3739
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ТСН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.66363 | [22 empty] | 0.66363
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№21 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.71177 | [22 empty] | 0.71177
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СВ-6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.71177 | [22 empty] | 0.71177
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 64 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.71177 | [22 empty] | 0.71177
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 61 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 58.0068 | [22 empty] | 58.0068
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВБК-500 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 177.6446 | [22 empty] | 177.6446
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-62 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-30 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-30 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-36 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | ТТ Л-29 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-29 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 296.6464 | [22 empty] | 296.6464
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.9682 | [22 empty] | 45.9682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.9682 | [22 empty] | 45.9682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-58 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-58 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-61 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-61 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.9682 | [22 empty] | 45.9682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.9682 | [22 empty] | 45.9682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.9682 | [22 empty] | 45.9682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.79365 | [22 empty] | 0.79365
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№10 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.73296 | [22 empty] | 0.73296
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-8 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.95646 | [22 empty] | 0.95646
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№9 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.4673 | [22 empty] | 1.4673
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 63 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.0461 | [22 empty] | 1.0461
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-63 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.2527 | [22 empty] | 45.2527
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ТСН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.79365 | [22 empty] | 0.79365
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 62 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.81856 | [22 empty] | 0.81856
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-62 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 45.2527 | [22 empty] | 45.2527
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№13 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.28834 | [22 empty] | 0.28834
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№14 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.1167 | [22 empty] | 1.1167
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№15 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.52584 | [22 empty] | 0.52584
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Яч.№20 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.52584 | [22 empty] | 0.52584
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | В-Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.3366 | [22 empty] | 7.3366
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-ОСШ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.0481 | [22 empty] | 2.0481
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-185 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-185 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-185 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1872 | [22 empty] | 2.1872
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-62 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 133.7861 | [22 empty] | 133.7861
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7327 | [22 empty] | 1.7327
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.98865 | [22 empty] | 0.98865
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [12 empty] | 71 | [22 empty] | 71
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1099.24 | [22 empty] | 1099.24
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 17 | [22 empty] | 17
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 14 | [22 empty] | 14
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВБК-500 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 15 | [22 empty] | 15
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 7 | [22 empty] | 7
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 20 | [22 empty] | 20
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 10 | [22 empty] | 10
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
2 |  |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 9
|  |  | Выключатель Ф-6 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.1377 | [24 empty] | 14.1377
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 109.6888 | [24 empty] | 109.6888
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 6кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 17.2699 | [24 empty] | 17.2699
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.1377 | [24 empty] | 14.1377
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.1377 | [24 empty] | 14.1377
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-5 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.1377 | [24 empty] | 14.1377
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-9 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 14.1377 | [24 empty] | 14.1377
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | КЗ-110кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.5717 | [24 empty] | 2.5717
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ОД-110кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.5674 | [24 empty] | 2.5674
|  |  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [10 empty] | 9 | [24 empty] | 9
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 202.786 | [24 empty] | 202.786
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 6-10 кВ, II группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 30
|  |  | ТТ СВ-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ СВ-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ СВ-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.9844 | [22 empty] | 1.9844
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.9844 | [22 empty] | 1.9844
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.9844 | [22 empty] | 1.9844
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1235 | [22 empty] | 2.1235
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.3102 | [22 empty] | 3.3102
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-76 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-76 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ КЛ-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ КЛ-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-79 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-79 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 169.4704 | [22 empty] | 169.4704
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 188.5382 | [22 empty] | 188.5382
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-21 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 24.9622 | [22 empty] | 24.9622
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-12 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 24.9622 | [22 empty] | 24.9622
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ КЛ-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ КЛ-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-77 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-77 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-2 35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.669 | [22 empty] | 1.669
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [12 empty] | 30 | [22 empty] | 30
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 456.6416 | [22 empty] | 456.6416
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 16 | [22 empty] | 16
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
4 |  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 59
|  |  | ТН-2-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | ТН-1-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | ТН-1-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | ТН-2-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | ЛР-Л-резерв | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-резерв | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-105 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-105 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-105 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.1711 | [16 empty] | 2.1711
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РРП-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.3578 | [16 empty] | 3.3578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 Ф-А | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0321 | [16 empty] | 2.0321
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-448 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-448 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-480 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-480 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Т-1 35кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 8.1171 | [16 empty] | 8.1171
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 35 кВ, I группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 169.9992 | [16 empty] | 169.9992
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 131.0421 | [16 empty] | 131.0421
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.7592 | [16 empty] | 7.7592
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.7592 | [16 empty] | 7.7592
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-7 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.7592 | [16 empty] | 7.7592
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 12.7747 | [16 empty] | 12.7747
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-8 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.7592 | [16 empty] | 7.7592
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.8915 | [16 empty] | 10.8915
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 25.7929 | [16 empty] | 25.7929
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 25.7929 | [16 empty] | 25.7929
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-2-35кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-1-35кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-479 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-479 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.1639 | [16 empty] | 9.1639
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | 59 | [16 empty] | 59
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 641.5185 | [16 empty] | 641.5185
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 10 | [16 empty] | 10
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 15 | [16 empty] | 15
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 18 | [16 empty] | 18
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 15 | [16 empty] | 15
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 12 | [16 empty] | 12
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 35 кВ, I группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
5 |  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 74
|  |  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-103 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-137 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-136 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-105 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-182 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-182 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-182 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.896 | [11 empty] | 1.896
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.8633 | [11 empty] | 5.8633
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3415 | [11 empty] | 1.3415
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7361 | [11 empty] | 1.7361
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7361 | [11 empty] | 1.7361
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-109 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.169 | [11 empty] | 7.169
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-109 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7361 | [11 empty] | 1.7361
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-109 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7361 | [11 empty] | 1.7361
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-109 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.7361 | [11 empty] | 1.7361
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-ОСШ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.2086 | [11 empty] | 2.2086
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСШ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСШ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ОСШ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 123.5868 | [11 empty] | 123.5868
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 123.5868 | [11 empty] | 123.5868
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 123.5382 | [11 empty] | 123.5382
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР-2 Л-109 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.165 | [11 empty] | 3.165
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР-2 Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.1437 | [11 empty] | 3.1437
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 42.6682 | [11 empty] | 42.6682
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 42.606 | [11 empty] | 42.606
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 42.606 | [11 empty] | 42.606
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ ШСВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.279 | [11 empty] | 2.279
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-17 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-17 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 25.1177 | [11 empty] | 25.1177
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-3 а | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 25.1177 | [11 empty] | 25.1177
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-4 а | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 25.1177 | [11 empty] | 25.1177
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 79.3922 | [11 empty] | 79.3922
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 64.2349 | [11 empty] | 64.2349
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 115.7766 | [11 empty] | 115.7766
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 134.8444 | [11 empty] | 134.8444
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-10 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-10 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8245 | [11 empty] | 1.8245
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | 74 | [11 empty] | 74
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1106.0588 | [11 empty] | 1106.0588
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 41 | [11 empty] | 41
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
6 |  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 10
|  |  | ШР-Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.3543 | [11 empty] | 2.3543
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.9965 | [11 empty] | 5.9965
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.9965 | [11 empty] | 5.9965
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4401 | [11 empty] | 1.4401
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 18.7873 | [11 empty] | 18.7873
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 116.5852 | [11 empty] | 116.5852
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 116.5852 | [11 empty] | 116.5852
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 81.8059 | [11 empty] | 81.8059
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | В-Т2-35 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 5.9235 | [11 empty] | 5.9235
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 55.5835 | [11 empty] | 55.5835
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [23 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 411.0578 | [11 empty] | 411.0578
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 1600 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 4
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.0876 | [22 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.0876 | [22 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.0876 | [22 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТСН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6154 | [22 empty] | 1.6154
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [12 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 10.8781 | [22 empty] | 10.8781
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 49
|  |  | ЛР-126 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.8389 | [9 empty] | 3.8389
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-126 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-126-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | В-126 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.4803 | [9 empty] | 7.4803
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | В-144 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.4803 | [9 empty] | 7.4803
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-142-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-141-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-177-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-146-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-149-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-144-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШСВ-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.4803 | [9 empty] | 7.4803
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ШСВ-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ШСВ-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-141-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-142-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-144-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-146-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-149-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-177-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ОВ-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-ОВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ОВ-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-142 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-142 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-142 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-144 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-144 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-149 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-149 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-146 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-146 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-177 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-177 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-141 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-141 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ОР-142 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-142 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | В-141 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.4803 | [9 empty] | 7.4803
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | В-149 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.4803 | [9 empty] | 7.4803
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-126-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.2743 | [9 empty] | 4.2743
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.0876 | [9 empty] | 3.0876
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [25 empty] | 49 | [9 empty] | 49
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 214.3537 | [9 empty] | 214.3537
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 35 | [9 empty] | 35
|  |  | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 72,5-150 кВ, III группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
9 |  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 17
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.7589 | [18 empty] | 1.7589
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 25.3782 | [18 empty] | 25.3782
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 108.9807 | [18 empty] | 108.9807
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 24.7367 | [18 empty] | 24.7367
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 27.8814 | [18 empty] | 27.8814
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 171.2272 | [18 empty] | 171.2272
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | TТ-110 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 1.898 | [18 empty] | 1.898
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [16 empty] | 17 | [18 empty] | 17
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 380.1455 | [18 empty] | 380.1455
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
10 |  |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  |  | Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 44.8197 | [7 empty] | 44.8197
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  |  | Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 48.8911 | [7 empty] | 48.8911
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТСН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9367 | [7 empty] | 1.9367
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТСН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9367 | [7 empty] | 1.9367
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [27 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 97.5843 | [7 empty] | 97.5843
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
11 |  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 38
|  |  | ТТ Л-128 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-128 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-128 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-127 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-127 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-127 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0281 | [16 empty] | 3.0281
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-144 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 8.6396 | [16 empty] | 8.6396
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВШ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-144 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.4709 | [16 empty] | 2.4709
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.8958 | [16 empty] | 1.8958
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0509 | [16 empty] | 3.0509
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ ОВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0575 | [16 empty] | 3.0575
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-144 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.013 | [16 empty] | 5.013
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ОД-110кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 11.4778 | [16 empty] | 11.4778
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ОД-110кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 11.4778 | [16 empty] | 11.4778
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 115.869 | [16 empty] | 115.869
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1046.3772 | [16 empty] | 1046.3772
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | <> | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В Л-440 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 153.0027 | [16 empty] | 153.0027
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-440 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 5.8384 | [16 empty] | 5.8384
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-440 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 70.1183 | [16 empty] | 70.1183
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-48 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 33.9018 | [16 empty] | 33.9018
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-48 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.8379 | [16 empty] | 3.8379
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-48 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.8379 | [16 empty] | 3.8379
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-резерв | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 280.1458 | [16 empty] | 280.1458
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-резерв | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР Л-резерв | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | МВ Л-51 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.5424 | [16 empty] | 2.5424
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР 51 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 26.2642 | [16 empty] | 26.2642
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-51 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Т1-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 142.8999 | [16 empty] | 142.8999
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТР-1-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТР-3-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.8678 | [16 empty] | 2.8678
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 26.2642 | [16 empty] | 26.2642
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 26.2642 | [16 empty] | 26.2642
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 25.1047 | [16 empty] | 25.1047
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 25.1047 | [16 empty] | 25.1047
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.0067 | [16 empty] | 2.0067
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | 38 | [16 empty] | 38
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2074.706 | [16 empty] | 2074.706
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 9 | [16 empty] | 9
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВШ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | <> | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 13 | [16 empty] | 13
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
12 |  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 35
|  |  | ТН-1-110 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.3424 | [7 empty] | 1.3424
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.6114 | [7 empty] | 1.6114
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.125 | [7 empty] | 7.125
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | РТ-1-110 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.3102 | [7 empty] | 3.3102
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | TТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7289 | [7 empty] | 1.7289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | TТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.1415 | [7 empty] | 2.1415
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | TТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.0248 | [7 empty] | 1.0248
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7893 | [7 empty] | 1.7893
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.9663 | [7 empty] | 2.9663
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 22.8001 | [7 empty] | 22.8001
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Л-7 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 5.4101 | [7 empty] | 5.4101
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-7 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 26.3627 | [7 empty] | 26.3627
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-7 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.1767 | [7 empty] | 1.1767
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-7 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-7 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2744 | [7 empty] | 1.2744
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-7 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7893 | [7 empty] | 1.7893
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.7893 | [7 empty] | 1.7893
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Т1-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 49.7636 | [7 empty] | 49.7636
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | РТ-1-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.2888 | [7 empty] | 3.2888
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 24.8419 | [7 empty] | 24.8419
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 24.5751 | [7 empty] | 24.5751
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Л-3 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 22.8001 | [7 empty] | 22.8001
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-3 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 26.3413 | [7 empty] | 26.3413
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-3 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 26.7066 | [7 empty] | 26.7066
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.4698 | [7 empty] | 2.4698
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 117.8197 | [7 empty] | 117.8197
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-3 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-3 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-3 Л | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.2341 | [7 empty] | 1.2341
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.4454 | [7 empty] | 1.4454
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.9663 | [7 empty] | 2.9663
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-18 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 6.8443 | [7 empty] | 6.8443
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [27 empty] | 35 | [7 empty] | 35
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 402.1437 | [7 empty] | 402.1437
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
13 |  |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 23
|  |  | ТТ Л-47 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.291 | [18 empty] | 3.291
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-47 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.0685 | [18 empty] | 3.0685
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.523 | [18 empty] | 3.523
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.523 | [18 empty] | 3.523
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.523 | [18 empty] | 3.523
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 142.2651 | [18 empty] | 142.2651
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-47 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТР-1-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-60 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-60 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 26.8828 | [18 empty] | 26.8828
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТР-2-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 26.3617 | [18 empty] | 26.3617
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 140.4686 | [18 empty] | 140.4686
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-47 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-475 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-60 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5158 | [18 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 31.0917 | [18 empty] | 31.0917
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 520.7032 | [18 empty] | 520.7032
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 16 | [18 empty] | 16
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 13 | [18 empty] | 13
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
14 |  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 56
|  |  | TТ СВ-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ СВ-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ СВ-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ СВ-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ СВ-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ СВ-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону СШ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-19 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 28.7946 | [9 empty] | 28.7946
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-19 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-19 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 220.1783 | [9 empty] | 220.1783
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | <> | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 159.2929 | [9 empty] | 159.2929
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-резерв | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-резерв | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.6548 | [9 empty] | 8.6548
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-резерв | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-1-35 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-2-35 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-12 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.0482 | [9 empty] | 1.0482
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-22 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 4.1929 | [9 empty] | 4.1929
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РТ-1-35 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-20 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-20 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 28.7946 | [9 empty] | 28.7946
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-20 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РТ-2-35 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.9607 | [9 empty] | 8.9607
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РР-2-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-1-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-2-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-109 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.9194 | [9 empty] | 1.9194
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-112 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.8289 | [9 empty] | 1.8289
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | TТ в сторону трансформатора | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.968 | [9 empty] | 1.968
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | РР-1-110 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.1547 | [9 empty] | 3.1547
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [25 empty] | 56 | [9 empty] | 56
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 653.8959 | [9 empty] | 653.8959
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 19 | [9 empty] | 19
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | <> | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
15 |  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 20
|  |  | ЛР-Л-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 3.0043 | [11 empty] | 3.0043
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 422.6563 | [11 empty] | 422.6563
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4649 | [11 empty] | 1.4649
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4649 | [11 empty] | 1.4649
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8595 | [11 empty] | 1.8595
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.3055 | [11 empty] | 1.3055
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2626 | [11 empty] | 1.2626
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.4635 | [11 empty] | 1.4635
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.5188 | [11 empty] | 2.5188
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 115.4655 | [11 empty] | 115.4655
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2078.51 | [11 empty] | 2078.51
|  |  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [5 empty] | 1 устройство РПН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла силового трансформатора 110 кВ мощностью от 250000 до 400000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  |  | Заливка трансформаторного масла в бак | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | TТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.8176 | [11 empty] | 1.8176
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-12 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.8067 | [11 empty] | 24.8067
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-62 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.4196 | [11 empty] | 24.4196
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-21 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.8067 | [11 empty] | 24.8067
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [23 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2715.9147 | [11 empty] | 2715.9147
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт реактора переключающего устройства РПН | [5 empty] | 1 устройство РПН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Слив масла силового трансформатора 110 кВ мощностью от 250000 до 400000 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  |  | Заливка трансформаторного масла в бак | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
16 |  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 38
|  |  | ТТ Л-160 Ф-А | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.6389 | [22 empty] | 6.6389
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | ТТ Л-160 Ф-А | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.70351 | [22 empty] | 0.70351
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | ТТ Л-резерв | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.70351 | [22 empty] | 0.70351
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-резерв | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.70351 | [22 empty] | 0.70351
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-1 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.8719 | [22 empty] | 4.8719
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-1 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.6504 | [22 empty] | 5.6504
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-1 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.6504 | [22 empty] | 5.6504
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.5377 | [22 empty] | 6.5377
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.7228 | [22 empty] | 1.7228
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6566 | [22 empty] | 1.6566
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.3282 | [22 empty] | 1.3282
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.3345 | [22 empty] | 5.3345
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6692 | [22 empty] | 1.6692
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1229.2862 | [22 empty] | 1229.2862
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1182.7827 | [22 empty] | 1182.7827
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | ТТ Л-87 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.1335 | [22 empty] | 1.1335
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.076 | [22 empty] | 3.076
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 253.0114 | [22 empty] | 253.0114
|  |  | Замена масла в трансформаторе напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.7809 | [22 empty] | 2.7809
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-86 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.1335 | [22 empty] | 1.1335
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-86 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.2949 | [22 empty] | 1.2949
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-481 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.2949 | [22 empty] | 1.2949
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-481 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.5535 | [22 empty] | 1.5535
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-3 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 110.0657 | [22 empty] | 110.0657
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, без смены обмотки, мощность 100 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 22.4706 | [22 empty] | 22.4706
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-160 Ф-А | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.6792 | [22 empty] | 5.6792
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-2 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.8431 | [22 empty] | 4.8431
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-2 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.68576 | [22 empty] | 0.68576
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-161 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.7447 | [22 empty] | 0.7447
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | TТ-Т-2 110 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.6504 | [22 empty] | 5.6504
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-445 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6033 | [22 empty] | 1.6033
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-445 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.337 | [22 empty] | 2.337
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-449 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.7122 | [22 empty] | 2.7122
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-449 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.75118 | [22 empty] | 0.75118
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-87 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.1335 | [22 empty] | 1.1335
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 55.7218 | [22 empty] | 55.7218
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-161 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.9492 | [22 empty] | 4.9492
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-161 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 0.77478 | [22 empty] | 0.77478
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [12 empty] | 38 | [22 empty] | 38
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2940.6409 | [22 empty] | 2940.6409
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 19 | [22 empty] | 19
|  |  | Регулировка уровня масла: Трансформаторы тока 110 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 7 | [22 empty] | 7
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [6 empty] | 12 | [22 empty] | 12
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 9 | [22 empty] | 9
|  |  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Замена масла в трансформаторе напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, без смены обмотки, мощность 100 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
17 |  |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  |  | Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 78.7326 | [7 empty] | 78.7326
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 79.1917 | [7 empty] | 79.1917
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [27 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 157.9243 | [7 empty] | 157.9243
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [21 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 13
|  |  | В-Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 14.1479 | [7 empty] | 14.1479
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВБМ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 14.164 | [7 empty] | 14.164
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВБМ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 116.2742 | [7 empty] | 116.2742
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 116.2742 | [7 empty] | 116.2742
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-446 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.5518 | [7 empty] | 1.5518
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-446 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.4497 | [7 empty] | 1.4497
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-451 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.0379 | [7 empty] | 2.0379
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-451 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.6867 | [7 empty] | 1.6867
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-451 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.4497 | [7 empty] | 1.4497
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-445 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.6867 | [7 empty] | 1.6867
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-445 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.5647 | [7 empty] | 1.5647
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 55.3516 | [7 empty] | 55.3516
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 0.93808 | [7 empty] | 0.93808
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [27 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 328.5771 | [7 empty] | 328.5771
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВБМ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 27
|  |  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-115 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 123.165 | [16 empty] | 123.165
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РТ-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2.4115 | [16 empty] | 2.4115
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РП-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | РП-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1169.6743 | [16 empty] | 1169.6743
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 127.0888 | [16 empty] | 127.0888
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 13.8439 | [16 empty] | 13.8439
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 79.197 | [16 empty] | 79.197
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-3 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 24.7445 | [16 empty] | 24.7445
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-1-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-2-110 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.0925 | [16 empty] | 3.0925
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | TТ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.9058 | [16 empty] | 1.9058
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [18 empty] | 27 | [16 empty] | 27
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 2191.6566 | [16 empty] | 2191.6566
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 9 | [16 empty] | 9
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 7 | [16 empty] | 7
|  |  | 110 кВ и выше. Маслонаполненные вводы Замена маслонаполненного ввода 110 кВ | [5 empty] | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ошиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Расшиновка трансформатора | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт воздухоосушителя | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора | [5 empty] | 1 вентилятор | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ | [5 empty] | 1 реактор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 8
|  |  | ЛР-Л-резерв | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.0139 | [24 empty] | 3.0139
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф- | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 32.3131 | [24 empty] | 32.3131
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф- | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 32.3131 | [24 empty] | 32.3131
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф- | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 32.3131 | [24 empty] | 32.3131
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф- | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2016
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 32.3131 | [24 empty] | 32.3131
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 20.0316 | [24 empty] | 20.0316
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 56.2472 | [24 empty] | 56.2472
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-резерв (раскомплектован) | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 6.1552 | [24 empty] | 6.1552
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [10 empty] | 8 | [24 empty] | 8
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 214.7004 | [24 empty] | 214.7004
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Азамат-Юрт" 10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 3
|  |  | Выключатель Ф-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.9347 | [24 empty] | 7.9347
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода 10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.9347 | [24 empty] | 7.9347
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 7.4096 | [24 empty] | 7.4096
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Азамат-Юрт" 10кВ | [10 empty] | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 23.2789 | [24 empty] | 23.2789
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 7
|  |  | Выключатель Ф-4 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.6351 | [22 empty] | 7.6351
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 25.2509 | [22 empty] | 25.2509
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СВ-10 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.5192 | [22 empty] | 7.5192
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 25.2509 | [22 empty] | 25.2509
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 128.9456 | [22 empty] | 128.9456
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 2500 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 9.4049 | [22 empty] | 9.4049
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 9.4049 | [22 empty] | 9.4049
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [12 empty] | 7 | [22 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 213.4114 | [22 empty] | 213.4114
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 2500 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
4 |  |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 8
|  |  | ЛР-Л-42 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-472 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.5158 | [16 empty] | 10.5158
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.0507 | [16 empty] | 9.0507
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 130.0564 | [16 empty] | 130.0564
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 2500 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [18 empty] | 8 | [16 empty] | 8
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 202.2016 | [16 empty] | 202.2016
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 2500 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 4
|  |  | ТТ 1сш 35кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.0862 | [9 empty] | 2.0862
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТТ 1сш 35кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 2.0862 | [9 empty] | 2.0862
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1-10кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 8.0684 | [9 empty] | 8.0684
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-2-10кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 7.1847 | [9 empty] | 7.1847
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [25 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 19.4255 | [9 empty] | 19.4255
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
6 |  |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 3
|  |  | ТН-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.4972 | [7 empty] | 1.4972
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 0.9838 | [7 empty] | 0.9838
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 24.817 | [7 empty] | 24.817
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [27 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 27.298 | [7 empty] | 27.298
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 12
|  |  | Выключатель Ф-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 8.9411 | [11 empty] | 8.9411
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 8.9411 | [11 empty] | 8.9411
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 8.9411 | [11 empty] | 8.9411
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 12.821 | [11 empty] | 12.821
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляционных и распорных цилиндров | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт основных цилиндров полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт деталей на раме выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 26.6727 | [11 empty] | 26.6727
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 21.4324 | [11 empty] | 21.4324
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | [5 empty] | 10 м2м | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8268 | [11 empty] | 10.8268
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8268 | [11 empty] | 10.8268
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР-51 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8268 | [11 empty] | 10.8268
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8268 | [11 empty] | 10.8268
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-5 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 11.9372 | [11 empty] | 11.9372
|  |  | Ремонт 3 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляционных и распорных цилиндров | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт основных цилиндров полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт деталей на раме выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-6 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 8.9411 | [11 empty] | 8.9411
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 151.9344 | [11 empty] | 151.9344
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт изоляционных и распорных цилиндров | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт основных цилиндров полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт деталей на раме выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | [5 empty] | 10 м2м | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Ремонт 3 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Беной" 35/6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 2
|  |  | ТН-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 10.9961 | [22 empty] | 10.9961
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.9719 | [22 empty] | 8.9719
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 35 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Беной" 35/6кВ | [12 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 19.9679 | [22 empty] | 19.9679
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 35 кВ | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
9 |  |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 4
|  |  | В-95 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 15.9362 | [18 empty] | 15.9362
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-95 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.7334 | [18 empty] | 10.7334
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 9.2684 | [18 empty] | 9.2684
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР-95 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.7334 | [18 empty] | 10.7334
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [16 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 46.6715 | [18 empty] | 46.6715
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
10 |  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 10
|  |  | ТН-6 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.9223 | [16 empty] | 7.9223
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-30 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.7023 | [16 empty] | 9.7023
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-32 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.7744 | [16 empty] | 9.7744
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-32 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 9.7023 | [16 empty] | 9.7023
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Л-32 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 24.1834 | [16 empty] | 24.1834
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Т2-35 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 18.0941 | [16 empty] | 18.0941
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ШР-Т2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 3.613 | [16 empty] | 3.613
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-8 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.6351 | [16 empty] | 7.6351
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 10.4471 | [16 empty] | 10.4471
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-9 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.6351 | [16 empty] | 7.6351
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | 10 | [16 empty] | 10
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 108.709 | [16 empty] | 108.709
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛН-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
11 |  |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 18
|  |  | ТТ Л-67 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-67 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-44 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-44 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-438 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-438 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.3795 | [18 empty] | 3.3795
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-3-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.0207 | [18 empty] | 5.0207
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-2-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.0207 | [18 empty] | 5.0207
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-438 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 25.2357 | [18 empty] | 25.2357
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-67 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 21.22 | [18 empty] | 21.22
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-44 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 25.2964 | [18 empty] | 25.2964
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 6кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.5503 | [18 empty] | 10.5503
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.4733 | [18 empty] | 7.4733
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.4733 | [18 empty] | 7.4733
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 6кВ (резерв) | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.4733 | [18 empty] | 7.4733
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.4733 | [18 empty] | 7.4733
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 8.9746 | [18 empty] | 8.9746
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СВ-6кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.4733 | [18 empty] | 7.4733
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 158.9618 | [18 empty] | 158.9618
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
12 |  |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 15
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.83183 | [11 empty] | 0.83183
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.83183 | [11 empty] | 0.83183
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-11 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2668 | [11 empty] | 1.2668
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-11 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2668 | [11 empty] | 1.2668
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2668 | [11 empty] | 1.2668
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-497 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2264 | [11 empty] | 1.2264
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-Резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2264 | [11 empty] | 1.2264
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-Резерв | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2264 | [11 empty] | 1.2264
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2264 | [11 empty] | 1.2264
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-496 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.2668 | [11 empty] | 1.2668
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.75933 | [11 empty] | 0.75933
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.72673 | [11 empty] | 0.72673
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.72673 | [11 empty] | 0.72673
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.4598 | [11 empty] | 2.4598
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2.3739 | [11 empty] | 2.3739
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 18.6829 | [11 empty] | 18.6829
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
13 |  |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9486 | [7 empty] | 1.9486
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.3647 | [7 empty] | 2.3647
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [27 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 4.3133 | [7 empty] | 4.3133
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
14 |  |  | ПС "Калаус" 35/6 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 7
|  |  | МВ Ввод Т-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.4116 | [22 empty] | 8.4116
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-3 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.4545 | [22 empty] | 8.4545
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ ввод Т-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.4116 | [22 empty] | 8.4116
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СМВ-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 24.6448 | [22 empty] | 24.6448
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.617 | [22 empty] | 7.617
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.4116 | [22 empty] | 8.4116
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СМВ-6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 8.4074 | [22 empty] | 8.4074
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [12 empty] | 7 | [22 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 74.3584 | [22 empty] | 74.3584
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
15 |  |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 4
|  |  | СР-1-35кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.3621 | [9 empty] | 3.3621
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-2-35кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 3.3834 | [9 empty] | 3.3834
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1-10 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.3162 | [9 empty] | 1.3162
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-2-10 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 1.3065 | [9 empty] | 1.3065
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [25 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 9.3682 | [9 empty] | 9.3682
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
16 |  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.6945 | [7 empty] | 1.6945
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.3181 | [7 empty] | 1.3181
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [27 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.0126 | [7 empty] | 3.0126
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
17 |  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [25 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 25.4597 | [9 empty] | 25.4597
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 25.4597 | [9 empty] | 25.4597
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 16
|  |  | В-Л-94 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 50.2611 | [22 empty] | 50.2611
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-94 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 26.8602 | [22 empty] | 26.8602
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-94 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.4424 | [22 empty] | 3.4424
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-95 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.4638 | [22 empty] | 3.4638
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Л-95 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 70.2349 | [22 empty] | 70.2349
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-95 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1665 | [22 empty] | 2.1665
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-95 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.1262 | [22 empty] | 2.1262
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Т1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.4424 | [22 empty] | 3.4424
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.1331 | [22 empty] | 7.1331
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.0413 | [22 empty] | 4.0413
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 6.0916 | [22 empty] | 6.0916
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-5 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.0008 | [22 empty] | 4.0008
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10Э с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | СВ-10 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 4.0008 | [22 empty] | 4.0008
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-Т2 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 3.4424 | [22 empty] | 3.4424
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 7.1331 | [22 empty] | 7.1331
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2-10 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 2.9304 | [22 empty] | 2.9304
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [12 empty] | 16 | [22 empty] | 16
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 200.771 | [22 empty] | 200.771
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 5 | [22 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в нормальных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10Э с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
19 |  |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 10
|  |  | В-Т-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 17.6317 | [18 empty] | 17.6317
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТР-1-35 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.2228 | [18 empty] | 3.2228
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-52 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.2228 | [18 empty] | 3.2228
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-5 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 6кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.692 | [18 empty] | 6.692
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.5206 | [18 empty] | 7.5206
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [16 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 71.7499 | [18 empty] | 71.7499
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
20 |  |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 9
|  |  | Выключатель Ф-5 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | СВ-10 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 8.8878 | [11 empty] | 8.8878
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.8339 | [11 empty] | 7.8339
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 24.4957 | [11 empty] | 24.4957
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.7697 | [11 empty] | 7.7697
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [23 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 88.1569 | [11 empty] | 88.1569
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
21 |  |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 9
|  |  | ВВ ввода Т-1 6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 4.6709 | [16 empty] | 4.6709
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.1308 | [16 empty] | 7.1308
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-493 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 0.92988 | [16 empty] | 0.92988
|  |  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [5 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТТ Л-493 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 0.92988 | [16 empty] | 0.92988
|  |  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [5 empty] | 1 замена | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СВ 6кВ | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.4489 | [16 empty] | 1.4489
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.4489 | [16 empty] | 1.4489
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5387 | [16 empty] | 1.5387
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 1.5387 | [16 empty] | 1.5387
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [16 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 7.8996 | [16 empty] | 7.8996
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [18 empty] | 9 | [16 empty] | 9
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 27.5362 | [16 empty] | 27.5362
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Замена силикагеля в воздухоосушителе | [5 empty] | 1 замена | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭМ-10Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
22 |  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 14
|  |  | СР-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 69.7368 | [24 empty] | 69.7368
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 6.0933 | [24 empty] | 6.0933
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР-86 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.9657 | [24 empty] | 2.9657
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТТ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.1374 | [24 empty] | 3.1374
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТТ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.2335 | [24 empty] | 1.2335
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.3354 | [24 empty] | 2.3354
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-6 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 6.4349 | [24 empty] | 6.4349
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-5 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.1971 | [24 empty] | 2.1971
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-2 10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.4146 | [24 empty] | 1.4146
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | СМВ-10 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 5.5746 | [24 empty] | 5.5746
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-4 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 13.1052 | [24 empty] | 13.1052
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя МГГ-10 с приводом ПЭ-21 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-3 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.1986 | [24 empty] | 3.1986
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Ввод Т-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.7627 | [24 empty] | 1.7627
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 1.4445 | [24 empty] | 1.4445
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [10 empty] | 14 | [24 empty] | 14
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 120.6343 | [24 empty] | 120.6343
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 с приводом ПЭ-11, ПЭВ-11а | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя МГГ-10 с приводом ПЭ-21 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
23 |  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  |  | В-Л-444 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 33.5382 | [7 empty] | 33.5382
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-Л-49 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.7556 | [7 empty] | 2.7556
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.593 | [7 empty] | 2.593
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.9536 | [7 empty] | 2.9536
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [27 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 41.8404 | [7 empty] | 41.8404
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
24 |  |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 13
|  |  | ТН-2-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.3828 | [7 empty] | 2.3828
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.3828 | [7 empty] | 2.3828
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-2-35кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-446 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 252.8587 | [7 empty] | 252.8587
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.3828 | [7 empty] | 2.3828
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 920.7595 | [7 empty] | 920.7595
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 26.0818 | [7 empty] | 26.0818
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-1-35кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.4531 | [7 empty] | 9.4531
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 26.0507 | [7 empty] | 26.0507
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [27 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1289.6179 | [7 empty] | 1289.6179
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Мелкий ремонт бака | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
25 |  |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 12
|  |  | Выключатель Ф-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.9347 | [7 empty] | 7.9347
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 4.1005 | [7 empty] | 4.1005
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.2967 | [7 empty] | 2.2967
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 12.2913 | [7 empty] | 12.2913
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 5.7328 | [7 empty] | 5.7328
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТСН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.9495 | [7 empty] | 1.9495
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР I СШ -35кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 3.165 | [7 empty] | 3.165
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-41 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.4311 | [7 empty] | 7.4311
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 22.4227 | [7 empty] | 22.4227
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.4098 | [7 empty] | 7.4098
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.9347 | [7 empty] | 7.9347
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-47 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 4.3036 | [7 empty] | 4.3036
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Серноводская" 35/10кВ | [27 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 86.9723 | [7 empty] | 86.9723
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 4
|  |  | ТН-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 54.2762 | [24 empty] | 54.2762
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 54.2762 | [24 empty] | 54.2762
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 0.60872 | [24 empty] | 0.60872
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-Т-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 330.507 | [24 empty] | 330.507
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 |  |  |  |  | 1.5 | [24 empty] | 1.5
|  |  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [10 empty] | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 439.668 | [24 empty] | 439.668
|  |  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 |  |  |  |  | 3.5 | [24 empty] | 3.5
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
27 |  |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 4
|  |  | ТН-1-35кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 0.67853 | [11 empty] | 0.67853
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.1919 | [11 empty] | 1.1919
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.1919 | [11 empty] | 1.1919
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТН-2-35кВ | [23 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1.1919 | [11 empty] | 1.1919
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [23 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 4.2543 | [11 empty] | 4.2543
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
28 |  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 7
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.5833 | [7 empty] | 1.5833
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 1.5833 | [7 empty] | 1.5833
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.544 | [7 empty] | 7.544
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.544 | [7 empty] | 7.544
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.4395 | [7 empty] | 23.4395
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-34 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.4395 | [7 empty] | 23.4395
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-14 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.4395 | [7 empty] | 23.4395
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ | [27 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 88.5729 | [7 empty] | 88.5729
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
29 |  |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 10
|  |  | СР-1-35кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.1425 | [18 empty] | 10.1425
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | СР-2-35кВ | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 5.1039 | [18 empty] | 5.1039
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.0723 | [18 empty] | 3.0723
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.0723 | [18 empty] | 3.0723
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.0723 | [18 empty] | 3.0723
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 3.0723 | [18 empty] | 3.0723
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ЛР-Л-448 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.2032 | [18 empty] | 10.2032
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ШР-Т2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.2032 | [18 empty] | 10.2032
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 11.9803 | [18 empty] | 11.9803
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.2436 | [18 empty] | 10.2436
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [16 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 70.1661 | [18 empty] | 70.1661
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
30 |  |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 6
|  |  | ТН-1-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.236 | [22 empty] | 1.236
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6759 | [22 empty] | 1.6759
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 24.205 | [22 empty] | 24.205
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-2 6кВ | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 24.205 | [22 empty] | 24.205
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.0806 | [22 empty] | 1.0806
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТН-35 | [12 empty] | ТР | [22 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.2723 | [22 empty] | 1.2723
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Черноречье" 35/6кВ | [12 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 53.6747 | [22 empty] | 53.6747
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
31 |  |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 18
|  |  | СР-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.4999 | [24 empty] | 4.4999
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | В-Л-491 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 9.6893 | [24 empty] | 9.6893
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | В-Л-491 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 9.6244 | [24 empty] | 9.6244
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 35 кВ, I группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | ЛР-490 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 27.9177 | [24 empty] | 27.9177
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-490 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР-87а | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.601 | [24 empty] | 3.601
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.601 | [24 empty] | 3.601
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1-35 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 3.601 | [24 empty] | 3.601
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.4999 | [24 empty] | 4.4999
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ЛР-89 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-89 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-ТН-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-Т2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 4.5213 | [24 empty] | 4.5213
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ШР-Т1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 5.3707 | [24 empty] | 5.3707
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-2 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 26.5172 | [24 empty] | 26.5172
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 26.5172 | [24 empty] | 26.5172
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [10 empty] | 18 | [24 empty] | 18
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 157.0882 | [24 empty] | 157.0882
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Ремонт вакуумных выключателей, класс напряжения: 35 кВ, I группа сложности ремонта | [5 empty] | выключатель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 7 | [24 empty] | 7
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
32 |  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  |  | ТН-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 25.0866 | [7 empty] | 25.0866
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.2407 | [7 empty] | 9.2407
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СР-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.2407 | [7 empty] | 9.2407
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 35кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.1704 | [7 empty] | 2.1704
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 35кВ | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 2.1704 | [7 empty] | 2.1704
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Т-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.2407 | [7 empty] | 9.2407
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-14 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.2407 | [7 empty] | 9.2407
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ШР Т-2 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 9.2407 | [7 empty] | 9.2407
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [27 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 24.6995 | [7 empty] | 24.6995
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [27 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 100.3302 | [7 empty] | 100.3302
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
33 |  |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 2
|  |  | Т-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 92.2639 | [24 empty] | 92.2639
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 6300 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ТН-1 | [10 empty] | ТР | [24 empty] | 1 |  | 2019
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 26.3617 | [24 empty] | 26.3617
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [10 empty] | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 118.6256 | [24 empty] | 118.6256
|  |  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, 6300 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Непредвиденные затраты | [5 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый текущий ремонт
|  |  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-8(1)-0,5/5Р10-10ВА/30ВА-150/5-150/5 20 52 У2 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | растворитель Р-4 | [5 empty] | кг | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 0.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-16-1 | [5 empty] | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | РГП-З-2-II-110/1250 УХЛ1 (3 полюсный в сборе на общей раме) с приводом ПР-П-СЭЩ-8-90-УХЛ1 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | фракция 30-50 мм | [5 empty] | т | [17 empty] | 19.2 |  | 11.8 | [9 empty] | 31
|  |  | ИО-10-3,75 У2 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 |  | 24 |  |  |  | 6 |  | 162 | [16 empty] | 204
|  |  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Стержень подвижный 5ВУ.540.007 | [5 empty] | шт
|  |  | АИ-95 | [5 empty] | л | [6 empty] | 2 |  |  |  | 6 |  | 3 | [16 empty] | 11
|  |  | эмаль НЦ-132 серая | [5 empty] | кг | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 5
|  |  | эмаль ПФ-115 черная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.3 |  |  |  | 10.5 |  | 7.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6.8 | [7 empty] | 29.9
|  |  | эмаль НЦ-132 желтая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.2 |  | 4.2 |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9.3
|  |  | эмаль НЦ-132 красная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.2 |  | 4.2 |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9.3
|  |  | ИОС-35/500 УХЛ1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 44 |  | 6 | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 32 |  | 25 | [7 empty] | 125
|  |  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ | [5 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ввод трансформатора ВСТА-10/250 (к трансформатору от 25-1000кВА) | [5 empty] | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Камера дугогасительная бол.цилиндр 5КА.740.041 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 12 | [22 empty] | 12
|  |  | Стержень (640, 1000А) ВМП-10 5БП.540.110 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 17 | [10 empty] | 2 | [7 empty] | 19
|  |  | Камера дугогасит 5БП.740.169 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-20 х2,5 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 54 |  | 372 |  |  |  | 174 |  | 372 |  |  |  |  | 300 |  | 120 |  | 180 | [7 empty] | 1572
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора ВН М-12 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 | [5 empty] | шт
|  |  | Комплект главных ножей к разъединителю РНДЗ-35 (комплект 3 пары ножей к РНДЗ-35) | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 17 | [9 empty] | 20
|  |  | 40х4 АД31Т | [5 empty] | кг | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  |  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 |  | 105 |  |  |  | 12 |  | 51 |  |  |  |  | 30 |  | 3 |  | 18 | [7 empty] | 231
|  |  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-12(1)-,5S/0,5/10Р10/10Р10-10ВА/10ВА/30ВА/30ВА-200/5-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | АШМ-20-1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 30 |  | 195 |  |  |  | 87 |  | 189 |  |  |  |  | 195 |  | 60 |  | 99 | [7 empty] | 855
|  |  | Смазка ГОИ | [5 empty] | кг | [12 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.12 | [7 empty] | 6.02
|  |  | Бумага нождачная №0 | [5 empty] | м2 | [21 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1
|  |  | Бензин Б-70 | [5 empty] | л | [6 empty] | 4.5 |  |  |  | 1 |  | 0.2 | [8 empty] | 1.6 | [7 empty] | 7.3
|  |  | ОПН-П-10/400/12,7-10 IV УХЛ I | [5 empty] | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ОПН-П-10/12.7/10/550 УХЛ1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | АШМ-16-1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 30 |  | 195 |  |  |  | 87 |  | 189 |  |  |  |  | 195 |  | 60 |  | 99 | [7 empty] | 855
|  |  | эмаль МЛ-12 зелёная | [5 empty] | кг | [10 empty] | 0.4 |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.8
|  |  | ТОЛ-35-III-II 100/5 0.5/10Р УХЛ1 | [5 empty] | шт | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(квадратный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт | [6 empty] | 12 | [12 empty] | 15 | [9 empty] | 27
|  |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | [11 empty] | 30
|  |  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-07СБ | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | [16 empty] | 8
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-30-1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 27 |  | 186 |  |  |  | 87 |  | 186 |  |  |  |  | 150 |  | 60 |  | 90 | [7 empty] | 786
|  |  | Запчасти к выключателю ВМД-35 Контакт 8БП.551.259 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 40 | [11 empty] | 44
|  |  | Камера 5БП.740.233 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | АБ 63 А4 ВУ1 0,25 кВт с крыльчаткой (с защитным кожухом) | [5 empty] | шт | [17 empty] | 54 |  | 54 | [9 empty] | 108
|  |  | Растворитель Нефрас С2-80/120 | [5 empty] | л |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 4
|  |  | Ввод высоковольтный ГКТ-III-60-126/800 ИВУЕ.686352.103 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 66 | [5 empty] | 33 | [16 empty] | 99
|  |  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | ДАТ126А-250-1,5 с крыльчаткой | [5 empty] | шт | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ИПТ-1/630-01 УХЛ Т1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 30
|  |  | ТПЛ-10-100/5 0,5S/0,5/10р/10р с защитными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | 10
|  |  | НАМИ-10-95 УХЛ2 6000/100 кл. точности основной вторичной обмотки 0,5 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 5
|  |  | 2ДАТ-100-250-1,5У1 0,25 кВт с крыльчаткой 1380 об/мин | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 18 |  | 168 |  |  |  | 58 |  | 168 |  |  |  |  | 114 |  | 40 |  | 72 | [7 empty] | 638
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | л |  |  |  |  | 13.4 | [5 empty] | 14 |  | 8 | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 49.4
|  |  | Резина маслостойкая УМ 12мм | [5 empty] | кг
|  |  | ОПН-П-6/7,5-10(1)-III-УХЛ I | [5 empty] | шт | [17 empty] | 6 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 9
|  |  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х16 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 48
|  |  | Запчасти к выключателю ВМП-10, ВМПЭ-10 Камера 5БП.740.240 | [5 empty] | шт
|  |  | Прокладка (маслоуказатель) 8БП.372.018 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | эмаль МЛ-12 красная | [5 empty] | кг | [10 empty] | 0.4 |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.8
|  |  | Смазка Графитовая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.76 |  | 0.42 |  |  |  | 1.74 |  | 2.56 |  |  |  |  | 1.02 |  | 2.28 |  | 1.35 | [7 empty] | 10.13
|  |  | Тех.пластина 2Н-1-МБС-С 8 мм | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 16
|  |  | Разрядник РВО-10 У1 | [16 empty] | 30 | [6 empty] | 30 |  | 3 | [9 empty] | 63
|  |  | ИОС-110-400 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 47 |  | 12 |  |  |  |  | 26 |  | 23 |  | 50 | [7 empty] | 158
|  |  | эмаль НЦ-132 зеленая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.2 |  | 4.2 |  |  |  | 2.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 9.3
|  |  | эмаль МЛ-12 серая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 1.7
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | л |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Растворитель Нефрас С2-80/120 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Силикагель КСКГ Ø 7мм | [5 empty] | т | [6 empty] | 0.004 | [10 empty] | 1.05 |  | 0.54 |  | 0.0275 | [7 empty] | 1.6215
|  |  | Бумага нождачная Р-220 | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 0.2 | [14 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [7 empty] | 0.4
|  |  | РГПЗ-СЭЩ-2-35/2000 УХЛ1 (3 полюсный в сборе на общей раме) с приводом ПР-СЭЩ-20-Б-УХЛ-1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-20-2 | [5 empty] | шт | [19 empty] | 108 | [9 empty] | 108
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-12 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | Стекло масломерное 6БП.349.105 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 16.7 |  | 79.7 |  |  |  | 36 |  | 73.25 |  |  |  |  | 99.5888 |  | 24.4 |  | 43.8 | [7 empty] | 373.4388
|  |  | Разрядник РВО-6Н У1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 18 |  |  |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 51 | [7 empty] | 93
|  |  | ТПЛ-10-150/5 0,5S/0,5/10р/10р с защитными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов | [5 empty] | шт | [21 empty] | 16 | [7 empty] | 16
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-16 х2,0 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 54 |  | 387 |  |  |  | 174 |  | 372 |  |  |  |  | 300 |  | 120 |  | 180 | [7 empty] | 1587
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-27 х1,5 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 54 |  | 372 |  |  |  | 174 |  | 372 |  |  |  |  | 300 |  | 120 |  | 180 | [7 empty] | 1572
|  |  | Ввод высоковольтный ГКТ-III-60-126/800 ИВУЕ.686352.303 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 33 | [16 empty] | 33
|  |  | эмаль ПФ-115 желтая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 2.55 |  | 6.15 |  |  |  | 8.8 |  | 7.5 |  |  |  |  | 14.1 |  | 7.9 |  | 25.8 | [7 empty] | 72.8
|  |  | Растворитель ПРИМ КС | [5 empty] | л | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 22.2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 24.9
|  |  | Разъединитель РВО-10/400-УХЛ-2 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  |  | Резина маслостойкая УМ 4мм | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 32
|  |  | контакт втычной 5КА.551.136 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Стекло масломерное | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 8 |  | 6 | [7 empty] | 26
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 4.3 |  | 17 |  |  |  | 12.6 |  | 30.3 |  |  |  |  | 19.2 |  | 22.4 |  | 11.1 | [7 empty] | 116.9
|  |  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 4 |  | 17 |  |  |  | 12 |  | 65 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 177
|  |  | "Циатим-203" | [5 empty] | кг | [10 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5
|  |  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Стекло маслоуказателя | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | л |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Камера 5БП.740.240 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 8 | [8 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 12
|  |  | эмаль ПФ-115 зеленая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 2.55 |  | 5.95 |  |  |  | 8.4 |  | 7 |  |  |  |  | 16.6 |  | 7.9 |  | 27.7 | [7 empty] | 76.1
|  |  | растворитель Р-650 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | Бумага нождачная №1 | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 0.5 |  | 20.85 |  |  |  | 13.56 |  | 3.8 |  |  |  |  | 78 |  | 29 |  | 36.45 | [7 empty] | 182.16
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | кг | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 150 | [9 empty] | 153.8
|  |  | ИП-10-1000IO2 с неподвижными разъединяющими контактами диаметром 24 мм | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 21
|  |  | "Циатим-201" | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 7.35 |  | 6.61 |  |  |  | 6.8 |  | 5.59 |  |  |  |  | 28.7 |  | 17.2 |  | 12.88 | [7 empty] | 85.13
|  |  | РВЗ-10/400 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | 19
|  |  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-12(1)-,5S/0,5/10Р10/10Р10-10ВА/10ВА/30ВА/30ВА-600/5-600/5-600/5-600/5 31,5 81 У2 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-16-2 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | [11 empty] | 30
|  |  | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 кл. точности основной вторичной обмотки 0,5 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 20
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5916-70 М-12 х 1,75 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [22 empty] | 15
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-16 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | [11 empty] | 30
|  |  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 51 |  | 142 |  |  |  | 92 |  | 172 |  |  |  |  | 201 |  | 13 |  | 113 | [7 empty] | 784
|  |  | ОПН П-1-110/77/10/2-УХЛ1 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 18 |  |  |  |  | 39 |  | 27 | [9 empty] | 84
|  |  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 16 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 81 |  | 558 |  |  |  | 261 |  | 558 |  |  |  |  | 513 |  | 90 |  | 270 | [7 empty] | 2331
|  |  | Запчасти к выключателю ВКЭ-10 Катушка отключения 5КА.520.069-06 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 8 | [22 empty] | 8
|  |  | Запчасти к выключателю ВМД-35 Камера дугогасиельная 5БП.740.123 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 20 | [11 empty] | 22
|  |  | Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 4 |  |  |  | 16 |  | 26 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 64
|  |  | Смазка Циатим-221 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Бумага нождачная Р-100 | [5 empty] | м2 | [21 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1
|  |  | Камера дугогасительная мал.цилиндр ВИЕЮ.686.425.001 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 |  | 6 | [7 empty] | 24
|  |  | Связь гибкая КЛ-8.505.200 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 9 | [16 empty] | 9
|  |  | ОПНп-35/40,5/10/2 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 114 |  |  |  | 57 |  | 33 | [6 empty] | 63 |  | 9 | [7 empty] | 276
|  |  | Стекло маслоуказателя к ТМ 25-400 кВА (поликарбонат ПК-1 прозрачный ТУ6-06-68-89) | [5 empty] | шт | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 20 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 81 |  | 558 |  |  |  | 261 |  | 558 |  |  |  |  | 513 |  | 90 |  | 270 | [7 empty] | 2331
|  |  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Стержень (640, 1000А) ВМП-10 5БП.540.110 | [5 empty] | шт
|  |  | Контакт розеточный 5ВУ.551.096 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор желтая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 18.5 |  | 79.7 |  |  |  | 37.2 |  | 73.25 |  |  |  |  | 99.7888 |  | 24.4 |  | 44.6 | [7 empty] | 377.4388
|  |  | НАМИ-35 УХЛ1 Герметичный 35000/100, три вторичные обмотки, кл. точности основной вторичной обмотки 0,2 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 6
|  |  | "Циатим-221" | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 6.84 |  | 22.9 |  |  |  | 13.6 |  | 2.23 |  |  |  |  | 42.9665 |  | 21.01 |  | 10.28 | [7 empty] | 119.8265
|  |  | Ввод трансформаторный ВСТА-35/400-2-У1 (ЕНСА.686341.011-05.00) | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 9 |  | 22 | [5 empty] | 21 |  |  |  |  | 50 |  | 10 |  | 20 | [7 empty] | 132
|  |  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТВЛМ(1)-0,5/10Р10-10ВА/15ВА-100/5-100/5 20 52 У2 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-12 х 1,75 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 30 |  | 195 |  |  |  | 87 |  | 189 |  |  |  |  | 174 |  | 63 |  | 162 | [7 empty] | 900
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-14 | [5 empty] | шт | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Обойма на 8 ламелей ВИЕЮ.713.173.002 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | Контакт (втычной) 36мм 5КА.551.083 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 12 | [24 empty] | 12
|  |  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 4 |  |  |  | 16 |  | 26 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 64
|  |  | Смазка Литол -24 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 46.8 |  | 314.8 |  |  |  | 147.4 |  | 324.75 |  |  |  |  | 303.2 |  | 100 |  | 171.6 | [7 empty] | 1408.55
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 16.9 |  | 79.3 |  |  |  | 36 |  | 73.25 |  |  |  |  | 99.5888 |  | 24.4 |  | 44.55 | [7 empty] | 373.9888
|  |  | Шайба плоская М12 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1.8 |  | 12.4 |  |  |  | 6.8 |  | 12.4 |  |  |  |  | 11.4 |  | 4 |  | 6 | [7 empty] | 54.8
|  |  | Стекло маслоуказателя ВМГ-133 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 15 | [24 empty] | 15
|  |  | Трубка маслоуказателя ВМП-10 8БП.724.124-01 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 6
|  |  | Тяга изоляционная для ВТ-35 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 337.5 |  | 1718.5 |  |  |  | 977.5 |  | 1846 |  |  |  |  | 1867.0664 |  | 747 |  | 1048.75 | [7 empty] | 8542.3164
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 25.5 |  | 83 |  |  |  | 64.3 |  | 104.2 |  |  |  |  | 116.4664 |  | 45.9 |  | 64.65 | [7 empty] | 504.0164
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | л |  |  |  |  | 8 | [24 empty] | 8
|  |  | Тех.пластина 2Н-1-МБС-С 6 мм | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 16
|  |  | Резина маслостойкая УМ 3мм | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 45 |  | 310 |  |  |  | 145 |  | 310 |  |  |  |  | 285 |  | 100 |  | 150 | [7 empty] | 1345
|  |  | ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ 1 (квадратный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт | [6 empty] | 90 |  |  |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  | 30 | [9 empty] | 240
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5916-70 М-16 х2,0 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 4.3 |  | 16.9 |  |  |  | 12.6 |  | 30.3 |  |  |  |  | 19.8 |  | 21.4 |  | 10.7 | [7 empty] | 116
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 3.9 |  | 17.3 |  |  |  | 12.6 |  | 30.3 |  |  |  |  | 17.7 |  | 23.4 |  | 10.7 | [7 empty] | 115.9
|  |  | Силикагель КСМГ индикаторный Ø 7мм | [5 empty] | т |  |  |  |  | 0.093 |  | 0.7733 |  |  |  | 0.336 |  | 0.7012 |  |  |  |  | 0.6604 |  | 0.28 |  | 0.3306 | [7 empty] | 3.1745
|  |  | Смазка ЭПС-98 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 | [7 empty] | 2
|  |  | Бумага нождачная №2 | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 25.62 |  | 25.86 |  |  |  | 10.2 |  | 4.52 |  |  |  |  | 23.8 |  | 43.05 |  | 14.82 | [7 empty] | 147.87
|  |  | ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ 1 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | РВО-10Н У1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 15 |  | 27 |  |  |  | 33 |  | 51 |  |  |  |  | 24 |  | 12 |  | 24 | [7 empty] | 186
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | 1 кг |  |  |  |  | 323.2 |  | 1312.6 |  |  |  | 650.92 |  | 1231.21 |  |  |  |  | 1511.04 |  | 479.97 |  | 985.54 | [7 empty] | 6494.48
|  |  | эмаль ПФ-115 красная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 3.55 |  | 5.95 |  |  |  | 8.4 |  | 8 |  |  |  |  | 12.8 |  | 7.9 |  | 28.2 | [7 empty] | 74.8
|  |  | эмаль ПФ-115 серая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 23 |  | 1.7 |  |  |  | 101 |  | 48 |  |  |  |  | 10 |  | 26 |  | 62.5 | [7 empty] | 272.2
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 9 |  | 27 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 40.9 |  | 18 |  | 45 | [7 empty] | 148.9
|  |  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Стержень подвижный 5ВУ.540.007 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 15.9 |  | 76.9 |  |  |  | 70.1 |  | 56.9 |  |  |  |  | 93.8 |  | 66.2 |  | 94.9 | [7 empty] | 474.7
|  |  | ВГ/ГК | [5 empty] | т |  |  |  |  | 5.894 |  | 40.8285 |  |  |  | 15.97 |  | 34.127 |  |  |  |  | 209.2005 |  | 10.924 |  | 32.6675 | [7 empty] | 349.6115
Плановый средний ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [16 empty] | СР | [8 empty] | СР | [9 empty] | 4
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2732.8836 | [18 empty] | 2732.8836
|  |  | Ремонт активной части | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [10 empty] | 289 | [18 empty] | 289
|  |  | МВ Т-2 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 124.5544 | [9 empty] | 124.5544
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | МВ Т-1 35кВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 64.7783 | [9 empty] | 64.7783
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | СМВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 143.1284 | [9 empty] | 143.1284
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 2732.8836 | [8 empty] | 332.461 | [9 empty] | 3065.3447
|  |  | Ремонт активной части | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [10 empty] | 289 | [18 empty] | 289
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [16 empty] | СР |  | СР | [16 empty] | 3
|  |  | В Л-130 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 120.3165 | [16 empty] | 120.3165
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выпуск сжатого воздуха из полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов сжатым воздухом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение характеристик выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Испытание выключателя многократными опробованиями | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния рамы крепления выключателя и привода | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | МВ Т-3 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 63.7958 | [18 empty] | 63.7958
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМД-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В Л-171 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 192.6879 | [16 empty] | 192.6879
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выпуск сжатого воздуха из полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов сжатым воздухом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение характеристик выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Испытание выключателя многократными опробованиями | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния рамы крепления выключателя и привода | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [16 empty] | 1 |  | 2 | [16 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 63.7958 |  | 313.0044 | [16 empty] | 376.8002
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Выпуск сжатого воздуха из полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Заполнение полюсов сжатым воздухом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Измерение характеристик выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Испытание выключателя многократными опробованиями | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Проверка состояния рамы крепления выключателя и привода | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМД-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 3
|  |  | ТТ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 182.8027 | [22 empty] | 182.8027
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 180.373 | [22 empty] | 180.373
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТТ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 180.3463 | [22 empty] | 180.3463
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [12 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 543.522 | [22 empty] | 543.522
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
4 |  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [10 empty] | СР | [14 empty] | СР | [9 empty] | 2
|  |  | В Л-173 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 73.4339 | [9 empty] | 73.4339
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СМВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 44.8638 | [24 empty] | 44.8638
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 44.8638 | [14 empty] | 73.4339 | [9 empty] | 118.2977
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
5 |  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [16 empty] | СР |  | СР |  |  |  |  | СР |  | СР | [9 empty] | 13
|  |  | МВ Л-402 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 144.3304 | [18 empty] | 144.3304
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Измерение скоростных характеристик | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Опускание бака | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Отбор проб масла из бака | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт изолирующей штанги с траверсой, подвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | МВ Л-83а | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 53.0427 | [18 empty] | 53.0427
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | ТТ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 181.2564 | [11 empty] | 181.2564
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 179.1314 | [11 empty] | 179.1314
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 180.5377 | [11 empty] | 180.5377
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ТТ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 180.6813 | [11 empty] | 180.6813
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 134.5277 | [18 empty] | 134.5277
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Т-3 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 30.1682 | [9 empty] | 30.1682
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | МВ Л-426 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 77.8807 | [18 empty] | 77.8807
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | МВ Л-403 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 149.0277 | [18 empty] | 149.0277
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Т-4 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 63.6278 | [16 empty] | 63.6278
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | МВ Л-401 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 70.38 | [18 empty] | 70.38
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | МВ Т-2 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 153.5389 | [16 empty] | 153.5389
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [16 empty] | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 | [9 empty] | 13
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 629.1891 |  | 217.1667 |  |  |  |  | 721.6068 |  | 30.1682 | [9 empty] | 1598.1309
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  |  | Измерение скоростных характеристик | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  |  | Опускание бака | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Отбор проб масла из бака | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 12 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 18
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 12 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 18
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 12 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 18
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 11 |  | 3 | [16 empty] | 14
|  |  | Ремонт изолирующей штанги с траверсой, подвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 8 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 14
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 6 |  | 3 | [16 empty] | 9
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 |  | 1 | [16 empty] | 3
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 68.0447 | [22 empty] | 68.0447
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 68.0447 | [22 empty] | 68.0447
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
2 |  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 3
|  |  | СМВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2009
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 94.1802 | [18 empty] | 94.1802
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Т-1 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2009
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 142.1404 | [18 empty] | 142.1404
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Л-99 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2011
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 126.2655 | [18 empty] | 126.2655
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 362.5862 | [18 empty] | 362.5862
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
3 |  |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1
|  |  | МВ Т-1 | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 91.6197 | [24 empty] | 91.6197
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 91.6197 | [24 empty] | 91.6197
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 83.5974 | [22 empty] | 83.5974
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [12 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 83.5974 | [22 empty] | 83.5974
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Доливка масла | [5 empty] | 1 автотрансформатор | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [12 empty] | СР | [12 empty] | СР | [9 empty] | 6
|  |  | СМВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 79.8233 | [9 empty] | 79.8233
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Л-90 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 32.8233 | [9 empty] | 32.8233
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Т-1 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 25.59 | [9 empty] | 25.59
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | МВ Т-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 99.1974 | [22 empty] | 99.1974
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Измерение скоростных характеристик | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Опускание бака | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Отбор проб масла из бака | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Регулировка контактов и приводного механизма | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт лебедки | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | МВ Л-91 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 62.1847 | [22 empty] | 62.1847
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | МВ Л-99 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 51.8394 | [22 empty] | 51.8394
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМД-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [12 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | [9 empty] | 6
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 213.2215 | [12 empty] | 138.2366 | [9 empty] | 351.458
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 3
|  |  | Испытание, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 7
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 7
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 7
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Измерение скоростных характеристик | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Опускание бака | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Отбор проб масла из бака | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Регулировка контактов и приводного механизма | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт лебедки | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМД-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
6 |  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 2
|  |  | СМВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 107.2033 | [18 empty] | 107.2033
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | МВ-Т-2 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 58.5102 | [18 empty] | 58.5102
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [16 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 165.7134 | [18 empty] | 165.7134
|  |  | Ремонт маслоуказателя, крана | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Подъем бака, заполнение маслом | [5 empty] | 1 бак | [10 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных контактов | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт дугогасительной камеры | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Ремонт ввода | [5 empty] | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
7 |  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 2
|  |  | МВ Л-405 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 56.8799 | [16 empty] | 56.8799
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | МВ Л-406 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 143.4997 | [16 empty] | 143.4997
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 200.3796 | [16 empty] | 200.3796
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | СР | [10 empty] | СР | [7 empty] | 7
|  |  | ТТ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 179.2857 | [7 empty] | 179.2857
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ТТ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 179.8931 | [7 empty] | 179.8931
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Л-402 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 80.7418 | [18 empty] | 80.7418
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Т-2 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 73.9786 | [18 empty] | 73.9786
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | МВ Л-401 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 114.2399 | [7 empty] | 114.2399
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Л-430 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 121.3521 | [7 empty] | 121.3521
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ Т-1 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 126.4664 | [7 empty] | 126.4664
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | 2 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 154.7204 | [10 empty] | 721.2372 | [7 empty] | 875.9576
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Ошиновка, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Установка нового трансформатора | [5 empty] | 1 трансформатор | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 5
9 |  |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1
|  |  | Силовой трансформатор Т-1 | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 66.0462 | [24 empty] | 66.0462
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | ИТОГО по ПС "Степная" - 35/10 кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 66.0462 | [24 empty] | 66.0462
|  |  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А | [5 empty] | 1 ввод |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт ограничителя перенапряжения ОПН-500УI | [5 empty] | 1 ограничитель |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 2
|  |  | ШР-ОВ-1 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 9.9906 | [22 empty] | 9.9906
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-ОВ-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 16.1406 | [22 empty] | 16.1406
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [12 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 26.1311 | [22 empty] | 26.1311
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
2 |  |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 4
|  |  | СВ-35кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 20.5723 | [22 empty] | 20.5723
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | В-Т-2 35кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 20.5723 | [22 empty] | 20.5723
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | В-Л- 77 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 20.5723 | [22 empty] | 20.5723
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | В-КЛ- 2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 20.5723 | [22 empty] | 20.5723
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [12 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 82.2892 | [22 empty] | 82.2892
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
3 |  |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 7
|  |  | В-Т-2 35кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 21.101 | [16 empty] | 21.101
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СМВ-35 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 257.7158 | [16 empty] | 257.7158
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Л-479 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 21.101 | [16 empty] | 21.101
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Л-480 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 21.101 | [16 empty] | 21.101
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-2 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 20.7163 | [16 empty] | 20.7163
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-Л-448 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 21.101 | [16 empty] | 21.101
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 77.581 | [16 empty] | 77.581
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | 7 | [16 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 440.4171 | [16 empty] | 440.4171
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
4 |  |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 11
|  |  | МВ-Л-17 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 286.1971 | [11 empty] | 286.1971
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-496 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 286.1971 | [11 empty] | 286.1971
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-3 35 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 148.2834 | [11 empty] | 148.2834
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-497 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 220.1696 | [11 empty] | 220.1696
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-10 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 220.1696 | [11 empty] | 220.1696
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-2 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 60.5339 | [11 empty] | 60.5339
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 60.5339 | [11 empty] | 60.5339
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-3 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 44.061 | [11 empty] | 44.061
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-4 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 60.422 | [11 empty] | 60.422
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Система оперативного тока | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1273.7893 | [11 empty] | 1273.7893
|  |  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на СН-360 | [5 empty] | батарея | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-резерв | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 181.6959 | [11 empty] | 181.6959
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [23 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2842.0528 | [11 empty] | 2842.0528
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на СН-360 | [5 empty] | батарея | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
5 |  |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 5
|  |  | ОД-110кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8204 | [11 empty] | 10.8204
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | КЗ-110кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.0276 | [11 empty] | 7.0276
|  |  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ОД-110кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 10.8204 | [11 empty] | 10.8204
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР-127 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2001
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 9.8991 | [11 empty] | 9.8991
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | КЗ-110кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 7.0929 | [11 empty] | 7.0929
|  |  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [23 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 45.6604 | [11 empty] | 45.6604
|  |  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М | [5 empty] | 1 отделитель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 | [5 empty] | 1 короткозамыкатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 4
|  |  | ШР-ШСВ-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 14.2826 | [22 empty] | 14.2826
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-ОВ-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 5.2567 | [22 empty] | 5.2567
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-ОВ-2 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 16.1406 | [22 empty] | 16.1406
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-ШСВ-1 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 15.2262 | [22 empty] | 15.2262
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [12 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 50.906 | [22 empty] | 50.906
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [6 empty] | 3 | [22 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
7 |  |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 6
|  |  | В-477 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 28.7247 | [18 empty] | 28.7247
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В Л-478 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 28.7247 | [18 empty] | 28.7247
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В Л-6 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 28.7247 | [18 empty] | 28.7247
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В-Т1-110 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 44.0941 | [18 empty] | 44.0941
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Опробование | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка ошиновки | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт обогрева полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт рамы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Закачка азота (сжатого воздуха) в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В-Т2-110 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 44.0941 | [18 empty] | 44.0941
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Опробование | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка ошиновки | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт обогрева полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт рамы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Закачка азота (сжатого воздуха) в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | В-96 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 28.7247 | [18 empty] | 28.7247
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [16 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 203.0868 | [18 empty] | 203.0868
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Опробование | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Проверка ошиновки | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт маслоуказателей | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт обогрева полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Ремонт рамы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | Закачка азота (сжатого воздуха) в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
8 |  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 3
|  |  | В-128 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 36.6894 | [16 empty] | 36.6894
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 114.1519 | [16 empty] | 114.1519
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | В-127 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 55.0728 | [16 empty] | 55.0728
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 205.9142 | [16 empty] | 205.9142
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
9 |  |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 8.3511 | [7 empty] | 8.3511
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 8.3511 | [7 empty] | 8.3511
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 257.5127 | [9 empty] | 257.5127
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 257.5127 | [9 empty] | 257.5127
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | В-Т-1 | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 56.5809 | [11 empty] | 56.5809
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 56.5809 | [11 empty] | 56.5809
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 2
|  |  | В-160 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 65.4866 | [22 empty] | 65.4866
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ШР-161 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 1.6681 | [22 empty] | 1.6681
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [12 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 67.1547 | [22 empty] | 67.1547
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Покраска вручную в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 | [5 empty] | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
13 |  |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 25.0381 | [7 empty] | 25.0381
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 25.0381 | [7 empty] | 25.0381
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | В-Т-2 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 53.1953 | [16 empty] | 53.1953
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 53.1953 | [16 empty] | 53.1953
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 2
|  |  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 13.7513 | [22 empty] | 13.7513
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-8 | [12 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 21.4242 | [22 empty] | 21.4242
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [12 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 35.1755 | [22 empty] | 35.1755
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-472 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 17.7924 | [9 empty] | 17.7924
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 17.7924 | [9 empty] | 17.7924
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 7
|  |  | Выключатель Ф-6 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 6.2944 | [18 empty] | 6.2944
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляционных и распорных цилиндров | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт основных цилиндров полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт деталей на раме выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 9.9677 | [18 empty] | 9.9677
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-5 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.0587 | [18 empty] | 10.0587
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-1 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.0587 | [18 empty] | 10.0587
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-2 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 7.6351 | [18 empty] | 7.6351
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-3 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 10.0587 | [18 empty] | 10.0587
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Выключатель Ф-4 | [16 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 9.9677 | [18 empty] | 9.9677
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [16 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 64.041 | [18 empty] | 64.041
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка изолирующих тяг | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт изоляционных и распорных цилиндров | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт основных цилиндров полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт деталей на раме выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сборка полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 с приводом ПЭ-11, ПС-10, ППВ-10, ПП-67 в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПЭ-11, ПС-10в стесненных условиях | [5 empty] | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1
|  |  | В-Л-30 | [18 empty] | СР | [16 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 13.1058 | [16 empty] | 13.1058
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 13.1058 | [16 empty] | 13.1058
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Система оперативного тока | [23 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1273.7893 | [11 empty] | 1273.7893
|  |  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на СН-360 | [5 empty] | батарея | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1273.7893 | [11 empty] | 1273.7893
|  |  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на СН-360 | [5 empty] | батарея | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 11
|  |  | Выключатель ввода Т-2 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.4709 | [7 empty] | 7.4709
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-ВЛ-12 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-2 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 44.1934 | [7 empty] | 44.1934
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СВ-10кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 0.60969 | [7 empty] | 0.60969
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВВ Ф-1 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ВВ Ф- резерв 1 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-ВЛ-резерв 2 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 47.9037 | [7 empty] | 47.9037
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | СМВ-35кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 72.812 | [7 empty] | 72.812
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | В-ВЛ-17 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 7.5122 | [7 empty] | 7.5122
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [27 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 218.0629 | [7 empty] | 218.0629
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВЭМ-6Э-1000 с приводом ПЭГ-7, ПЭГ-8 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Протирка изоляции: Выкуумные выключатели 6-10 кВ | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
7 |  |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  |  | МВ-Л-452 | [25 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 183.342 | [9 empty] | 183.342
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 183.342 | [9 empty] | 183.342
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1
|  |  | СМВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.4978 | [24 empty] | 2.4978
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 2.4978 | [24 empty] | 2.4978
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
9 |  |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | В-Л-48 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2012
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 89.8901 | [7 empty] | 89.8901
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 89.8901 | [7 empty] | 89.8901
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [10 empty] | СР | [24 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 91.619 | [24 empty] | 91.619
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. |  |  |  |  | 91.619 | [24 empty] | 91.619
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 | [5 empty] | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 1
11 |  |  | ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | МВ-Т-1 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.4395 | [7 empty] | 23.4395
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Трансмаш № 56" 35/6кВ | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.4395 | [7 empty] | 23.4395
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  |  | СВ-35 | [27 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2010
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.6496 | [7 empty] | 23.6496
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [21 empty] | 23.6496 | [7 empty] | 23.6496
|  |  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 | [5 empty] | 1 выключатель | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Чистка и покраска металлоконструкции | [5 empty] | 1 т | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Непредвиденные затраты | [5 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый средний ремонт
|  |  | Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Связь гибкая 8ВУ.505.002 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 8.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1.2 | [7 empty] | 11.7
|  |  | Растворитель ПРИМ КС | [5 empty] | л | [6 empty] | 0.4 | [22 empty] | 0.4
|  |  | Ввод трансформатора ВСТА-10/250 (к трансформатору от 25-1000кВА) | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 |  | 15 | [22 empty] | 21
|  |  | подвижный контакт 25 кА 5СЯ.226 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Уплотнение бака выключателя ВТ-35 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 3 | [10 empty] | 3 | [7 empty] | 6
|  |  | эмаль НЦ-132 зеленая | [5 empty] | кг | [10 empty] | 1.5 | [8 empty] | 3 |  | 1 | [7 empty] | 5.5
|  |  | эмаль МЛ-12 зелёная | [5 empty] | кг | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | [7 empty] | 1
|  |  | пудра алюминиевая ПАП-1 | [5 empty] | кг | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Пружина 8СЯ.281.165 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | М12х45 | [5 empty] | кг | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Элемент аккумуляторной батареи ШТАРК АГТ 2-415 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 220 | [11 empty] | 220
|  |  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-16 х2,0 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Трубка 8СЯ770.130 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 96 | [16 empty] | 96
|  |  | Тяга 5СЯ.743.051 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 48 | [16 empty] | 48
|  |  | Кран шаровый D=15 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | эмаль НЦ-132 черная | [5 empty] | кг | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 3 |  | 1 | [7 empty] | 5
|  |  | Бумага нождачная №1 | [5 empty] | м2 | [10 empty] | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 25
|  |  | М10х40 | [5 empty] | кг | [17 empty] | 0.15 | [11 empty] | 0.15
|  |  | Лебедка ручная рычажная DK 2000 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 10 | [16 empty] | 10
|  |  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-16 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 |  | 15 | [22 empty] | 21
|  |  | Ламель 5БП.272.011 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Трубчатый электронагреватель ТЭН-60А-13/0630.127 6СЯ.319.032 ГОСТ13268 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 6 | [16 empty] | 6
|  |  | Тяга изоляционная для ВТ-35 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 |  |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 9 |  | 4 | [7 empty] | 32
|  |  | Стекло масломерное 6БП.349.105 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 22 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 35
|  |  | Смазка Графитовая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.36 |  |  |  | 0.24 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.15 |  | 0.52 | [7 empty] | 1.78
|  |  | Шайба плоская М12 | [5 empty] | кг | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-16-2 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 | [22 empty] | 15
|  |  | штанга ВИЕЦ.686.236.001 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 9 |  | 4 | [7 empty] | 17
|  |  | прокладка ВИЕЦ.686.451 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 22 |  | 8 |  | 21 | [7 empty] | 63
|  |  | Камера дугогасит 5БП.740.169 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 78 |  | 7 | [6 empty] | 42 | [9 empty] | 138
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 8.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1.2 | [7 empty] | 11.7
|  |  | Растворитель Нефрас С2-80/120 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 |  |  |  | 12 | [18 empty] | 14
|  |  | "Циатим-221" | [5 empty] | кг | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 1.4 |  | 3.3 |  |  |  |  | 1.85 |  | 1.8 |  | 3.75 | [7 empty] | 13.9
|  |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12,7/10/2 УХЛ1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 |  | 15 | [22 empty] | 21
|  |  | Уплотнение 8БП.370.441 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 96 | [6 empty] | 24 | [9 empty] | 120
|  |  | "Циатим-203" | [5 empty] | кг | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 1.7 |  | 1.1 | [7 empty] | 4.6
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | л | [19 empty] | 64 | [9 empty] | 64
|  |  | Смазка ЭПС-98 | [5 empty] | кг | [10 empty] | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 13
|  |  | ТОЛ-35-III-II 150/5 0.5/10Р УХЛ1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 12 | [10 empty] | 19 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 39
|  |  | М12х60 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Азот газообразный | [5 empty] | бал | [6 empty] | 3 |  |  |  | 20 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 30
|  |  | Подвижный контакт 5СЯ.551.226 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 96 | [16 empty] | 96
|  |  | уплотнение бака ВИЕЦ.754127.001 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 9 |  | 2 | [7 empty] | 14
|  |  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 18 |  | 12 | [6 empty] | 14 | [9 empty] | 44
|  |  | эмаль ПФ-115 желтая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.1 |  |  |  | 0.5 |  | 27.01 |  |  |  |  | 4.25 |  | 7.14 |  | 0.2 | [7 empty] | 40.7
|  |  | ИО-10-3,75 У2 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 6 | [22 empty] | 6
|  |  | Лак ЛБС | [5 empty] | кг | [17 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6
|  |  | ОПНп-35/40,5/10/2 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 9 | [22 empty] | 9
|  |  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-07СБ | [5 empty] | шт | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 14 |  | 3 | [9 empty] | 18
|  |  | прокладка ВИЕЦ.754.152.001 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | Внутрибаковая изоляция 1000х1020х3мм | [5 empty] | лист |  |  |  |  | 3 | [24 empty] | 3
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 27 |  | 50 |  |  |  | 216 |  | 41 |  |  |  |  | 35 |  | 82 |  | 68 | [7 empty] | 519
|  |  | Прокладка 8БП.155.022 | [5 empty] | шт | [19 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  |  | траверса ВИЕЦ.685.111.002 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | пружина ВИЕЦ.753.513.005 | [5 empty] | шт | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | эмаль ПФ-115 зеленая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 26.81 |  |  |  |  | 4.25 |  | 7.14 | [9 empty] | 39.7
|  |  | эмаль ПФ-115 красная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 26.81 |  |  |  |  | 4.75 |  | 7.14 | [9 empty] | 40.2
|  |  | эмаль ПФ-115 серая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  | 80 |  | 5 | [7 empty] | 118
|  |  | Резина маслостойкая УМ 5мм | [5 empty] | кг | [21 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  |  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6 | [18 empty] | 7
|  |  | Аппаратный штыревой зажим АШМ-16-1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | 6
|  |  | Стекло масломерное 8БП.771.213 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | цилиндр ВИЕЦ.716.171.001 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.2 |  |  |  | 16 |  | 3.65 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 |  | 0.1 | [7 empty] | 28.55
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор желтая | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 8.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1.2 | [7 empty] | 11.7
|  |  | эмаль НЦ-132 красная | [5 empty] | кг | [10 empty] | 1.5 | [8 empty] | 3 |  | 1 | [7 empty] | 5.5
|  |  | "Циатим-201" | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1.3 |  | 3.9 |  |  |  | 25.9 |  | 0.7 |  |  |  |  | 5.1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 44.9
|  |  | ОПН-П-1-35/40,5/10/550 УХЛ1 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 |  | 6 | [22 empty] | 12
|  |  | Внутрибаковая изоляция | [5 empty] | лист | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 43 |  | 25 |  |  |  |  | 15 |  | 11 |  | 7 | [7 empty] | 107
|  |  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 30 |  |  |  |  | 22 |  | 26 |  | 25 | [7 empty] | 131
|  |  | растворитель Р-650 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 9
|  |  | Смазка Литол -24 | [5 empty] | кг | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 5.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | [11 empty] | 10.3
|  |  | Контакт неподвижный 5ся.551.245 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 96 | [16 empty] | 96
|  |  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 | [5 empty] | шт |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 90 |  | 12 | [6 empty] | 32 | [9 empty] | 145
|  |  | эмаль ПФ-115 черная | [5 empty] | кг | [17 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  |  | Бумага нождачная №2 | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 3.2 |  | 5.97 |  |  |  | 24.95 |  | 6.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 13.45 |  | 2.09 | [7 empty] | 57.16
|  |  | Герметик силиконовый | [5 empty] | шт | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  |  | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 32 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 40
|  |  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ | [5 empty] | шт | [6 empty] | 15 |  |  |  | 31 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 14 |  | 3 | [7 empty] | 71
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.2 |  |  |  | 16 |  | 3.65 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 |  | 0.1 | [7 empty] | 28.55
|  |  | ВГ/ГК | [5 empty] | т |  |  |  |  | 2.44 |  | 7.76 |  |  |  | 27.308 |  | 18.18 |  |  |  |  | 4.038 |  | 12.668 |  | 1.746 | [7 empty] | 74.14
|  |  | Азот газообразный | [5 empty] | бал | [12 empty] | 32 | [16 empty] | 32
|  |  | Запчасти к вакуумным выключателям ВБП-10-20/1000У2 на новом выкатном элементе (модернизируемая ячейка КВП-13 согласно опросного листа) | [5 empty] | шт
|  |  | Прокладка 8СЯ.766.068 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 160 | [16 empty] | 160
|  |  | М12 | [5 empty] | кг | [17 empty] | 4 |  |  |  | 56 | [7 empty] | 60
|  |  | АИ-95 | [5 empty] | л | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | 3 | [16 empty] | 10
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | 1 кг |  |  |  |  | 34 |  | 109.5 |  |  |  | 240.5 |  | 196.72 |  |  |  |  | 66.25 |  | 160 |  | 47.9 | [7 empty] | 854.87
|  |  | Стержень подвижный 5ВУ.540.007 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Кисть малярная | [5 empty] | шт. | [12 empty] | 2 | [16 empty] | 2
|  |  | Стекло масломерное | [5 empty] | шт | [6 empty] | 2 |  |  |  | 24 |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 9 | [7 empty] | 59
|  |  | Бензин Б-70 | [5 empty] | л | [21 empty] | 2.1 | [7 empty] | 2.1
|  |  | Кольцо 055-065-58 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 80 | [16 empty] | 80
|  |  | олифа "Оксоль" | [5 empty] | кг | [17 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  |  | эмаль ПФ-133 серая | [5 empty] | кг | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  |  | Связь гибкая КЛ-8.505.200 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 42 | [22 empty] | 42
|  |  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | эмаль МЛ-12 красная | [5 empty] | кг | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0.2 | [7 empty] | 1
|  |  | Смазка ВД (200 мл) | [5 empty] | шт | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  |  | эмаль МЛ-12 серая | [5 empty] | кг | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 15
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 3 |  | 5.8 |  |  |  | 86 |  | 20.2 |  |  |  |  | 17.2 |  | 38 |  | 11.4 | [7 empty] | 181.6
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | л |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 20 | [18 empty] | 29
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор черная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 1.9 |  | 4.9 |  |  |  | 17.2 |  | 5.2 |  |  |  |  | 3.2 |  | 7.7 |  | 8 | [7 empty] | 48.1
|  |  | эмаль НЦ-132 желтая | [5 empty] | кг | [10 empty] | 1.5 | [8 empty] | 3 |  | 1 | [7 empty] | 5.5
|  |  | Трос металлический 3 мм | [5 empty] | м | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | М10 | [5 empty] | кг | [17 empty] | 0.15 | [11 empty] | 0.15
|  |  | Бумага нождачная Р-220 | [5 empty] | м2 | [21 empty] | 1.4 | [7 empty] | 1.4
|  |  | Манометр МТПСд-100/2-16X2,5 ГОСТ 12733-74 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 99 | [16 empty] | 108
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.2 |  |  |  | 16 |  | 3.65 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.1 |  | 0.1 | [7 empty] | 28.55
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | кг |  |  |  |  | 4 |  | 13 | [22 empty] | 17
|  |  | Камера ВИЕЦ.686.422.002 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | штанга 5БП.743.093 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 5
|  |  | ацетон | [5 empty] | кг | [21 empty] | 0.75 | [7 empty] | 0.75
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 |  | 165.28 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 175.28
Плановый капитальный ремонт
Служба ПС
СУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1
|  |  | ОВ-110кВ | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 223.1427 | [16 empty] | 223.1427
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов сжатым воздухом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выпуск сжатого воздуха из полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Испытание выключателя многократными опробованиями | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение характеристик выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния рамы крепления выключателя и привода | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 223.1427 | [16 empty] | 223.1427
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов сжатым воздухом | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Выпуск сжатого воздуха из полюсов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Испытание выключателя многократными опробованиями | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Отбор проб масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Измерение характеристик выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния рамы крепления выключателя и привода | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Слив масла | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Восстановление расцветок фаз | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [18 empty] | КР |  |  |  |  | КР | [11 empty] | 4
|  |  | ОР-130 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 366.7722 | [11 empty] | 366.7722
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-130 | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 488.968 | [16 empty] | 488.968
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ОР Л-173 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 365.8938 | [11 empty] | 365.8938
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-173 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 443.8102 | [11 empty] | 443.8102
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 488.968 |  |  |  |  | 1176.4761 | [11 empty] | 1665.4441
|  |  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 | [5 empty] | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 4
3 |  |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [12 empty] | КР | [10 empty] | КР | [11 empty] | 2
|  |  | СВ-110кВ | [12 empty] | КР | [22 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 126.8782 | [22 empty] | 126.8782
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 привод | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | ТСН-4 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 98.8952 | [11 empty] | 98.8952
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [6 empty] | 126.8782 | [10 empty] | 98.8952 | [11 empty] | 225.7734
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Заполнение полюсов маслом | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Покраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 привод | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов | [5 empty] | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | ТСН-2 | [16 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 135.4724 | [18 empty] | 135.4724
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [16 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 135.4724 | [18 empty] | 135.4724
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
2 |  |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [25 empty] | КР | [9 empty] | 5
|  |  | СР-2 | [25 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 71.4295 | [9 empty] | 71.4295
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 колонка | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ШР Т-2 | [25 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 71.9533 | [9 empty] | 71.9533
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 колонка | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | ТН-1 | [25 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 83.9167 | [9 empty] | 83.9167
|  |  | Замена трансформатора напряжения НОМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ЛР Л-45 | [25 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 71.822 | [9 empty] | 71.822
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт заземляющего ножа | [5 empty] | 1 заземляющий нож фазы | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 колонка | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 привод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | СР-1 | [25 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 83.9634 | [9 empty] | 83.9634
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [25 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [19 empty] | 383.0849 | [9 empty] | 383.0849
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Измерение сопротивления постоянному току | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  |  | Контрольная обтяжка гаек | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ошиновка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Покраска | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Расшиновка | [5 empty] | 1 полюс | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Регулировка | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  |  | Ремонт главного полуножа с ламелями | [5 empty] | 1 полунож | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | Ремонт поворотной колонки | [5 empty] | 1 колонка | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | Замена трансформатора напряжения НОМ-10 | [5 empty] | 1 трансформатор | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт заземляющего ножа | [5 empty] | 1 заземляющий нож фазы | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ремонт привода | [5 empty] | 1 привод | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Восстановление антикоррозийного покрытия | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Контрольная подтяжка гаек крепления | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Регулирование, сдача в эксплуатацию | [5 empty] | 1 разъединитель | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [23 empty] | КР | [11 empty] | 4
|  |  | ТСН-2 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 138.2687 | [11 empty] | 138.2687
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ Ф-6 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 44.8116 | [11 empty] | 44.8116
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Присоединение ТН-2 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 91.5263 | [11 empty] | 91.5263
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | МВ Ввод Т-2 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 44.4639 | [11 empty] | 44.4639
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [23 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 319.0704 | [11 empty] | 319.0704
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Внешний осмотр | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Заливка масла в полюса | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Окраска выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ошиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Проверка работы выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Расшиновка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Регулировка выключателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт дугогасительных камер | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт неподвижных розеточных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт подвижных контактов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт маслоуказателя | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Ремонт проходных и опорных изоляторов | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Сдача выключателя в эксплуатацию | [5 empty] | 1 выключатель | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1
|  |  | ТСН-2 | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 111.5941 | [16 empty] | 111.5941
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 111.5941 | [16 empty] | 111.5941
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
5 |  |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | ТСН-2 | [16 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 146.0267 | [18 empty] | 146.0267
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [16 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [10 empty] | 146.0267 | [18 empty] | 146.0267
|  |  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд | [5 empty] | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1
|  |  | ОВ-110кВ | [18 empty] | КР | [16 empty] | 1 |  | 2014
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 235.2629 | [16 empty] | 235.2629
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [18 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [12 empty] | 235.2629 | [16 empty] | 235.2629
|  |  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 | [5 empty] | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | КР | [11 empty] | 2
|  |  | Т-2 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1051.5345 | [11 empty] | 1051.5345
|  |  | Регулируемые под нагрузкой: Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, 6300 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [17 empty] | 163 | [11 empty] | 163
|  |  | Т-1 | [23 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 1051.5345 | [11 empty] | 1051.5345
|  |  | Регулируемые под нагрузкой: Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, 6300 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [17 empty] | 326 | [11 empty] | 326
|  |  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [23 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | т.р. | [17 empty] | 2103.0689 | [11 empty] | 2103.0689
|  |  | Регулируемые под нагрузкой: Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, 6300 кВ·А | [5 empty] | 1 трансформатор | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Покраска краскопультом в 2 слоя | [5 empty] | 1 м2 | [17 empty] | 489 | [11 empty] | 489
|  |  | Непредвиденные затраты | [5 empty] | т.р.
Потребность в материалах на Плановый капитальный ремонт
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор серая | [5 empty] | кг | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 44 | [9 empty] | 46
|  |  | Шайба плоская М10 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Манометр МТПСд-100/2-16X2,5 ГОСТ 12733-74 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | М16х60 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ-25/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | РГН-I-110/1000 УХЛ1 (3 полюсный в сборе на общей раме) с приводом ПРГ-00,01-6 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  |  | Связь гибкая 8ВУ.505.002 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 78 |  | 5 | [9 empty] | 83
|  |  | Прокладка 8СЯ.76.068 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Прокладка 8СЯ.370.425 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Кольцо 095-105-58 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | эмаль ПФ-115 желтая | [5 empty] | кг | [6 empty] | 4.5 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10 | [9 empty] | 23.1
|  |  | ИОС-110-400 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 3 | [16 empty] | 3
|  |  | Прокладка 8СЯ.371.181 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Контакт неподвижный 5ся.551.245 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 54 | [16 empty] | 54
|  |  | М12х50 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | М12х60 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 12 | [16 empty] | 12
|  |  | Смазка Графитовая | [5 empty] | кг | [12 empty] | 0.3 | [16 empty] | 0.3
|  |  | М12 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 12 | [6 empty] | 240 | [9 empty] | 252
|  |  | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 54 | [16 empty] | 72
|  |  | ПКТ102-10-40-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе | [5 empty] | шт | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | Стекло маслоуказателя ВМГ-133 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 78 | [11 empty] | 78
|  |  | Стекло масломерное 8БП.771.213 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 51 | [16 empty] | 69
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 0.1 | [16 empty] | 0.1
|  |  | Ламель 5ВУ.572.002.2 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 78 | [11 empty] | 78
|  |  | Кольцо 8БП.370.048 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Прокладка 8СЯ.371.254 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | ПКТ 101-10-10-31,5 У3 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 3 |  | 3 | [16 empty] | 6
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор желтая | [5 empty] | кг | [19 empty] | 2.2 | [9 empty] | 2.2
|  |  | эмаль ПФ-115 зеленая | [5 empty] | кг | [6 empty] | 4.5 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10 | [9 empty] | 23.1
|  |  | эмаль ПФ-115 серая | [5 empty] | кг | [6 empty] | 135 | [5 empty] | 255 | [6 empty] | 75 | [9 empty] | 465
|  |  | М10х50 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | "Циатим-221" | [5 empty] | кг | [6 empty] | 27 |  |  |  | 0.6 |  | 17.05 |  |  |  |  | 10.2 |  | 12.6 | [9 empty] | 67.45
|  |  | М10 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | Подвижный контакт 5СЯ.551.226 | [5 empty] | шт | [6 empty] | 18 | [22 empty] | 18
|  |  | уайт-спирит | [5 empty] | шт | [12 empty] | 170 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | [9 empty] | 193
|  |  | Смазка Литол -24 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | РВО-10Н У1 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 3 | [9 empty] | 15
|  |  | РВЗ-10/400 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 5
|  |  | Трансформаторы силовые трехфазные ТМГ-40/10/0,4 У-1 Д/Ун-11 | [5 empty] | шт | [10 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 4
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая | [5 empty] | кг | [19 empty] | 2.2 | [9 empty] | 2.2
|  |  | ВГ/ГК | [5 empty] | т | [6 empty] | 2.7 | [5 empty] | 7.25 |  |  |  |  | 0.325 | [11 empty] | 10.275
|  |  | Уплотнение 8БП.370.441 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 102 | [16 empty] | 102
|  |  | Кольцо уплотнительное 370.048 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Смазка ЭПС-98 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 0.5 | [16 empty] | 0.5
|  |  | ОСК-12,5-35-А-2 УХЛ-1 (с болами и гайками) | [5 empty] | шт | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | НАМИ-10-95 УХЛ2 10000/100 кл. точности основной вторичной обмотки 0,5 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | Контакт розеточный 5ВУ.551.096 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 78 | [11 empty] | 78
|  |  | эмаль ПРИМ Промкор красная | [5 empty] | кг | [19 empty] | 2.2 | [9 empty] | 2.2
|  |  | Шайба плоская М12 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 12 | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 17
|  |  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) | [5 empty] | шт | [17 empty] | 81 | [11 empty] | 81
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 0.1 | [16 empty] | 0.1
|  |  | Азот газообразный | [5 empty] | бал | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
|  |  | ОПН-П-10/400/12,7-10 IV УХЛ I | [5 empty] | шт | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Прокладка 8БП.155.022 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Кольцо 055-065-58 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | подвижный контакт 25 кА 5СЯ.226 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 54 | [16 empty] | 54
|  |  | эмаль ПФ-115 красная | [5 empty] | кг | [6 empty] | 4.5 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10 | [9 empty] | 23.1
|  |  | растворитель Р-646 | [5 empty] | кг | [6 empty] | 27 | [12 empty] | 40 | [9 empty] | 67
|  |  | эмаль ПФ-115 черная | [5 empty] | кг | [12 empty] | 51 | [6 empty] | 7.5 | [9 empty] | 58.5
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | 1 кг | [6 empty] | 45 |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 57.5 |  | 99 | [9 empty] | 209.5
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная | [5 empty] | кг | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 | [5 empty] | кг | [12 empty] | 0.1 | [16 empty] | 0.1
|  |  | Бумага нождачная №1 | [5 empty] | м2 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 13 | [9 empty] | 14
|  |  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 | [5 empty] | шт | [17 empty] | 78 | [11 empty] | 78
|  |  | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5 | [5 empty] | км | [10 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.03 | [11 empty] | 0.13
|  |  | Шайба плоская М16 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Бумага нождачная №2 | [5 empty] | м2 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 8 | [11 empty] | 17.2
|  |  | М16 | [5 empty] | кг | [19 empty] | 480 | [9 empty] | 480
|  |  | РГН-II-110/1000 УХЛ1 (3 полюсный в сборе на общей раме) с приводом ПРГ-00,01-6 УХЛ1 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | Манжета 8СЯ.373.017 | [5 empty] | шт | [12 empty] | 51 | [16 empty] | 51
|  |  | Комплект главных ножей к разъединителю РНДЗ-35 (комплект 3 пары ножей к РНДЗ-35) | [5 empty] | шт | [19 empty] | 37 | [9 empty] | 37