## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чеченэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гудермесский район, г. Гудермес
6 | Наличие решения о резервировании земель | Да
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Да
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Да
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | Да
17 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 50,0 МВА; 0,30 км.; 248,67 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | предусмотрен в СИПР
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не планируется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80%
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.192
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 167.7655
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 138.4926

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проект
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросете | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | - | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 25 МВА – 2 шт. -блок выключателей элегазовых 110 кВ -блок контроля напряжения 110 кВ -блок разъединителя 110 кВ -блок ограничения напряжения -блок ЗОН 110 кВ -блок шинных опор 110 кВ -блок конденсатора связи 110 кВ -блок опорных изоляторов 10 кВ -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ -ОПУ в блочно-модульном исполнении -конденсаторная установка в модульном исполнении -шкаф КРУ с трансформаторами собственных нужд | нд | ТДН 2х25 МВА; ВБ - 110 кВ; ЗНОГ 110 кВ; РОТН 110 кВ; РГН 110 кВ; ОПН-1 110 кВ; ЗОН 110 кВ; КС 110 кВ; модуль ЗРУ 10 кВ; БВЗ ОПУ; ТМГ - 250 | нд | ТДН 2х25 МВА; ВБ - 110 кВ; ЗНОГ 110 кВ; РОТН 110 кВ; РГН 110 кВ; ОПН-1 110 кВ; ЗОН 110 кВ; КС 110 кВ; модуль ЗРУ 10 кВ; БВЗ ОПУ; ТМГ - 250 | нд | 2016 | нд | нд | 110 | нд | 50 | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ и модернизацией ССПИ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ "Ойсунгур, ПС 110 кВ Восточная
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нд | нд | нд |  | нд | 110 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | АС-185 | нд | ВЛ | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | ПБ-110-8; У-110-2 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | определение стоимости стоительства ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с двумя трансформаторами по 25 МВА с организацией заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 0,27 км. и модернизацией ССПИ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ "Ойсунгур, ПС 110 кВ Восточная
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4.паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государств
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, орган | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 25.198 | 24.2% | 5 | 8

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 0%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 30.12.2016. | 30.12.2016. | 0%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 2017-04-06 | 06.04.2017. | 0%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0%
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 2016-10-17 | 01.04.2017. | 0%
1.12. | Организационный этап | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0% |  | 2023
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 0%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 0%
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 0%
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2017-07-10 | 2017-09-10 | 0%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | 2017-09-20 | 2017-10-01 | 0%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | 2017-08-16 | 2017-09-25 | 0%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | 25.09.217 | 2017-10-01 | 0%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 0%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2016 года | Год 2017
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2016 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 248.6651 | 167.7655 | 248.6651 | 218.2097 | 30.4554 | 218.2097 | 1-4 | 137.31 | 1-2
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 2.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 2.1173 | 1-2
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 248.6651 | 165.6482 | 248.6651 | 218.2097 | 30.4554 | 218.2097 | 1-4 | 135.1927 | 1-2
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 133.84 | 138.4926 | 133.84 | 90.6776 | 43.1624 | 90.6717 | 1-4 | 95.3302 | 1-4
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 12.63 | 43.8456 | 12.63 | 6.6991 | 5.9309 | 6.6966 | 1-4 | 37.9146 | 1-4
2.3 | оборудование | 64.12 | 70.8439 | 64.12 | 35.5209 | 28.5992 | 35.5179 | 1-4 | 42.2447 | 1-4
2.4 | прочие затраты | 57.09 | 23.8031 | 57.09 | 48.4577 | 8.6323 | 48.4572 | 1-4 | 15.1708 | 1-4
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.3 | 6.48 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6.48 | 0.3
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.3 | 6.48 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6.48 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 419.2078 | 423.8663 | 419.2078 | 419.2078 | 0 | 419.2078 | 0 | 423.8663 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.3 | 6.48 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 6.48 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | СМР | СМР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 349063.48 | уср | 349063.48 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "Успех", ООО "Лидер" | 139079,46; 139738,75 | ООО "Лидер" | 1 | 138989,17; 139738,75 | 138989.17 | ООО "Успех" | 164007.22 | 164007.22 | №36409 | b2b.ru | 08.10.2013 г. | 08.11.2013 г. | 09.10.2013 г. | 09.10.2013 г. | 09.10.2013 г. | 31.12.2013 г. | нет
2 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | СМР | СМР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 46005.07 | уср | 46005.07 | электронные торги | электронные торги | 3 | 3 | ООО "Успех", ООО "Лидер", ООО "СБКом" | 38728,36; 38919,16; 37817,73 | ООО "Лидер", ООО "СБКом" | 1 | 38717,03; не воспользовался; | 38717.03 | ООО "Успех" | 45686.1 | 38717.03 | №ПП101214/15 | b2b.ru | 2014-12-10 | 2014-12-31 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2020 г. | нет
3 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | ПИР | ПИР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 29700 | уср | 29700 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ОАО "СКЭРК" , ООО ПС "Бештаупроект" | 29106,00; 29700,00 | ОАО "СКЭРК" | 0 | _ | 29106 | ООО ПС "Бештаупроект" | 34345.08 | 34345.08 | №ПП121011/9 | b2b.ru | 2011-10-12 |  | 17.10.2011 г. | 17.10.2011 г. | 17.10.2011 г. | 25.12.2011 г.
4 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | СМР | СМР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 12711.86 | уср | 12711.86 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО Предприятие "Успех", ОАО "СКЭРК" | 12705,19; 12619,61 | ООО Предприятие "Успех", | 0 | _ | 12705.19 | ООО "Успех" | 14992.13 | 14992.13 | № ПП 281111/1 | b2b.ru | 2011-11-28 |  | 28.11.2011 г. | 28.11.2011 г. | 28.11.2011 г. | 30.12.2011 г.
5 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 24916.42 | уср | 24916.42 | электронные торги | электронные торги | 4 | 4 | ООО "ИЗВА", ООО "ПКФ ", ООО "СК "Регионспецмонтаж",ООО ПКФ "ДонЩит" | 18850,00; 23644,07; 24296,81; 24483,35 | ООО "ИЗВА", ООО "ПКФ ", ООО ПКФ "ДонЩит" | 0 | _ | 24296.81 | ООО "СК РСМ" | 28670.24 | 28670.24 | № ПП 171214/28 | b2b.ru | 2014-12-17 |  | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 28.02.2015 г.
6 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 59027.82 | уср | 59027.82 | электронные торги | электронные торги | 4 | 4 | ООО "СК "Регионспецмонтаж", ООО "ТММ-ЭНЕРГО" , ООО "ХК "СПК", ООО ПКФ "ДонЩит" | 58246,11; 58262,71; 58382,59; 58415,46 | ООО "СК "Регионспецмонтаж", ООО "ХК "СПК", ООО ПКФ "ДонЩит" | 1 | 58220.34 | 58220.34 | ООО "ТММ-Энерго" | 68700 | 68700 | № ПП 221214/1 | b2b.ru | 2014-12-22 |  | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 28.02.2015 г.
7 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 17796.61 | уср | 17796.61 | электронные торги | электронные торги | 5 | 5 | АО "Группа "СВЭЛ",ООО "ТЭМ", ООО "ТольяттинскийТрансформатор",ЗАО "ТТК",ООО "Энерго-Логистик" | 17042; 17542,37; 17610,17; 17327,12; 17635,59 | АО "Группа "СВЭЛ",ООО "ТольяттинскийТрансформатор",ЗАО "ТТК",ООО "Энерго-Логистик" | 0 | _ | 17542.37 | ООО "ТРансЭнергоМаш" | 20700 | 20700 | № ПП 171214/26 | b2b.ru | 2014-12-17 |  | 15.01.2015 г. | 15.01.2015 г. | 15.01.2015 г. | 15.03.2015 г.
8 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2016 |  |  | 50 |  |  | 0.27 |  |  | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 30338.98 | уср | 30338.98 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "НПП ЭнергоСвязьИнжиниринг", ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 30109,77; 30274,67 | ООО "НПП ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 0 | _ | 30274.67 | ООО "СК РСМ" | 35724.105 | 35724.105 | № ПП 171214/31 | b2b.ru | 2014-12-17 |  | 28.01.2015 г. | 28.01.2015 г. | 28.01.2015 г. | 28.03.2015 г.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой")
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чеченская Республика, г. Гудермес
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,3 км/ 50 МВА (0,3 км/ 50 МВА )
Срок ввода объекта | 2017 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 488.1154
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Утвержденная проектно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 480.5659
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 480.5659
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Успех" №06/10/2013/КС
объем заключенного договора в ценах _2013____ года с НДС, млн. руб. | 164.007
% от сметной стоимости проекта | 33.6%
оплачено по договору, млн. руб. | 157.9874
освоено по договору, млн. руб. | 163.629
ООО "Успех" №16/12/2014/СМР
объем заключенного договора в ценах __2014___ года с НДС, млн. руб. | 45.686
% от сметной стоимости проекта | 9.36%
оплачено по договору, млн. руб. | 43.4017
освоено по договору, млн. руб. | 45.686
ООО "Успех" № 14-17-ЧэчЭ
объем заключенного договора в ценах __2014___ года с НДС, млн. руб. | 80.4043
% от сметной стоимости проекта | 16.47%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
ООО "СК РСМ" №558/2014
объем заключенного договора в ценах __2014____ года с НДС, млн. руб. | 28.67
% от сметной стоимости проекта | 5.874%
оплачено по договору, млн. руб. | 28.67
освоено по договору, млн. руб. | 28.67
ООО "ТММ-Энерго" №556/2014
объем заключенного договора в ценах _2014_ года с НДС, млн. руб. | 68.7
% от сметной стоимости проекта | 14.07%
оплачено по договору, млн. руб. | 10
освоено по договору, млн. руб. | 68.7
ООО "ТЭМ" № 02/2015-ЧЭ
объем заключенного договора в ценах __2015____ года с НДС, млн. руб. | 20.7
% от сметной стоимости проекта | 4.241%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
ООО "СК РСМ" 27/2015
объем заключенного договора в ценах __2015____ года с НДС, млн. руб. | 36.3136
% от сметной стоимости проекта | 7.44%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
ООО "Бештаупроект" №11-617
объем заключенного договора в ценах __211____ года с НДС, млн. руб. | 34.345
% от сметной стоимости проекта | 7.036%
оплачено по договору, млн. руб. | 34.345
освоено по договору, млн. руб. | 34.345
ООО "Лидер" № 01-2016-ПИР-ЧечЭн
объем заключенного договора в ценах __2016____ года с НДС, млн. руб. | 1.74
% от сметной стоимости проекта | 0.0035647
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 34.37%
всего оплачено по объекту | 167.7655
% освоения по объекту за отчетный период | 18%
всего освоено по объекту | 138.4926
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО проектно-строительная фирма "Бештаупроект" договора на выполнение ПИР № 11-617 от 17.10.2011 г.
- технические агенты
- подрядчики | ООО предприятие "Успех" договор подряда № 06/10/2013/КС от 09.10.2013 г.; №16/12/2014/СМР от 10.12.2014 г.
- поставщики основного оборудования | ООО "СК "Регионспецмонтаж" договор поставки №558/2014 от 29.12.2014 г., №27/2015 от 28.01.2015 г.; ООО "ТММ-Энерго" договор поставки №556/2014 от 29.12.2014 г.; ООО "ТрансЭнергоМаш" договор поставки № 02/2015-ЧЭ от 15.01.2015 г.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 3
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 25 МВА – 2 шт. -блок выключателей элегазовых ВБ - 110 кВ – 3 шт. -блок контроля напряжения 110 кВ – 3 шт. -блок разъединителя 110 кВ – 30 комплектов -блок ОПН-1 110 кВ – 3 комплекта -блок ЗОН 110 кВ – 2 комплекта -блок шинных опор 110 кВ – 45 комплектов -блок конденсатора связи 110 кВ – 1 комплект -блок опорных изоляторов 10 кВ – 10 комплектов -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ – 17 шт. -ОПУ в блочно-модульном исполнении – 1 комплект -конденсаторная установка в модульном исполнении – 2 комплекта -шкаф КРУ с трансформатором собственных нужд ТМГ - 250 – 1 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 29.12.2014 г.- 28.01.2015 г.
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)