## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2 | Цели | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чеченэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Заводской р-н, г. Грозный
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | В процессе получения
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Да
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | В процессе получения
17 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 32,0 МВА; 3,19 км; 348,08 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | предусмотрен в СИПР
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не планируется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80%
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.239
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 254.4513
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 147.4062

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 16 МВА – 2 шт. -блок выключателей элегазовых 110 кВ -блок контроля напряжения 110 кВ -блок разъединителя 110 кВ -блок ограничения напряжения -блок ЗОН 110 кВ -блок шинных опор 110 кВ -блок конденсатора связи 110 кВ -блок опорных изоляторов 10 кВ -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ -ОПУ в блочно-модульном исполнении -конденсаторная установка в модульном исполнении -шкаф КРУ с трансформаторами собственных нужд |  | ТДН 2х16 МВА; ВБ - 110 кВ; ЗНОГ 110 кВ; РОТН 110 кВ; РГН 110 кВ; ОПН-1 110 кВ; ЗОН 110 кВ; КС 110 кВ; модуль ЗРУ 10 кВ; БВЗ ОПУ; ТМГ - 160 | [6 empty] | 110 |  | 32

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС"ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  | 110 | [6 empty] | АС-185 |  | ВЛ |  | 3.19 |  |  |  |  | ПБ-110-8; У-110-2

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение требований и предписаний надзорных органов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В целях обеспечения электроснабжения объектов спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», строящегося в п. Черноречье г. Грозный и потребителей, расположенных на прилегающей территории
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА; ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110"- 3,19 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 47.27 | 24% | 6 | 8

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 30.12.2016. | 30.12.2016. | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 2017-04-06 | 06.04.2017. | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 2016-10-17 | 01.04.2017. | 100%
1.12. | Организационный этап | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | не требуется | не требуется
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2017-07-10 | 2017-09-10 | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | 2017-09-20 | 2017-10-01 | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | 2017-08-16 | 2017-09-25 | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | 2017-09-25 | 2017-10-01 | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2016 года | Год 2017
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2016 года | по состоянию на 01.01.2017 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 268.6589 | 254.4513 | 268.6589 | 186.0466 | 82.6123 | 186.0466 | 1-4 | 171.839 | 1-4
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 27.2437 | 5.6934 | 27.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6934 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 241.4152 | 248.7579 | 241.4152 | 186.0466 | 82.6123 | 186.0466 | 1-4 | 166.1456 | 1-4
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 158.7 | 147.4062 | 158.7 | 46.34 | 112.3577 | 46.34 | 1-4 | 35.0485 | 1-3
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 49.2 | 42.577 | 49.2 | 22.65 | 26.5423 | 22.65 | 1-4 | 16.0347 | 1-3
2.3 | оборудование | 80.89 | 67.5861 | 80.89 | 18.69 | 62.2016 | 18.69 | 1-4 | 5.3846 | 1-3
2.4 | прочие затраты | 28.61 | 37.243 | 28.61 | 5 | 23.6139 | 5 | 1-4 | 13.6292 | 1-3
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 3
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 3.192 | 0 | 3.192 | 3
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 3
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 3.192 | 0 | 3.192 | 3
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 294.986 | 283.6923 | 294.986 | 294.986 | 0 | 294.986 | 0 | 283.6923 | 3
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 3
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 3.192 | 0 | 3.192 | 3
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 |  |  | 50 |  |  | 3.19 |  |  | ПИР | ПИР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 27251.86 | - | 27251.86 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО ПСФ "Бештаупроект", ООО "СБКом" | 26404,41; 26434,31 | ООО "СБКом" | 0 | _ | 26404.41 | ООО ПСФ "Бештаупроект" | 31157.2 | 31157.2 | №ПП 211114/33 | b2b.ru | 21.11.2014 г. | 21.12.2014 г. | 27.11.2014 г. | 27.11.2014 г. | 27.11.2014 г. | 20.12.2014 г. | нет
2 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | СМР | СМР | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 139424.56 |  | 139424.56 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "Успех", ООО "Лидер" | 112674,99; 120555,26 | ООО "Лидер" | 0 | _ | 112674.99 | ООО "Успех" | 132956.49 | 132956.49 | № ПП 291214/25 | b2b.ru | 2014-12-29 |  | 30.12.2014 г. | 30.12.2014 г. | 30.12.2014 г. | 2020 г.
3 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | Межевание | Межевание | ПАО "МРСК Северного Кавказа" |  |  |  | электронные торги | электронные торги |  |  | ООО "Геострой" |  | нет | 0 | _ | 52.47 | ООО "Геострой" | 61.914 | 61.914 | №ПР170215/2 |  | 2015-02-17 |  | 02.03.2015 г. | 02.03.2015 г. | 02.03.2015 г. | 02.06.2015 г.
4 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 69365.55 |  | 69365.55 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж", ООО ПКФ "ДонЩит" | 68752,56; 68847,57 | ООО ПКФ "ДонЩит" | 1 | 68 644,07, не воспользовался | 68644.07 | ООО "СК РСМ" | 81000 | 81000 | № ПП 191214/7 | b2b.ru | 2014-12-19 |  | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 29.12.2014 г. | 28.02.2015 г.
5 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 26305.08 |  | 26305.08 | электронные торги | электронные торги | 5 | 5 | ООО "Энерго-Логистик", ООО "ТольяттинскийТрансформатор", ЗАО "ТТК", ООО "ТЭМ", АО "Группа "СВЭЛ" | 24576,27; 25627,12; 26271,19; 26288,14; 27213,22 | ООО "ТольяттинскийТрансформатор", ЗАО "ТТК", ООО "ТЭМ", АО "Группа "СВЭЛ" | 0 | _ | 24576.27 | ООО "Энерго-Логистик" | 29000 | 29000 | № ПП 171214/34 | b2b.ru | 2014-12-17 |  | 19.01.2015 г. | 19.01.2015 г. | 19.01.2015 г. | 19.03.2015г.
6 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 30088.14 |  | 30088.14 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "НПП ЭнергоСвязьИнжиниринг",ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 30033,55; 30079,69 | ООО "НПП ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 0 | _ | 30079.69 | ООО "СК РСМ" | 35494.03 | 35494.03 | № ПП 171214/32 | b2b.ru | 2014-12-17 |  | 28.01.2015 г. | 28.01.2015 г. | 28.01.2015 г. | 28.03.2015 г.
7 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | Поставка | Поставка | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 6691.21 |  | 6691.21 | электронные торги | электронные торги | 2 | 2 | ООО "Успех", ООО "Компания РИЗ" | 6 633,71 6 681,19 | ООО "Компания РИЗ" | 0 | _ | 6633.71 | ООО "Успех" | 7827.78 | 7827.78 | № ПП 220817/5 | b2b.ru | 2017-08-22 |  | 25.08.2017г. | 25.08.2017г. | 25.08.2017г.
8 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [8 empty] | прочие | прочие | [14 empty] | ООО "Геострой" | 82.982
9 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [24 empty] | ООО "Геострой" | 82.982
10 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [24 empty] | ООО "Геострой" | 127
11 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [23 empty] | аренда тр-ра | МРСК Центра и Приволжья | 8724.438
12 | АО "Чеченэнерго" | энергетика | 2017 | [24 empty] | Госэкспертиза | 16,949,15

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс")
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" )
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чеченская Республика, г. Грозный
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,19 км/ 32 МВА
Срок ввода объекта | 2017г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 348.0835
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Утвержденная проектно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 326.5318
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 326.5318
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Успех" №17/12/2014/Успех
объем заключенного договора в ценах _2014____ года с НДС, млн. руб. | 132.9565
% от сметной стоимости проекта | 38.1967
оплачено по договору, млн. руб. | 132.956
освоено по договору, млн. руб. | 132.956
ООО "Успех" № 58-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017____ года с НДС, млн. руб. | 7.8278
% от сметной стоимости проекта | 2.2488
оплачено по договору, млн. руб. | 7.8278
освоено по договору, млн. руб. | 7.8278
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
ООО "СК РСМ" №557/214
объем заключенного договора в ценах __2014____ года с НДС, млн. руб. | 81
% от сметной стоимости проекта | 23.27%
оплачено по договору, млн. руб. | 81
освоено по договору, млн. руб. | 81
ООО "СК РСМ" №28/2015
объем заключенного договора в ценах _2015_ года с НДС, млн. руб. | 35.494
% от сметной стоимости проекта | 10.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 35.494
освоено по договору, млн. руб. | 35.494
ООО "Энерго-Логистик" № 20/2015
объем заключенного договора в ценах ___2015___ года с НДС, млн. руб. | 29
% от сметной стоимости проекта | 8.331%
оплачено по договору, млн. руб. | 29
освоено по договору, млн. руб. | 29
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
ООО "Бештаупроект" №14-92
объем заключенного договора в ценах __2014____ года с НДС, млн. руб. | 31.1572
% от сметной стоимости проекта | 8.951%
оплачено по договору, млн. руб. | 31.157
освоено по договору, млн. руб. | 31.157
ООО "Геострой" № 2/2015
объем заключенного договора в ценах __2015____ года с НДС, млн. руб. | 0.061914
% от сметной стоимости проекта | 0.01779%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.061914
освоено по договору, млн. руб. | 0.061914
ООО "Геострой" № 4/2015
объем заключенного договора в ценах __2015__ года с НДС, млн. руб. | 0.082982
% от сметной стоимости проекта | 0.02384
оплачено по договору, млн. руб. | 0.082982
освоено по договору, млн. руб. | 0.082982
ООО "Геострой" № 19-17-ЧечЭ
объем заключенного договора в ценах __2017__ года с НДС, млн. руб. | 0.127
% от сметной стоимости проекта | 0.036485
оплачено по договору, млн. руб. | 0.127
освоено по договору, млн. руб. | 0.127
ООО "Геострой" №30/12
объем заключенного договора в ценах __2016____ года с НДС, млн. руб. | 0.082982
% от сметной стоимости проекта | 0.02384
оплачено по договору, млн. руб. | 0.082982
освоено по договору, млн. руб. | 0.082982
МРСК Центра и Поволжья Б/Н
объем заключенного договора в ценах __2015__ года с НДС, млн. руб. | 8.7244
% от сметной стоимости проекта | 2.5064
оплачено по договору, млн. руб. | 8.7244
освоено по договору, млн. руб. | 8.7244
Госэкспертиза № 5-ДСС-17-С от 22.06.2017 г.
объем заключенного договора в ценах __2017__ года с НДС, млн. руб. | 0.016949
% от сметной стоимости проекта | 0.0048692
оплачено по договору, млн. руб. | 0.016949
освоено по договору, млн. руб. | 0.016949
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100
всего оплачено по объекту | 326.5312
% освоения по объекту за отчетный период | 102.1173
всего освоено по объекту | 333.4455
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО проектно-строительная фирма "Бештаупроект" договора на выполнение ПИР № 14-92 от 27.11.14 г.
- технические агенты
- подрядчики | ООО предприятие "Успех" договор подряда № 17/12/2014/Успех от 30.12.2014
- поставщики основного оборудования | ООО "СК "Регионспецмонтаж" договор поставки №557/214 от 29.12.2014, № 28/2015 от 28.01.2015 г.; ООО "Энерго-Логистик" № 20/2015 от 19.01.2015 г.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 3
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование | трансформатор силовой 110 кВ мощностью 16 МВА – 2 шт. -блок выключателей элегазовых ВБ - 110 кВ – 2 шт. -блок контроля напряжения 110 кВ – 2 шт. -блок разъединителя 110 кВ – 6 комплектов -блок ОПН-1 110 кВ – 2 комплекта -блок ЗОН 110 кВ – 2 комплекта -блок опорных изоляторов 110 кВ – 2 комплектов -блок конденсатора связи 110 кВ – 1 комплект -блок опорных изоляторов 10 кВ – 2 комплектов -ЗРУ-10 кВ в блочно-модульном исполнении с ячейками 10 кВ – 24 шт. -ОПУ в блочно-модульном исполнении – 1 комплект -конденсаторная установка в модульном исполнении – 2 комплекта -шкаф КРУ с трансформатором собственных нужд ТМГ - 160 – 2 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)